2021 | 4 | YUC210402007483 | Proyecto de inversión | 391476.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391476.98, modificado:391476.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194432 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.53417537, lat:20.39178479}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2007483/proyecto_INICIO, 2007483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007484 | Proyecto de inversión | 81928.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81928.94, modificado:81928.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194433 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A KINI PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SU, lon:-89.27607527, lat:20.39736701}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 38800.35 | 38800.35 | 38800.35 | 38800.35 | 38800.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007484/proyecto_INICIO, 2007484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007485 | Proyecto de inversión | 305887.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305887.39, modificado:305887.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194440 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUDRAS DEL CENTRO, lon:-89.10391457, lat:20.23461116}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 233798.21 | 233798.21 | 233798.21 | 233798.21 | 233798.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.48}} | {2007485/proyecto_INICIO, 2007485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007488 | Proyecto de inversión | 917662.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917662.18, modificado:917662.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194478 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.10872561, lat:20.23804264}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 701394.61 | 701394.61 | 701394.61 | 701394.61 | 701394.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.44}} | {2007488/proyecto_INICIO, 2007488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007489 | Proyecto de inversión | 611774.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611774.78, modificado:611774.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194497 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA ENTIDAD CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.08475898, lat:20.2974078}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 183532.43 | 183532.43 | 183532.43 | 183532.43 | 183532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.92}} | {2007489/proyecto_PROCESO, 2007489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007491 | Proyecto de inversión | 535302.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535302.94, modificado:535302.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194523 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194523 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA XAYA KINIL, lon:-89.15704436, lat:20.33862877}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 160590.88 | 160590.88 | 160590.88 | 160590.88 | 160590.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2007491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007492 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194590 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.05157475, lat:20.06455339}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.56 | 69393.56 | 69393.56 | 69393.56 | 69393.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007492/proyecto_INICIO, 2007492/proyecto_FIN, 2007492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007493 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40, lon:-89.05211244, lat:20.08368669}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007493/proyecto_INICIO, 2007493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007494 | Proyecto de inversión | 1222561.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222561.39, modificado:1222561.39}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 194602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194602 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 TEABO, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETR, lon:-89.64395805, lat:20.32489267}} | 2021-09-29 | 2021-12-15 | 506993.63 | 506993.63 | 506993.63 | 506993.63 | 506993.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.75}} | {2007494/proyecto_PROCESO, 2007494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007495 | Proyecto de inversión | 150252.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150252.19, modificado:150252.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194624 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194624 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.05428887, lat:20.06956278}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 138787.15 | 138787.15 | 138787.15 | 138787.15 | 138787.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007495/proyecto_INICIO, 2007495/proyecto_FIN, 2007495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007496 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194634 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40, lon:-89.05209098, lat:20.08360104}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007496/proyecto_PROCESO, 2007496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007497 | Proyecto de inversión | 733536.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733536.83, modificado:733536.83}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 194639 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194639 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KIL, lon:-89.6401562, lat:20.33104998}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 307886.5 | 307886.5 | 307886.5 | 307886.5 | 307886.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.43}} | {2007497/proyecto_INICIO, 2007497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007498 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194645 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO , 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.05047688, lat:20.06201235}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.56 | 69393.56 | 69393.56 | 69393.56 | 69393.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007498/proyecto_PROCESO, 2007498/proyecto_INICIO, 2007498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007499 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194649 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42, lon:-89.05317597, lat:20.08200977}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007499/proyecto_INICIO, 2007499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007501 | Proyecto de inversión | 375630.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375630.48, modificado:375630.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195272 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE UNL PARQUE PRINCIPAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA TZUCACAB , lon:-89.04890398, lat:20.07294799}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 346967.86 | 346967.86 | 346967.86 | 346967.86 | 346967.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.95}} | {2007501/proyecto_FIN, 2007501/proyecto_PROCESO, 2007501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007502 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195280 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 42 ES UNA CALLE CERRADA, lon:-89.05361719, lat:20.08343308}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007502/proyecto_INICIO, 2007502/proyecto_PROCESO, 2007502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007503 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TEKAX TZUCACAB, lon:-89.05576375, lat:20.07380283}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007503/proyecto_INICIO, 2007503/proyecto_FIN, 2007503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007504 | Proyecto de inversión | 300504.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300504.38, modificado:300504.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÍ DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195288 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZI A LADO DE TZUCACAB HACIA AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 Y LA VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-89.04560881, lat:20.09133377}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 277574.28 | 277574.28 | 277574.28 | 277574.28 | 277574.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.96}} | {2007504/proyecto_FIN, 2007504/proyecto_INICIO, 2007504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007505 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195313 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42, lon:-89.05320078, lat:20.08205008}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007505/proyecto_INICIO, 2007505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007507 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195324 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195324 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:126, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO YAAXHOM, 00000 SAN FRANCISCO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YAAXHOM UBICADO AL ORIENTE DE OXKUTZCAB SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA, lon:-89.47034335, lat:20.24853861}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007507/proyecto_INICIO, 2007507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007508 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195325 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19, lon:-89.04682554, lat:20.07959063}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007508/proyecto_INICIO, 2007508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007509 | Proyecto de inversión | 81504.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81504.09, modificado:81504.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 195332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SACALUM, 97845 SANTA ELENA, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 25 SACALUM ESTÁ UBICADO EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Y COLINDA AL NORTE CON TECOH Y ABALÁ AL SUR CON TICUL AL OR, lon:-89.59788286, lat:20.49941438}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.66}} | {2007509/proyecto_INICIO, 2007509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011945 | Proyecto de inversión | 44999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44999.92, modificado:44999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 337674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337674 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27A EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 10 CON LA CALLE 27A DETRAS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-89.25821257, lat:21.34019645}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {2011945/proyecto_INICIO, 2011945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011946 | Proyecto de inversión | 173678.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173678.35, modificado:164938.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 337709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337709 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24 CONTRARIO A LA CALLE 9 A UNOS METROS DEL RESTAURANTE SHELOMY A, lon:-88.92941862, lat:21.28591639}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.7 | 49481.7 | 49481.7 | 49481.7 | 49481.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.48}} | {2011946/proyecto_INICIO, 2011946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011952 | Proyecto de inversión | 238134.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238134.86, modificado:238134.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH MUNICIPIO DE MOTUL - 337929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337929 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE 33 Y UNA CALLE SIN NUMERO A TRES CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL AL CENTROOESTE DE LA LOCALI, lon:-89.25632336, lat:21.09126309}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {2011952/proyecto_INICIO, 2011952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011959 | Proyecto de inversión | 79290.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79290.78, modificado:79290.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 338040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 338040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA ACCIÓN SE EN ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN DEL KM 176 DE LA CARRETERA CANSAHCABTEMAX EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOBRE UNA CALLE D, lon:-89.07021491, lat:21.15219617}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 66760.93 | 66760.93 | 66760.93 | 66760.93 | 66760.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011959/proyecto_FIN, 2011959/proyecto_PROCESO, 2011959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007510 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19, lon:-89.04678933, lat:20.07965109}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007510/proyecto_PROCESO, 2007510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007511 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47, lon:-89.05524603, lat:20.06599449}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007511/proyecto_PROCESO, 2007511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007512 | Proyecto de inversión | 163729.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163729.29, modificado:163729.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195352 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YALCOBÁ NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILI, lon:-89.57791631, lat:19.89082505}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49118.79 | 49118.79 | 49118.79 | 49118.79 | 49118.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007513 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195361 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47, lon:-89.05513606, lat:20.06617589}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007513/proyecto_INICIO, 2007513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007514 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHOM ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:107, direccion:PUEBLO YAAXHOM, 97883 YAXHOM ANTIGUO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN YAAXHOM ANTIGUO LOCALIDAD UBICADA ENTRE POTOIT Y EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB, lon:-89.4809767, lat:20.23794616}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007514/proyecto_INICIO, 2007514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007515 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÍ DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28, lon:-89.04513238, lat:20.0886737}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007515/proyecto_INICIO, 2007515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007516 | Proyecto de inversión | 235706.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235706.85, modificado:266571.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTOIT DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195379 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:PUEBLO POTOIT, 97880 POTOIT, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POTOIT JUNTO A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUZTCAB, lon:-89.48629088, lat:20.23483798}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266571.98 | 266571.98 | 266571.98 | 266571.98 | 266571.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {2007516/proyecto_INICIO, 2007516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007517 | Proyecto de inversión | 81864.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.64, modificado:81864.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195385 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL KM 45 DE LA CARRETERA TEKAX TIXMEHUAC EN LA COMISARÍA DE TIXCUYTUN A POCOS METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA, DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DE LAS, lon:-89.20444008, lat:20.20959013}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28536.9 | 28536.9 | 28536.9 | 28536.9 | 28536.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2007517/proyecto_PROCESO, 2007517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007519 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195406 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97883 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE AVENIDA LINDA L Y , UBICADA EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-89.5670519, lat:20.05175614}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2007519/proyecto_INICIO, 2007519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007520 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÍ DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28, lon:-89.04514311, lat:20.08863339}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007520/proyecto_PROCESO, 2007520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011974 | Proyecto de inversión | 164938.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164938.99, modificado:164938.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 338347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 338347 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A CONTRA ESQUINA DE LA JOYERIA MAR Y MAR Y A DOS CUADRAS DE PIZZERIA DOMINGOS DEL M, lon:-88.93363684, lat:21.27758213}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 121132.51 | 121132.51 | 121132.51 | 121132.51 | 121132.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.5}} | {2011974/proyecto_PROCESO, 2011974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013696 | Proyecto de inversión | 1149070.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149070.54, modificado:1149070.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-02-0127 - 95751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95751 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3352.0, meta_modificada:3352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE CAMINO AL CEMENTERIO INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CAMINO CAMINO A MOLAS Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 1620 MTS AL SURPONIENTE DEL LOCAL DDE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20 , lon:-89.63255813, lat:20.79486486}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 1149070.54 | 1149070.54 | 1149070.54 | 934161.17 | 934161.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-090-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1149070.54, importe_modificado:1149070.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.36}} | {2013696/proyecto_PROCESO, 2013696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402008434 | Proyecto de inversión | 1193084.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835158.97, modificado:835158.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357925.27, modificado:357925.27}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 242330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 242330 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, lon:-89.25581475, lat:21.10029694}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 1193084.24 | 1193084.24 | 1193083.24 | 1193083.24 | 1193083.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2021, contratista:Conman del Sureste S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2833575.1, importe_modificado:2833575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2008434/proyecto_INICIO, 2008434/proyecto_FIN, 2008434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $834,158.97 FISE 06/21/0002 $357,925.27, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011990 | Proyecto de inversión | 235394.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235394.24, modificado:235394.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 338564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 338564 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 23 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 POR 18 Y 20 A UNOS METROS DE LA TIENDA LA ROSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-88.86188908, lat:19.93173766}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.62}} | {2011990/proyecto_INICIO, 2011990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001063 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1069675.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 70 CCT 31DST2015R UBICADA EN LA LOCALIDAD YOTHOLIN, MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-003 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:28 POR 29 , lon:-89.534447, lat:20.39834}} | 2021-07-11 | 2021-10-19 | 1069675.42 | 1069675.42 | 1069675.42 | 1068591.7 | 1068591.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-081, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1069675.44, importe_modificado:1069675.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012095 | Proyecto de inversión | 503187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503187.62, modificado:503187.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X MAKULAN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 344248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344248 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:74, direccion:PUEBLO X-MAKULÁN, 97703 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULAN SE UBICA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DZONOT AKE LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL CAMPO Y LA IGLE, lon:-87.9537433, lat:21.29663426}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 453346.27 | 453346.27 | 453346.27 | 453346.27 | 453346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012095/proyecto_FIN, 2012095/proyecto_INICIO, 2012095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012100 | Proyecto de inversión | 330380.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330380.27, modificado:330380.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 344299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344299 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO X-BOHOM, 97759 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA DE UN ÁREA VERDE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.47481207, lat:20.55780249}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 310404.5 | 310404.5 | 310404.5 | 310404.5 | 310404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2012100/proyecto_FIN, 2012100/proyecto_INICIO, 2012100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012103 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 344322 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344322 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:CALLE SAN ANTONIO YAAXHOM RANCHERIA SAN ANTONIO YAAXHOM, 97887 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, LA ACCIÓN ESTARÁ EN LA RANCHERIA DE SAN ANTONIO YA, lon:-89.48040922, lat:20.24960043}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2012103/proyecto_PROCESO, 2012103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012104 | Proyecto de inversión | 495561.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495561.88, modificado:495561.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 344334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344334 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CURVA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA FUENTE DE VIDA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO , lon:-88.66777444, lat:21.14375973}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 490916.66 | 490916.66 | 490916.66 | 490916.66 | 490916.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012104/proyecto_INICIO, 2012104/proyecto_FIN, 2012104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402016764 | Proyecto de inversión | 174823.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174823.54, modificado:116403.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0350 - 178529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178529 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 79 MTS AL SUR POR LA CALLE 20 DEL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN CALLE 20 X 21A , lon:-89.67933662, lat:21.04851857}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116403.95 | 116403.95 | 116403.95 | 34921.19 | 34921.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-6, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116403.95, importe_modificado:116403.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2016764/proyecto_INICIO, 2016764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016769 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:130797.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ, PROYECTO NO. 221-03-0242 - 178625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178625 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.58941362, lat:20.78735195}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 130797.04 | 130797.04 | 130797.04 | 39239.11 | 39239.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-6, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130797.04, importe_modificado:130797.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016769/proyecto_INICIO, 2016769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402008506 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 244980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 244980 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12A BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS, lon:-88.79215107, lat:21.19912}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81488.02 | 81488.02 | 81488.02 | 81488.02 | 81488.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008506/proyecto_FIN, 2008506/proyecto_INICIO, 2008506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402012118 | Proyecto de inversión | 158066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158066.44, modificado:158066.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 344594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344594 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE 45 PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA AL NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN UBICADA AL ORIENTE DE TEKAX A POCOS METROS DE LA IG, lon:-89.20340233, lat:20.21099521}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 140387.32 | 140387.32 | 140387.32 | 140387.32 | 140387.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.16}} | {2012118/proyecto_PROCESO, 2012118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012133 | Proyecto de inversión | 81864.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.64, modificado:81864.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCELINO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 344928 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344928 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:124, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCELINO, 97973 SAN MARCELINO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , Y MEDIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO SAN MARCELINO EMERGE DE LA SELVA TRAS CRUZAR LAS COMUNIDADES DE CANEK Y KANCAB EN LAS QUE SE DE, lon:-89.35735923, lat:20.18188746}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24559.4 | 24559.4 | 24559.4 | 24559.4 | 24559.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2012133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012136 | Proyecto de inversión | 163709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163709.24, modificado:163709.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 345030 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 345030 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:297, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS, 97977 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN LUIS ESTÁ SITUADO A 30.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN, lon:-89.33818035, lat:20.18016476}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 84813.61 | 84813.61 | 84813.61 | 84813.61 | 84813.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2012136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016799 | Proyecto de inversión | 98872.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98872.43, modificado:67532.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-03-0208 - 178957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178957 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2534 MTS AL SUR DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133 X 54 Y 56 AVANZAR 61 M, lon:-89.6293143, lat:20.92170198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67532.94 | 67532.94 | 67532.94 | 20259.89 | 20259.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-1, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67532.94, importe_modificado:67532.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.64}} | {2016799/proyecto_PROCESO, 2016799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016800 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:193974.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO.221-03-0209 - 179080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179080 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133X 54 Y 56 AVANZAR 71 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.62931687, lat:20.9217148}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 193974.63 | 193974.63 | 193974.63 | 58192.39 | 58192.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-2, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193974.63, importe_modificado:193974.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016800/proyecto_PROCESO, 2016800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016801 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:171618.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO. 221-03-0066 - 179096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV, lon:-89.59415847, lat:20.93149043}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 168872.37 | 168872.37 | 168872.37 | 50661.71 | 50661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84717.67, importe_modificado:84717.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2016801/proyecto_INICIO, 2016801/proyecto_FIN, 2016801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016802 | Proyecto de inversión | 82555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82555.56, modificado:82555.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO.221-03-0069 - 179099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV, lon:-89.59416652, lat:20.93147538}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 60871.39 | 60871.39 | 60871.39 | 18261.42 | 18261.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-2, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60871.39, importe_modificado:60871.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2016802/proyecto_INICIO, 2016802/proyecto_FIN, 2016802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002026 | Proyecto de inversión | 584164.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584164.25, modificado:584164.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SIMION RUIZ CCT 31DCC0133A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, MUNICIPIO DE HOLCÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-010 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:C. 17 196A, Kantunil, 97670 Kantunil, Yuc., México, lon:-89.03326213, lat:20.79848023}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 584164.25 | 584164.25 | 561679.97 | 560477.22 | 560477.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-088, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584164.25, importe_modificado:584164.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002034 | Proyecto de inversión | 735696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735696.87, modificado:735696.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BEH CCT 31DCC0134Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-011 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:C. 28 252, Sotuta, 97690 Sotuta, Yuc., México, lon:-89.01086569, lat:20.60385936}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 735696.87 | 735696.87 | 618920.51 | 618438.81 | 618438.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-089, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:735696.87, importe_modificado:735696.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008523 | Proyecto de inversión | 237846 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237846.0, modificado:237846.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 245103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245103 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 30 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EL SITI, lon:-88.31179795, lat:21.0005857}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 199790.64 | 199790.64 | 199790.64 | 199790.64 | 199790.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.52}} | {2008523/proyecto_INICIO, 2008523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008524 | Proyecto de inversión | 142427.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142427.5, modificado:142427.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 245112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245112 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MANUEL CEPEDA PERAZA ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA F, lon:-89.25232136, lat:20.15163361}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 105412.81 | 105412.81 | 105412.81 | 105412.81 | 105412.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.08}} | {2008524/proyecto_PROCESO, 2008524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008526 | Proyecto de inversión | 79282 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79282.0, modificado:79282.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 245138 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245138 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EL SITIO DONDE HOY SE ENCUENTRA EL PO, lon:-88.30753562, lat:20.9916164}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78584.05 | 78584.05 | 78584.05 | 78584.05 | 78584.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008526/proyecto_FIN, 2008526/proyecto_INICIO, 2008526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008527 | Proyecto de inversión | 19455.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19455.45, modificado:19455.45}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 245147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245147 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 43 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.29096868, lat:20.21160981}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.68}} | {2008527/proyecto_PROCESO, 2008527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008529 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:176399.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 245151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SOTUTA ESTÁ LOCALIZADO AL CENTRO SUR DE YUCATÁN FORMA PARTE DE LA DENOMINADA REGIÓN 5 CENTROSUR TIENE UNA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE 613., lon:-89.00526239, lat:20.59504451}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 175660.98 | 175660.98 | 175660.98 | 175660.98 | 175660.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008529/proyecto_FIN, 2008529/proyecto_INICIO, 2008529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012081 | Proyecto de inversión | 78568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78568.95, modificado:81707.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO TABÍ DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 343894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 343894 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:99, direccion:CALLE CRUCERO TABI PUEBLO TABI, 97887 CRUCERO TABÍ, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TABI JUNTO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM AL ORIENTE DE OX, lon:-89.49276574, lat:20.24555825}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | 81707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2012081/proyecto_INICIO, 2012081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012090 | Proyecto de inversión | 335458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335458.41, modificado:335458.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 344154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344154 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN PERTENECIENTES AL ESTADO , lon:-88.06588354, lat:21.37218947}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2012090/proyecto_PROCESO, 2012090/proyecto_INICIO, 2012090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012093 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 344176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD A LA SALIDA DE CHICHIMILÁ A LA VUELTA DE LA CALLE , lon:-88.16432151, lat:20.59615686}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2012093/proyecto_INICIO, 2012093/proyecto_FIN, 2012093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013094 | Proyecto de inversión | 6374.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6374.79, modificado:6374.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0280 - 66690 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66690 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61266708, lat:21.13559123}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 6374.79 | 6374.79 | 6374.79 | 6363.8 | 6363.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-15, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6374.79, importe_modificado:6374.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2013094/proyecto_INICIO, 2013094/proyecto_FIN, 2013094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013095 | Proyecto de inversión | 65672.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65672.99, modificado:65672.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0281 - 66795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66795 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61265635, lat:21.135648}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 65672.99 | 65672.99 | 65672.99 | 51611.31 | 51611.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-16, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65672.99, importe_modificado:65672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}} | {2013095/proyecto_PROCESO, 2013095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013099 | Proyecto de inversión | 57310.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57310.28, modificado:57310.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 220-04-0012 - 66889 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66889 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6140774, lat:21.13153229}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 57310.28 | 57310.28 | 57310.28 | 47171.78 | 47171.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57310.26, importe_modificado:57310.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.26}} | {2013099/proyecto_PROCESO, 2013099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013101 | Proyecto de inversión | 330836.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330836.35, modificado:330836.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO.220-04-0081 - 66995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66995 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.62270575, lat:20.79347613}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013103 | Proyecto de inversión | 290242.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290242.35, modificado:290242.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.220-04-0131 - 67083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67083 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y , lon:-89.73270568, lat:21.12495151}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013105 | Proyecto de inversión | 577295.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577295.97, modificado:577295.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.220-04-0247 - 67131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67131 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.57301512, lat:21.10193107}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013833 | Proyecto de inversión | 84864.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84864.08, modificado:84864.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0173 - 106148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106148 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 77C, lon:-89.68686263, lat:20.9503889}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 84864.08 | 84864.08 | 84864.08 | 84410.38 | 84410.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-8, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84864.08, importe_modificado:84864.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013833/proyecto_INICIO, 2013833/proyecto_FIN, 2013833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013835 | Proyecto de inversión | 168675.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168675.33, modificado:168675.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0172 - 106218 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106218 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 7, lon:-89.68686263, lat:20.9503889}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 168675.33 | 168675.33 | 168675.33 | 166550.14 | 166550.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-7, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168675.33, importe_modificado:168675.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013835/proyecto_INICIO, 2013835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013845 | Proyecto de inversión | 46236.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46236.89, modificado:46236.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-02-0065 - 106630 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106630 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 272 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187F Y 189 AVANZAR 72 , lon:-89.64457147, lat:20.89324776}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 46236.89 | 46236.89 | 46236.89 | 45872.07 | 45872.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-12, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46236.89, importe_modificado:46236.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.98}} | {2013845/proyecto_FIN, 2013845/proyecto_INICIO, 2013845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013134 | Proyecto de inversión | 123937 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123937.0, modificado:123937.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0484 - 69148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69148 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 15 MTS DE LA ESCUELA MIGUEL JORGE UBICADA EN CALLE 10 POR 21, lon:-89.70403822, lat:21.09639361}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 123937 | 123937 | 123937 | 123899.21 | 123899.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123937.0, importe_modificado:123937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.96}} | {2013134/proyecto_INICIO, 2013134/proyecto_FIN, 2013134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013135 | Proyecto de inversión | 122759.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122759.39, modificado:122759.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0486 - 69184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69184 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:327.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 370 MTS A PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 M, lon:-89.70897856, lat:21.10032961}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 122759.39 | 122759.39 | 122759.39 | 122703.41 | 122703.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-1, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122759.39, importe_modificado:122759.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.37}} | {2013135/proyecto_INICIO, 2013135/proyecto_FIN, 2013135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013136 | Proyecto de inversión | 123098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123098.6, modificado:123098.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0526 - 69188 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69188 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:327.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 195 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.70698886, lat:21.09797254}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 123098.6 | 123098.6 | 123098.6 | 123042.27 | 123042.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-3, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123098.6, importe_modificado:123098.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.42}} | {2013136/proyecto_PROCESO, 2013136/proyecto_INICIO, 2013136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013137 | Proyecto de inversión | 301156.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301156.32, modificado:301156.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-01-0572 - 69189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69189 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.72882291, lat:21.12662981}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 301156.32 | 301156.32 | 301156.32 | 294130.77 | 294130.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-4, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301156.32, importe_modificado:301156.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.93}} | {2013137/proyecto_PROCESO, 2013137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013138 | Proyecto de inversión | 138537.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138537.47, modificado:138537.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0583 - 69190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69190 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 225 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.68966497, lat:21.1502273}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 138537.47 | 138537.47 | 138537.47 | 131649.76 | 131649.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-5, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138537.47, importe_modificado:138537.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.33}} | {2013138/proyecto_PROCESO, 2013138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013141 | Proyecto de inversión | 189403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189403.5, modificado:189403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0243 - 69193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69193 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION INTEGRAL A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.63444881, lat:20.90167193}} | 2021-05-04 | 2021-07-26 | 189403.5 | 189403.5 | 189403.5 | 183953.31 | 183953.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-061, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189403.5, importe_modificado:189403.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.05}} | {2013141/proyecto_PROCESO, 2013141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013142 | Proyecto de inversión | 319995.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319995.77, modificado:319995.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0258 - 69195 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69195 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 14-A INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 SEGUIR SOBRE LA CALLE 16 AL S, lon:-89.62860861, lat:20.81348052}} | 2021-05-04 | 2021-07-26 | 319995.77 | 319995.77 | 319995.77 | 312521.57 | 312521.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-061-1, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:319995.77, importe_modificado:319995.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.04}} | {2013142/proyecto_PROCESO, 2013142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013143 | Proyecto de inversión | 167022.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167022.83, modificado:167022.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0468 - 69201 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69201 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA A 125 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.64143531, lat:21.13827789}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 167022.83 | 167022.83 | 167022.83 | 166161.06 | 166161.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-062, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167022.83, importe_modificado:167022.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.39}} | {2013143/proyecto_INICIO, 2013143/proyecto_FIN, 2013143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013144 | Proyecto de inversión | 274584.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274584.89, modificado:274584.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PROYECTO NO. 221-01-0408 - 69277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69277 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DE PUENTE DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COMISAR, lon:-89.55736759, lat:20.99687487}} | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 274584.89 | 274584.89 | 274584.89 | 265628.2 | 265628.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-080-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:274584.89, importe_modificado:274584.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.9}} | {2013144/proyecto_PROCESO, 2013144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013145 | Proyecto de inversión | 138116.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138116.55, modificado:138116.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PROYECTO NO. 221-01-0435 - 69282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69282 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DEL PUENTE DEL PERIFERICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COM, lon:-89.55914827, lat:20.99687569}} | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 138116.55 | 138116.55 | 138116.55 | 136249.56 | 136249.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-080-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138116.55, importe_modificado:138116.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.85}} | {2013145/proyecto_PROCESO, 2013145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013146 | Proyecto de inversión | 124551.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124551.39, modificado:124551.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-01-0256 - 69318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69318 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138-B INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE OPICHEN A 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 130 SE, lon:-89.68151731, lat:20.95075202}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 124551.39 | 124551.39 | 124551.39 | 96322.9 | 96322.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-1, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124551.39, importe_modificado:124551.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.69}} | {2013146/proyecto_PROCESO, 2013146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013152 | Proyecto de inversión | 173348.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173348.53, modificado:321540.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0098 - 69353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69353 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 DIAGONAL Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL LA PARTE LATERAL DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICAD, lon:-89.635099, lat:20.90207007}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 321540.4 | 321540.4 | 321540.4 | 137584.32 | 137584.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-059-1, contratista:CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173348.53, importe_modificado:173348.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.26}} | {2013152/proyecto_PROCESO, 2013152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013154 | Proyecto de inversión | 395342.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395342.67, modificado:395342.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0488 - 69388 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69388 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA COSGAYA A 225 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 75 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.70299631, lat:21.09853881}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 395342.67 | 395342.67 | 395342.67 | 388346.04 | 388346.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-2, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:395342.67, importe_modificado:395342.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.01}} | {2013154/proyecto_PROCESO, 2013154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013513 | Proyecto de inversión | 106463.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106463.05, modificado:106463.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIRAFLORES, PROYECTO NO. 221-02-0057 - 88329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88329 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 215 A INTERIOR 0 COLONIA MIRAFLORES, 97179 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 337 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21, lon:-89.59444025, lat:20.95318803}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 106463.05 | 106463.05 | 106463.05 | 105294.93 | 105294.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-4, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106463.05, importe_modificado:106463.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013513/proyecto_PROCESO, 2013513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013893 | Proyecto de inversión | 109653.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109653.43, modificado:109653.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO.221-01-0042 - 108628 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108628 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLIA, lon:-89.64943528, lat:21.0196204}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 109653.43 | 109653.43 | 109653.43 | 107252 | 107252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-1, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109653.43, importe_modificado:109653.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013893/proyecto_INICIO, 2013893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013901 | Proyecto de inversión | 237267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237267.51, modificado:237267.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 220-03-0318 - 108887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108887 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ERMILO ABREU GOMEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23 H, lon:-89.55775603, lat:20.88192312}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 237267.51 | 237267.51 | 237267.51 | 151086.36 | 151086.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-1, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:237267.51, importe_modificado:237267.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.37}} | {2013901/proyecto_PROCESO, 2013901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013536 | Proyecto de inversión | 98546.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98546.69, modificado:98546.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA ROSA, PROYECTO NO. 221-02-0084 - 88869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88869 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY, lon:-89.61255436, lat:20.93941797}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98546.69 | 98546.69 | 98546.69 | 97957.78 | 97957.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-7, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98546.69, importe_modificado:98546.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013536/proyecto_INICIO, 2013536/proyecto_FIN, 2013536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013923 | Proyecto de inversión | 283348.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283348.15, modificado:283348.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 220-04-0258 - 109254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109254 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 529 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SO, lon:-89.57567239, lat:20.86900371}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 283348.15 | 283348.15 | 283348.15 | 242319.02 | 242319.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-2, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:283348.15, importe_modificado:283348.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.26}} | {2013923/proyecto_INICIO, 2013923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011736 | Proyecto de inversión | 947307.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947307.76, modificado:947307.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY MUNICIPIO DZONCAUICH - 331202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331202 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.8926243, lat:21.05222131}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 797038.9 | 797038.9 | 797038.9 | 797038.9 | 797038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.2}} | {2011736/proyecto_INICIO, 2011736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011737 | Proyecto de inversión | 237842.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237842.34, modificado:237842.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 331207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331207 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN, lon:-89.10368507, lat:21.01296616}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.82}} | {2011737/proyecto_PROCESO, 2011737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007347 | Proyecto de inversión | 81920.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81920.4, modificado:81920.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 192536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192536 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 66 INTERIOR SN CIUDAD , 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE OXKUTZCAB CASI EN LA ESQUINA., lon:-89.43147641, lat:20.30306061}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49152.24 | 49152.24 | 49152.24 | 49152.24 | 49152.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {2007347/proyecto_INICIO, 2007347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007349 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 192559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192559 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 DZÁN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.47388779, lat:20.39388911}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.64}} | {2007349/proyecto_PROCESO, 2007349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007351 | Proyecto de inversión | 81920.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81920.4, modificado:81920.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 192602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192602 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, PORYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE OXKUTZCAB FRENTE A UNA IGLESIA., lon:-89.41686607, lat:20.3107273}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 54958.78 | 54958.78 | 54958.78 | 54958.78 | 54958.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.72}} | {2007351/proyecto_PROCESO, 2007351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007352 | Proyecto de inversión | 78832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78832.69, modificado:78832.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 192623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192623 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXI, lon:-89.2978095, lat:20.4386167}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 52455.5 | 52455.5 | 52455.5 | 52455.5 | 52455.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007352/proyecto_PROCESO, 2007352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007353 | Proyecto de inversión | 35452.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35452.13, modificado:35452.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 192631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192631 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29, lon:-89.01592366, lat:20.16811077}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | 35452.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007353/proyecto_INICIO, 2007353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007355 | Proyecto de inversión | 236498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236498.06, modificado:236498.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 192667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192667 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y, lon:-89.30506725, lat:20.43089998}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 157435.1 | 157435.1 | 157435.1 | 157435.1 | 157435.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2007355/proyecto_INICIO, 2007355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007356 | Proyecto de inversión | 5142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142.13, modificado:5142.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 192678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192678 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29, lon:-89.01591006, lat:20.16813364}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | 5142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2007356/proyecto_INICIO, 2007356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007359 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 192697 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192697 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15, lon:-89.47164138, lat:20.39224101}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2007359/proyecto_INICIO, 2007359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007360 | Proyecto de inversión | 78832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78832.69, modificado:78832.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 192709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192709 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y, lon:-89.29877524, lat:20.43061324}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 52439.82 | 52439.82 | 52439.82 | 52439.82 | 52439.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007360/proyecto_PROCESO, 2007360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007361 | Proyecto de inversión | 78863.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78863.1, modificado:78863.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 192717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CITINCABCHEN, 97858 CITINCABCHÉN, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , CITINCABCHÉN ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA, lon:-89.53799708, lat:20.51836466}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 66278.32 | 66278.32 | 66278.32 | 66278.32 | 66278.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007361/proyecto_INICIO, 2007361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007362 | Proyecto de inversión | 5919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.01, modificado:5919.01}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 192718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192718 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15, lon:-89.47164674, lat:20.39224587}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.73}} | {2007362/proyecto_INICIO, 2007362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007364 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192734 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21, lon:-89.36581492, lat:20.4804311}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2007364/proyecto_INICIO, 2007364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007365 | Proyecto de inversión | 78863.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78863.1, modificado:78863.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 192759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192759 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE A 63 KILÓMETROS AL SURESTE, lon:-89.45674553, lat:20.45654932}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 66589.37 | 66589.37 | 66589.37 | 66589.37 | 66589.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2007365/proyecto_INICIO, 2007365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007366 | Proyecto de inversión | 315452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315452.38, modificado:315452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 192773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192773 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 63 KILÓMETROS AL SURESTE D, lon:-89.45886984, lat:20.46116324}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266126.64 | 266126.64 | 266126.64 | 266126.64 | 266126.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.56}} | {2007366/proyecto_INICIO, 2007366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003423 | Proyecto de inversión | 11864889 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1864889E7, modificado:1.189372421E7}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS,LABORATORIOS INSTITUCIONALES Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN CCT 31EIT0001T, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-003 | S | 435 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:97880 Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4150976, lat:20.3031009}} | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 11893724.21 | 11838702.39 | 10900472.02 | 10889006.06 | 10889006.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-AD-032, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VICAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:164952.0, importe_modificado:164952.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-016, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2517000.0, importe_modificado:2517000.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-222, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6078772.71, importe_modificado:6078772.71}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-221, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3077977.67, importe_modificado:3077977.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA: LOTE 2, AVANCE 100%, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR SU AVANCES DE COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO NO COINCIDE CON SU REPORTE., trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013544 | Proyecto de inversión | 83457.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83457.87, modificado:83457.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA, PROYECTO NO. 221-02-0174 - 89113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89113 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A 584 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71-A Y CALLE 71-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO UBICADA SOBRE, lon:-89.60425049, lat:20.95288785}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 83457.87 | 83457.87 | 83457.87 | 83301.7 | 83301.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-12, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83457.87, importe_modificado:83457.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2013544/proyecto_INICIO, 2013544/proyecto_FIN, 2013544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013549 | Proyecto de inversión | 132765.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132765.42, modificado:132765.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS, PROYECTO NO. 221-02-0117 - 89229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89229 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A , lon:-89.6040074, lat:20.94718571}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 132765.42 | 132765.42 | 132765.42 | 131731.61 | 131731.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-9, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132765.42, importe_modificado:132765.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013549/proyecto_INICIO, 2013549/proyecto_FIN, 2013549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013551 | Proyecto de inversión | 93644.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93644.53, modificado:93644.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS, PROYECTO NO. 221-02-0116 - 89280 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89280 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A , lon:-89.6040074, lat:20.94718571}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 93644.53 | 93644.53 | 93644.53 | 93177.03 | 93177.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-8, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93644.53, importe_modificado:93644.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013551/proyecto_PROCESO, 2013551/proyecto_INICIO, 2013551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013553 | Proyecto de inversión | 93627.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93627.97, modificado:93627.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS, PROYECTO NO. 221-02-0119 - 89304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89304 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A , lon:-89.6040074, lat:20.94718571}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 93627.97 | 93627.97 | 93627.97 | 93451.35 | 93451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-10, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93627.97, importe_modificado:93627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2013553/proyecto_INICIO, 2013553/proyecto_PROCESO, 2013553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015038 | Proyecto de inversión | 2749819.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749819.23, modificado:2749819.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 221-02-0031 - 144295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 144295 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6613.0, meta_modificada:6613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ENTRONQUE CARRETERA MERIDA-PROGRESO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAMACHE XCUNYA INICIA EN EL KM 261 DE LA, lon:-89.64137572, lat:21.13949543}} | 2021-06-29 | 2021-09-27 | 2749819.23 | 2749819.23 | 2749819.23 | 2724385.35 | 2724385.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-111, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2749819.23, importe_modificado:2749819.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6613.0}} | {2015038/proyecto_INICIO, 2015038/proyecto_FIN, 2015038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011762 | Proyecto de inversión | 157998.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157998.46, modificado:157998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPIO KINCHIL - 331824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331824 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO ENTRE LA CARRETERA KINCHIL SOBRE LA MISMA CALLE DE LA ESCUELA CONAFE SECUNDARIA COMUNITARIA EN EL CENTRONORTE DE LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPI, lon:-89.92938474, lat:20.87576356}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 64929.59 | 64929.59 | 64929.59 | 64929.59 | 64929.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.94}} | {2011762/proyecto_INICIO, 2011762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007368 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21, lon:-89.36578461, lat:20.48048377}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1891.52 | 1891.52 | 1891.52 | 1891.52 | 1891.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007369 | Proyecto de inversión | 150252.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150252.19, modificado:150252.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X BOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 192826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192826 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA., lon:-89.00348165, lat:20.20370248}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007369/proyecto_FIN, 2007369/proyecto_PROCESO, 2007369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007372 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192888 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26, lon:-89.36257719, lat:20.48214225}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2007372/proyecto_INICIO, 2007372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007376 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26, lon:-89.36290253, lat:20.48222468}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007377 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20, lon:-89.36155456, lat:20.47379941}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | 10763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2007377/proyecto_PROCESO, 2007377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007379 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 192950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192950 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20, lon:-89.36162386, lat:20.47381081}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | 1891.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007382 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193549 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193549 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22, lon:-89.39004281, lat:20.38040296}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007382/proyecto_PROCESO, 2007382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007383 | Proyecto de inversión | 5919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.01, modificado:5919.01}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22, lon:-89.39006426, lat:20.38044318}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.83}} | {2007383/proyecto_INICIO, 2007383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007384 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 193612 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193612 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA ATRAS DE UNA CAPILLA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-89.47408889, lat:20.38799445}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2007384/proyecto_PROCESO, 2007384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007385 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193615 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193615 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25, lon:-89.39922061, lat:20.39104562}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007385/proyecto_INICIO, 2007385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007386 | Proyecto de inversión | 150252.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150252.19, modificado:150252.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193628 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193628 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓM, lon:-89.01703, lat:20.16889149}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | 138787.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007386/proyecto_INICIO, 2007386/proyecto_PROCESO, 2007386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007387 | Proyecto de inversión | 5919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.01, modificado:5919.01}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193636 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25, lon:-89.39919379, lat:20.39105065}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | 1775.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.83}} | {2007387/proyecto_INICIO, 2007387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007388 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 193640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193640 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.4712994, lat:20.39161483}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.64}} | {2007388/proyecto_INICIO, 2007388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007389 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193653 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16, lon:-89.38297067, lat:20.38500334}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | 11394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007389/proyecto_PROCESO, 2007389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003570 | Adquisición | 4951365.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951365.25, modificado:4963398.54}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN CCT 31EPO0630G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-005 | S | 180 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:X7Q7+65 Mérida, Yuc., México, lon:-89.73701477, lat:20.98800716}} | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 4963398.54 | 4948015.48 | 4948015.48 | 4948015.48 | 4948015.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-014, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4948015.48, importe_modificado:4948015.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003572 | Proyecto de inversión | 72317.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72317.34, modificado:97433.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MAA-TU'BZCEN, CCT 31DJN2006H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-065 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 53 166K, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.73160744, lat:20.888966}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 97433.1 | 97433.1 | 72317.33 | 72317.33 | 72317.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25115.76, importe_modificado:25115.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-165, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72317.34, importe_modificado:72317.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas el municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El periodo de avance de la meta modificada no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003610 | Proyecto de inversión | 619280.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619280.12, modificado:743136.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CCT 31DCC0103G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB, MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-024 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:C. 42 666, 97977 Kancab, Yuc., México, lon:-89.34620082, lat:20.19920318}} | 2021-07-15 | 2021-10-20 | 743136.15 | 743136.15 | 743136.15 | 738651.71 | 738651.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-102, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:619280.12, importe_modificado:743136.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011050 | Proyecto de inversión | 330356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330356.28, modificado:330356.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL MUNICIPIO DE MOTUL - 313117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 313117 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE MESATUNICH - KABUL PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE MOTUL - SUMA Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALDAD A UN LADO DE A IGLESIA EN LA PUERTA HAY ARBOLES DE PLATANO, lon:-89.20346686, lat:21.09538651}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.24}} | {2011050/proyecto_PROCESO, 2011050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011058 | Proyecto de inversión | 82589.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82589.07, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 313219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 313219 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO UBICADO EN EL CETRO DIRIGIENDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, lon:-89.27463038, lat:21.09932961}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.26}} | {2011058/proyecto_INICIO, 2011058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013569 | Proyecto de inversión | 81398.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81398.27, modificado:81398.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-02-0112 - 89958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 155 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63525257, lat:21.11690916}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 81398.27 | 81398.27 | 81398.27 | 75354.12 | 75354.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096-2, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81398.27, importe_modificado:81398.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.16}} | {2013569/proyecto_PROCESO, 2013569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013573 | Proyecto de inversión | 120459.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120459.86, modificado:120459.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0166 - 90051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90051 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.48228034, lat:20.96197429}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 120459.86 | 120459.86 | 120459.86 | 113219.99 | 113219.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-6, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120459.86, importe_modificado:120459.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2013573/proyecto_PROCESO, 2013573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013574 | Proyecto de inversión | 106763.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106763.45, modificado:106763.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0178 - 90080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.48188069, lat:20.96196177}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 106763.45 | 106763.45 | 106763.45 | 98355.15 | 98355.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-7, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106763.45, importe_modificado:106763.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2013574/proyecto_PROCESO, 2013574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013576 | Proyecto de inversión | 43156.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43156.37, modificado:43156.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0158 - 90140 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90140 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 380 MTS AL SUR PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LOREN ZO DE ZAVALA UBICADO EN CALLE 21 X 22, lon:-89.48486063, lat:20.96276077}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 43156.37 | 43156.37 | 43156.37 | 41883.92 | 41883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-4, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43156.37, importe_modificado:43156.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.55}} | {2013576/proyecto_PROCESO, 2013576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013577 | Proyecto de inversión | 635600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635600.0, modificado:635600.0}} | UNO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL, YUCATAN. - 90230 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 90230 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 VILLA CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CONKAL TENIENDO A 15 KILOMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN LA ZONA S, lon:-89.51992492, lat:21.06985677}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 634366.51 | 634366.51 | 634366.51 | 634366.51 | 634366.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK/LP-01/2021, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1189437.0, importe_modificado:1189437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2013577/proyecto_PROCESO, 2013577/proyecto_FIN, 2013577/proyecto_PROCESO, 2013577/proyecto_INICIO, 2013577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013579 | Proyecto de inversión | 167681.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167681.14, modificado:167681.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO INDUSTRIAL, PROYECTO NO.221-02-0109 - 90260 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90260 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6061381, lat:20.97551961}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 167681.14 | 167681.14 | 167681.14 | 167177 | 167177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-1, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167681.14, importe_modificado:167681.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013579/proyecto_INICIO, 2013579/proyecto_FIN, 2013579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013588 | Proyecto de inversión | 476700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476700.0, modificado:476700.0}} | DOS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN. - 91009 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 91009 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 19 VILLA X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE XCUYUM MISMA QUE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KILÓMETROS DEL PARQUE CE, lon:-89.49568017, lat:21.05116813}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 475774.88 | 475774.88 | 475774.88 | 475774.88 | 475774.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK/LP-01/2021, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1189437.0, importe_modificado:1189437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2013588/proyecto_PROCESO, 2013588/proyecto_FIN, 2013588/proyecto_INICIO, 2013588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011775 | Proyecto de inversión | 238068.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238068.08, modificado:238068.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 332285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332285 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , A UNA CUADRA DE CENOTE LA TORTUGA Y A DOS CALLES DE LA CARRETERA TIXCOCOB SOTUTA, lon:-89.15498628, lat:20.72118135}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {2011775/proyecto_INICIO, 2011775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011778 | Proyecto de inversión | 23950.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23950.96, modificado:23950.96}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 332340 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332340 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 PROYECTO UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 CALLE POSTERIOR 17 A UNA CALLE DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA EN , lon:-88.92433999, lat:21.28082315}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 7185.29 | 7185.29 | 7185.29 | 7185.29 | 7185.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2011778/proyecto_INICIO, 2011778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011792 | Proyecto de inversión | 164925.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164925.06, modificado:164925.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 332581 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332581 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, SE UBICA A LA SALIDA DEL RANCHO LORENZO BAXACTUN Y A CUADRA Y MEDIA DE LA TORTILLERÍA EL MANANTIAL, lon:-89.39100476, lat:21.1095712}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49477.52 | 49477.52 | 49477.52 | 49477.52 | 49477.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.08}} | {2011792/proyecto_PROCESO, 2011792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011797 | Proyecto de inversión | 660712.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660712.57, modificado:660712.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH MUNICIPIO DE MOTUL - 332641 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 332641 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE KAXATAH A UNOS METROS DE EL PARQUE INFANTIL Y ABARROTES EL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.25292198, lat:21.09209893}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.48}} | {2011797/proyecto_PROCESO, 2011797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007390 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193664 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME, lon:-89.01456828, lat:20.16895309}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007390/proyecto_INICIO, 2007390/proyecto_FIN, 2007390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007391 | Proyecto de inversión | 314600.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314600.55, modificado:314600.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 193667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193667 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO , 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A UNA CAPILLA, lon:-89.46808075, lat:20.38547019}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 94380.17 | 94380.17 | 94380.17 | 94380.17 | 94380.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.84}} | {2007391/proyecto_PROCESO, 2007391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007392 | Proyecto de inversión | 5919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.01, modificado:5919.01}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16, lon:-89.38303505, lat:20.38499831}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.83}} | {2007392/proyecto_PROCESO, 2007392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007393 | Proyecto de inversión | 75126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75126.1, modificado:75126.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193681 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 11, CALLE 16 A CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 K, lon:-89.01531096, lat:20.17934801}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | 69393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007393/proyecto_INICIO, 2007393/proyecto_FIN, 2007393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007394 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 193692 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193692 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 28 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA Y DZAN ES 93 KILÓMETROS POR CARRETERA. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 1 HORA Y 11 MINUTOS Y PASA A , lon:-89.47378849, lat:20.39402837}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2007394/proyecto_INICIO, 2007394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007395 | Proyecto de inversión | 113947.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113947.68, modificado:113947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193696 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193696 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D, lon:-89.34436004, lat:20.40769519}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 34184.31 | 34184.31 | 34184.31 | 34184.31 | 34184.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.49}} | {2007395/proyecto_INICIO, 2007395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007396 | Proyecto de inversión | 525882.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525882.67, modificado:525882.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 193701 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193701 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 20 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME, lon:-89.01542659, lat:20.17515683}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 485754.99 | 485754.99 | 485754.99 | 485754.99 | 485754.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.93}} | {2007396/proyecto_FIN, 2007396/proyecto_INICIO, 2007396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007397 | Proyecto de inversión | 235950.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235950.41, modificado:235950.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 193704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193704 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA VIVIENDA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.46351026, lat:20.39057901}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70785.13 | 70785.13 | 70785.13 | 70785.13 | 70785.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.46}} | {2007397/proyecto_INICIO, 2007397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007398 | Proyecto de inversión | 17757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17757.03, modificado:17757.03}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193717 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D, lon:-89.34438854, lat:20.40765497}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5327.11 | 5327.11 | 5327.11 | 5327.11 | 5327.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.49}} | {2007398/proyecto_PROCESO, 2007398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007399 | Proyecto de inversión | 235950.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235950.41, modificado:235950.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193718 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLEJON 26 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA , lon:-89.35074544, lat:20.2638635}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.97}} | {2007399/proyecto_INICIO, 2007399/proyecto_FIN, 2007399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007400 | Proyecto de inversión | 157726.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157726.19, modificado:157726.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193719 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A MANI, lon:-89.3691131, lat:20.4709025}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2007400/proyecto_INICIO, 2007400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007401 | Proyecto de inversión | 251078.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251078.19, modificado:251078.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193725 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20, lon:-89.21384616, lat:20.46877464}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 75323.46 | 75323.46 | 75323.46 | 75323.46 | 75323.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.12}} | {2007401/proyecto_PROCESO, 2007401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007402 | Proyecto de inversión | 157726.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157726.19, modificado:157726.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193728 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI, lon:-89.36946992, lat:20.47526953}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | 47317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2007402/proyecto_INICIO, 2007402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007403 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193744 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKI, lon:-89.34123125, lat:20.26707815}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007403/proyecto_PROCESO, 2007403/proyecto_FIN, 2007403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007404 | Proyecto de inversión | 236589.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236589.29, modificado:236589.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193745 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO , 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 23 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAM, lon:-89.36279658, lat:20.47929795}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.47}} | {2007404/proyecto_INICIO, 2007404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007406 | Proyecto de inversión | 44099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44099.09, modificado:44099.09}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193749 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193749 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20, lon:-89.21391291, lat:20.46881091}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 13229.73 | 13229.73 | 13229.73 | 13229.73 | 13229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007407 | Proyecto de inversión | 78863.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78863.1, modificado:78863.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 193757 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193757 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI, lon:-89.37075738, lat:20.4826066}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23658.93 | 23658.93 | 23658.93 | 23658.93 | 23658.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2007407/proyecto_PROCESO, 2007407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007408 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193760 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL, lon:-89.33923933, lat:20.26400094}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 94380.16 | 94380.16 | 94380.16 | 94380.16 | 94380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007408/proyecto_FIN, 2007408/proyecto_INICIO, 2007408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007410 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193769 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 38 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK, lon:-89.35495753, lat:20.26816365}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.09 | 47190.09 | 47190.09 | 47190.09 | 47190.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007410/proyecto_PROCESO, 2007410/proyecto_FIN, 2007410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007412 | Proyecto de inversión | 393250.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393250.69, modificado:393250.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193772 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-89.34101231, lat:20.40767508}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 117975.21 | 117975.21 | 117975.21 | 117975.21 | 117975.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.4}} | {2007412/proyecto_INICIO, 2007412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007413 | Proyecto de inversión | 71736.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71736.63, modificado:71736.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193774 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22, lon:-89.21606941, lat:20.46314099}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 21520.99 | 21520.99 | 21520.99 | 21520.99 | 21520.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.32}} | {2007413/proyecto_INICIO, 2007413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003805 | Proyecto de inversión | 12706940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270694E7, modificado:1.270694E7}} | Equipamiento de los laboratorios del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY - 21554 - OE | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzáes 490, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64030504, lat:20.97159835}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12706940 | 12706940 | 12706940 | 220313 | 220313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011886 | Proyecto de inversión | 495694.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495694.48, modificado:495694.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 336854 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 336854 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA CLÍNICA DE HOMÚN Y DEL CENOTE PETZCAN A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CENOTES HUMUN Y DE L, lon:-89.28924744, lat:20.73838527}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 478413.37 | 478413.37 | 478413.37 | 478413.37 | 478413.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.16}} | {2011886/proyecto_INICIO, 2011886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011894 | Proyecto de inversión | 79399.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79399.29, modificado:79399.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 336929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 336929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL JARDÍN CAMPO CIELO A UNA ESQUINA DELANTE DE COYOTES PIZZA Y A TRES ESQUINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.42018138, lat:21.06508342}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011894/proyecto_PROCESO, 2011894/proyecto_INICIO, 2011894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011896 | Proyecto de inversión | 158415.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158415.92, modificado:158415.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 336985 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 336985 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 2 Y 6 ATRAS DE LA CALLE 25 A UNOS METROS DE LA H, lon:-89.0257549, lat:21.24980516}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 129499.1 | 129499.1 | 129499.1 | 129499.1 | 129499.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.92}} | {2011896/proyecto_INICIO, 2011896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007414 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 15 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL. SE , lon:-89.35690364, lat:20.27306535}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 22789.54 | 22789.54 | 22789.54 | 22789.54 | 22789.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007414/proyecto_PROCESO, 2007414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007415 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193787 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193787 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.39026309, lat:20.39135314}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007415/proyecto_INICIO, 2007415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007416 | Proyecto de inversión | 12599.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12599.74, modificado:12599.74}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193792 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22, lon:-89.21609087, lat:20.46321136}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 3779.92 | 3779.92 | 3779.92 | 3779.92 | 3779.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007417 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193795 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193795 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK, lon:-89.34727462, lat:20.25903356}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 94380.16 | 94380.16 | 94380.16 | 94380.16 | 94380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007417/proyecto_PROCESO, 2007417/proyecto_INICIO, 2007417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007418 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 193819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193819 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK, lon:-89.34845803, lat:20.26617558}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007418/proyecto_FIN, 2007418/proyecto_PROCESO, 2007418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007419 | Proyecto de inversión | 78650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78650.14, modificado:78650.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193821 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193821 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 POR 28 Y 30 EN LA ZONA NORTE A UNOS METROS DE EL MELIPONARIO LAS MARIPOSAS EN LA , lon:-89.39189388, lat:20.39569749}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | 23595.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007419/proyecto_INICIO, 2007419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007420 | Proyecto de inversión | 35868.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35868.31, modificado:35868.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193822 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35, lon:-89.21661768, lat:20.46363625}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10760.49 | 10760.49 | 10760.49 | 10760.49 | 10760.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {2007420/proyecto_INICIO, 2007420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007421 | Proyecto de inversión | 157300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157300.27, modificado:157300.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193833 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.38966228, lat:20.38463525}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | 47190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007421/proyecto_PROCESO, 2007421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007422 | Proyecto de inversión | 6299.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299.87, modificado:6299.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193836 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35, lon:-89.21662304, lat:20.46363123}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1889.96 | 1889.96 | 1889.96 | 1889.96 | 1889.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007423 | Proyecto de inversión | 260581.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260581.18, modificado:260581.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 193842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193842 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 34 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.05407659, lat:20.06570224}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 251164.57 | 251164.57 | 251164.57 | 251164.57 | 251164.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.94}} | {2007423/proyecto_PROCESO, 2007423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007424 | Proyecto de inversión | 471900.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471900.82, modificado:471900.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 193844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193844 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA, lon:-89.39086391, lat:20.38668685}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | 141570.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.28}} | {2007424/proyecto_INICIO, 2007424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007425 | Proyecto de inversión | 78832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78832.69, modificado:78832.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193868 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 16 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-89.21132123, lat:20.46366951}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23649.81 | 23649.81 | 23649.81 | 23649.81 | 23649.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.14}} | {2007425/proyecto_INICIO, 2007425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007426 | Proyecto de inversión | 177260.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177260.66, modificado:177260.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 193871 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193871 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11, lon:-88.94245106, lat:20.20513727}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 53178.2 | 53178.2 | 53178.2 | 53178.2 | 53178.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.25}} | {2007426/proyecto_INICIO, 2007426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007428 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 193881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193881 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 38 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.05433815, lat:20.06938029}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.03 | 167443.03 | 167443.03 | 167443.03 | 167443.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007428/proyecto_PROCESO, 2007428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007429 | Proyecto de inversión | 157665.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157665.37, modificado:157665.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193886 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193886 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.213467, lat:20.47414311}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47299.61 | 47299.61 | 47299.61 | 47299.61 | 47299.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2007429/proyecto_INICIO, 2007429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007430 | Proyecto de inversión | 25710.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25710.65, modificado:25710.65}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 193911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193911 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11, lon:-88.94255835, lat:20.20501645}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7713.2 | 7713.2 | 7713.2 | 7713.2 | 7713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.75}} | {2007430/proyecto_PROCESO, 2007430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007431 | Proyecto de inversión | 236498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236498.06, modificado:236498.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 193974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193974 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO A CONTRA ESQUINA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.212087, lat:20.46649826}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70949.42 | 70949.42 | 70949.42 | 70949.42 | 70949.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {2007431/proyecto_INICIO, 2007431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007432 | Proyecto de inversión | 86860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86860.39, modificado:86860.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 193984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 A, CALLE 21 A TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.04281706, lat:20.07552295}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 83721.54 | 83721.54 | 83721.54 | 83721.54 | 83721.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.97}} | {2007432/proyecto_INICIO, 2007432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007433 | Proyecto de inversión | 179341.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179341.57, modificado:179341.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194001 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 31, lon:-89.27854409, lat:20.39948387}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 145266.67 | 145266.67 | 145266.67 | 145266.67 | 145266.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.05}} | {2007433/proyecto_INICIO, 2007433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007434 | Proyecto de inversión | 315330.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315330.74, modificado:315330.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 194006 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194006 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22A, CALLE 21 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.21639929, lat:20.47055877}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 94599.22 | 94599.22 | 94599.22 | 94599.22 | 94599.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2007434/proyecto_PROCESO, 2007434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007435 | Proyecto de inversión | 347441.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347441.58, modificado:347441.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194010 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 20, CALLE 21 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.04672496, lat:20.07896887}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 334886.09 | 334886.09 | 334886.09 | 334886.09 | 334886.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.92}} | {2007435/proyecto_INICIO, 2007435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007436 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194028 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194028 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 36 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 34, lon:-89.05088335, lat:20.08278567}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.13 | 167443.13 | 167443.13 | 167443.13 | 167443.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007436/proyecto_PROCESO, 2007436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007437 | Proyecto de inversión | 156590.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156590.79, modificado:156590.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194030 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194030 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97844 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 27 CERCA DE UNA CAPILLA, lon:-89.71483522, lat:20.48328865}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 46977.24 | 46977.24 | 46977.24 | 46977.24 | 46977.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.14}} | {2007437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007487 | Proyecto de inversión | 327715.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327715.76, modificado:327715.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194462 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 29 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.28071903, lat:20.40246322}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 154673.68 | 154673.68 | 154673.68 | 154673.68 | 154673.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.56}} | {2007487/proyecto_PROCESO, 2007487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011902 | Proyecto de inversión | 413893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:412893.57, modificado:411893.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTELA MARÍA CONDE HERRERA UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN - 337027 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 337027 | S | 226 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84A Y CALLE 86, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR, lon:-89.64580418, lat:20.91105125}} | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 412893.57 | 412893.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-370, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:412893.57, importe_modificado:412893.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2011902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:En el nombre de la obra no esta la CCT, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:verificar el periodo de ejecucion., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402011915 | Proyecto de inversión | 79378.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.29, modificado:79378.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL MOTUL MUNICIPIO DE MOTUL - 337302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337302 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA MESATUNICHKAMBUL CON CRUZAMIENTO EN EL KILÓMETRO 178 DE LA CARRETA MOTUL SUMA. SITUADO A POCOS METRO, lon:-89.20326938, lat:21.09534147}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2011915/proyecto_PROCESO, 2011915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007438 | Proyecto de inversión | 31499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31499.35, modificado:31499.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194032 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 30, lon:-89.27852599, lat:20.39935314}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 9449.81 | 9449.81 | 9449.81 | 9449.81 | 9449.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007439 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 194056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194056 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 44, lon:-89.05702104, lat:20.07327882}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007439/proyecto_INICIO, 2007439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007440 | Proyecto de inversión | 143473.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143473.25, modificado:143473.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194076 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 33 Y 31, lon:-89.28070479, lat:20.39828757}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 116213.33 | 116213.33 | 116213.33 | 116213.33 | 116213.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.24}} | {2007440/proyecto_INICIO, 2007440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007441 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.70875249, lat:20.48700769}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 43325.63 | 43325.63 | 43325.63 | 43325.63 | 43325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2007441/proyecto_PROCESO, 2007441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007442 | Proyecto de inversión | 84237.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84237.13, modificado:84237.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCOHIL DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO XCOHIL, 97950 XCOHIL, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XCOHIL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN EL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.03692742, lat:20.29432536}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 25271.14 | 25271.14 | 25271.14 | 25271.14 | 25271.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007443 | Proyecto de inversión | 156590.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156590.79, modificado:156590.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194091 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-89.71537276, lat:20.48916146}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 91959.33 | 91959.33 | 91959.33 | 91959.33 | 91959.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2007443/proyecto_INICIO, 2007443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007445 | Proyecto de inversión | 25199.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25199.48, modificado:25199.48}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194108 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 32 Y 31, lon:-89.28072289, lat:20.39826746}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7559.85 | 7559.85 | 7559.85 | 7559.85 | 7559.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007446 | Proyecto de inversión | 156590.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156590.79, modificado:156590.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194110 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 12 ANTES DE LLEGAR A LA CUCHILLA, lon:-89.70724298, lat:20.48027419}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 111796.34 | 111796.34 | 111796.34 | 111796.34 | 111796.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.68}} | {2007446/proyecto_PROCESO, 2007446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007447 | Proyecto de inversión | 252711.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252711.4, modificado:252711.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194119 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.10469845, lat:20.23448397}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 75813.42 | 75813.42 | 75813.42 | 75813.42 | 75813.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.04}} | {2007447/proyecto_INICIO, 2007447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007448 | Proyecto de inversión | 234886.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234886.19, modificado:234886.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 194122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194122 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 16 A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA, lon:-89.70709695, lat:20.48448556}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 225249.14 | 225249.14 | 225249.14 | 225249.14 | 225249.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {2007448/proyecto_INICIO, 2007448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007449 | Proyecto de inversión | 391476.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391476.98, modificado:391476.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 194139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194139 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL DOMICILIO SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-89.59121761, lat:20.49326618}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | 266918.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.3}} | {2007449/proyecto_INICIO, 2007449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007450 | Proyecto de inversión | 35868.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35868.31, modificado:35868.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN CALLE SIN NÚMERO POR 29A, lon:-89.27166348, lat:20.39915431}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 29243.7 | 29243.7 | 29243.7 | 29243.7 | 29243.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2007450/proyecto_INICIO, 2007450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007452 | Proyecto de inversión | 168474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168474.27, modificado:168474.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194150 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.10835212, lat:20.23725746}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 50542.28 | 50542.28 | 50542.28 | 50542.28 | 50542.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.36}} | {2007452/proyecto_PROCESO, 2007452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007453 | Proyecto de inversión | 313181.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313181.58, modificado:313181.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 194164 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194164 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y BOULEVARD 25, CALLE 36 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.59516981, lat:20.49763137}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 248737.76 | 248737.76 | 248737.76 | 248737.76 | 248737.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.44}} | {2007453/proyecto_PROCESO, 2007453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007454 | Proyecto de inversión | 842371.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842371.33, modificado:842371.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194166 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , KIMBILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO COMISARÍA DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-89.0846537, lat:20.29730717}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 252711.4 | 252711.4 | 252711.4 | 252711.4 | 252711.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.3}} | {2007454/proyecto_INICIO, 2007454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007456 | Proyecto de inversión | 6299.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299.87, modificado:6299.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194178 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194178 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 29A, lon:-89.27166803, lat:20.39913554}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1889.97 | 1889.97 | 1889.97 | 1889.97 | 1889.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007457 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 194180 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194180 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:PUEBLO PLAN CHAC, 00000 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.62362846, lat:20.45310625}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2007457/proyecto_PROCESO, 2007457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007459 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 194197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.6435213, lat:20.3316802}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | 23488.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007460 | Proyecto de inversión | 236498.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236498.06, modificado:236498.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194228 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.28026289, lat:20.39711101}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 170302.8 | 170302.8 | 170302.8 | 170302.8 | 170302.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {2007460/proyecto_PROCESO, 2007460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007461 | Proyecto de inversión | 589659.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589659.93, modificado:589659.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194235 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.1575399, lat:20.33866901}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 176897.98 | 176897.98 | 176897.98 | 176897.98 | 176897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.14}} | {2007461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004144 | Proyecto de inversión | 311451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311451.39, modificado:311451.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.28, CCT 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-101 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:C. 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15563262, lat:21.59564182}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 311451.38 | 311451.38 | 311451.38 | 311451.38 | 311451.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-175, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:311451.38, importe_modificado:311451.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004203 | Proyecto de inversión | 129597.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129597.18, modificado:144567.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-110 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 73¿ 911, Jardines de Nueva Mulsay ÌII, Jardines de Nueva Mulsay III, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65865135, lat:20.95675073}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 144567.39 | 144567.39 | 129597.18 | 129597.18 | 129597.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14970.21, importe_modificado:14970.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-182, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64798.59, importe_modificado:64798.59}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64798.59, importe_modificado:64798.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011925 | Proyecto de inversión | 165178.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165178.14, modificado:165178.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 337459 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 337459 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA A7 KAXATA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE TANYÁ EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.24851701, lat:21.10926743}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.1}} | {2011925/proyecto_INICIO, 2011925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301964637 | Proyecto de inversión | 104640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.15, modificado:104640.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0701 - 73760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73760 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 362 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 Y 6, lon:-89.62841259, lat:20.90224813}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104640.15 | 104640.15 | 104640.15 | 88629.41 | 88629.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-9, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104640.15, importe_modificado:104640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1964637/proyecto_INICIO, 1964637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965231 | Proyecto de inversión | 182619.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182619.44, modificado:182619.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0125 - 78647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78647 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10, lon:-89.70460062, lat:21.10000905}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 182619.44 | 182619.44 | 182619.44 | 177024.14 | 177024.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182619.44, importe_modificado:182619.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965231/proyecto_INICIO, 1965231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004607 | Proyecto de inversión | 9822.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9822.43, modificado:48638.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN DIAZ MARIN, CCT 31DPR0381O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-124 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:C. 26 812, 97904 Chumayel, Yuc., México, lon:-89.29906368, lat:20.43127573}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 48638.11 | 48638.11 | 9822.43 | 9822.43 | 9822.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-377, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38815.68, importe_modificado:38815.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-181, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9822.43, importe_modificado:9822.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004667 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:564877.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LEÓN BOJÓRQUEZ GARCÍA CCT 31DES2012B UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-044 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:C. 33 130, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.86740768, lat:21.01223139}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 564877.33 | 564877.33 | 564877.33 | 563388.26 | 563388.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-212, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:564877.36, importe_modificado:564877.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004668 | Proyecto de inversión | 56431.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56431.63, modificado:76334.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DJN0073S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-132 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 19 102, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74851608, lat:20.88259081}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 76334.06 | 76334.06 | 56431.63 | 56431.63 | 56431.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-183, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56431.63, importe_modificado:56431.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004681 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:504316.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 31EES0087D UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-045 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:C. 16 328, Kopomá, 97818 Kopomá, Yuc., México, lon:-89.89473939, lat:20.65540419}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 504316.37 | 504316.37 | 504316.37 | 503229.32 | 503229.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-213, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:504316.41, importe_modificado:504316.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004694 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:629921.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AUGUSTO ALEJANDRO CÁRDENAS PINELO "GUTY CÁRDENAS" CCT 31EES0112M UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-046 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:C. 13 19, Sanahcat, 97587 Sanahcat, Yuc., México, lon:-89.20857668, lat:20.77238572}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 629921.92 | 629921.92 | 413663.57 | 411921.56 | 411921.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-214, contratista:ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629921.92, importe_modificado:629921.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004733 | Proyecto de inversión | 664994.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664994.87, modificado:691886.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 31DPR0154T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES; MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-048 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:C. 53-C 533, Campestre Flamboyanes, 97324 Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.65943456, lat:21.21000928}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 691886.39 | 691886.39 | 664994.88 | 663396.26 | 663396.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-216, contratista:REI EDIFICACIONES DEL SUR, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:664994.87, importe_modificado:691886.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004755 | Proyecto de inversión | 24799.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24799.65, modificado:7913.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DCC0081L, EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-662-21 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:C. 47, Tekik de Regil, Yuc., México, lon:-89.5608419, lat:20.8175495}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 7913.37 | 7913.37 | 7913.37 | 7913.37 | 7913.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24799.65, importe_modificado:24799.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004780 | Proyecto de inversión | 56677.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56677.93, modificado:56677.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0199P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-148 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calz. de Los Frailes 230A, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20869207, lat:20.6867533}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 56677.92 | 56677.92 | 56677.92 | 56677.92 | 56677.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-189, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56677.93, importe_modificado:56677.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004805 | Proyecto de inversión | 92371 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92371.0, modificado:393705.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. ITURRALDE TRACONIS, CCT 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-150 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 43 42, Centro, 97780 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20227623, lat:20.68863524}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 393705.16 | 393705.16 | 393705.16 | 391886.77 | 391886.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-326, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:301334.16, importe_modificado:301334.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-189, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92371.0, importe_modificado:92371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra no coincide con la que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El porcentaje de avance financiero que se menciona en el último trimestre, no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La localidad mencionada en la geolocalización, no coincide con la que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El nombre de las obras no coincide con las que se mencionan en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004851 | Proyecto de inversión | 24188.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24188.07, modificado:24188.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31EJN0082Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMBASEMER-658-21 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 35, Mulchechén II, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5748771, lat:20.9291874}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 24188.06 | 24188.06 | 24188.06 | 24188.06 | 24188.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24188.07, importe_modificado:24188.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, trimestre:4.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004875 | Proyecto de inversión | 250387.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250387.81, modificado:249861.36}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERTRUDIS TENORIO ZAVALA CCT 31DIN2078L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-001 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:Ticimul, Yuc., México, lon:-89.6827777, lat:20.8802777}} | 2021-08-17 | 2021-08-30 | 249861.36 | 249861.36 | 249861.36 | 249861.36 | 249861.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-DIRECTA-176, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:249861.52, importe_modificado:249861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El estatus de la obra en el anexo 3.0 menciona que esta en ejecución, cuando debería estar TERMINADO, al tener sus avance al 100%, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302004890 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3174449.6}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO CCT 31EES0038V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-003 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 419A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61401939, lat:20.97749891}} | 2021-08-31 | 2021-10-12 | 3174449.6 | 3174449.6 | 3174449.57 | 3172559.27 | 3172559.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-217, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3174449.6, importe_modificado:3174449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el mencionado en el anexo 3.0., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:Su avance financiero no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302005040 | Proyecto de inversión | 10458.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10458.96, modificado:10458.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE AZUETA, CCT 31DJN0242X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-633-21 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 412, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57937598, lat:20.96888341}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 10458.95 | 10458.95 | 10458.95 | 10458.95 | 10458.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10458.96, importe_modificado:10458.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003906 | Proyecto de inversión | 17374.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17374.47, modificado:23971.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DJN0064K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-073 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 101E, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63322401, lat:21.01320789}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 23971.66 | 23971.66 | 17374.47 | 17374.47 | 17374.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6597.19, importe_modificado:6597.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17374.47, importe_modificado:17374.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas el municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La fecha de conclusión de la obra 2, no coincide con en anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:en el avance financiero, el monto comprometido no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:el porcentaje de avance no coincide con el anexo 3.0. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004224 | Proyecto de inversión | 107418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107418.8, modificado:113016.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-114 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25 292, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62779522, lat:21.04170884}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 113016.1 | 113016.1 | 113016.1 | 112982.32 | 112982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5597.3, importe_modificado:5597.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A)IDE-21-MANT-DIRECTA-172, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107418.8, importe_modificado:107418.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301989646 | Proyecto de inversión | 93550.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.16, modificado:96883.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO, DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221-03-0288 - 188085 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188085 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.8, meta_modificada:160.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO EN CALLE 185 X , lon:-89.65534877, lat:20.89368598}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 96883.59 | 96883.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048-1, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96883.59, importe_modificado:96883.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989954 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-03-0182 - 189641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189641 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X 179 Y 181. , lon:-89.61581387, lat:20.90331782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-3, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989954/proyecto_PROCESO, 1989954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301996343 | Proyecto de inversión | 86404.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86404.68, modificado:86404.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0142 - 213243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 213243 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.44, meta_modificada:28.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136-B 1252 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81, lon:-89.6783489, lat:20.94684275}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 86404.68 | 86404.68 | 86404.68 | 85632.1 | 85632.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-1, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86404.68, importe_modificado:86404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {1996343/proyecto_INICIO, 1996343/proyecto_PROCESO, 1996343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006787 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61245 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.66588549, lat:21.14255394}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 313606.55 | 313606.55 | 313606.55 | 313606.55 | 313606.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006787/proyecto_FIN, 2006787/proyecto_INICIO, 2006787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006789 | Proyecto de inversión | 237846 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237846.0, modificado:237846.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 61262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61262 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 13 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.30895853, lat:21.02011901}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 200893.41 | 200893.41 | 200893.41 | 200893.41 | 200893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006789/proyecto_PROCESO, 2006789/proyecto_FIN, 2006789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006791 | Proyecto de inversión | 396410.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396410.01, modificado:396410.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61294 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 RUMBO AL CEMENTERIO, lon:-88.18134407, lat:21.02122965}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 393279.89 | 393279.89 | 393279.89 | 393279.89 | 393279.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006791/proyecto_INICIO, 2006791/proyecto_FIN, 2006791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006792 | Proyecto de inversión | 234261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234261.56, modificado:234261.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61298 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMIN PERTEENCIENTES A, lon:-87.87488613, lat:21.40103883}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 140556.94 | 140556.94 | 140556.94 | 140556.94 | 140556.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006792/proyecto_INICIO, 2006792/proyecto_FIN, 2006792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006795 | Proyecto de inversión | 158564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158564.0, modificado:79282.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 61324 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61324 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.30151486, lat:21.02315048}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 73397.39 | 73397.39 | 73397.39 | 73397.39 | 73397.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006795/proyecto_INICIO, 2006795/proyecto_FIN, 2006795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006796 | Proyecto de inversión | 317128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317128.01, modificado:317128.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 61371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61371 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33A, CALLE 12 LA ACCIÒN ESTÀ A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.30055991, lat:21.00624746}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312776.91 | 312776.91 | 312776.91 | 312776.91 | 312776.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006796/proyecto_FIN, 2006796/proyecto_PROCESO, 2006796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006799 | Proyecto de inversión | 107581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107581.25, modificado:71720.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61408 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61408 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-88.30704613, lat:21.00498321}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 54687.98 | 54687.98 | 54687.98 | 54687.98 | 54687.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006799/proyecto_INICIO, 2006799/proyecto_FIN, 2006799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006801 | Proyecto de inversión | 71720.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71720.83, modificado:71720.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61443 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 27 EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL, lon:-88.1816874, lat:21.01734385}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 65668.27 | 65668.27 | 65668.27 | 65668.27 | 65668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006801/proyecto_INICIO, 2006801/proyecto_FIN, 2006801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006803 | Proyecto de inversión | 179302.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179302.09, modificado:179302.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61490 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE SITUA SOBRE LA CALLE , lon:-88.30316147, lat:21.01293651}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 141517.02 | 141517.02 | 141517.02 | 141517.02 | 141517.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006803/proyecto_PROCESO, 2006803/proyecto_FIN, 2006803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006804 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61493 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.59964725, lat:20.96388995}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78672.36 | 78672.36 | 78672.36 | 78672.36 | 78672.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006804/proyecto_INICIO, 2006804/proyecto_FIN, 2006804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006805 | Proyecto de inversión | 158564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158564.0, modificado:158564.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61504 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 39 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL ALTILLO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-88.3055865, lat:21.00237031}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 149423.39 | 149423.39 | 149423.39 | 149423.39 | 149423.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006805/proyecto_FIN, 2006805/proyecto_PROCESO, 2006805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006806 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSHION DEL MUNICIPIO PANABA - 61545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61545 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.50460892, lat:21.40743855}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78191.08 | 78191.08 | 78191.08 | 78191.08 | 78191.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006806/proyecto_FIN, 2006806/proyecto_INICIO, 2006806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006807 | Proyecto de inversión | 35860.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35860.42, modificado:35860.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61552 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 A, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-88.30200093, lat:21.0208612}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 27343.99 | 27343.99 | 27343.99 | 27343.99 | 27343.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006807/proyecto_INICIO, 2006807/proyecto_FIN, 2006807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012153 | Proyecto de inversión | 6493.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.63, modificado:6493.63}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 345306 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 345306 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y 50, lon:-89.28786147, lat:20.20017536}} | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2012153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013021 | Proyecto de inversión | 89182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89182.17, modificado:89182.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0515 - 63694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63694 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA, lon:-89.6256719, lat:20.92281252}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 89182.17 | 89182.17 | 89182.17 | 87287.16 | 87287.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-5, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89182.17, importe_modificado:89182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2013021/proyecto_INICIO, 2013021/proyecto_FIN, 2013021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013471 | Proyecto de inversión | 513228.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513228.86, modificado:513228.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0106 - 84989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84989 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.0, meta_modificada:1447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 SEGUIR 43 MTS AL ORIENTE, lon:-89.63121275, lat:20.81310558}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 513228.86 | 513228.86 | 513228.86 | 442829.07 | 442829.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-086, contratista:DESARROLLADORA RICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:513228.86, importe_modificado:513228.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.9}} | {2013471/proyecto_PROCESO, 2013471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006810 | Proyecto de inversión | 71720.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71720.83, modificado:12891.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61609 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61609 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-88.30044364, lat:21.0201326}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006810/proyecto_INICIO, 2006810/proyecto_PROCESO, 2006810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006813 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61623 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 30 Y 32 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.61126075, lat:20.97015691}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78431.71 | 78431.71 | 78431.71 | 78431.71 | 78431.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006813/proyecto_FIN, 2006813/proyecto_INICIO, 2006813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006815 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE XMAKULAN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61656 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:74, direccion:PUEBLO X-MAKULAN, 97700 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULÁN SE ENCONTRA A 27.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PALACIO, lon:-87.95298088, lat:21.29674922}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 46852.31 | 46852.31 | 46852.31 | 46852.31 | 46852.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006815/proyecto_INICIO, 2006815/proyecto_FIN, 2006815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006817 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61671 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 6 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.59918289, lat:20.9641791}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78222.09 | 78222.09 | 78222.09 | 78222.09 | 78222.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006817/proyecto_FIN, 2006817/proyecto_PROCESO, 2006817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006818 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61695 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.60100872, lat:20.96816247}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78311.4 | 78311.4 | 78311.4 | 78311.4 | 78311.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006818/proyecto_FIN, 2006818/proyecto_INICIO, 2006818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006830 | Proyecto de inversión | 32228.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32228.45, modificado:32228.45}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61976 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 ENTRE 17 Y 19 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.30394967, lat:21.01429414}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 9668.54 | 9668.54 | 9668.54 | 9668.54 | 9668.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2006830/proyecto_FIN, 2006830/proyecto_INICIO, 2006830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012644 | Proyecto de inversión | 1283775.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283775.34, modificado:1283775.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 220-04-0253 - 38261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38261 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3528.0, meta_modificada:3527.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 250 MTS A, lon:-89.71266101, lat:20.94555612}} | 2021-03-26 | 2021-06-17 | 1283775.34 | 1283775.34 | 1283775.34 | 1254621.04 | 1254621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-008, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1283775.35, importe_modificado:1283775.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3447.78}} | {2012644/proyecto_PROCESO, 2012644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012645 | Proyecto de inversión | 2643224.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643224.41, modificado:2643224.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO. 220-04-0270 - 38392 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38392 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6974.0, meta_modificada:6974.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 Y 270 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.55216297, lat:20.99718826}} | 2021-03-26 | 2021-06-17 | 2643224.42 | 2643224.42 | 2643224.42 | 2630488.79 | 2630488.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-009, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2643224.42, importe_modificado:2643224.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6974.0}} | {2012645/proyecto_INICIO, 2012645/proyecto_FIN, 2012645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012646 | Proyecto de inversión | 1009565.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009565.26, modificado:1009565.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0259 - 38506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38506 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 259 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 88 MTS AL ORIEN, lon:-89.57556024, lat:20.86852589}} | 2021-03-26 | 2021-06-03 | 1009565.26 | 1009565.26 | 1009565.26 | 999681.12 | 999681.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-010-1, contratista:GOBA PISOS Y ACABADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1009565.26, importe_modificado:1009565.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.47}} | {2012646/proyecto_INICIO, 2012646/proyecto_FIN, 2012646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012648 | Proyecto de inversión | 1363386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363386.98, modificado:1659780.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO. 220-04-0268 - 38560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38560 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4529.0, meta_modificada:4529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55375187, lat:21.00317389}} | 2021-03-26 | 2021-06-03 | 1659780.59 | 1659780.59 | 1659780.59 | 1412352.66 | 1412352.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-011, contratista:CONSTRUCCIONES RECARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1659780.59, importe_modificado:1659780.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} | {2012648/proyecto_PROCESO, 2012648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012656 | Proyecto de inversión | 1884945.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884945.98, modificado:1884945.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0569 - 39702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39702 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5536.0, meta_modificada:5536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA A 135 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71752013, lat:21.07886832}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 1884945.98 | 1884945.98 | 1884945.98 | 1884945.96 | 1884945.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-029, contratista:CONSTRUCCION, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884945.98, importe_modificado:1884945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5536.0}} | {2012656/proyecto_INICIO, 2012656/proyecto_FIN, 2012656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012657 | Proyecto de inversión | 868227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868227.62, modificado:868227.62}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0589 - 39703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39703 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2455.0, meta_modificada:2455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC A 110 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.7168242, lat:21.08042364}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 868227.62 | 868227.62 | 868227.62 | 862063.16 | 862063.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-029-1, contratista:CONSTRUCCION, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:868227.62, importe_modificado:868227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.78}} | {2012657/proyecto_INICIO, 2012657/proyecto_FIN, 2012657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012658 | Proyecto de inversión | 873646.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873646.36, modificado:873646.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-01-0095 - 39705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39705 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2909.0, meta_modificada:2909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15-B COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 25 MTS AL ORIENTE , lon:-89.72845305, lat:21.12276455}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012659 | Proyecto de inversión | 746081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746081.04, modificado:746081.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0591 - 39710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39710 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.2, meta_modificada:2396.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL FRENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA, lon:-89.70446087, lat:21.0965155}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013023 | Proyecto de inversión | 113230.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113230.05, modificado:113230.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO. 221-01-0074 - 63709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 334 0 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR, lon:-89.60124605, lat:20.9328515}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 113230.05 | 113230.05 | 113230.05 | 108696.11 | 108696.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-3, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113230.05, importe_modificado:113230.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2013023/proyecto_PROCESO, 2013023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013030 | Proyecto de inversión | 99507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99507.67, modificado:99507.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.220-04-0254 - 63858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63858 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 400 MTS AL NO, lon:-89.58265803, lat:20.86796022}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 99507.67 | 99507.67 | 99507.67 | 52857.44 | 52857.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99507.67, importe_modificado:99507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.12}} | {2013030/proyecto_PROCESO, 2013030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013040 | Proyecto de inversión | 547878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547878.29, modificado:547878.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.220-04-0272 - 64206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64206 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SANTA MARIA CHI A 450 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 27 Y 85 M, lon:-89.56409475, lat:21.00320869}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 547878.29 | 547878.29 | 547878.29 | 508575.3 | 508575.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-2, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:547878.29, importe_modificado:547878.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:23.21}} | {2013040/proyecto_PROCESO, 2013040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013044 | Proyecto de inversión | 89672.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89672.48, modificado:89672.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.220-04-0322 - 64453 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64453 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.59454795, lat:20.89069529}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 89672.48 | 89672.48 | 89672.48 | 81254.49 | 81254.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-3, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89672.48, importe_modificado:89672.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.62}} | {2013044/proyecto_PROCESO, 2013044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013046 | Proyecto de inversión | 121925.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121925.79, modificado:121925.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.220-04-0327 - 64589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64589 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 115 M, lon:-89.59665616, lat:20.89021416}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 121925.79 | 121925.79 | 121925.79 | 94974.94 | 94974.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-4, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121925.79, importe_modificado:121925.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.89}} | {2013046/proyecto_PROCESO, 2013046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013472 | Proyecto de inversión | 936320.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936320.42, modificado:936320.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0110 - 85082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85082 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 238 MTS SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE DEL PARQUE DE MOLAS UBICADO EN CALLE 14 X 21, lon:-89.62420565, lat:20.81602782}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 936320.42 | 936320.42 | 936320.42 | 910720.05 | 910720.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-086-1, contratista:DESARROLLADORA RICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:936320.42, importe_modificado:936320.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.77}} | {2013472/proyecto_PROCESO, 2013472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013477 | Proyecto de inversión | 293323.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293323.35, modificado:293323.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-02-0051 - 85141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85141 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL SUR DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN PERIFERI, lon:-89.63478357, lat:20.901409}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 293323.35 | 293323.35 | 293323.35 | 292378.09 | 292378.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-088, contratista:ASESORIA PROSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293323.35, importe_modificado:293323.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2013477/proyecto_INICIO, 2013477/proyecto_FIN, 2013477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013481 | Proyecto de inversión | 582407.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582407.68, modificado:582407.68}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO.221-02-0131 - 85655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85655 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 350 MTS AL N, lon:-89.63422362, lat:21.07960472}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 582407.68 | 582407.68 | 582407.68 | 581687.14 | 581687.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087-3, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:582407.68, importe_modificado:582407.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2013481/proyecto_INICIO, 2013481/proyecto_FIN, 2013481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013482 | Proyecto de inversión | 240928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240928.59, modificado:240928.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR PROYECTO NO.221-02-0018 - 85806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85806 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41-B Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA PORVENIR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 136, lon:-89.66720747, lat:21.00104325}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 240928.59 | 240928.59 | 240928.59 | 239923.33 | 239923.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-089, contratista:ASESORIA PROSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:240928.59, importe_modificado:240928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2013482/proyecto_PROCESO, 2013482/proyecto_INICIO, 2013482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013484 | Proyecto de inversión | 672413.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672413.36, modificado:672413.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO.221-02-0103 - 85877 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85877 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.71563625, lat:20.94156926}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 672413.36 | 672413.36 | 672413.36 | 670166.79 | 670166.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-089-1, contratista:ASESORIA PROSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:672413.36, importe_modificado:672413.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.0}} | {2013484/proyecto_INICIO, 2013484/proyecto_FIN, 2013484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006833 | Proyecto de inversión | 12891.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12891.38, modificado:12891.38}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62004 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 7 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 7 ENTRE 20 A Y 20 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.3001103, lat:21.01988334}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | 3867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006833/proyecto_FIN, 2006833/proyecto_INICIO, 2006833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006838 | Proyecto de inversión | 35860.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35860.42, modificado:35860.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 62357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 CARRETERA CALOTMUL-YOKDZONOT EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 11 CARRETERA CALOTMULYOKDZONOT DE, lon:-88.11385078, lat:20.9728939}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 32861.85 | 32861.85 | 32861.85 | 32861.85 | 32861.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006838/proyecto_FIN, 2006838/proyecto_PROCESO, 2006838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006839 | Proyecto de inversión | 71720.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71720.83, modificado:71720.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 62382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62382 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 3 PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3 X 2 Y 6 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE TAHCABO, lon:-88.08273809, lat:21.05528678}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 65475.66 | 65475.66 | 65475.66 | 65475.66 | 65475.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006839/proyecto_INICIO, 2006839/proyecto_PROCESO, 2006839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006842 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 63965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63965 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 POR 27, lon:-89.08059831, lat:20.46750717}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006842/proyecto_PROCESO, 2006842/proyecto_INICIO, 2006842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006843 | Proyecto de inversión | 246727.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246727.91, modificado:246727.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 63966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63966 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 5 LA LOCALIDAD DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-88.23792386, lat:20.73904481}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 244814.32 | 244814.32 | 244814.32 | 244814.32 | 244814.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006843/proyecto_INICIO, 2006843/proyecto_FIN, 2006843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006844 | Proyecto de inversión | 578093.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578093.68, modificado:578093.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63973 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 POR 17 Y 19, lon:-88.82570786, lat:20.5519142}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 518319.16 | 518319.16 | 518319.16 | 518319.16 | 518319.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2006844/proyecto_PROCESO, 2006844/proyecto_FIN, 2006844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006846 | Proyecto de inversión | 238109.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238109.04, modificado:238109.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63993 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CALLE 16 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26PUEBLO TAHDZIBICHEN CP. 97927 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.82981737, lat:20.44686762}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234522.87 | 234522.87 | 234522.87 | 234522.87 | 234522.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006846/proyecto_FIN, 2006846/proyecto_PROCESO, 2006846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006847 | Proyecto de inversión | 411213.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411213.19, modificado:411213.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 63995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63995 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA CAPILLA EN EL LOCALIDAD DE POPOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID A, lon:-88.23725408, lat:20.73376333}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 406466.24 | 406466.24 | 406466.24 | 406466.24 | 406466.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006847/proyecto_FIN, 2006847/proyecto_INICIO, 2006847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006848 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 64005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64005 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11, lon:-89.0798711, lat:20.47560028}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006848/proyecto_FIN, 2006848/proyecto_INICIO, 2006848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006849 | Proyecto de inversión | 412924.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412924.06, modificado:412924.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64006 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64006 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 POR 27 Y 29, lon:-88.82663255, lat:20.54637303}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 370473.81 | 370473.81 | 370473.81 | 370473.81 | 370473.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006849/proyecto_FIN, 2006849/proyecto_INICIO, 2006849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006850 | Proyecto de inversión | 82507.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82507.33, modificado:82507.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , HUNUKÚ ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCTAN. DICHA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIO, lon:-88.09658681, lat:20.85434942}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 47855 | 47855 | 47855 | 47855 | 47855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2006850/proyecto_INICIO, 2006850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006851 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64010 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:RANCHERIA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PRINCIPAL LOCALIDAD DE VALLADOLID AL ORIENTE DEL ESTADO., lon:-88.14435968, lat:20.64326538}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82053.66 | 82053.66 | 82053.66 | 82053.66 | 82053.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006851/proyecto_INICIO, 2006851/proyecto_FIN, 2006851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006853 | Proyecto de inversión | 317478.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317478.71, modificado:317478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64020 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA - CHIKINDZONOT PUEBLO TIHOLOP, 97926 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL - TIHOLOP Y CALLE 15, AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA CHIKINDZONOTTIHOLOP YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL, lon:-88.68864078, lat:20.3317251}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312830.71 | 312830.71 | 312830.71 | 312830.71 | 312830.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006853/proyecto_INICIO, 2006853/proyecto_FIN, 2006853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006854 | Proyecto de inversión | 247676.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247676.03, modificado:247676.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 64026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64026 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 POR 11 A UNOS METROS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL DE LA LOCALIDAD DE CHOLU, lon:-89.15410979, lat:20.44243668}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247641.26 | 247641.26 | 247641.26 | 247641.26 | 247641.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006854/proyecto_PROCESO, 2006854/proyecto_INICIO, 2006854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006855 | Proyecto de inversión | 82584.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82584.81, modificado:82584.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64032 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CHICHEN ITZA, lon:-88.67771943, lat:20.543144}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 74480.33 | 74480.33 | 74480.33 | 74480.33 | 74480.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006855/proyecto_INICIO, 2006855/proyecto_FIN, 2006855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006856 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64048 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADO AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN, lon:-88.19256443, lat:20.67938407}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82120.53 | 82120.53 | 82120.53 | 82120.53 | 82120.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006856/proyecto_INICIO, 2006856/proyecto_PROCESO, 2006856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012288 | Acción | 4832446 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4832446.0, modificado:4667003.64}} | REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA QUE PERMITE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS - 7149 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 7149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:188.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 4667003.64 | 4667003.64 | 4667003.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE COMPUTO-01-01, contratista:BODEGA ELECTRONICA XAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5586778.08, importe_modificado:4667003.64}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2012288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012669 | Proyecto de inversión | 100984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100984.72, modificado:100984.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0282 - 41041 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41041 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61264108, lat:21.13572001}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 100984.72 | 100984.72 | 100984.72 | 92630.65 | 92630.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-17, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100984.72, importe_modificado:100984.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2012669/proyecto_PROCESO, 2012669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012673 | Proyecto de inversión | 3198392.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198392.16, modificado:3198392.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLO PISTA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 220-04-0139 - 41186 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41186 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7628.0, meta_modificada:7627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE CARRETERA A XCUNYA INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA A DZIBILCHALTUN Y CALLE CALLE AL CEMENTERIO DE XCUNYA, LA OBRA A REALIZARSE INICIA EN LA CARRETERA 261 PROGRESOMERID, lon:-89.62049706, lat:21.12358488}} | 2021-03-18 | 2021-06-09 | 3198392.16 | 3198392.16 | 3198392.16 | 3169219.47 | 3169219.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-020, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3198392.16, importe_modificado:3198392.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7557.93}} | {2012673/proyecto_INICIO, 2012673/proyecto_FIN, 2012673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012677 | Proyecto de inversión | 74981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74981.12, modificado:74981.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0530 - 41365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41365 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAC NICTE, lon:-89.58405512, lat:21.14148008}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 74981.12 | 74981.12 | 74981.12 | 47126.42 | 47126.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74981.12, importe_modificado:74981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.89}} | {2012677/proyecto_PROCESO, 2012677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012679 | Proyecto de inversión | 9782.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9782.3, modificado:9782.3}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO. 221-01-0535 - 41771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41771 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 474 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 7, lon:-89.67904595, lat:20.95117504}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 9782.3 | 9782.3 | 9782.3 | 6914.85 | 6914.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-14, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9782.32, importe_modificado:9782.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.71}} | {2012679/proyecto_PROCESO, 2012679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012683 | Proyecto de inversión | 42053.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42053.43, modificado:42053.43}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN, PROYECTO NO.221-01-0531 - 42036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42036 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZIBILCHALTUN, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 120 MTS AL ORIENTES SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.59847624, lat:21.0983771}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 42053.43 | 42053.43 | 42053.43 | 39361.68 | 39361.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-1, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42053.43, importe_modificado:42053.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.81}} | {2012683/proyecto_PROCESO, 2012683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012684 | Proyecto de inversión | 88040.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88040.73, modificado:88040.73}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0529 - 42057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42057 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 19 A X 20 Y 22., lon:-89.63179771, lat:20.81923884}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 88040.73 | 88040.73 | 88040.73 | 67749.93 | 67749.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-11, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88040.71, importe_modificado:88040.71}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.93}} | {2012684/proyecto_PROCESO, 2012684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013048 | Proyecto de inversión | 99507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99507.67, modificado:99507.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.220-04-0331 - 64700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64700 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SITPACH A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.51901384, lat:21.03244234}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 99507.67 | 99507.67 | 99507.67 | 75979.95 | 75979.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-5, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99507.67, importe_modificado:99507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.05}} | {2013048/proyecto_PROCESO, 2013048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013058 | Proyecto de inversión | 97972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97972.96, modificado:97972.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO.220-04-0204 - 65100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65100 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA OPICHEN, lon:-89.67899273, lat:20.9480494}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 97972.96 | 97972.96 | 97972.96 | 75926.96 | 75926.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97972.96, importe_modificado:97972.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.1}} | {2013058/proyecto_PROCESO, 2013058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013066 | Proyecto de inversión | 97972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97972.96, modificado:97972.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD IXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO.220-04-0250 - 65305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65305 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 145 M, lon:-89.71647846, lat:20.94543997}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 97972.96 | 97972.96 | 97972.96 | 82540.77 | 82540.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97972.96, importe_modificado:97972.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.37}} | {2013066/proyecto_PROCESO, 2013066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006857 | Proyecto de inversión | 82585.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82585.22, modificado:88093.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 64050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64050 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 NO EXISTE UNA CALLE EN ESPECIFICO PER SE ENCUENTRA DEL LADO DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA EL ESTE, lon:-87.92896838, lat:20.65508682}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26427.94 | 26427.94 | 26427.94 | 26427.94 | 26427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.4}} | {2006857/proyecto_INICIO, 2006857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006858 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA ESTACION DE TREN., lon:-88.20512675, lat:20.6851501}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006858/proyecto_PROCESO, 2006858/proyecto_FIN, 2006858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006859 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 64078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64078 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNOS METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE NENELÁ EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.01993059, lat:20.34926646}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006859/proyecto_INICIO, 2006859/proyecto_PROCESO, 2006859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006860 | Proyecto de inversión | 88093.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88093.12, modificado:88093.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 64086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64086 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 23 POR 22 Y 24, lon:-87.93861814, lat:20.65471516}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.64}} | {2006860/proyecto_PROCESO, 2006860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006861 | Proyecto de inversión | 1485131.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485131.91, modificado:1485131.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64088 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 10, CALLE 9 A TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA , lon:-88.20122303, lat:20.80626949}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 524560.01 | 524560.01 | 524560.01 | 524560.01 | 524560.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.7}} | {2006861/proyecto_INICIO, 2006861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006862 | Proyecto de inversión | 5202868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5202868.58, modificado:5202868.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 64093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64093 | S | 63 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE XCAN, lon:-87.66596268, lat:20.8571139}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3811001.64 | 3811001.64 | 3811001.64 | 3811001.64 | 3811001.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.73}} | {2006862/proyecto_PROCESO, 2006862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006866 | Proyecto de inversión | 412924.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412924.06, modificado:412924.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64118 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL., lon:-88.71186874, lat:20.50969694}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 370318.75 | 370318.75 | 370318.75 | 370318.75 | 370318.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006866/proyecto_PROCESO, 2006866/proyecto_FIN, 2006866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006867 | Proyecto de inversión | 660058.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660058.63, modificado:660058.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64131 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO, lon:-88.20181331, lat:20.79840395}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 224357.74 | 224357.74 | 224357.74 | 224357.74 | 224357.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.52}} | {2006867/proyecto_PROCESO, 2006867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006868 | Proyecto de inversión | 165169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.62, modificado:165169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64133 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA ATRAS DE UN CAMPO Y A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-88.81350313, lat:20.70718403}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 148960.67 | 148960.67 | 148960.67 | 148960.67 | 148960.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006868/proyecto_PROCESO, 2006868/proyecto_INICIO, 2006868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006869 | Proyecto de inversión | 396848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396848.39, modificado:396848.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64139 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 14 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.91455614, lat:20.48911582}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 391033.48 | 391033.48 | 391033.48 | 391033.48 | 391033.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006869/proyecto_FIN, 2006869/proyecto_INICIO, 2006869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006870 | Proyecto de inversión | 165169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.62, modificado:165169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64154 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA Y A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-88.83233039, lat:20.4518064}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 148111.36 | 148111.36 | 148111.36 | 148111.36 | 148111.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006870/proyecto_INICIO, 2006870/proyecto_PROCESO, 2006870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006871 | Proyecto de inversión | 165163.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165163.98, modificado:165163.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 64159 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64159 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL LOCALIDAD, lon:-88.41954039, lat:20.61904816}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165163.97 | 165163.97 | 165163.97 | 165163.97 | 165163.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006871/proyecto_FIN, 2006871/proyecto_PROCESO, 2006871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006872 | Proyecto de inversión | 158739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158739.36, modificado:158739.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64171 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 DIAGONAL Y , CALLE 12 ENTRE CALLE 21 DIAGONAL YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN. LADO ORIENTE, lon:-88.82030455, lat:20.55045752}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156413.1 | 156413.1 | 156413.1 | 156413.1 | 156413.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006872/proyecto_INICIO, 2006872/proyecto_FIN, 2006872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006873 | Proyecto de inversión | 412924.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412924.06, modificado:412924.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64172 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 SIN CRUZAMIENTOS A TRES CUADRAS DEL PARQUE LA Y LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.68798431, lat:20.32902889}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 370282.51 | 370282.51 | 370282.51 | 370282.51 | 370282.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006873/proyecto_PROCESO, 2006873/proyecto_FIN, 2006873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006874 | Proyecto de inversión | 165169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165169.62, modificado:165169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64186 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL., lon:-88.91655841, lat:20.49210068}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 147957.31 | 147957.31 | 147957.31 | 147957.31 | 147957.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006874/proyecto_FIN, 2006874/proyecto_INICIO, 2006874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006875 | Proyecto de inversión | 634957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634957.43, modificado:634957.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64191 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.82403819, lat:20.54748385}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 625664.98 | 625664.98 | 625664.98 | 625664.98 | 625664.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2006875/proyecto_INICIO, 2006875/proyecto_PROCESO, 2006875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006876 | Proyecto de inversión | 158756.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158756.77, modificado:158756.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64201 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64201 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:BOULEVARD 27 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL CON RUMBO HACIA EL SUR, lon:-89.01020992, lat:20.59337144}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157235.23 | 157235.23 | 157235.23 | 157235.23 | 157235.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006876/proyecto_INICIO, 2006876/proyecto_FIN, 2006876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006877 | Proyecto de inversión | 82507.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82507.33, modificado:82507.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 A, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI, lon:-88.19516206, lat:20.80106014}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 24752.2 | 24752.2 | 24752.2 | 24752.2 | 24752.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.65}} | {2006877/proyecto_INICIO, 2006877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006878 | Proyecto de inversión | 495561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495561.36, modificado:495561.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 64222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64222 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.62934015, lat:20.86815204}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 474935.59 | 474935.59 | 474935.59 | 474935.59 | 474935.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006878/proyecto_INICIO, 2006878/proyecto_PROCESO, 2006878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006879 | Proyecto de inversión | 88107.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88107.63, modificado:88107.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 64229 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64229 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA CALLE 25 POR 27 Y 30, lon:-88.22253014, lat:20.62846221}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26432.29 | 26432.29 | 26432.29 | 26432.29 | 26432.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006879/proyecto_FIN, 2006879/proyecto_INICIO, 2006879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006880 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A CANTAMAYEC., lon:-89.00877992, lat:20.58669438}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006880/proyecto_FIN, 2006880/proyecto_PROCESO, 2006880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012687 | Proyecto de inversión | 9782.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9782.3, modificado:9782.3}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC, PROYECTO NO. 221-01-0574 - 42306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42306 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE LA ALEGRIA UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 20A Y 2, lon:-89.65929016, lat:20.77021854}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 9782.3 | 9782.3 | 9782.3 | 9473.7 | 9473.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-16, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9782.32, importe_modificado:9782.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.97}} | {2012687/proyecto_PROCESO, 2012687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012690 | Proyecto de inversión | 1053866.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053866.29, modificado:1053866.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 220-03-0319 - 42765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42765 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE A 200 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55716519, lat:20.88201918}} | 2021-03-26 | 2021-06-03 | 1053866.29 | 1053866.29 | 1053866.29 | 1043982.11 | 1043982.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-010, contratista:GOBA PISOS Y ACABADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1053866.29, importe_modificado:1053866.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.4}} | {2012690/proyecto_INICIO, 2012690/proyecto_FIN, 2012690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012691 | Proyecto de inversión | 727950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727950.63, modificado:727950.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0100 - 42773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42773 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL REDEDOR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XCUNYA, lon:-89.6138039, lat:21.132334}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012692 | Proyecto de inversión | 918049.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918049.07, modificado:918049.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0104 - 42780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42780 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3156.0, meta_modificada:3156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIDARIA A 120 METROS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 CARRETERA A TAMANCHE, lon:-89.61494165, lat:21.13242911}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012699 | Proyecto de inversión | 19564.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19564.61, modificado:19564.61}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO. 221-01-0401 - 43282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43282 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 B INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SO, lon:-89.59887899, lat:21.04055437}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 19564.61 | 19564.61 | 19564.61 | 13829.71 | 13829.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-6, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19564.6, importe_modificado:19564.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.41}} | {2012699/proyecto_PROCESO, 2012699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012704 | Proyecto de inversión | 39129.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39129.21, modificado:39129.21}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE, PROYECTO NO. 221-01-0528 - 43551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43551 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 425 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA UBICADA SOBRE LA CALLE 38 X 24 Y 27., lon:-89.62404386, lat:21.04302321}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 39129.21 | 39129.21 | 39129.21 | 32387.47 | 32387.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-10, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39129.2, importe_modificado:39129.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.31}} | {2012704/proyecto_PROCESO, 2012704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012710 | Proyecto de inversión | 74380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74380.97, modificado:74380.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO. 221-01-0254 - 43756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43756 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 DIAG Y CALLE 136 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 138, lon:-89.67890911, lat:20.94841129}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 74380.97 | 74380.97 | 74380.97 | 58931.99 | 58931.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-4, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74380.98, importe_modificado:74380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.38}} | {2012710/proyecto_PROCESO, 2012710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013072 | Proyecto de inversión | 188307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188307.71, modificado:188307.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.220-04-0263 - 65467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65467 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 88 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 260 MTS AL NORTE SO, lon:-89.6543289, lat:20.88287172}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 188307.71 | 188307.71 | 188307.71 | 137693.57 | 137693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007-6, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188307.63, importe_modificado:188307.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.85}} | {2013072/proyecto_PROCESO, 2013072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013074 | Proyecto de inversión | 99507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99507.67, modificado:99507.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO.220-04-0260 - 65577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65577 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55535382, lat:20.99524576}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 99507.67 | 99507.67 | 99507.67 | 84858.16 | 84858.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99507.67, importe_modificado:99507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.41}} | {2013074/proyecto_PROCESO, 2013074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006883 | Proyecto de inversión | 88155.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88155.77, modificado:88155.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 21 POR 12 Y 17, lon:-88.26756281, lat:20.59651493}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26446.73 | 26446.73 | 26446.73 | 26446.73 | 26446.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006883/proyecto_PROCESO, 2006883/proyecto_INICIO, 2006883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006884 | Proyecto de inversión | 412967.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412967.8, modificado:412967.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 64286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64286 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÒN AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.63206511, lat:20.87212222}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 395779.64 | 395779.64 | 395779.64 | 395779.64 | 395779.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006884/proyecto_INICIO, 2006884/proyecto_PROCESO, 2006884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006885 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA CUCHILLA SIN NUMEROS DE CALLE SALIDA A CANTAMAYEC, lon:-89.00955656, lat:20.58636606}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78539.49 | 78539.49 | 78539.49 | 78539.49 | 78539.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006885/proyecto_FIN, 2006885/proyecto_INICIO, 2006885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006886 | Proyecto de inversión | 317478.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317478.71, modificado:317478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64292 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , ACCIÓN REALIZADA AL NORTE DEL PUEBLO YAXUNAH YAXCABÁ YUCATÁN., lon:-88.6760692, lat:20.54350567}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312927.48 | 312927.48 | 312927.48 | 312927.48 | 312927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006886/proyecto_PROCESO, 2006886/proyecto_FIN, 2006886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006887 | Proyecto de inversión | 158756.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158756.77, modificado:158756.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64311 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.00186366, lat:20.59071251}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157078.97 | 157078.97 | 157078.97 | 157078.97 | 157078.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006887/proyecto_INICIO, 2006887/proyecto_FIN, 2006887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006888 | Proyecto de inversión | 495055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495055.48, modificado:495055.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64313 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.27292031, lat:20.53367437}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 495055.47 | 495055.47 | 495055.47 | 495055.47 | 495055.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006888/proyecto_FIN, 2006888/proyecto_PROCESO, 2006888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006889 | Proyecto de inversión | 1321564.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321564.78, modificado:1321564.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 64316 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64316 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIMI, lon:-88.21096446, lat:20.63118328}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1198473.24 | 1198473.24 | 1198473.24 | 1198473.24 | 1198473.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2006889/proyecto_INICIO, 2006889/proyecto_FIN, 2006889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006890 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64324 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64324 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 POR 26 Y 28 EN EL SUR DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA, lon:-89.01420472, lat:20.58899113}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006890/proyecto_PROCESO, 2006890/proyecto_INICIO, 2006890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006891 | Proyecto de inversión | 930529.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930529.25, modificado:930529.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64325 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA A 5 CUADRAS DEL CENTRO RUMBO AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-88.26676887, lat:20.5976297}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 930443.54 | 930443.54 | 930443.54 | 930443.54 | 930443.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2006891/proyecto_INICIO, 2006891/proyecto_FIN, 2006891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006892 | Proyecto de inversión | 175792 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175792.0, modificado:175792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64337 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE TEMOZON EN LA CALLE 7 POR 6 Y 8, lon:-88.19752352, lat:20.80633746}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 52737.6 | 52737.6 | 52737.6 | 52737.6 | 52737.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.3}} | {2006892/proyecto_INICIO, 2006892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006893 | Proyecto de inversión | 657941.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657941.11, modificado:657941.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 64345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64345 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE, lon:-88.31680074, lat:20.718913}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 651018.63 | 651018.63 | 651018.63 | 651018.63 | 651018.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2006893/proyecto_INICIO, 2006893/proyecto_FIN, 2006893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006894 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64350 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64350 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 20 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23 VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN, lon:-88.19112046, lat:20.70019882}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 34816.56 | 34816.56 | 34816.56 | 34816.56 | 34816.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006894/proyecto_PROCESO, 2006894/proyecto_INICIO, 2006894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006895 | Proyecto de inversión | 1347603.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347603.58, modificado:1347603.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64351 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 14 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA PRINCIPAL., lon:-88.2020153, lat:20.80689355}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 834493.81 | 834493.81 | 834493.81 | 834493.81 | 834493.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2006895/proyecto_INICIO, 2006895/proyecto_FIN, 2006895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006896 | Proyecto de inversión | 412793.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412793.38, modificado:412793.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64355 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.00820059, lat:20.60130057}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 412710.63 | 412710.63 | 412710.63 | 412710.63 | 412710.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006896/proyecto_FIN, 2006896/proyecto_INICIO, 2006896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006897 | Proyecto de inversión | 660782.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660782.39, modificado:660782.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 64361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64361 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, CALLE 30 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X23A Y 25 ATRAS LA CALLE 30DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIM, lon:-88.22551477, lat:20.62873331}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 396469.43 | 396469.43 | 396469.43 | 396469.43 | 396469.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2006897/proyecto_FIN, 2006897/proyecto_INICIO, 2006897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006899 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64376 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN, lon:-88.19619944, lat:20.70093242}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35652.23 | 35652.23 | 35652.23 | 35652.23 | 35652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006899/proyecto_INICIO, 2006899/proyecto_FIN, 2006899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006900 | Proyecto de inversión | 904669.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904669.02, modificado:904669.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 64380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64380 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 23 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE, lon:-88.31413291, lat:20.71447302}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 895740.38 | 895740.38 | 895740.38 | 895740.38 | 895740.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2006900/proyecto_FIN, 2006900/proyecto_INICIO, 2006900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012713 | Proyecto de inversión | 186938.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186938.21, modificado:186938.21}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE, PROYECTO NO. 221-01-0527 - 44103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 44103 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO SOBRE LA CALLE 38 X , lon:-89.62243388, lat:21.04421887}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 186938.21 | 186938.21 | 186938.21 | 167374.97 | 167374.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-9, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:186938.21, importe_modificado:186938.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.16}} | {2012713/proyecto_PROCESO, 2012713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012719 | Proyecto de inversión | 229612.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229612.23, modificado:229612.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0532 - 44781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 44781 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 580 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.5210828, lat:21.02681434}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 229612.23 | 229612.23 | 229612.23 | 207581.06 | 207581.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-2, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:229612.23, importe_modificado:229612.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.04}} | {2012719/proyecto_INICIO, 2012719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012720 | Proyecto de inversión | 237267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237267.85, modificado:237267.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-01-0436 - 44879 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 44879 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL NORTE DEL INSTITUTO SAN PATRICIO UBICADO SOBRE LA CALLE 20B X 5C Y 5D., lon:-89.63315933, lat:21.03275329}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 237267.85 | 237267.85 | 237267.85 | 221707.35 | 221707.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-8, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:237267.87, importe_modificado:237267.87}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.28}} | {2012720/proyecto_PROCESO, 2012720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012726 | Proyecto de inversión | 74380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74380.97, modificado:74380.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 221-01-0533 - 45234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45234 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 3 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO MEDINA BOLIO U, lon:-89.65342687, lat:20.75255453}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 74380.97 | 74380.97 | 74380.97 | 58931.99 | 58931.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-12, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74380.98, importe_modificado:74380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.38}} | {2012726/proyecto_PROCESO, 2012726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014436 | Proyecto de inversión | 336569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336569.14, modificado:336569.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO.221-01-0253 - 121031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121031 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPLADAS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE , lon:-89.67912905, lat:20.94900746}} | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 336569.14 | 336569.14 | 336569.14 | 293128.33 | 293128.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-114-1, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:336569.14, importe_modificado:336569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.26}} | {2014436/proyecto_INICIO, 2014436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012733 | Proyecto de inversión | 42155.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42155.44, modificado:42155.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0534 - 45588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45588 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 138 X, lon:-89.67900829, lat:20.94843299}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 42155.44 | 42155.44 | 42155.44 | 39287.99 | 39287.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-13, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42155.44, importe_modificado:42155.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.86}} | {2012733/proyecto_PROCESO, 2012733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012734 | Proyecto de inversión | 44180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.32, modificado:44180.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0568 - 45651 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45651 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 78 MTS AL PORIENTE SOBR LA CALLE 21 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.5568222, lat:21.03932728}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44180.32 | 44180.32 | 44180.32 | 40993.56 | 40993.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-7, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44180.32, importe_modificado:44180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.86}} | {2012734/proyecto_PROCESO, 2012734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012736 | Proyecto de inversión | 96892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96892.42, modificado:96892.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO. 221-01-0577 - 45685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45685 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALL, lon:-89.59672925, lat:21.03857277}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 96892.42 | 96892.42 | 96892.42 | 84070.9 | 84070.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-17, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96892.36, importe_modificado:96892.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.47}} | {2012736/proyecto_INICIO, 2012736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012738 | Proyecto de inversión | 44180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.32, modificado:44180.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0571 - 45747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45747 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 860 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.54895945, lat:21.04338774}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44180.32 | 44180.32 | 44180.32 | 40754.73 | 40754.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-8, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44180.32, importe_modificado:44180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.84}} | {2012738/proyecto_PROCESO, 2012738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012741 | Proyecto de inversión | 66270.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66270.48, modificado:66270.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO.221-01-0575 - 45844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45844 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.68973907, lat:21.15241351}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 66270.48 | 66270.48 | 66270.48 | 59441.74 | 59441.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-9, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66270.48, importe_modificado:66270.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.69}} | {2012741/proyecto_PROCESO, 2012741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012742 | Proyecto de inversión | 44180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.32, modificado:44180.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0576 - 45874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45874 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 580 MTS AL NOR, lon:-89.57517463, lat:21.10117631}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44180.32 | 44180.32 | 44180.32 | 39627.83 | 39627.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-10, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44180.32, importe_modificado:44180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.79}} | {2012742/proyecto_PROCESO, 2012742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012751 | Proyecto de inversión | 52890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52890.97, modificado:52890.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0587 - 46458 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46458 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69059283, lat:21.14805517}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 52890.97 | 52890.97 | 52890.97 | 39627.83 | 39627.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-12, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52890.97, importe_modificado:52890.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.5}} | {2012751/proyecto_PROCESO, 2012751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012753 | Proyecto de inversión | 185431.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185431.92, modificado:185431.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0590 - 46589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46589 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.61381931, lat:21.13264695}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 185431.92 | 185431.92 | 185431.92 | 158511.31 | 158511.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-13, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:185431.92, importe_modificado:185431.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.84}} | {2012753/proyecto_PROCESO, 2012753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013190 | Proyecto de inversión | 104640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.15, modificado:104640.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0698 - 70537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70537 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 364 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 386 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 64 X 169 , lon:-89.62848835, lat:20.90225938}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104640.15 | 104640.15 | 104640.15 | 100686.28 | 100686.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-10, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104640.15, importe_modificado:104640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2013190/proyecto_PROCESO, 2013190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004578 | Proyecto de inversión | 47803.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47803.25, modificado:63773.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-117 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 27¿ Esquina, Amapola, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66027141, lat:21.00808996}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 63773.74 | 63773.74 | 47803.25 | 47803.25 | 47803.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15970.49, importe_modificado:15970.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47803.25, importe_modificado:47803.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012381 | Proyecto de inversión | 370807.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370807.86, modificado:370807.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ PROYECTO NO. 220-04-0085 - 22374 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22374 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE RECICLAJE UBICADO EN LA CARRETERA MERIDACHALMUCH, lon:-89.69853785, lat:20.97106049}} | 2021-03-25 | 2021-06-02 | 370807.86 | 370807.86 | 370807.86 | 366968.67 | 366968.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-005, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:370807.86, importe_modificado:370807.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.69}} | {2012381/proyecto_PROCESO, 2012381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012387 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107534.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0017 - 22909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22909 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 888 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS A 312 MTS AL PONINETE SOBRE LA CALLE 39, lon:-89.71981243, lat:21.00639981}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107534.29 | 107534.29 | 107534.29 | 106323.72 | 106323.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2012387/proyecto_INICIO, 2012387/proyecto_FIN, 2012387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012765 | Proyecto de inversión | 66685.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66685.57, modificado:66685.57}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0596 - 47160 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47160 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20, lon:-89.61380903, lat:21.13266912}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 66685.57 | 66685.57 | 66685.57 | 53028.1 | 53028.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-18, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66685.57, importe_modificado:66685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.77}} | {2012765/proyecto_PROCESO, 2012765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004635 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:484466.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 31DPR1702O UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-041 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 93 531, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.63279486, lat:20.9480138}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 484466.56 | 484466.56 | 484466.56 | 481543.06 | 481543.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-209, contratista:YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484466.55, importe_modificado:484466.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004646 | Proyecto de inversión | 1254092.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254092.79, modificado:880758.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO XICOTENCATL CCT 31DPR0938U UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-042 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:C. 29 1294, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.25977468, lat:21.33938925}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 880758.53 | 880758.53 | 880758.53 | 879343.14 | 879343.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-210, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829287.0, importe_modificado:880758.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004654 | Proyecto de inversión | 1254092.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254092.79, modificado:769121.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 31EES0081J UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-043 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:C. 11 1412, Felipe Carrillo Puerto, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.38998246, lat:20.85885189}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 769121.87 | 769121.87 | 769121.87 | 767447.72 | 767447.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-211, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:769121.86, importe_modificado:769121.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012787 | Proyecto de inversión | 8566.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8566.07, modificado:8566.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO.221-01-0539 - 50280 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69694577, lat:20.96957389}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 8566.07 | 8566.07 | 8566.07 | 7906.4 | 7906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-8, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8566.06, importe_modificado:8566.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.75}} | {2012787/proyecto_PROCESO, 2012787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012790 | Proyecto de inversión | 32033.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32033.67, modificado:32033.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO.221-01-0148 - 50613 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50613 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL , lon:-89.71222879, lat:20.94198775}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 32033.67 | 32033.67 | 32033.67 | 26191.73 | 26191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-1, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32033.67, importe_modificado:32033.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.05}} | {2012790/proyecto_PROCESO, 2012790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013237 | Proyecto de inversión | 33026.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33026.87, modificado:33026.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0705 - 72853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72853 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.63472252, lat:20.90017778}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 33026.87 | 33026.87 | 33026.87 | 32144.68 | 32144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-15, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33026.87, importe_modificado:33026.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.83}} | {2013237/proyecto_PROCESO, 2013237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013238 | Proyecto de inversión | 4260.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4260.3, modificado:4260.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH PROYECTO, NO. 221-01-0704 - 72884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72884 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.63472252, lat:20.90017778}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 4260.3 | 4260.3 | 4260.3 | 4016.57 | 4016.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-14, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4260.3, importe_modificado:4260.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2013238/proyecto_PROCESO, 2013238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013252 | Proyecto de inversión | 51621.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51621.15, modificado:51621.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0052 - 73576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73576 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 35 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.58043251, lat:20.86137748}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51621.15 | 51621.15 | 51621.15 | 40350.67 | 40350.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-20, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51621.15, importe_modificado:51621.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.27}} | {2013252/proyecto_PROCESO, 2013252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013257 | Proyecto de inversión | 177612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177612.34, modificado:177612.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC. PROYECTO NO. 221-01-0604 - 73733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73733 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 13 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A., lon:-89.61794426, lat:20.78959788}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 177612.34 | 177612.34 | 177612.34 | 144842.63 | 144842.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-24, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177612.34, importe_modificado:177612.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2013257/proyecto_PROCESO, 2013257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004679 | Proyecto de inversión | 8725.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8725.85, modificado:8725.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-134 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:J2PX+G4 San Bernardo, Yuc., México, lon:-89.95224595, lat:20.63635869}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 8725.84 | 8725.84 | 8725.84 | 8725.84 | 8725.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-184, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8725.85, importe_modificado:8725.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004706 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1679957.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 82 CCT 31DST2028V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-047 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 51A 701, Piedra de Agua, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.69402969, lat:20.90220667}} | 2021-09-01 | 2021-12-21 | 1679957.97 | 1679957.97 | 980026.04 | 975293.69 | 975293.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-215, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1679957.97, importe_modificado:1679957.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004707 | Proyecto de inversión | 134464.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134464.78, modificado:143280.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0308F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-139 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:C. 21 91, Chemax, 97770 Chemax, Yuc., México, lon:-87.93637276, lat:20.65565517}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 143280.78 | 143280.78 | 134464.77 | 134464.77 | 134464.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8816.0, importe_modificado:8816.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-186, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:134464.78, importe_modificado:134464.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012429 | Proyecto de inversión | 84823.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84823.74, modificado:84823.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 220-04-0103 - 24485 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24485 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21., lon:-89.48320813, lat:20.9617837}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 84823.74 | 84823.74 | 84823.74 | 78012.46 | 78012.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-10, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84823.72, importe_modificado:84823.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.4}} | {2012429/proyecto_PROCESO, 2012429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012431 | Proyecto de inversión | 60184.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60184.84, modificado:60184.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0168 - 24595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24595 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.70818501, lat:21.00749792}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 60184.84 | 60184.84 | 60184.84 | 59913.57 | 59913.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-17, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60184.82, importe_modificado:60184.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2012431/proyecto_INICIO, 2012431/proyecto_FIN, 2012431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012439 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:112181.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0276 - 25229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25229 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59076236, lat:20.78547228}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 112181.63 | 112181.63 | 112181.63 | 111574.87 | 111574.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-25, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.63, importe_modificado:112181.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012439/proyecto_INICIO, 2012439/proyecto_FIN, 2012439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012808 | Proyecto de inversión | 63212.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63212.6, modificado:63212.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0225 - 51898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51898 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 176 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61412152, lat:21.13088544}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 63212.6 | 63212.6 | 63212.6 | 44974.18 | 44974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-7, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63212.6, importe_modificado:63212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.17}} | {2012808/proyecto_PROCESO, 2012808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012810 | Proyecto de inversión | 91653.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91653.04, modificado:91653.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0226 - 52013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 52013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61507596, lat:21.13092322}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 91653.04 | 91653.04 | 91653.04 | 78500.01 | 78500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-8, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91653.04, importe_modificado:91653.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.39}} | {2012810/proyecto_PROCESO, 2012810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013267 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:120434.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO NO. 221-01-0657 - 74817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74817 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-M 625 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 426 MTS DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ UBICADO, lon:-89.67205162, lat:20.89016712}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 120434.91 | 120434.91 | 120434.91 | 117938.17 | 117938.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-17, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013267/proyecto_INICIO, 2013267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013269 | Proyecto de inversión | 114393.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114393.71, modificado:114393.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO NO. 221-01-0663 - 74836 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74836 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 L 606 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 291 MTS AL SUR DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ , lon:-89.67130138, lat:20.89022403}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 114393.71 | 114393.71 | 114393.71 | 109595.88 | 109595.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-22, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114393.71, importe_modificado:114393.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2013269/proyecto_INICIO, 2013269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013277 | Proyecto de inversión | 45034.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45034.55, modificado:45034.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0106 - 75160 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75160 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69084055, lat:21.1502897}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 45034.55 | 45034.55 | 45034.55 | 42016.86 | 42016.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-11, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45034.55, importe_modificado:45034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.65}} | {2013277/proyecto_PROCESO, 2013277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013281 | Proyecto de inversión | 112855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.61, modificado:112855.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PASEOS DE OPICHEN, PROYECTO NO.221-01-0432 - 75322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75322 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 533 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQIE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN A 45 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.69082806, lat:20.94433701}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 112855.61 | 112855.61 | 112855.61 | 108922.72 | 108922.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-9, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.61, importe_modificado:112855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2013281/proyecto_PROCESO, 2013281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004741 | Proyecto de inversión | 86659.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86659.24, modificado:93392.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NAZUL, CCT 31DJN0120M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-144 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 164, Sta Lucía, 97782 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20214748, lat:20.70027267}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 93392.67 | 93392.67 | 86659.24 | 86659.24 | 86659.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6733.43, importe_modificado:6733.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-187, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86659.24, importe_modificado:86659.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012441 | Proyecto de inversión | 58910.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58910.33, modificado:58910.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0277 - 25393 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25393 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59076236, lat:20.78547228}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 58910.33 | 58910.33 | 58910.33 | 53328.39 | 53328.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-26, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58910.33, importe_modificado:58910.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.29}} | {2012441/proyecto_PROCESO, 2012441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012442 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107534.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0202 - 25435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25435 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 853 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MANUEL MERCADER MARTINEZ A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 5, lon:-89.720876, lat:21.00094012}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107534.29 | 107534.29 | 107534.29 | 105322.79 | 105322.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-13, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2012442/proyecto_PROCESO, 2012442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012453 | Proyecto de inversión | 61896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61896.15, modificado:61896.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO PROYECTO NO. 220-04-0305 - 25854 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 105 H INTERIOR 0 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 231 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO CHUBURNA UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 20A , lon:-89.63051981, lat:21.00816553}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 61896.15 | 61896.15 | 61896.15 | 54925.06 | 54925.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-29, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61896.17, importe_modificado:61896.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.55}} | {2012453/proyecto_PROCESO, 2012453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012853 | Proyecto de inversión | 86428.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86428.41, modificado:86428.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN, PROYECTO NO. 221-01-0031 - 55182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55182 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-89.67953919, lat:20.95023509}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 86428.41 | 86428.41 | 86428.41 | 82935.96 | 82935.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-1, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86428.41, importe_modificado:86428.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.63}} | {2012853/proyecto_PROCESO, 2012853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014553 | Proyecto de inversión | 223855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223855.92, modificado:223855.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-02-0034 - 124547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124547 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-B Y CALLE 5-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B DI, lon:-89.63346151, lat:21.03196202}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 223855.92 | 223855.92 | 223855.92 | 144686.01 | 144686.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-112-2, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:223855.92, importe_modificado:223855.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.9}} | {2014553/proyecto_PROCESO, 2014553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014557 | Proyecto de inversión | 596342.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596342.3, modificado:596342.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-02-0032 - 124729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124729 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B D, lon:-89.63536112, lat:21.03341155}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 596342.3 | 596342.3 | 596342.3 | 433061.7 | 433061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-112, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:596342.3, importe_modificado:596342.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.81}} | {2014557/proyecto_PROCESO, 2014557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014561 | Proyecto de inversión | 39741.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39741.09, modificado:119223.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO. 221-02-0135 - 124844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124844 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20, lon:-89.59691944, lat:21.06560486}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 119223.27 | 119223.27 | 119223.27 | 57219.29 | 57219.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119223.27, importe_modificado:119223.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.92}} | {2014561/proyecto_PROCESO, 2014561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014564 | Proyecto de inversión | 107224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107224.95, modificado:536124.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO. 221-02-0134 - 125042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125042 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20A , lon:-89.59609064, lat:21.06545468}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 536124.75 | 536124.75 | 536124.75 | 224695.41 | 224695.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:536124.75, importe_modificado:536124.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}} | {2014564/proyecto_PROCESO, 2014564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012858 | Proyecto de inversión | 8314.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8314.49, modificado:8314.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-01-0716 - 55267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA , lon:-89.67731401, lat:20.94811399}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8314.49 | 8314.49 | 8314.49 | 6665.79 | 6665.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-21, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8314.49, importe_modificado:8314.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.6}} | {2012858/proyecto_PROCESO, 2012858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012867 | Proyecto de inversión | 179784.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179784.21, modificado:179784.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO.221-01-0549 - 55434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55434 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.62803375, lat:21.07792289}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 179784.21 | 179784.21 | 179784.21 | 179518.34 | 179518.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-050-3, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179784.21, importe_modificado:179784.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012867/proyecto_FIN, 2012867/proyecto_PROCESO, 2012867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013306 | Proyecto de inversión | 116535.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116535.34, modificado:116535.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL NORTE, PROYECTO NO. 221-01-0072 - 76434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76434 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A 425 INTERIOR 0 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE UBICADA EN CALLE 21A X 27A Y 31 A, lon:-89.65631192, lat:21.00637433}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 116535.34 | 116535.34 | 116535.34 | 116370.5 | 116370.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-075, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116535.34, importe_modificado:116535.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013306/proyecto_INICIO, 2013306/proyecto_FIN, 2013306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013312 | Proyecto de inversión | 118663.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118663.95, modificado:118663.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 221-01-0217 - 76505 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 157 INTERIOR 0 0 COLONIA PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONMIENTO PINZON UBIA 218 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36 Y A 17 MTS AL, lon:-89.63908395, lat:21.02746302}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 118663.95 | 118663.95 | 118663.95 | 118032.91 | 118032.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-075-5, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118563.95, importe_modificado:118563.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013312/proyecto_INICIO, 2013312/proyecto_FIN, 2013312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013313 | Proyecto de inversión | 121416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121416.45, modificado:121416.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN, PROYECTO NO. 221-01-0073 - 76511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76511 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39-B 298 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-B Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MAYAPAN A 58 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 Y 90 MTS AL, lon:-89.58875, lat:20.97916925}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 121416.45 | 121416.45 | 121416.45 | 36424.94 | 36424.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121416.45, importe_modificado:121416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2013313/proyecto_INICIO, 2013313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013315 | Proyecto de inversión | 121416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121416.45, modificado:121416.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO, PROYECTO NO. 221-01-0706 - 76547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 346 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 71 MTS AL OTE SOBRE LA CALLE 3, lon:-89.56710588, lat:20.97185369}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 121416.45 | 121416.45 | 121416.45 | 36424.92 | 36424.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-8, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121416.45, importe_modificado:121416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2013315/proyecto_INICIO, 2013315/proyecto_PROCESO, 2013315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014576 | Proyecto de inversión | 467355.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467355.91, modificado:467355.91}} | CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO.220-04-0252 - 125622 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125622 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 2050 MTS AL NO, lon:-89.71553112, lat:20.94596601}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 467355.91 | 467355.91 | 467355.91 | 318246.63 | 318246.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:467355.91, importe_modificado:467355.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.62}} | {2014576/proyecto_PROCESO, 2014576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014589 | Proyecto de inversión | 562967.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562967.46, modificado:562967.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 220-04-0267 - 126441 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126441 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 16 Y 14 HACIA EL O, lon:-89.55376497, lat:21.00313852}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 562967.46 | 562967.46 | 562967.46 | 243764.93 | 243764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:562967.46, importe_modificado:562967.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.26}} | {2014589/proyecto_PROCESO, 2014589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014591 | Proyecto de inversión | 651562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651562.6, modificado:896658.82}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHICHI SUAREZ, PROYECTO NO. 220-04-0269 - 126516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126516 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑES UBICADA EN CALLE 14 X 37 Y 39. A 72 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.55216297, lat:20.99718826}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 896658.82 | 896658.82 | 896658.82 | 690460.41 | 690460.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:896658.82, importe_modificado:896658.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.57}} | {2014591/proyecto_INICIO, 2014591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012494 | Proyecto de inversión | 48857.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48857.16, modificado:48857.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0064 - 27880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.65763864, lat:20.8659456}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 48857.16 | 48857.16 | 48857.16 | 48132.55 | 48132.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-12, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48857.15, importe_modificado:48857.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2012494/proyecto_INICIO, 2012494/proyecto_FIN, 2012494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012495 | Proyecto de inversión | 83816.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83816.82, modificado:83816.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0065 - 27940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X , lon:-89.65763864, lat:20.8659456}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 83816.82 | 83816.82 | 83816.82 | 74955.12 | 74955.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-13, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83816.81, importe_modificado:83816.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.54}} | {2012495/proyecto_PROCESO, 2012495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012501 | Proyecto de inversión | 120986.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120986.69, modificado:120986.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 220-04-0066 - 28363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 253 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 64 , lon:-89.64400246, lat:20.89383798}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 120986.69 | 120986.69 | 120986.69 | 120229.2 | 120229.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004-3, contratista:TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120986.69, importe_modificado:120986.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012501/proyecto_INICIO, 2012501/proyecto_FIN, 2012501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012883 | Proyecto de inversión | 123841.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123841.51, modificado:123841.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO.221-01-0620 - 56105 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56105 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 223 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 223, lon:-89.62508607, lat:20.87740453}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 123841.51 | 123841.51 | 123841.51 | 116362.6 | 116362.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123841.51, importe_modificado:123841.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2012883/proyecto_PROCESO, 2012883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012892 | Proyecto de inversión | 51118.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51118.93, modificado:51118.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN, PROYECTO NO. 221-01-0070 - 56433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56433 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.65809813, lat:20.98340275}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 51118.93 | 51118.93 | 51118.93 | 44493.25 | 44493.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-7, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51118.93, importe_modificado:51118.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.93}} | {2012892/proyecto_INICIO, 2012892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012893 | Proyecto de inversión | 4055.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055.77, modificado:4055.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN, PROYECTO NO. 221-01-0067 - 56442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.65809813, lat:20.98340275}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4055.77 | 4055.77 | 4055.77 | 4052.66 | 4052.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-6, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4055.77, importe_modificado:4055.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.7}} | {2012893/proyecto_INICIO, 2012893/proyecto_FIN, 2012893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012894 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0607 - 56565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59916917, lat:20.89619143}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 116056.89 | 116056.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-14, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2012894/proyecto_INICIO, 2012894/proyecto_FIN, 2012894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012901 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0066 - 56844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56844 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57231901, lat:20.87157589}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 113550.14 | 113550.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-9, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2012901/proyecto_PROCESO, 2012901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004882 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749491.73}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES CCT 31EPR0146J UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKAX DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-002 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 55 204, Centro, 97970 Tekax, Yuc., México, lon:-89.28800762, lat:20.2024655}} | 2021-08-17 | 2021-08-30 | 749491.73 | 749491.73 | 749491.73 | 749491.73 | 749491.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-DIRECTA-177, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749491.74, importe_modificado:749491.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La modalidad de la contratación no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402012533 | Proyecto de inversión | 586537.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586537.12, modificado:586537.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ PROYECTO NO. 220-04-0273 - 30518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 30518 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 785 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CHICHISUAREZ UBICADO EN LA CALLE 35 X 12 Y , lon:-89.5588922, lat:21.00374149}} | 2021-03-25 | 2021-06-02 | 586537.12 | 586537.12 | 586537.12 | 576628.75 | 576628.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-005-4, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:586537.12, importe_modificado:586537.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.96}} | {2012533/proyecto_PROCESO, 2012533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012915 | Proyecto de inversión | 32878.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32878.91, modificado:32878.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0051 - 57273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3, lon:-89.57812575, lat:20.8644704}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 32878.91 | 32878.91 | 32878.91 | 32757.44 | 32757.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-2, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32878.91, importe_modificado:32878.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.56}} | {2012915/proyecto_INICIO, 2012915/proyecto_FIN, 2012915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012916 | Proyecto de inversión | 52331.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52331.73, modificado:52331.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0049 - 57321 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57321 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3, lon:-89.57812868, lat:20.86458341}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 52331.73 | 52331.73 | 52331.73 | 50537.84 | 50537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52331.73, importe_modificado:52331.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {2012916/proyecto_PROCESO, 2012916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012920 | Proyecto de inversión | 6001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001.1, modificado:6001.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0633 - 57646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57646 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT, lon:-89.52207112, lat:21.03171799}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 6001.1 | 6001.1 | 6001.1 | 5394.5 | 5394.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-16, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6001.1, importe_modificado:6001.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.52}} | {2012920/proyecto_PROCESO, 2012920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012921 | Proyecto de inversión | 1250038.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250038.64, modificado:1250038.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0109 - 57793 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57793 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 414 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 164 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.63471767, lat:20.90130002}} | 2021-03-17 | 2021-05-25 | 1250038.64 | 1250038.64 | 1250038.64 | 1246231.92 | 1246231.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6124-012, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1250038.62, importe_modificado:1250038.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012921/proyecto_INICIO, 2012921/proyecto_FIN, 2012921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012922 | Proyecto de inversión | 3579403.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579403.36, modificado:3579403.36}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-01-0107 - 57805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57805 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 49 A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 11 NO. 46 H X 8 Y 10, lon:-89.52096642, lat:21.02730213}} | 2021-03-17 | 2021-05-25 | 3579403.36 | 3579403.36 | 3579403.36 | 3573170.14 | 3573170.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-013, contratista:SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3579403.38, importe_modificado:3579403.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012922/proyecto_INICIO, 2012922/proyecto_FIN, 2012922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012923 | Proyecto de inversión | 1543823.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543823.68, modificado:1543823.68}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO. 221-01-0112 - 57820 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57820 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 91 A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 19 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65356529, lat:20.86641377}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1543823.68 | 1543823.68 | 1543823.68 | 1543253.84 | 1543253.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-019, contratista:PINTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1543823.66, importe_modificado:1543823.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012923/proyecto_INICIO, 2012923/proyecto_PROCESO, 2012923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013360 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0684 - 78238 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78238 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 219 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 17 SEGUIR 85 MT, lon:-89.7022452, lat:21.09675414}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100634.58 | 100634.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-18, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2013360/proyecto_PROCESO, 2013360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013368 | Proyecto de inversión | 102820.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102820.17, modificado:102820.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0231 - 78634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78634 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71775782, lat:21.07783342}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 102820.17 | 102820.17 | 102820.17 | 101525.9 | 101525.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102820.17, importe_modificado:102820.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013368/proyecto_PROCESO, 2013368/proyecto_INICIO, 2013368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013371 | Proyecto de inversión | 60386.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60386.99, modificado:60386.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0327 - 78876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 61 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71681216, lat:21.08027589}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 60386.99 | 60386.99 | 60386.99 | 57961.94 | 57961.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-10, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60386.99, importe_modificado:60386.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.71}} | {2013371/proyecto_PROCESO, 2013371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004894 | Proyecto de inversión | 1966676.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966676.48, modificado:1865327.27}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA ANTONIA ANCONA CCT 31EPR0041P UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-004 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 72 362, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63294506, lat:20.95852411}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 1865327.27 | 1865327.27 | 1104642.07 | 1100628.78 | 1100628.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-218, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1865327.27, importe_modificado:1865327.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El inicio de su periodo de ejecución no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:su monto aprobado y ejercido no coinciden con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El avance físico no es el mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302004897 | Proyecto de inversión | 2702728.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702728.43, modificado:2744354.3}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CCT 31EPR0174F UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-005 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 21 108, Los Arcos, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74913836, lat:20.881007}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 2744354.3 | 2744354.3 | 2444354.32 | 2429603.9 | 2429603.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-219, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2444354.3, importe_modificado:2444354.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302004905 | Proyecto de inversión | 22122.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22122.11, modificado:22122.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0156L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-651-21 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 14 & C. 21, 97577 Cuzamá, Yuc., México, lon:-89.3168019, lat:20.738391}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22122.1 | 22122.1 | 22122.1 | 22122.1 | 22122.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22122.11, importe_modificado:22122.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006720 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58631 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA SIERRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN SITUADO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN. EL BENEFICIARIO SE UBICA CERCA DE LA IG, lon:-87.71918838, lat:21.19886155}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.7 | 75557.7 | 75557.7 | 75557.7 | 75557.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006720/proyecto_INICIO, 2006720/proyecto_FIN, 2006720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006721 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSHION BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABA - 58654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:PUEBLO PANABA, 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA A UNA CUADRA DE ESTA, lon:-88.50452755, lat:21.40851448}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 58944.34 | 58944.34 | 58944.34 | 58944.34 | 58944.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006721/proyecto_INICIO, 2006721/proyecto_FIN, 2006721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006722 | Proyecto de inversión | 251593.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251593.81, modificado:251593.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58680 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHENKEKÉN, 97706 CHENKEKÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN, lon:-88.05745408, lat:21.30370245}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 226673.13 | 226673.13 | 226673.13 | 226673.13 | 226673.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006722/proyecto_PROCESO, 2006722/proyecto_FIN, 2006722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006723 | Proyecto de inversión | 335458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335458.41, modificado:335458.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58741 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE CERCA DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.93545529, lat:21.23607774}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2006723/proyecto_INICIO, 2006723/proyecto_FIN, 2006723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006724 | Proyecto de inversión | 180144.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180144.89, modificado:180144.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 58763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58763 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPI, lon:-87.87731614, lat:21.39911107}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006724/proyecto_FIN, 2006724/proyecto_INICIO, 2006724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006725 | Proyecto de inversión | 90072.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90072.44, modificado:90072.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKÚ DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 58798 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58798 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:60, direccion:PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL NORTE DE TIZIMIN Y CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOCHE, lon:-88.06825914, lat:21.37150758}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006725/proyecto_PROCESO, 2006725/proyecto_INICIO, 2006725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006726 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:22, direccion:PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.91020336, lat:21.24702368}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006726/proyecto_FIN, 2006726/proyecto_INICIO, 2006726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006727 | Proyecto de inversión | 90072.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90072.44, modificado:90072.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKÚ DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 58843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58843 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE UBICA A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-87.97350113, lat:21.39225983}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006727/proyecto_FIN, 2006727/proyecto_PROCESO, 2006727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006728 | Proyecto de inversión | 503187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503187.62, modificado:503187.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58902 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-87.97509201, lat:21.39318573}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 453346.28 | 453346.28 | 453346.28 | 453346.28 | 453346.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006728/proyecto_PROCESO, 2006728/proyecto_FIN, 2006728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006730 | Proyecto de inversión | 86948.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86948.71, modificado:86948.71}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS INCLUSIVOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 58957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58957 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA UBICADO A AL NORTE DE VALLADOLID, lon:-88.17363243, lat:21.01615079}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006730/proyecto_PROCESO, 2006730/proyecto_FIN, 2006730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006731 | Proyecto de inversión | 335458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335458.41, modificado:335458.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAX YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 58973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58973 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 KALAX YOKDZONOT, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE KALAX YOKDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN. EN LA LOCALIDA, lon:-87.88833635, lat:21.32834967}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | 302230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2006731/proyecto_FIN, 2006731/proyecto_INICIO, 2006731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006735 | Proyecto de inversión | 419323.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419323.02, modificado:419323.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59166 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 85 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 46 B, CALLE 46 A LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO SOBRE LA CALLE 85 POR 46 B Y 46 A DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIP, lon:-88.15381134, lat:21.1236177}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006735/proyecto_PROCESO, 2006735/proyecto_FIN, 2006735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006736 | Proyecto de inversión | 165187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.29, modificado:165187.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59168 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36, lon:-88.80401282, lat:21.19837711}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81437.2 | 81437.2 | 81437.2 | 81437.2 | 81437.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006736/proyecto_INICIO, 2006736/proyecto_PROCESO, 2006736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402012926 | Proyecto de inversión | 108220.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108220.27, modificado:108278.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0635 - 57844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57844 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT, lon:-89.52210152, lat:21.0316529}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 108278.73 | 108278.73 | 108278.73 | 107018.83 | 107018.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-18, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108278.73, importe_modificado:108278.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2012926/proyecto_INICIO, 2012926/proyecto_FIN, 2012926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012927 | Proyecto de inversión | 1635803.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635803.59, modificado:1635803.59}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0114 - 57846 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57846 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 45 TABLAJE 35169 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 100 MTS AL NORTE S, lon:-89.59784237, lat:20.88740753}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1635803.59 | 1635803.59 | 1635803.59 | 1632981.42 | 1632981.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-018, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1635803.62, importe_modificado:1635803.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012927/proyecto_INICIO, 2012927/proyecto_FIN, 2012927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012928 | Proyecto de inversión | 1318407.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318407.66, modificado:1318407.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0115 - 57857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57857 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 91 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 66 MTS AL PONIENTE, lon:-89.70511003, lat:21.09789807}} | 2021-03-17 | 2021-05-11 | 1318407.66 | 1318407.66 | 1318407.66 | 1318394.74 | 1318394.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-014, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1318407.67, importe_modificado:1318407.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012928/proyecto_INICIO, 2012928/proyecto_FIN, 2012928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012929 | Proyecto de inversión | 1555388.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555388.23, modificado:1555388.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0116 - 57863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57863 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 TABLAJE 35148 35148 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 69 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 AL LLEGAR A L, lon:-89.71752108, lat:21.0799324}} | 2021-03-17 | 2021-05-11 | 1555388.23 | 1555388.23 | 1555388.23 | 1554530.31 | 1554530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-015, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1555388.24, importe_modificado:1555388.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012929/proyecto_PROCESO, 2012929/proyecto_INICIO, 2012929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012930 | Proyecto de inversión | 1354854.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354854.79, modificado:1354854.79}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0117 - 57875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57875 | S | 153 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 18 107 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA A 168 MTS AL ORIENE SOBRE LA CALLE 19A, lon:-89.67806874, lat:21.0503199}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1354854.79 | 1354854.79 | 1354854.79 | 1337504.36 | 1337504.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-016, contratista:GRUPO CERMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1354854.79, importe_modificado:1354854.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2012930/proyecto_INICIO, 2012930/proyecto_PROCESO, 2012930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012931 | Proyecto de inversión | 10273.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10273.47, modificado:10273.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0665 - 57880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57880 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.51116883, lat:21.02552414}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 10273.47 | 10273.47 | 10273.47 | 3082.04 | 3082.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-22, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10273.47, importe_modificado:10273.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.58}} | {2012931/proyecto_PROCESO, 2012931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012932 | Proyecto de inversión | 74689.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74689.6, modificado:74689.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0666 - 57886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57886 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.51118135, lat:21.02554417}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 74689.6 | 74689.6 | 74689.6 | 22406.86 | 22406.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-23, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74689.6, importe_modificado:74689.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.75}} | {2012932/proyecto_PROCESO, 2012932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012933 | Proyecto de inversión | 40343.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40343.71, modificado:40343.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0412 - 57932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63577487, lat:21.11926444}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 40343.71 | 40343.71 | 40343.71 | 39689.78 | 39689.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40343.71, importe_modificado:40343.71}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} | {2012933/proyecto_PROCESO, 2012933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013389 | Proyecto de inversión | 184783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184783.38, modificado:184783.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0345 - 79863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79863 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10., lon:-89.70886896, lat:21.10109469}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 184783.38 | 184783.38 | 184783.38 | 184575.22 | 184575.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-9, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:184783.38, importe_modificado:184783.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013389/proyecto_INICIO, 2013389/proyecto_FIN, 2013389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013391 | Proyecto de inversión | 109352.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109352.93, modificado:109352.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0356 - 79947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79947 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 21 Y 17., lon:-89.70598988, lat:21.09732384}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 109352.93 | 109352.93 | 109352.93 | 106017.43 | 106017.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-12, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109352.93, importe_modificado:109352.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2013391/proyecto_PROCESO, 2013391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013395 | Proyecto de inversión | 104915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104915.07, modificado:104915.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0089 - 80073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80073 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON, lon:-89.69150933, lat:21.14971382}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104915.07 | 104915.07 | 104915.07 | 94789.32 | 94789.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-1, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104915.07, importe_modificado:104915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2013395/proyecto_INICIO, 2013395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013397 | Proyecto de inversión | 115324.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115324.9, modificado:115324.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0088 - 80085 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80085 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON, lon:-89.69152274, lat:21.14970884}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115324.9 | 115324.9 | 115324.9 | 104245.67 | 104245.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115324.9, importe_modificado:115324.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2013397/proyecto_PROCESO, 2013397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006738 | Proyecto de inversión | 167729.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167729.21, modificado:167729.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59264 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 61, CALLE 61 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 61 Y 61 A, lon:-88.14756898, lat:21.13680112}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006738/proyecto_INICIO, 2006738/proyecto_PROCESO, 2006738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006740 | Proyecto de inversión | 167729.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167729.21, modificado:167729.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59276 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 54 A, CALLE 62 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 67 POR 54 A Y 62, lon:-88.16251821, lat:21.13649611}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006740/proyecto_PROCESO, 2006740/proyecto_FIN, 2006740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006743 | Proyecto de inversión | 165187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.29, modificado:165187.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59301 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27, lon:-88.7907272, lat:21.1932737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 162863.52 | 162863.52 | 162863.52 | 162863.52 | 162863.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006743/proyecto_FIN, 2006743/proyecto_INICIO, 2006743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402006744 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 A INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 A Y CALLE 32, CALLE 59 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 A POR 32 Y 59, lon:-88.14030307, lat:21.1347406}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006744/proyecto_INICIO, 2006744/proyecto_PROCESO, 2006744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006745 | Proyecto de inversión | 495561.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495561.88, modificado:495561.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 59315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59315 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-88.602897, lat:20.9692144}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 495561.87 | 495561.87 | 495561.87 | 495561.87 | 495561.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2006745/proyecto_PROCESO, 2006745/proyecto_FIN, 2006745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006746 | Proyecto de inversión | 165187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.29, modificado:165187.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 59344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59344 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 8 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.26630243, lat:21.29301223}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165187.28 | 165187.28 | 165187.28 | 165187.28 | 165187.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006746/proyecto_FIN, 2006746/proyecto_INICIO, 2006746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006748 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59353 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 21, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 74 POR 21 Y 19, lon:-88.16375442, lat:21.15923318}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006748/proyecto_INICIO, 2006748/proyecto_FIN, 2006748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006751 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59367 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 B INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 75, CALLE 77 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 50 B POR 75 Y 77, lon:-88.15820586, lat:21.12948283}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006751/proyecto_FIN, 2006751/proyecto_INICIO, 2006751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006755 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59381 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 29 Y 31, lon:-88.15809626, lat:21.15593782}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006755/proyecto_FIN, 2006755/proyecto_INICIO, 2006755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006757 | Proyecto de inversión | 83864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83864.6, modificado:83864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 60825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60825 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:PUEBLO DZONOT BOX, 97706 DZONOT BOX, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-87.90911716, lat:21.32406194}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | 75557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006757/proyecto_PROCESO, 2006757/proyecto_INICIO, 2006757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006759 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 60836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60836 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 14 A INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 14 A POR 31 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOZT, lon:-88.7936273, lat:21.1962965}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78188.33 | 78188.33 | 78188.33 | 78188.33 | 78188.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006759/proyecto_PROCESO, 2006759/proyecto_FIN, 2006759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012580 | Proyecto de inversión | 226132.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226132.07, modificado:226132.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221-01-0046 - 34605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34605 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAGONAL Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO RASSO A 201 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 2, lon:-89.6572062, lat:20.8638195}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 226132.07 | 226132.07 | 226132.07 | 217354.19 | 217354.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:226132.07, importe_modificado:226132.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.64}} | {2012580/proyecto_PROCESO, 2012580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012957 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA YAXCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0413 - 59542 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59542 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63575878, lat:21.11925193}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 105493.3 | 105493.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-1, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2012957/proyecto_PROCESO, 2012957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012958 | Proyecto de inversión | 127332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127332.24, modificado:127332.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0361 - 59603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59603 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70168568, lat:21.09780951}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012959 | Proyecto de inversión | 115371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115371.76, modificado:115371.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO 221-01-0360 . - 59605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59605 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70168568, lat:21.09780951}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012965 | Proyecto de inversión | 80326.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80326.67, modificado:81714.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0429 - 60691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60691 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 75 MTS AL PO, lon:-89.63578395, lat:21.11883326}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 81714.1 | 81714.1 | 81714.1 | 80322.88 | 80322.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-8, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81714.1, importe_modificado:81714.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.19}} | {2012965/proyecto_PROCESO, 2012965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013409 | Proyecto de inversión | 68665.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68665.42, modificado:68665.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0442 - 81137 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81137 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.72687894, lat:21.12741842}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 68665.42 | 68665.42 | 68665.42 | 68512.62 | 68512.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-23, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68665.42, importe_modificado:68665.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {2013409/proyecto_INICIO, 2013409/proyecto_FIN, 2013409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014294 | Proyecto de inversión | 456048.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456048.98, modificado:456048.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO.221-02-0126 - 117385 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 117385 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 25A AVANZAR 30 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.59051091, lat:20.78723535}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 456048.98 | 456048.98 | 456048.98 | 443007.22 | 443007.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-113-1, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:456048.98, importe_modificado:456048.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.45}} | {2014294/proyecto_PROCESO, 2014294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003291 | Adquisición | 4750247.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750247.65, modificado:4761792.16}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-002 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.0060552, lat:20.5784402}} | 2021-09-14 | 2021-11-12 | 4761792.16 | 4736099 | 4736099 | 4736099 | 4736099 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-013, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VI-CAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4736099.01, importe_modificado:4736099.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004241 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:549524.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CCT 31DPR0299O UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-040 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 129 659, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64300871, lat:20.92885487}} | 2021-08-31 | 2021-11-29 | 549524.3 | 549524.3 | 549524.3 | 549524.3 | 549524.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-208, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:549524.31, importe_modificado:549524.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006762 | Proyecto de inversión | 476337.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476337.77, modificado:476337.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 60879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60879 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.31512477, lat:21.16034896}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 470050.75 | 470050.75 | 470050.75 | 470050.75 | 470050.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2006762/proyecto_PROCESO, 2006762/proyecto_FIN, 2006762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006764 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 60910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60910 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 35 POR 33 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.79068428, lat:21.19423401}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 314975.85 | 314975.85 | 314975.85 | 314975.85 | 314975.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006764/proyecto_FIN, 2006764/proyecto_PROCESO, 2006764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006766 | Proyecto de inversión | 922510.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922510.64, modificado:922510.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 60920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60920 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO, lon:-87.87499016, lat:21.40089204}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 831134.86 | 831134.86 | 831134.86 | 831134.86 | 831134.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2006766/proyecto_INICIO, 2006766/proyecto_FIN, 2006766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006768 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 60984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO , 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , SE ENCUENRA EN LA CALE 5 POR 24 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.79511639, lat:21.21032929}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78310.69 | 78310.69 | 78310.69 | 78310.69 | 78310.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006768/proyecto_INICIO, 2006768/proyecto_PROCESO, 2006768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006773 | Proyecto de inversión | 238168.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238168.89, modificado:238168.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 61054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61054 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENEC, lon:-88.31233466, lat:21.16219247}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234955.22 | 234955.22 | 234955.22 | 234955.22 | 234955.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006773/proyecto_INICIO, 2006773/proyecto_FIN, 2006773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006774 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61066 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 17 POR 6 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.78450644, lat:21.20246849}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78324.95 | 78324.95 | 78324.95 | 78324.95 | 78324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006774/proyecto_FIN, 2006774/proyecto_PROCESO, 2006774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006777 | Proyecto de inversión | 317128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317128.01, modificado:317128.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 61106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61106 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , CALLE 11 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.2994861, lat:21.01928246}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 311244.7 | 311244.7 | 311244.7 | 311244.7 | 311244.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006777/proyecto_INICIO, 2006777/proyecto_FIN, 2006777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006779 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 61116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61116 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN, lon:-88.32089811, lat:21.15603576}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78307.39 | 78307.39 | 78307.39 | 78307.39 | 78307.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006779/proyecto_FIN, 2006779/proyecto_INICIO, 2006779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012603 | Proyecto de inversión | 82214.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82214.51, modificado:82214.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO.221-01-0524 - 35767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35767 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 1, lon:-89.70691943, lat:21.09747382}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 82214.51 | 82214.51 | 82214.51 | 81767.73 | 81767.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-6, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82214.51, importe_modificado:82214.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.37}} | {2012603/proyecto_INICIO, 2012603/proyecto_FIN, 2012603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012606 | Proyecto de inversión | 120094.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120094.17, modificado:120094.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR PROYECTO NO. 221-01-0718 - 35799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35799 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 K 573 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 109 Y CALLE 109 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 372 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA E, lon:-89.64232773, lat:20.93908149}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 120094.17 | 120094.17 | 120094.17 | 114636.76 | 114636.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-036-6, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120094.18, importe_modificado:120094.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2012606/proyecto_PROCESO, 2012606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012996 | Proyecto de inversión | 58819.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58819.31, modificado:58819.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0017 - 63067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63067 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y , lon:-89.68878333, lat:21.15139936}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 58819.31 | 58819.31 | 58819.31 | 49081.66 | 49081.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-2, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58819.31, importe_modificado:58819.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.27}} | {2012996/proyecto_PROCESO, 2012996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042024 | Proyecto de inversión | 2746496.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746496.68, modificado:2746496.68}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTISTICOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ - 311044 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 311044 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, ESTAUBICADA A 50 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL 20 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL Y 60 METROS DEL LA IGLESIA., lon:-88.21757561, lat:20.6317022}} | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2746496.68 | 2577981.85 | 773394.56 | 773394.56 | 77339.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-003-LP, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:2577981.85, importe_modificado:2577981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2042024/proyecto_PROCESO, 2042024/proyecto_INICIO, 2042024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042402 | Proyecto de inversión | 1513552.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513552.64, modificado:1513552.64}} | AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 312262 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 312262 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.7, meta_modificada:1016.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DEL DISTRIBUIDOR VIAL LA AVENIDA RICARDO PALMERIN Y DUNOSUSA, lon:-89.2827775, lat:20.2077513}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1513552.64 | 1513552.64 | 695983.03 | 695983.03 | 695983.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.15A, contratista:PRODUCCIÓN GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1513552.64, importe_modificado:1513552.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.51}} | {2042402/proyecto_INICIO, 2042402/proyecto_PROCESO, 2042402/proyecto_INICIO, 2042402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033489 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:142064.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0243 - 276857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 276857 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 485 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTAFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN , lon:-89.65830977, lat:20.95308374}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 142064.83 | 142064.83 | 142064.83 | 134630.62 | 134630.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-055, contratista:VILLACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:142064.83, importe_modificado:142064.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2033489/proyecto_PROCESO, 2033489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042530 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1783850.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 312737 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 312737 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:442, direccion:CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 CRUZ NOK TUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 65 CERCA DE LA CASITA DE LOS CACTUS TEKAX., lon:-89.28206182, lat:20.19308462}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1783850.15 | 1783850.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.16A, contratista:MARCO ALEJANDRO CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1502710.46, importe_modificado:1783850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025068 | Proyecto de inversión | 472651.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472651.44, modificado:472562.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 245415 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245415 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA L, lon:-88.94267388, lat:20.20697107}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 421053.29 | 421053.29 | 421053.29 | 421053.29 | 421053.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1417687.86, importe_modificado:1417687.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.34}} | {2025068/proyecto_INICIO, 2025068/proyecto_PROCESO, 2025068/proyecto_INICIO, 2025068/proyecto_PROCESO, 2025068/proyecto_INICIO, 2025068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025072 | Proyecto de inversión | 630201.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630201.92, modificado:630083.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245427 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245427 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA, lon:-88.94302638, lat:20.20142018}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 561404.41 | 561404.41 | 561404.41 | 561404.41 | 561404.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1417687.86, importe_modificado:1417687.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.12}} | {2025072/proyecto_INICIO, 2025072/proyecto_PROCESO, 2025072/proyecto_INICIO, 2025072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025077 | Proyecto de inversión | 157550.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157550.47, modificado:157520.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245440 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245440 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO, lon:-88.94494256, lat:20.19730783}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 140351.09 | 140351.09 | 140351.09 | 140351.09 | 140351.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1417687.86, importe_modificado:1417687.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {2025077/proyecto_INICIO, 2025077/proyecto_PROCESO, 2025077/proyecto_INICIO, 2025077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025082 | Proyecto de inversión | 193891.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193891.88, modificado:201175.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU, YUCATAN. - 245467 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245467 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE SALIDA A TIMUL, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE M, lon:-88.94483894, lat:20.21000369}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 201175.24 | 201175.24 | 201175.24 | 201175.24 | 201175.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-03, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:603525.72, importe_modificado:603525.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {2025082/proyecto_INICIO, 2025082/proyecto_PROCESO, 2025082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025088 | Proyecto de inversión | 363708.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363708.27, modificado:402350.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245499 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245499 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO, lon:-88.94650252, lat:20.20307146}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 402350.48 | 402350.48 | 402350.48 | 402350.48 | 402350.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-03, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:603525.72, importe_modificado:603525.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.0}} | {2025088/proyecto_INICIO, 2025088/proyecto_PROCESO, 2025088/proyecto_INICIO, 2025088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025098 | Proyecto de inversión | 483311.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483311.15, modificado:474401.49}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO (CALLE 7X14Y16) DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245516 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245516 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:665.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOM, lon:-88.94580025, lat:20.20686235}} | 2021-09-20 | 2021-10-31 | 474401.49 | 474401.49 | 474401.49 | 474401.49 | 474401.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-04, contratista:SK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1358691.56, importe_modificado:1358691.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.5}} | {2025098/proyecto_INICIO, 2025098/proyecto_PROCESO, 2025098/proyecto_INICIO, 2025098/proyecto_PROCESO, 2025098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042094 | Proyecto de inversión | 650831.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650831.24, modificado:650831.24}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 311272 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 311272 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y , CALLE 59 CERCA DEL MODELORAMA TEKAX LA CICLOPISTA Y MINI SUPER AMELIA, lon:-89.2708, lat:20.1908334}} | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 650831.24 | 650831.24 | 389331.17 | 389331.17 | 389331.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.10A, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:650831.24, importe_modificado:650831.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.59}} | {2042094/proyecto_INICIO, 2042094/proyecto_PROCESO, 2042094/proyecto_INICIO, 2042094/proyecto_PROCESO, 2042094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028968 | Proyecto de inversión | 732833.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732833.54, modificado:732833.54}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ (DOMO CENTRO)- - 259147 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 259147 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 22, CALLE 20 SE ENCUENTRA A 40 MTRS DEL PARQUE PRINCIPAL 20 MTRS DEL PALACIO MUNICIPAL A 60 MTS DEL LA IGLESIA Y SOBRE LA CARRETERRA FE, lon:-88.21775447, lat:20.6310402}} | 2021-10-28 | 2021-12-17 | 732833.54 | 724226.47 | 407923.98 | 407923.98 | 407923.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-002-LP, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:1458799.04, importe_modificado:1458799.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.55}} | {2028968/proyecto_INICIO, 2028968/proyecto_PROCESO, 2028968/proyecto_INICIO, 2028968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044481 | Proyecto de inversión | 1791049.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791049.3, modificado:1976827.56}} | AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 319576 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 319576 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.16, meta_modificada:145.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 43 CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR, lon:-89.3050563, lat:20.2200368}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1976827.56 | 1976827.56 | 1791049.31 | 1791049.31 | 1791049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.13A, contratista:JULIO ALEJANDRO CHA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1791049.3, importe_modificado:1976827.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2044481/proyecto_INICIO, 2044481/proyecto_PROCESO, 2044481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023067 | Proyecto de inversión | 80103.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80103.12, modificado:95828.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0053 - 238869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 4 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 11 X 4 AVANZAR 212 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 HASTA EL LUGAR, lon:-89.51320733, lat:21.02767479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95828.44 | 95828.44 | 95828.44 | 28748.54 | 28748.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-3, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95828.44, importe_modificado:95828.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2023067/proyecto_INICIO, 2023067/proyecto_PROCESO, 2023067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033578 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:128868.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0244 - 277254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277254 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 486 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN , lon:-89.65830977, lat:20.95308374}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128868.19 | 128868.19 | 128868.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-055-1, contratista:VILLACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128868.19, importe_modificado:128868.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033587 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:133503.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0259 - 277287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277287 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 820 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN CALLE 39A X 106 Y 10, lon:-89.71594686, lat:21.00393844}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.62 | 133503.62 | 133503.62 | 91208.04 | 91208.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-054, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.62, importe_modificado:133503.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2033587/proyecto_PROCESO, 2033587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025841 | Proyecto de inversión | 406093.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406093.4, modificado:406093.4}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD NUEVO X-HABÍN ASENTAMIENTO NUEVO X-HABÍN - 248406 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 248406 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO X-HABIN, 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA PRINCIPAL TEPICH CARRILLO PUERTO. ENFRETE DE LA ESCUELA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y LA IGLES, lon:-88.26715203, lat:20.44662104}} | 2021-10-28 | 2021-12-03 | 406093.4 | 393160.33 | 114948.1 | 114948.1 | 114948.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-002-LP, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:1458799.04, importe_modificado:1458799.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.07}} | {2025841/proyecto_PROCESO, 2025841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023080 | Proyecto de inversión | 122385.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122385.34, modificado:153009.01}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-03-0032 - 238906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238906 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 264 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73B X 134 AVANZAR 18, lon:-89.67547892, lat:20.95548776}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 153009.01 | 153009.01 | 153009.01 | 45902.71 | 45902.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-1, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:153009.01, importe_modificado:153009.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2023080/proyecto_PROCESO, 2023080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023093 | Proyecto de inversión | 20371.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20371.38, modificado:26831.72}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-03-0051 - 238939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y , CALLE 73-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73 X 134A AVANZAR 186 M, lon:-89.67321199, lat:20.95510141}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 26831.72 | 26831.72 | 26831.72 | 8049.52 | 8049.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-2, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:26831.72, importe_modificado:26831.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}} | {2023093/proyecto_PROCESO, 2023093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023142 | Proyecto de inversión | 433713.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433713.95, modificado:486597.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0055 - 239078 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239078 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 Y 44 AVA, lon:-89.59769186, lat:20.88280801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 486597.8 | 486597.8 | 486597.8 | 178055.87 | 178055.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:486597.8, importe_modificado:486597.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.09}} | {2023142/proyecto_INICIO, 2023142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033773 | Proyecto de inversión | 108646.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108646.6, modificado:133503.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DIAMANTE PASEOS DE OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0151 - 278343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 278343 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138-A DIAG 1374 VIV 11 INTERIOR 11 VIV FRACCIONAMIENTO DIAMANTE PASEOS DE OPICHEN, 97312 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE A 690 MTS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS B, lon:-89.68627225, lat:20.93459212}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.63 | 133503.63 | 133503.63 | 61197.27 | 61197.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-057-1, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.63, importe_modificado:133503.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {2033773/proyecto_PROCESO, 2033773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023148 | Proyecto de inversión | 160553.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160553.87, modificado:196248.42}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0107 - 239089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239089 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 49 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.71178667, lat:20.94545678}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 196248.42 | 196248.42 | 196248.42 | 58874.52 | 58874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-3, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:196248.42, importe_modificado:196248.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.1}} | {2023148/proyecto_INICIO, 2023148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023154 | Proyecto de inversión | 76903.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76903.31, modificado:78558.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN, PROYECTO NO. 221-02-0140 - 239112 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 19 B INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA TIXCUYTUN UBICADO EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 21, lon:-89.56806266, lat:21.06624979}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 78558.7 | 78558.7 | 78558.7 | 23567.62 | 23567.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-2, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78558.7, importe_modificado:78558.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2023154/proyecto_INICIO, 2023154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023157 | Proyecto de inversión | 133466.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133466.89, modificado:162523.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0178 - 239123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239123 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 AL PONIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 549 MTS, lon:-89.61756629, lat:21.12824305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 162523.89 | 162523.89 | 162523.89 | 48757.17 | 48757.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-4, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162523.89, importe_modificado:162523.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {2023157/proyecto_INICIO, 2023157/proyecto_PROCESO, 2023157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023163 | Proyecto de inversión | 32635.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32635.95, modificado:38373.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0179 - 239143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239143 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 52 A INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 227 AL NORTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1570 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERINARIA UBICADA EN CALLE 50 X235 Y 253 AVAN, lon:-89.62953451, lat:20.8760948}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38373.09 | 38373.09 | 38373.09 | 16545.39 | 16545.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-7, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38373.09, importe_modificado:38373.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.83}} | {2023163/proyecto_PROCESO, 2023163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023171 | Proyecto de inversión | 243540.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243540.19, modificado:261496.25}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0115 - 239178 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239178 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50 E INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1310 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERIANARIA UBIBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 235, lon:-89.62665866, lat:20.87867035}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 261496.25 | 261496.25 | 261496.25 | 125063.03 | 125063.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-1, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:261496.25, importe_modificado:261496.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.74}} | {2023171/proyecto_PROCESO, 2023171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025125 | Proyecto de inversión | 562591.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562591.66, modificado:562204.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245636 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245636 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO, lon:-88.94583288, lat:20.20231133}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 562204.76 | 562204.76 | 562204.76 | 562204.76 | 562204.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-05, contratista:PROACSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:722834.69, importe_modificado:722834.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.63}} | {2025125/proyecto_INICIO, 2025125/proyecto_PROCESO, 2025125/proyecto_INICIO, 2025125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025128 | Proyecto de inversión | 160740.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160740.48, modificado:160629.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245658 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245658 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 9A PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO, lon:-88.94767411, lat:20.20469855}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 160629.93 | 160629.93 | 160629.93 | 160629.93 | 160629.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-05, contratista:PROACSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:722834.69, importe_modificado:722834.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.6}} | {2025128/proyecto_PROCESO, 2025128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033787 | Proyecto de inversión | 75946.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75946.01, modificado:179711.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZIL HA, PROYECTO NO. 221-03-0125 - 278391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 278391 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 58 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS CANTARITOS ZAZIL HA UBICADO EN CALLE 121 A X 52 , lon:-89.62455647, lat:20.93202253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 179711.06 | 179711.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048-3, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179711.06, importe_modificado:179711.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025131 | Proyecto de inversión | 240711.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240711.72, modificado:240711.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245672 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245672 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOM, lon:-88.94380469, lat:20.20629852}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-06, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:722135.13, importe_modificado:722135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.65}} | {2025131/proyecto_PROCESO, 2025131/proyecto_INICIO, 2025131/proyecto_PROCESO, 2025131/proyecto_INICIO, 2025131/proyecto_PROCESO, 2025131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025132 | Proyecto de inversión | 240711.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240711.72, modificado:240711.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245674 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245674 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA , lon:-88.94076962, lat:20.20664308}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-06, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:722135.13, importe_modificado:722135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.65}} | {2025132/proyecto_PROCESO, 2025132/proyecto_INICIO, 2025132/proyecto_PROCESO, 2025132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025134 | Proyecto de inversión | 240711.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240711.72, modificado:240711.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245678 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245678 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO, lon:-88.9442666, lat:20.1980096}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | 240711.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-06, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:722135.13, importe_modificado:722135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.65}} | {2025134/proyecto_INICIO, 2025134/proyecto_PROCESO, 2025134/proyecto_INICIO, 2025134/proyecto_PROCESO, 2025134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041901 | Proyecto de inversión | 999785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999785.96, modificado:1300033.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOCALIDAD MANUEL CEPEDA PERAZA. - 310547 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 310547 | S | 305 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL RANCHO SAN BERNABE, lon:-89.25412885, lat:20.14105311}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1300033.11 | 1300033.11 | 690670.79 | 690670.79 | 690670.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.17A, contratista:ANA ROSA FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:999785.96, importe_modificado:1300033.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2041901/proyecto_INICIO, 2041901/proyecto_PROCESO, 2041901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029219 | Proyecto de inversión | 35214.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35214.61, modificado:55673.9}} | REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE YAXCHE EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZITAS YUCATA - 259987 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 259987 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:HACIENDA YAXCHE, 97666 YAXCHÉ, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA DE YAXCHE SE UBICA A 125 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE UBICA EN EL CEN, lon:-88.54782286, lat:20.72942887}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2029219/proyecto_INICIO, 2029219/proyecto_FIN, 2029219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042354 | Proyecto de inversión | 2440253.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440253.25, modificado:3040253.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 312130 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 312130 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 65 CERCA DE LA CASETA LA UNION Y RESTAURANTE EL HUINIK DE LA ERMITA, lon:-89.290327, lat:20.1990803}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 3040253.25 | 3040253.25 | 2440253.25 | 2440253.25 | 2440253.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.12A, contratista:PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2440253.25, importe_modificado:3040253.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.8}} | {2042354/proyecto_INICIO, 2042354/proyecto_PROCESO, 2042354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038788 | Proyecto de inversión | 126749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126749.66, modificado:126749.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297376 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297376 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LUGAR DE REUNIÓNES DOÑA CES, lon:-89.25241568, lat:20.15275935}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 126749.66 | 126749.66 | 20735.63 | 20735.63 | 20735.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.19, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:713982.48, importe_modificado:760497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} | {2038788/proyecto_INICIO, 2038788/proyecto_PROCESO, 2038788/proyecto_INICIO, 2038788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043338 | Proyecto de inversión | 322974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322974.51, modificado:322974.51}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315894 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315894 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE XAYA, lon:-89.18899264, lat:20.29619109}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 322974.51 | 322974.51 | 143730.08 | 143730.08 | 143730.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.34, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1534128.91, importe_modificado:1534128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.77}} | {2043338/proyecto_PROCESO, 2043338/proyecto_INICIO, 2043338/proyecto_PROCESO, 2043338/proyecto_INICIO, 2043338/proyecto_PROCESO, 2043338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041715 | Proyecto de inversión | 191702.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191702.03, modificado:191472.68}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITOIRIOS EN LA LOCALIDAD DE NENELA DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN. - 309852 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 309852 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.88, meta_modificada:28.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TXMEHUAC RUMBOR AL SUR, APROXIMADAMENTE 150 METROS SE LOCALIZA LA OBRA., lon:-89.02040987, lat:20.34818508}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 191472.68 | 191472.68 | 191472.68 | 57441.8 | 57441.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/07, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:1053099.74, importe_modificado:1053099.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.66}} | {2041715/proyecto_INICIO, 2041715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041718 | Proyecto de inversión | 95851.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95851.02, modificado:95736.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO 1 DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN. - 309894 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 309894 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 12 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EN EL CRUZAMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE MAYAPANCANTAMAYECCALLE 9 CON LA CALLE 12 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 12 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.15516843, lat:20.44074271}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 95736.34 | 95736.34 | 95736.34 | 28720.91 | 28720.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/07, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:1053099.74, importe_modificado:1053099.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.33}} | {2041718/proyecto_PROCESO, 2041718/proyecto_INICIO, 2041718/proyecto_PROCESO, 2041718/proyecto_INICIO, 2041718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041297 | Proyecto de inversión | 766808.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766808.12, modificado:765890.72}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN - 308652 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 308652 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 RUMBO A LA LOCALIDAD DE NENELA, HASTA LLEGAR A LA CALLE 27, A LA I, lon:-89.08091329, lat:20.46589702}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 765890.72 | 765890.72 | 765890.72 | 229767.22 | 229767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/07, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:1053099.74, importe_modificado:1053099.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.12}} | {2041297/proyecto_INICIO, 2041297/proyecto_PROCESO, 2041297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039136 | Proyecto de inversión | 130633.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130633.99, modificado:130633.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 298936 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 298936 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 32 CERCA DE TALLER DE MOTOS ANGEL, lon:-89.27820429, lat:20.1984628}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 130633.99 | 130633.99 | 3498.07 | 3498.07 | 3498.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.20, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:716365.1, importe_modificado:783803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2039136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037602 | Proyecto de inversión | 1364876.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364876.97, modificado:1372535.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD DZITNUP - 292749 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 292749 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3295.5, meta_modificada:3295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:CALLE DOCE PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DZITNUP SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUROESTE POR CARR.COSTERA DE GOLFOMÉRIDA AVANZAS 2.4 KM GIRAS A LA, lon:-88.24480492, lat:20.64585146}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1372535.11 | 1372535.11 | 1372535.11 | 411760.53 | 411760.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-029-2021-LP, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1418076.8, importe_modificado:1418076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.5}} | {2037602/proyecto_PROCESO, 2037602/proyecto_INICIO, 2037602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037621 | Proyecto de inversión | 53211.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53211.66, modificado:45541.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD DZITNUP ASENTAMIENTO DZITNUP - 292796 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 292796 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:CALLE DOCE PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUROESTE POR CARRETERA VALLADOLID MÉRIDA AVANZAS 2.4 KM DESPUÉS GIRA A LA IZ, lon:-88.24449626, lat:20.64585146}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 45541.69 | 45541.69 | 45541.69 | 31879.18 | 31879.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-029-2021-LP, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1418076.8, importe_modificado:1418076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2037621/proyecto_PROCESO, 2037621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040695 | Proyecto de inversión | 1236248.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236248.8, modificado:1236248.8}} | CONSTRUCCION DE 633.73 M2, DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON. - 305953 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 305953 | S | 49 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:633.73, meta_modificada:633.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 14, CALLE 16 EL BENEFICIARIO SE LLAMA CARLOS CIAU CIAU CASA AZUL CON BLANCO., lon:-88.20442887, lat:20.80540474}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 1236248.8 | 1236248.8 | 1236248.8 | 1236248.8 | 1236248.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-085-003-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3010000.0, importe_modificado:3010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TIENE FALLO ESTE REGISTRO DE OBRA SE QUIERE SUBIR LAS FOTOS DE SEGUIMIENTO Y FINALES Y NO DA LA OPCION, trimestre:4.0, usuario:joseacupulc, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037641 | Proyecto de inversión | 2677474.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677474.83, modificado:2646120.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD XOCÉN ASENTAMIENTO XOCEN - 292847 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 292847 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6479.0, meta_modificada:6479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUR POR CALLE 57 CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO AVANZAS 5.0 KM GIRA A LA IZQUIERDA 2.3 KM Y CONTINUA, lon:-88.16392705, lat:20.59901857}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2646120.89 | 2646120.89 | 2646120.89 | 793836.27 | 793836.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-030-2021-LP, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2743376.8, importe_modificado:2743376.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {2037641/proyecto_INICIO, 2037641/proyecto_PROCESO, 2037641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037651 | Proyecto de inversión | 115960.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115960.15, modificado:97255.91}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD XOCÉN ASENTAMIENTO XOCEN - 292876 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 292876 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN AL SUR POR CALLE 57 CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO AVANZAS 5.0 KM GIRA A LA IZQUIERDA 2.3 KM Y CONTINUA, lon:-88.16388413, lat:20.59893823}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 97255.91 | 97255.91 | 97255.91 | 29176.8 | 29176.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-030-2021-LP, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2743376.8, importe_modificado:2743376.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2037651/proyecto_INICIO, 2037651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034030 | Proyecto de inversión | 4272485.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4272485.46, modificado:4272485.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN C-31 X 34 Y 34A, C-31 X 34A Y 36, C-31 X 36 Y 46, C-46 X 31 Y 29A, C-29A X46 Y 40, C-40 X 29-A Y 29 EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 279371 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 279371 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7611.6, meta_modificada:7611.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 46, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA EL PON, lon:-89.28986948, lat:21.09349164}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 4272485.46 | 4272485.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-007-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:4272485.46, importe_modificado:4272485.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} | {2034030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037667 | Proyecto de inversión | 1077634.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077634.88, modificado:1076546.19}} | REHABILITACION DE LAS CALLES, (CALLE 28X21Y25, CALLE 27X26Y24 Y CALLE 26X23Y25) CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE, YUCATAN. - 292963 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 292963 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTICINCO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUNTRA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 28 ENTRE 21 Y 25 CALLE 27 ENTRE 26 Y 2, lon:-89.18952964, lat:21.22363359}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 486085.43 | 486085.43 | 486085.43 | 486085.43 | 486085.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2SEM2021-01, contratista:FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:1076546.19, importe_modificado:1076546.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.2}} | {2037667/proyecto_INICIO, 2037667/proyecto_PROCESO, 2037667/proyecto_INICIO, 2037667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040726 | Proyecto de inversión | 367539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367539.8, modificado:367539.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ - 306185 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 306185 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.21, meta_modificada:967.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL TRABAJO SE REALIZARA EN 2 TRAMOS DENTRO DE ESTE AGEB SOBRE LA MISMA CALLE 22 N LOS TRAMOS 23 X 25 Y 13 X 15, lon:-88.31479631, lat:21.15609573}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 367539.8 | 367539.8 | 36753.98 | 36753.98 | 36753.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-05-2021, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:Municipio de Sucilá, Yucatán, monto:1372549.43, importe_modificado:1372549.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.72}} | {2040726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040741 | Proyecto de inversión | 241680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241680.0, modificado:241680.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ ASENTAMIENTO SUCILÁ - 306295 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 306295 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, ESTA CALLE ESTA EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 28 Y 30 ESQUINA CON EL CEMENTERIO ANTIGUO., lon:-88.31950203, lat:21.15602608}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 241680 | 241680 | 24168 | 24168 | 24168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-05-2021, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:Municipio de Sucilá, Yucatán, monto:1372549.43, importe_modificado:1372549.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.6}} | {2040741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038665 | Proyecto de inversión | 210963.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210963.24, modificado:210963.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 296848 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 296848 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 32 CERCA DEL ESTABLO Y CIBER MARCK, lon:-89.27750591, lat:20.19975693}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 210963.24 | 210963.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.18, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:757220.42, importe_modificado:914174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2038665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037025 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0136 - 290594 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 290594 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189B 211 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 272 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADA EN CALLE 74 X 189 Y 189 B, lon:-89.64204039, lat:20.8944965}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121382.78 | 121382.78 | 121382.78 | 36414.84 | 36414.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-3, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121382.78, importe_modificado:121382.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037025/proyecto_PROCESO, 2037025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036168 | Proyecto de inversión | 220472.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220472.19, modificado:223018.33}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN OXKUTZCAB LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 287493 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 287493 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH-BEH Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SURESTE POR CALLE 69 HACIA 69 29 M G, lon:-89.4673754, lat:20.22722677}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 223018.33 | 223018.33 | 223018.33 | 66905.5 | 66905.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-006-2021-LP, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1612460.62, importe_modificado:1612460.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040828 | Proyecto de inversión | 1460257.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460257.95, modificado:1460257.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 306748 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 306748 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3022.0, meta_modificada:3022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 26 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 AVANZAR EN DIAGONAL SIENDO ESA LA CALLE 20A HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLAR A , lon:-89.75207965, lat:20.87630397}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 1457167.85 | 1457167.85 | 1457167.85 | 1457167.85 | 1457167.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-02-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:1980806.64, importe_modificado:1980806.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3022.0}} | {2040828/proyecto_PROCESO, 2040828/proyecto_FIN, 2040828/proyecto_PROCESO, 2040828/proyecto_INICIO, 2040828/proyecto_FIN, 2040828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022776 | Proyecto de inversión | 163746.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163746.06, modificado:201643.77}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0185 - 237673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237673 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y , CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 19 X 20 Y 20 A AVANZAR 990 MTS , lon:-89.58083331, lat:21.08772327}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 201643.77 | 201643.77 | 201643.77 | 60493.12 | 60493.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-5, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:201643.77, importe_modificado:201643.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.2}} | {2022776/proyecto_PROCESO, 2022776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039010 | Proyecto de inversión | 763503.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763503.6, modificado:763329.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ - 298522 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 298522 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2009.2, meta_modificada:2009.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, AL ORIENTE DE LA PLAZA DE TOROS ESTA CALLE CORRE DE NORTE A SUR Y UNA PERPENDICULAR SOBRE LA CALLE 21., lon:-88.30809871, lat:21.15554096}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 763329.63 | 763329.63 | 76332.96 | 76332.96 | 76332.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-05-2021, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:Municipio de Sucilá, Yucatán, monto:1372549.43, importe_modificado:1372549.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.92}} | {2039010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022810 | Proyecto de inversión | 70066.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70066.1, modificado:74353.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0174 - 237827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237827 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16 A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 118 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 20 X 23 Y 25 AVANZAR 118 MTS , lon:-89.65214925, lat:20.86345786}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74353.61 | 74353.61 | 74353.61 | 66651.42 | 66651.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-6, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74353.61, importe_modificado:74353.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.61}} | {2022810/proyecto_PROCESO, 2022810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038731 | Proyecto de inversión | 1656320.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656320.65, modificado:1656320.65}} | TRES OBRA DE UNO: REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 297164 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 297164 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA CALLE 14 ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA CAROLINA., lon:-88.88855538, lat:21.12933674}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 1656320.65 | 1656320.65 | 1656320.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-03/2021, contratista:FELIPE ALONSO ESCOBEDO CERÓN, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1656320.66, importe_modificado:1656320.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2038731/proyecto_INICIO, 2038731/proyecto_PROCESO, 2038731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | YUC210402022826 | Proyecto de inversión | 120352.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120352.63, modificado:139717.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0187 - 237886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237886 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO AVANZAR 88 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65493267, lat:20.86821304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139717.3 | 139717.3 | 139717.3 | 133402.88 | 133402.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-8, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139717.3, importe_modificado:139717.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.32}} | {2022826/proyecto_PROCESO, 2022826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039048 | Proyecto de inversión | 30519.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30519.6, modificado:30519.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE 27 POR 28 Y 30 EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP YUCATAN - 298613 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 298613 | S | 1522 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 27 POR 28 Y 30 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 POR 28 Y 30 Y CALLE 27 POR 28 Y 30, LIMITA AL NORESTE CON EL MUNICIPIO DE MOTUL AL SUR CON CACALCHÉN AL ORIENTE TAMBIÉN CON MOTUL Y AL PONI, lon:-89.33141397, lat:21.04317087}} | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 30519.6 | 30518.46 | 30518.46 | 30518.46 | 30518.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUXUPIP-FISM-02-2021-DIR, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:30518.46, importe_modificado:30518.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2039048/proyecto_FIN, 2039048/proyecto_PROCESO, 2039048/proyecto_INICIO, 2039048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033652 | Proyecto de inversión | 108646.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108646.6, modificado:133503.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO. 221-02-0075 - 277605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277605 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 300 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 MTS AL SUR DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN CALLE 20 X 59 , lon:-89.66874281, lat:20.91164305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.63 | 133503.63 | 133503.63 | 65573.71 | 65573.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-057, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.63, importe_modificado:133503.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2033652/proyecto_PROCESO, 2033652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034510 | Proyecto de inversión | 117564.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117564.99, modificado:177824.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 55 ENTRE 50 Y 52 - 281357 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 281357 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VENTI CINCO CIUDAD INDUSTRIAL OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CALLE CINCUENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 36 M GIRA A LA DERE, lon:-89.41299231, lat:20.32155019}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 177824.02 | 177824.02 | 177824.02 | 151150.45 | 151150.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-004-2021-LP, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1645154.86, importe_modificado:1645154.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2034510/proyecto_PROCESO, 2034510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022931 | Proyecto de inversión | 71253.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71253.11, modificado:94553.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA PROYECTO NO. 221-02-0019 - 238345 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. , lon:-89.65878629, lat:21.01136889}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 94553.1 | 94553.1 | 94553.1 | 28365.93 | 28365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94553.1, importe_modificado:94553.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2022931/proyecto_PROCESO, 2022931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021003 | Proyecto de inversión | 294478.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294478.03, modificado:352630.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0084 - 230216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230216 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.1, meta_modificada:122.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 465 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 8, lon:-89.65388687, lat:20.9129884}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 352630.13 | 352630.13 | 352630.13 | 105789.04 | 105789.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-1, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:352630.13, importe_modificado:352630.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.1}} | {2021003/proyecto_INICIO, 2021003/proyecto_PROCESO, 2021003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021004 | Proyecto de inversión | 321389.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321389.88, modificado:385819.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0195 - 230224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 A INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D2 Y CALLE 187 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60A DE , lon:-89.63827795, lat:20.89511517}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2021004/proyecto_INICIO, 2021004/proyecto_FIN, 2021004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021005 | Proyecto de inversión | 164728.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164728.13, modificado:211563.34}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 221-03-0294 - 230227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230227 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 B INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 690 MTS DE LA ZONA DE BODEGAS FERRAEZ UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR S, lon:-89.61706717, lat:20.88855858}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 211563.34 | 211563.34 | 211563.34 | 63468.98 | 63468.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-10, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:211563.34, importe_modificado:211563.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2021005/proyecto_INICIO, 2021005/proyecto_PROCESO, 2021005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021006 | Proyecto de inversión | 501411.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501411.08, modificado:701587.69}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0108 - 230234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230234 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CUITLAUAC UBICADO EN CALLE 19 16 X 18 Y 20 AVANZAR 223 MTS, lon:-89.71186714, lat:20.94548684}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 701587.69 | 701587.69 | 701587.69 | 383150.88 | 383150.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-028-1, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:701587.69, importe_modificado:701587.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.42}} | {2021006/proyecto_PROCESO, 2021006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021008 | Proyecto de inversión | 378768.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378768.43, modificado:457279.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0292 - 230238 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230238 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.190 MTS DEL PARQUE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 DE LA COMISARIA AVANZAR 1.04 KM AL, lon:-89.7089801, lat:21.02535026}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 457279.33 | 457279.33 | 457279.33 | 260849.77 | 260849.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-028-2, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:457279.33, importe_modificado:457279.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.71}} | {2021008/proyecto_PROCESO, 2021008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021010 | Proyecto de inversión | 805527.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805527.73, modificado:1079418.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0054 - 230243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230243 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 , lon:-89.59769186, lat:20.88280801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1079418.94 | 1079418.94 | 1079418.94 | 719215.93 | 719215.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-030-1, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1079418.94, importe_modificado:1079418.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.17}} | {2021010/proyecto_INICIO, 2021010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021011 | Proyecto de inversión | 141671.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141671.79, modificado:174225.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0481 - 230245 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230245 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 316 MTS DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 26 X 23 AVANZAR 154 MT, lon:-89.71396166, lat:21.01690416}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 174225.52 | 174225.52 | 174225.52 | 52267.65 | 52267.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-3, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174225.52, importe_modificado:174225.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.58}} | {2021011/proyecto_PROCESO, 2021011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021012 | Proyecto de inversión | 112670.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112670.79, modificado:114376.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0391 - 230247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230247 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.6, meta_modificada:205.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.16 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR AL NOR, lon:-89.69962689, lat:21.02236788}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021378 | Proyecto de inversión | 83012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83012.85, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0483 - 231764 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231764 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 172 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 172 MTS , lon:-89.70437518, lat:21.09642835}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 94087.62 | 94087.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-9, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.75}} | {2021378/proyecto_PROCESO, 2021378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021014 | Proyecto de inversión | 119532.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.36, modificado:141889.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0191 - 230249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230249 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 88 B DE , lon:-89.65637143, lat:20.9098397}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022997 | Proyecto de inversión | 241390.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241390.98, modificado:279122.84}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-02-0137 - 238579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238579 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 275 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 21, lon:-89.61167814, lat:20.83751918}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 279122.84 | 279122.84 | 279122.84 | 250793.74 | 250793.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-2, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:279122.84, importe_modificado:279122.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.72}} | {2022997/proyecto_PROCESO, 2022997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025023 | Proyecto de inversión | 588171.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588171.61, modificado:585968.24}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 245332 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245332 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 27945 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DES, lon:-88.94565494, lat:20.19842243}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 458909.19 | 458909.19 | 458909.19 | 458909.19 | 458909.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-01, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1004516.99, importe_modificado:1004516.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.48}} | {2025023/proyecto_INICIO, 2025023/proyecto_PROCESO, 2025023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021723 | Proyecto de inversión | 129701.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129701.72, modificado:156289.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-02-0102 - 233189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233189 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 4, lon:-89.71536897, lat:20.94229804}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156289.39 | 156289.39 | 156289.39 | 46886.82 | 46886.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025060 | Proyecto de inversión | 419774.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419774.19, modificado:418548.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245392 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245392 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA S, lon:-88.94080591, lat:20.2039382}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 327792.27 | 327792.27 | 327792.27 | 327792.27 | 327792.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-01, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1004516.99, importe_modificado:1004516.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.89}} | {2025060/proyecto_INICIO, 2025060/proyecto_PROCESO, 2025060/proyecto_INICIO, 2025060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025063 | Proyecto de inversión | 157550.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157550.47, modificado:157520.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245407 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245407 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA, lon:-88.94092556, lat:20.20413734}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 140351.09 | 140351.09 | 140351.09 | 140351.09 | 140351.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1417687.86, importe_modificado:1417687.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {2025063/proyecto_PROCESO, 2025063/proyecto_INICIO, 2025063/proyecto_PROCESO, 2025063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028081 | Proyecto de inversión | 406703.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406703.64, modificado:405338.13}} | CONSTRUCCION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA) EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN. - 256222 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 256222 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA VALLADOLIDMÉX, lon:-89.18131453, lat:20.79339483}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 405338.13 | 405338.13 | 405338.13 | 405338.13 | 405338.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-HOCABA-YUC/2SEM2021-03, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN, monto:405338.13, importe_modificado:405338.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2028081/proyecto_INICIO, 2028081/proyecto_PROCESO, 2028081/proyecto_INICIO, 2028081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021750 | Proyecto de inversión | 171208.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171208.14, modificado:206524.36}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0105 - 233275 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233275 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL SUR DE CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 21 X 22 Y22A AVANZAR 377 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.63240379, lat:20.81326993}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 206524.36 | 206524.36 | 206524.36 | 61957.31 | 61957.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-7, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206524.36, importe_modificado:206524.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {2021750/proyecto_PROCESO, 2021750/proyecto_INICIO, 2021750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028120 | Proyecto de inversión | 959112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959112.0, modificado:958633.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS - 256350 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | 256350 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUERTO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 X 8 Y 6 Y CALLE 19 X 6 Y 9, CALLE 14 X 17 Y 21 SE UBICAN FRENTE LA SECUNDARIA TECNICA 28 Y FRENTE AL HOTEL RIO LAGARTOS., lon:-88.15557171, lat:21.59598399}} | 2021-11-06 | 2021-12-20 | 958633.32 | 958633.32 | 958633.32 | 958633.32 | 958632.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-RIO LAGARTOS-061-2021-02-LP, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS YUCATAN, monto:958633.32, importe_modificado:958632.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}} | {2028120/proyecto_INICIO, 2028120/proyecto_FIN, 2028120/proyecto_INICIO, 2028120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034289 | Proyecto de inversión | 1020858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020858.86, modificado:1020858.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN C-35 X 24 Y 26, C-35 X 26 Y 28 EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 280203 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 280203 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.7, meta_modificada:1818.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PAQRUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBUCADO EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 , lon:-89.28321075, lat:21.09016743}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 1020858.86 | 1020858.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-008-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:4246159.91, importe_modificado:4246159.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {2034289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034292 | Proyecto de inversión | 2557676.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557676.08, modificado:2557676.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN C-35 X 28 Y 30, C-35 X 30 Y 32, C-35 X 32 Y 33 DIAGONAL, C-32 X 31 Y 33, C-32 X 33 Y 33A DIAGONAL, C-32 X 33-A DIAGONAL Y 35, C.33A DIAGONAL X 32 Y 35 EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 280222 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 280222 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4556.6, meta_modificada:4556.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA SUR SO, lon:-89.28476298, lat:21.09026906}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 2557676.08 | 2557676.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-008-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:4246159.91, importe_modificado:4246159.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2034292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034297 | Proyecto de inversión | 667624.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667624.97, modificado:667624.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN C-32 X 27 Y 29 EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 280246 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 280246 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA EL PON, lon:-89.28761221, lat:21.09628685}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 667624.97 | 667624.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-008-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:4246159.91, importe_modificado:4246159.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2034297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021831 | Proyecto de inversión | 295727.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295727.41, modificado:357229.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0108 - 233556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233556 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 239 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 14 AVANZAR AL ORIENTE 239 MTSA SOBRE LA CALLE 21 HAST, lon:-89.62420565, lat:20.81602782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 357229.27 | 357229.27 | 357229.27 | 107168.78 | 107168.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-8, contratista:SAG980821577 SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:357229.27, importe_modificado:357229.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:14.0}} | {2021831/proyecto_INICIO, 2021831/proyecto_FIN, 2021831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034342 | Proyecto de inversión | 521343.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521343.95, modificado:520425.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 49 ENTRE 38 Y 40 - 280550 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 280550 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA C50 35 MGIRA A LA DE, lon:-89.41078665, lat:20.30191295}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 520425.58 | 520425.58 | 520425.58 | 442361.74 | 442361.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-004-2021-LP, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1645154.86, importe_modificado:1645154.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2034342/proyecto_INICIO, 2034342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021200 | Proyecto de inversión | 322662.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322662.55, modificado:430719.66}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0117 - 231003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231003 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 95 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HEERRERA CASTILLO UBICAD, lon:-89.67239707, lat:20.96684897}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 430719.66 | 430719.66 | 430719.66 | 129215.9 | 129215.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:430719.66, importe_modificado:430719.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.15}} | {2021200/proyecto_PROCESO, 2021200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021641 | Proyecto de inversión | 83012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83012.85, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0485 - 232806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232806 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 554 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 CARR. YAXCHESIERRA PAPACAL X 10 Y 12 , lon:-89.70858784, lat:21.10025966}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 94087.62 | 94087.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-10, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.75}} | {2021641/proyecto_PROCESO, 2021641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021651 | Proyecto de inversión | 249038.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249038.54, modificado:301141.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0487 - 232834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232834 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 282 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.70292147, lat:21.09850168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 301141.66 | 301141.66 | 301141.66 | 282262.85 | 282262.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-11, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301141.66, importe_modificado:301141.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:11.25}} | {2021651/proyecto_PROCESO, 2021651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021235 | Proyecto de inversión | 542409.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542409.43, modificado:744590.56}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0119 - 231237 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231237 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2373.0, meta_modificada:2373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PASEOS DE LAS CARMELITAS UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 DIAGONAL ES EL LUGAR, lon:-89.67019578, lat:20.97056477}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 744590.56 | 744590.56 | 744590.56 | 691659.23 | 691659.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-1, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:744590.56, importe_modificado:744590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.31}} | {2021235/proyecto_PROCESO, 2021235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021666 | Proyecto de inversión | 88195.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88195.29, modificado:107936.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0525 - 232925 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232925 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR AL PONIENTE 232 MT, lon:-89.70695664, lat:21.0981264}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107936.91 | 107936.91 | 107936.91 | 96354.52 | 96354.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-13, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107936.91, importe_modificado:107936.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.57}} | {2021666/proyecto_PROCESO, 2021666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034398 | Proyecto de inversión | 139645.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139645.71, modificado:139638.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 53 ENTRE 40 Y 42 - 280909 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 280909 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y TRES COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE CUARENTA Y DOS, PARA LLEGAR AL LUGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OOXKUTZCAB DIRIGETE AL OESTE POR CALLE 53 HAC, lon:-89.41134469, lat:20.29997754}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 139638 | 139638 | 139638 | 118692.3 | 118692.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-004-2021-LP, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1645154.86, importe_modificado:1645154.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2034398/proyecto_PROCESO, 2034398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021682 | Proyecto de inversión | 124519.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124519.27, modificado:150704.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 221-01-0257 - 233012 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233012 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 14A INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 600 MTS AL ORIENTE, lon:-89.62859726, lat:20.81345381}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150704.91 | 150704.91 | 150704.91 | 45211.48 | 45211.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150704.91, importe_modificado:150704.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2021682/proyecto_INICIO, 2021682/proyecto_PROCESO, 2021682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021701 | Proyecto de inversión | 349934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349934.18, modificado:351644.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-01-0409 - 233075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233075 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 50A X 175 Y 177 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA A, lon:-89.61621605, lat:20.90331195}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 351644.8 | 351644.8 | 351644.8 | 257226.53 | 257226.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-4, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:351644.8, importe_modificado:351644.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:14.0}} | {2021701/proyecto_INICIO, 2021701/proyecto_FIN, 2021701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032096 | Proyecto de inversión | 375702 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375702.0, modificado:374874.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM SIETE SANITARIOS - 269189 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 269189 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24 X 21 Y 23 CALLE 21 X 18 Y 16, CALLE 26 X 20, CALLE 19 X 2, lon:-89.58827197, lat:20.49850568}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 374874.61 | 374874.61 | 374874.61 | 374874.61 | 374874.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/07, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:524821.46, importe_modificado:524821.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2032096/proyecto_PROCESO, 2032096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032100 | Proyecto de inversión | 150280.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150280.8, modificado:149949.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM SIETE SANITARIOS - 269208 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 269208 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN CIUDAD SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE TREINTA Y SIETE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 39 X 28 Y 30 Y CALLE 33 X 26 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIP, lon:-89.59215826, lat:20.48829143}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 149949.85 | 149949.85 | 149949.85 | 149949.85 | 149949.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/07, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:524821.46, importe_modificado:524821.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2032100/proyecto_INICIO, 2032100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031724 | Proyecto de inversión | 234357 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234357.0, modificado:234304.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM CUATRO CUARTOS - 267930 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267930 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y DOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 30X23Y25 CALLE 19X26 Y CALLE 25X18Y20 DE LA LOCALIDAD Y MUNI, lon:-89.5922631, lat:20.49725954}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 234304.93 | 234304.93 | 234304.93 | 234304.93 | 234304.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:624813.16, importe_modificado:624813.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2031724/proyecto_INICIO, 2031724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031725 | Proyecto de inversión | 78119 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78119.0, modificado:78101.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM CUATRO CUARTOS - 267934 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y TRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 31 X 26 Y 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM Y, lon:-89.59064979, lat:20.49291444}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:624813.16, importe_modificado:624813.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2031725/proyecto_INICIO, 2031725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031726 | Proyecto de inversión | 78119 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78119.0, modificado:78101.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACALUM LOCALIDAD PLAN CHAC ASENTAMIENTO PLAN CHAC UN CUARTO - 267939 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267939 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CALLE DIEZ INTERIOR SN PUEBLO PLAN CHAC, 97845 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y , CALLE DOCE LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 10 X 7 DE LA COMISARIA DE PLAN CHAC DEL MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN SE LE HACE MENCION , lon:-89.62601187, lat:20.45602144}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:624813.16, importe_modificado:624813.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2031726/proyecto_INICIO, 2031726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031727 | Proyecto de inversión | 78119 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78119.0, modificado:78101.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACALUM LOCALIDAD SAN ANTONIO SODZIL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SODZIL UN CUARTO - 267941 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267941 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE SEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 4 X 9 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL MUNICIPIO D, lon:-89.60709412, lat:20.53757925}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | 78101.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:624813.16, importe_modificado:624813.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2031727/proyecto_PROCESO, 2031727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031729 | Proyecto de inversión | 156238 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156238.0, modificado:156203.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACALUM LOCALIDAD YUNKÚ ASENTAMIENTO YUNKU DOS CUARTOS - 267952 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267952 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO YUNKU, 97848 YUNKÚ, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE YUNKU MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN, LE COMENTO QUE LAS CALLES NO TIENE NUMERO, PERO SE REALIZARON 2 CU, lon:-89.60373175, lat:20.57886846}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 156203.29 | 156203.29 | 156203.29 | 156203.29 | 156203.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:624813.16, importe_modificado:624813.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2031729/proyecto_PROCESO, 2031729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033628 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:133503.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0264 - 277472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51-A 809 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE BALCONES CD CAUCEL UBICADO EN CALLE 51A X 102 Y 106 FRA, lon:-89.71559549, lat:21.00125664}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.62 | 133503.62 | 133503.62 | 89888.19 | 89888.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-054-1, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.62, importe_modificado:133503.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.67}} | {2033628/proyecto_INICIO, 2033628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034486 | Proyecto de inversión | 890724.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890724.72, modificado:889298.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 44 ENTRE 43 Y 45 ,CALLE 41 ENTRE 44 Y 46 - 281294 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 281294 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CUATRO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y TRES Y CALLE CUARENTA Y CINCO, CALLE CUARENTA Y UNO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGENTE AL OESTE POR CALLE, lon:-89.41409471, lat:20.31090364}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 889298.66 | 889298.66 | 889298.66 | 755905.86 | 755905.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-004-2021-LP, contratista:MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1645154.86, importe_modificado:1645154.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.1}} | {2034486/proyecto_INICIO, 2034486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021333 | Proyecto de inversión | 586848.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586848.55, modificado:707969.17}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZIL-HA, PROYECTO NO. 221-03-0127 - 231609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231609 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PARQUE LA CUEVA 1 UBICADO EN CALLE 121A X 52 A Y 54, lon:-89.62414668, lat:20.93130021}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 707969.17 | 707969.17 | 707969.17 | 462378.97 | 462378.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-4, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:707969.17, importe_modificado:707969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.64}} | {2021333/proyecto_PROCESO, 2021333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022915 | Proyecto de inversión | 73237.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73237.72, modificado:89013.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-02-0052 - 238289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238289 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 23 X 22 Y 24 AVANZAR 232 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA , lon:-89.4841584, lat:20.9611716}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 89013.88 | 89013.88 | 89013.88 | 26704.16 | 26704.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89013.88, importe_modificado:89013.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.0}} | {2022915/proyecto_INICIO, 2022915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026901 | Proyecto de inversión | 1233638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233638.7, modificado:1141182.43}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ (CAMPO SINTETICO FUTBOL) - 252439 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 252439 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL VALLADOLID CARRILLO PUERTO.CERCA DE CLINICA DE SADER Y TAMBIEN DEL CAMPO, lon:-88.21179839, lat:20.63095027}} | 2021-10-28 | 2021-12-17 | 1141182.43 | 1141182.43 | 707401.97 | 707401.97 | 707401.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-001-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:1769009.87, importe_modificado:1769009.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2026901/proyecto_INICIO, 2026901/proyecto_PROCESO, 2026901/proyecto_INICIO, 2026901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ES DE DOS PROYECTOS EN LA MIDS. POR CONSIGUIENTE SE PROCEDIO AL PROCESO DE LICITACION , trimestre:4.0, usuario:ricardoemayc, fecha:2022-01-11}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | YUC210402039918 | Proyecto de inversión | 72244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72244.08, modificado:83035.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLAMBOYANES - 302152 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 302152 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y TRES, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 , lon:-88.21582784, lat:20.69692522}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 83035.34 | 83035.34 | 83035.34 | 24910.6 | 24910.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-036-2021-LP, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2394495.2, importe_modificado:2394495.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030744 | Proyecto de inversión | 389004.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389004.56, modificado:388708.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB CALLE 59 ENTRE 42 Y 44 - 265548 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 265548 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTE Y DOS, CALLE CINCUENTA Y SIETE PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE OXKUTZCAB DIRÍGETE AL OESTE POR C, lon:-89.41666256, lat:20.29632285}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 388705.73 | 388705.73 | 388705.73 | 349836 | 349836 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-003-2021-LP, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2576427.41, importe_modificado:2576427.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:733.0}} | {2030744/proyecto_INICIO, 2030744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039242 | Proyecto de inversión | 51844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51844.98, modificado:51844.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 299508 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 299508 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD C. 17 X 26 Y 28 C. C C 21 X 24 Y 26 C. 19 X 24 Y 26 , lon:-88.95246647, lat:21.01646074}} | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 51844.98 | 51844.98 | 51844.98 | 51844.98 | 51844.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-TEKAL-001-2021, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:51844.98, importe_modificado:51844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:3.0}} | {2039242/proyecto_INICIO, 2039242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039251 | Proyecto de inversión | 4075747.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075747.18, modificado:4072626.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 299549 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 299549 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8549.0, meta_modificada:8549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 KM GIRA A LA DERECHA CON DIR, lon:-88.18095193, lat:20.6911057}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 4072626.72 | 4072626.72 | 4072626.72 | 1221788.02 | 1221788.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2021-LP, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:5400032.0, importe_modificado:5400032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4274.5}} | {2039251/proyecto_PROCESO, 2039251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039940 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:1917783.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 302210 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 302210 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4473.0, meta_modificada:4473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTE Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97785 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SETENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 M, lon:-88.22269773, lat:20.69989916}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1917783.49 | 1917783.49 | 1917783.49 | 575335.05 | 575335.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-037-2021-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2068454.0, importe_modificado:2068454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3578.0}} | {2039940/proyecto_INICIO, 2039940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025349 | Proyecto de inversión | 346590.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346590.4, modificado:346590.4}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD DZITOX ASENTAMIENTO DZITOX - 246392 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 246392 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CENTRO ENTRE LA COMISARIA MIUNICIPAL COMISARIA EJIDAD Y TAMBIEN PARQUE PRINCIPAL E IGLESIA., lon:-88.08693751, lat:20.38358162}} | 2021-10-28 | 2021-12-03 | 346590.4 | 341412.24 | 102423.67 | 102423.67 | 102423.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-002-LP, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:1458799.04, importe_modificado:1458799.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2025349/proyecto_INICIO, 2025349/proyecto_PROCESO, 2025349/proyecto_INICIO, 2025349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030770 | Proyecto de inversión | 701807.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701807.4, modificado:701101.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB CALLE 62 POR 41 A Y 43 - 265627 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 265627 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SESENTA Y DOS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO A Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE SESENTA Y DOS A SALIENDO DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 50 AVANZA 4 CUADRAS Y DOBLA CON DIRECCIO, lon:-89.42301559, lat:20.31137984}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 701101.13 | 701101.13 | 701101.13 | 630992 | 630992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-003-2021-LP, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2576427.41, importe_modificado:2576427.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1323.0}} | {2030770/proyecto_PROCESO, 2030770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039968 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:72007.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 302281 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 302281 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SETENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 M, lon:-88.22028374, lat:20.69931706}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 72007.13 | 72007.13 | 72007.13 | 21602.14 | 21602.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-037-2021-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2068454.0, importe_modificado:2068454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2039968/proyecto_PROCESO, 2039968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039982 | Proyecto de inversión | 19781.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19781.28, modificado:78663.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 302315 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 302315 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SESENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 , lon:-88.2201228, lat:20.69931706}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 78663.38 | 78663.38 | 78663.38 | 23599.01 | 23599.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-037-2021-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2068454.0, importe_modificado:2068454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037086 | Proyecto de inversión | 183420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183420.36, modificado:181114.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0393 - 290865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 290865 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE, lon:-89.64393133, lat:20.89284515}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 181114.65 | 181114.65 | 181114.65 | 54334.4 | 54334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-6, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:181114.65, importe_modificado:181114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037086/proyecto_INICIO, 2037086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037102 | Proyecto de inversión | 112588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112588.3, modificado:113264.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0394 - 290945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 290945 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE, lon:-89.64393133, lat:20.89284515}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 113264.49 | 113264.49 | 113264.49 | 33979.35 | 33979.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-7, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113264.49, importe_modificado:113264.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037102/proyecto_PROCESO, 2037102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037115 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0395 - 291019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 291019 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 279 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 612 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE, lon:-89.64441447, lat:20.89256562}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121382.78 | 121382.78 | 121382.78 | 36414.82 | 36414.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-8, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121382.78, importe_modificado:121382.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037115/proyecto_PROCESO, 2037115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039312 | Proyecto de inversión | 212240.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212240.37, modificado:274316.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 299903 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 299903 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y BRECHA DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN AVANZAS 2.2 KM HASTA LLEGAR SOBRE LA, lon:-88.18088796, lat:20.69115704}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 274316.14 | 274316.14 | 274316.14 | 82294.84 | 82294.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2021-LP, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:5400032.0, importe_modificado:5400032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:60.0}} | {2039312/proyecto_PROCESO, 2039312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027310 | Proyecto de inversión | 477778.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477778.65, modificado:477778.65}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ (PARQUE SECUNDARIA) - 253797 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 253797 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA SECUNDARIA O MEJOR CONOCIDO PARQUE LA SECUNDARIA. DE IGUAL MANERA A 100 METROS DE LA ESPAL, lon:-88.21448996, lat:20.63112591}} | 2021-10-28 | 2021-12-17 | 477778.65 | 468165.91 | 468165.91 | 468165.91 | 468165.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-001-CI, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:468165.91, importe_modificado:468165.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2027310/proyecto_PROCESO, 2027310/proyecto_FIN, 2027310/proyecto_PROCESO, 2027310/proyecto_INICIO, 2027310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037907 | Proyecto de inversión | 2418406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418406.01, modificado:2416581.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN PANABA LOCALIDAD LOCHE - 293922 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | 293922 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CALLE 7 POR 10 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE LOCHE, lon:-88.14623063, lat:21.3890617}} | 2021-11-20 | 2021-12-27 | 2416581.19 | 2416581.19 | 1208290.59 | 1208290.59 | 1208290.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPY-FISM-05-2021, contratista:ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Panabá, Yucatán, monto:2416581.19, importe_modificado:2416581.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.66}} | {2037907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039338 | Proyecto de inversión | 215491.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215491.03, modificado:226602.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 300054 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 300054 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID YUCATÁN DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 K, lon:-88.18096306, lat:20.69120723}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 226602.6 | 226602.6 | 226602.6 | 67980.78 | 67980.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2021-LP, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:5400032.0, importe_modificado:5400032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030894 | Proyecto de inversión | 1018304.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018304.8, modificado:1018304.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE 20 X 11 EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATÁN - 265976 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CONKAL | 265976 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2087.0, meta_modificada:2087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 22 A UNA CALLE DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ASOCIACIÓN CIVIL OASIS DE SAN JUAN DE DIOS Y A 100 MTS AL SUR SE ENCUENTRA LA CASA DE CAMPO , lon:-89.51844631, lat:21.08235947}} | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 1016823.85 | 1016823.85 | 1016823.85 | 1016823.85 | 1016823.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CK/R33-02/2021, contratista:ERIC RENE ESTRADA ENCONA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1016823.85, importe_modificado:1016823.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2087.0}} | {2030894/proyecto_INICIO, 2030894/proyecto_FIN, 2030894/proyecto_PROCESO, 2030894/proyecto_FIN, 2030894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037924 | Proyecto de inversión | 159398.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159398.99, modificado:158236.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2 EN PANABA LOCALIDAD YALSIHÓN - 293981 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | 293981 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE CALLE 4 POR 5 Y 7 CALLE 4 X 1 SN, lon:-88.50488328, lat:21.40978575}} | 2021-11-25 | 2021-12-19 | 158236.14 | 158236.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPY-FISM-06-2021, contratista:MIRIAM EDITH HERRERA CONCHA, convocante:Municipio de Panabá, Yucatán, monto:158236.14, importe_modificado:158236.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2037924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039701 | Proyecto de inversión | 342011.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342011.11, modificado:269463.7}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA ANA - 301475 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301475 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTE Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A , lon:-88.19434666, lat:20.6931809}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 269463.7 | 269463.7 | 269463.7 | 80839.11 | 80839.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-032-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1811746.0, importe_modificado:1811746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2039701/proyecto_INICIO, 2039701/proyecto_PROCESO, 2039701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037960 | Proyecto de inversión | 4093520.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4093520.89, modificado:4093520.89}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO, EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH,YUCATAN - 294124 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH | 294124 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 5 HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 10 SE UBICA EN ESQUINA FRENTE A LA EXHACIENDA HENEQUENERA Y A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LEPAN, lon:-89.49782345, lat:20.71282795}} | 2021-11-06 | 2021-12-31 | 4093520.89 | 4093520.89 | 1228056.27 | 1228056.27 | 1228056.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-LP-001-2021, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:4093520.89, importe_modificado:4093520.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2037960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039390 | Proyecto de inversión | 896694.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896694.89, modificado:896082.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 300262 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 300262 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.8, meta_modificada:1880.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA MILITAR, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIEZ, CALLE DIEZ A PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 KM GIRA A L, lon:-88.18203278, lat:20.68429541}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 896082.68 | 896082.68 | 896082.68 | 268824.8 | 268824.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2021-LP, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:5400032.0, importe_modificado:5400032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2039390/proyecto_PROCESO, 2039390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039703 | Proyecto de inversión | 144488.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144488.13, modificado:158735.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA ANA - 301478 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301478 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A , lon:-88.19431313, lat:20.69328126}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 158735.25 | 158735.25 | 158735.25 | 47620.58 | 47620.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-032-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1811746.0, importe_modificado:1811746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039706 | Proyecto de inversión | 1162216.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162216.12, modificado:1283830.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 301488 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301488 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4674.6, meta_modificada:4674.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y UNO, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR C 40 500 M GIRA A LA DE, lon:-88.19569095, lat:20.69337404}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1283830 | 1283830 | 1283830 | 385149 | 385149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-033-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2567660.0, importe_modificado:2567660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.0}} | {2039706/proyecto_PROCESO, 2039706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039722 | Proyecto de inversión | 1162216.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162216.12, modificado:1283830.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO,CALLE 30 ENTRE 31 Y 27 - 301530 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301530 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.3, meta_modificada:2337.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y UNO, PARA LLEGAR DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 500 GIRA A LA DERECHA CON DIRECCION A C33, GIRA A LA DER, lon:-88.19531968, lat:20.69583397}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1283830 | 1283830 | 1283830 | 385149 | 385149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-033-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2567660.0, importe_modificado:2567660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2039722/proyecto_INICIO, 2039722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030107 | Proyecto de inversión | 68859.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68859.1, modificado:69805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 263376 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 263376 | S | 508 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 A, CALLE 27 A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS LLEGANDO AL ENTRONQUE DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE GIRAR A LA IZQUIE, lon:-88.15246655, lat:21.15941558}} | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 68859.1 | 68859.1 | 68859.1 | 68859.1 | 68859.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030107/proyecto_PROCESO, 2030107/proyecto_FIN, 2030107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030501 | Proyecto de inversión | 2261976.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261976.71, modificado:2261976.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN C-23 X 30 Y 32, C-23 X 32 Y 34, C-34 X 23 Y 25, C-34 X 25 Y 27, EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 264636 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 264636 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4029.8, meta_modificada:4029.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL, lon:-89.28744055, lat:21.09935981}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 2261976.71 | 2261976.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-006-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2261976.71, importe_modificado:2261976.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.0}} | {2030501/proyecto_INICIO, 2030501/proyecto_PROCESO, 2030501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037215 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:52015.72}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-02-0234 - 291484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 291484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL, lon:-89.57825384, lat:20.86320325}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 52015.72 | 52015.72 | 52015.72 | 15604.71 | 15604.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-6, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52015.72, importe_modificado:52015.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2037215/proyecto_INICIO, 2037215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039731 | Proyecto de inversión | 3213195.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213195.12, modificado:3241722.43}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA ANA - 301552 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301552 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6516.0, meta_modificada:6516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y TRES CIUDAD INDUSTRIAL SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 , lon:-88.1980465, lat:20.6885343}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 3241722.43 | 3241722.43 | 3241722.43 | 972516.73 | 972516.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-034-2021-LP, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3715155.2, importe_modificado:3715155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3258.0}} | {2039731/proyecto_PROCESO, 2039731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039732 | Proyecto de inversión | 128502.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128502.36, modificado:137947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO, PROYECTO NO. 221-02-0206 - 301554 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301554 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 313 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125, lon:-89.57821105, lat:20.98785399}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137947.2 | 137947.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137947.2, importe_modificado:137947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030536 | Proyecto de inversión | 28881.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28881.87, modificado:28881.87}} | REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESTACION 4 EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZITAS YUCATA - 264724 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 264724 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE U, lon:-88.53458149, lat:20.84383642}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 28881.87 | 28881.87 | 28881.87 | 28881.87 | 28881.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISM/2021-ADJ-01, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2030536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037238 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:38135.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-02-0210 - 291588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 291588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65049871, lat:20.88214498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38135.55 | 38135.55 | 38135.55 | 11440.66 | 11440.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-2, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38135.55, importe_modificado:38135.55}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2037238/proyecto_INICIO, 2037238/proyecto_PROCESO, 2037238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038006 | Proyecto de inversión | 359810.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359810.99, modificado:356240.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN TEKOM LOCALIDAD CHIBILUB ASENTAMIENTO CHIBILUB - 294308 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKOM | 294308 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:INTERIOR PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA PERO ESTAN DISTRIBUIDOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y EL PARQUE., lon:-88.39340674, lat:20.43864173}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 0 | 356240.25 | 356240.25 | 106872.07 | 106872.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-08I-005/202I, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1068720.74, importe_modificado:1068720.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2038006/proyecto_INICIO, 2038006/proyecto_PROCESO, 2038006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038009 | Proyecto de inversión | 452585.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452585.95, modificado:452585.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 294312 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKOM | 294312 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL POBLADO DE TEKOM, lon:-88.26174808, lat:20.60518616}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 0 | 445300.31 | 445300.31 | 133590.09 | 133590.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-08I-005/202I, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1068720.74, importe_modificado:1068720.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2038009/proyecto_INICIO, 2038009/proyecto_PROCESO, 2038009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038010 | Proyecto de inversión | 271551.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271551.57, modificado:267180.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 294318 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKOM | 294318 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, lon:-88.26600847, lat:20.60037141}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 0 | 267180.19 | 267180.19 | 80154.06 | 80154.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-08I-005/202I, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1068720.74, importe_modificado:1068720.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2038010/proyecto_INICIO, 2038010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039430 | Proyecto de inversión | 641907.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641907.95, modificado:646360.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLOR CAMPESTRE - 300394 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 300394 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM, lon:-88.18160639, lat:20.6971076}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 646360.98 | 646360.98 | 646360.98 | 193908.29 | 193908.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-001-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:755322.4, importe_modificado:755322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2039430/proyecto_PROCESO, 2039430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039754 | Proyecto de inversión | 286256.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286256.25, modificado:244199.86}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA ANA - 301622 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301622 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y TRES COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 82 M GIRA , lon:-88.19807868, lat:20.68846404}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 244199.86 | 244199.86 | 244199.86 | 73259.96 | 73259.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-034-2021-LP, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3715155.2, importe_modificado:3715155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2039754/proyecto_PROCESO, 2039754/proyecto_INICIO, 2039754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039755 | Proyecto de inversión | 83566.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83566.2, modificado:83566.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO, PROYECTO NO. 221-02-0207 - 301626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301626 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.85, meta_modificada:26.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 313 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125 M, lon:-89.57821105, lat:20.98785399}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 76574.28 | 76574.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-1, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76574.28, importe_modificado:76574.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039766 | Proyecto de inversión | 215913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215913.79, modificado:229232.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA ANA - 301667 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301667 | S | 50 | 5040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y TRE COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 82 M GIRA A, lon:-88.19800353, lat:20.68849249}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 229232.91 | 229232.91 | 229232.91 | 68769.87 | 68769.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-034-2021-LP, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3715155.2, importe_modificado:3715155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025535 | Proyecto de inversión | 508147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508147.54, modificado:506393.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO, EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 247117 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 247117 | S | 235 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.7, meta_modificada:895.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON , lon:-88.52645425, lat:20.83962397}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 506393.19 | 506393.19 | 506393.19 | 506393.19 | 506393.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISM/2021-IR3-02, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:506393.19, importe_modificado:506393.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2025535/proyecto_INICIO, 2025535/proyecto_PROCESO, 2025535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026271 | Proyecto de inversión | 571473.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571473.64, modificado:627827.44}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ (CAMPO DE BEISBOL) - 250233 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA | 250233 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 22 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 20, SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO A 400 MTS DE CALLE PRINCIPAL. ENTRE LA TIENDA NOVELO , lon:-88.21789015, lat:20.63690861}} | 2021-10-28 | 2021-12-17 | 627827.44 | 627827.44 | 252941.92 | 252941.92 | 252941.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHICHIMILA-2021-001-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, monto:1769009.87, importe_modificado:1769009.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.44}} | {2026271/proyecto_PROCESO, 2026271/proyecto_INICIO, 2026271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación: SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación: SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación: SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | YUC210402039451 | Proyecto de inversión | 267831.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267831.76, modificado:267831.76}} | CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS RURALES DE 2.05X1.55X2.20 MTS. INC. FOSA DE ABSORCION DE 1.10X1.00 MTS. DE MAMPOSTERIA, TANQUE SEPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH DEL ESTADO DE YUCATAN. - 300467 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATÁN | 300467 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SANTA JULIA, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30A A UNOS METROS DE LA IGLESIA EVANGÉLICASOLDADOS DE LA CRUZ DE CRISTO CASA DE BLOQUES SIN PINTAR, lon:-89.474919, lat:20.753684}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 267831.76 | 267831.76 | 80349.53 | 80349.53 | 80349.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-21-AD-02, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:267831.76, importe_modificado:267831.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039451/proyecto_INICIO, 2039451/proyecto_PROCESO, 2039451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039777 | Proyecto de inversión | 128277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128277.6, modificado:132220.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHEN-ITZA, PROYECTO NO. 221-03-0229 - 301702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301702 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 121 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHEN-ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE CHICHEN ITZA UBICADO EN AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ CALLE 19 X 24 , lon:-89.58059994, lat:20.96284145}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132220.64 | 132220.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-4, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132220.64, importe_modificado:132220.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039792 | Proyecto de inversión | 2183831.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183831.94, modificado:2151996.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SISAL - 301754 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301754 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5188.0, meta_modificada:5187.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE , lon:-88.21527884, lat:20.68737196}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2151996.7 | 2151996.7 | 2151996.7 | 634156.73 | 634156.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-035-2021-LP, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2531236.0, importe_modificado:2531236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.9}} | {2039792/proyecto_PROCESO, 2039792/proyecto_INICIO, 2039792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023984 | Proyecto de inversión | 2017081.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017081.41, modificado:1998376.81}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS - 241800 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 241800 | S | 1965 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE DZITAS SE UNICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDAYUC. PASANDO POR PISTE ASIENDO UN DESVIO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO , lon:-88.52756722, lat:20.84026912}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 1998376.81 | 1998376.81 | 1998376.81 | 1998376.81 | 1998376.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISM/2021-LP-03, contratista:RAUL BARRERO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:1998376.81, importe_modificado:1998376.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2023984/proyecto_INICIO, 2023984/proyecto_PROCESO, 2023984/proyecto_INICIO, 2023984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025180 | Proyecto de inversión | 1038899.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038899.16, modificado:1037400.09}} | AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO (CALLE 21X18Y16) DE LA LOCALIDAD DE HOCABA MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN - 245802 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 245802 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA VALLADOLIDMÉXICO, lon:-89.24434826, lat:20.81629123}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1037400.09 | 1037400.09 | 1037400.09 | 1037400.09 | 1037400.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-HOCABA-YUC/2SEM2021-02, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN, monto:1037400.09, importe_modificado:1037400.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.7}} | {2025180/proyecto_INICIO, 2025180/proyecto_PROCESO, 2025180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039479 | Proyecto de inversión | 69853.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69853.27, modificado:69572.67}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLOR CAMPESTRE - 300590 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 300590 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM , lon:-88.18165588, lat:20.69712971}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 69572.67 | 69572.67 | 69572.67 | 20872 | 20872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-001-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:755322.4, importe_modificado:755322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2039479/proyecto_PROCESO, 2039479/proyecto_INICIO, 2039479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039800 | Proyecto de inversión | 131726.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131726.31, modificado:137947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0275 - 301765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301765 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA, lon:-89.61564727, lat:21.13244098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137947.2 | 137947.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-2, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137947.2, importe_modificado:137947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039810 | Proyecto de inversión | 137333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137333.6, modificado:101604.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0276 - 301795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301795 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA, lon:-89.61564727, lat:21.13244098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 101604.68 | 101604.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-6, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101604.68, importe_modificado:101604.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039519 | Proyecto de inversión | 215491.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215491.03, modificado:39388.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLOR CAMPESTRE - 300758 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 300758 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM, lon:-88.18122673, lat:20.69859}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 39388.75 | 39388.75 | 39388.75 | 11816.63 | 11816.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-001-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:755322.4, importe_modificado:755322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039833 | Proyecto de inversión | 128277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128277.59, modificado:132220.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PROYECTO NO. 221-03-0339 - 301873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301873 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 263 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE ANTONIA JIMENEZ TRAVA UBICADO EN CALLE 27A DEL FRACC. ANTONIA, lon:-89.56701272, lat:20.99234618}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132220.64 | 132220.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-5, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132220.64, importe_modificado:132220.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039533 | Proyecto de inversión | 1325251.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325251.88, modificado:1383547.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA ANA - 300838 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 300838 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2660.0, meta_modificada:2660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTI SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A LA , lon:-88.19434081, lat:20.69329091}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1383547.06 | 1383547.06 | 1383547.06 | 415064.12 | 415064.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-032-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1811746.0, importe_modificado:1811746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.0}} | {2039533/proyecto_INICIO, 2039533/proyecto_PROCESO, 2039533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039853 | Proyecto de inversión | 197612.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197612.88, modificado:211936.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN, PROYECTO NO. 221-03-0343 - 301944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301944 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B 542 INTERIOR 0 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS DEL PARQUE MAYAPAN I UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR AL SUR 440 MTS SOBRE , lon:-89.59019773, lat:20.97366379}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 211936.16 | 211936.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-3, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:211936.16, importe_modificado:211936.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039856 | Proyecto de inversión | 130803.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130803.63, modificado:128763.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SISAL - 301965 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301965 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 4, lon:-88.21517334, lat:20.68743992}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 128763.48 | 128763.48 | 128763.48 | 38629.04 | 38629.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-035-2021-LP, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2531236.0, importe_modificado:2531236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2039856/proyecto_PROCESO, 2039856/proyecto_INICIO, 2039856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039865 | Proyecto de inversión | 216732.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216732.23, modificado:250475.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SISAL - 301999 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 301999 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 4, lon:-88.21502313, lat:20.68741985}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 250475.82 | 250475.82 | 250475.82 | 75142.75 | 75142.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-035-2021-LP, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2531236.0, importe_modificado:2531236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039172 | Proyecto de inversión | 460985.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.11, modificado:458474.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AKIL LOCALIDAD AKIL - 299034 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AKIL | 299034 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 15 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL, lon:-89.34608092, lat:20.26808282}} | 2021-12-04 | 2021-12-31 | 458474.14 | 458474.14 | 458474.14 | 223807.97 | 223807.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2021.02, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIODE AKIL, monto:777131.97, importe_modificado:777131.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.03}} | {2039172/proyecto_INICIO, 2039172/proyecto_PROCESO, 2039172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039876 | Proyecto de inversión | 2114070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114070.43, modificado:2113855.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLAMBOYANES - 302023 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 302023 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4263.0, meta_modificada:4263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTI SIETE, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35, lon:-88.21503752, lat:20.69768186}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2113855.77 | 2113855.77 | 2113855.77 | 634156.73 | 634156.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-036-2021-LP, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2394495.2, importe_modificado:2394495.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.0}} | {2039876/proyecto_INICIO, 2039876/proyecto_PROCESO, 2039876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039900 | Proyecto de inversión | 202374.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202374.47, modificado:197604.09}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLAMBOYANES - 302109 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 302109 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTI SIETE, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35, lon:-88.2149588, lat:20.69768799}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 197604.09 | 197604.09 | 197604.09 | 59281.23 | 59281.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-036-2021-LP, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2394495.2, importe_modificado:2394495.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2039900/proyecto_INICIO, 2039900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056006 | Adquisición | 1090472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090472.93, modificado:1085103.15}} | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIOS Y DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS TALLERES DE DIBUJO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL XOCLÁN CCT 31ECB0006E UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-002 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCLAN SANTOS, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1085103.15 | 1085103.15 | 1083320.43 | 1083320.43 | 1083320.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-21-ADQ-LP-026, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199315.48, importe_modificado:200836.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-21-ADQ-LP-024, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:884004.95, importe_modificado:884266.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402051355 | Proyecto de inversión | 425877.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425877.54, modificado:425924.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 345048 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 345048 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.7, meta_modificada:709.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 39 CERCA DE KOOX HANAL SUSHI E ITOSSPORT, lon:-89.27984785, lat:20.20914795}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 425924.34 | 425924.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.11A, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2949998.58, importe_modificado:3259998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402060066 | Proyecto de inversión | 72964.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72964.36, modificado:72964.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS FUENTES , CCT 31DJN2066W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-275 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 39 810, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7147199, lat:21.0048031}} | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 72964.36 | 72964.36 | 72964.36 | 72964.36 | 72726.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0026A, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17895.23, importe_modificado:17895.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55069.13, importe_modificado:55069.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:'El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La descripción de los contratos no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056079 | Adquisición | 82690.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82690.18, modificado:82690.18}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIZIMÍN CCT 31ECB0019I UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-005 | N | 0 | 0 | 709 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48 TIZIMIN, lon:-88.151955, lat:21.143283}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 82690.18 | 82690.18 | 82198.18 | 82198.18 | 82198.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance fisico no coincide con el mencionado en el anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR EL PERIODO EJECUCION, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059811 | Proyecto de inversión | 13832.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13832.28, modificado:13832.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31DPR0104L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-559 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:Santa Cruz, Yuc., México, lon:-87.7480555, lat:20.85}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 13832.28 | 13832.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13832.28, importe_modificado:13832.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059813 | Proyecto de inversión | 6163.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6163.94, modificado:6163.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAN XI'PAL (NIÑOS PEQUEÑOS), CCT 31DJN2044K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-217 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:97362 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.9476806, lat:20.9169529}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6163.94 | 6163.94 | 6163.94 | 6163.94 | 6137.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6163.94, importe_modificado:6163.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059814 | Proyecto de inversión | 14588.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14588.25, modificado:14588.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0413Q, EN LA LOCALIDAD DE YALCÓN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-560 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:189, direccion:Yalcón, Yuc., México, lon:-88.1580555, lat:20.6794444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14588.25 | 14588.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14588.25, importe_modificado:14588.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, YA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059178 | Proyecto de inversión | 9827.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9827.37, modificado:9827.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CCT 31DPR0299O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-091 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 129 661, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64239717, lat:20.92889997}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 9827.37 | 9827.37 | 9827.37 | 9768.07 | 9768.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9827.37, importe_modificado:9827.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar su porcentaje de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya concluyó (20/12/2021). , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059199 | Proyecto de inversión | 76275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76275.33, modificado:76275.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0681L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-095 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 61, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6206077, lat:20.9671263}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 76275.33 | 76275.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7477.11, importe_modificado:7477.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68798.22, importe_modificado:68798.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059885 | Proyecto de inversión | 14316.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14316.95, modificado:14316.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0459L, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-320 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:Xohuayán, Yuc., México, lon:-89.3822222, lat:20.1872222}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14316.95 | 14316.95 | 14316.95 | 14255.24 | 14255.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14316.95, importe_modificado:14316.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056805 | Adquisición | 130815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130815.49, modificado:148304.7}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL HUNUCMÁ, CCT , UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-010 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:HUNUCMA, lon:-89.877052, lat:21.016154}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 148304.7 | 148304.7 | 133056.64 | 133056.64 | 133056.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133056.64, importe_modificado:148304.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance fisico no coincide con el establecido en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059573 | Proyecto de inversión | 61991.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61991.67, modificado:61991.67}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON CCT 31EPR0129T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-162 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 80, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662853, lat:21.2815633}} | 2021-09-10 | 2022-01-20 | 61991.67 | 61991.67 | 42802.56 | 42802.56 | 42802.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-391, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19189.11, importe_modificado:19189.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0018A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42802.56, importe_modificado:42802.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad mencionada en la geolocalización no coincide con la que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La firma del contrato y fecha de conclusión es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance físico y financiero no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059709 | Proyecto de inversión | 23228.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23228.75, modificado:23228.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO J. MONTES DE OCA RAMIREZ , CCT 31DPR1713U, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-519 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Salones de clase, Chobenché, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.30322647, lat:20.21238293}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 23228.75 | 23228.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23228.75, importe_modificado:23228.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El avance físico no coincide con la información del anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059718 | Proyecto de inversión | 4998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998.27, modificado:4998.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA MARTINEZ HERNANDEZ DE ROCHE, CCT 31DJN0083Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-524 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México, lon:-87.99099326, lat:21.6088341}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4998.27 | 4998.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4998.27, importe_modificado:4998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059750 | Proyecto de inversión | 10688.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10688.63, modificado:10688.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DJN0008S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-192 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.6440716, lat:20.3278427}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10688.63 | 10688.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10688.63, importe_modificado:10688.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059793 | Proyecto de inversión | 38365.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38365.79, modificado:38365.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-550 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 56, San Carlos, 97784 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2114593, lat:20.6965889}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 38365.79 | 38365.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38365.79, importe_modificado:38365.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059844 | Proyecto de inversión | 22157.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22157.62, modificado:22157.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31EPR0101N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-575 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 91, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6274996, lat:20.947345}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 22157.62 | 22157.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22157.62, importe_modificado:22157.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059845 | Proyecto de inversión | 59522.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59522.53, modificado:59522.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0243M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-229 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:C. 18, 97770 Chemax, Yuc., México, lon:-87.9351886, lat:20.6539152}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 59522.53 | 59522.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48903.88, importe_modificado:48903.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10618.65, importe_modificado:10618.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:El nombre el la descripción del contrato no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060174 | Proyecto de inversión | 50902.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50902.25, modificado:50902.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31EPR0015R, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-379 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:C. 88 88, 97315 hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México, lon:-89.65427399, lat:20.87984419}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 50902.25 | 50902.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-397, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50902.25, importe_modificado:50902.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060197 | Proyecto de inversión | 49302.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49302.76, modificado:49302.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPB0119M, EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-394 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:97822 Oxtapacab, Yuc., México, lon:-89.5041666, lat:20.771111}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 49302.76 | 49302.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49302.76, importe_modificado:49302.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060198 | Proyecto de inversión | 23484.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23484.64, modificado:23484.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EPR0030J, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-358 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.6039725, lat:21.2929822}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 23484.64 | 23484.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23484.64, importe_modificado:23484.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060201 | Proyecto de inversión | 33304.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33304.76, modificado:33304.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO PALMERIN PAVIA, CCT 31DJN2056P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-359 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 33304.76 | 33304.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26448.79, importe_modificado:26448.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6855.97, importe_modificado:6855.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060231 | Proyecto de inversión | 10107.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10107.57, modificado:10107.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, CCT 31ETV0163Z, EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-425 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:CX9C+4G Xuilub, Yuc., México, lon:-88.02873731, lat:20.41776269}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 10107.57 | 10107.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10107.57, importe_modificado:10107.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060259 | Proyecto de inversión | 14819.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14819.2, modificado:14819.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-514 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 48 1979, Centro, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico, lon:-89.28623199, lat:20.20340693}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14819.2 | 14819.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14819.2, importe_modificado:14819.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060273 | Proyecto de inversión | 52173.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52173.84, modificado:52173.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-472 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:97367, Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.39476752, lat:20.86632083}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52173.84 | 52173.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52173.84, importe_modificado:52173.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060286 | Proyecto de inversión | 19084.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19084.1, modificado:19084.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EKNAKAN , CCT 31DCC0158J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-482 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:C. 21 568, 97560 Hocabá, Yuc., México, lon:-89.24936771, lat:20.81593589}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19084.1 | 19084.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19084.1, importe_modificado:19084.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058265 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:566729.15}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELAPREESCOLAR FERNANDO CASTRO PACHECO CAI NO. 4 , CCT 31EDI0004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-003 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 TIZIMIN, lon:-88.151955, lat:21.143283}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 566729.15 | 566729.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-302, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:483786.36, importe_modificado:566729.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058338 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:1134833.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARCELINA SILVA DE ARCEO CAI NO.2, CCT 31EDI0002A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-008 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 VALLADOLID, lon:-88.20098, lat:20.689726}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 1134833.81 | 1134833.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-307, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:977545.12, importe_modificado:1134833.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058360 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:803000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DJN0165I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-009 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 TEMOZON, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 803000 | 803000 | 388416.69 | 386964.39 | 386964.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-308, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:733166.71, importe_modificado:803000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058463 | Proyecto de inversión | 30957.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30957.74, modificado:30957.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA , CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-018 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25, García Ginerés, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6367097, lat:20.9866276}} | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 30957.74 | 30957.74 | 30957.74 | 30818.22 | 30818.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3527.14, importe_modificado:3527.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27430.6, importe_modificado:27430.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402047631 | Proyecto de inversión | 1488121.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488121.88, modificado:1486620.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB CALLE 56 ENTRE 55 Y57, CALLE 57 ENTRE 56 Y 58, CALLE 60 ENTRE 45 Y 47 - 330998 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 330998 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3117.0, meta_modificada:3117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y SEIS Y CALLE CINCUENTA Y CINCO, CALLE CINCUENTA Y OCHO SALIENDO DE CENTRO DE LA CIUDAD DE OXKUTCAB SOBRE LA 54 AVANZAS TRES, lon:-89.4224819, lat:20.30211077}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1486620.55 | 1486620.55 | 1486620.55 | 1337958.5 | 1337958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-003-2021-LP, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2576427.41, importe_modificado:2576427.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2805.0}} | {2047631/proyecto_INICIO, 2047631/proyecto_PROCESO, 2047631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046425 | Proyecto de inversión | 3199915 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199915.0, modificado:3199915.0}} | SEIS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 326503 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 326503 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:CALLE 7 PUEBLO SAN PEDRO CHEMAX, 97774 SAN PEDRO CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 CASA DE MADERA Y TEC, lon:-87.78892845, lat:20.94455161}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 3199915 | 3199915 | 3199915 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-06-2021-LP, contratista:DRISDEL SANCHEZ ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3199915.0, importe_modificado:3199915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2046425/proyecto_INICIO, 2046425/proyecto_PROCESO, 2046425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046435 | Proyecto de inversión | 2764781.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764781.48, modificado:2764781.48}} | SIETE OBRA DE DOS: REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 326559 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 326559 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4868.85, meta_modificada:4868.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 18, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 21 SOBRE LA MISMA CALLE ESTA LA ESCUELA PRI, lon:-87.66890351, lat:20.85891915}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2764781.48 | 2764781.48 | 2764781.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-07-2021-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3883448.0, importe_modificado:3883448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2434.4}} | {2046435/proyecto_INICIO, 2046435/proyecto_PROCESO, 2046435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056862 | Adquisición | 130815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130815.49, modificado:130285.26}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL CONKAL, CCT , UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-013 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:97347 Yuc., México, lon:-89.5072866, lat:21.098981}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 130285.26 | 130285.26 | 115037.2 | 115037.2 | 115037.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(E) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115037.2, importe_modificado:130285.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402045792 | Proyecto de inversión | 153982.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153982.58, modificado:153982.58}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN. - 324219 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 324219 | S | 1424 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB, lon:-89.34545145, lat:20.19552841}} | 2021-11-13 | 2021-11-17 | 153982.58 | 153982.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.05A, contratista:GRUPO PROYUSA DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:153982.58, importe_modificado:153982.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2045792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046453 | Proyecto de inversión | 796184.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796184.39, modificado:796184.39}} | CUATRO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 326725 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 326725 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.8, meta_modificada:328.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 SOBRE ESA CALLE SE ENCUENTRA UNA TIENDA D, lon:-87.93962581, lat:20.65353577}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 796184.39 | 796184.39 | 796184.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-04-2021-LP, contratista:JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1990460.98, importe_modificado:1990460.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.4}} | {2046453/proyecto_PROCESO, 2046453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046460 | Proyecto de inversión | 796184.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796184.39, modificado:796184.39}} | CUATRO OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 326768 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 326768 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.8, meta_modificada:328.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESQUINA S EN, lon:-87.93806493, lat:20.65454449}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 796184.39 | 796184.39 | 796184.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-04-2021-LP, contratista:JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1990460.98, importe_modificado:1990460.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.4}} | {2046460/proyecto_INICIO, 2046460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046467 | Proyecto de inversión | 398092.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398092.2, modificado:398092.2}} | CUATRO OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 326783 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 326783 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.4, meta_modificada:164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25, SE ENCUENTRA UBICADO ENE EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 16 SOBRE LA MISMA CALLE SE UBICA , lon:-87.93425793, lat:20.65361302}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 398092.2 | 398092.2 | 398092.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-04-2021-LP, contratista:JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1990460.98, importe_modificado:1990460.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.2}} | {2046467/proyecto_INICIO, 2046467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402051714 | Proyecto de inversión | 66587.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66587.87, modificado:66587.87}} | VEINTISIETE OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE PLUVIAL EN CHEMAX LOCALIDAD CHEMAX ASENTAMIENTO CHEMAX - 346551 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 346551 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 23, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN ELO MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE ESTA LA ESCUELA EMILIO ABREU GOMEZ, lon:-87.94640083, lat:20.65503244}} | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 66587.87 | 66587.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-08-2021-AD, contratista:ING.MARCO EDAIN MAZA CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:133175.75, importe_modificado:133175.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2051714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059911 | Proyecto de inversión | 113468.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113468.76, modificado:113468.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31DPB0105J, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-252 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:97758 Chankom, Yuc., México, lon:-88.5126554, lat:20.5678427}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 113468.76 | 113468.76 | 113468.76 | 113468.76 | 112979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-331, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113468.76, importe_modificado:113468.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero que se menciona no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059912 | Proyecto de inversión | 12505.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12505.69, modificado:12505.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS, CCT 31DCC0184H, EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-253 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:97758 Chankom, Yuc., México, lon:-88.5126554, lat:20.5678427}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12505.69 | 12505.69 | 12505.69 | 12505.69 | 12451.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-331, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12505.69, importe_modificado:12505.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero que se menciona no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059913 | Proyecto de inversión | 33963.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33963.47, modificado:33963.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON, CCT 31DCC0100J, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-327 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:188, direccion:97976 Tekax, Yuc., México, lon:-89.2763888, lat:20.2119444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 33963.47 | 33963.47 | 33963.47 | 33817.07 | 33817.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33963.47, importe_modificado:33963.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059914 | Proyecto de inversión | 27548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27548.28, modificado:27548.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DCC0181K, EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-254 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:97758 Chankom, Yuc., México, lon:-88.5126554, lat:20.5678427}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 27548.28 | 27548.28 | 27548.28 | 27548.28 | 27429.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-331, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27548.28, importe_modificado:27548.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero que se menciona no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402051378 | Proyecto de inversión | 702844.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702844.96, modificado:702922.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 345165 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 345165 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.25, meta_modificada:1171.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 38 CERCA DE TORTILLERIA SANDRA Y TENDEJON JEMIMA, lon:-89.27887859, lat:20.20411108}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 702922.19 | 702922.19 | 294999.86 | 294999.86 | 294999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.11A, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2949998.58, importe_modificado:3259998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2051378/proyecto_INICIO, 2051378/proyecto_PROCESO, 2051378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO AL AGEB 557, trimestre:4.0, usuario:josiasmayc, fecha:2022-01-15}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402051752 | Proyecto de inversión | 66587.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66587.86, modificado:66587.86}} | VEINTISIETE OBRA DE DOS: CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE PLUVIAL EN CHEMAX LOCALIDAD CHEMAX ASENTAMIENTO CHEMAX - 346698 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 346698 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 21, SE ENCUNETRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE HAY UNA CASA AMARILLA DE MATERIAL DE BLOCK UNICA EN LA CALLE 8 X 21, lon:-87.92897088, lat:20.65543904}} | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 66587.86 | 66587.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-08-2021-AD, contratista:ING.MARCO EDAIN MAZA CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:133175.75, importe_modificado:133175.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2051752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048118 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119974.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 333139 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 333139 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 10 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 23 Y, lon:-89.02870239, lat:20.79219454}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 119974.62 | 119974.62 | 119974.62 | 119974.62 | 119971.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-02-21, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:599873.06, importe_modificado:599873.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2048118/proyecto_FIN, 2048118/proyecto_PROCESO, 2048118/proyecto_INICIO, 2048118/proyecto_PROCESO, 2048118/proyecto_INICIO, 2048118/proyecto_FIN, 2048118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059636 | Proyecto de inversión | 115068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115068.36, modificado:115068.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN, CCT 31EPR0048I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-284 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 21, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5546926, lat:20.9235202}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 115068.36 | 115068.36 | 115068.36 | 114373.99 | 114373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-336, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115068.36, importe_modificado:115068.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059868 | Proyecto de inversión | 3901.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901.94, modificado:3901.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS , CCT 31EJN0019X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-591 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 51, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6216229, lat:20.9729999}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 3901.94 | 3901.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3901.94, importe_modificado:3901.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060227 | Proyecto de inversión | 17819.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17819.05, modificado:17819.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24, CCT 31DST0027I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-409 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 MERIDA, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 17819.05 | 17819.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17819.05, importe_modificado:17819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060228 | Proyecto de inversión | 14133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14133.28, modificado:14133.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO , CCT 31DPR0572E, EN LA LOCALIDAD DE YAXNIC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-366 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:97316 Yaxnic, Yuc., México, lon:-89.619122, lat:20.791179}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14133.28 | 14133.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6239.93, importe_modificado:6239.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7893.35, importe_modificado:7893.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402051420 | Proyecto de inversión | 1543194.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543194.73, modificado:321378.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 345348 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 345348 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2571.64, meta_modificada:535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 22 CERCA DE TORTILLERIA LOS 2 HERMANOS, lon:-89.27112762, lat:20.20025282}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 321378.73 | 321378.73 | 294999.86 | 294999.86 | 294999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.11A, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2949998.58, importe_modificado:3259998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2051420/proyecto_INICIO, 2051420/proyecto_PROCESO, 2051420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402049928 | Proyecto de inversión | 527989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527989.08, modificado:527453.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 339783 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 339783 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE VEINTIUNO EL PROYECTO SE EJECURA EN LAS SIG. DIRECCIONES CALLE 23X36Y34 23X34Y32, 23X32Y30,, lon:-89.04994011, lat:20.07701005}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 527453.16 | 527453.16 | 52745.32 | 52745.32 | 52745.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.2}} | {2049928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046228 | Proyecto de inversión | 112882.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.85, modificado:112882.85}} | TRES OBRA DE DOS: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAMAHIL LOCALIDAD SAMAHIL ASENTAMIENTO SAMAHIL - 325816 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 325816 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MNICIPIO DE SAMAHIL SOBRE LA CALLE 27 X 22 ENFRENTE HAY UNA CERVECERIA MODELORAMA, lon:-89.88993829, lat:20.88157611}} | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 112882.85 | 112882.85 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-YUC-FISM-001-2021, contratista:DORIS GUADALUPE CARBONELL VATGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:188485.92, importe_modificado:188485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2046228/proyecto_INICIO, 2046228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046258 | Proyecto de inversión | 19161.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19161.62, modificado:19161.62}} | CUATRO OBRA DE UNO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAMAHIL LOCALIDAD SAMAHIL ASENTAMIENTO SAMAHIL - 325922 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 325922 | S | 189 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL HAY UN MODELORAMA SOBRE LA 27 X 22, lon:-89.89006376, lat:20.88159616}} | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 19161.62 | 19161.62 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-YUC-FISM-001-2021, contratista:DORIS GUADALUPE CARBONELL VATGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:188485.92, importe_modificado:188485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2046258/proyecto_PROCESO, 2046258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046044 | Proyecto de inversión | 56441.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56441.42, modificado:56441.42}} | TRES OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAMAHIL LOCALIDAD SAMAHIL ASENTAMIENTO SAMAHIL - 325130 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 325130 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19, CALLE 21 TIENDA DOÑA FIDE SOBRE LA 21 A 50 MTROS, lon:-89.88963789, lat:20.88435779}} | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 56441.42 | 56441.42 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-YUC-FISM-001-2021, contratista:DORIS GUADALUPE CARBONELL VATGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:188485.92, importe_modificado:188485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2046044/proyecto_PROCESO, 2046044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059151 | Proyecto de inversión | 17921.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17921.3, modificado:17921.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DJN2067V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-064 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32-A UMAN, lon:-89.748283, lat:20.88189}} | 2021-12-31 | 2022-01-22 | 17921.3 | 17921.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17921.3, importe_modificado:17921.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059777 | Proyecto de inversión | 7628.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7628.47, modificado:7628.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR0103M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-542 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:W7G8+6J Xim-Há, Yucatan, México, lon:-87.73338318, lat:20.92560804}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7628.47 | 7628.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7628.47, importe_modificado:7628.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059842 | Proyecto de inversión | 110763.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110763.18, modificado:110763.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31DPR0536Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-574 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 64¿, Melitón Salazar, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6386636, lat:20.9414523}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 110763.18 | 110763.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110763.18, importe_modificado:110763.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES. EN VIRTUD QUE EL PERIODO YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402056825 | Adquisición | 130815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130815.49, modificado:330034.94}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL MAXCANÚ, CCT , UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-011 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 34 138, Centro, 97800, lon:-90.00064, lat:20.585059}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 330034.94 | 330034.94 | 314786.88 | 314786.88 | 314786.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:314786.88, importe_modificado:330034.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance fisico no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060200 | Proyecto de inversión | 9312.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9312.09, modificado:9312.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75 , CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-396 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.5421717, lat:20.9905259}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 9312.09 | 9312.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9312.09, importe_modificado:9312.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060203 | Proyecto de inversión | 82233.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82233.14, modificado:82233.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DJN0127F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-360 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 82233.14 | 82233.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45912.43, importe_modificado:45912.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36320.71, importe_modificado:36320.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060204 | Proyecto de inversión | 49791.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49791.33, modificado:49791.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO GRAJALES MARTIN, CCT 31DJN2040O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-361 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 49791.33 | 49791.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49791.33, importe_modificado:49791.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060223 | Proyecto de inversión | 97246.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97246.56, modificado:97246.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DES0002H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-363 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 97246.56 | 97246.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33465.05, importe_modificado:33465.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63781.51, importe_modificado:63781.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060225 | Proyecto de inversión | 112111.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112111.77, modificado:112111.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DES0007C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-364 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 112111.77 | 112111.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112111.77, importe_modificado:112111.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060238 | Proyecto de inversión | 70908.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70908.55, modificado:70908.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0176D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-427 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 49 2020, San Juan, 97783 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2016325, lat:20.68466557}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 70908.55 | 70908.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70908.55, importe_modificado:70908.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060240 | Proyecto de inversión | 17086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17086.14, modificado:17086.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERNAN CORTES, CCT 31DJN0142Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-370 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chocholá, Yuc., México, lon:-89.8298102, lat:20.7503659}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17086.14 | 17086.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5263.94, importe_modificado:5263.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-395, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11822.2, importe_modificado:11822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecucion mencionado difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:La fecha de conclusión del contrato (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-395 no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs8: {observación: El nombre del contratista (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 no coincide con el mencionado en el anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060242 | Proyecto de inversión | 36198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36198.1, modificado:36198.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA , CCT 31DPR1672K, EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-428 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.1416666, lat:20.7591666}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 36198.1 | 36198.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36198.1, importe_modificado:36198.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060244 | Proyecto de inversión | 19918.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19918.5, modificado:19918.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MONTESSORI, CCT 31DCC0175Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-371 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Temozón, yucatan, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19918.5 | 19918.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-395, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19918.5, importe_modificado:19918.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecucion mencionado difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:La fecha de conclusión del contrato no coincide con lo mencionado en el anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060245 | Proyecto de inversión | 21727.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21727.04, modificado:21727.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 173 , CCT 31ETV0173F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-486 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:C. 16, 97530 Tepakán, Yuc., Mexico, lon:-89.0388258, lat:21.0500441}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 21727.04 | 21727.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21727.04, importe_modificado:21727.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060249 | Proyecto de inversión | 13587.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13587.31, modificado:13587.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0239Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-489 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:C. 35, Tunkás, Yuc., Mexico, lon:-88.754463, lat:20.900877}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13587.31 | 13587.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13587.31, importe_modificado:13587.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060251 | Proyecto de inversión | 61641.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61641.79, modificado:61641.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0848B, EN LA LOCALIDAD DE CACAO MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-495 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:Unnamed Road,, 97826 Cacao, Yuc., Mexico, lon:-89.74635959, lat:20.69338768}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 61641.79 | 61641.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61641.79, importe_modificado:61641.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060255 | Proyecto de inversión | 56232.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56232.91, modificado:56232.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31DJN2050V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-507 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 10, 97930 Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.9098437, lat:20.1291251}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 56232.91 | 56232.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56232.91, importe_modificado:56232.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060258 | Proyecto de inversión | 30547.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30547.39, modificado:30547.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CCT 31DPR0457N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH Y EL MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-443 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:Ticul - Muna 38, Sacalum, Yuc., México, lon:-89.67229843, lat:20.46247987}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 7853.12 | 7853.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30547.39, importe_modificado:30547.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060269 | Proyecto de inversión | 56923.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56923.4, modificado:42257.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2025M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-464 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:97246, C. 25 193, Mulsay I, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67434764, lat:20.9709071}} | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 42257.19 | 42257.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-414, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42257.19, importe_modificado:42257.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060271 | Proyecto de inversión | 76832.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76832.96, modificado:76832.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31ETV0012T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-463 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CAMPESTRE FLAMBOYANES, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 76832.96 | 76832.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76832.96, importe_modificado:76832.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060274 | Proyecto de inversión | 17298.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17298.18, modificado:17298.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO, CCT 31EPR0029U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-476 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:C. 30 170A, Centro, 97350 Centro, Yuc., México, lon:-89.87511635, lat:21.02142025}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17298.18 | 17298.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17298.18, importe_modificado:17298.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060278 | Proyecto de inversión | 31486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31486.3, modificado:31486.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB CEEL, CCT 31DCC0268P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL Y EL MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-478 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:JMP4+P4 Ochil, Yuc., México, lon:-89.34464514, lat:20.6367603}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 31486.3 | 31486.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31486.3, importe_modificado:31486.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060282 | Proyecto de inversión | 25656.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25656.52, modificado:25656.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DST0032U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-480 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:XQQJ+7W Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.21765327, lat:20.98816743}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 25656.52 | 25656.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25656.52, importe_modificado:25656.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060287 | Proyecto de inversión | 9111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111.2, modificado:9111.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0929M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-483 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. No 21 99A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22565162, lat:20.9827381}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9111.2 | 9111.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9111.2, importe_modificado:9111.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402052653 | Proyecto de inversión | 2074697.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074697.79, modificado:2074697.79}} | Construcción de salida km.30+000 del cuerpo interior del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida. (Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto porgramado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/040 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 Diag. 340, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62629318, lat:21.04877815}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 40 202, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62491989, lat:21.04885825}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 2074697.79 | 2067435.28 | 2067435.28 | 2067435.28 | 2067435.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-003-2021, contratista:INMOBILIARIA CUMBRES DE YUCATÁN S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2015315.06, importe_modificado:2015315.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {2052653/proyecto_INICIO, 2052653/proyecto_FIN, 2052653/proyecto_PROCESO, 2052653/proyecto_FIN, 2052653/proyecto_INICIO, 2052653/proyecto_PROCESO, 2052653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 5 cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizontal, vertical y obras complementarias (guarniciones) , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Ubicacion: Municipio; Mérida Localidad:Mérida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:fecha contratada : Fecha inicial 14-12-21 al 24-12-21; proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:Periodo de ejecución según contrato del:14-12-21 al 24-12-21 fecha termino anticipada:23-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE TERMINO EN PERIODO DE EJECUCION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402052667 | Proyecto de inversión | 1828327.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828327.78, modificado:1828327.78}} | Construcción de salida km.30+000 del cuerpo exterior del anillo periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida. (Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/041 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Puente Carretera Progreso, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.62994099, lat:21.04847776}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 53, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62376118, lat:21.04909856}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 1828327.78 | 1820270.25 | 1820270.25 | 1820270.25 | 1820270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-002-2021, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1774385.91, importe_modificado:1774385.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}} | {2052667/proyecto_FIN, 2052667/proyecto_INICIO, 2052667/proyecto_PROCESO, 2052667/proyecto_FIN, 2052667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 5 cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizontal, vertical y obras complementarias. (Guarniciones, reubicación de señal bandera, reubicación de poste de alumbrado) , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Ubicación: Mérida Localidad:Mérida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:fecha contratada : Fecha inicial 14-12-21 al 24-12-21; proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación: Periodo de ejecución: según contrato: del 14-12-21 al 24-12-21 proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs5: {observación:VERIFICAR EN PERIODO DE EJECUCION FECHA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:EN DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402052671 | Proyecto de inversión | 1630869.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630869.37, modificado:1630869.37}} | Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimín-Rio Lagartos) - Las Coloradas, tramo:0+000-20+112, sub-tramos:7+765-8+054, 8+445-8+876 y 9+415-9+615 en la localidad de Las Coloradas del municipio de Rio Lagartos, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/039 | S | 1918 | 1994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México, lon:-87.99470544, lat:21.60764211}, geo2: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:J244+PF The Coloradas, Yuc., México, lon:-87.99381495, lat:21.60676432}, geo3: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:HRHR+GX Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15755844, lat:21.57875194}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 1630869.37 | 1624620 | 1624620 | 1624620 | 1624620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-005-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1624620.0, importe_modificado:1624620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.92}} | {2052671/proyecto_INICIO, 2052671/proyecto_PROCESO, 2052671/proyecto_FIN, 2052671/proyecto_PROCESO, 2052671/proyecto_FIN, 2052671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se Realizaron trabajos: Escarificado,reconstrucción de Sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3 cms de espesor, riego tapón señalamiento horizontal, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Ubicación:Municipio Tizimín, Rio Lagartos Localidad:Tizimín, Las Coloradas, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:fecha contratada : Fecha inicial 14-12-21 al 24-12-21; proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:Periodo de ejecución según contrato:14-12-21 al 24-12-21 termino real anticipadamente el 23-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EN PERIODO DE EJCUCION FECHA DE TERMINO , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR PAGADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059459 | Proyecto de inversión | 2440.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440.97, modificado:2440.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC , CCT 31DCC0232A, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-278 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:97312 Tixcacal, Yuc., México, lon:-89.7133418, lat:20.9429731}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2440.97 | 2440.97 | 2440.96 | 2440.96 | 2430.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2440.97, importe_modificado:2440.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:No tiene asignado el numero de proyecto como en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación: El porcentaje de avance financiero no coincide con el del anexo. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:En la Descripción del contrato, están invertidos localidad y municipio., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059500 | Proyecto de inversión | 49603.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49603.47, modificado:49603.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LÓPEZ SOSA, CCT 31EPR0100O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-281 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 49603.47 | 49603.47 | 49603.47 | 49389.66 | 49389.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49603.47, importe_modificado:49603.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402048699 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335050 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:31079.01.2021.01B, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2048699/proyecto_PROCESO, 2048699/proyecto_INICIO, 2048699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045459 | Proyecto de inversión | 4630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630000.0, modificado:4630000.0}} | CINCO OBRA DE UNO: TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 323099 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 323099 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:PUEBLO X-CATZÍN (CATZÍN), 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACION INI, lon:-87.86642402, lat:20.71670213}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 4630000 | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-05-2021-LP, contratista:LAURA VERONICA AGUIRRE CALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4630000.0, importe_modificado:4630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.5}} | {2045459/proyecto_PROCESO, 2045459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402049588 | Proyecto de inversión | 299741.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299741.68, modificado:299437.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 338565 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 338565 | S | 3300 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1882.0, meta_modificada:1882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y CINCO SE EJECUTARA EN LAS SIG CALLES 33X34Y32 33X32Y30,32X35Y33, 32X, lon:-89.05167651, lat:20.0713608}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 29943.74 | 29943.74 | 29943.74 | 29943.74 | 29943.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.2}} | {2049588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048703 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:268500.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335068 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 268500 | 268500 | 134250 | 134250 | 134250 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:31079.01.2021.02B, contratista:GRUPO AVANTI DISEÑO & CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:268500.0, importe_modificado:268500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2048703/proyecto_PROCESO, 2048703/proyecto_INICIO, 2048703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048705 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:268500.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335073 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 268500 | 268500 | 134250 | 134250 | 134250 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:31079.01.2021.03B, contratista:PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:268500.0, importe_modificado:268500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2048705/proyecto_PROCESO, 2048705/proyecto_INICIO, 2048705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048709 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335081 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 120000 | 120000 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.08A, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:775747.51, importe_modificado:1066167.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | {2048709/proyecto_INICIO, 2048709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048711 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335088 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 70000 | 70000 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.09A, contratista:AQUAVIVENS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:800000.44, importe_modificado:800000.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} | {2048711/proyecto_PROCESO, 2048711/proyecto_INICIO, 2048711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048713 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335096 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.09A, contratista:AQUAVIVENS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:800000.44, importe_modificado:800000.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2048713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059611 | Proyecto de inversión | 20353.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20353.5, modificado:20353.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0227V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-282 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20353.5 | 20353.5 | 20353.5 | 20265.77 | 20265.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20353.5, importe_modificado:20353.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059619 | Proyecto de inversión | 423164.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423164.05, modificado:423164.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-283 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 423164.05 | 423164.05 | 111987.87 | 111987.87 | 111505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-418, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:227360.15, importe_modificado:227360.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111987.87, importe_modificado:111987.87}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AD) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83816.03, importe_modificado:83816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avances y estatus de la obra, no concuerdan con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Solo se menciona una meta en el sistema y en el anexo el folio se conforma de tres. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:En los avances, solo se menciona una meta y son tres según el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402057913 | Proyecto de inversión | 1355501.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355501.92, modificado:1355501.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-050 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.49, meta_modificada:86.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:C. 32 684, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68878865, lat:20.95168097}} | 2021-12-02 | 2022-03-07 | 1355501.92 | 1355501.92 | 406650.58 | 406650.58 | 406650.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-311, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1355501.92, importe_modificado:1355501.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059653 | Proyecto de inversión | 53332.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53332.13, modificado:53332.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR , CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-153 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 80 472G, Centro, 97000 Centro, Yuc., Mexico, lon:-89.63472605, lat:20.97532505}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 53332.13 | 53332.13 | 47425.32 | 47220.9 | 47220.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5906.81, importe_modificado:5906.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24749.18, importe_modificado:24749.18}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22676.14, importe_modificado:22676.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la información del folio ya que según el anexo son 4 obras para el numero de la obra , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los importes y porcentajes de avance físicos y financieros, difieren con el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La fecha de conclusión del contrato (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 es posterior a la del periodo de ejecución y difiere con el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La fecha de conclusión de la obra (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 no coincide con el que se menciona en el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avances (debido a que el periodo de ejecución ya concluyo) y no coincide con lo que se menciona en el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402045240 | Proyecto de inversión | 3324560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324560.0, modificado:3324560.0}} | UNO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 322184 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 322184 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA IGLESIA CATO, lon:-87.92410055, lat:20.82337007}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 3324560 | 3324560 | 3324560 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-01-2021-LP, contratista:GONZALO MARTÍN MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3324560.0, importe_modificado:3324560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {2045240/proyecto_INICIO, 2045240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059689 | Proyecto de inversión | 201798.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201798.87, modificado:201798.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-181 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Cholul, Yuc., México, lon:-89.5550539, lat:21.0411724}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 201798.87 | 201798.87 | 201798.87 | 201798.87 | 200929.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-321, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:201798.87, importe_modificado:201798.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059691 | Proyecto de inversión | 32080.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32080.91, modificado:32080.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DIN0014N, EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-182 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Dzalbay, Yuc., México, lon:-88.0527777, lat:20.8341666}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32080.91 | 32080.91 | 32080.91 | 32080.91 | 31942.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-322, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32080.91, importe_modificado:32080.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059695 | Proyecto de inversión | 38197.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38197.78, modificado:38197.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FULGENCIO ALCOCER PEREZ, CCT 31EPR0213R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-183 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1820377, lat:20.6850776}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 38197.78 | 38197.78 | 38197.78 | 38197.78 | 38033.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-322, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38197.78, importe_modificado:38197.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059698 | Proyecto de inversión | 48550.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48550.55, modificado:48550.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PIO PEREZ, CCT 31ETV0183M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-287 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:F4WJ+MJ Ixil, Q.R., México, lon:-87.86843777, lat:20.49665239}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 48550.55 | 48550.55 | 48550.55 | 48341.28 | 48341.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48550.55, importe_modificado:48550.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059701 | Proyecto de inversión | 6431.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6431.86, modificado:6431.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0291Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-518 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. 23, 97990 Akil, Yuc., México, lon:-89.3429863, lat:20.2654662}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6431.86 | 6431.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6431.86, importe_modificado:6431.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico no coincide con la información del anexo 3.0. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059703 | Proyecto de inversión | 8845.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8845.81, modificado:8845.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA INICIAL MIDRED AGUILAR BATES, CCT 31DIN2064I, EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-288 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:X-Calakoop, Yuc., México, lon:-88.5263159, lat:20.6508629}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8845.81 | 8845.81 | 8845.81 | 8807.68 | 8807.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8845.81, importe_modificado:8845.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402045262 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | DOS OBRA DE UNO: REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN, DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 322593 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 322593 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-87.92333141, lat:20.82311382}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-02-2021-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3248000.0, importe_modificado:3248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2045262/proyecto_INICIO, 2045262/proyecto_PROCESO, 2045262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045266 | Proyecto de inversión | 4514720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514720.0, modificado:4514720.0}} | TRES OBRA DE UNO: REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE KUXEB, DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 322605 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 322605 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:PUEBLO KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUETRA LA COMISARI, lon:-87.87037466, lat:20.85719423}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4514720 | 4514720 | 4514720 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-03-2021-LP, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4514720.0, importe_modificado:4514720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2045266/proyecto_PROCESO, 2045266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402058084 | Proyecto de inversión | 1450911.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450911.85, modificado:1450911.85}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA RED DE VOZ EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-006 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 1450911.85 | 1450911.85 | 435273.56 | 435273.56 | 435273.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-315, contratista:GOVA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1450911.85, importe_modificado:1450911.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El avance físico no coincide con el mencionado en el anexo 3.0., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059712 | Proyecto de inversión | 34417.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34417.3, modificado:34417.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHILAM BALAM, CCT 31DIN2021K, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-521 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:XOHUAYAN, YUCATAN, lon:-89.418752, lat:20.301933}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 34417.3 | 34417.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34417.3, importe_modificado:34417.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:En la descripción del contrato no se menciona la localidad y municipio de la obra. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059715 | Proyecto de inversión | 11729.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11729.61, modificado:11729.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA , CCT 31DPR0825R, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-290 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:8P3J+F7 Mahas, Yuc., México, lon:-88.26931, lat:20.30373951}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 11729.61 | 11729.61 | 11729.61 | 11679.05 | 11679.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11729.61, importe_modificado:11729.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059717 | Proyecto de inversión | 44263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44263.61, modificado:44263.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0323Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-523 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 25, Ticul, Yuc., México, lon:-89.5383563, lat:20.3967093}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 44263.61 | 44263.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-377, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44263.61, importe_modificado:44263.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059719 | Proyecto de inversión | 5899.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5899.35, modificado:5899.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DCC0028Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y ANEXAS Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-525 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:375, direccion:8763+VW Cenote Azul, Yuc., México, lon:-87.74522781, lat:21.31224499}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5899.35 | 5899.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5899.35, importe_modificado:5899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059722 | Proyecto de inversión | 2816.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816.58, modificado:2816.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0269U, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-527 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:SAN FRANCISCO, PANABA, lon:-88.271183, lat:21.296861}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 2816.58 | 2816.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2816.58, importe_modificado:2816.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059725 | Proyecto de inversión | 64504.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64504.71, modificado:64504.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA , CCT 31EES0074Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-291 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Tekom, Yuc., México, lon:-88.2642307, lat:20.6027671}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 64504.71 | 64504.71 | 64504.71 | 64226.67 | 64226.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64504.71, importe_modificado:64504.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059727 | Proyecto de inversión | 14600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14600.0, modificado:14600.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES , CCT 31DIN2058Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-530 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:180, direccion:San Andrés, Yuc., México, lon:-87.6916666, lat:20.9849999}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14600.0, importe_modificado:14600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059730 | Proyecto de inversión | 13239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13239.61, modificado:13239.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ÁNGELA PERALTA, CCT 31DIN2027E, EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-532 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Nacuché, Yuc., México, lon:-88.2965908, lat:20.9235867}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13239.61 | 13239.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13239.61, importe_modificado:13239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059732 | Proyecto de inversión | 1676.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676.42, modificado:1676.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OTILIA LOPEZ , CCT 31DJN0203V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-533 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 47-B, La Huayita, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1395419, lat:21.1469917}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 1676.42 | 1676.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1676.42, importe_modificado:1676.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059733 | Proyecto de inversión | 29625.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29625.19, modificado:29625.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA , CCT 31DJN0177N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-534 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1567987, lat:21.1264966}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 29625.19 | 29625.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29625.19, importe_modificado:29625.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS BENEFICIARIOS YA QUE NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059734 | Proyecto de inversión | 5937.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5937.77, modificado:17971.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ , CCT 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-293 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17971.87 | 17971.87 | 12034.1 | 12034.1 | 12034.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5937.77, importe_modificado:5937.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0033A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12034.1, importe_modificado:12034.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La obra se compone de dos obras, en el sistema solo tienen una meta. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:En los avances, solo se menciona una meta y son dos según el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs8: {observación:Verificar los porcentajes de avances y estatus de la obra, no concuerdan con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059739 | Proyecto de inversión | 40330.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40330.98, modificado:40330.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CCT 31DPR0959G, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-185 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Tamanché, Yuc., México, lon:-89.6416666, lat:21.1391666}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40330.98 | 40330.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40330.98, importe_modificado:40330.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los importes, no coincide con lo reportado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Los porcentajes financieros y físicos reportados en el ultimo anexo del 19 de enero de 2022 no coinciden con el sistema, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059740 | Proyecto de inversión | 17011.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17011.13, modificado:17011.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO , CCT 31DCC0053P, EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-186 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:Pustunich, Yuc., México, lon:-89.5118936, lat:20.368145}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17011.13 | 17011.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17011.13, importe_modificado:17011.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El porcentaje de avance físico mencionado no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059745 | Proyecto de inversión | 92181.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92181.8, modificado:92181.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL SALES CEPEDA, CCT 31EPR0105J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-189 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 83 464, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6154153, lat:20.951022}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 92181.8 | 92181.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92181.8, importe_modificado:92181.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059746 | Proyecto de inversión | 30955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30955.23, modificado:30955.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0552R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-190 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 107, Dolores Otero, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6231918, lat:20.9392074}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 30955.23 | 30955.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30955.23, importe_modificado:30955.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059747 | Proyecto de inversión | 18064.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18064.1, modificado:18064.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ALDAMA, CCT 31DJN0216Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-295 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18064.1 | 18064.1 | 18064.1 | 17986.24 | 17986.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18064.1, importe_modificado:18064.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059749 | Proyecto de inversión | 81300.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81300.67, modificado:81300.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUZ OLIVEROS SARMINA, CCT 31DJN0030U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-296 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 81300.67 | 81300.67 | 81300.67 | 80950.23 | 80950.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81300.67, importe_modificado:81300.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059751 | Proyecto de inversión | 255855.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255855.94, modificado:255855.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, CCT 31DPR2106X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-297 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Kinchil - Umán 108, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74925101, lat:20.88203949}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 255855.94 | 255855.94 | 255855.94 | 254753.11 | 254753.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:246269.98, importe_modificado:246269.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9585.96, importe_modificado:9585.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059754 | Proyecto de inversión | 125801.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125801.87, modificado:125801.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 79 , CCT 31DST2022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-195 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10¿, Vergel II, 97173 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5860583, lat:20.9536844}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 125801.87 | 125801.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125801.87, importe_modificado:125801.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059755 | Proyecto de inversión | 26272.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26272.22, modificado:26272.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR , CCT 31DJN2045J, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-298 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:97307 Cosgaya, Yuc., México, lon:-89.7062949, lat:21.0979493}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 26272.22 | 26272.22 | 7004.54 | 7004.54 | 6974.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19267.68, importe_modificado:19267.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7004.54, importe_modificado:7004.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:En los avances, solo se menciona una meta y son dos según el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances y estatus de la obra, no concuerdan con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:Verificar el periodo de ejecución de la segunda obra, ya que no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059756 | Proyecto de inversión | 24287.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24287.16, modificado:24287.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DJN0031T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-196 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Azcorra, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6027948, lat:20.951694}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 24287.16 | 24287.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24287.16, importe_modificado:24287.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059760 | Proyecto de inversión | 14032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14032.13, modificado:14032.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0031D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-300 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14032.13 | 14032.13 | 14032.13 | 14032.13 | 13947.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14032.13, importe_modificado:14032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el estatus de la obra, ya que el periodo de ejecución ya concluyó y en el anexo 3.0 tiene estatus EN EJECUCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059761 | Proyecto de inversión | 12053.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12053.31, modificado:12053.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0960W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-199 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12053.31 | 12053.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12053.31, importe_modificado:12053.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Lo localidad que se menciona en el nombre y en la geolocalización no coincide con la que se menciona en el ultimo anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059762 | Proyecto de inversión | 15097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15097.8, modificado:15097.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN, CCT 31DJN0063L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-200 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 93 328, Morelos Oriente, 97174 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5961393, lat:20.9426959}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 15097.8 | 15097.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15097.8, importe_modificado:15097.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059763 | Proyecto de inversión | 42422.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42422.62, modificado:42422.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-201 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 40 477, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5781109, lat:21.0035833}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 42422.62 | 42422.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42422.62, importe_modificado:42422.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059766 | Proyecto de inversión | 58530.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58530.48, modificado:58530.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIXKOKOB, CCT 31DML2020Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-204 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.393793, lat:21.0032395}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 58530.48 | 58530.48 | 58530.48 | 58530.48 | 58278.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58530.48, importe_modificado:58530.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059775 | Proyecto de inversión | 16023.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16023.12, modificado:16023.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0591T, EN LA LOCALIDAD DE KIKIL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-540 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:97705 Kikil, Yuc., México, lon:-88.1677777, lat:21.1908332}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16023.12 | 16023.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16023.12, importe_modificado:16023.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059776 | Proyecto de inversión | 7981.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7981.01, modificado:7981.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0783I, EN LA LOCALIDAD DE DZITOX Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-541 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Dzitox, Yuc., México, lon:-88.0858333, lat:20.3833333}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7981.01 | 7981.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7981.01, importe_modificado:7981.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059778 | Proyecto de inversión | 139570.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139570.28, modificado:139570.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO, CCT 31ETV0145J, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-302 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Dzidzibachí, Yuc., México, lon:-90.1263888, lat:20.5702777}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 139570.28 | 139570.28 | 139570.28 | 138728.04 | 138728.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:139570.28, importe_modificado:139570.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059782 | Proyecto de inversión | 8199.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8199.96, modificado:8199.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DCC0059J, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-303 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8199.96 | 8199.96 | 8199.96 | 8150.48 | 8150.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8199.96, importe_modificado:8199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059783 | Proyecto de inversión | 28809.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28809.19, modificado:28809.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31DPR0732B, EN LA LOCALIDAD DE DZEAL Y EL MUNICIPIO DE KAUA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-545 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Dzeal, Yuc., México, lon:-88.4316666, lat:20.5652777}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 28809.19 | 28809.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28809.19, importe_modificado:28809.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059787 | Proyecto de inversión | 17997.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17997.32, modificado:17997.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ISOLINA ROSADO, CCT 31DJN0138L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-209 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.393793, lat:21.0032395}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17997.32 | 17997.32 | 17997.32 | 17997.32 | 17919.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17997.32, importe_modificado:17997.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402058223 | Proyecto de inversión | 1275488.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275488.86, modificado:1275488.86}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA RED DE VOZ EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO , CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-007 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 1275488.86 | 1275488.86 | 382646.66 | 382646.66 | 382646.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-316, contratista:GOVA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1275488.86, importe_modificado:1275488.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El inicio de su periodo de ejecución no coincide con el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El promedio del Porcentaje de Avances Físicos no coincide con el mencionado en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059788 | Proyecto de inversión | 25481.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25481.79, modificado:25481.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DIN2019W, EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-548 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Tohopkú, Yuc., México, lon:-88.463852, lat:20.6540558}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 25481.79 | 25481.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25481.79, importe_modificado:25481.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONLCUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059789 | Proyecto de inversión | 44321.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44321.5, modificado:44321.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BELISARIO DOMINGUEZ, CCT 31DJN0117Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-210 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Yaxkukul, Yuc., México, lon:-89.4192499, lat:21.0624114}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 44321.5 | 44321.5 | 44321.5 | 44321.5 | 44130.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44321.5, importe_modificado:44321.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059790 | Proyecto de inversión | 12953.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12953.18, modificado:12953.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPB0014S, EN LA LOCALIDAD DE KANTÓ Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-549 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:P232+XR Xalaú, Yuc., México, lon:-87.99791336, lat:20.70489929}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12953.18 | 12953.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12953.18, importe_modificado:12953.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059791 | Proyecto de inversión | 40498.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40498.74, modificado:40498.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DCC2015Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-304 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40498.74 | 40498.74 | 40498.74 | 40254.35 | 40254.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40498.74, importe_modificado:40498.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059794 | Proyecto de inversión | 6902.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6902.49, modificado:6902.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS, CCT 31DCC0298J, EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-551 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Dzalbay, Yuc., México, lon:-88.0527777, lat:20.8341666}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6902.49 | 6902.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6902.49, importe_modificado:6902.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059796 | Proyecto de inversión | 15051.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15051.22, modificado:15051.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE FEBRERO, CCT 31DCC0262V , EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-552 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:Unnamed Road, Yuc., Mexico, lon:-87.86024094, lat:20.93803383}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 15051.22 | 15051.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15051.22, importe_modificado:15051.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS BENEFICIARIOS YA QUE NO COINCIDE CON SU ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059797 | Proyecto de inversión | 22101.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22101.86, modificado:22101.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO , CCT 31DCC0056M, EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-305 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:97805 Chunchucmil, Yuc., México, lon:-90.2138887, lat:20.6430554}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22101.86 | 22101.86 | 22101.86 | 21968.48 | 21968.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22101.86, importe_modificado:22101.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059798 | Proyecto de inversión | 48951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48951.98, modificado:48951.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ, CCT 31EES0077X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-212 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mocochá, Yuc., México, lon:-89.4521864, lat:21.1059268}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 48951.98 | 48951.98 | 48951.98 | 48951.98 | 48740.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48951.98, importe_modificado:48951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059800 | Proyecto de inversión | 75714.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75714.59, modificado:75714.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-213 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Yaxkukul, Yuc., México, lon:-89.4192499, lat:21.0624114}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 75714.59 | 75714.59 | 75714.59 | 75714.59 | 75388.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75714.59, importe_modificado:75714.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059801 | Proyecto de inversión | 18688.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18688.42, modificado:18688.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DIN2075O, EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-554 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:EKBALAM, YUCATAN, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18688.42 | 18688.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18688.42, importe_modificado:18688.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059806 | Proyecto de inversión | 13271.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13271.87, modificado:13271.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, CCT 31DIN0010R, EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-215 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:97353 Texán de Palomeque, Yuc., México, lon:-89.8300567, lat:20.9333924}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 13271.87 | 13271.87 | 13271.87 | 13271.87 | 13214.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13271.87, importe_modificado:13271.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059807 | Proyecto de inversión | 7586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7586.4, modificado:7586.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO PAT, CCT 31DPR0254S, EN LA LOCALIDAD DE X-UCH Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-557 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:X-Uch, Yuc., México, lon:-88.1363318, lat:20.8046055}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7586.4 | 7586.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7586.4, importe_modificado:7586.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059808 | Proyecto de inversión | 16173.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16173.6, modificado:16173.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO, CCT 31DCC0058K, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-307 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:97804 Kochol, Yuc., México, lon:-90.1594444, lat:20.6199999}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 16173.6 | 16173.6 | 16173.6 | 16076 | 16076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16173.6, importe_modificado:16173.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059810 | Proyecto de inversión | 14965.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14965.37, modificado:14965.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO, CCT 31DPR0556N, EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-558 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:QR99+97 Yohalal Tres, Yucatan, México, lon:-88.18184853, lat:20.76847342}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14965.37 | 14965.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14965.37, importe_modificado:14965.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059812 | Proyecto de inversión | 3890.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3890.27, modificado:3890.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUGENIO CHABLE, CCT 31DPR0460A, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-308 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calcehtok, Yuc., México, lon:-89.9127777, lat:20.5666665}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 3890.27 | 3890.27 | 3890.27 | 3866.79 | 3866.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3890.27, importe_modificado:3890.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059815 | Proyecto de inversión | 65419 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65419.0, modificado:65419.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EES0081J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-309 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 65419 | 65419 | 65419 | 65024.23 | 65024.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65419.0, importe_modificado:65419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059817 | Proyecto de inversión | 39258.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39258.79, modificado:39258.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0892P, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-561 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:Tesoco, Yuc., México, lon:-88.1541666, lat:20.7216666}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 39258.79 | 39258.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39258.79, importe_modificado:39258.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059818 | Proyecto de inversión | 7215.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7215.68, modificado:7215.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-562 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C. 21 417, Chichimilá, 97760 Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.21745753, lat:20.63180026}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7215.68 | 7215.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7215.68, importe_modificado:7215.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059819 | Proyecto de inversión | 449551.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449551.76, modificado:449551.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31EPR0175E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-219 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1820377, lat:20.6850776}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 449551.76 | 449551.76 | 449551.76 | 449551.76 | 446838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-326, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449551.76, importe_modificado:449551.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059824 | Proyecto de inversión | 37924.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37924.02, modificado:37924.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0771D, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-565 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Xalaú, Yuc., México, lon:-88.006559, lat:20.678736}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 37924.02 | 37924.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37924.02, importe_modificado:37924.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059825 | Proyecto de inversión | 78136.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78136.07, modificado:78136.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HALACHO, CCT 31DML2028S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-311 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Tohopkú, Yuc., México, lon:-88.463852, lat:20.6540558}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 78136.07 | 78136.07 | 78136.07 | 77664.56 | 77664.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N ) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78136.07, importe_modificado:78136.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059826 | Proyecto de inversión | 35648.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35648.44, modificado:35648.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS, CCT 31DPR0641K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-221 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.163648, lat:21.1382179}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 35648.44 | 35648.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35648.44, importe_modificado:35648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059827 | Proyecto de inversión | 22267.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22267.17, modificado:22267.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, CCT 31DCC0187E, EN LA LOCALIDAD DE X-CATZÍN (CATZÍN) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-566 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:X-Catzín, Yuc., México, lon:-87.8661111, lat:20.7169444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22267.17 | 22267.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22267.17, importe_modificado:22267.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059831 | Proyecto de inversión | 95836.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95836.24, modificado:95836.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DALIA DE LAS CUEVAS DE RIVERO , CCT 31DJN0235N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-223 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 18, Militar, 97782 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1863602, lat:20.6921696}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 95836.24 | 95836.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-394, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4679.51, importe_modificado:4679.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91156.73, importe_modificado:91156.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La fecha de conclusión es anterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059833 | Proyecto de inversión | 104011.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104011.78, modificado:104011.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES, CCT 31EPR0023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-224 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. 27 200, 97730 Espita, Yuc., México, lon:-88.3058475, lat:21.0090727}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 104011.78 | 104011.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4297.29, importe_modificado:4297.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99714.49, importe_modificado:99714.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059834 | Proyecto de inversión | 40572.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40572.94, modificado:40572.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31DPR0630E, EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-569 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:HCXW+7R Ticimul, Yuc., México, lon:-88.55289459, lat:20.59824044}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 40572.94 | 40572.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-380, contratista:TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40572.94, importe_modificado:40572.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059835 | Proyecto de inversión | 148389.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148389.9, modificado:148389.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12, CCT 31DST0012G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-225 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Espita, Yuc., México, lon:-88.3060611, lat:21.0088579}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 148389.9 | 148389.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148389.9, importe_modificado:148389.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059839 | Proyecto de inversión | 14898.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14898.34, modificado:14898.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-572 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 66, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6280841, lat:20.9628039}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14898.34 | 14898.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14898.34, importe_modificado:14898.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059840 | Proyecto de inversión | 77710.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77710.4, modificado:77710.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31ETV0004K, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-227 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:X-can, Yuc., México, lon:-87.6685181, lat:20.8590077}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 77710.4 | 77710.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77710.4, importe_modificado:77710.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059841 | Proyecto de inversión | 66019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66019.15, modificado:66019.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31EJN0021L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-573 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6274675, lat:20.9694307}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 66019.15 | 66019.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66019.15, importe_modificado:66019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059846 | Proyecto de inversión | 7752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7752.26, modificado:7752.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 31DPR0544I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-230 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 49, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1852303, lat:20.6794989}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7752.26 | 7752.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7752.26, importe_modificado:7752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059847 | Proyecto de inversión | 37764.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37764.87, modificado:37764.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS , CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-576 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67 406, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.60889101, lat:20.95974642}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 37764.87 | 37764.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37764.87, importe_modificado:37764.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059848 | Proyecto de inversión | 43072.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.22, modificado:43072.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EPR0046K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-577 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 141, Jardines de Miraflores, 97168 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59925652, lat:20.96228119}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 43072.22 | 43072.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43072.22, importe_modificado:43072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059849 | Proyecto de inversión | 82339.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82339.53, modificado:82339.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SILVIO ZAVALA VALLADO, CCT 31DJN2053S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-313 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tetiz, Yuc., México, lon:-89.9345214, lat:20.9626882}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 82339.53 | 82339.53 | 25533.53 | 25379.45 | 25379.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-403, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56806.0, importe_modificado:56806.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25533.53, importe_modificado:25533.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059855 | Proyecto de inversión | 28333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.02, modificado:28333.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, CCT 31DPR0017Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-582 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 42 499D, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.61117625, lat:20.96590293}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 28333.02 | 28333.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28333.02, importe_modificado:28333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059857 | Proyecto de inversión | 42557.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42557.09, modificado:42557.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-583 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 82, Maya, 97158 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59812999, lat:20.97229461}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 42557.09 | 42557.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42557.09, importe_modificado:42557.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059862 | Proyecto de inversión | 15955.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15955.08, modificado:15955.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DCC0239U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-317 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Ucú, Yuc., México, lon:-89.7441766, lat:21.0311039}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 15955.08 | 15955.08 | 15955.08 | 15858.8 | 15858.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15955.08, importe_modificado:15955.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059863 | Proyecto de inversión | 12192.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12192.22, modificado:12192.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT , CCT 31DPB2037Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-587 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 4-A, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5508773, lat:20.9501674}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 12192.22 | 12192.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12192.22, importe_modificado:12192.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059869 | Proyecto de inversión | 6002.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6002.3, modificado:6002.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-592 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5942048, lat:20.9693163}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6002.3 | 6002.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6002.3, importe_modificado:6002.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402045369 | Proyecto de inversión | 964209 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964209.0, modificado:964209.0}} | UNO OBRA DE UNO: REHABILITACION DE CALLES 18 X 19 Y 15, CALLE 16 X 17 Y 21 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATAN - 322855 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 322855 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, CALLE 17 SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL ENFRENTE QUEDA UNA TIENDA DE ROPA LLAMADA PINIS SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.88648905, lat:20.88572036}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 964209 | 964209 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-YUC-FISM-003-2021, contratista:ING. BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:964209.01, importe_modificado:964209.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2045369/proyecto_INICIO, 2045369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402058300 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:499790.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ RODRÍGUEZ GUILLERMO CAI NO. 7, CCT 31EDI0007W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 37, 97864 Ticul, Yuc., México, lon:-89.5330639, lat:20.3852507}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 499790.15 | 499790.15 | 142437.05 | 142437.05 | 142437.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-305, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474790.15, importe_modificado:499790.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058322 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:568626.71}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR JULIA ESCOBAR CEBALLOS CAI NO. 5, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-007 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 29 331 PROGRESO, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 568626.71 | 568626.71 | 359581.96 | 357412.07 | 357412.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-306, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:497543.64, importe_modificado:568626.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059160 | Proyecto de inversión | 4236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236.1, modificado:4236.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO , CCT 31DCC0077Z, EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-066 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4236.1 | 4236.1 | 4236.1 | 4217.84 | 4217.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4236.1, importe_modificado:4236.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:¿ El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:¿ El municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La fecha del contrato (30/12/2021) es posterior al inicio de la ejecución de la obra (20/12/2021). , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059875 | Proyecto de inversión | 30307.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30307.7, modificado:30307.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0268V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-595 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6320414, lat:21.0114173}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30307.7 | 30307.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30307.7, importe_modificado:30307.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059876 | Proyecto de inversión | 51903.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51903.25, modificado:51903.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO, CCT 31DJN0220L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-596 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 Diag., Jardines del Nte., 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5663352, lat:21.017909}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 51903.25 | 51903.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51903.25, importe_modificado:51903.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059877 | Proyecto de inversión | 11966.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11966.57, modificado:11966.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31EPR0232F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-597 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6155017, lat:20.960374}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11966.57 | 11966.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11966.57, importe_modificado:11966.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059880 | Proyecto de inversión | 11953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11953.79, modificado:11953.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IX CHEBEL YAX , CCT 31DCC0223T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-600 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. 14, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4491437, lat:20.8141468}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11953.79 | 11953.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11953.79, importe_modificado:11953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059881 | Proyecto de inversión | 21485.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21485.6, modificado:21485.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA CURIE, CCT 31DIN0012P, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-601 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:C. 20, 97824 Telchaquillo, Yuc., México, lon:-89.4638383, lat:20.646452}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 21485.6 | 21485.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21485.6, importe_modificado:21485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059882 | Proyecto de inversión | 9378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9378.09, modificado:9378.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MAYAPÁN, CCT 31DIN2035N, EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-602 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:C. 30 105, Centro, 97820 Tecoh, Yuc., México, lon:-89.4747752, lat:20.7421229}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9378.09 | 9378.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9378.09, importe_modificado:9378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059883 | Proyecto de inversión | 4373.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373.51, modificado:4373.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, CCT 31DPR0877X, EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-603 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:VGG3+M2 Tepich Carrillo, Yuc., México, lon:-89.49745595, lat:20.87662636}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4373.51 | 4373.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4373.51, importe_modificado:4373.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059884 | Proyecto de inversión | 17957.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17957.59, modificado:17957.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-231 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:97706 Sucopó, Yuc., México, lon:-88.0479709, lat:21.1611366}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17957.59 | 17957.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17957.59, importe_modificado:17957.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059886 | Proyecto de inversión | 46229.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46229.23, modificado:46229.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ, CCT 31DJN0182Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-233 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7941819, lat:21.202193}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 46229.23 | 46229.23 | 20309.73 | 20309.73 | 20309.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-393, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25919.5, importe_modificado:25919.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0027A, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20309.73, importe_modificado:20309.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059887 | Proyecto de inversión | 21356.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21356.48, modificado:21356.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO , CCT 31DPR0976X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-234 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662618, lat:21.2831958}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 21356.48 | 21356.48 | 21356.48 | 21227.61 | 21227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21356.48, importe_modificado:21356.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059889 | Proyecto de inversión | 67234.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67234.82, modificado:67234.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0154T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-235 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.6592833, lat:21.2111295}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 67234.82 | 67234.82 | 67234.82 | 66829.09 | 66829.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67234.82, importe_modificado:67234.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059890 | Proyecto de inversión | 4998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998.27, modificado:4998.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0168W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-236 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1567987, lat:21.1264966}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4998.27 | 4998.27 | 4998.27 | 4968.11 | 4968.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4998.27, importe_modificado:4998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059891 | Proyecto de inversión | 21539.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21539.51, modificado:21539.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0759I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-322 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0495866, lat:20.0715949}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 21539.51 | 21539.51 | 21539.51 | 21446.67 | 21446.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21539.51, importe_modificado:21539.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059893 | Proyecto de inversión | 61251.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61251.73, modificado:61251.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA PALMA, CCT 31DPR0713N, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-238 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:XMPW+8C Espita, Yuc., México, lon:-88.3039856, lat:20.98580339}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 61251.73 | 61251.73 | 61251.73 | 60882.09 | 60882.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61251.73, importe_modificado:61251.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059894 | Proyecto de inversión | 8758.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8758.71, modificado:8758.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA, CCT 31DPR1667Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-239 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8758.71 | 8758.71 | 8758.71 | 8705.86 | 8705.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8758.71, importe_modificado:8758.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059897 | Proyecto de inversión | 46520.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46520.59, modificado:46520.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-242 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Pocoboch, Yuc., México, lon:-88.1141666, lat:20.9730555}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 46520.59 | 46520.59 | 46520.59 | 46239.86 | 46239.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46520.59, importe_modificado:46520.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059899 | Proyecto de inversión | 445697.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445697.11, modificado:445697.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPB2019A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-244 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 78, Sta Rita, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1669646, lat:21.155035}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 445697.11 | 445697.11 | 445697.11 | 443007.56 | 443007.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:445697.11, importe_modificado:445697.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059902 | Proyecto de inversión | 36053.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36053.04, modificado:36053.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JOSE COELLO RAMIREZ, CCT 31DJN0184X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-246 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 44 535, Reparto Granjas, 97198 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58751917, lat:20.93674119}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 36053.04 | 36053.04 | 36053.04 | 36053.04 | 35897.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36053.04, importe_modificado:36053.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059903 | Proyecto de inversión | 55490.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55490.14, modificado:55490.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUNBEN NIKTE', CCT 31DIN2077M, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-324 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 55490.14 | 55490.14 | 55490.14 | 55250.96 | 55250.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55490.14, importe_modificado:55490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402045390 | Proyecto de inversión | 196875.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196875.01, modificado:196875.01}} | DOS OBRA DE UNO:REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAMAHIL LOCALIDAD SAMAHIL ASENTAMIENTO OTRO - 322886 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 322886 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL SOBRE LA CALLE 20 JUSTAMENTE ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.88873567, lat:20.8831509}} | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 196875.01 | 196875.01 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-YUC-FISM-002-2021, contratista:FREDY ALBERTO MAY GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:196875.0, importe_modificado:196875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2045390/proyecto_PROCESO, 2045390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056557 | Proyecto de inversión | 16157.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16157.54, modificado:75994.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR0442L, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-469-21 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Emiliano Zapata, Yuc., Mexico, lon:-89.4677777, lat:20.2272222}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 75994.23 | 75994.23 | 54976.54 | 54739.57 | 54739.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54976.54, importe_modificado:54976.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21017.69, importe_modificado:21017.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059216 | Proyecto de inversión | 66481.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66481.14, modificado:66481.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO FILHO, CCT 31EJN0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-105 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 66481.14 | 66481.14 | 66481.14 | 66194.58 | 66194.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66481.14, importe_modificado:66481.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059237 | Proyecto de inversión | 81187.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81187.97, modificado:81187.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34, CCT 31DST0034S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-707-21 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:SEYE, lon:-89.372253, lat:20.836987}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 81187.97 | 81187.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81187.97, importe_modificado:81187.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059904 | Proyecto de inversión | 51135.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51135.86, modificado:51135.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0121B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-325 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0495866, lat:20.0715949}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 51135.86 | 51135.86 | 51135.86 | 50915.45 | 50915.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32846.29, importe_modificado:32846.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51135.86, importe_modificado:51135.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059916 | Proyecto de inversión | 26082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26082.36, modificado:26082.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CH'E'EN YUUK, CCT 31DIN2076N, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-328 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:97973 Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26082.36 | 26082.36 | 26082.36 | 25969.94 | 25969.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26082.36, importe_modificado:26082.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059922 | Proyecto de inversión | 33943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33943.23, modificado:33943.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ANDRES ESPINOSA COLONIA , CCT 31EPR0231G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-330 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4186014, lat:20.3010922}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 33943.23 | 33943.23 | 33943.23 | 33796.93 | 33796.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33943.23, importe_modificado:33943.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059924 | Proyecto de inversión | 46938.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46938.01, modificado:46938.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OXKUTZCAB , CCT 31DML2019K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-331 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4186014, lat:20.3010922}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 46938.01 | 46938.01 | 46938.01 | 46735.69 | 46735.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46938.01, importe_modificado:46938.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059927 | Proyecto de inversión | 7915.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7915.09, modificado:7915.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO , CCT 31DJN0072T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-605 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 19, Centro, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5559171, lat:20.9347051}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 7915.09 | 7915.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7915.09, importe_modificado:7915.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059929 | Proyecto de inversión | 5916.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5916.09, modificado:5916.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ, CCT 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-607 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 65-C, Villas de Oriente, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5434151, lat:20.9638068}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5916.09 | 5916.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5916.09, importe_modificado:5916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059930 | Proyecto de inversión | 6041.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6041.18, modificado:6041.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE DIAZ VILLAMIL, CCT 31DJN0014C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-608 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 26, Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.39747, lat:20.9974463}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6041.18 | 6041.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6041.18, importe_modificado:6041.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059933 | Proyecto de inversión | 9480.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9480.31, modificado:9480.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR X'OCEN , CCT 31DJN2003K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-610 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 73, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5787824, lat:20.9188284}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9480.31 | 9480.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9480.31, importe_modificado:9480.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059954 | Proyecto de inversión | 19568.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19568.14, modificado:19568.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ , CCT 31EJN0045V, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-612 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 CAUCEL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19568.14 | 19568.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19568.14, importe_modificado:19568.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059957 | Proyecto de inversión | 15934.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15934.42, modificado:15934.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL , CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-615 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 41-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6467383, lat:21.0402525}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15934.42 | 15934.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15934.42, importe_modificado:15934.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059958 | Proyecto de inversión | 9456.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9456.16, modificado:9456.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL , CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-616 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Benito Juarez, Avenida Aviación 809, Nueva Sambulá, 97250 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65337276, lat:20.94653087}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9456.16 | 9456.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9456.16, importe_modificado:9456.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059959 | Proyecto de inversión | 17026.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17026.14, modificado:17026.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-617 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6261092, lat:20.9668679}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17026.14 | 17026.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17026.14, importe_modificado:17026.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059960 | Proyecto de inversión | 15303.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15303.38, modificado:15303.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0948A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-618 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Unnamed Road, 97317 Yuc., México, lon:-89.65324402, lat:20.74872977}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15303.38 | 15303.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15303.38, importe_modificado:15303.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059961 | Proyecto de inversión | 73476.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73476.53, modificado:73476.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, CCT 31DPR0672D, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-619 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:C. 32, 97302 Komchén, Yuc., México, lon:-89.663736, lat:21.1000456}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 73476.53 | 73476.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73476.53, importe_modificado:73476.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059962 | Proyecto de inversión | 45692.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45692.16, modificado:45692.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0433D, EN LA LOCALIDAD DE XCUNYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-620 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:97308 Xcunyá, Yuc., México, lon:-89.6130555, lat:21.1327777}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 45692.16 | 45692.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45692.16, importe_modificado:45692.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059974 | Proyecto de inversión | 29805.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29805.45, modificado:29805.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31ETV0120A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-628 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:San Antonio Chum, Yuc., Mexico, lon:-89.8591666, lat:20.8766665}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 29805.45 | 29805.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29805.45, importe_modificado:29805.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059975 | Proyecto de inversión | 19853.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19853.88, modificado:19853.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON , CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-629 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19853.88 | 19853.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19853.88, importe_modificado:19853.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059976 | Proyecto de inversión | 42174.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42174.49, modificado:42174.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0894N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-630 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 29, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1915621, lat:20.6967287}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42174.49 | 42174.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42174.49, importe_modificado:42174.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058461 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:382919.87}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI DOLORES OTERO MALDONADO 31DDI0001C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-001 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57¿, Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5856045, lat:20.9657476}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 382919.87 | 382919.87 | 238668.63 | 237523.77 | 237523.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E250-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:352881.77, importe_modificado:382919.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059261 | Proyecto de inversión | 17298.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17298.47, modificado:17298.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31EES0010P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-154 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 DIAGONAL , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 17298.47 | 17298.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17298.47, importe_modificado:17298.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El numero de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El nombre de la obra difiere con la descripción del contrato , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:Verificar la descripción de la obra en el contrato esta incompleta, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 (observación no subsanada), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs9: {observación:Verificar el porcentaje de avances (observación no subsanada, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó ), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059978 | Proyecto de inversión | 90310.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90310.76, modificado:90310.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 35, CCT 31DST0035R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-333 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4186014, lat:20.3010922}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 90310.76 | 90310.76 | 39489.32 | 39319.11 | 39319.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50821.44, importe_modificado:50821.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39489.32, importe_modificado:39489.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059979 | Proyecto de inversión | 30020.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30020.43, modificado:30020.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUNBEN TUUKUL , CCT 31DIN0005F, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-632 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:97794 Yalcobá, Yuc., México, lon:-88.0379961, lat:20.791482}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 30020.43 | 30020.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30020.43, importe_modificado:30020.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059980 | Proyecto de inversión | 23357.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23357.42, modificado:23357.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U SAASIL KAANBAL , CCT 31DIN2050F, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-633 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Xalaú, Yuc., México, lon:-88.006559, lat:20.678736}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23357.42 | 23357.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23357.42, importe_modificado:23357.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059981 | Proyecto de inversión | 52867.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52867.2, modificado:52867.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U SASIL KAAN , CCT 31DPB2008V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-634 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 52867.2 | 52867.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52867.2, importe_modificado:52867.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059982 | Proyecto de inversión | 96534.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96534.02, modificado:96534.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO , CCT 31EES0032A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-334 | N | 0 | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4186014, lat:20.3010922}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 96534.02 | 96534.02 | 36805.42 | 36651.09 | 36651.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60728.6, importe_modificado:60728.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35805.42, importe_modificado:35805.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059983 | Proyecto de inversión | 17414.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17414.18, modificado:17414.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0541L, EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-635 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:X-Calakoop, Yuc., México, lon:-88.5263159, lat:20.6508629}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 17414.18 | 17414.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17414.18, importe_modificado:17414.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059984 | Proyecto de inversión | 26358.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26358.61, modificado:26358.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON , CCT 31DPR0631D, EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-636 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:C. 30 160, 97758 Chankom, Yuc., México, lon:-88.51258636, lat:20.56858576}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 26358.61 | 26358.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26358.61, importe_modificado:26358.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059985 | Proyecto de inversión | 185890.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185890.49, modificado:185890.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0440N, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-335 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:C. 50 107, Centro, 97880 Centro, Yuc., México, lon:-89.41906571, lat:20.30216477}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 185890.49 | 185890.49 | 185890.49 | 185089.24 | 185089.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:185890.49, importe_modificado:185890.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059986 | Proyecto de inversión | 11910.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11910.79, modificado:11910.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA , CCT 31DPR0126X, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-637 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:97926 Canakom, Yuc., México, lon:-88.7627777, lat:20.4411111}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 11910.79 | 11910.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11910.79, importe_modificado:11910.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059989 | Proyecto de inversión | 71329.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71329.66, modificado:71329.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO , CCT 31DPR0608C, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-337 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2716646, lat:21.099628}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 71329.66 | 71329.66 | 71329.66 | 71022.2 | 71022.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71329.66, importe_modificado:71329.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059993 | Proyecto de inversión | 32859.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32859.82, modificado:32859.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DCC0083J, EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-341 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:97822 Oxtapacab, Yuc., México, lon:-89.5041666, lat:20.771111}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32859.82 | 32859.82 | 32859.82 | 32718.18 | 32718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32859.82, importe_modificado:32859.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059995 | Proyecto de inversión | 160254.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160254.99, modificado:160254.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-343 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2799763, lat:21.098173}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 160254.99 | 160254.99 | 160254.99 | 159564.24 | 159564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:160254.99, importe_modificado:160254.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059996 | Proyecto de inversión | 17624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17624.86, modificado:17624.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, CCT 31DJN0109Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-344 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Umán, Yuc., México, lon:-89.7480635, lat:20.8878393}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17624.86 | 17624.86 | 17624.86 | 17548.88 | 17548.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17624.86, importe_modificado:17624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059997 | Proyecto de inversión | 6351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6351.99, modificado:6351.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LOS MAYAS, CCT 31ETV0073G, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-345 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:Xtepén, Yuc., México, lon:-89.7415165, lat:20.8238057}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6351.99 | 6351.99 | 6351.99 | 6324.61 | 6324.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6351.99, importe_modificado:6351.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060000 | Proyecto de inversión | 80807.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80807.43, modificado:80807.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FABIO ESPINOSA GRANADOS, CCT 31ETV0156P, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-260 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:97312 Chalmuch, Yuc., México, lon:-89.7277777, lat:20.9730555}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 80807.43 | 80807.43 | 38866.77 | 38866.77 | 38632.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38866.77, importe_modificado:38866.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41940.66, importe_modificado:41940.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar el nombre de la localidad mencionada en las descripciones de los contratos no coinciden con el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060003 | Proyecto de inversión | 60748.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60748.6, modificado:60748.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR1678E, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-263 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Temozón, Yucatán, México, lon:-88.9180419, lat:20.0685935}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 60748.6 | 60748.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60748.6, importe_modificado:60748.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060004 | Proyecto de inversión | 33245.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33245.81, modificado:33245.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0574C, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-264 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:Yaxcopil, Yuc., México, lon:-88.9500001, lat:20.0166669}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 33245.81 | 33245.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33245.81, importe_modificado:33245.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060005 | Proyecto de inversión | 22219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22219.03, modificado:22219.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-265 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Chicxulub Pueblo, Yuc., México, lon:-89.5166673, lat:21.1357932}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22219.03 | 22219.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22219.03, importe_modificado:22219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402045635 | Proyecto de inversión | 1398250.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398250.01, modificado:1398250.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN TEKAX, LOCALIDAD KANCAB. - 323631 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 323631 | S | 1424 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.88, meta_modificada:569.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 CERCA DE MATERIALES CHAN Y LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB, lon:-89.3460618, lat:20.1950265}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1398250.01 | 1398250.01 | 990229.07 | 990229.07 | 990229.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.14A, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1398250.01, importe_modificado:1398250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2045635/proyecto_INICIO, 2045635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402058490 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI FELIPA POOT 31DDI003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-003 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6320414, lat:21.0114173}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 376000 | 376000 | 331433.81 | 330832.64 | 330832.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E252-2021, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:351995.19, importe_modificado:376000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058499 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI LEV VYGOTSKY 31DDI0005Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-004 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 41, San Francisco, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2949656, lat:20.2135814}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 376000 | 376000 | 278127.93 | 276449.57 | 276449.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E253-2021, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:356208.74, importe_modificado:376000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060009 | Proyecto de inversión | 31929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31929.99, modificado:31929.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-269 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 87 370, Nueva Kukulcán, 97195 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5870217, lat:20.93906}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 31929.99 | 31929.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31929.99, importe_modificado:31929.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060062 | Proyecto de inversión | 46836.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46836.52, modificado:46836.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE E TORRES CERVANTES, CCT 31EPR0003M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-271 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. 21, Baca, Yuc., México, lon:-89.3996414, lat:21.1085987}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 46836.52 | 46836.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46836.52, importe_modificado:46836.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060064 | Proyecto de inversión | 76247.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76247.48, modificado:76247.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO , CCT 31DJN0058Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-273 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 98 511, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6481738, lat:20.9671761}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 76247.48 | 76247.48 | 76247.48 | 76247.48 | 75918.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76247.49, importe_modificado:76247.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El importe del contrato no coincide ( es un centavo mayor) con el anexo enviado. El avance financiero no coincide con el del anexo. , trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060065 | Proyecto de inversión | 15835.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15835.11, modificado:15835.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOLORES OTERO MALDONADO, CCT 31DJN2028T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-274 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6056645, lat:20.9671358}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 15835.11 | 15835.11 | 15835.11 | 15835.11 | 15766.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15835.11, importe_modificado:15835.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060067 | Proyecto de inversión | 49223.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49223.61, modificado:49223.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, CCT 31EML0008Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-205 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0421957, lat:21.2482049}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 49223.61 | 49223.61 | 49223.61 | 49223.61 | 49011.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49223.61, importe_modificado:49223.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060068 | Proyecto de inversión | 99483.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99483.73, modificado:99483.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO CALDERON, CCT 31DIN2060M, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-232 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Tikuch, Yuc., México, lon:-88.111353, lat:20.701037}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 99483.73 | 99483.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99483.73, importe_modificado:99483.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060161 | Proyecto de inversión | 40097.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40097.49, modificado:40097.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CCT 31DPR0658K, EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-346 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 40097.49 | 40097.49 | 6871.78 | 6842.16 | 6842.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-411, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33225.71, importe_modificado:33225.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6871.78, importe_modificado:6871.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060163 | Proyecto de inversión | 12533.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12533.93, modificado:12533.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR WILLIAM MANUEL QUINTAL MONTERO, CCT 31EDI0006X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-347 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Umán, Yuc., México, lon:-89.7480635, lat:20.8878393}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12533.93 | 12533.93 | 12533.93 | 12479.9 | 12479.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12533.93, importe_modificado:12533.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060165 | Proyecto de inversión | 4877.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877.34, modificado:4877.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0830C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-348 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4877.34 | 4877.34 | 4877.34 | 4847.91 | 4847.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4877.34, importe_modificado:4877.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060166 | Proyecto de inversión | 40470.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40470.22, modificado:40470.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0214Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-373 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6056645, lat:20.9671358}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 40470.22 | 40470.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40470.22, importe_modificado:40470.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060168 | Proyecto de inversión | 7718.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718.2, modificado:7718.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO , CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-349 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7718.2 | 7718.2 | 7718.2 | 7671.62 | 7671.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7718.2, importe_modificado:7718.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060169 | Proyecto de inversión | 61568.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61568.44, modificado:61568.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-375 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 61568.44 | 61568.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61568.44, importe_modificado:61568.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060172 | Proyecto de inversión | 87212.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87212.14, modificado:87212.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0198Q, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-378 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:97564 Sahcabá, Yuc., México, lon:-89.1813888, lat:20.7911111}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 87212.14 | 87212.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-397, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87212.14, importe_modificado:87212.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060175 | Proyecto de inversión | 80945.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80945.87, modificado:80945.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CELSO FLORES ZAMORA, CCT 31DPR0866R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-380 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:C. 14, Xocchel, 97566 Xocchel, Yuc., México, lon:-89.1804283, lat:20.8341471}} | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 80945.87 | 80945.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71577.8, importe_modificado:71577.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-397, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9368.07, importe_modificado:9368.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060181 | Proyecto de inversión | 65200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65200.0, modificado:65200.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14, CCT 31EML0027E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-353 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 65200 | 65200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65200.0, importe_modificado:65200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060183 | Proyecto de inversión | 19851.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19851.23, modificado:19851.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31DJN0022L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-385 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 19851.23 | 19851.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19851.23, importe_modificado:19851.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad mencionada de beneficiarios difiere de la mencionada en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060185 | Proyecto de inversión | 11124.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11124.95, modificado:11124.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0391V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-386 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Santa Cruz Palomeque Etapa II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6737438, lat:20.8935495}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 11124.95 | 11124.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11124.95, importe_modificado:11124.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060189 | Proyecto de inversión | 35988.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.23, modificado:35988.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-355 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 35988.23 | 35988.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35988.23, importe_modificado:35988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060192 | Proyecto de inversión | 115920.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115920.95, modificado:115920.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0156L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-390 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cuzamá, Yuc., México, lon:-89.3163227, lat:20.7419734}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 115920.95 | 115920.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68978.01, importe_modificado:68978.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46942.94, importe_modificado:46942.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El periodo de ejecución mencionado difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs4: {observación:El periodo de ejecución del ciontrato (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 difiere de lo mencionado en el anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402056035 | Adquisición | 1090472.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090472.93, modificado:1043688.79}} | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS TALLERES DE DIBUJO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KANASÍN CCT 31ECB0031D UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-003 | N | 0 | 0 | 857 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 14, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5524494, lat:20.9356994}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1043688.79 | 1043688.79 | 1041906.07 | 1041906.07 | 1041906.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-21-ADQ-LP-026, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133196.64, importe_modificado:134718.14}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C)IDE-21-ADQ-LP-024, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:908709.43, importe_modificado:908970.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402056769 | Adquisición | 82690.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82690.18, modificado:82690.18}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROGRESO CCT 31ECB0003H UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-007 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:progreso, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 82690.18 | 82690.18 | 82198.18 | 82198.18 | 82198.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje del avance fisico no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058376 | Proyecto de inversión | 919337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919337.62, modificado:266926.03}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0927O, EN LA LOCALIDAD DE SACCHICH, MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-010 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:SACCHICH, lon:-89.453539, lat:20.812459}} | 2021-12-02 | 2021-12-29 | 266926.03 | 266926.03 | 149316.01 | 148414.97 | 148414.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-309, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:266926.03, importe_modificado:266926.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059453 | Proyecto de inversión | 86203.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86203.46, modificado:86203.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DDI0004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN |  | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63 782, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.71263885, lat:20.99734274}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 86203.46 | 86203.46 | 86203.46 | 86203.46 | 85831.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86203.46, importe_modificado:86203.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con la del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación: El porcentaje de avance financiero no coincide con el del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059471 | Proyecto de inversión | 18633.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18633.78, modificado:18633.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, CCT 31DPR2087Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-279 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18633.78 | 18633.78 | 18633.78 | 18553.46 | 18553.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18633.78, importe_modificado:18633.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059492 | Proyecto de inversión | 38469.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38469.44, modificado:38469.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ESTEBAN SOLIS, CCT 31EPR0045L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-280 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Esq. 92, C. 67¿, Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64500427, lat:20.96240142}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 38469.44 | 38469.44 | 24701.33 | 24701.33 | 24594.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-400, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13768.11, importe_modificado:13768.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24701.33, importe_modificado:24701.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:En el anexo 3.0 el folio se forma de dos obras, cuyo periodo de ejecución de la segunda termina el 10/01/22. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:En el anexo 3.0 el folio se forma de dos obras, por lo que deberían ser 2 metas. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:el total del monto aprobado y modificado es la suma de las dos obras que conforman el folio, pero solo mencionan una obra en su avance financiero. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs8: {observación:Verificar el porcentaje de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya concluyó. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs9: {observación:Según el contrato (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-400 su fecha de conclusión es 20 dic, el anexo 3.0 menciona otra fecha. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060108 | Proyecto de inversión | 137594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137594.6, modificado:137594.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA PEREZ, CCT 31DPB0186K, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-442 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:C. 23 1439, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.09979701, lat:20.23292561}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 137594.6 | 137594.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:137594.6, importe_modificado:137594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060109 | Proyecto de inversión | 15753.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15753.31, modificado:15753.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0262A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-444 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Maní, Yuc., México, lon:-89.3917555, lat:20.3930712}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 15753.31 | 15753.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15753.31, importe_modificado:15753.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060110 | Proyecto de inversión | 87033.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87033.5, modificado:140894.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO, CCT 31DJN0043Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-445 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 140894.86 | 140894.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53861.36, importe_modificado:53861.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87033.5, importe_modificado:87033.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060111 | Proyecto de inversión | 53861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53861.36, modificado:53861.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO, CCT 31DJN0043Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-445 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 YUCATÁN, lon:-88.924089, lat:20.118984}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 53861.36 | 53861.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53861.36, importe_modificado:53861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060112 | Proyecto de inversión | 76658.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76658.35, modificado:76658.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0421Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-446 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 YUCATÁN, lon:-88.924089, lat:20.118984}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 76658.35 | 76658.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76658.35, importe_modificado:76658.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060113 | Proyecto de inversión | 84751.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84751.31, modificado:84751.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31ETV0108F, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-447 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:97977 Kancab, Yuc., México, lon:-89.3452232, lat:20.1941441}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 84751.31 | 84751.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84751.31, importe_modificado:84751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060114 | Proyecto de inversión | 23068.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23068.76, modificado:23068.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0147T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-448 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ticul, Yuc., México, lon:-89.5366458, lat:20.3977696}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23068.76 | 23068.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23068.76, importe_modificado:23068.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060115 | Proyecto de inversión | 29571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29571.43, modificado:29571.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DES2003U, EN LA LOCALIDAD DE POSTUNICH Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-449 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:Pustunich, Yuc., México, lon:-89.5118936, lat:20.368145}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 29571.43 | 29571.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29571.43, importe_modificado:29571.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060116 | Proyecto de inversión | 56522.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56522.52, modificado:56522.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE MEXICO, CCT 31ETV0074F, EN LA LOCALIDAD DE X-CUYUM Y EL MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-451 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:Conkal, Yuc., México, lon:-89.5195181, lat:21.0749983}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 56522.52 | 56522.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-410, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56522.52, importe_modificado:56522.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060117 | Proyecto de inversión | 28509.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28509.3, modificado:28509.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2091L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-452 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7099662, lat:20.998272}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 28509.3 | 28509.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-410, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28509.3, importe_modificado:28509.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060118 | Proyecto de inversión | 14829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14829.58, modificado:16529.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2091L, EN LA LOCALIDAD DE YAXNIC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-453 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 YUCATÁN, lon:-89.646944, lat:20.972372}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16529.91 | 16529.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-410, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14829.58, importe_modificado:14829.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700.33, importe_modificado:1700.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060119 | Proyecto de inversión | 1700.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700.33, modificado:1700.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-453 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 YUCATÁN, lon:-89.646944, lat:20.972372}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 1700.33 | 1700.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700.33, importe_modificado:1700.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060120 | Proyecto de inversión | 172573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172573.64, modificado:172573.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO , CCT 31EES0060X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-454 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 YUCATÁN, lon:-89.646944, lat:20.972372}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 172573.64 | 172573.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:172573.64, importe_modificado:172573.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060121 | Proyecto de inversión | 21311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21311.5, modificado:21311.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO SOUZA NOVELO, CCT 31DJN0222J, EN LA LOCALIDAD DE YAXNIC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-455 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:97316 Yaxnic, Yuc., México, lon:-89.619122, lat:20.791179}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 21311.5 | 21311.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21311.5, importe_modificado:21311.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060122 | Proyecto de inversión | 20786.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20786.17, modificado:20786.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DPR2030Y, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-456 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 20786.17 | 20786.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20786.17, importe_modificado:20786.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060123 | Proyecto de inversión | 40889.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40889.97, modificado:40889.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESPERANZA GARCIA DE NYSSEN, CCT 31DJN0105U, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-457 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:MOTUL DE CARRILLO PUERTO, lon:-89.283925, lat:21.095551}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 40889.97 | 40889.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40889.97, importe_modificado:40889.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060124 | Proyecto de inversión | 19067.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19067.85, modificado:19067.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 5 ALFREDO BARRERA VAZQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-458 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 C CENTRO, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19067.85 | 19067.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19067.85, importe_modificado:19067.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060125 | Proyecto de inversión | 72417.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72417.1, modificado:72417.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-459 | N | 0 | 0 | 627 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.558059, lat:20.93464}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 72417.1 | 72417.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72417.1, importe_modificado:72417.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060126 | Proyecto de inversión | 57035.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57035.29, modificado:57035.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO PAT, CCT 31DPR2079Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-461 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 57035.29 | 57035.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57035.29, importe_modificado:57035.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060127 | Proyecto de inversión | 21972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21972.95, modificado:21972.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2025M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-464 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 YUCATÁN, lon:-89.621667, lat:20.967778}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 21972.95 | 21972.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21972.95, importe_modificado:21972.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050745 | Proyecto de inversión | 70350.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70350.52, modificado:70279.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 342550 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 342550 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTS Y SIETE, CALLE TREINTA Y CUATRO EL PROYECTO SE PRETENDE EJECUTAR EN LAS SIG DIRECCIONESÑ CALL, lon:-89.05142986, lat:20.06988248}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 70279.11 | 70279.11 | 70279.11 | 7027.91 | 7027.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.4}} | {2050745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052648 | Proyecto de inversión | 2132726.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132726.43, modificado:2132726.43}} | Construcción y reconstrucción de salida Km.1+525 del cuerpo interior del anillo periférico de la ciudad de Mérida.(Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/042 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 364, El Roble Agrícola, 97255 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67658997, lat:20.90484264}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 1235, Sin Nombre de Col 23, 97295 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67601061, lat:20.9035397}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 2132726.43 | 2121839.4 | 2121839.4 | 2121839.4 | 2121839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-001-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2068347.66, importe_modificado:2068347.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.0}} | {2052648/proyecto_INICIO, 2052648/proyecto_PROCESO, 2052648/proyecto_FIN, 2052648/proyecto_PROCESO, 2052648/proyecto_FIN, 2052648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de Construcción y reconstrucción de terracerias,sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 5cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizonal y vertical. Área de reconstrucción:777.00 M2, área de construcción 800.00 M2 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:fecha contrato 14-12-21 al 24-12-21 Obra Terminada anticipadamente el 23-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación: Periodo de ejecución: según contrato: del 14-12-21 al 24-12-21 proyecto Termino anticipadamente: Fecha real de termino: 23-12-21. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MEDIANTE CORREO DEL 13 DE ENERO 2022, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-13}, obs5: {observación:EN PERIODO DE EJECUCION VERIFICAR FECHA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:EN DETALLE DEL CONTRATO VERIFICAR FECHA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056062 | Proyecto de inversión | 483364.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483364.75, modificado:483364.75}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL HALACHÓ CCT 31ECB0007D UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-004 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:HALACHO, lon:-90.082148, lat:20.477756}} | 2021-12-02 | 2021-12-29 | 483364.75 | 483364.75 | 119856.44 | 119856.44 | 119856.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-312, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:399521.46, importe_modificado:483364.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058399 | Proyecto de inversión | 919337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919337.62, modificado:379816.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0241N, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-011 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:C. 13 114, Tahdziú, 97945 Tahdziú, Yuc., México, lon:-88.94385338, lat:20.20364858}} | 2021-12-02 | 2021-12-29 | 379816.4 | 379816.4 | 113944.92 | 113944.92 | 113944.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-310, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:379816.4, importe_modificado:379816.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058409 | Proyecto de inversión | 919337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919337.62, modificado:2757311.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0399N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-012 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 65 100, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6484954, lat:20.9665422}} | 2021-12-14 | 2022-03-13 | 2757311.63 | 2757311.63 | 802422.77 | 802422.77 | 802422.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-345, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2674742.56, importe_modificado:2757311.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058429 | Proyecto de inversión | 36006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL , CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-010 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 35851.2 | 35851.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058437 | Proyecto de inversión | 5218.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5218.86, modificado:5218.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO , CCT 31DPR0463Y, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-014 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 CAUCEL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 5218.86 | 5218.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-400, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5218.86, importe_modificado:5218.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060128 | Proyecto de inversión | 61154.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61154.24, modificado:61154.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA , CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-465 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5102056, lat:20.8112512}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 61154.24 | 61154.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-415, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61154.24, importe_modificado:61154.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060129 | Proyecto de inversión | 7015.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015.51, modificado:7015.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-466 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 7015.51 | 7015.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7015.51, importe_modificado:7015.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060130 | Proyecto de inversión | 159084.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159084.47, modificado:159084.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 64, CCT 31DST2009G, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-467 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:97969 Catmís, Yuc., México, lon:-88.9494444, lat:19.9569444}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 159084.47 | 159084.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159084.47, importe_modificado:159084.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060131 | Proyecto de inversión | 118294.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118294.37, modificado:118294.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CCT 31DPR0788D, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-468 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:97356 Sisal, Yuc., México, lon:-90.0244872, lat:21.1667573}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 118294.37 | 118294.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:118294.37, importe_modificado:118294.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060132 | Proyecto de inversión | 13195.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13195.89, modificado:13195.89}} | PREESCOLAR CONSTITUCION DE 1857 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-469 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:97353 Texán de Palomeque, Yuc., México, lon:-89.8300567, lat:20.9333924}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13195.89 | 13195.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13195.89, importe_modificado:13195.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060133 | Proyecto de inversión | 5451.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451.08, modificado:5451.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DCC0250Q, EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-470 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:HUNKANAB, lon:-89.877052, lat:21.016154}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5451.08 | 5451.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5451.08, importe_modificado:5451.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | YUC210402060134 | Proyecto de inversión | 17416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17416.8, modificado:32083.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31DPR0902F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-471 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:UCU, lon:-89.74644, lat:21.031735}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 32083.01 | 32083.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14666.21, importe_modificado:14666.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17416.8, importe_modificado:17416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060135 | Proyecto de inversión | 11694.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11694.83, modificado:11694.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DJN0187U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-473 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:C. 22, Tetiz, 97364 Tetiz, Yuc., Mexico, lon:-89.9340792, lat:20.960756}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11694.83 | 11694.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11694.83, importe_modificado:11694.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060136 | Proyecto de inversión | 13676.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13676.44, modificado:13676.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ, CCT 31DJN0044X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-474 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:C. 17 487, 97360 Kinchil, Yuc., Mexico, lon:-89.94714975, lat:20.91796165}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13676.44 | 13676.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13676.44, importe_modificado:13676.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060137 | Proyecto de inversión | 52498.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52498.56, modificado:52498.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 66 ELMER ORLANDO GOROCICA LARA, CCT 31EES0080K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-475 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:C. 21 764, Ucú, 97357 Ucú, Yuc., Mexico, lon:-89.74568367, lat:21.03183527}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52498.56 | 52498.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-371, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52498.56, importe_modificado:52498.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060138 | Proyecto de inversión | 4899.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899.72, modificado:4899.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DCC0061Y, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-490 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Cuch Holoch, Yuc., Mexico, lon:-90.0979956, lat:20.4351054}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4899.72 | 4899.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4899.72, importe_modificado:4899.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060139 | Proyecto de inversión | 9472.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9472.47, modificado:9472.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 5, CCT 31DST0005X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-491 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 25, Yucatán, Mexico, lon:-89.9988823, lat:20.5807819}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9472.47 | 9472.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9472.47, importe_modificado:9472.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060140 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUMBEN SAASTAL, CCT 31DIN2053C, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-492 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Unnamed Road, 97804 Kochol, Yuc., Mexico, lon:-90.15897453, lat:20.62007223}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060141 | Proyecto de inversión | 15865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15865.69, modificado:15865.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUMBEN SAASTAL, CCT 31DIN2053C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-493 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.159444, lat:20.62}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15865.69 | 15865.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15865.69, importe_modificado:15865.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060142 | Proyecto de inversión | 33303.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33303.12, modificado:33303.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0966Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-494 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:C. 23, 97816 Chocholá, Yuc., Mexico, lon:-89.830828, lat:20.74951}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 33303.12 | 33303.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33303.12, importe_modificado:33303.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060143 | Proyecto de inversión | 27421.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27421.62, modificado:27421.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 , CCT 31DST0009T, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC Y EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-497 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. 35, Telchac, Yuc., Mexico, lon:-89.2718758, lat:21.1918405}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 27421.62 | 27421.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27421.62, importe_modificado:27421.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060144 | Proyecto de inversión | 52798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52798.77, modificado:52798.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPR0447G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-498 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:Calle 28 305, Centro, 97430 Centro, Yuc., Mexico, lon:-89.28439736, lat:21.09541118}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52798.77 | 52798.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52798.77, importe_modificado:52798.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060145 | Proyecto de inversión | 58162.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58162.73, modificado:58162.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL JESUS CERVERA CAPISTRAN, CCT 31EES0063U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-499 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:C. 17 246, Sinanché, 97420 Sinanché, Yuc., Mexico, lon:-89.18591201, lat:21.22638676}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 58162.73 | 58162.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58162.73, importe_modificado:58162.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060146 | Proyecto de inversión | 39377.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39377.33, modificado:39377.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL, CCT 31DPR0191X, EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-500 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:97444 Kaxatah, Yucatan, Mexico, lon:-89.2537593, lat:21.0922105}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 39377.33 | 39377.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39377.33, importe_modificado:39377.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060147 | Proyecto de inversión | 23627.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627.54, modificado:23627.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA COSME DAMIAN CRESPO, CCT 31DPR0533C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-501 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:C. 40, Temax, Yuc., Mexico, lon:-88.9473542, lat:21.1469029}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 23627.54 | 23627.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23627.54, importe_modificado:23627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056775 | Proyecto de inversión | 432392.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432392.94, modificado:329670.04}} | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE HOSPEDAJE Y EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTOEN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL EMILIANO ZAPATA, CCT 31ETC0006U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-008 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 143 314, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6478524, lat:20.9222214}} | 2021-12-02 | 2022-01-31 | 329670.04 | 329670.04 | 237347.05 | 237347.05 | 237347.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-028, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:146786.62, importe_modificado:146786.62}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66528.32, importe_modificado:81776.38}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-314, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80107.04, importe_modificado:101107.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se enviará modificación del anexo., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS NUMEROS DE CONTRATO E IMPORTES, NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:EN VIRTUD QUE NO SE ENVIÓ MODIFICACIÓN DEL ANEXO SE DEVUELVE POR SEGUNDA OCASIÓN, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402056835 | Proyecto de inversión | 2325356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325356.71, modificado:2211986.53}} | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE ECOTURISMO Y EQUIPAMIENTO A TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTOEN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL ESPITA, CCT 31ETC0001Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-012 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 25 espita, lon:-88.306823, lat:21.011053}} | 2021-12-02 | 2022-01-31 | 2211986.53 | 2211986.53 | 1507353.2 | 1507353.2 | 1507353.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(D) IDE-21-ADQ-LP-029, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2197.25, importe_modificado:17445.31}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-313, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:539208.21, importe_modificado:673208.21}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-027, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1343393.49, importe_modificado:1521333.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVÍA MODIFICACIÓN DE ANEXO., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:verificar sus importes recaudado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, no coincide con su reporte., trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058473 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:369080.13}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CARLOS CARRILLO VEGA 31DD10004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-002 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 96 97314, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-10-19 | 2021-12-07 | 369080.13 | 369080.13 | 338497.64 | 334551.32 | 334551.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E251-2021, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:369080.13, importe_modificado:369080.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060148 | Proyecto de inversión | 13300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13300.0, modificado:13300.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CAMACHO , CCT 31DCC0070F, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-502 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:Yaxcopil, Yuc., Mexico, lon:-88.9500001, lat:20.0166669}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13300.0, importe_modificado:13300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060149 | Proyecto de inversión | 50126.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50126.66, modificado:50126.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR1705L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-503 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 21, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.922194, lat:20.1313493}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 50126.66 | 50126.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50126.66, importe_modificado:50126.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060150 | Proyecto de inversión | 16857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16857.74, modificado:16857.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPB0033G, EN LA LOCALIDAD DE KANTEMÓ Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-504 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:97982 Kantemó, Yuc., Mexico, lon:-89.3083333, lat:20.0}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16857.74 | 16857.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16857.74, importe_modificado:16857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060151 | Proyecto de inversión | 30253.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30253.36, modificado:30253.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPB0041P, EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-505 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:Dzonotchel, Yuc., Mexico, lon:-88.7611111, lat:20.1088888}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30253.36 | 30253.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30253.36, importe_modificado:30253.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060152 | Proyecto de inversión | 48732.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48732.53, modificado:48732.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CCT 31DPR1694W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-506 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. 30 108, Tzucacab Centro, 97960 Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.04997766, lat:20.07113856}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 48732.53 | 48732.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48732.53, importe_modificado:48732.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060153 | Proyecto de inversión | 101397.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101397.71, modificado:101397.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BATALLA DE PUEBLA , CCT 31DPB0225W, EN LA LOCALIDAD DE XAYA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-508 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:97974 Xaya, Yucatan, Mexico, lon:-89.1860731, lat:20.2977233}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 101397.71 | 101397.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101397.71, importe_modificado:101397.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060154 | Proyecto de inversión | 17391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17391.89, modificado:17391.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-509 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:7WW8+88 Kimbilá, Yuc., Mexico, lon:-89.08418655, lat:20.29585053}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17391.89 | 17391.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17391.89, importe_modificado:17391.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060155 | Proyecto de inversión | 16261.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16261.17, modificado:16261.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES VAZQUEZ VEGA, CCT 31DPR0443K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-511 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:C. 48, Santoyo, Oxkutzcab, Yuc., Mexico, lon:-89.4139277, lat:20.3129006}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16261.17 | 16261.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16261.17, importe_modificado:16261.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060156 | Proyecto de inversión | 28441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28441.41, modificado:28441.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-512 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:Yaxhachén, Yuc., Mexico, lon:-89.564958, lat:20.055024}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 28441.41 | 28441.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28441.41, importe_modificado:28441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060157 | Proyecto de inversión | 14525.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14525.27, modificado:14525.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31DCC0107C, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-513 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Sabacché, Yuc., Mexico, lon:-89.0275, lat:20.3152777}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14525.27 | 14525.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14525.27, importe_modificado:14525.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060158 | Proyecto de inversión | 30711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30711.49, modificado:30711.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES , CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-515 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 YUCATÁN, lon:-89.300023, lat:20.215404}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30711.49 | 30711.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30711.49, importe_modificado:30711.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060159 | Proyecto de inversión | 19026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19026.37, modificado:19026.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALÉ, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-516 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 YUCATÁN, lon:-89.28736, lat:20.202199}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19026.37 | 19026.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19026.37, importe_modificado:19026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060160 | Proyecto de inversión | 9730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.09, modificado:9730.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALÉ, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-517 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 YUCATÁN, lon:-89.28035, lat:20.209202}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9730.09 | 9730.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9730.09, importe_modificado:9730.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060164 | Proyecto de inversión | 23408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23408.92, modificado:23408.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-372 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 11, García Ginerés, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6357643, lat:20.9928233}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23408.92 | 23408.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23408.92, importe_modificado:23408.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060167 | Proyecto de inversión | 95293.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95293.15, modificado:95293.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (Fed.13), CCT 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-374 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 108, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6516282, lat:20.9766821}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 95293.15 | 95293.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95293.15, importe_modificado:95293.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060170 | Proyecto de inversión | 58947.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58947.71, modificado:58947.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0896L, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-376 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2799763, lat:21.098173}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 58947.71 | 58947.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58947.71, importe_modificado:58947.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060171 | Proyecto de inversión | 90875.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90875.91, modificado:90875.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA, CCT 31DJN0046V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-377 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tunkás, Yuc., México, lon:-88.7513026, lat:20.9009914}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 90875.91 | 90875.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-397, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90875.91, importe_modificado:90875.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060173 | Proyecto de inversión | 10010.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10010.71, modificado:10010.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL, CCT 31DPR0674B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-350 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10010.71 | 10010.71 | 10010.71 | 9950.3 | 9950.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10010.71, importe_modificado:10010.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060176 | Proyecto de inversión | 20790.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20790.58, modificado:20790.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE RENDON PENICHE , CCT 31DPR0406G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-351 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20790.58 | 20790.58 | 20790.58 | 20665.12 | 20665.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20790.58, importe_modificado:20790.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050431 | Proyecto de inversión | 17861.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17861.68, modificado:17843.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 341481 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 341481 | S | 3600 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE VEINTE EL PROYECTO S EJECUTAR EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 23AX22Y20 29X22Y20, 22, lon:-89.04618435, lat:20.07261404}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 17843.55 | 17843.55 | 17843.55 | 1784.35 | 1784.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2050431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059645 | Proyecto de inversión | 11409.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11409.28, modificado:11409.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SARA BUENFIL, CCT 31DPR0025Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-152 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 61 614B, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.63640511, lat:20.96937932}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 11409.28 | 11409.28 | 6486.94 | 6447.8 | 6447.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6486.94, importe_modificado:6486.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4922.34, importe_modificado:4922.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la información del folio, ya que según el anexo existen 3 obras, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances físicos y financieros , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los porcentajes de avances (debido a que el periodo de ejecución ya concluyo) , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060177 | Proyecto de inversión | 42514.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42514.3, modificado:42514.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE, CCT 31DPR2022P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-381 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10-A, Ricardo Flores Magón, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5835836, lat:20.9575334}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 42514.3 | 42514.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42514.3, importe_modificado:42514.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060178 | Proyecto de inversión | 9125.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9125.38, modificado:9125.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PASTOR GASPAR CASTRO FED 14, CCT 31DES2020K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-352 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 9125.38 | 9125.38 | 9125.38 | 9070.32 | 9070.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-343, contratista:RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9125.38, importe_modificado:9125.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060179 | Proyecto de inversión | 11062.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11062.14, modificado:11062.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR2002B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-382 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 29-B, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5695453, lat:20.952969}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 11062.14 | 11062.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11062.14, importe_modificado:11062.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060180 | Proyecto de inversión | 22127.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22127.32, modificado:22127.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-383 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62475896, lat:20.9671352}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 22127.32 | 22127.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22127.32, importe_modificado:22127.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la cantidad de beneficiarios no coinciden con la cantidad establecida en el Anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060182 | Proyecto de inversión | 7864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7864.6, modificado:7864.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN COSGAYA RIVAS, CCT 31DJN0069F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-384 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8772303, lat:21.016318}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7864.6 | 7864.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7864.6, importe_modificado:7864.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la cantidad de beneficiarios mencionados no coinciden con las mencionadas en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060184 | Proyecto de inversión | 9269.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9269.49, modificado:9269.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS REYES HEROLES , CCT 31DJN0239J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-354 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 9269.49 | 9269.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15988.41, importe_modificado:15988.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9269.49, importe_modificado:9269.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060187 | Proyecto de inversión | 12347.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12347.6, modificado:12347.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SAC NICTE, CCT 31EJN0060N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-387 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.5711275, lat:21.0165996}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12347.6 | 12347.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12347.6, importe_modificado:12347.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060188 | Proyecto de inversión | 4971.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971.19, modificado:4971.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31DPR0918G, EN LA LOCALIDAD DE DZOYAXCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-388 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Dzoyaxché, 97316 Yuc., México, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4971.19 | 4971.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4971.19, importe_modificado:4971.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060190 | Proyecto de inversión | 10948.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10948.98, modificado:10948.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 88 FELIPA POOT TZUC, CCT 31EES0102F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-389 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:8GC4+Q9 Chikindzonot, Yuc., México, lon:-88.49401474, lat:20.32193092}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 10948.98 | 10948.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-399, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10948.98, importe_modificado:10948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060191 | Proyecto de inversión | 40822.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40822.47, modificado:40822.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , CCT 31DPR2057E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-356 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40822.47 | 40822.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40822.47, importe_modificado:40822.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060193 | Proyecto de inversión | 73481.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73481.57, modificado:73481.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS , CCT 31DJN0156A, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-391 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. 28, Yocchenkax, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2767136, lat:20.1988424}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 73481.57 | 73481.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73481.57, importe_modificado:73481.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060194 | Proyecto de inversión | 2153.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153.75, modificado:2153.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31EJN0071T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-357 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2153.75 | 2153.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153.75, importe_modificado:2153.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060195 | Proyecto de inversión | 35401.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35401.1, modificado:35401.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES JOSE GARCIA LAVIN, CCT 31DES2015Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-392 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 104, Bojórquez, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6498646, lat:20.9765615}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 35401.1 | 35401.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35401.1, importe_modificado:35401.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060196 | Proyecto de inversión | 65144.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65144.01, modificado:65144.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0546G, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-393 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:97964 Noh-Bec, Yuc., México, lon:-89.0425, lat:19.8702777}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 65144.01 | 65144.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65144.01, importe_modificado:65144.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060199 | Proyecto de inversión | 52201.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52201.9, modificado:52201.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-395 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Sin Nombre No. 7 b3, 97313 Susulá, Yuc., México, lon:-89.69664216, lat:20.97259515}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 52201.9 | 52201.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H-I) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52201.9, importe_modificado:52201.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060221 | Proyecto de inversión | 23509.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23509.07, modificado:23509.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BERZUNZA GARCIA, CCT 31DPR0496P, EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-397 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:QFCW+G2 Oxtapacab, Yuc., México, lon:-89.50490713, lat:20.77134245}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23509.07 | 23509.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:NO se ha registrado inf de obra , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060222 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0387I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-362 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060224 | Proyecto de inversión | 56701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56701.6, modificado:56701.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31DJN2005I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-408 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 66 552, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.58761573, lat:20.92528235}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 56701.6 | 56701.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-403, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56701.6, importe_modificado:56701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060226 | Proyecto de inversión | 10235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10235.86, modificado:10235.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ , CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-365 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10235.86 | 10235.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10235.86, importe_modificado:10235.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059672 | Proyecto de inversión | 21727.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21727.78, modificado:21727.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, CCT 31EPR0069V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-177 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 103 481, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.619206, lat:20.9419763}} | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 21727.78 | 21727.78 | 4081.53 | 4081.53 | 4081.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17646.25, importe_modificado:17646.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0005A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4081.53, importe_modificado:4081.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059685 | Proyecto de inversión | 38348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38348.17, modificado:38348.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE YUCATAN, CCT 31DML2002K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-180 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21-A 82, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6971211, lat:21.0129538}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 38348.17 | 38348.17 | 38348.17 | 38182.88 | 38182.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-321, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38348.17, importe_modificado:38348.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059710 | Proyecto de inversión | 55079.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55079.16, modificado:55079.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31EDI0002A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-289 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 55079.16 | 55079.16 | 55079.16 | 54841.74 | 54841.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-337, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55079.16, importe_modificado:55079.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059711 | Proyecto de inversión | 44126.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44126.67, modificado:44126.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-520 | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 TEKAX, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 44126.67 | 44126.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44126.67, importe_modificado:44126.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402060230 | Proyecto de inversión | 8490.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8490.96, modificado:8490.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 51 , CCT 31DST0051I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-367 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Suma, Yuc., México, lon:-89.1491655, lat:21.0886294}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8490.96 | 8490.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-393, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8490.96, importe_modificado:8490.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060233 | Proyecto de inversión | 24606.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24606.09, modificado:24606.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA , CCT 31DJN0151F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-368 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2021-12-31 | 2022-01-12 | 24606.09 | 24606.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-393, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24606.09, importe_modificado:24606.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con lo establecido en su anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060234 | Proyecto de inversión | 2662.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662.17, modificado:2662.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31ETV0190W, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-426 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:9Q2M+PW San Pedro, Yuc., México, lon:-88.21515083, lat:20.35186965}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2662.17 | 2662.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2662.17, importe_modificado:2662.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060236 | Proyecto de inversión | 8493 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8493.0, modificado:8493.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA Escuela Secundaria Tecnica Num. 34, CCT 31DST0034S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-369 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Seyé, Yuc., México, lon:-89.3748459, lat:20.8362766}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8493 | 8493 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-395, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8493.0, importe_modificado:8493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El periodo de ejecucion mencionado difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs7: {observación:Verificar los porcentajes de avances, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó., trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}, obs8: {observación:La fecha de conclusión del contrato no coincide con la mencionada en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060246 | Proyecto de inversión | 45756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45756.98, modificado:45756.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ BENITEZ DE MDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0066I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-487 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:C. 32 299F, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.02023196, lat:20.93253755}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 45756.98 | 45756.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45756.98, importe_modificado:45756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060247 | Proyecto de inversión | 23408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23408.92, modificado:23408.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-372 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23408.92 | 23408.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23408.92, importe_modificado:23408.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060248 | Proyecto de inversión | 32392.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.03, modificado:32392.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0122A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-488 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:C. 13 153, Yaxché, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.01715279, lat:20.9438255}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 32392.03 | 32392.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32392.03, importe_modificado:32392.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060250 | Proyecto de inversión | 236957.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236957.54, modificado:236957.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1698S, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-429 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:C. 29 281, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.27764893, lat:21.09475053}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 236957.54 | 236957.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:236957.54, importe_modificado:236957.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060253 | Proyecto de inversión | 52879.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52879.82, modificado:52879.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0115Q, EN LA LOCALIDAD Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-496 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:C. 14, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.273399, lat:21.0941079}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52879.82 | 52879.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52879.82, importe_modificado:52879.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060256 | Proyecto de inversión | 19252.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19252.11, modificado:19252.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS , CCT 31ETV0079A, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-433 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:MR6J+J4 Kochol, Yuc., México, lon:-90.16968727, lat:20.66151793}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19252.11 | 19252.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-407, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19252.11, importe_modificado:19252.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060257 | Proyecto de inversión | 43305.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43305.42, modificado:43305.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DIN2044V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-510 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 48 OXKUTZCAB, lon:-89.418752, lat:20.301933}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 43305.42 | 43305.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43305.42, importe_modificado:43305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060260 | Proyecto de inversión | 9730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.09, modificado:9730.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DPB0052V, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO Y EL MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-517 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:C. 19 66, Centro, 97990 Akil, Yuc., Mexico, lon:-89.34694648, lat:20.26749118}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9730.09 | 9730.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9730.09, importe_modificado:9730.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060261 | Proyecto de inversión | 69767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.72, modificado:69767.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, CCT 31DPB0207G, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-450 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:54H6+GP Tixhualatún, Yuc., México, lon:-88.88814926, lat:20.1787769}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 69767.72 | 69767.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-409, contratista:AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69767.72, importe_modificado:69767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060263 | Proyecto de inversión | 52707.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52707.38, modificado:52707.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES , CCT 31DPR2083C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-460 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 77¿ 639, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.69573021, lat:20.94890555}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 52707.38 | 52707.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52707.38, importe_modificado:52707.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060264 | Proyecto de inversión | 23867.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23867.27, modificado:80902.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO PAT, CCT 31DPR2079Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-461 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 29 385, Héctor Victoria, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5634222, lat:20.92731163}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 80902.56 | 80902.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57035.29, importe_modificado:57035.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-413, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23867.27, importe_modificado:23867.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402045748 | Proyecto de inversión | 133998.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133998.61, modificado:133998.61}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES EN LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN. - 324053 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 324053 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB, lon:-89.34517444, lat:20.19599998}} | 2021-11-13 | 2021-11-17 | 133998.61 | 133998.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.04A, contratista:GRUPO DESARROLLADOR ROMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:133998.61, importe_modificado:133998.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2045748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059716 | Proyecto de inversión | 13821.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13821.02, modificado:13821.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 30 DE ABRIL, CCT 31DIN0002I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-522 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. 20 1421, Dzán, 97854 Dzán, Yuc., México, lon:-89.47151899, lat:20.38063595}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13821.02 | 13821.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-377, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13821.02, importe_modificado:13821.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059720 | Proyecto de inversión | 6194.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6194.21, modificado:6194.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHILAM BALAM, CCT 31DCC0121W, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-526 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:POCOB0CH, YUCATAN, lon:-88.177046, lat:21.019289}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6194.21 | 6194.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6194.21, importe_modificado:6194.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059724 | Proyecto de inversión | 13230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13230.46, modificado:13230.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HEROE DE NACOZARI , CCT 31DJN0028F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-528 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN FELIPE, YUCATAN, lon:-88.232063, lat:21.567599}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13230.46 | 13230.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13230.46, importe_modificado:13230.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059726 | Proyecto de inversión | 12423.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12423.6, modificado:12423.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31DPR0102N, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-529 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:COLONIA YUCATAN, TIZIMIN, lon:-88.151955, lat:21.143283}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 12423.6 | 12423.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12423.6, importe_modificado:12423.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059728 | Proyecto de inversión | 14980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14980.0, modificado:14980.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA IZQUIERDO, CCT 31DIN2057Z, EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-531 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:97716 Popolnáh, Yuc., México, lon:-87.5640041, lat:20.993741}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14980 | 14980 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14980.0, importe_modificado:14980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059735 | Proyecto de inversión | 32326.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32326.82, modificado:32326.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA, CCT 31DJN0029E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-535 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:C. 23 218, 97745 Calotmul, Yuc., México, lon:-88.1796813, lat:21.02009829}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 32326.82 | 32326.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32326.82, importe_modificado:32326.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059736 | Proyecto de inversión | 16992.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16992.38, modificado:16992.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0211U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-536 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 39, La Huayita, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1390246, lat:21.1483424}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16992.38 | 16992.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16992.38, importe_modificado:16992.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059737 | Proyecto de inversión | 12403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12403.8, modificado:12403.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0903E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-537 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:25P2+Q2 Tixcancal, Yuc., México, lon:-87.84989834, lat:21.03688229}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 12403.8 | 12403.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12403.8, importe_modificado:12403.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059738 | Proyecto de inversión | 44559.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44559.87, modificado:44559.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 17, CCT 31EML0005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-184 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ticul, Yuc., México, lon:-89.5366458, lat:20.3977696}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 44559.87 | 44559.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44559.87, importe_modificado:44559.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avances , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059741 | Proyecto de inversión | 13481.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13481.68, modificado:13481.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC0054O, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-187 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13481.68 | 13481.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-373, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13481.68, importe_modificado:13481.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El porcentaje de avance físico mencionado no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:el nombre del contratista no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059743 | Proyecto de inversión | 17333.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17333.79, modificado:17333.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AQUILES SERDAN , CCT 31DJN0118Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-294 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mocochá, Yuc., México, lon:-89.4521864, lat:21.1059268}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 17333.79 | 17333.79 | 14548.58 | 14548.58 | 14548.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0034A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14548.58, importe_modificado:14548.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059744 | Proyecto de inversión | 7061.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7061.01, modificado:7061.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO , CCT 31DJN2062Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-188 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 88 523, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6491299, lat:20.9115998}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7061.01 | 7061.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7061.01, importe_modificado:7061.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La localidad que se emociona en la descripción del contrato no coincide con la mencionada en el nombre de la obra y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059748 | Proyecto de inversión | 30955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30955.23, modificado:30955.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0069Q, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-191 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:Yotholín, Yuc., México, lon:-89.455, lat:20.3263888}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 30218.33 | 30218.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30218.33, importe_modificado:30218.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Verificar los importes, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059752 | Proyecto de inversión | 156421.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156421.85, modificado:156421.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CUPUL, CCT 31DPB2026K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-193 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 165 284, El Renacimiento, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6430078, lat:20.9118207}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 156421.85 | 156421.85 | 84468.29 | 84468.29 | 84104.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71953.56, importe_modificado:71953.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84468.29, importe_modificado:84468.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:Las fechas de firma y conclusión del contrato (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:la descripción del contrato (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 esta incompleto, en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022 no se le asigna numero de folio, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059753 | Proyecto de inversión | 57224.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57224.99, modificado:57224.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO R. PINZON SANCHEZ, CCT 31DPR0419K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-194 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 52 897, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6233471, lat:20.9294197}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 57224.99 | 57224.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57224.99, importe_modificado:57224.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060267 | Proyecto de inversión | 269103.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269103.95, modificado:269103.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEANDRO VALLE MARTINEZ, CCT 31EES0052O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-462 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 19 322, Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5671773, lat:20.92895508}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 269103.95 | 269103.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-412, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:269103.95, importe_modificado:269103.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060280 | Proyecto de inversión | 57636.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57636.99, modificado:57636.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ, CCT 31DPR0779W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-479 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:C. 23 106, Centro, 97560 Centro, Yuc., México, lon:-89.24742579, lat:20.81493805}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 57636.99 | 57636.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57636.99, importe_modificado:57636.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060283 | Proyecto de inversión | 45225.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45225.88, modificado:45225.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MENA, CCT 31DPR0739V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-481 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:C. 49 134, José María Chan, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.01758194, lat:20.92139907}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 45225.88 | 45225.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45225.88, importe_modificado:45225.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060288 | Proyecto de inversión | 23872.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23872.87, modificado:23872.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN, CCT 31DJN0160N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-484 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:C. 21 876, 97535 Tekal de Venegas, Yuc., México, lon:-88.94827366, lat:21.01396405}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 23872.87 | 23872.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23872.87, importe_modificado:23872.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060289 | Proyecto de inversión | 31570.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31570.35, modificado:31570.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KÚ, CCT 31DCC0160Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REMFAMBAS21-485 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:C. 19 68, Homún, 97580 Homún, Yuc., México, lon:-89.28180635, lat:20.73790378}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 31570.35 | 31570.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31570.35, importe_modificado:31570.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059757 | Proyecto de inversión | 49922.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49922.02, modificado:49922.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO SOLIS RODRIGUEZ, CCT 31EPR0075F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-197 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 52 555, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.619978, lat:20.9586717}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 49922.02 | 49922.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49922.02, importe_modificado:49922.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059758 | Proyecto de inversión | 41649.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41649.53, modificado:41649.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 23, CCT 31EML0010E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-299 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8772303, lat:21.016318}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 41649.53 | 41649.53 | 41649.53 | 41649.53 | 41398.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41649.53, importe_modificado:41649.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar su porcentaje de avance, ya que el periodo de ejecución ya concluyó y en el anexo 3.0 aparece como en ejecución. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059759 | Proyecto de inversión | 32961.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32961.64, modificado:32961.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO , CCT 31EPR0083O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-198 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 37, Xoclán López Portillo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6588178, lat:20.9670495}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32961.64 | 32961.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32961.64, importe_modificado:32961.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059764 | Proyecto de inversión | 6045.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6045.25, modificado:6045.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ISOLINA PEREZ CASTILLO, CCT 31DPR0876Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-202 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 6, Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5967926, lat:21.0004992}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6045.25 | 6045.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6045.25, importe_modificado:6045.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059769 | Proyecto de inversión | 92638.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92638.17, modificado:92638.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42, CCT 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-301 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Opichén, Yuc., México, lon:-89.8573759, lat:20.5500929}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 92638.17 | 92638.17 | 92638.17 | 92079.15 | 92079.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92638.17, importe_modificado:92638.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el estatus de la obra, ya que el periodo de ejecución ya concluyó y en el anexo 3.0 tiene estatus EN EJECUCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059772 | Proyecto de inversión | 5184.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184.82, modificado:5184.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS, CCT 31DPR0123Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-538 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.163648, lat:21.1382179}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5184.82 | 5184.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5184.82, importe_modificado:5184.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SU AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059773 | Proyecto de inversión | 5184.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184.67, modificado:5184.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS, CCT 31DPR1675H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-539 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:C. 20, 97610 Panabá, Yuc., México, lon:-88.2714452, lat:21.295927}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5184.67 | 5184.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5184.67, importe_modificado:5184.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059779 | Proyecto de inversión | 7690.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7690.52, modificado:7690.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-543 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:Dzitnup, Yuc., México, lon:-88.244765, lat:20.6469892}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7690.52 | 7690.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7690.52, importe_modificado:7690.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059780 | Proyecto de inversión | 8627.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8627.92, modificado:8627.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-206 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 36, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5668432, lat:20.9410006}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8627.92 | 8627.92 | 8627.92 | 8627.92 | 8590.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8627.92, importe_modificado:8627.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059781 | Proyecto de inversión | 13644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13644.3, modificado:13644.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ARIAS BERNAL, CCT 31DIN2014A, EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-544 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:Xocén, Yuc., México, lon:-88.163444, lat:20.59903}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 13644.3 | 13644.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13644.3, importe_modificado:13644.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059784 | Proyecto de inversión | 8412.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8412.84, modificado:8412.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA , CCT 31DPR0878W, EN LA LOCALIDAD DE TEYA Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-208 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:WFHR+6M Teya, Yuc., México, lon:-89.50836182, lat:20.92809328}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8412.84 | 8412.84 | 8412.84 | 8412.84 | 8376.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8412.84, importe_modificado:8412.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La localidad en la geolocalización no coincide con la que se menciona en el ultimo anexo del 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059785 | Proyecto de inversión | 25041.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25041.62, modificado:25041.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PANFILO NOVELO MARTIN, CCT 31ETV0184L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-546 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 66, Flamboyanes II, 97784 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2176337, lat:20.7007832}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 25041.62 | 25041.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25041.62, importe_modificado:25041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059786 | Proyecto de inversión | 20151.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20151.52, modificado:20151.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-547 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:Mucel, Yuc., México, lon:-87.8386111, lat:20.8944444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20151.52 | 20151.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20151.52, importe_modificado:20151.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059792 | Proyecto de inversión | 31219.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31219.86, modificado:31219.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31EJN0056A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-211 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Sinanché, Yuc., México, lon:-89.1851141, lat:21.2254538}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 31219.86 | 31219.86 | 31219.86 | 31219.86 | 31085.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31219.86, importe_modificado:31219.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059795 | Proyecto de inversión | 50962.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50962.93, modificado:50962.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN , CCT 31EPR0116P, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-207 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2799763, lat:21.098173}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 50962.93 | 50962.93 | 50962.93 | 50962.93 | 50743.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-324, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50962.93, importe_modificado:50962.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La localidad que se menciona en la descripción del contrato no coincide con el mencionado en el anexo ultimo del 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059799 | Proyecto de inversión | 21056.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21056.76, modificado:21056.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE FEBRERO, CCT 31DCC0262V , EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-553 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:104, direccion:YOKDZONOT, TEMOZON, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 21056.76 | 21056.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21056.76, importe_modificado:21056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:EL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA CARECE DE LA INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059802 | Proyecto de inversión | 18048.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18048.08, modificado:18048.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO , CCT 31DPB2030X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-306 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.004663, lat:20.5870954}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18048.08 | 18048.08 | 18048.08 | 17939.17 | 17939.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18048.08, importe_modificado:18048.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059803 | Proyecto de inversión | 8363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8363.12, modificado:8363.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ, CCT 31DPB0230H, EN LA LOCALIDAD DE KUXEB Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-555 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:Kuxeb, Yuc., México, lon:-87.8680555, lat:20.8583333}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8363.12 | 8363.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8363.12, importe_modificado:8363.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402050512 | Proyecto de inversión | 775747.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775747.51, modificado:1066167.67}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 341766 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 341766 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , CALLE 61 CERCA DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ BARRERA, lon:-89.28993146, lat:20.20144907}} | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 1066167.67 | 1066167.67 | 372358.81 | 372358.81 | 372358.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.08A, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:775747.51, importe_modificado:1066167.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2050512/proyecto_INICIO, 2050512/proyecto_PROCESO, 2050512/proyecto_INICIO, 2050512/proyecto_PROCESO, 2050512/proyecto_INICIO, 2050512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402055432 | Adquisición | 6641473.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6641473.63, modificado:6641473.63}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MONITOREO DE SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR Y EÓLICA Y DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNÓLOGICO SUPERIOR DE PROGRESO CCT 31EIT0004Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-007 | N | 0 | 0 | 1013 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Boulevard Libramiento Progreso-Chicxulub, lon:-89.663574, lat:21.282578}} | 2021-10-08 | 2021-12-27 | 6641473.63 | 6621530.39 | 6621530.39 | 6621530.39 | 6621530.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B) IDE-21-ADQ-LP-015, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4893695.53, importe_modificado:4893695.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A) IDE-21-ADQ-LP-015, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1727834.86, importe_modificado:1727834.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA CORRECCIÓN DEL ANEXO., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA META Y BENEFICIARIOS NO COINCIDE CON EL REPORTE, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:VERIFICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN QUE MENCIONA EN SU ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059804 | Proyecto de inversión | 34145.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34145.11, modificado:34145.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0180Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-214 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40, San Juan, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2005535, lat:20.6797996}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 34145.11 | 34145.11 | 34145.11 | 34145.11 | 33997.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34145.11, importe_modificado:34145.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059805 | Proyecto de inversión | 8940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8940.89, modificado:8940.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPB0233E, EN LA LOCALIDAD DE X'TUT Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-556 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:V28M+6H X'Tut, Yuc., México, lon:-87.96603799, lat:20.86554388}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8940.89 | 8940.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8940.89, importe_modificado:8940.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059809 | Proyecto de inversión | 55223.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55223.2, modificado:55223.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS , CCT 31ETV0114Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-216 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:Pixoy, Yuc., México, lon:-88.2624999, lat:20.7147222}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 55223.2 | 55223.2 | 55223.2 | 55223.2 | 54985.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55223.2, importe_modificado:55223.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059816 | Proyecto de inversión | 29794.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29794.21, modificado:29794.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GONZALO NAVARRO BAEZ, CCT 31EJN0080A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-218 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 14¿ 155, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6267015, lat:21.0063643}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 29794.21 | 29794.21 | 29794.21 | 29794.21 | 29665.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29794.21, importe_modificado:29794.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059820 | Proyecto de inversión | 12814.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12814.68, modificado:12814.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, CCT 31DPR0310U, EN LA LOCALIDAD DE POOP Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-563 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Poop, Yuc., México, lon:-88.401004, lat:20.3305661}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12814.68 | 12814.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12814.68, importe_modificado:12814.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059821 | Proyecto de inversión | 34539.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34539.1, modificado:34539.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DCC0191R, EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-310 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:San Mateo, Yuc., México, lon:-90.2127777, lat:20.59}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 34539.1 | 34539.1 | 34539.1 | 34330.67 | 34330.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34539.1, importe_modificado:34539.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059822 | Proyecto de inversión | 134473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134473.09, modificado:134473.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIZIMIN, CCT 31DML0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-220 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:X-can, Yuc., México, lon:-87.6685181, lat:20.8590077}} | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 134473.09 | 134473.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-378, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7153.81, importe_modificado:7153.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127319.28, importe_modificado:127319.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar el nombre de las obras en ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El municipio y localidad en la geolocalización de la 2da obra que se menciona en el anexo no coincide con el sistema , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El numero de beneficiarios en la 2da obra del anexo no coincide con la que se menciona en ele sistema , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs9: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto en el contrato (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs10: {observación: El nombre el la descripción del contrato esta incompleto en el contrato, verificar el nombre en la descripción del contrato (J) IDE 21 MANT DIRECTA 378, no coincide con el anexo ultimo enviado el 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059823 | Proyecto de inversión | 28569.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28569.62, modificado:28569.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DPR0437Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-564 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:C. 13, 97655 Quintana Roo, Yuc., México, lon:-88.6292976, lat:20.8729028}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 28569.62 | 28569.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28569.62, importe_modificado:28569.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059828 | Proyecto de inversión | 77006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77006.12, modificado:77006.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 31DPR0863U, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-222 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Tikuch, Yuc., México, lon:-88.111353, lat:20.701037}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 77006.12 | 77006.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60750.2, importe_modificado:60750.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16255.92, importe_modificado:16255.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar la meta no coincide con el ultimo anexo enviado 19 enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:verificar el porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059829 | Proyecto de inversión | 7816.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7816.05, modificado:7816.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0120X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-567 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:San José, Yuc., México, lon:-88.4138888, lat:20.3549999}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7816.05 | 7816.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AC) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7816.05, importe_modificado:7816.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD Q EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059830 | Proyecto de inversión | 8587.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8587.9, modificado:8587.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31EJN0049R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-312 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8772303, lat:21.016318}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8587.9 | 8587.9 | 8587.9 | 8536.07 | 8536.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O ) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8587.9, importe_modificado:8587.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059832 | Proyecto de inversión | 222326.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222326.06, modificado:222326.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO , CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-568 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 419, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61404085, lat:20.97726851}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 222326.06 | 222326.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AE) IDE-21-MANT-DIRECTA-379, contratista:LORENZO CHAN SOBERANO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:222326.06, importe_modificado:222326.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES. EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059836 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 31DIN2002W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-570 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:97927 Tixcacaltuyub, Yuc., México, lon:-88.9166666, lat:20.4927777}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-380, contratista:TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059837 | Proyecto de inversión | 7981.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7981.01, modificado:7981.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0776Z, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-226 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:X-can, Yuc., México, lon:-87.6685181, lat:20.8590077}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7981.01 | 7981.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7981.01, importe_modificado:7981.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059838 | Proyecto de inversión | 15600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.0, modificado:15600.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAANA EK, CCT 31DCC0259H, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-571 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:97926 Canakom, Yuc., México, lon:-88.7627777, lat:20.4411111}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-380, contratista:TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15600.0, importe_modificado:15600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059843 | Proyecto de inversión | 17025.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17025.53, modificado:17025.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DPR0119N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-228 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Temozón, Yuc., México, lon:-88.1998512, lat:20.8011973}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17025.53 | 17025.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-327, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17025.53, importe_modificado:17025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:verificar los porcentajes de avance , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059850 | Proyecto de inversión | 7945.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945.3, modificado:7945.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0856K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-578 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 69, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6240384, lat:20.9623445}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 7945.3 | 7945.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7945.3, importe_modificado:7945.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059851 | Proyecto de inversión | 17810.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17810.64, modificado:17810.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0755M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-579 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 42, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6114833, lat:20.9655443}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17810.64 | 17810.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17810.64, importe_modificado:17810.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059852 | Proyecto de inversión | 28898.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28898.41, modificado:28898.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSE MARTINEZ, CCT 31DPR0151W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-314 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Halachó, Yuc., México, lon:-90.0793488, lat:20.4798167}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 28898.41 | 28898.41 | 28898.41 | 28724.03 | 28724.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28898.41, importe_modificado:28898.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057926 | Proyecto de inversión | 749387.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749387.24, modificado:749387.24}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO CCT 31EES0038V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-051 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Entre 41 y 43, C. 50 415, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61395502, lat:20.97760911}} | 2021-08-31 | 2021-10-12 | 749387.24 | 749387.24 | 625498.22 | 621723.66 | 621723.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-OP-LP-217, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749387.24, importe_modificado:749387.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059853 | Proyecto de inversión | 19165.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19165.06, modificado:19165.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE, CCT 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-580 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 137 A, Valle Dorado, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6305115, lat:20.9214383}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19165.06 | 19165.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19165.06, importe_modificado:19165.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059854 | Proyecto de inversión | 11382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11382.34, modificado:11382.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-581 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 56, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6206077, lat:20.9671263}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11382.34 | 11382.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11382.34, importe_modificado:11382.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SUS AVANCES, EN VIRTUD QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA CONCLUYO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059856 | Proyecto de inversión | 14807.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14807.77, modificado:14807.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA , CCT 31DPR0691S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-315 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Kopomá, Yuc., México, lon:-89.9001694, lat:20.6475774}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14807.77 | 14807.77 | 14807.77 | 14718.41 | 14718.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14807.77, importe_modificado:14807.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059858 | Proyecto de inversión | 95737.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95737.28, modificado:95737.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-584 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 111¿ 679, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61805344, lat:20.9369917}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 95737.28 | 95737.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-383, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95737.28, importe_modificado:95737.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059859 | Proyecto de inversión | 104691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104691.64, modificado:104691.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 31EPR0234D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-585 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5985561, lat:20.9723162}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 104691.64 | 104691.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104691.64, importe_modificado:104691.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059860 | Proyecto de inversión | 36540.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.84, modificado:36540.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1699R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-316 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abalá, Yuc., México, lon:-89.6805664, lat:20.6468689}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 36540.84 | 36540.84 | 36540.84 | 36320.34 | 36320.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36540.84, importe_modificado:36540.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059861 | Proyecto de inversión | 20318.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20318.41, modificado:20318.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ , CCT 31ETV0076D, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-586 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:C. 11, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5185448, lat:21.0264724}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 20318.41 | 20318.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20318.41, importe_modificado:20318.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059864 | Proyecto de inversión | 13533.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13533.48, modificado:13533.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ICHCAANZIHO, CCT 31DPR0232G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-588 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 44, Los Pinos, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5802128, lat:21.0010832}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13533.48 | 13533.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13533.48, importe_modificado:13533.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059865 | Proyecto de inversión | 59974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59974.45, modificado:59974.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DJN0094E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-589 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6249404, lat:20.9770903}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 59974.45 | 59974.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59974.45, importe_modificado:59974.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059866 | Proyecto de inversión | 89640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89640.52, modificado:89640.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26, CCT 31EML0013B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-318 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 89640.52 | 89640.52 | 89640.52 | 89254.14 | 89254.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89640.52, importe_modificado:89640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059867 | Proyecto de inversión | 6684.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6684.85, modificado:6684.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DJN0238K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DJN0238K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | REMFAMBAS21-590 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.5421717, lat:20.9905259}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6684.85 | 6684.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6684.85, importe_modificado:6684.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059870 | Proyecto de inversión | 57843.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57843.34, modificado:57843.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO , CCT 31ETV0143L, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-319 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Sabacché, Yuc., México, lon:-89.0275, lat:20.3152777}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 57843.34 | 57843.34 | 57843.34 | 57594.02 | 57594.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57843.34, importe_modificado:57843.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059872 | Proyecto de inversión | 16260.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16260.47, modificado:16260.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO, CCT 31EPR0092W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-593 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 158 Diagonal, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.5430624, lat:20.9881465}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16260.47 | 16260.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-384, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16260.47, importe_modificado:16260.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059873 | Proyecto de inversión | 20353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20353.98, modificado:20353.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO Y TRIAY, CCT 31DPR2033V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-594 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 Diag., Residencial del Nte, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6542538, lat:21.0033906}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 20353.98 | 20353.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20353.98, importe_modificado:20353.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059878 | Proyecto de inversión | 12785.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12785.76, modificado:12785.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31EPR0106I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-598 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63 Diag., Azcorra, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5993036, lat:20.9511804}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 12785.76 | 12785.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12785.76, importe_modificado:12785.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059879 | Proyecto de inversión | 17281.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.87, modificado:17281.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31DPR2015F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-599 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6155017, lat:20.960374}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17281.87 | 17281.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17281.87, importe_modificado:17281.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059888 | Proyecto de inversión | 23487.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23487.48, modificado:23487.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GASPAR ANTONIO XIU, CCT 31DES0019H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-321 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Peto, Yuc., México, lon:-88.9228321, lat:20.1262672}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 23487.48 | 23487.48 | 23487.48 | 23386.24 | 23386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23487.48, importe_modificado:23487.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059892 | Proyecto de inversión | 39777.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39777.83, modificado:39777.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DJN0236M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-237 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:C. 32, San José Nahbalam, Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1399184, lat:21.1409956}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 39777.83 | 39777.83 | 39777.83 | 39537.79 | 39537.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39777.83, importe_modificado:39777.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050563 | Proyecto de inversión | 325396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325396.24, modificado:325065.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 341925 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 341925 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE TREINTA Y CINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES CALLE 33X30Y2833X28Y2, lon:-89.04773674, lat:20.0689471}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 325065.95 | 325065.95 | 325065.95 | 32506.6 | 32506.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.4}} | {2050563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056450 | Adquisición | 82690.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82690.18, modificado:82690.18}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PETO CCT 31ECB0008C UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-006 | N | 0 | 0 | 842 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Km. 5 carretera Santa Rosa, Yuc., México, lon:-88.91544342, lat:20.09406262}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 82690.18 | 82690.18 | 82198.18 | 82198.18 | 82198.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance fisico no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056455 | Adquisición | 82690.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82690.18, modificado:82690.18}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL UMÁN CCT 31ECB0002I UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-008 | N | 0 | 0 | 1303 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:uman, lon:-89.748283, lat:20.88189}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 82690.18 | 82690.18 | 82198.18 | 82198.18 | 82198.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(D)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance fisico no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059143 | Proyecto de inversión | 34974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34974.45, modificado:43305.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DIN2044V, EN LA LOCALIDAD DE XAYA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-431-21 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:97974 Xaya, Yucatan, Mexico, lon:-89.1860731, lat:20.2977233}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 43305.42 | 43305.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-376, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43305.42, importe_modificado:43305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:peticion, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402059147 | Proyecto de inversión | 18380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18380.01, modificado:18380.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL , CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-063 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 13 89D, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74309802, lat:20.88596889}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18380.01 | 18380.01 | 18380.01 | 18300.79 | 18300.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-342, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18380.01, importe_modificado:18380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059895 | Proyecto de inversión | 20013.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20013.42, modificado:20013.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPB0290W, EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-240 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1701, direccion:97713 Cenote Azul, Yuc., México, lon:-87.7188888, lat:21.2763888}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 20013.42 | 20013.42 | 20013.42 | 19892.65 | 19892.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20013.42, importe_modificado:20013.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059896 | Proyecto de inversión | 18095.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18095.64, modificado:18095.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR1666Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-241 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 18095.64 | 18095.64 | 18095.64 | 17986.44 | 17986.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18095.64, importe_modificado:18095.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059898 | Proyecto de inversión | 13982.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13982.59, modificado:13982.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0136C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-243 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:San Felipe, Yuc., México, lon:-88.2331341, lat:21.5666222}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 13982.59 | 13982.59 | 13982.59 | 13898.21 | 13898.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-329, contratista:CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13982.59, importe_modificado:13982.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059900 | Proyecto de inversión | 31115.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31115.19, modificado:31115.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 1° DE MAYO, CCT 31DSN0027Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-245 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 407, Sol Campestre, 97113 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5987983, lat:21.0251868}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 31115.19 | 31115.19 | 31115.19 | 31115.19 | 30981.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31115.19, importe_modificado:31115.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059901 | Proyecto de inversión | 32659.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32659.09, modificado:32659.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPB0203K, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-323 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:188, direccion:97976 Tekax, Yuc., México, lon:-89.2763888, lat:20.2119444}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32659.09 | 32659.09 | 32659.09 | 32518.32 | 32518.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32659.09, importe_modificado:32659.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059905 | Proyecto de inversión | 23177.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23177.14, modificado:23177.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20, CCT 31DST0020P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-247 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Fidel Velázquez Segunda Etapa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5719989, lat:20.9692116}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 23177.14 | 23177.14 | 23177.14 | 23177.14 | 23077.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23177.14, importe_modificado:23177.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059906 | Proyecto de inversión | 32539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32539.98, modificado:32539.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL ANGEL HERCILA AVILEZ, CCT 31EES0084G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-248 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:C. 15, Cuzamá, Yuc., México, lon:-89.321136, lat:20.7424199}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 32539.98 | 32539.98 | 32539.98 | 32539.98 | 32399.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32539.98, importe_modificado:32539.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059907 | Proyecto de inversión | 37497.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37497.56, modificado:37497.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0044H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-249 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5102056, lat:20.8112512}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 37497.56 | 37497.56 | 37497.56 | 37497.56 | 37335.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37497.56, importe_modificado:37497.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El porcentaje de avance financiero no coincide con el anexo del 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059908 | Proyecto de inversión | 47258.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47258.66, modificado:47258.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 31DPR0686G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-250 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 47258.66 | 47258.66 | 41283.94 | 41283.94 | 41105.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-330, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41283.94, importe_modificado:41283.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5974.72, importe_modificado:5974.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación: Verificar los porcentajes de avance, debido a que el periodo de ejecución ya concluyó y no coinciden con el ultimo anexo del 19 enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059909 | Proyecto de inversión | 42279.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42279.41, modificado:42279.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 31DPR0450U, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-326 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:Progresito, Yuc., México, lon:-88.8497222, lat:20.0888888}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 42279.41 | 42279.41 | 42279.41 | 42097.17 | 42097.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42279.41, importe_modificado:42279.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059910 | Proyecto de inversión | 7159.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7159.21, modificado:7159.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETEN ITSA, CCT 31DPB0029U, EN LA LOCALIDAD DE X-BOHOM Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-251 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:HG66+QF X-Bohom, Yuc., México, lon:-88.48877907, lat:20.56192082}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 7159.21 | 7159.21 | 7159.21 | 7159.21 | 7128.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-331, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7159.21, importe_modificado:7159.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La localidad que se menciona en la geolocalización no coincide con la mencionada en el nombre de la obra y el anexo ultimo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El porcentaje de avance financiero mencionado no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059915 | Proyecto de inversión | 129964.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129964.6, modificado:129964.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JACINTO CANEK, CCT 31DML2008E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-255 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 47¿ 261, Jacinto Canek, 97227 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6568007, lat:20.990757}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 129964.6 | 129964.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-415, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42162.53, importe_modificado:42162.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-332, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87802.07, importe_modificado:87802.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059917 | Proyecto de inversión | 58450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58450.78, modificado:58450.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-256 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 5 465, Residencial Pensiones III, 97217 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6530773, lat:21.0003939}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 58450.78 | 58450.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-332, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58450.78, importe_modificado:58450.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059918 | Proyecto de inversión | 26423 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26423.0, modificado:26423.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA JOSEFA MENDOZA, CCT 31DIN2029C, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-329 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:C. 23 51, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.10922766, lat:20.23585502}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26423 | 26423 | 26423 | 26309.11 | 26309.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26423.0, importe_modificado:26423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059925 | Proyecto de inversión | 75994.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75994.23, modificado:75994.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR0442L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-332 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 75994.23 | 75994.23 | 54976.54 | 54739.57 | 54739.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-417, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21017.69, importe_modificado:21017.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54976.54, importe_modificado:54976.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059926 | Proyecto de inversión | 59972.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59972.34, modificado:59972.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0927O, EN LA LOCALIDAD DE SACCHICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-604 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:97383 San Antonio Sac Chich, Yuc., México, lon:-89.4388964, lat:20.8324803}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 59972.34 | 59972.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-386, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59972.34, importe_modificado:59972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059928 | Proyecto de inversión | 5500.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.96, modificado:5500.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR CERVERA PACHECO, CCT 31DPR2081E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-606 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 17A, Centro, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5479585, lat:20.9322612}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5500.96 | 5500.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5500.96, importe_modificado:5500.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402047454 | Proyecto de inversión | 1118666.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118666.52, modificado:1118666.52}} | SIETE OBRA DE UNO: REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 330414 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 330414 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 23 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UBICADO LA , lon:-87.66749531, lat:20.85825614}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1118666.52 | 1118666.52 | 1118666.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-CHEMAX-07-2021-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3883448.0, importe_modificado:3883448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.0}} | {2047454/proyecto_INICIO, 2047454/proyecto_PROCESO, 2047454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050577 | Proyecto de inversión | 800000.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.44, modificado:800000.44}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN TEKAX, DIVERSAS LOCALIDADES. - 341968 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 341968 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5184.0, meta_modificada:5184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 60 COLONIA ST MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y , CALLE 62 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAX Y QUINTA SOCORRO, lon:-89.2611641, lat:20.1917811}} | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 800000.44 | 800000.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.09A, contratista:AQUAVIVENS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:800000.44, importe_modificado:800000.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048324 | Proyecto de inversión | 780929.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780929.95, modificado:780374.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TZUCACAB LOCALIDAD CATMÍS ASENTAMIENTO CATMÍS. EN CALLE DIEZ ENTRE CALLE CINCO FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL - 333723 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 333723 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE DIEZ INTERIOR SN PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TRES, CALLE OCHO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 10 X 5 DE LA LOCALIDAD DE CATMIS DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, lon:-88.94931704, lat:19.95704483}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 234112.11 | 234112.11 | 234112.11 | 234112.11 | 234112.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/19, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2402344.4, importe_modificado:2402344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.2}} | {2048324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059181 | Proyecto de inversión | 40213.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40213.77, modificado:40213.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN, CCT 31DPR0548E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-094 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 54¿ 558 a, Mercedes Barrera, 97277 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62563872, lat:20.93671614}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 40213.77 | 40213.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40213.77, importe_modificado:40213.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar su porcentaje de avances y estatus de la obra, en virtud de que el periodo de ejecución ya concluyó (20/12/2021). , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059931 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45, CCT 31DST0045Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-257 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:C. 36, Homún, Yuc., México, lon:-89.2968769, lat:20.7447093}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0028A, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:El nombre el la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059932 | Proyecto de inversión | 50147.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50147.96, modificado:50147.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-609 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:C. 18, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4407956, lat:20.9748041}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 50147.96 | 50147.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50147.96, importe_modificado:50147.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059934 | Proyecto de inversión | 6433.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433.91, modificado:6433.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR X'OCEN , CCT 31DJN2003K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-611 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5639119, lat:20.9441486}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 6433.91 | 6433.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-387, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6433.91, importe_modificado:6433.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059955 | Proyecto de inversión | 1222.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222.54, modificado:1222.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31DJN2047H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-613 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6056645, lat:20.9671358}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 1222.54 | 1222.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1222.54, importe_modificado:1222.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059956 | Proyecto de inversión | 20829.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20829.97, modificado:20829.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 58, CCT 31DST2002N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-613 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6261092, lat:20.9668679}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 20829.97 | 20829.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20829.97, importe_modificado:20829.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059965 | Proyecto de inversión | 9612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612.04, modificado:9612.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31DJN0038M, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-621 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 18, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.5758258, lat:21.0960278}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9612.04 | 9612.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9612.04, importe_modificado:9612.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059966 | Proyecto de inversión | 91200.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91200.19, modificado:91200.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31DJN0106T, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-622 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:C. 22, 97302 Komchén, Yuc., México, lon:-89.6578458, lat:21.1047554}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 91200.19 | 91200.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91200.19, importe_modificado:91200.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059967 | Proyecto de inversión | 55810.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55810.2, modificado:55810.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPR0163A, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-623 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:97307 Sierra Papacal, Yuc., México, lon:-89.7297795, lat:21.1248143}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 55810.2 | 55810.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55810.2, importe_modificado:55810.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059968 | Proyecto de inversión | 11226.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11226.98, modificado:11226.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0167X, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-624 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:C. 20, Bolón, Yuc., México, lon:-89.8315524, lat:20.8500746}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11226.98 | 11226.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11226.98, importe_modificado:11226.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059970 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUCRECIA VADILLO RIVAS, CCT 31DIN2067F, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-625 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14400.0, importe_modificado:14400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059971 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUMBEN K'IIN, CCT 31DIN2071S, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-626 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:C. 19, Bolón, Yuc., México, lon:-89.8337022, lat:20.8520371}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16100.0, importe_modificado:16100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059972 | Proyecto de inversión | 31248.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31248.53, modificado:31248.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DCC0079X, EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-627 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:Ticimul, Yuc., México, lon:-89.6827777, lat:20.8802777}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 31248.53 | 31248.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-392, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31248.53, importe_modificado:31248.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059977 | Proyecto de inversión | 48423.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48423.54, modificado:48423.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO MORENO Y TRIAY , CCT 31ETV0144K, EN LA LOCALIDAD DE X-UCH Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-631 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:X-Uch, Yuc., México, lon:-88.1363318, lat:20.8046055}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 48423.54 | 48423.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-419, contratista:LUIS ALBERTO CONRADO COB, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48423.54, importe_modificado:48423.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059987 | Proyecto de inversión | 12334.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12334.33, modificado:12334.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-336 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:Xoy, Yuc., México, lon:-88.971058, lat:20.122995}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12334.33 | 12334.33 | 12334.33 | 12281.16 | 12281.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-21-MANT-DIRECTA-340, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12334.33, importe_modificado:12334.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059990 | Proyecto de inversión | 17315.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17315.37, modificado:17315.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-338 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 17315.37 | 17315.37 | 17315.37 | 17240.73 | 17240.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17315.37, importe_modificado:17315.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059991 | Proyecto de inversión | 53239.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53239.3, modificado:53239.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DJN0191G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-339 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0421957, lat:21.2482049}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 53239.3 | 53239.3 | 53239.3 | 53009.82 | 53009.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53239.3, importe_modificado:53239.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059992 | Proyecto de inversión | 26602.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26602.96, modificado:26602.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-340 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Umán, Yuc., México, lon:-89.7480635, lat:20.8878393}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26602.96 | 26602.96 | 26602.96 | 26488.29 | 26488.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26602.96, importe_modificado:26602.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050246 | Proyecto de inversión | 1006643.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006643.09, modificado:1005621.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 340920 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 340920 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTICINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES 23X30Y2823X28Y26,23X26Y22,28X31Y29,28X29Y27, lon:-89.04913403, lat:20.07681615}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1005621.32 | 1005621.32 | 1005621.32 | 100562.13 | 100562.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.2}} | {2050246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059242 | Proyecto de inversión | 51188.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51188.97, modificado:51188.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA, CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-708-21 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:TIMUCUY, lon:-89.513505, lat:20.810508}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 51188.97 | 51188.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51188.97, importe_modificado:51188.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059247 | Proyecto de inversión | 135297.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135297.75, modificado:135297.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CCT 31DPR1694W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-709-21 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.0495866, lat:20.0715949}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 135297.75 | 135297.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135297.75, importe_modificado:135297.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059994 | Proyecto de inversión | 26533.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26533.43, modificado:26533.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL SARRADO, CCT 31EJN0018Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-342 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 26533.43 | 26533.43 | 26533.43 | 26419.06 | 26419.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26533.43, importe_modificado:26533.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059998 | Proyecto de inversión | 6479.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6479.16, modificado:6479.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO TRUJILLO, CCT 31EPR0049H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-258 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 15 509, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5746399, lat:21.0183491}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 6479.16 | 6479.16 | 6479.16 | 6440.06 | 6440.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6479.16, importe_modificado:6479.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059999 | Proyecto de inversión | 12039.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12039.32, modificado:12039.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDITH LEONOR SOBERANIS ARJONA, CCT 31EJN0088T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-259 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 17 & C. 18, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6299465, lat:21.0153335}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 12039.32 | 12039.32 | 12039.32 | 11966.67 | 11966.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-333, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12039.32, importe_modificado:12039.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060001 | Proyecto de inversión | 8999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999.67, modificado:8999.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ESPINOSA MORALES, CCT 31DPR2021Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-261 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5864736, lat:20.9871621}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8999.67 | 8999.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8999.67, importe_modificado:8999.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060002 | Proyecto de inversión | 64894.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64894.97, modificado:64894.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL, CCT 31DPR0271I, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-262 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:Justicia Soc, Yuc., México, lon:-88.8594444, lat:19.9308333}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 64894.97 | 64894.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64894.97, importe_modificado:64894.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060006 | Proyecto de inversión | 5903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5903.07, modificado:5903.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ , CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-266 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 46, Granjas, Reparto Granjas, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.583449, lat:20.9320874}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 5903.07 | 5903.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5903.07, importe_modificado:5903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación: Verificar los porcentajes de avance, en virtud de que el periodo de ejecución ya termino , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:la descripción del contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402060007 | Proyecto de inversión | 5049.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049.21, modificado:5049.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE , CCT 31EPR0220A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-267 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 23 153, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5588937, lat:20.9341714}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 5049.21 | 5049.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5049.21, importe_modificado:5049.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema. , trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060008 | Proyecto de inversión | 215079.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215079.97, modificado:215079.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE INES NOVELO, CCT 31EES0025R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-268 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 26, Sta Ana, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1917935, lat:20.6907894}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 215079.97 | 215079.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:215079.97, importe_modificado:215079.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema. , trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060010 | Proyecto de inversión | 119964.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119964.83, modificado:119964.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK, CCT 31EES0046D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-270 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hoctún, Yuc., México, lon:-89.2015405, lat:20.8683414}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 119964.83 | 119964.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-334, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:119964.83, importe_modificado:119964.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) y el número de beneficiarios no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060011 | Proyecto de inversión | 23509.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23509.07, modificado:23509.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75 , CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-397 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A YUCATÁN, lon:-89.621667, lat:20.967778}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 23509.07 | 23509.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060012 | Proyecto de inversión | 42331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42331.82, modificado:42331.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TERESA DE JESUS GOMEZ DOMINGUEZ , CCT 31EJN0078M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-402 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 YUCATÁN, lon:-89.538823, lat:20.387665}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42331.82 | 42331.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060013 | Proyecto de inversión | 69314.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69314.92, modificado:69314.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ , CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-404 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 YUCATÁN, lon:-89.532041, lat:20.39754}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 69314.92 | 69314.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060014 | Proyecto de inversión | 92622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92622.52, modificado:92622.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO , CCT 31DPR0504H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-406 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 YUCATÁN, lon:-89.284684, lat:20.40273}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 92622.52 | 92622.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060015 | Proyecto de inversión | 58176.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58176.68, modificado:58176.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR SANTIAGO HERRERA CASTILLO, CCT 31EES0117H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-407 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 YUCATÁN, lon:-89.632721, lat:20.998538}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 58176.68 | 58176.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060016 | Proyecto de inversión | 56701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56701.6, modificado:56701.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31EES0005D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-408 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 YUCATÁN, lon:-89.640596, lat:20.957469}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 56701.6 | 56701.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060017 | Proyecto de inversión | 6126.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.64, modificado:6126.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31DPR0839U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-411 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 YUCATÁN, lon:-89.616814, lat:20.96973}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 6126.64 | 6126.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060018 | Proyecto de inversión | 34278.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34278.43, modificado:34278.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ, CCT 31DPR1714T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-412 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A YUCATÁN, lon:-89.573676, lat:21.097447}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 34278.43 | 34278.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060019 | Proyecto de inversión | 74055.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74055.92, modificado:74055.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICEÑO, CCT 31EPR0210U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-415 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 YUCATÁN, lon:-89.644362, lat:21.009624}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 74055.92 | 74055.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060020 | Proyecto de inversión | 114717.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114717.14, modificado:114717.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31EPR0245J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-418 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14 YUCATÁN, lon:-89.702237, lat:21.01324}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 114717.14 | 114717.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060021 | Proyecto de inversión | 2029.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029.57, modificado:2029.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-421 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31-D YUCATÁN, lon:-89.593295, lat:20.990976}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2029.57 | 2029.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402053831 | Proyecto de inversión | 5601181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5601181.63, modificado:5601181.63}} | Reconstrucción de cruce vial en la calle 21 x 52 y 104, en la Colonia Hidalgo, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/037 | S | 384250 | 382250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:POR CIRCUITO COLONIAS, C. 52, Miguel Hidalgo, 97220 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64873791, lat:20.98979018}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 5601181.63 | 5588901.39 | 5588901.39 | 5588901.39 | 5588901.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-050, contratista:Maxi Constructora Hidraulica y Mantenimiento Integral, S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5459975.37, importe_modificado:5459975.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS ANEXOS F-PR-ANP-03 ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059278 | Proyecto de inversión | 36133.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36133.55, modificado:36133.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ , CCT 31DPR2039P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-276 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Por 39 y 36, C. 41 490, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.686203, lat:20.96929416}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 36133.55 | 36133.55 | 36133.55 | 36133.55 | 35977.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36133.55, importe_modificado:36133.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios y la fecha de término no coincide con la del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación: El porcentaje de avance financiero no coincide con el del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060022 | Proyecto de inversión | 14834.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14834.05, modificado:14834.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-422 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 YUCATÁN, lon:-89.553625, lat:21.000349}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 14834.05 | 14834.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060023 | Proyecto de inversión | 73713.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73713.85, modificado:73713.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M DE ARCEO , CCT 31DPR0209F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-423 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-A YUCATÁN, lon:-89.603934, lat:20.952584}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 73713.85 | 73713.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060024 | Proyecto de inversión | 30039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30039.36, modificado:30039.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-431 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 YUCATÁN, lon:-89.579444, lat:20.865278}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 30039.36 | 30039.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060025 | Proyecto de inversión | 16118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16118.17, modificado:16118.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS , CCT 31ETV0079A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-434 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO YUCATÁN, lon:-90.170278, lat:20.664722}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 16118.17 | 16118.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060026 | Proyecto de inversión | 55990.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55990.65, modificado:55990.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31ETV0105I, EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-436 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.605556, lat:20.537778}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 55990.65 | 55990.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060027 | Proyecto de inversión | 8488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.65, modificado:8488.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-441 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 YUCATÁN, lon:-89.714416, lat:20.487804}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8488.65 | 8488.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060028 | Proyecto de inversión | 137594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137594.6, modificado:137594.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPR0471G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-442 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 YUCATÁN, lon:-89.539606, lat:20.403143}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 137594.6 | 137594.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060029 | Proyecto de inversión | 87033.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87033.5, modificado:87033.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0262A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-445 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 YUCATÁN, lon:-89.392587, lat:20.387599}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 87033.5 | 87033.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060030 | Proyecto de inversión | 29571.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29571.43, modificado:29571.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0147T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-449 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 YUCATÁN, lon:-89.523835, lat:20.398055}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 29571.43 | 29571.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060031 | Proyecto de inversión | 1700.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700.33, modificado:1700.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-453 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 YUCATÁN, lon:-89.646944, lat:20.972372}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 1700.33 | 1700.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060032 | Proyecto de inversión | 172573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172573.64, modificado:172573.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-454 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 YUCATÁN, lon:-89.646944, lat:20.972372}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 172573.64 | 172573.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060033 | Proyecto de inversión | 21311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21311.5, modificado:21311.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO , CCT 31EES0060X, EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-455 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 YUCATÁN, lon:-89.627964, lat:20.957155}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 21311.5 | 21311.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060034 | Proyecto de inversión | 19067.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19067.85, modificado:19067.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESPERANZA GARCIA DE NYSSEN, CCT 31DJN0105U, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-458 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26-A YUCATÁN, lon:-89.282918, lat:21.108792}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 19067.85 | 19067.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060036 | Proyecto de inversión | 57035.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57035.29, modificado:57035.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES , CCT 31DPR2083C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-461 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 YUCATÁN, lon:-89.694735, lat:20.949437}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 57035.29 | 57035.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060037 | Proyecto de inversión | 42257.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42257.19, modificado:42257.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31ETV0012T, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-464 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 60C YUCATÁN, lon:-89.662633, lat:21.208436}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42257.19 | 42257.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060038 | Proyecto de inversión | 7015.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015.51, modificado:7015.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA , CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-466 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23 YUCATÁN, lon:-89.508931, lat:20.811064}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 7015.51 | 7015.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060039 | Proyecto de inversión | 159084.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159084.47, modificado:159084.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-467 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-A YUCATÁN, lon:-88.927342, lat:20.120581}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 159084.47 | 159084.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060040 | Proyecto de inversión | 118294.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118294.37, modificado:118294.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 64, CCT 31DST2009G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-468 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-88.949444, lat:19.956944}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 118294.37 | 118294.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060041 | Proyecto de inversión | 5451.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451.08, modificado:5451.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSTITUCION DE 1857 , CCT 31DCC0227P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-470 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.835714, lat:20.934578}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 5451.08 | 5451.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050660 | Proyecto de inversión | 56464.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56464.16, modificado:56406.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE TREINTA POR TREINTA Y TRES Y TREINTA Y UNO Y EN DIVERSAS CALLES - 342273 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 342273 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y SIETE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES CALLE39X24Y2641X24Y2, lon:-89.04868919, lat:20.0681026}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 56406.85 | 56406.85 | 56406.85 | 5640.68 | 5640.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2302107.38, importe_modificado:2302107.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2050660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402060042 | Proyecto de inversión | 17416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17416.8, modificado:17416.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DCC0250Q, EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-471 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.856944, lat:20.963889}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 17416.8 | 17416.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060043 | Proyecto de inversión | 11694.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11694.83, modificado:11694.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-473 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B YUCATÁN, lon:-90.39841, lat:20.861758}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 11694.83 | 11694.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060044 | Proyecto de inversión | 52498.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52498.56, modificado:52498.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ, CCT 31DJN0044X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-475 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 17 YUCATÁN, lon:-89.945619, lat:20.919498}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52498.56 | 52498.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060045 | Proyecto de inversión | 20501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20501.34, modificado:20501.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO, CCT 31EPR0029U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-477 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 YUCATÁN, lon:-89.869024, lat:21.021117}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 20501.34 | 20501.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060046 | Proyecto de inversión | 31486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31486.3, modificado:31486.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DCC0161X, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-478 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 16 YUCATÁN, lon:-89.215112, lat:20.773236}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 31486.3 | 31486.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060047 | Proyecto de inversión | 57636.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57636.99, modificado:57636.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB CEEL, CCT 31DCC0268P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-479 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.342222, lat:20.636111}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 57636.99 | 57636.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060048 | Proyecto de inversión | 9111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111.2, modificado:9111.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EKNAKAN , CCT 31DCC0158J, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-483 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 26 YUCATÁN, lon:-89.250187, lat:20.816734}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9111.2 | 9111.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060049 | Proyecto de inversión | 21727.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21727.04, modificado:21727.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KÚ, CCT 31DCC0160Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-486 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19 YUCATÁN, lon:-89.281987, lat:20.73795}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 21727.04 | 21727.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060050 | Proyecto de inversión | 45756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45756.98, modificado:45756.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 173 , CCT 31ETV0173F, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-487 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 YUCATÁN, lon:-89.037773, lat:21.03972}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 45756.98 | 45756.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060051 | Proyecto de inversión | 32392.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.03, modificado:32392.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ BENITEZ DE MDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0066I, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-488 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 32 YUCATÁN, lon:-89.020183, lat:20.932876}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 32392.03 | 32392.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060052 | Proyecto de inversión | 13587.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13587.31, modificado:13587.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0122A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-489 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 13 YUCATÁN, lon:-89.020028, lat:20.944249}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13587.31 | 13587.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060053 | Proyecto de inversión | 4899.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899.72, modificado:4899.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0239Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-490 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 35 YUCATÁN, lon:-88.74645425, lat:20.90186229}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 4899.72 | 4899.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060054 | Proyecto de inversión | 52798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52798.77, modificado:52798.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 , CCT 31DST0009T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-498 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 35 YUCATÁN, lon:-89.271928, lat:21.191776}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 52798.77 | 52798.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060055 | Proyecto de inversión | 58162.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58162.73, modificado:58162.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPR0447G, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-499 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.191667, lat:21.134722}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 58162.73 | 58162.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060056 | Proyecto de inversión | 39377.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39377.33, modificado:39377.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL JESUS CERVERA CAPISTRAN, CCT 31EES0063U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YOBAÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-500 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 20 DIAGONAL YUCATÁN, lon:-89.184995, lat:21.228881}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 39377.33 | 39377.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060057 | Proyecto de inversión | 13300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13300.0, modificado:13300.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA COSME DAMIAN CRESPO, CCT 31DPR0533C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-502 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 YUCATÁN, lon:-88.947315, lat:21.151298}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060058 | Proyecto de inversión | 14525.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14525.27, modificado:14525.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-513 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE NINGUNO YUCATÁN, lon:-89.565278, lat:20.051389}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 14525.27 | 14525.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060059 | Proyecto de inversión | 30711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30711.49, modificado:30711.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-515 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 YUCATÁN, lon:-89.300023, lat:20.215404}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 30711.49 | 30711.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060060 | Proyecto de inversión | 19026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19026.37, modificado:19026.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES , CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-516 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 YUCATÁN, lon:-89.28736, lat:20.202199}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 19026.37 | 19026.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060061 | Proyecto de inversión | 9730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.09, modificado:9730.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALÉ, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-517 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 YUCATÁN, lon:-89.28035, lat:20.209202}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 9730.09 | 9730.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23509.07, importe_modificado:23509.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402053103 | Proyecto de inversión | 7567.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7567.45, modificado:20501.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DCC0161X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-341-22 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 16 POR 11 Y 13 YUCATÁN, lon:-89.215112, lat:20.773236}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 20501.34 | 20501.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-372, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20501.34, importe_modificado:20501.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}, obs4: {observación:PETICION, trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | YUC210402058523 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CONSUELO ZAVALA CASTILLO 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL21-005 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 49¿, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 376000 | 376000 | 340180.15 | 338193.08 | 338193.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E299-2021, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:365597.41, importe_modificado:376000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058594 | Proyecto de inversión | 43040.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43040.35, modificado:43040.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0182P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-048 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 130 170, Nueva Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.68975961, lat:21.27939733}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 43040.35 | 43040.35 | 43040.35 | 42780.62 | 42780.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43040.35, importe_modificado:43040.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060063 | Proyecto de inversión | 4169.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169.68, modificado:4169.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME NUNO, CCT 31DJN0019Y, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-272 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7023305, lat:21.0123216}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 4169.68 | 4169.68 | 4169.68 | 4169.68 | 4151.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4169.68, importe_modificado:4169.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra, el municipio, la localidad (tomar en cuenta georeferencia) no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el del anexo., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La descripción del contrato no coincide con la descripción en el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060069 | Proyecto de inversión | 6359.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6359.76, modificado:6359.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO, CCT 31DPR0135E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-398 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TECOH, lon:-89.474302, lat:20.741726}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 6359.76 | 6359.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6359.76, importe_modificado:6359.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra no coincide con el establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Se devuelve por segunda ocasión, nombre de obra y cantidad de beneficiarios no coinciden con el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060070 | Proyecto de inversión | 62068.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62068.1, modificado:62068.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0065Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-399 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20¿ 99, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Boulevares de Chuburna, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63212967, lat:21.01311274}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 62068.1 | 62068.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-401, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62068.1, importe_modificado:62068.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no coinciden con el anexo, devuelta segunda ocasión, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060071 | Proyecto de inversión | 33199.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33199.03, modificado:33199.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUCATAN, CCT 31DJN0200Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-400 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 18 224, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.52642918, lat:20.391256}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 33199.03 | 33199.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33199.03, importe_modificado:33199.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El nombre de la obra y cantidad de beneficiarios no coincide con el anexo, devuelta por segunda ocasión, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060072 | Proyecto de inversión | 27280.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27280.25, modificado:27280.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TERESA DE JESUS GOMEZ DOMINGUEZ , CCT 31EJN0078M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-401 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 32 234, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53883171, lat:20.38727356}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 27280.25 | 27280.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27280.25, importe_modificado:27280.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no coincide con el anexo, devuelta por segunda ocasión, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060073 | Proyecto de inversión | 42331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42331.82, modificado:42331.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-402 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 23 111, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.70995665, lat:20.48495921}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 42331.82 | 42331.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42331.82, importe_modificado:42331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060074 | Proyecto de inversión | 10900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10900.18, modificado:10900.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ , CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-403 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 25 200, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53170776, lat:20.39750599}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 10900.18 | 10900.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10900.18, importe_modificado:10900.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación: El municipio y localidad difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060075 | Proyecto de inversión | 69314.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69314.92, modificado:69314.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10, CCT 31DST0010I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-404 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. 32 45, Teabo, 97910 Teabo, Yuc., México, lon:-89.28745508, lat:20.41189058}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 69314.92 | 69314.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69314.92, importe_modificado:69314.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060076 | Proyecto de inversión | 111882.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111882.08, modificado:111882.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO , CCT 31DPR0504H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-405 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. 32 634, 97910 Teabo, Yuc., México, lon:-89.28423643, lat:20.40314234}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 111882.08 | 111882.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111882.08, importe_modificado:111882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El nombre de la Obra/proyecto difiere del establecido en el Anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios mencionada difiere de la establecida en el Anexo , trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060077 | Proyecto de inversión | 92622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92622.52, modificado:92622.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR SANTIAGO HERRERA CASTILLO, CCT 31EES0117H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-406 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 41 202, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67287779, lat:20.96666934}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 92622.52 | 92622.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-402, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92622.52, importe_modificado:92622.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060078 | Proyecto de inversión | 58176.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58176.68, modificado:58176.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31EES0005D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-407 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 82 547A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.64049816, lat:20.95697116}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 58176.68 | 58176.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-403, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58176.68, importe_modificado:58176.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060079 | Proyecto de inversión | 31257.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31257.96, modificado:31257.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31DPR0839U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-410 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 55, Barrio de Santiago, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6307789, lat:20.9724798}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 31257.96 | 31257.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31257.96, importe_modificado:31257.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060080 | Proyecto de inversión | 6126.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126.64, modificado:6126.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ, CCT 31DPR1714T, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-411 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 17-A, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.5838064, lat:21.1004892}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 6126.64 | 6126.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6126.64, importe_modificado:6126.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060081 | Proyecto de inversión | 34278.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34278.43, modificado:34278.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31DJN0039L, EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-412 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:C. 22, 97315 Molas, Yuc., México, lon:-89.6317562, lat:20.8178091}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 34278.43 | 34278.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34278.43, importe_modificado:34278.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060082 | Proyecto de inversión | 34792.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34792.7, modificado:34792.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO, CCT 31DPR2093J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-413 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 86-A, Itzaes, 97068 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6414084, lat:20.9793178}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 34792.7 | 34792.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34792.7, importe_modificado:34792.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060083 | Proyecto de inversión | 18783.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18783.22, modificado:18783.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICEÑO, CCT 31EPR0210U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-414 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.684559, lat:20.9675186}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 18783.22 | 18783.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18783.22, importe_modificado:18783.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060084 | Proyecto de inversión | 74055.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74055.92, modificado:74055.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-415 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 185, Plan de Ayala II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6191329, lat:20.8978942}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 74055.92 | 74055.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74055.92, importe_modificado:74055.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060085 | Proyecto de inversión | 19314.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19314.97, modificado:76144.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0226W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-416 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 98 519A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.64820147, lat:20.96707008}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 76144.66 | 76144.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19314.97, importe_modificado:19314.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56829.69, importe_modificado:56829.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación: Verificar la cantidad de beneficiarios debido a que solamente están considerando un proyecto cuando en su reporte se mencionan dos proyectos con diferente número de folio, trimestre:4.0, usuario:patriciafosorioc, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402060086 | Proyecto de inversión | 56829.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56829.69, modificado:56829.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0226W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-416 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 YUCATÁN, lon:-89.647978, lat:20.969398}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 56829.69 | 56829.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56829.69, importe_modificado:56829.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060087 | Proyecto de inversión | 50094.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50094.77, modificado:50094.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31EPR0245J, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-417 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 14 742, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.70163107, lat:21.01813035}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 50094.77 | 50094.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50094.77, importe_modificado:50094.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058287 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:599131.75}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA CAI NO. 1 CCT 31EDI0001B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-004 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 35, San Nicolás Nte, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5878553, lat:20.9910964}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 599131.75 | 599131.75 | 464963.54 | 462157.73 | 462157.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-303, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:479131.75, importe_modificado:599131.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058292 | Proyecto de inversión | 684762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684762.88, modificado:868363.1}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR WILLIAN QUINTAL MONTERO CAI NO. 6 CCT 31EDI0006X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-005 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 POR 2 UMAN, lon:-89.748283, lat:20.88189}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 868363.1 | 868363.1 | 702147.11 | 698339.88 | 698339.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-304, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868363.1, importe_modificado:868363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058601 | Proyecto de inversión | 36665.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36665.84, modificado:36665.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE TRINIDAD MENDEZ, CCT 31EPR0131H, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-049 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:C. 23 808, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México, lon:-89.73809838, lat:21.26798989}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 36665.84 | 36665.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-391, contratista:DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36665.84, importe_modificado:36665.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402058612 | Proyecto de inversión | 25549.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25549.34, modificado:25549.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIA MARIA PINELO RODRIGUEZ, CCT 31DPR0004M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-057 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 35 153, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75126266, lat:20.87114287}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 25549.34 | 25549.34 | 25549.34 | 25395.16 | 25395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-339, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25549.34, importe_modificado:25549.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060088 | Proyecto de inversión | 114717.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114717.14, modificado:114717.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CCT 31EPR0108G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-418 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 59-a, Caucel, Yuc., México, lon:-89.6897693, lat:21.0059525}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 114717.14 | 114717.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:114717.14, importe_modificado:114717.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060089 | Proyecto de inversión | 69003.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69003.42, modificado:69003.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31DJN0209P, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-419 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:C. 10, Sitpach, Yuc., México, lon:-89.5214035, lat:21.0282039}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 69003.42 | 69003.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69003.42, importe_modificado:69003.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060090 | Proyecto de inversión | 115934.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115934.55, modificado:115934.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-420 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 31¿, Miguel Alemán, Mérida, Yuc., México, lon:-89.59924, lat:20.9858211}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 115934.55 | 115934.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115934.55, importe_modificado:115934.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060091 | Proyecto de inversión | 2029.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029.57, modificado:2029.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-421 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5760024, lat:20.9869067}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 2029.57 | 2029.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2029.57, importe_modificado:2029.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060092 | Proyecto de inversión | 14834.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14834.05, modificado:14834.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M DE ARCEO , CCT 31DPR0209F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-422 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 71, Azcorra, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6039498, lat:20.9540805}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 14834.05 | 14834.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14834.05, importe_modificado:14834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060093 | Proyecto de inversión | 73713.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73713.85, modificado:73713.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DPR0153U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-423 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:C. 20 876, Tahmek, 97490 Tahmek, Yuc., México, lon:-89.25498962, lat:20.86875693}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 73713.85 | 73713.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-405, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73713.85, importe_modificado:73713.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060094 | Proyecto de inversión | 27607.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27607.84, modificado:27607.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA, CCT 31ETV0051V, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-424 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:Xuilub, Yuc., México, lon:-88.0299066, lat:20.4183476}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 27607.84 | 27607.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27607.84, importe_modificado:27607.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060095 | Proyecto de inversión | 17020.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17020.74, modificado:17020.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-430 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:calle 15 entre 22 y 24, carretera, Mérida - Timucuy, 97315 San Pedro Chimay, Yuc., México, lon:-89.582026, lat:20.86911783}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 17020.74 | 17020.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-406, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17020.74, importe_modificado:17020.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060096 | Proyecto de inversión | 30039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30039.36, modificado:30039.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, CCT 31DPR0133G, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-431 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:C. 26 269, Yucatán, México, lon:-90.12649298, lat:20.57125265}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 30039.36 | 30039.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-407, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30039.36, importe_modificado:30039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060097 | Proyecto de inversión | 14800.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14800.29, modificado:14800.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31DCC0063W, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-432 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:J2PX+M5 San Bernardo, Yuc., México, lon:-89.95206356, lat:20.63667998}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 14800.29 | 14800.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-407, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14800.29, importe_modificado:14800.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060098 | Proyecto de inversión | 16118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16118.17, modificado:57403.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS , CCT 31ETV0079A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-434 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 28 2636, Peto, 97930 Peto, Yuc., México, lon:-88.9220953, lat:20.1175777}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 57403.48 | 57403.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16118.17, importe_modificado:16118.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41285.31, importe_modificado:41285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060099 | Proyecto de inversión | 41285.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41285.31, modificado:57403.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CCT 31DPR0420Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-434 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 YUCATÁN, lon:-88.922326, lat:20.118585}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 41285.31 | 41285.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41285.31, importe_modificado:41285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060100 | Proyecto de inversión | 21668.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21668.09, modificado:21668.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31ETV0105I, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-435 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:G9QW+R6 San Antonio Sodzil, Yuc., México, lon:-89.60444927, lat:20.53961855}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 21668.09 | 21668.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21668.09, importe_modificado:21668.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060101 | Proyecto de inversión | 55990.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55990.65, modificado:55990.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR2088Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-436 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:C. 20 118, Mayapán, 97908 Mayapán, Yuc., México, lon:-89.21540022, lat:20.46248992}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 55990.65 | 55990.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55990.65, importe_modificado:55990.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060102 | Proyecto de inversión | 27137.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27137.34, modificado:27137.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE HOIL, CCT 31EES0071C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-437 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:C. 30 376, Chumayel, 97904 Chumayel, Yuc., México, lon:-89.30110216, lat:20.43801169}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 27137.34 | 27137.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE HOIL, CCT 31EES0071C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, monto:27137.34, importe_modificado:27137.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060103 | Proyecto de inversión | 37188.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37188.59, modificado:37188.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO BETANCOURT PEREZ, CCT 31DJN2025W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-438 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. 19 33, 97960 Tzucacab, Yuc., México, lon:-89.05264378, lat:20.08085273}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 37188.59 | 37188.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37188.59, importe_modificado:37188.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060104 | Proyecto de inversión | 31871.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31871.3, modificado:38971.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS , CCT 31DCC0002I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-439 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:C. 14 340, Tahdziú, 97945 Tahdziú, Yuc., México, lon:-88.94476533, lat:20.20399091}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 38971.3 | 38971.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31871.3, importe_modificado:31871.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060105 | Proyecto de inversión | 7100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100.0, modificado:7100.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS , CCT 31DCC0002I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH Y EL MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-439 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 12 YUCATÁN, lon:-88.944698, lat:20.204087}} | 2021-12-31 | 2022-01-20 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-375, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7100.0, importe_modificado:7100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060106 | Proyecto de inversión | 7853.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7853.12, modificado:7853.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-440 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 40 199Q, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.72267568, lat:20.48812003}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 7853.12 | 7853.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7853.12, importe_modificado:7853.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402060107 | Proyecto de inversión | 8488.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.65, modificado:8488.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPR0471G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-441 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ticul, Yuc., México, lon:-89.5366458, lat:20.3977696}} | 2021-12-31 | 2022-01-10 | 8488.65 | 8488.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-408, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8488.65, importe_modificado:8488.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 15:42PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402052624 | Proyecto de inversión | 1559961.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559961.97, modificado:1559961.97}} | Construcción de calle lateral del periférico de Mérida, Tramo:39+776-40+120 del cuerpo interior en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/038 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2752.0, meta_modificada:2752.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 140 431, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66980934, lat:21.0003276}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 140 546, El Porvenir, 97217 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67196584, lat:20.99691203}} | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 1559961.97 | 1553446.91 | 1553446.91 | 1553446.91 | 1553446.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-JUR-004-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1553446.91, importe_modificado:1553446.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2752.0}} | {2052624/proyecto_INICIO, 2052624/proyecto_PROCESO, 2052624/proyecto_FIN, 2052624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de: Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 5 cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizontal y vertical. , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Ubicación: Municipio: Mérida localidad: Mérida , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:Fechas de Inicio:14-12-21 Termino:24-12-21 Proyecto Terminado anticipadamente el 23-12-21 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:Periodo de ejecución según contrato:14-12-21 al 24-12-21 termino real anticipadamente el 23-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE CONCLUSION EN DETALLE DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402055970 | Adquisición | 1005385.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005385.55, modificado:1057539.46}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA Y PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA ROSA CCT 31ECB0052Q UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED21-001 | N | 0 | 0 | 2062 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6152239, lat:20.9442834}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1057539.46 | 1057539.46 | 1056786.24 | 1056786.24 | 1056786.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(E)IDE-21-ADQ-LP-025, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82198.18, importe_modificado:82690.18}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-21-ADQ-LP-024, contratista:CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:974588.06, importe_modificado:974849.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402022841 | Proyecto de inversión | 225671.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225671.14, modificado:268104.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-02-0201 - 237954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237954 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 21 Y 23 AVANZAR AL SUR 407 MTS SOBRE LA CAL, lon:-89.55808264, lat:20.87996299}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 268104.93 | 268104.93 | 268104.93 | 193778.07 | 193778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-3, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:268104.93, importe_modificado:268104.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.06}} | {2022841/proyecto_INICIO, 2022841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021862 | Proyecto de inversión | 129701.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129701.72, modificado:156289.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-02-0195 - 233711 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233711 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS DE LA ESCUELA ROMULO ROZO AVANZAR 173 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 CON, lon:-89.6568787, lat:20.86410796}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156289.39 | 156289.39 | 156289.39 | 46886.81 | 46886.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-11, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156289.39, importe_modificado:156289.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2021862/proyecto_FIN, 2021862/proyecto_PROCESO, 2021862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402051296 | Proyecto de inversión | 930605.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930605.73, modificado:930707.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 344854 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 344854 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.8, meta_modificada:1550.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 CERCA DE MANDADITOS COCOM Y POLLERIA LETY, lon:-89.29014435, lat:20.2138866}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 930707.99 | 930707.99 | 62059.81 | 62059.81 | 62059.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.11A, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2949998.58, importe_modificado:3259998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {2051296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402051443 | Proyecto de inversión | 1603052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603052.8, modificado:690919.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 345450 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 345450 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2671.39, meta_modificada:1151.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 65 CERCA DE BETTERWAREROSARIOUICAB, lon:-89.28432928, lat:20.19621226}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 690919.25 | 690919.25 | 634793.67 | 634793.67 | 634793.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.11A, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2949998.58, importe_modificado:3259998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.25}} | {2051443/proyecto_INICIO, 2051443/proyecto_FIN, 2051443/proyecto_PROCESO, 2051443/proyecto_FIN, 2051443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045710 | Proyecto de inversión | 234313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234313.3, modificado:234313.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN. - 323926 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 323926 | S | 1424 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.49, meta_modificada:317.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE ABARROTES DON ISIDRO EL LABRADOR Y IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB, lon:-89.34638072, lat:20.19559111}} | 2021-11-13 | 2021-11-27 | 234313.3 | 234313.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.03A, contratista:HASSTEN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:234313.3, importe_modificado:234313.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017619 | Proyecto de inversión | 321904.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321904.35, modificado:392674.14}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0523 - 190304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190304 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR , lon:-89.70691943, lat:21.09747382}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 392674.14 | 392674.14 | 392674.14 | 117802.25 | 117802.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-029-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:392674.14, importe_modificado:392674.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.46}} | {2017619/proyecto_PROCESO, 2017619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017131 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0301 - 184123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.65884371, lat:20.8679055}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111143.02 | 111143.02 | 111143.02 | 33342.91 | 33342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111143.02, importe_modificado:111143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017131/proyecto_INICIO, 2017131/proyecto_FIN, 2017131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016436 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:144524.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0277 - 174206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174206 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON, lon:-89.6171951, lat:21.13286338}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 144524.2 | 144524.2 | 144524.2 | 90116.81 | 90116.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-052, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:144524.2, importe_modificado:144524.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {2016436/proyecto_PROCESO, 2016436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016999 | Proyecto de inversión | 8871.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8871.96, modificado:7563.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0371 - 182813 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182813 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA SOBRE , lon:-89.57549741, lat:21.09746254}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7563.39 | 7563.39 | 7563.39 | 2269.02 | 2269.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-13, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7563.39, importe_modificado:7563.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.31}} | {2016999/proyecto_PROCESO, 2016999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017027 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0383 - 183088 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183088 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 94 MTS AL PO, lon:-89.48487386, lat:20.96345925}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-8, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017027/proyecto_PROCESO, 2017027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402007041 | Proyecto de inversión | 19335.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19335.48, modificado:19335.48}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65974 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI, lon:-88.19495767, lat:20.8010614}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5800.65 | 5800.65 | 5800.65 | 5800.65 | 5800.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.9}} | {2007041/proyecto_INICIO, 2007041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007054 | Proyecto de inversión | 143987.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143987.6, modificado:143987.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66627 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO CUNCUNUL DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL, lon:-88.29966845, lat:20.63785589}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 143797.52 | 143797.52 | 143797.52 | 143797.52 | 143797.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007054/proyecto_INICIO, 2007054/proyecto_FIN, 2007054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007088 | Proyecto de inversión | 475247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475247.75, modificado:475247.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97922 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ, lon:-89.04800823, lat:21.24565149}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 354047.75 | 354047.75 | 354047.75 | 354047.75 | 354047.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.88}} | {2007088/proyecto_INICIO, 2007088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013140 | Proyecto de inversión | 369731.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369731.21, modificado:369731.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0586 - 69192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69192 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69119122, lat:21.14943871}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 369731.21 | 369731.21 | 369731.21 | 369362.26 | 369362.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-6, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:369731.21, importe_modificado:369731.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.03}} | {2013140/proyecto_INICIO, 2013140/proyecto_FIN, 2013140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013150 | Proyecto de inversión | 96377.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96377.46, modificado:96377.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0588 - 69351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69351 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.96, meta_modificada:133.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 481 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69071915, lat:21.1481429}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 96377.46 | 96377.46 | 96377.46 | 95987.74 | 95987.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-058-1, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96377.46, importe_modificado:96377.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.42}} | {2013150/proyecto_INICIO, 2013150/proyecto_FIN, 2013150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006832 | Proyecto de inversión | 6445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6445.69, modificado:6445.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61994 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22A CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 22 A ENTRE 5 Y 7 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.30183925, lat:21.02089236}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1933.71 | 1933.71 | 1933.71 | 1933.71 | 1933.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006832/proyecto_INICIO, 2006832/proyecto_FIN, 2006832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012732 | Proyecto de inversión | 96892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96892.42, modificado:96892.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC, PROYECTO NO. 221-01-0573 - 45522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45522 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 17 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUIZ PATRON UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 2, lon:-89.65892118, lat:20.77020641}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 96892.42 | 96892.42 | 96892.42 | 83899.41 | 83899.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-15, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96892.44, importe_modificado:96892.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.46}} | {2012732/proyecto_INICIO, 2012732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013240 | Proyecto de inversión | 6558.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6558.34, modificado:6558.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0132 - 72941 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72941 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23, lon:-89.5575809, lat:20.88434298}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 6558.34 | 6558.34 | 6558.34 | 5425.97 | 5425.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-4, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6558.34, importe_modificado:6558.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.72}} | {2013240/proyecto_INICIO, 2013240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012476 | Proyecto de inversión | 113675.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113675.36, modificado:113675.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA PROYECTO NO. 220-04-0025 - 26861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26861 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ UBICADO SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.66808211, lat:20.78978096}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 113675.36 | 113675.36 | 113675.36 | 104040.37 | 104040.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-2, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113675.36, importe_modificado:113675.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2012476/proyecto_PROCESO, 2012476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012924 | Proyecto de inversión | 1326982.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326982.24, modificado:1326982.24}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0113 - 57834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57834 | S | 212 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 100 B INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 22 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS, lon:-89.63163838, lat:20.81636854}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1326982.24 | 1326982.24 | 1326982.24 | 1325113.12 | 1325113.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-017, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1326982.23, importe_modificado:1326982.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012924/proyecto_INICIO, 2012924/proyecto_FIN, 2012924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012960 | Proyecto de inversión | 7698.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7698.46, modificado:7698.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0430 - 59614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59614 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTAA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.63520803, lat:21.11733785}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 7698.46 | 7698.46 | 7698.46 | 7287.29 | 7287.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-9, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7698.46, importe_modificado:7698.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.97}} | {2012960/proyecto_PROCESO, 2012960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038726 | Proyecto de inversión | 140642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140642.16, modificado:140642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297130 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297130 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53A COLONIA SANTA MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8A Y CALLE 8, CALLE 56 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAX, lon:-89.26416995, lat:20.19221201}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 140642.16 | 140642.16 | 136404.06 | 136404.06 | 136404.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.18, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:757220.42, importe_modificado:914174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {2038726/proyecto_PROCESO, 2038726/proyecto_INICIO, 2038726/proyecto_PROCESO, 2038726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401844996 | Proyecto de inversión | 80065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80065.96, modificado:80065.96}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN TEKAX LOCALIDAD SUDZAL CHICO ASENTAMIENTO SUDZAL CHICO - 222506 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 222506 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:RANCHERIA SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX. LOCALIZADO EN UNA ALTURA DE 62 METROS LA OBRA ES U.R. SUDZAL CHICO POZO 3 LA UNICA FOR, lon:-89.08663695, lat:19.72585821}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 80065.96 | 80065.96 | 80065.96 | 80065.96 | 80065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.36, contratista:ALFREDO GONZÁLEZ MOO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:250065.77, importe_modificado:250065.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:294.0}} | {1844996/proyecto_INICIO, 1844996/proyecto_PROCESO, 1844996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929616 | Proyecto de inversión | 1684558.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684558.66, modificado:1681779.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO ACIM II - 66015 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 66015 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2675.0, meta_modificada:2675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 52 FRACCIONAMIENTO ACIM II, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 52 BAJANDO EL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL MÉRIDAUMÁN AGARRAR LA ENTRADA AL FACCIONAMIENTO ACIM, AVANZAR SOBRE LA CALLE 19 HASTA EL FINAL , lon:-89.71103352, lat:20.92121708}} | 2021-05-13 | 2021-07-21 | 1681779.09 | 1681779.09 | 1681779.09 | 1681779.09 | 1681779.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-03-21, contratista:SOMARCIS DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1681779.09, importe_modificado:1681779.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2675.0}} | {1929616/proyecto_INICIO, 1929616/proyecto_PROCESO, 1929616/proyecto_INICIO, 1929616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931264 | Proyecto de inversión | 3490.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490.85, modificado:11951.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA , PROYECTO NO.221-01-0420 - 73539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73539 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 307 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOB, lon:-89.67117374, lat:20.9122731}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 11951.22 | 11951.22 | 11951.22 | 11951.22 | 11951.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-7, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3490.85, importe_modificado:3490.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.07}} | {1931264/proyecto_INICIO, 1931264/proyecto_PROCESO, 1931264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931266 | Proyecto de inversión | 35075.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35075.81, modificado:77414.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-01-0421 - 73549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73549 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 307 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.67115128, lat:20.91227425}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 77414.21 | 77414.21 | 77414.21 | 77414.21 | 77414.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-8, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:35075.81, importe_modificado:35075.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.07}} | {1931266/proyecto_PROCESO, 1931266/proyecto_INICIO, 1931266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931268 | Proyecto de inversión | 9991.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991.87, modificado:12038.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0316 - 73551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73551 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A, lon:-89.6663689, lat:20.92343346}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 12038.13 | 12038.13 | 12038.13 | 12038.13 | 12038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-5, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9991.87, importe_modificado:9991.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.69}} | {1931268/proyecto_INICIO, 1931268/proyecto_PROCESO, 1931268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931269 | Proyecto de inversión | 117092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117092.42, modificado:119148.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0317 - 73556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73556 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A, lon:-89.66633852, lat:20.92345351}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 119148.84 | 119148.84 | 119148.84 | 119148.84 | 119148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-6, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117092.42, importe_modificado:117092.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931269/proyecto_INICIO, 1931269/proyecto_PROCESO, 1931269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929662 | Proyecto de inversión | 489307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489307.52, modificado:488603.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 66263 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 66263 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN EL AGEB 3109000010041, lon:-89.51827218, lat:20.80939399}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 488603.22 | 488603.22 | 488603.22 | 488603.22 | 488603.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/04, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:488603.22, importe_modificado:488603.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1929662/proyecto_INICIO, 1929662/proyecto_FIN, 1929662/proyecto_PROCESO, 1929662/proyecto_INICIO, 1929662/proyecto_FIN, 1929662/proyecto_PROCESO, 1929662/proyecto_FIN, 1929662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929748 | Proyecto de inversión | 237095.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237095.49, modificado:236543.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 66569 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 66569 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 37-A DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL EN LA CALLE 45A CAMINAR UNA CUADRA DOBLANDO A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 60 CAMINANDO TRES CUADRA, lon:-88.15694911, lat:21.14936297}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 236543.8 | 236543.8 | 236543.8 | 236543.8 | 236543.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1929748/proyecto_INICIO, 1929748/proyecto_FIN, 1929748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929763 | Proyecto de inversión | 79031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.83, modificado:78847.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 66634 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 66634 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 71 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54-B, CALLE 75 DE LA GASOLINERA EN LA 48 CAMINAR TRES CUADRAS A MANO DERECHA EN LA CALLE 73 Y DE AHÍ AVANZAR UNA CUADRA MAS EN LA CALL, lon:-88.1585898, lat:21.13194182}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929763/proyecto_INICIO, 1929763/proyecto_FIN, 1929763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930498 | Proyecto de inversión | 108579.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108579.75, modificado:134222.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0182 - 70038 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70038 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65389107, lat:20.92072504}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 134222.71 | 134222.71 | 134222.71 | 134222.71 | 134222.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-4, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108579.75, importe_modificado:108579.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930498/proyecto_INICIO, 1930498/proyecto_PROCESO, 1930498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929094 | Proyecto de inversión | 57286.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57286.98, modificado:56836.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIMUCUY LOCALIDAD SUBINCANCAB ASENTAMINETO SUBINCANCAB - 63690 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 63690 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE 1 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , EL PROYECTO QUE SE REALIZARA ESTA UBICADO EN LA CALLE 1 X 6 DE LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN UN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.5314293, lat:20.86767204}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 56836.96 | 56836.96 | 56836.96 | 56836.96 | 56836.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/01, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:978700.3, importe_modificado:978700.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1929094/proyecto_INICIO, 1929094/proyecto_PROCESO, 1929094/proyecto_FIN, 1929094/proyecto_PROCESO, 1929094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929797 | Proyecto de inversión | 79031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.83, modificado:78847.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 66757 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 66757 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, CALLE 50-C DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CAMINAR UNA CUADRA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 81 Y DE AHÍ DOBLAR A MANO DEREC, lon:-88.16219092, lat:21.12772326}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.92 | 78847.92 | 78847.92 | 78847.92 | 78847.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929797/proyecto_INICIO, 1929797/proyecto_FIN, 1929797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930518 | Proyecto de inversión | 87592.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87592.35, modificado:97589.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0183 - 70145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70145 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65388812, lat:20.92071807}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 97589.93 | 97589.93 | 97589.93 | 97589.93 | 97589.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-5, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:87592.35, importe_modificado:87592.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.7}} | {1930518/proyecto_INICIO, 1930518/proyecto_PROCESO, 1930518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932202 | Proyecto de inversión | 3624.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624.98, modificado:4758.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0507 - 77274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77274 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.7086294, lat:21.01439907}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 4758.46 | 4758.46 | 4758.46 | 4758.46 | 4758.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-14, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3624.98, importe_modificado:3624.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.39}} | {1932202/proyecto_INICIO, 1932202/proyecto_PROCESO, 1932202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932217 | Proyecto de inversión | 171327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171327.94, modificado:173915.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0680 - 77340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71645072, lat:21.01958188}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 173915.77 | 173915.77 | 173915.77 | 173915.77 | 173915.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-29, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171327.94, importe_modificado:171327.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932217/proyecto_INICIO, 1932217/proyecto_PROCESO, 1932217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927482 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:99447.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0189 - 57897 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57897 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 99447.87 | 99447.87 | 99447.87 | 99447.87 | 99447.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-15, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927482/proyecto_INICIO, 1927482/proyecto_PROCESO, 1927482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927484 | Proyecto de inversión | 100695.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100695.04, modificado:104439.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0037 - 57930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57930 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA, lon:-89.65329576, lat:20.91308964}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 104439.3 | 104439.3 | 104439.3 | 104439.3 | 104439.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-1, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100695.04, importe_modificado:100695.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927484/proyecto_INICIO, 1927484/proyecto_PROCESO, 1927484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927488 | Proyecto de inversión | 82836.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82836.53, modificado:90834.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0173 - 57948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57948 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65445518, lat:20.9201248}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 90834.93 | 90834.93 | 90834.93 | 90834.93 | 90834.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-7, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82836.53, importe_modificado:82836.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927488/proyecto_INICIO, 1927488/proyecto_PROCESO, 1927488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927490 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:96420.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0185 - 57957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA, lon:-89.65352943, lat:20.92087083}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 96420.17 | 96420.17 | 96420.17 | 96420.17 | 96420.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-11, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927490/proyecto_INICIO, 1927490/proyecto_PROCESO, 1927490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927492 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:96418.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0187 - 57961 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57961 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 96418.07 | 96418.07 | 96418.07 | 96418.07 | 96418.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-13, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927492/proyecto_INICIO, 1927492/proyecto_PROCESO, 1927492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930543 | Proyecto de inversión | 120105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120105.25, modificado:123071.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0168 - 70253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70253 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65396062, lat:20.92071783}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 123071.28 | 123071.28 | 123071.28 | 123071.28 | 123071.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-2, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA N, monto:120105.25, importe_modificado:120105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930543/proyecto_INICIO, 1930543/proyecto_PROCESO, 1930543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930548 | Proyecto de inversión | 107993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107993.59, modificado:117926.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0169 - 70285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70285 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65396703, lat:20.92074072}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 117926.79 | 117926.79 | 117926.79 | 117926.79 | 117926.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-3, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107993.59, importe_modificado:107993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930548/proyecto_INICIO, 1930548/proyecto_PROCESO, 1930548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929206 | Proyecto de inversión | 199120.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199120.2, modificado:198950.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 64155 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 64155 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.98, meta_modificada:88.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL AGEB 3109000010037, lon:-89.51950059, lat:20.81033025}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 198950.4 | 198950.4 | 198950.4 | 198950.4 | 198950.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/02, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:883672.5, importe_modificado:883672.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.98}} | {1929206/proyecto_INICIO, 1929206/proyecto_PROCESO, 1929206/proyecto_INICIO, 1929206/proyecto_FIN, 1929206/proyecto_PROCESO, 1929206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929843 | Proyecto de inversión | 2887905.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887905.87, modificado:2886238.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 66918 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 66918 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5436.0, meta_modificada:5436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 38 FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN LLEGAR HASTA EL CENTRO Y LLEVAR LA CALLE 21 HASTA LLEGAR CASI A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEBEC DOBLA, lon:-89.7346743, lat:20.88433112}} | 2021-05-13 | 2021-07-31 | 2886238.78 | 2886238.78 | 2886238.78 | 2886238.78 | 2886238.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-05-21, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2886238.78, importe_modificado:2886238.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5436.0}} | {1929843/proyecto_INICIO, 1929843/proyecto_FIN, 1929843/proyecto_PROCESO, 1929843/proyecto_FIN, 1929843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931495 | Proyecto de inversión | 47082.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47082.74, modificado:50292.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 221-01-0087 - 74551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74551 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.13, meta_modificada:21.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159 310 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 617 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZC, lon:-89.64321665, lat:20.91518847}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 50292.29 | 50292.29 | 50292.29 | 50292.29 | 50292.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-3, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47082.74, importe_modificado:47082.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.13}} | {1931495/proyecto_INICIO, 1931495/proyecto_PROCESO, 1931495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932267 | Proyecto de inversión | 64751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64751.73, modificado:74462.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0298 - 77562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77562 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 550 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70579698, lat:21.01065833}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 74462.8 | 74462.8 | 74462.8 | 74462.8 | 74462.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-2, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64751.73, importe_modificado:64751.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.51}} | {1932267/proyecto_PROCESO, 1932267/proyecto_INICIO, 1932267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929232 | Proyecto de inversión | 685306.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685306.64, modificado:684722.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 64246 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 64246 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.24, meta_modificada:306.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL AGEB 3109000010041, lon:-89.51423813, lat:20.80867191}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 684722.1 | 684722.1 | 684722.1 | 684722.1 | 684722.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/02, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:883672.5, importe_modificado:883672.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.24}} | {1929232/proyecto_PROCESO, 1929232/proyecto_FIN, 1929232/proyecto_INICIO, 1929232/proyecto_FIN, 1929232/proyecto_INICIO, 1929232/proyecto_PROCESO, 1929232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929871 | Proyecto de inversión | 806380.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806380.87, modificado:804792.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 67006 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 67006 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1510.6, meta_modificada:1510.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 DEL POLIFUNCIONAL AGARRAR LA CARRETERA RUMBO A OXHOLÓN Y EN LA PRIMERA CALLE QUE ES LA 28 AHÍ INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HASTA, lon:-89.75533008, lat:20.87833328}} | 2021-05-25 | 2021-07-24 | 804792.53 | 804792.53 | 804792.53 | 804792.53 | 804792.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-01-21, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:804792.53, importe_modificado:804792.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1510.6}} | {1929871/proyecto_PROCESO, 1929871/proyecto_INICIO, 1929871/proyecto_FIN, 1929871/proyecto_PROCESO, 1929871/proyecto_FIN, 1929871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931503 | Proyecto de inversión | 107198.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107198.04, modificado:107240.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 221-01-0518 - 74640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74640 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 377 F INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCO, lon:-89.646597, lat:20.91718891}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 107240.1 | 107240.1 | 107240.1 | 107240.1 | 107240.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-13, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107198.04, importe_modificado:107198.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931503/proyecto_INICIO, 1931503/proyecto_PROCESO, 1931503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931673 | Proyecto de inversión | 103917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103917.31, modificado:105842.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0493 - 75255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y , lon:-89.71396968, lat:21.01721817}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105842.68 | 105842.68 | 105842.68 | 105842.68 | 105842.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-11, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103917.31, importe_modificado:103917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931673/proyecto_INICIO, 1931673/proyecto_PROCESO, 1931673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932347 | Proyecto de inversión | 63916.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63916.74, modificado:65294.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0510 - 77857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77857 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.7094287, lat:21.01446417}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 65294.14 | 65294.14 | 65294.14 | 65294.14 | 65294.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-17, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63916.74, importe_modificado:63916.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.47}} | {1932347/proyecto_INICIO, 1932347/proyecto_PROCESO, 1932347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932355 | Proyecto de inversión | 103488.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103488.67, modificado:106004.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0672 - 77887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77887 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 260 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71597218, lat:21.0193885}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106004.56 | 106004.56 | 106004.56 | 106004.56 | 106004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-27, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103488.67, importe_modificado:103488.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932355/proyecto_INICIO, 1932355/proyecto_PROCESO, 1932355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933032 | Proyecto de inversión | 99060 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99060.0, modificado:98000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE LODOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 80392 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL MUNICIPIO DE TEKOM INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 25X12Y10 Y CALLE 25X12Y10, CALLE 25X12Y10 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, lon:-88.26575375, lat:20.60519867}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-002-IR, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1933032/proyecto_PROCESO, 1933032/proyecto_INICIO, 1933032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933033 | Proyecto de inversión | 297180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297180.0, modificado:294000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE LODOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 80393 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80393 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TEKOM XUXCAB INTERIOR 25 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15X14Y12 Y CALLE 17X23Y21, CALLE 8AX21Y19 SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TEKOM YUCATAN., lon:-88.26537621, lat:20.59660958}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-002-IR, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1933033/proyecto_FIN, 1933033/proyecto_PROCESO, 1933033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933052 | Proyecto de inversión | 256096.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256096.87, modificado:255947.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB - 80466 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80466 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.93, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CALLES DE CHIBILUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA TEKOM-XUXCAB Y CALLE CARRETERA TEKOM-XUXCAB, CALLE CALLE DENTRO DE CHIBILUB LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOC, lon:-88.39557788, lat:20.43741536}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 255947.6 | 255947.6 | 255947.6 | 255947.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-001-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2785000.0, importe_modificado:2785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {1933052/proyecto_INICIO, 1933052/proyecto_FIN, 1933052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930821 | Proyecto de inversión | 98060.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98060.1, modificado:101507.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0181 - 71470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71470 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65358194, lat:20.92081034}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-4, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98060.1, importe_modificado:98060.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930821/proyecto_INICIO, 1930821/proyecto_PROCESO, 1930821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933063 | Proyecto de inversión | 1096591.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096591.74, modificado:1095455.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 80508 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80508 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:534.92, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8X3AL9 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 3X8Y10 Y CALLE 14X3Y25, CALLE 14X7Y11 SE ENCUENTRAN EN LA LOCLIDAD DE TEKOM YUCATAN., lon:-88.26712071, lat:20.60437498}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0 | 1095455.72 | 1095455.72 | 1095455.72 | 1095455.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-001-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2785000.0, importe_modificado:2785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:535.0}} | {1933063/proyecto_INICIO, 1933063/proyecto_FIN, 1933063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930839 | Proyecto de inversión | 125915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125915.03, modificado:127979.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0178 - 71533 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71533 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65447885, lat:20.92043327}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 127979.93 | 127979.93 | 127979.93 | 127979.93 | 127979.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-5, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125915.03, importe_modificado:125915.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930839/proyecto_INICIO, 1930839/proyecto_PROCESO, 1930839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931768 | Proyecto de inversión | 115718.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115718.71, modificado:118366.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0621 - 75698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75698 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.71104339, lat:21.01173499}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 118366.43 | 118366.43 | 118366.43 | 118366.43 | 118366.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-21, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115718.71, importe_modificado:115718.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931768/proyecto_PROCESO, 1931768/proyecto_INICIO, 1931768/proyecto_PROCESO, 1931768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931781 | Proyecto de inversión | 75776.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75776.66, modificado:81299.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0622 - 75759 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75759 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.71099945, lat:21.01169899}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 81299.19 | 81299.19 | 81299.19 | 81299.19 | 81299.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-22, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75776.66, importe_modificado:75776.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.34}} | {1931781/proyecto_INICIO, 1931781/proyecto_PROCESO, 1931781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930111 | Proyecto de inversión | 663847.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663847.83, modificado:663700.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 67951 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 67951 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFRENTES DIRECCIONES DEL AGEN 3109000010037, lon:-89.51943621, lat:20.81195492}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 663700.05 | 663700.05 | 663700.05 | 663700.05 | 663700.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:2571837.69, importe_modificado:2571837.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {1930111/proyecto_INICIO, 1930111/proyecto_PROCESO, 1930111/proyecto_INICIO, 1930111/proyecto_FIN, 1930111/proyecto_INICIO, 1930111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201926999 | Proyecto de inversión | 93286.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93286.82, modificado:94308.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0702 - 56123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M, lon:-89.61560563, lat:20.88952184}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 94308.18 | 94308.18 | 94308.18 | 94308.18 | 94308.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-1, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93286.82, importe_modificado:93286.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1926999/proyecto_INICIO, 1926999/proyecto_PROCESO, 1926999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919089 | Proyecto de inversión | 161290.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161290.82, modificado:165638.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0192 - 35328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35328 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30., lon:-89.66249659, lat:21.10233227}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 165638.35 | 165638.35 | 165638.35 | 165638.35 | 165638.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-15, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161290.81, importe_modificado:161290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919089/proyecto_INICIO, 1919089/proyecto_PROCESO, 1919089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922471 | Proyecto de inversión | 176721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176721.27, modificado:180601.47}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0567 - 45506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45506 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 330 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.55715201, lat:21.04286697}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 180601.47 | 180601.47 | 180601.47 | 180601.47 | 180601.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-6, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176721.27, importe_modificado:176721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {1922471/proyecto_INICIO, 1922471/proyecto_PROCESO, 1922471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932628 | Proyecto de inversión | 102820.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102820.17, modificado:103233.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0344 - 78943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78943 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32, lon:-89.66982626, lat:21.10142341}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103233.31 | 103233.31 | 103233.31 | 103233.31 | 103233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-18, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102820.17, importe_modificado:102820.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932628/proyecto_INICIO, 1932628/proyecto_PROCESO, 1932628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929584 | Proyecto de inversión | 79031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.82, modificado:78847.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 65867 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 65867 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 70 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 37-A, CALLE 70-A DEL CAMPO DE SOFTBALL DE LA AVIACIÓN CAMINAR UNA CUADRA EN LA CALLE 70 CERCA DE LA CASA DE LA CRISTIANDAD, lon:-88.16295475, lat:21.15232719}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929584/proyecto_INICIO, 1929584/proyecto_PROCESO, 1929584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931255 | Proyecto de inversión | 95346.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95346.35, modificado:97314.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0677 - 73496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73496 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.71646503, lat:21.01959858}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 97314.75 | 97314.75 | 97314.75 | 97314.75 | 97314.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-22, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95346.35, importe_modificado:95346.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931255/proyecto_INICIO, 1931255/proyecto_PROCESO, 1931255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931261 | Proyecto de inversión | 124311.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124311.19, modificado:127104.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0676 - 73532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73532 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.71599296, lat:21.01879738}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 127104.99 | 127104.99 | 127104.99 | 127104.99 | 127104.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-21, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124311.19, importe_modificado:124311.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931261/proyecto_INICIO, 1931261/proyecto_PROCESO, 1931261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930107 | Proyecto de inversión | 165961.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165961.98, modificado:165925.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIMUCUY LOCALIDAD SUBINCANCAB ASENTAMIENTO SUBINCANCAB - 67935 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 67935 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE 4 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS., lon:-89.53239489, lat:20.8682535}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 165925.01 | 165925.01 | 165925.01 | 165925.01 | 165925.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:2571837.69, importe_modificado:2571837.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1930107/proyecto_INICIO, 1930107/proyecto_PROCESO, 1930107/proyecto_FIN, 1930107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933030 | Proyecto de inversión | 99060 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99060.0, modificado:98000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE LODOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN - 80390 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80390 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRACCIONAMIENTO IVEY INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1X5Y7 Y CALLE 1X5Y7, CALLE 1X5Y7 SE ENCUENTRA UNICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY DEL MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN., lon:-88.26317799, lat:20.60976142}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-002-IR, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1933030/proyecto_INICIO, 1933030/proyecto_FIN, 1933030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933045 | Proyecto de inversión | 72196.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72196.08, modificado:71955.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE POCBICHEN - 80447 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.74, meta_modificada:19.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCBICHEN, 97769 POCBICHÉN, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE POCBICHEN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POCBICHEN FRENTE A LA CANCHE DE USOS MULTIPLES, lon:-88.48221472, lat:20.46232534}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 71955.47 | 71955.47 | 71955.47 | 71955.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-001-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2785000.0, importe_modificado:2785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.74}} | {1933045/proyecto_FIN, 1933045/proyecto_PROCESO, 1933045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927141 | Proyecto de inversión | 39580.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39580.92, modificado:38149.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ - 56655 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56655 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.23, meta_modificada:22.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y , CALLE 30 SE UBICA A DOS CUADRAS ADELANTE DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA TIZIMÍN EN LA CALLE 48A DE AHI DAR VUELTA MANO DERECHA PARA LLEGAR A, lon:-88.14181145, lat:21.16019046}} | 2021-04-24 | 2021-07-09 | 38149.37 | 38149.37 | 38149.37 | 38149.37 | 38149.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.23}} | {1927141/proyecto_INICIO, 1927141/proyecto_FIN, 1927141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927147 | Proyecto de inversión | 70554.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70554.49, modificado:71787.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 56672 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56672 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.69, meta_modificada:44.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-B COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 75, CALLE 54-D SE UBICA A SIETE CUADRAS DE LA GASOLINERA DE PEMEX DE LA CALLE 48 A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERD, lon:-88.16325148, lat:21.13221195}} | 2021-04-24 | 2021-07-09 | 71787.89 | 71787.89 | 71787.89 | 71787.89 | 71787.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.69}} | {1927147/proyecto_INICIO, 1927147/proyecto_FIN, 1927147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928539 | Proyecto de inversión | 84985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84985.83, modificado:84641.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ NABALAM - 61701 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 61701 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-C Y CALLE 51, CALLE 32 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ NABALAM EN LA CALLE 30 CERCA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ , lon:-88.13846974, lat:21.139034}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1928539/proyecto_INICIO, 1928539/proyecto_PROCESO, 1928539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928557 | Proyecto de inversión | 424929.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424929.15, modificado:423208.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 61780 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 61780 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 22, CALLE 51 SE UBICA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA A MANO IZQUIERDA, lon:-88.1355909, lat:21.1349278}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 423208.87 | 423208.87 | 423208.87 | 423208.87 | 423208.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1928557/proyecto_INICIO, 1928557/proyecto_FIN, 1928557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932186 | Proyecto de inversión | 171327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171327.94, modificado:172100.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0509 - 77221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 880 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE, lon:-89.71439819, lat:21.01774976}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 172100.79 | 172100.79 | 172100.79 | 172100.79 | 172100.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-16, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171327.94, importe_modificado:171327.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932186/proyecto_PROCESO, 1932186/proyecto_INICIO, 1932186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933080 | Proyecto de inversión | 1322943.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322943.93, modificado:1320689.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 80592 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80592 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.34, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10X13Y15 Y CALLE CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO X 15Y17, CALLE 8AX19Y21 SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD , lon:-88.26509487, lat:20.60104689}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0 | 1320689.6 | 1320689.6 | 1320689.6 | 1320689.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-001-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2785000.0, importe_modificado:2785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:645.0}} | {1933080/proyecto_INICIO, 1933080/proyecto_PROCESO, 1933080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929372 | Proyecto de inversión | 1161733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161733.76, modificado:1161475.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL - 64897 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 64897 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 48 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL., lon:-89.55964638, lat:20.81880438}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1161475.09 | 1161475.09 | 1161475.09 | 1161475.09 | 1161475.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:2571837.69, importe_modificado:2571837.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {1929372/proyecto_INICIO, 1929372/proyecto_PROCESO, 1929372/proyecto_INICIO, 1929372/proyecto_FIN, 1929372/proyecto_PROCESO, 1929372/proyecto_FIN, 1929372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931571 | Proyecto de inversión | 58298.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58298.14, modificado:62571.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0661 - 74894 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74894 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S, lon:-89.64058542, lat:20.91250864}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 62571.13 | 62571.13 | 62571.13 | 62571.13 | 62571.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-20, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58298.14, importe_modificado:58298.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.18}} | {1931571/proyecto_INICIO, 1931571/proyecto_PROCESO, 1931571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931575 | Proyecto de inversión | 49001.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49001.95, modificado:51444.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0659 - 74902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74902 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163-A 298 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , lon:-89.64450386, lat:20.91250871}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51444.06 | 51444.06 | 51444.06 | 51444.06 | 51444.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-19, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49001.95, importe_modificado:49001.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1931575/proyecto_INICIO, 1931575/proyecto_PROCESO, 1931575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931580 | Proyecto de inversión | 124025.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124025.08, modificado:126305.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0275 - 74920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74920 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB, lon:-89.66934226, lat:21.10365279}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 126305.06 | 126305.06 | 126305.06 | 126305.06 | 126305.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-3, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124025.08, importe_modificado:124025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931580/proyecto_INICIO, 1931580/proyecto_PROCESO, 1931580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931585 | Proyecto de inversión | 135157.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135157.83, modificado:137010.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0443 - 74929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR, lon:-89.67078875, lat:21.10350327}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 137010.4 | 137010.4 | 137010.4 | 137010.4 | 137010.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-5, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135157.83, importe_modificado:135157.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931585/proyecto_INICIO, 1931585/proyecto_PROCESO, 1931585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931586 | Proyecto de inversión | 66405.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66405.02, modificado:67912.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO. 221-01-0034 - 74931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:38.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.64118175, lat:20.90882331}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 67912.07 | 67912.07 | 67912.07 | 67912.07 | 67912.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66405.02, importe_modificado:66405.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.62}} | {1931586/proyecto_INICIO, 1931586/proyecto_PROCESO, 1931586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927223 | Proyecto de inversión | 40707.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40707.47, modificado:41375.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO KOMICHEN - 56975 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56975 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA KOMICHEN, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 14, lon:-88.12337357, lat:21.1481921}} | 2021-04-24 | 2021-07-09 | 41375.64 | 41375.64 | 41375.64 | 41375.64 | 41375.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1927223/proyecto_INICIO, 1927223/proyecto_FIN, 1927223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927234 | Proyecto de inversión | 38698.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38698.51, modificado:38859.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMÍN CENTRO - 57045 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 57045 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.52, meta_modificada:21.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 59 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DE LA PARROQUIA DE LOS TRES SANTOS REYES EN LA CALLE 50 CERCA DE DENTAL Y NUTRICIÓN MEDICARE, lon:-88.1543027, lat:21.1380149}} | 2021-04-24 | 2021-07-09 | 38859.11 | 38859.11 | 38859.11 | 38859.11 | 38859.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.52}} | {1927234/proyecto_INICIO, 1927234/proyecto_FIN, 1927234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931597 | Proyecto de inversión | 103917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103917.31, modificado:107059.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH, PROYECTO NO.221-01-0664 - 74975 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74975 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 278 c INTERIOR 0 C COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 180 MTS AL NORTE SOBRE A CALLE 39, lon:-89.67248254, lat:20.9279096}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 107059.62 | 107059.62 | 107059.62 | 107059.62 | 107059.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-19, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103917.31, importe_modificado:103917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931597/proyecto_INICIO, 1931597/proyecto_PROCESO, 1931597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927250 | Proyecto de inversión | 54645.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54645.19, modificado:52836.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO CNC - 57117 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 57117 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.79, meta_modificada:30.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 23 SE UBICA DETRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO, lon:-88.16430209, lat:21.15915964}} | 2021-04-24 | 2021-07-09 | 52836.36 | 52836.36 | 52836.36 | 52836.36 | 52836.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.79}} | {1927250/proyecto_INICIO, 1927250/proyecto_PROCESO, 1927250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919886 | Proyecto de inversión | 128149.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128149.85, modificado:177168.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 221-01-0261 - 37310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37310 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X, lon:-89.62191512, lat:20.89853447}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 177168.55 | 177168.55 | 177168.55 | 177168.55 | 177168.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-1, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128149.85, importe_modificado:128149.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919886/proyecto_INICIO, 1919886/proyecto_PROCESO, 1919886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928722 | Proyecto de inversión | 84985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84985.83, modificado:84641.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 62276 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 62276 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y , SE UBICA DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK AVANZAR EN LA CALLE 85 A TRES CUADRAS HASTA LLEGAR AL PERIFERICO DONDE SE ENCUENTRA EL , lon:-88.16397194, lat:21.12545608}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1928722/proyecto_INICIO, 1928722/proyecto_FIN, 1928722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929602 | Proyecto de inversión | 79031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.82, modificado:78847.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 65945 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 65945 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 37-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 37 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 66 A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA EN LA CALLE 37A A MANO DER, lon:-88.1609575, lat:21.15122505}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929602/proyecto_INICIO, 1929602/proyecto_FIN, 1929602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929641 | Proyecto de inversión | 2189008.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189008.96, modificado:2187538.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 66122 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 66122 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4118.0, meta_modificada:4118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 11, CALLE 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN CERCA DE LA GASOLINERA SEGUIR EN LÍNEA RECTA HASTA LLEGAR A LA AVENIDA DE LA CALLE 11 DOBLAR A , lon:-89.75617766, lat:20.88421747}} | 2021-05-13 | 2021-07-31 | 2187538.93 | 2187538.93 | 2187538.93 | 2187538.93 | 2187538.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-02-21, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2187538.93, importe_modificado:2187538.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4118.0}} | {1929641/proyecto_INICIO, 1929641/proyecto_PROCESO, 1929641/proyecto_INICIO, 1929641/proyecto_PROCESO, 1929641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931814 | Proyecto de inversión | 122881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122881.89, modificado:122881.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0459 - 75864 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75864 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71103266, lat:21.01172998}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122881.89 | 122881.89 | 122881.89 | 122881.89 | 122881.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-4, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122881.89, importe_modificado:122881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931814/proyecto_INICIO, 1931814/proyecto_PROCESO, 1931814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931839 | Proyecto de inversión | 6267.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267.56, modificado:6459.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0502 - 75964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71509836, lat:21.02165459}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 6459.03 | 6459.03 | 6459.03 | 6459.03 | 6459.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-10, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6267.56, importe_modificado:6267.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.33}} | {1931839/proyecto_INICIO, 1931839/proyecto_PROCESO, 1931839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929733 | Proyecto de inversión | 79031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.83, modificado:78847.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 66517 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 66517 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 64 COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 66 DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL CAMINAR DOS CUADRAS EN LA CALLE 64 A MANO IZQUIERDA CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL, lon:-88.16251547, lat:21.14641384}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929733/proyecto_INICIO, 1929733/proyecto_PROCESO, 1929733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931847 | Proyecto de inversión | 122881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122881.89, modificado:126163.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0504 - 75991 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75991 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71455276, lat:21.02145063}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 126163.26 | 126163.26 | 126163.26 | 126163.26 | 126163.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-12, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122881.89, importe_modificado:122881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931847/proyecto_INICIO, 1931847/proyecto_PROCESO, 1931847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929895 | Proyecto de inversión | 317692.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317692.71, modificado:316431.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO OTRO - 67072 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 67072 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA SANTA BÁRBARA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35-A Y CALLE 37, CALLE 16 DE LA CENTRO DE UMÁN LLEVAR LA CALLE 20 TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 DOBLAR A MANO IZQUIERDA PASANDO EN LA PUERTA DEL I, lon:-89.74342144, lat:20.87025145}} | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 316431.95 | 316431.95 | 316431.95 | 316431.95 | 316431.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-02-21, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:316431.95, importe_modificado:316431.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.8}} | {1929895/proyecto_INICIO, 1929895/proyecto_FIN, 1929895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931199 | Proyecto de inversión | 1908944.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908944.19, modificado:1901257.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TICUL LOCALIDAD YOTHOLÍN ASENTAMIENTO YOTHOLIN - 73202 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 73202 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 21 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL DE YOTHOLIN AVANZAR HASTA LA CALLE 21 Y DE AHÍ LLEGAR HASTA LA CALLE 30 A PARTIR DE AHÍ COMIENZA LA ESCUELA, lon:-89.45630277, lat:20.32904137}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 1901257.9 | 1901257.9 | 1901257.9 | 1901257.9 | 1901257.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1901257.9, importe_modificado:1901257.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:592.0}} | {1931199/proyecto_INICIO, 1931199/proyecto_PROCESO, 1931199/proyecto_FIN, 1931199/proyecto_PROCESO, 1931199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201926982 | Proyecto de inversión | 60151.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60151.88, modificado:60520.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 56060 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56060 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.82, meta_modificada:33.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 69, CALLE 36 DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE EN LA CALLE 38 SEGUIR DERECHO AVANZANDO TRES CUADRAS HASTA LLEGAR AL BENEFICIARIO, lon:-88.14459374, lat:21.13120709}} | 2021-04-26 | 2021-07-09 | 60520.98 | 60520.98 | 60520.98 | 60520.98 | 60520.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.82}} | {1926982/proyecto_INICIO, 1926982/proyecto_PROCESO, 1926982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201925480 | Proyecto de inversión | 267685.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267685.48, modificado:268485.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 51863 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 51863 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 59, CALLE 30 UBICA CERCA DEL KINDER REMIGIO AGUILAR SOSA EN LA CALLE 32, lon:-88.14100447, lat:21.13733743}} | 2021-04-27 | 2021-07-10 | 268485.92 | 268485.92 | 268485.92 | 268485.92 | 268485.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1925480/proyecto_INICIO, 1925480/proyecto_FIN, 1925480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201925486 | Proyecto de inversión | 40460.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40460.65, modificado:40530.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA RITA - 51887 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 51887 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.23, meta_modificada:22.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y , CALLE 25 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CALLE 29 DANDO VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA LLEGAR AL BENEFICIARIO, lon:-88.16556625, lat:21.15816759}} | 2021-04-27 | 2021-07-10 | 40530.22 | 40530.22 | 40530.22 | 40530.22 | 40530.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.23}} | {1925486/proyecto_INICIO, 1925486/proyecto_PROCESO, 1925486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930871 | Proyecto de inversión | 98060.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98060.1, modificado:101507.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0179 - 71744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71744 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65449831, lat:20.920422}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-6, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98060.1, importe_modificado:98060.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930871/proyecto_INICIO, 1930871/proyecto_PROCESO, 1930871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201925518 | Proyecto de inversión | 46008.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46008.24, modificado:46057.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA RITA - 51976 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 51976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.33, meta_modificada:25.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 86 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , CALLE 84 SE UBICA CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN EN LA CALLE 29, lon:-88.17282527, lat:21.15720502}} | 2021-04-27 | 2021-07-10 | 46057.84 | 46057.84 | 46057.84 | 46057.84 | 46057.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.33}} | {1925518/proyecto_INICIO, 1925518/proyecto_FIN, 1925518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930894 | Proyecto de inversión | 114468.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114468.88, modificado:117871.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0602 - 71886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71886 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 316 A INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEC 59 A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90, lon:-89.65347372, lat:20.92289398}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 117871.72 | 117871.72 | 117871.72 | 117871.72 | 117871.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114468.88, importe_modificado:114468.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930894/proyecto_INICIO, 1930894/proyecto_PROCESO, 1930894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916869 | Proyecto de inversión | 750942.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750942.02, modificado:749656.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES C. 22X13Y15, C. 26X15 Y 17 EN TECOH LOCALIDAD TELCHAQUILLO ASENTAMIENTO TELCHAQUILLO - 29980 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29980 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 22 HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 13, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE UBICA A 57KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22X13Y15 Y CALLE 26, lon:-89.46520562, lat:20.64872698}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 749656.02 | 749656.02 | 749656.02 | 749656.02 | 749656.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/I3-01, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:749656.02, importe_modificado:749656.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {1916869/proyecto_INICIO, 1916869/proyecto_PROCESO, 1916869/proyecto_INICIO, 1916869/proyecto_PROCESO, 1916869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915214 | Proyecto de inversión | 69866.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69866.1, modificado:69617.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN. - 26281 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 26281 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, LA UBICACION D ELA OBRA ESTA EN LA CALLE 24 ENTRE 13 Y 11., lon:-89.18631944, lat:21.2289732}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 69617.45 | 69617.45 | 69617.45 | 69617.45 | 69617.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-02, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:208852.35, importe_modificado:208852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1915214/proyecto_FIN, 1915214/proyecto_INICIO, 1915214/proyecto_FIN, 1915214/proyecto_PROCESO, 1915214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917794 | Proyecto de inversión | 104778.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104778.28, modificado:105918.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0543 - 32075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32075 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X , lon:-89.69339297, lat:21.01361201}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 105918.42 | 105918.42 | 105918.42 | 105918.42 | 105918.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-12, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104778.28, importe_modificado:104778.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1917794/proyecto_INICIO, 1917794/proyecto_PROCESO, 1917794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915466 | Proyecto de inversión | 130824.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130824.68, modificado:126046.97}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE, YUCATÁN. - 26877 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 26877 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 20 ENTRE 23 Y 25 CALLE 18 ENTRE 27 Y CALLE , lon:-89.18520741, lat:21.22318187}} | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 126046.97 | 126046.97 | 126046.97 | 126046.97 | 126046.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:252093.94, importe_modificado:252093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {1915466/proyecto_FIN, 1915466/proyecto_INICIO, 1915466/proyecto_PROCESO, 1915466/proyecto_FIN, 1915466/proyecto_INICIO, 1915466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918714 | Proyecto de inversión | 937690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937690.36, modificado:936924.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA ( CAMPO DE SOFTBOL) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN. - 34228 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 34228 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5747.0, meta_modificada:5747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE SIETE, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE 20 ENTRE 9 Y 7 SALIDA PARA SAN CRISANTO, lon:-89.1848844, lat:21.2331558}} | 2021-03-19 | 2021-04-19 | 936924.81 | 936924.81 | 936924.81 | 936924.81 | 936924.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:936924.81, importe_modificado:936924.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5747.0}} | {1918714/proyecto_FIN, 1918714/proyecto_INICIO, 1918714/proyecto_PROCESO, 1918714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915267 | Proyecto de inversión | 121926.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121926.86, modificado:126046.97}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE, YUCATÁN. - 26377 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 26377 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, LA UBICACION DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 20 CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE 24 ENTRE 11 Y 13 Y , lon:-89.18440275, lat:21.22635221}} | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 126046.97 | 126046.97 | 126046.97 | 126046.97 | 126046.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:252093.94, importe_modificado:252093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.0}} | {1915267/proyecto_FIN, 1915267/proyecto_INICIO, 1915267/proyecto_FIN, 1915267/proyecto_PROCESO, 1915267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201913814 | Proyecto de inversión | 11021.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11021.42, modificado:11050.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0144 - 23491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23491 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.77, meta_modificada:29.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.70393988, lat:21.01883706}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 11050.03 | 11050.03 | 11050.03 | 11050.03 | 11050.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-2, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11021.43, importe_modificado:11021.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.77}} | {1913814/proyecto_INICIO, 1913814/proyecto_PROCESO, 1913814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914620 | Proyecto de inversión | 49967.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49967.3, modificado:50195.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0173 - 24817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 , lon:-89.71425764, lat:21.01543333}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 50195.52 | 50195.52 | 50195.52 | 50195.52 | 50195.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-7, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49967.31, importe_modificado:49967.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.33}} | {1914620/proyecto_INICIO, 1914620/proyecto_PROCESO, 1914620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916107 | Proyecto de inversión | 13622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13622.1, modificado:13652.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0226 - 28206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28206 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIEBNTES OBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.70893571, lat:21.01910336}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 13652.35 | 13652.35 | 13652.35 | 13652.35 | 13652.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-21, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13622.11, importe_modificado:13622.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.38}} | {1916107/proyecto_PROCESO, 1916107/proyecto_INICIO, 1916107/proyecto_PROCESO, 1916107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914740 | Proyecto de inversión | 11291.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11291.86, modificado:11311.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0175 - 25098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.0, meta_modificada:31.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.71447905, lat:21.02216583}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 11311.05 | 11311.05 | 11311.05 | 11311.05 | 11311.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-9, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11291.87, importe_modificado:11291.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.18}} | {1914740/proyecto_INICIO, 1914740/proyecto_PROCESO, 1914740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916251 | Proyecto de inversión | 5196.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5196.97, modificado:5203.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0228 - 28489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:16.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70779278, lat:21.0082312}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 5203.58 | 5203.58 | 5203.58 | 5203.58 | 5203.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-23, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5196.99, importe_modificado:5196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.94}} | {1916251/proyecto_PROCESO, 1916251/proyecto_INICIO, 1916251/proyecto_PROCESO, 1916251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914815 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107562.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0183 - 25255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25255 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 100 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 4A Y 55 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.69623554, lat:21.0083337}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107562.76 | 107562.76 | 107562.76 | 107562.76 | 107562.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-11, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1914815/proyecto_INICIO, 1914815/proyecto_PROCESO, 1914815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917262 | Proyecto de inversión | 164429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164429.66, modificado:168026.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO NO. 221-01-0308 - 30957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 30957 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 A 290 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 A Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 838 MTS SUR DEL PARQUE CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 24A X 25 Y 29, lon:-89.66618759, lat:20.92505908}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 168026.06 | 168026.06 | 168026.06 | 168026.06 | 168026.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-3, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164429.65, importe_modificado:164429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1917262/proyecto_INICIO, 1917262/proyecto_PROCESO, 1917262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916605 | Proyecto de inversión | 186555.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186555.01, modificado:186555.01}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TECOH LOCALIDAD LEPAN ASENTAMIENTO LEPAN - 29351 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29351 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA OBRA SE UBICA EN LA HACIENDA DE LEPAN DEL MUNICIPO DE TECOH YUCATAN, lon:-89.49963978, lat:20.71206271}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 186555.01 | 186555.01 | 186555.01 | 186555.01 | 186555.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/AD-04, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCID S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:186202.31, importe_modificado:186202.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1916605/proyecto_PROCESO, 1916605/proyecto_INICIO, 1916605/proyecto_PROCESO, 1916605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915171 | Proyecto de inversión | 139732.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139732.2, modificado:139234.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN. - 26170 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 26170 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE 20 ENTRE 25 Y 27 Y LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25., lon:-89.18531093, lat:21.22176245}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 139234.9 | 139234.9 | 139234.9 | 139234.9 | 139234.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-02, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:208852.35, importe_modificado:208852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1915171/proyecto_PROCESO, 1915171/proyecto_INICIO, 1915171/proyecto_FIN, 1915171/proyecto_PROCESO, 1915171/proyecto_FIN, 1915171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201941484 | Proyecto de inversión | 115545.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115545.88, modificado:170757.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 31DPR0023A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-241-21 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 73 LB, Xelpac Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5748806, lat:20.93807391}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 170757.48 | 170757.48 | 170757.48 | 170757.48 | 170757.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55211.6, importe_modificado:55211.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-065, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115545.88, importe_modificado:115545.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201941486 | Proyecto de inversión | 75258.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75258.9, modificado:98267.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO FHILO CCT 31EJN0003W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-240-21 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61307526, lat:20.94116015}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 98267.19 | 98267.19 | 98267.19 | 98267.19 | 98267.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23008.29, importe_modificado:23008.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-064, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75258.9, importe_modificado:75258.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201936574 | Proyecto de inversión | 979577.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979577.88, modificado:978854.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO DE LOS ELECTRICISTAS - 96543 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96543 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9-A COLONIA DE LOS ELECTRICISTAS, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 9 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 9A Y D, lon:-89.54097443, lat:20.40790106}} | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 978854.86 | 978854.86 | 978854.86 | 978854.86 | 978854.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-12, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:978854.86, importe_modificado:978854.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.0}} | {1936574/proyecto_INICIO, 1936574/proyecto_FIN, 1936574/proyecto_PROCESO, 1936574/proyecto_FIN, 1936574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936597 | Proyecto de inversión | 78543.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78543.16, modificado:78543.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 96668 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 18 DIAG., A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL BARRIO DE SAN RAFAEL, lon:-89.32641304, lat:20.52971068}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 78543.16 | 78543.16 | 78543.16 | 78543.16 | 78543.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.02, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:778637.84, importe_modificado:778637.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1936597/proyecto_PROCESO, 1936597/proyecto_INICIO, 1936597/proyecto_PROCESO, 1936597/proyecto_FIN, 1936597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936605 | Proyecto de inversión | 170206.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170206.32, modificado:170206.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 96710 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96710 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 28 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA ZAP 3108900010159., lon:-89.53947295, lat:20.40441861}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-15, contratista:JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:850478.67, importe_modificado:850478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1936605/proyecto_INICIO, 1936605/proyecto_FIN, 1936605/proyecto_INICIO, 1936605/proyecto_PROCESO, 1936605/proyecto_INICIO, 1936605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936610 | Proyecto de inversión | 170206.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170206.32, modificado:170206.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 96730 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96730 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 32 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE PUSTINICH, lon:-89.51494266, lat:20.36972416}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-15, contratista:JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:850478.67, importe_modificado:850478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1936610/proyecto_INICIO, 1936610/proyecto_FIN, 1936610/proyecto_INICIO, 1936610/proyecto_PROCESO, 1936610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936649 | Proyecto de inversión | 247591.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247591.11, modificado:247591.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 96883 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96883 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO DE LA MEJORADA, lon:-89.33065758, lat:20.53762472}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.03, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:798504.65, importe_modificado:798504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1936649/proyecto_FIN, 1936649/proyecto_PROCESO, 1936649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936179 | Proyecto de inversión | 96112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96112.87, modificado:95871.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 93528 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 93528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SANTIAGO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y DOBLAR A MANO DERECHA CASI LLEGANDO A LA CALLE 24 SE ENCUENTRA LA VIVIENDA., lon:-89.75148621, lat:20.88048414}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-03-21, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:479355.41, importe_modificado:479355.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1936179/proyecto_INICIO, 1936179/proyecto_FIN, 1936179/proyecto_PROCESO, 1936179/proyecto_INICIO, 1936179/proyecto_FIN, 1936179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936187 | Proyecto de inversión | 96112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96112.87, modificado:95871.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 93584 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 93584 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27-F COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 8, DEL CENTRO DE UMÁN AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27F Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA, lon:-89.73622129, lat:20.8808892}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-03-21, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:479355.41, importe_modificado:479355.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1936187/proyecto_PROCESO, 1936187/proyecto_FIN, 1936187/proyecto_INICIO, 1936187/proyecto_FIN, 1936187/proyecto_PROCESO, 1936187/proyecto_FIN, 1936187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935144 | Proyecto de inversión | 178459.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178459.55, modificado:180843.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 221-02-0021 - 88464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88464 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A, lon:-89.64036386, lat:20.90729715}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178459.55, importe_modificado:178459.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935144/proyecto_PROCESO, 1935144/proyecto_INICIO, 1935144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935356 | Proyecto de inversión | 166040.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166040.8, modificado:166717.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-02-0072 - 89165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89165 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.67377536, lat:20.92050887}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 166717.45 | 166717.45 | 166717.45 | 166717.45 | 166717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-2, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166040.8, importe_modificado:166040.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935356/proyecto_INICIO, 1935356/proyecto_PROCESO, 1935356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942154 | Proyecto de inversión | 15156.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15156.2, modificado:43156.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL FERRERA BASTO CCT 31DPR1716R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-152-21 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5946009, lat:21.0049847}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 43156.2 | 43156.2 | 43156.2 | 43156.2 | 43156.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-047, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15156.2, importe_modificado:15156.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201936393 | Proyecto de inversión | 238692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238692.06, modificado:238692.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO OTRO - 94856 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 94856 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.33186329, lat:20.53243352}} | 2021-02-27 | 2021-03-13 | 238692.06 | 238692.06 | 238692.06 | 238692.06 | 238692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.01, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:794782.85, importe_modificado:794782.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1936393/proyecto_INICIO, 1936393/proyecto_PROCESO, 1936393/proyecto_INICIO, 1936393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936395 | Proyecto de inversión | 397820.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397820.1, modificado:397820.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 94860 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 94860 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 30 A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.33444499, lat:20.53812573}} | 2021-02-27 | 2021-03-13 | 397820.1 | 397820.1 | 397820.1 | 397820.1 | 397820.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.01, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:794782.85, importe_modificado:794782.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1936395/proyecto_INICIO, 1936395/proyecto_FIN, 1936395/proyecto_PROCESO, 1936395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936538 | Proyecto de inversión | 1083612.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083612.31, modificado:1081117.48}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN TICUL LOCALIDAD YOTHOLÍN ASENTAMIENTO YOTHOLIN - 96316 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96316 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 23 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26-A, CALLE 25 DE LA ENTRADA PRINCIPAL A YOTHOLIN AVANZAR SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 AHÍ SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL, lon:-89.45494905, lat:20.32688733}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1081117.48 | 1081117.48 | 1081117.48 | 1081117.48 | 1081117.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-08, contratista:JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1081117.48, importe_modificado:1081117.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1936538/proyecto_PROCESO, 1936538/proyecto_INICIO, 1936538/proyecto_PROCESO, 1936538/proyecto_INICIO, 1936538/proyecto_FIN, 1936538/proyecto_PROCESO, 1936538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936552 | Proyecto de inversión | 1196499.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196499.31, modificado:1195868.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO OBRERA - 96394 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96394 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14-A COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 17, CALLE 16 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 16 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LA CALLE 17 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR U, lon:-89.5254291, lat:20.40431964}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1195868.98 | 1195868.98 | 1195868.98 | 1195868.98 | 1195868.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-09, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1195868.98, importe_modificado:1195868.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1936552/proyecto_PROCESO, 1936552/proyecto_INICIO, 1936552/proyecto_PROCESO, 1936552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936562 | Proyecto de inversión | 1202416.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202416.83, modificado:1201297.45}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN TICUL LOCALIDAD PUSTUNICH ASENTAMIENTO PUSTUNICH - 96463 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96463 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 26 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH., lon:-89.51219608, lat:20.3682557}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1201297.45 | 1201297.45 | 1201297.45 | 1201297.45 | 1201297.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-10, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHE, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1201297.45, importe_modificado:1201297.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1936562/proyecto_INICIO, 1936562/proyecto_PROCESO, 1936562/proyecto_INICIO, 1936562/proyecto_PROCESO, 1936562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936632 | Proyecto de inversión | 471258.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471258.96, modificado:471258.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 96820 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96820 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 32A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 34 EN LA MISMA CUADRA DEL PARQUE DEL BARRIO DE SAN JUAN, lon:-89.33736627, lat:20.53339942}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 471258.96 | 471258.96 | 471258.96 | 471258.96 | 471258.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.02, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:778637.84, importe_modificado:778637.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1936632/proyecto_INICIO, 1936632/proyecto_PROCESO, 1936632/proyecto_FIN, 1936632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936634 | Proyecto de inversión | 82530.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82530.37, modificado:82530.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 96835 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BÉISBOL MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN, lon:-89.33756708, lat:20.54242574}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 82530.37 | 82530.37 | 82530.37 | 82530.37 | 82530.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.03, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:798504.65, importe_modificado:798504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1936634/proyecto_PROCESO, 1936634/proyecto_INICIO, 1936634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936656 | Proyecto de inversión | 247591.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247591.11, modificado:247591.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 96894 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96894 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 18A A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL., lon:-89.32981408, lat:20.53191106}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.03, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:798504.65, importe_modificado:798504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1936656/proyecto_INICIO, 1936656/proyecto_PROCESO, 1936656/proyecto_INICIO, 1936656/proyecto_FIN, 1936656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942837 | Proyecto de inversión | 287902 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287902.0, modificado:287902.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5151-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 287902 | 287902 | 287902 | 287902 | 287902 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1942837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936122 | Proyecto de inversión | 1518626.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518626.14, modificado:1517119.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN UMÁN LOCALIDAD BOLÓN ASENTAMIENTO BOLON - 93229 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 93229 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 22 EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN., lon:-89.83241761, lat:20.85401955}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1517119.8 | 1517119.8 | 1517119.8 | 1517119.8 | 1517119.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-06-21, contratista:VENCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1.5171198E8, importe_modificado:1517119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1936122/proyecto_INICIO, 1936122/proyecto_PROCESO, 1936122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936211 | Proyecto de inversión | 620641.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620641.64, modificado:619425.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 93691 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 93691 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 2 SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE 39 LUMINARIAS EN LA ZAP 31101000010348 EN DIVERSOS PUNTOS., lon:-89.7354751, lat:20.87887239}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 619425.37 | 619425.37 | 619425.37 | 619425.37 | 619425.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-04-21, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:619425.37, importe_modificado:619425.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1936211/proyecto_PROCESO, 1936211/proyecto_FIN, 1936211/proyecto_INICIO, 1936211/proyecto_FIN, 1936211/proyecto_INICIO, 1936211/proyecto_PROCESO, 1936211/proyecto_FIN, 1936211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936235 | Proyecto de inversión | 1500584.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500584.07, modificado:1494936.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN ENRIQUE - 93903 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 93903 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL DE TICUL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LA CALLE 40, DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZANDO UNA CUADRA Y DOBLAR DE NUEV, lon:-89.54658558, lat:20.39724907}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 1494936.3 | 1494936.3 | 1494936.3 | 1494936.3 | 1494936.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-07, contratista:JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1494936.3, importe_modificado:1494936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1936235/proyecto_INICIO, 1936235/proyecto_PROCESO, 1936235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201938685 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21525-OE | N | 0 | 0 | 6963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Campus Ciencias Sociales, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201940483 | Proyecto de inversión | 6691.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6691.53, modificado:115584.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 31DPR0267W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-294-21 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 129 579, San Antonio Xluch I, 97290 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63518739, lat:20.92701601}} | 2021-05-14 | 2021-06-03 | 115584.08 | 115584.08 | 115584.08 | 115584.08 | 115584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108892.55, importe_modificado:108892.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-075, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6691.53, importe_modificado:6691.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001370 | Proyecto de inversión | 21664.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21664.62, modificado:21664.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49, CCT 31DST0049U, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-326-21 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:HOLCA, lon:-89.036519, lat:20.79644}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | 21664.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21664.62, importe_modificado:21664.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004697 | Proyecto de inversión | 109759.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109759.3, modificado:109759.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4, CCT 31DST0004Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-137 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:4VXP+F9 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.11404228, lat:21.14871388}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 109759.3 | 109759.3 | 109759.3 | 109759.3 | 109759.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-185, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109759.3, importe_modificado:109759.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004884 | Proyecto de inversión | 30710.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30710.13, modificado:30710.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIXKOKOB, CCT 31DML2020Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-654-21 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 21 & C. 16, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.3924112, lat:21.002355}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 30710.13 | 30710.13 | 30710.13 | 30710.13 | 30710.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30710.13, importe_modificado:30710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005024 | Proyecto de inversión | 5561.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561.93, modificado:5561.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-636-21 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 47 Diag. & C. 20, Las Brisas, 97144 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5880322, lat:20.9827969}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | 5561.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5561.93, importe_modificado:5561.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005191 | Proyecto de inversión | 22039.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22039.93, modificado:22039.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-617-21 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10 641, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58376408, lat:20.96019728}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | 22039.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22039.93, importe_modificado:22039.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005196 | Proyecto de inversión | 35609.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35609.08, modificado:35609.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO, CCT 31DSN0026Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-616-21 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 46-B 725, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61663723, lat:20.93595959}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 35609.08 | 35609.08 | 35609.08 | 35609.08 | 35609.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35609.08, importe_modificado:35609.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201929542 | Proyecto de inversión | 79031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.83, modificado:78847.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 65649 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 65649 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 27 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA CALLE 29, lon:-88.16060861, lat:21.1565867}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929542/proyecto_INICIO, 1929542/proyecto_FIN, 1929542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929402 | Proyecto de inversión | 580866.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580866.86, modificado:580737.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 65012 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 65012 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN DEL AGEB 3109000010041, lon:-89.51138426, lat:20.81061752}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 580737.54 | 580737.54 | 580737.54 | 580737.54 | 580737.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:2571837.69, importe_modificado:2571837.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1929402/proyecto_INICIO, 1929402/proyecto_PROCESO, 1929402/proyecto_FIN, 1929402/proyecto_INICIO, 1929402/proyecto_PROCESO, 1929402/proyecto_FIN, 1929402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002414 | Proyecto de inversión | 2325945.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325945.96, modificado:2325945.96}} | Construcción y reconstrucción de calles en las colonias Montebello, San Ramón Norte, Santa María, Cinturón Verde y Xoclán Susulá, de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/033 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5138.02, meta_modificada:5138.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 75 1119, Cinturón Verde, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67608571, lat:20.95270295}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 33, Sta Maria Chuburná, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5661461, lat:20.9998486}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 8 460, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59304452, lat:21.02654273}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32¿, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6077621, lat:21.0185345}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 136 988, Xoclán Susulá, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67498064, lat:20.95758232}} | 2021-09-06 | 2021-10-17 | 2325945.96 | 2325945.96 | 2325945.96 | 2325945.96 | 2325945.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106162, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:2325945.96, importe_modificado:2325945.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5138.02}} | {2002414/proyecto_PROCESO, 2002414/proyecto_INICIO, 2002414/proyecto_PROCESO, 2002414/proyecto_INICIO, 2002414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio 06-09-21 al 17-10-21 Fecha Ampliada del 06-09-21 al 31-10-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:se realizaron trabajos:Construcción de terracerias, sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 3cms, riego tapón,drenaje pluvial,guarniciones y señalamiento.Construcción:Montebello 8A x 31 y 33.Santa Maria 33x10 y 12.Cinturón Verde 75B x 136 Privada.Xoclán Susulá 73 x 136 y 138. Reconstrucción: San Ramón Norte 32A x 37b Y 39., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:Ubicación:Mérida Localidad:Merida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004656 | Proyecto de inversión | 27857.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27857.01, modificado:27857.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN GARCIA PONCE, CCT 31ETV0150V, EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-673-21 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:97823 Pixyá, Yuc., México, lon:-89.4141666, lat:20.6419444}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27857.01 | 27857.01 | 27857.01 | 27857.01 | 27857.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27857.01, importe_modificado:27857.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004672 | Proyecto de inversión | 19102.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19102.36, modificado:19102.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-671-21 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 69, Centro, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5517003, lat:20.9576246}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 19102.36 | 19102.36 | 19102.36 | 19102.36 | 19102.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19102.36, importe_modificado:19102.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004717 | Proyecto de inversión | 7932.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7932.52, modificado:7932.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CCT 31DPR2061R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-141 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Internacional 1670, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.71255302, lat:20.9107759}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 7932.52 | 7932.52 | 7932.52 | 7932.52 | 7932.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-187, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7932.52, importe_modificado:7932.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005182 | Proyecto de inversión | 32392.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.28, modificado:32392.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GAMBOA, CCT 31EPR0057Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-618-21 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 127-B 2061, Serapio Rendón, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61524785, lat:20.92906031}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32392.28 | 32392.28 | 32392.28 | 32392.28 | 32392.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32392.28, importe_modificado:32392.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005229 | Proyecto de inversión | 61703.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61703.51, modificado:61703.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ, CCT 31DPR0723U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-611-21 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Cto Colonias 17, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6470404, lat:20.9590147}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 61703.51 | 61703.51 | 61703.51 | 61703.51 | 61703.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61703.51, importe_modificado:61703.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301960892 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:117057.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 220-04-0102 - 24439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24439 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 198 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21., lon:-89.48389735, lat:20.96458534}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 117057.31 | 117057.31 | 117057.31 | 117057.31 | 117057.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-9, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.63, importe_modificado:112181.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960892/proyecto_INICIO, 1960892/proyecto_PROCESO, 1960892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965000 | Proyecto de inversión | 111923.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111923.33, modificado:114568.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0096 - 77125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69100859, lat:21.14889167}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 114568.55 | 114568.55 | 114568.55 | 114568.55 | 114568.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-12, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111923.33, importe_modificado:111923.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965000/proyecto_PROCESO, 1965000/proyecto_INICIO, 1965000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969923 | Proyecto de inversión | 113774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113774.3, modificado:114329.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO.221-02-0077 - 110006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110006 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-A 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 90 AVA, lon:-89.65368957, lat:20.9183241}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 114329.63 | 114329.63 | 114329.63 | 114329.63 | 114329.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113774.3, importe_modificado:113774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969923/proyecto_INICIO, 1969923/proyecto_PROCESO, 1969923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963607 | Proyecto de inversión | 188792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188792.52, modificado:192408.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0347 - 63676 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63676 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 111 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y, lon:-89.63740484, lat:20.89760834}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 192408.31 | 192408.31 | 192408.31 | 192408.31 | 192408.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188792.52, importe_modificado:188792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963607/proyecto_INICIO, 1963607/proyecto_PROCESO, 1963607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963613 | Proyecto de inversión | 107918.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107918.83, modificado:109197.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0521 - 63713 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63713 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 85 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 608 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y , lon:-89.63634044, lat:20.89767331}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-1, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107918.83, importe_modificado:107918.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963613/proyecto_INICIO, 1963613/proyecto_PROCESO, 1963613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966248 | Proyecto de inversión | 172379.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172379.57, modificado:175473.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL, PROYECTO NO. 221-02-0064 - 86971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86971 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y , lon:-89.69090673, lat:21.12895778}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 175473.64 | 175473.64 | 175473.64 | 175473.64 | 175473.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-5, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172379.57, importe_modificado:172379.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966248/proyecto_PROCESO, 1966248/proyecto_INICIO, 1966248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969531 | Proyecto de inversión | 66095.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66095.79, modificado:66962.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0220 - 108833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108833 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 203 MTS AL, lon:-89.70708056, lat:21.01911043}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 66962.51 | 66962.51 | 66962.51 | 66962.51 | 66962.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-3, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66095.79, importe_modificado:66095.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1969531/proyecto_INICIO, 1969531/proyecto_PROCESO, 1969531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966262 | Proyecto de inversión | 11518.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11518.9, modificado:11878.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-02-0080 - 87061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87061 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.13, meta_modificada:32.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1, lon:-89.68889233, lat:21.15201606}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 11878.92 | 11878.92 | 11878.92 | 11878.92 | 11878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-10, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11518.9, importe_modificado:11518.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.13}} | {1966262/proyecto_INICIO, 1966262/proyecto_PROCESO, 1966262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969564 | Proyecto de inversión | 46632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46632.39, modificado:51229.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0224 - 108937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108937 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34 AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE , lon:-89.71197143, lat:21.02067351}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 51229.67 | 51229.67 | 51229.67 | 51229.67 | 51229.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-2, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46632.39, importe_modificado:46632.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1969564/proyecto_INICIO, 1969564/proyecto_PROCESO, 1969564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965130 | Proyecto de inversión | 5812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5812.44, modificado:5812.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0293 - 77981 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77981 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTRE SOBRE LA CALLE 17 AL NOR, lon:-89.70882073, lat:21.10019615}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 5812.44 | 5812.44 | 5812.44 | 5812.44 | 5812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-5, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5812.44, importe_modificado:5812.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1965130/proyecto_INICIO, 1965130/proyecto_PROCESO, 1965130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966304 | Proyecto de inversión | 4941.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4941.41, modificado:6136.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-02-0061 - 87362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87362 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.72932051, lat:21.12428427}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 6136.86 | 6136.86 | 6136.86 | 6136.86 | 6136.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-2, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4941.41, importe_modificado:4941.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1966304/proyecto_INICIO, 1966304/proyecto_PROCESO, 1966304/proyecto_INICIO, 1966304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964615 | Proyecto de inversión | 54117.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54117.38, modificado:68803.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0130 - 73570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73570 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55823509, lat:20.88207178}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 68803.59 | 68803.59 | 68803.59 | 68803.59 | 68803.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-7, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54117.38, importe_modificado:54117.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1964615/proyecto_INICIO, 1964615/proyecto_PROCESO, 1964615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964616 | Proyecto de inversión | 5819.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819.38, modificado:13652.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0129 - 73571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73571 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55823509, lat:20.88207178}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 13652.36 | 13652.36 | 13652.36 | 13652.36 | 13652.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-6, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5819.38, importe_modificado:5819.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} | {1964616/proyecto_PROCESO, 1964616/proyecto_INICIO, 1964616/proyecto_PROCESO, 1964616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965438 | Proyecto de inversión | 113521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113521.74, modificado:115349.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0354 - 80093 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80093 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 20 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.70458431, lat:21.09637159}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115349.53 | 115349.53 | 115349.53 | 115349.53 | 115349.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-22, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113521.74, importe_modificado:113521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965438/proyecto_INICIO, 1965438/proyecto_PROCESO, 1965438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966326 | Proyecto de inversión | 100939.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100939.5, modificado:107105.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-02-0068 - 87479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87479 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71731866, lat:21.08443866}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 107105.22 | 107105.22 | 107105.22 | 107105.22 | 107105.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-8, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100939.5, importe_modificado:100939.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966326/proyecto_INICIO, 1966326/proyecto_PROCESO, 1966326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962763 | Proyecto de inversión | 89340.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89340.51, modificado:146575.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO. 221-01-0447 - 55220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55220 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 575 MTS AL ORIENTE PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO UBICADO SOBRE LA CALLE 59 X 84, lon:-89.63563982, lat:20.96789407}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 146575.2 | 146575.2 | 146575.2 | 146575.2 | 146575.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-11, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89340.51, importe_modificado:89340.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.1}} | {1962763/proyecto_INICIO, 1962763/proyecto_PROCESO, 1962763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964630 | Proyecto de inversión | 52899.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52899.7, modificado:54529.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0715 - 73665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73665 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 406 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63400653, lat:20.90158515}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 54529.64 | 54529.64 | 54529.64 | 54529.64 | 54529.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-12, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52899.7, importe_modificado:52899.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.37}} | {1964630/proyecto_INICIO, 1964630/proyecto_PROCESO, 1964630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968816 | Proyecto de inversión | 3406.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406.84, modificado:7470.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO.220-02-0305 - 106359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106359 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:11.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA A 120 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60 Y , lon:-89.63809802, lat:20.89756566}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 7470.32 | 7470.32 | 7470.32 | 7470.32 | 7470.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-8, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3406.84, importe_modificado:3406.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.55}} | {1968816/proyecto_INICIO, 1968816/proyecto_PROCESO, 1968816/proyecto_INICIO, 1968816/proyecto_PROCESO, 1968816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963394 | Proyecto de inversión | 4890.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4890.35, modificado:5133.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0287 - 61828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61828 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.61394964, lat:21.13651374}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 5133.03 | 5133.03 | 5133.03 | 5133.03 | 5133.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-22, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4890.37, importe_modificado:4890.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.82}} | {1963394/proyecto_INICIO, 1963394/proyecto_PROCESO, 1963394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960737 | Proyecto de inversión | 165046.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165046.49, modificado:173769.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0167 - 19801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19801 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 230 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 , lon:-89.59840697, lat:20.88426861}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 173769.89 | 173769.89 | 173769.89 | 173769.89 | 173769.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-16, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165046.5, importe_modificado:165046.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960737/proyecto_INICIO, 1960737/proyecto_PROCESO, 1960737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960907 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:112739.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 220-04-0191 - 24683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24683 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 237 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20., lon:-89.61894316, lat:20.79204354}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 112739.53 | 112739.53 | 112739.53 | 112739.53 | 112739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-18, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960907/proyecto_INICIO, 1960907/proyecto_PROCESO, 1960907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960918 | Proyecto de inversión | 72269.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72269.14, modificado:72269.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0214 - 24858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24858 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49., lon:-89.5970453, lat:20.8820143}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 72269.14 | 72269.14 | 72269.14 | 72269.14 | 72269.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-21, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72269.12, importe_modificado:72269.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1960918/proyecto_INICIO, 1960918/proyecto_PROCESO, 1960918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960928 | Proyecto de inversión | 69231.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69231.03, modificado:69231.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0217 - 25077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25077 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49., lon:-89.59851964, lat:20.88616771}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 69231.03 | 69231.03 | 69231.03 | 69231.03 | 69231.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-23, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69231.04, importe_modificado:69231.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1960928/proyecto_INICIO, 1960928/proyecto_PROCESO, 1960928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966944 | Proyecto de inversión | 101415.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101415.2, modificado:102263.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0214 - 92017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92017 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL, lon:-89.70274746, lat:21.09715736}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 102263.94 | 102263.94 | 102263.94 | 102263.94 | 102263.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-2, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101415.2, importe_modificado:101415.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966944/proyecto_PROCESO, 1966944/proyecto_INICIO, 1966944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968853 | Proyecto de inversión | 111907.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111907.21, modificado:116666.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-02-0167 - 106494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106494 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X , lon:-89.68291905, lat:20.95133553}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 116666.56 | 116666.56 | 116666.56 | 116666.56 | 116666.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-2, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111907.21, importe_modificado:111907.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968853/proyecto_INICIO, 1968853/proyecto_PROCESO, 1968853/proyecto_INICIO, 1968853/proyecto_PROCESO, 1968853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969772 | Proyecto de inversión | 109453.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109453.67, modificado:110086.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO.221-02-0181 - 109495 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109495 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-B 293 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE, lon:-89.653244, lat:20.91583346}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110086.46 | 110086.46 | 110086.46 | 110086.46 | 110086.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-4, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109453.67, importe_modificado:109453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969772/proyecto_INICIO, 1969772/proyecto_PROCESO, 1969772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963452 | Proyecto de inversión | 84985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84985.83, modificado:84641.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 62383 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 62383 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y , SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA GASOLINERA DE LA CALLE 79 A MANO IZQUIERDA Y DE AHÍ DAR VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 44 HASTA LLEGAR , lon:-88.14922188, lat:21.12517489}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1963452/proyecto_INICIO, 1963452/proyecto_FIN, 1963452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964863 | Proyecto de inversión | 111923.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111923.33, modificado:115218.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0044 - 75963 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75963 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69092677, lat:21.15142023}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115218.24 | 115218.24 | 115218.24 | 115218.24 | 115218.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-5, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111923.33, importe_modificado:111923.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964863/proyecto_PROCESO, 1964863/proyecto_INICIO, 1964863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962892 | Proyecto de inversión | 7775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7775.99, modificado:8037.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0053 - 56396 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56396 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57482419, lat:20.86855337}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8037.45 | 8037.45 | 8037.45 | 8037.45 | 8037.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-3, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7775.99, importe_modificado:7775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.95}} | {1962892/proyecto_INICIO, 1962892/proyecto_PROCESO, 1962892/proyecto_INICIO, 1962892/proyecto_PROCESO, 1962892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966593 | Proyecto de inversión | 178459.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178459.55, modificado:180843.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS, PROYECTO NO. 221-02-0187 - 89349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89349 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE , lon:-89.61742121, lat:20.93653769}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-16, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178459.55, importe_modificado:178459.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966593/proyecto_INICIO, 1966593/proyecto_PROCESO, 1966593/proyecto_INICIO, 1966593/proyecto_PROCESO, 1966593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963048 | Proyecto de inversión | 118220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118220.0, modificado:125984.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO.221-01-0638 - 57898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55472176, lat:21.00216548}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 125984.79 | 125984.79 | 125984.79 | 125984.79 | 125984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-19, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118220.0, importe_modificado:118220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1963048/proyecto_INICIO, 1963048/proyecto_PROCESO, 1963048/proyecto_INICIO, 1963048/proyecto_PROCESO, 1963048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969723 | Proyecto de inversión | 109453.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109453.67, modificado:110016.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.221-02-0078 - 109371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109371 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 345 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88B X 161 , lon:-89.65188386, lat:20.91222833}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-1, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109453.67, importe_modificado:109453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969723/proyecto_INICIO, 1969723/proyecto_PROCESO, 1969723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965502 | Proyecto de inversión | 54735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54735.17, modificado:54735.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0272 - 80681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ESQ. Y CALLE 17 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.72645855, lat:21.12225247}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 54735.17 | 54735.17 | 54735.17 | 54735.17 | 54735.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-18, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54735.17, importe_modificado:54735.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1965502/proyecto_INICIO, 1965502/proyecto_PROCESO, 1965502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966953 | Proyecto de inversión | 57959.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57959.67, modificado:59191.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-02-0163 - 92079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92079 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 150 MTS, lon:-89.70633043, lat:21.09967978}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 59191.62 | 59191.62 | 59191.62 | 59191.62 | 59191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-4, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57959.67, importe_modificado:57959.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.4}} | {1966953/proyecto_PROCESO, 1966953/proyecto_INICIO, 1966953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968435 | Proyecto de inversión | 108779.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108779.75, modificado:110439.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ESPERANZA, PROYECTO NO. 221-02-0107 - 105080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105080 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 188 MTS AL O, lon:-89.59433404, lat:20.96527846}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110439.61 | 110439.61 | 110439.61 | 110439.61 | 110439.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-4, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108779.75, importe_modificado:108779.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968435/proyecto_PROCESO, 1968435/proyecto_INICIO, 1968435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962227 | Proyecto de inversión | 42180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42180.8, modificado:44190.08}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0593 - 46798 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46798 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 20 X 19 AVANZAR 96 MTS A, lon:-89.57905847, lat:21.09785315}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44190.08 | 44190.08 | 44190.08 | 44190.08 | 44190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-15, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42180.8, importe_modificado:42180.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {1962227/proyecto_INICIO, 1962227/proyecto_FIN, 1962227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964341 | Proyecto de inversión | 105258.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105258.13, modificado:107453.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0322 - 70814 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70814 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71759785, lat:21.08265293}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 107453.58 | 107453.58 | 107453.58 | 107453.58 | 107453.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105258.13, importe_modificado:105258.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1964341/proyecto_PROCESO, 1964341/proyecto_INICIO, 1964341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961227 | Proyecto de inversión | 215099.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215099.84, modificado:215099.84}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON DEL MUNICIPIO DE UCU YUCATAN - 31938 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCÚ | 31938 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE SIETE HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, SE UBICA A ESQUINA Y MEDIA DELCENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.75594984, lat:21.04371929}} | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 215099.84 | 215099.84 | 215099.84 | 215099.84 | 215099.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-ASIG-02/2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:215099.84, importe_modificado:215099.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1961227/proyecto_INICIO, 1961227/proyecto_FIN, 1961227/proyecto_PROCESO, 1961227/proyecto_FIN, 1961227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963171 | Proyecto de inversión | 116395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116395.07, modificado:117228.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0425 - 59483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10., lon:-89.70364604, lat:21.09834919}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117228.35 | 117228.35 | 117228.35 | 117228.35 | 117228.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-12, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116395.07, importe_modificado:116395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963171/proyecto_INICIO, 1963171/proyecto_PROCESO, 1963171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968488 | Proyecto de inversión | 102285.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102285.99, modificado:104122.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 221-01-0311 - 105266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105266 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 6. AVANZAR 160 MTS A, lon:-89.58310367, lat:20.9755946}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 104122.67 | 104122.67 | 104122.67 | 104122.67 | 104122.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-1, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102285.99, importe_modificado:102285.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968488/proyecto_PROCESO, 1968488/proyecto_INICIO, 1968488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965168 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:49542.58}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0328 - 78240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78240 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 32 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71704372, lat:21.08086786}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 49542.58 | 49542.58 | 49542.58 | 49542.58 | 49542.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-11, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1965168/proyecto_PROCESO, 1965168/proyecto_INICIO, 1965168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968547 | Proyecto de inversión | 123362.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123362.98, modificado:124441.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0111 - 105449 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.48147356, lat:21.03360184}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 124441.03 | 124441.03 | 124441.03 | 124441.03 | 124441.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-2, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123362.98, importe_modificado:123362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968547/proyecto_INICIO, 1968547/proyecto_PROCESO, 1968547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968551 | Proyecto de inversión | 75632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75632.51, modificado:91029.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0189 - 105456 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105456 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A, lon:-89.61515538, lat:20.93721429}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 91029.96 | 91029.96 | 91029.96 | 91029.96 | 91029.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-2, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75632.51, importe_modificado:75632.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1968551/proyecto_INICIO, 1968551/proyecto_PROCESO, 1968551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961375 | Proyecto de inversión | 55425.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55425.23, modificado:56675.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0556 - 34268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X , lon:-89.7166233, lat:20.9449515}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 56675.79 | 56675.79 | 56675.79 | 56675.79 | 56675.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-17, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55425.23, importe_modificado:55425.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1961375/proyecto_INICIO, 1961375/proyecto_PROCESO, 1961375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965215 | Proyecto de inversión | 96404 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96404.0, modificado:96550.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0688 - 78548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78548 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT, lon:-89.70325034, lat:21.09714706}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-22, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96404.0, importe_modificado:96404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965215/proyecto_INICIO, 1965215/proyecto_PROCESO, 1965215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968601 | Proyecto de inversión | 123362.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123362.98, modificado:124574.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0221 - 105621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105621 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.47940136, lat:21.03325674}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 124574.74 | 124574.74 | 124574.74 | 124574.74 | 124574.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123362.98, importe_modificado:123362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968601/proyecto_PROCESO, 1968601/proyecto_INICIO, 1968601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960967 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:113131.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 220-04-0344 - 26025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26025 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 384 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.48503919, lat:20.9630663}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 113131.76 | 113131.76 | 113131.76 | 113131.76 | 113131.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-30, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.51, importe_modificado:112181.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960967/proyecto_INICIO, 1960967/proyecto_PROCESO, 1960967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964574 | Proyecto de inversión | 43269.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43269.76, modificado:44041.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0133 - 73063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73063 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55777952, lat:20.8811091}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 44041.73 | 44041.73 | 44041.73 | 44041.73 | 44041.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-3, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43269.76, importe_modificado:43269.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {1964574/proyecto_INICIO, 1964574/proyecto_PROCESO, 1964574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965286 | Proyecto de inversión | 104915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104915.07, modificado:122618.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0319 - 79119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79119 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.70557665, lat:21.09645167}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122618.47 | 122618.47 | 122618.47 | 122618.47 | 122618.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-19, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104915.07, importe_modificado:104915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965286/proyecto_INICIO, 1965286/proyecto_PROCESO, 1965286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965317 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:173064.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0321 - 79317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79317 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71766517, lat:21.07796772}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 173064.49 | 173064.49 | 173064.49 | 173064.49 | 173064.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-7, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965317/proyecto_INICIO, 1965317/proyecto_PROCESO, 1965317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965333 | Proyecto de inversión | 104915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104915.07, modificado:113359.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0251 - 79393 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79393 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.72701872, lat:21.1215388}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 113359.64 | 113359.64 | 113359.64 | 113359.64 | 113359.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-10, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104915.07, importe_modificado:104915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965333/proyecto_INICIO, 1965333/proyecto_PROCESO, 1965333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961043 | Proyecto de inversión | 130925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130925.43, modificado:140886.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0063 - 27854 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27854 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X , lon:-89.65615206, lat:20.86723921}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 140886.08 | 140886.08 | 140886.08 | 140886.08 | 140886.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-11, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130925.45, importe_modificado:130925.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961043/proyecto_INICIO, 1961043/proyecto_PROCESO, 1961043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965360 | Proyecto de inversión | 63202.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63202.57, modificado:106869.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0351 - 79572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.85, meta_modificada:32.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70527231, lat:21.09697169}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106869.99 | 106869.99 | 106869.99 | 106869.99 | 106869.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-10, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63202.57, importe_modificado:63202.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.85}} | {1965360/proyecto_INICIO, 1965360/proyecto_PROCESO, 1965360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964800 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:98157.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0026 - 75256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75256 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69111701, lat:21.14873463}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 98157.56 | 98157.56 | 98157.56 | 98157.56 | 98157.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-15, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964800/proyecto_INICIO, 1964800/proyecto_PROCESO, 1964800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963005 | Proyecto de inversión | 34987.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34987.56, modificado:35141.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0613 - 57355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57355 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 90 MTS AL , lon:-89.59814725, lat:20.88367446}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 35141.89 | 35141.89 | 35141.89 | 35141.89 | 35141.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-20, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34987.56, importe_modificado:34987.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} | {1963005/proyecto_INICIO, 1963005/proyecto_PROCESO, 1963005/proyecto_INICIO, 1963005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964233 | Proyecto de inversión | 131596.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131596.73, modificado:137696.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO.221-01-0451 - 69806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 280 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.73032243, lat:20.9766568}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 137696.58 | 137696.58 | 137696.58 | 137696.58 | 137696.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053-1, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131596.73, importe_modificado:131596.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964233/proyecto_INICIO, 1964233/proyecto_PROCESO, 1964233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964836 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:108167.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0105 - 75723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75723 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69127974, lat:21.14990177}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 108167.96 | 108167.96 | 108167.96 | 108167.96 | 108167.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-9, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:106467.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964836/proyecto_INICIO, 1964836/proyecto_PROCESO, 1964836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964840 | Proyecto de inversión | 173718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173718.15, modificado:174503.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0022 - 75752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75752 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69085475, lat:21.15025012}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 174503.07 | 174503.07 | 174503.07 | 174503.07 | 174503.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-8, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173718.15, importe_modificado:173718.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964840/proyecto_INICIO, 1964840/proyecto_PROCESO, 1964840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012184 | Proyecto de inversión | 376753.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263727.35, modificado:263727.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113026.01, modificado:113026.01}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAHUAY MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 345635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345635 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:324, direccion:PUEBLO SAN JOSE CHAHUAY, 97770 SAN JOSÉ CHAHUAY, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 15.1KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.83758603, lat:20.75510303}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 376753.36 | 376753.36 | 376753.36 | 376753.36 | 376753.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2021, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2260520.08, importe_modificado:2260520.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2012184/proyecto_PROCESO, 2012184/proyecto_INICIO, 2012184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED 263,727.35 FISE P. 06/21/0004 113,026.01, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012191 | Proyecto de inversión | 820245.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574171.8, modificado:574171.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246073.63, modificado:246073.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN - 345741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345741 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DEUMÁN, lon:-89.68400228, lat:20.88157354}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2021, contratista:Conman del Sureste S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2833575.1, importe_modificado:2833575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2012191/proyecto_INICIO, 2012191/proyecto_FIN, 2012191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $574,171.80 FISE P. 06/21/0012 $246,073.63, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012197 | Proyecto de inversión | 3049251.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134476.09, modificado:2134476.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914775.47, modificado:914775.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN MUNICIPIO DE TIZIMIN DEL ESTADO DE YUCATAN - 345869 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345869 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:497, direccion:PUEBLO KABICHEN, 97710 KABICHÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KABICHEN ESTA SITUADAEN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍNEN EL ESTADODE YUCATÁN ESTÁ A 20 METROS DEALTITUD, lon:-87.95747515, lat:21.14900165}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | 3049251.56 | 3049251.56 | 3049251.56 | 3049251.56 | 3049251.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-007-2021, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3049251.56, importe_modificado:3049251.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:41.0}} | {2012197/proyecto_INICIO, 2012197/proyecto_FIN, 2012197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO- EJERCIDO: FEDERAL $2´134,476.09 FISE P. 06/21/0013 $914,775.47, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012198 | Proyecto de inversión | 917555.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169883.49, modificado:169883.49}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:GIC JAPAY, monto:332672.42, modificado:332672.42}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 345882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345882 | S | 644 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA REGION ORIENTE DEL ESTADO, lon:-88.29405961, lat:20.64263125}} | 2021-06-29 | 2021-11-25 | 917555.91 | 917555.91 | 917555.91 | 917555.91 | 917555.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-013-2021, contratista:MH Empresarial de la Península, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1679879.59, importe_modificado:1679879.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012198/proyecto_INICIO, 2012198/proyecto_PROCESO, 2012198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO EJERCIDO: FED 415,000 FISE P.06/21/0767 169,883.49 GIC 332,672.42, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-11}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012199 | Proyecto de inversión | 452104.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316472.82, modificado:316472.82}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135631.21, modificado:135631.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TULIN MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 345907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345907 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:468, direccion:PUEBLO TULIN, 97770 TULÍN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.5 KILÓMETROS DECHEMAX, lon:-88.00882661, lat:20.65912699}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 452104.03 | 452104.03 | 452104.03 | 452104.03 | 452104.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2021, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2260520.08, importe_modificado:2260520.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012199/proyecto_INICIO, 2012199/proyecto_FIN, 2012199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 316,472.82 FISE P. 06/21/0005 135,631.21, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012200 | Proyecto de inversión | 896277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537766.56, modificado:537766.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358511.04, modificado:358511.04}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO DEL ESTADO DE YUCATAN - 345934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345934 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA, lon:-88.89517872, lat:21.39139802}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 896277.6 | 896277.6 | 896277.6 | 896277.6 | 896277.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-015-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2599851.82, importe_modificado:2599851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2012200/proyecto_INICIO, 2012200/proyecto_FIN, 2012200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 537,766.56 FISE 358,511.04, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012203 | Proyecto de inversión | 465453.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53061.72, modificado:53061.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412391.99, modificado:412391.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 345984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345984 | S | 50 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA ALTURA MEDIANA ALTURA DE 70 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA LOCALIDAD TZUCACAB, lon:-89.04193632, lat:19.70999541}} | 2021-09-29 | 2021-12-18 | 465453.71 | 465453.71 | 465453.71 | 465453.71 | 465453.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-018-2021, contratista:GRAZZO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:465453.71, importe_modificado:465453.71}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2012203/proyecto_PROCESO, 2012203/proyecto_INICIO, 2012203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED $53,061.72 FISE P.06/21/0766 $412,391.99, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012205 | Proyecto de inversión | 455282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318697.86, modificado:318697.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136584.79, modificado:136584.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PABALAM MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 346025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 346025 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , PABALAM SE ENCUENTRA A 14.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.82855672, lat:20.73731899}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2021, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2428174.13, importe_modificado:2428174.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012205/proyecto_INICIO, 2012205/proyecto_FIN, 2012205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 318,697.86 FISE P. 06/21/0006 136,584.79, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954142 | Proyecto de inversión | 58500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:81224.28}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMÁN - 94914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94914 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 SUBINCANCAB, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUNTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENTRO, lon:-89.76306678, lat:20.94755522}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 81224.28 | 81224.28 | 81224.28 | 81224.28 | 81224.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {1954142/proyecto_INICIO, 1954142/proyecto_FIN, 1954142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954179 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95023 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 31, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.45000736, lat:20.80747639}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82600 | 82600 | 82600 | 82600 | 82600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954179/proyecto_INICIO, 1954179/proyecto_PROCESO, 1954179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954183 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95049 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 17A PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UNA ZONA EN CONSTRUCCION AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-89.4514083, lat:20.81876486}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 165200 | 165200 | 165200 | 165200 | 165200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1954183/proyecto_INICIO, 1954183/proyecto_FIN, 1954183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954308 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:178467.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK MUNICIPIO DE UMÁN - 95658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95658 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD E DZIBIKAK SE LOCALIZA A 31.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.79134038, lat:20.90146398}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 178467.71 | 178467.71 | 178467.71 | 178467.71 | 178467.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954308/proyecto_PROCESO, 1954308/proyecto_FIN, 1954308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002820 | Proyecto de inversión | 31570.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31570.35, modificado:31570.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0386J, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-032 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:C. 18 92, 97302 Dzityá, Yuc., México, lon:-89.67705131, lat:21.05282333}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 31570.35 | 31570.35 | 31570.35 | 31570.35 | 31570.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31570.35, importe_modificado:31570.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001720 | Proyecto de inversión | 47853.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47853.93, modificado:47853.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31ETV0042N, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-020 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:C. 17 92, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México, lon:-89.7253418, lat:21.12213498}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 47853.93 | 47853.93 | 47853.93 | 47853.93 | 47853.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47853.93, importe_modificado:47853.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001257 | Proyecto de inversión | 50221.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50221.49, modificado:50221.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA, CCT 31DPR2089X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-003 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 71 A POR 100 Y 102 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 50221.49 | 50221.49 | 50221.49 | 50221.49 | 50221.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50221.49, importe_modificado:50221.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre de la obra no coincide con la que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001731 | Proyecto de inversión | 35244.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35244.84, modificado:35244.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "ROBERTO SOLIS QUIROGA", CCT 31DML2010T, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-022 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:Carr Temozón - Chablekal Sn, Temozón Nte, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59547997, lat:21.06387692}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 35244.84 | 35244.84 | 35244.84 | 35244.84 | 35244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35244.84, importe_modificado:35244.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003256 | Proyecto de inversión | 46369.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46369.64, modificado:46369.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31ETV0034E, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-035 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:C. 11 4501, 97302 Dzityá, Yuc., México, lon:-89.67590332, lat:21.05540658}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 46369.64 | 46369.64 | 46369.64 | 46369.64 | 46369.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46369.64, importe_modificado:46369.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003269 | Proyecto de inversión | 13802.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13802.28, modificado:13802.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL, CCT 31DJN0225G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-041 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 14 ¿ 285, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59633827, lat:21.0384244}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 13802.28 | 13802.28 | 13802.28 | 13802.28 | 13802.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13802.28, importe_modificado:13802.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002595 | Proyecto de inversión | 27832.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27832.19, modificado:27832.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AMABILIS, CCT 31ETV0158N, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-028 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Por 20A y 17C, Carr. Mérida - Progreso S/N, 97308 Xcanatún, Yuc., México, lon:-89.62899685, lat:21.07957481}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 27832.19 | 27832.19 | 27832.19 | 27832.19 | 27832.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27832.19, importe_modificado:27832.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001314 | Proyecto de inversión | 70537.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70537.06, modificado:70537.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0071J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-008 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 31 POR 34 Y 36 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 70537.06 | 70537.06 | 70537.06 | 70537.06 | 70537.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70537.06, importe_modificado:70537.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001353 | Proyecto de inversión | 25785.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25785.84, modificado:25785.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AUGUSTO ALBERTO CARDENAS PINELO, CCT 31DJN2055Q, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-322-21 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 18 KIMBILA, lon:-89.019715, lat:20.932998}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 25785.84 | 25785.84 | 25785.84 | 25785.84 | 25785.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25785.84, importe_modificado:25785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001374 | Proyecto de inversión | 96260.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96260.13, modificado:96260.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, CCT 31DST2008H, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-327-21 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:SAHCABA, lon:-89.245099, lat:20.81624}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | 96260.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96260.13, importe_modificado:96260.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002968 | Proyecto de inversión | 87519.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87519.01, modificado:87519.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0574C, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-402-21 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:338R+HM Yaxcopoil, Yuc., México, lon:-88.90836239, lat:20.06645258}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 87519.01 | 87519.01 | 87519.01 | 87519.01 | 87519.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87519.01, importe_modificado:87519.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003341 | Proyecto de inversión | 2276891.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:683067.51, modificado:683067.51}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593824.2, modificado:1593824.2}} | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC DEL MUNICIPIO DE SUDZAL DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:Chumbec, Yuc., México, lon:-88.8136111, lat:20.8002777}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | 2276891.71 | 2276891.71 | 2276891.71 | 2276891.71 | 2276891.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-008-2021, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3339441.16, importe_modificado:3339441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {2003341/proyecto_PROCESO, 2003341/proyecto_INICIO, 2003341/proyecto_PROCESO, 2003341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $1´593,824.20 GIC $683,067.51, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003342 | Proyecto de inversión | 3790799.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:1137239.88, modificado:1137239.88}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653559.73, modificado:2653559.73}} | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 51 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:97443 Kancabal, Yuc., México, lon:-89.2592264, lat:21.1101518}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | 3790799.61 | 3790799.61 | 3790799.61 | 3790799.61 | 3790799.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-006-2021, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3790799.61, importe_modificado:3790799.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:51.0}} | {2003342/proyecto_INICIO, 2003342/proyecto_PROCESO, 2003342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 2´653,59.73 GIC 1´137,239.88, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003351 | Proyecto de inversión | 683067.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:204920.25, modificado:204920.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478147.25, modificado:478147.25}} | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.2167125, lat:20.631865}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | 683067.5 | 683067.5 | 683067.5 | 683067.5 | 683067.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-008-2021, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3339441.16, importe_modificado:3339441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2003351/proyecto_PROCESO, 2003351/proyecto_INICIO, 2003351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 478,147.25 GIC 204,920.25, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953922 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:166230.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 93782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93782 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 15 DEL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK, lon:-89.25586049, lat:20.87835396}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 166230.23 | 166230.23 | 166230.23 | 166230.23 | 166230.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2021, contratista:INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1197952.87, importe_modificado:1197952.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1953922/proyecto_INICIO, 1953922/proyecto_FIN, 1953922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004172 | Proyecto de inversión | 142000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.21, modificado:142000.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0127W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-696-21 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 115, Castilla Cámara, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6341187, lat:20.9362076}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | 142000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:142000.21, importe_modificado:142000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004176 | Proyecto de inversión | 23082.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23082.45, modificado:23082.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO TRINCHAN AGUILAR, CCT 31DJN2063Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-695-21 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-J 112, Santa Cruz, 97295 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6706316, lat:20.8912766}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 23082.45 | 23082.45 | 23082.45 | 23082.45 | 23082.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23082.45, importe_modificado:23082.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954158 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:18049.84}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEÓN MUNICIPIO DE UCÚ - 94960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94960 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 TIMUCUY, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UCU LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON, lon:-89.75551728, lat:21.0435791}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 18049.84 | 18049.84 | 18049.84 | 18049.84 | 18049.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954158/proyecto_PROCESO, 1954158/proyecto_FIN, 1954158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954169 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 94992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 94992 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-89.45652696, lat:20.80901863}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1954169/proyecto_INICIO, 1954169/proyecto_FIN, 1954169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954203 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO MUNICIPIO DE ACANCEH - 95208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95208 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.49645614, lat:20.87833784}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 165200 | 165200 | 165200 | 165200 | 165200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1954203/proyecto_FIN, 1954203/proyecto_PROCESO, 1954203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001003 | Proyecto de inversión | 11090.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11090.35, modificado:11090.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DJN0007T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-057-21 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 HUHI, lon:-89.162199, lat:20.724991}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 11090.35 | 11090.35 | 11090.35 | 11090.35 | 11090.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11090.35, importe_modificado:11090.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001687 | Proyecto de inversión | 3311526.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311526.54, modificado:3311526.54}} | Construcción de calles en las colonias Chuburná de Hidalgo, San Ramón Norte, Francisco I.Madero y Ampliación Juan Pablo II, de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/034 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5800.38, meta_modificada:5800.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 28 183, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64034796, lat:21.0088812}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Ampliación Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6877908, lat:20.976831}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6569312, lat:20.9696934}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 36 500A, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60874081, lat:21.02460492}} | 2021-09-27 | 2021-11-21 | 3311526.54 | 3311526.54 | 3311526.54 | 3311526.54 | 3311526.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106109, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3311526.54, importe_modificado:3311526.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.38}} | {2001687/proyecto_INICIO, 2001687/proyecto_FIN, 2001687/proyecto_PROCESO, 2001687/proyecto_FIN, 2001687/proyecto_PROCESO, 2001687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de Construcción de terracerias,sub-base,carpeta de concreto asfáltico de 3cm.riego tapón, drenaje pluvial,guarniciones y señalamiento.Chuburná de Hidalgo 28x23by23.San Ramón Norte 36BX31Y31A,36BX33Y31A,36BX33Y36A,31X36CY36B,34X37AY37B.Francisco I.Madero29x100y14.Ampliación Juan Pablo II 17Bx38 y periférico, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:observación:Municipio: Mérida Localidad: Mérida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:Fecha de Inicio 27-09-21 al 21-11-21 Fecha Ampliada:27-09-21 al 05-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003607 | Proyecto de inversión | 454746.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:136423.98, modificado:136423.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318322.61, modificado:318322.61}} | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:Hunxectaman, Yuc., México, lon:-89.7389588, lat:20.9059777}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2021, contratista:Grupo Constructor Oni S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2046359.62, importe_modificado:2046359.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2003607/proyecto_INICIO, 2003607/proyecto_PROCESO, 2003607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 318,322.61 GIC 136,423.98 , trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación: RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 318,322.61 GIC 136,423.98, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990330 | Proyecto de inversión | 85997.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85997.76, modificado:85997.76}} | DOCE OBRA DE OCHO: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 191059 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191059 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 TERRENO EN CONSTRUCCION CASA DE PAJA, lon:-87.92709091, lat:20.65229737}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1990330/proyecto_PROCESO, 1990330/proyecto_INICIO, 1990330/proyecto_FIN, 1990330/proyecto_PROCESO, 1990330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991454 | Proyecto de inversión | 162730.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162730.31, modificado:162730.31}} | SIETE OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 85.69 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 194900 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 194900 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.69, meta_modificada:85.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 20 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA EN CONSTRUCCION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA , lon:-87.66931273, lat:20.86772956}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 162730.31 | 162730.31 | 162730.31 | 162730.31 | 162730.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021, contratista:ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4234900.0, importe_modificado:4234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.69}} | {1991454/proyecto_INICIO, 1991454/proyecto_FIN, 1991454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991466 | Proyecto de inversión | 153178.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153178.04, modificado:153178.04}} | SIETE OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 80.66 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 194932 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 194932 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.66, meta_modificada:80.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 29 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UNA CASA DE , lon:-87.67713984, lat:20.85031695}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 153178.04 | 153178.04 | 153178.04 | 153178.04 | 153178.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021, contratista:ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4234900.0, importe_modificado:4234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.66}} | {1991466/proyecto_INICIO, 1991466/proyecto_PROCESO, 1991466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301983985 | Proyecto de inversión | 389169.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389169.85, modificado:389169.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN UCÚ LOCALIDAD UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 166032 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 166032 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:141.89, meta_modificada:141.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 20X1Y17 20X15 15X20Y2420X15Y13 25X18, lon:-89.74523292, lat:21.03466039}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 389169.85 | 389169.85 | 389169.85 | 389169.85 | 389169.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-INV-05/2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:527146.09, importe_modificado:525827.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:141.89}} | {1983985/proyecto_INICIO, 1983985/proyecto_FIN, 1983985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988559 | Proyecto de inversión | 175406.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175406.29, modificado:90166.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0018 - 183575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 720 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 376 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III UBICAD, lon:-89.65300357, lat:20.90288493}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90166.03 | 90166.03 | 90166.03 | 90166.03 | 90166.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-3, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84119.59, importe_modificado:90166.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.15}} | {1988559/proyecto_FIN, 1988559/proyecto_PROCESO, 1988559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989863 | Proyecto de inversión | 509750.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509750.86, modificado:509750.86}} | CATORCE OBRA DE SEIS :CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. - 189180 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189180 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA COLOR AZUL CON TECHO DE CARTON CON A, lon:-87.93561699, lat:20.6507762}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 509750.86 | 509750.86 | 509750.86 | 509750.86 | 509750.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {1989863/proyecto_INICIO, 1989863/proyecto_PROCESO, 1989863/proyecto_INICIO, 1989863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990506 | Proyecto de inversión | 343099.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343099.76, modificado:343099.76}} | TRECE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191513 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191513 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE CARTON A L, lon:-87.94080168, lat:20.65834694}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 343099.76 | 343099.76 | 343099.76 | 343099.76 | 343099.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1990506/proyecto_PROCESO, 1990506/proyecto_INICIO, 1990506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990510 | Proyecto de inversión | 600424.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600424.59, modificado:600424.59}} | TRECE OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191523 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191523 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE MADERA Y DE PAJA ALADO SE ENCUENTRA UNA, lon:-87.93684053, lat:20.65669094}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 600424.59 | 600424.59 | 600424.59 | 600424.59 | 600424.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1990510/proyecto_INICIO, 1990510/proyecto_PROCESO, 1990510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990542 | Proyecto de inversión | 254314.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254314.29, modificado:254314.29}} | DIECINUEVE OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191602 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191602 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 30 CASA DE DE MATERIAL DE BLOCK COLOR BLANCO, lon:-87.94252127, lat:20.65455163}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 254314.29 | 254314.29 | 254314.29 | 254314.29 | 254314.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1990542/proyecto_INICIO, 1990542/proyecto_PROCESO, 1990542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990546 | Proyecto de inversión | 339085.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339085.71, modificado:339085.71}} | DIECINUEVE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191607 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191607 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TE, lon:-87.93814652, lat:20.65171992}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1990546/proyecto_INICIO, 1990546/proyecto_PROCESO, 1990546/proyecto_INICIO, 1990546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990548 | Proyecto de inversión | 593400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:593400.0}} | DIECINUEVE OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191610 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191610 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MATERIAL DE BLOCK SIN COLOR PUERT, lon:-87.92962313, lat:20.65349239}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1990548/proyecto_PROCESO, 1990548/proyecto_INICIO, 1990548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990571 | Proyecto de inversión | 339085.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339085.71, modificado:339085.71}} | DIECINUEVE OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191685 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191685 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA UBIACDO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 CASA DE MADERA Y CON TECHUMBRE DE CARTON, lon:-87.93647057, lat:20.66525086}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1990571/proyecto_INICIO, 1990571/proyecto_PROCESO, 1990571/proyecto_INICIO, 1990571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991083 | Proyecto de inversión | 149688.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149688.89, modificado:149688.89}} | DIECIOCHO OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193452 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193452 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX CASA DE MADERA Y TECHO DE CARTON Y A UNA ESQUINA SE ENCUENT, lon:-87.93352945, lat:20.65128438}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 149688.89 | 149688.89 | 149688.89 | 149688.89 | 149688.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1991083/proyecto_INICIO, 1991083/proyecto_PROCESO, 1991083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991085 | Proyecto de inversión | 74844.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74844.44, modificado:74844.44}} | DIECIOCHO OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193461 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193461 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MADERA Y TECHO DE CARTON , ENFRENTE DE U, lon:-87.93075981, lat:20.66550778}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 74844.44 | 74844.44 | 74844.44 | 74844.44 | 74844.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991085/proyecto_INICIO, 1991085/proyecto_PROCESO, 1991085/proyecto_INICIO, 1991085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991089 | Proyecto de inversión | 2599780.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599780.45, modificado:2599780.45}} | DIECISEIS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193474 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193474 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-87.73323243, lat:20.92592743}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2599780.45 | 2599780.45 | 2599780.45 | 2599780.45 | 2599780.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2021, contratista:ING. JESUS ARMANDO CHAN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2599780.45, importe_modificado:2599780.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1991089/proyecto_INICIO, 1991089/proyecto_FIN, 1991089/proyecto_PROCESO, 1991089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991488 | Proyecto de inversión | 1448981.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448981.48, modificado:1448981.48}} | SIETE OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 763 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 195008 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 195008 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA LA FAR, lon:-87.66875262, lat:20.856956}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 1448981.48 | 1448981.48 | 1448981.48 | 1448981.48 | 1448981.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021, contratista:ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4234900.0, importe_modificado:4234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {1991488/proyecto_INICIO, 1991488/proyecto_PROCESO, 1991488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989986 | Proyecto de inversión | 171995.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171995.51, modificado:171995.51}} | DOCE OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 189741 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189741 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 A CASA DE BLOCK PUERTA DE MADERA EN LA ESQUINA, lon:-87.93465147, lat:20.65967775}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1989986/proyecto_INICIO, 1989986/proyecto_PROCESO, 1989986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990008 | Proyecto de inversión | 85997.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85997.76, modificado:85997.76}} | DOCE OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 189801 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189801 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 A CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON ALA, lon:-87.94157244, lat:20.65040194}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1990008/proyecto_INICIO, 1990008/proyecto_PROCESO, 1990008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990013 | Proyecto de inversión | 171995.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171995.51, modificado:171995.51}} | DOCE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 189816 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189816 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 8 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 10 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR MOST, lon:-87.93122309, lat:20.65115888}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1990013/proyecto_INICIO, 1990013/proyecto_PROCESO, 1990013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990015 | Proyecto de inversión | 171995.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171995.51, modificado:171995.51}} | DOCE OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 189827 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189827 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA, lon:-87.92990298, lat:20.65371088}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1990015/proyecto_INICIO, 1990015/proyecto_PROCESO, 1990015/proyecto_INICIO, 1990015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987103 | Proyecto de inversión | 84958.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84958.48, modificado:84958.48}} | CATORCE OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODOGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. - 177630 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 177630 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32 CASA DE PAJA REJAS DE MADERA ENFRENTE SE ENCUENT, lon:-87.94498581, lat:20.65358117}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1987103/proyecto_INICIO, 1987103/proyecto_PROCESO, 1987103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991896 | Proyecto de inversión | 1364485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364485.4, modificado:1364485.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 196675 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 196675 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.0, meta_modificada:1591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA MERIDA OXKUTZCAB, A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.34685148, lat:20.54122505}} | 2021-05-20 | 2021-07-18 | 1364485.4 | 1364485.4 | 1364485.4 | 1364485.4 | 1364485.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.05, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1364485.4, importe_modificado:1364485.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.0}} | {1991896/proyecto_INICIO, 1991896/proyecto_FIN, 1991896/proyecto_INICIO, 1991896/proyecto_PROCESO, 1991896/proyecto_FIN, 1991896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989156 | Proyecto de inversión | 577822.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577822.96, modificado:577822.96}} | 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC-YAM; 2) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. 3) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 185953 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 185953 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 39 CERCA DE ABARROTES SOTO, lon:-89.27606289, lat:20.20755262}} | 2021-04-02 | 2021-05-16 | 577822.96 | 577822.96 | 577822.96 | 577822.96 | 577822.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.32, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1577685.42, importe_modificado:1662331.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1989156/proyecto_INICIO, 1989156/proyecto_PROCESO, 1989156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991444 | Proyecto de inversión | 1167161.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167161.23, modificado:1167161.23}} | SIETE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 614.6 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 194871 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 194871 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.6, meta_modificada:614.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 15 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE, lon:-87.66786127, lat:20.8633873}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 1167161.23 | 1167161.23 | 1167161.23 | 1167161.23 | 1167161.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021, contratista:ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4234900.0, importe_modificado:4234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.6}} | {1991444/proyecto_INICIO, 1991444/proyecto_PROCESO, 1991444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987033 | Proyecto de inversión | 424792.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424792.39, modificado:424792.39}} | CATORCE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HCEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 177433 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 177433 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 9, CALLE 22 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 CASA COLOR AZUL DE MATERIAL BLOCK CON, lon:-87.93673914, lat:20.66388881}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 424792.39 | 424792.39 | 424792.39 | 424792.39 | 424792.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1987033/proyecto_INICIO, 1987033/proyecto_PROCESO, 1987033/proyecto_INICIO, 1987033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990514 | Proyecto de inversión | 85774.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85774.94, modificado:85774.94}} | TRECE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191534 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 B, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 9 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR BLANCO EN, lon:-87.93707605, lat:20.66354959}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 85774.94 | 85774.94 | 85774.94 | 85774.94 | 85774.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1990514/proyecto_INICIO, 1990514/proyecto_PROCESO, 1990514/proyecto_INICIO, 1990514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990516 | Proyecto de inversión | 257324.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257324.82, modificado:257324.82}} | TRECE OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191540 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191540 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 CASA DE PAJA ENFRENTE DE UNA CASA DE DOS , lon:-87.94120597, lat:20.65140211}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 257324.82 | 257324.82 | 257324.82 | 257324.82 | 257324.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1990516/proyecto_INICIO, 1990516/proyecto_PROCESO, 1990516/proyecto_INICIO, 1990516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990517 | Proyecto de inversión | 171549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171549.88, modificado:171549.88}} | TRECE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191541 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR VERDE A TRES CUA, lon:-87.9340184, lat:20.64694776}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 171549.88 | 171549.88 | 171549.88 | 171549.88 | 171549.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1990517/proyecto_PROCESO, 1990517/proyecto_INICIO, 1990517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990520 | Proyecto de inversión | 257324.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257324.82, modificado:257324.82}} | TRECE OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191547 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191547 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE PIEDRA EN FRENTE SE ENCUENTRA UNA , lon:-87.92983633, lat:20.65361934}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 257324.82 | 257324.82 | 257324.82 | 257324.82 | 257324.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1990520/proyecto_PROCESO, 1990520/proyecto_INICIO, 1990520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990521 | Proyecto de inversión | 171549.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171549.88, modificado:171549.88}} | TRECE OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 191550 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK EN LA PUERTA SE ENCUENTRAN MA, lon:-87.93809632, lat:20.66569255}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 171549.88 | 171549.88 | 171549.88 | 171549.88 | 171549.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021, contratista:L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1887048.7, importe_modificado:1887048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1990521/proyecto_INICIO, 1990521/proyecto_PROCESO, 1990521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990538 | Proyecto de inversión | 339085.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339085.71, modificado:339085.71}} | DIECINUEVE OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191587 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191587 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MADERA Y PAJA ENFRENTE DE LA TI, lon:-87.93644594, lat:20.65449647}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1990538/proyecto_INICIO, 1990538/proyecto_PROCESO, 1990538/proyecto_INICIO, 1990538/proyecto_PROCESO, 1990538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990540 | Proyecto de inversión | 339085.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339085.71, modificado:339085.71}} | DIECINUEVE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191592 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191592 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 B, SE ENCUENTRA UBICIADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 9 CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON ALADO, lon:-87.93746022, lat:20.6635236}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | 339085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1990540/proyecto_INICIO, 1990540/proyecto_PROCESO, 1990540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301992338 | Proyecto de inversión | 54880.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54880.38, modificado:54880.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 199717 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199717 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y , CALLE 11 A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 50 DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.34227833, lat:20.54043742}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 54880.38 | 54880.38 | 54880.38 | 54880.38 | 54880.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.04, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1755775.14, importe_modificado:1755775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1992338/proyecto_INICIO, 1992338/proyecto_FIN, 1992338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991037 | Proyecto de inversión | 1498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498000.0, modificado:1498000.0}} | DIECISIETE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193277 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193277 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA BLAN, lon:-87.94002246, lat:20.66172429}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1991037/proyecto_INICIO, 1991037/proyecto_PROCESO, 1991037/proyecto_INICIO, 1991037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301992350 | Proyecto de inversión | 54880.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54880.38, modificado:54880.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 199760 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 33 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33845353, lat:20.52847364}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 54880.38 | 54880.38 | 54880.38 | 54880.38 | 54880.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.04, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1755775.14, importe_modificado:1755775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1992350/proyecto_INICIO, 1992350/proyecto_PROCESO, 1992350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301992368 | Proyecto de inversión | 274401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274401.92, modificado:274401.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 199819 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199819 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS PRINCIPE XIU DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.32891482, lat:20.53651955}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 274401.92 | 274401.92 | 274401.92 | 274401.92 | 274401.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.04, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1755775.14, importe_modificado:1755775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.0}} | {1992368/proyecto_FIN, 1992368/proyecto_PROCESO, 1992368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989560 | Proyecto de inversión | 418445.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418445.77, modificado:461485.57}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0474 - 187725 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187725 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.0, meta_modificada:756.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.69827071, lat:21.01498497}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 461485.57 | 461485.57 | 461485.57 | 461485.57 | 461485.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-1, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:428540.28, importe_modificado:461485.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.55}} | {1989560/proyecto_INICIO, 1989560/proyecto_PROCESO, 1989560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991053 | Proyecto de inversión | 299600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299600.0, modificado:299600.0}} | DIECISIETE OBRA DE CUATRO:CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193327 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193327 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 34, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32 CASA DE MATERIAL DE BLOCK EN LA PUERTA HA, lon:-87.94435842, lat:20.6562487}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 299600 | 299600 | 299600 | 299600 | 299600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1991053/proyecto_INICIO, 1991053/proyecto_PROCESO, 1991053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991057 | Proyecto de inversión | 149800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149800.0, modificado:149800.0}} | DIECISIETE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193340 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193340 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE PAJA ADELANTE CASA DE MATERIAL EN CONSTR, lon:-87.94277081, lat:20.6514346}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1991057/proyecto_INICIO, 1991057/proyecto_PROCESO, 1991057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991064 | Proyecto de inversión | 1123500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123500.0, modificado:1123500.0}} | DIECISIETE OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193381 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193381 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE BLOCK COLOR AZUL PUERTAS DE MAD, lon:-87.93021817, lat:20.65857811}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 1123500 | 1123500 | 1123500 | 1123500 | 1123500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1991064/proyecto_INICIO, 1991064/proyecto_PROCESO, 1991064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991067 | Proyecto de inversión | 74900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74900.0, modificado:74900.0}} | DIECISIETE OBRA DE OCHO: CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193386 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193386 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 5, SE ENCUENTRA UNBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON, A UNA, lon:-87.92411494, lat:20.66265345}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1991067/proyecto_PROCESO, 1991067/proyecto_INICIO, 1991067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301992377 | Proyecto de inversión | 713444.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713444.99, modificado:713444.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 199878 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199878 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:306.8, meta_modificada:306.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 25 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33998457, lat:20.53382328}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 713444.99 | 713444.99 | 713444.99 | 713444.99 | 713444.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.04, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1755775.14, importe_modificado:1755775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:306.8}} | {1992377/proyecto_PROCESO, 1992377/proyecto_FIN, 1992377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991071 | Proyecto de inversión | 149800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149800.0, modificado:149800.0}} | DIECISIETE OBRA DE NUEVE: CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193424 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193424 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE LAMINAS , lon:-87.93809347, lat:20.66584564}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1991071/proyecto_PROCESO, 1991071/proyecto_INICIO, 1991071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991073 | Proyecto de inversión | 1197511.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197511.11, modificado:1197511.11}} | DIECIOCHO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193427 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193427 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE CA, lon:-87.93964174, lat:20.65929298}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 1197511.11 | 1197511.11 | 1197511.11 | 1197511.11 | 1197511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1991073/proyecto_INICIO, 1991073/proyecto_PROCESO, 1991073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991078 | Proyecto de inversión | 299377.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299377.78, modificado:299377.78}} | DIECIOCHO OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193447 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193447 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 B PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 B CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UNA, lon:-87.93659202, lat:20.6620785}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 299377.78 | 299377.78 | 299377.78 | 299377.78 | 299377.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1991078/proyecto_INICIO, 1991078/proyecto_PROCESO, 1991078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986734 | Proyecto de inversión | 972448.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972448.07, modificado:962771.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TIXHUALACTÚN ASENTAMIENTO TIXHUALACTÚN - 176359 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 176359 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN MÉXICO POR EL SURESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 49 2.9 KM CONTINUA POR CARRETERA VALLADOLID 3, lon:-88.1469688, lat:20.64526332}} | 2021-05-21 | 2021-08-08 | 962771.91 | 962771.91 | 962771.91 | 962771.91 | 962771.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-028-2021-LP, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2152858.26, importe_modificado:2152858.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {1986734/proyecto_INICIO, 1986734/proyecto_PROCESO, 1986734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988896 | Proyecto de inversión | 239799.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239799.16, modificado:239703.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN - 184913 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 184913 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LACALIDAD DE OPICHEN EN LA CALLE 12 POR 23 Y 25, lon:-89.85239779, lat:20.54804076}} | 2021-08-14 | 2021-08-28 | 239703.28 | 239703.28 | 239703.28 | 239703.28 | 239703.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-AD-2021-08, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:239703.28, importe_modificado:239703.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1988896/proyecto_FIN, 1988896/proyecto_PROCESO, 1988896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989825 | Proyecto de inversión | 84958.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84958.48, modificado:84958.48}} | CATORCE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. - 188997 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 188997 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 29, SE ENCUNETRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUESRTAS Y, lon:-87.9383585, lat:20.65017297}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1989825/proyecto_INICIO, 1989825/proyecto_PROCESO, 1989825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989829 | Proyecto de inversión | 1862025.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862025.98, modificado:1862025.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 189009 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189009 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.2, meta_modificada:1141.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA Y KOOX HANAL SUSHI, lon:-89.2825086, lat:20.2076981}} | 2021-03-31 | 2021-05-14 | 1862025.98 | 1862025.98 | 1862025.98 | 1862025.98 | 1862025.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.03, contratista:JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1497355.32, importe_modificado:1862025.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.2}} | {1989829/proyecto_INICIO, 1989829/proyecto_PROCESO, 1989829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990191 | Proyecto de inversión | 171995.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171995.51, modificado:171995.51}} | DOCE OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 190570 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 190570 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR AZUL TECHO DE PAJ, lon:-87.93474734, lat:20.6470523}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | 171995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1990191/proyecto_INICIO, 1990191/proyecto_PROCESO, 1990191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989974 | Proyecto de inversión | 429988.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429988.78, modificado:429988.78}} | DOCE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 189703 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189703 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE PAJA Y MADERA EN LA PUERTA HAY UNA PALME, lon:-87.94145421, lat:20.65984735}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 429988.78 | 429988.78 | 429988.78 | 429988.78 | 429988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1989974/proyecto_INICIO, 1989974/proyecto_PROCESO, 1989974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974223 | Proyecto de inversión | 455618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455618.77, modificado:455618.77}} | REHABILITACION DE CALLE 35 X 28 Y 32 Y CALLE 32 X 33 Y 35 EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN. - 124610 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 124610 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE CALLE 35 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 37 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 35 X 28 Y 32 Y CALLE 32 X 33 Y 35 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI, lon:-90.12469026, lat:20.57185263}} | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 455618.77 | 455618.77 | 455618.77 | 455618.77 | 455618.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-FAIS-HALACHO-OP-01-2021, contratista:MIRIAM EDITH HERRERA CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:455618.77, importe_modificado:455618.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {1974223/proyecto_PROCESO, 1974223/proyecto_INICIO, 1974223/proyecto_PROCESO, 1974223/proyecto_FIN, 1974223/proyecto_PROCESO, 1974223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301971031 | Proyecto de inversión | 150848.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150848.69, modificado:158215.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0259 - 114306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 114306 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187E Y, lon:-89.64095797, lat:20.89279945}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 158215.87 | 158215.87 | 158215.87 | 158215.87 | 158215.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-2, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150848.69, importe_modificado:150848.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1971031/proyecto_INICIO, 1971031/proyecto_PROCESO, 1971031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974258 | Proyecto de inversión | 197362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197362.56, modificado:197362.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NUEVA 17 X 20 Y 22 EN LA LOCALIDAD DE SIHO DE MUNICIPIO DE HALACHO , YUCATAN - 124759 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 124759 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE 17 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 RUMBO A LAS GRANJAS DE BACHOCO., lon:-90.16561981, lat:20.48935815}} | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 197362.56 | 197362.56 | 197362.56 | 197362.56 | 197362.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-FAIS-HALACHO-OP-04-2021, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:1037558.45, importe_modificado:1037558.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}} | {1974258/proyecto_PROCESO, 1974258/proyecto_INICIO, 1974258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979877 | Proyecto de inversión | 151866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151866.67, modificado:151866.67}} | ONCE OBRA DE DOS : COSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 149140 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 149140 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 11 CASA DE MADERA Y PAJA EN LAESQUINA SE ENCUENTRA U, lon:-87.93759104, lat:20.66210625}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1979877/proyecto_PROCESO, 1979877/proyecto_INICIO, 1979877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979904 | Proyecto de inversión | 227800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227800.0, modificado:227800.0}} | ONCE OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 149202 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 149202 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA DE PAJA SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENC, lon:-87.93672772, lat:20.65007258}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 227800 | 227800 | 227800 | 227800 | 227800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1979904/proyecto_PROCESO, 1979904/proyecto_INICIO, 1979904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979576 | Proyecto de inversión | 140487.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140487.74, modificado:140487.74}} | DIEZ OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 73.99 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 147696 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 147696 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 VIVIENDA EN CONSTRUCCION ENFRENTE SE ENCU, lon:-87.93486536, lat:20.6464304}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 140487.74 | 140487.74 | 140487.74 | 140487.74 | 140487.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1979576/proyecto_INICIO, 1979576/proyecto_PROCESO, 1979576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301982329 | Proyecto de inversión | 395247.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395247.96, modificado:393887.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OPICHÉN LOCALIDAD CALCEHTOK ASENTAMIENTO CALCEHTOK - 157985 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 157985 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.3, meta_modificada:172.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 20 PUEBLO CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 19 EL PROYECTO SE RALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHEN EN LAS SIG DIRECCIONES21 X 1821 X 12 Y 1418 X 1920 X , lon:-89.91267645, lat:20.56719867}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 393887.16 | 393887.16 | 393887.16 | 393887.16 | 393887.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-IR3-2021/06, contratista:Luis Humberto Dzul, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:393887.16, importe_modificado:393887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.3}} | {1982329/proyecto_FIN, 1982329/proyecto_PROCESO, 1982329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979595 | Proyecto de inversión | 133139.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133139.61, modificado:133139.61}} | DIEZ OBRA DE OCHO: CONSTRUCCION DE 70.11 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 147782 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 147782 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 32, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 CASA EN CONSTRUCCION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA E, lon:-87.94654134, lat:20.65392924}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 133139.61 | 133139.61 | 133139.61 | 133139.61 | 133139.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1979595/proyecto_INICIO, 1979595/proyecto_PROCESO, 1979595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301978974 | Proyecto de inversión | 1104506.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104506.26, modificado:1104506.26}} | DIEZ OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 581.71 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 144782 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 144782 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA DE BLOCK LA PRIMERA PIEZA ALADO HAY UNA CASA, lon:-87.93747977, lat:20.6540113}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 1104506.26 | 1104506.26 | 1104506.26 | 1104506.26 | 1104506.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {1978974/proyecto_INICIO, 1978974/proyecto_PROCESO, 1978974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979857 | Proyecto de inversión | 227800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227800.0, modificado:227800.0}} | ONCE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 149093 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 149093 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 30 CASA DE PAJA CON REJA DE MADERA ENFRENTE , lon:-87.9421249, lat:20.65779703}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 227800 | 227800 | 227800 | 227800 | 227800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1979857/proyecto_INICIO, 1979857/proyecto_PROCESO, 1979857/proyecto_INICIO, 1979857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979038 | Proyecto de inversión | 715388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715388.08, modificado:715388.08}} | DIEZ OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 376.77 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 145063 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 145063 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE BOCK CON TECHO DE CARTON E, lon:-87.93462264, lat:20.65815565}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 715388.08 | 715388.08 | 715388.08 | 715388.08 | 715388.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {1979038/proyecto_INICIO, 1979038/proyecto_FIN, 1979038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979054 | Proyecto de inversión | 202006.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202006.89, modificado:202006.89}} | DIEZ OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 106.39 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 145147 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 145147 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 CASA DE BLOCK COLOR AMARILLA CON PUERTAS BLANCAS, lon:-87.9434434, lat:20.65411233}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 202006.89 | 202006.89 | 202006.89 | 202006.89 | 202006.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1979054/proyecto_INICIO, 1979054/proyecto_FIN, 1979054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979060 | Proyecto de inversión | 932300.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932300.08, modificado:932300.08}} | DIEZ DE OBRA CUATRO: CONSTRUCCION DE 491.01 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 145182 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 145182 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 27 CASA DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA EN LA ESQUINA SE ENCUENT, lon:-87.93826599, lat:20.65186774}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 932300.08 | 932300.08 | 932300.08 | 932300.08 | 932300.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {1979060/proyecto_INICIO, 1979060/proyecto_PROCESO, 1979060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974307 | Proyecto de inversión | 840195.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840195.89, modificado:840195.89}} | REHABILITACION DE CALLE 23 X 18 Y 24 EN LA LOCALIDAD DE SIHO DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN - 124951 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 124951 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE 23 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 25 CALE 23 X 18 Y 24 RUMBO A TANCUCHE FRENTE AL TEMPLO EVANGELISTA, lon:-90.16474541, lat:20.48603153}} | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 840195.89 | 840195.89 | 840195.89 | 840195.89 | 840195.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-FAIS-HALACHO-OP-04-2021, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:1037558.45, importe_modificado:1037558.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1974307/proyecto_INICIO, 1974307/proyecto_FIN, 1974307/proyecto_INICIO, 1974307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974326 | Proyecto de inversión | 956184.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956184.17, modificado:956184.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 15 X 17 Y 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACU DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN - 125097 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 125097 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 15 LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 X 17 Y 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU., lon:-90.16331647, lat:20.55020604}} | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 956184.17 | 956184.17 | 956184.17 | 956184.17 | 956184.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-FAIS-HALACHO-OP-03-2021, contratista:FELIPE RENAN CAN MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:956184.17, importe_modificado:956184.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}} | {1974326/proyecto_PROCESO, 1974326/proyecto_FIN, 1974326/proyecto_INICIO, 1974326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974423 | Proyecto de inversión | 2718907.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718907.77, modificado:2718907.77}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRINCIPAL(SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN - 125439 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 125439 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1745.0, meta_modificada:1745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE 20 X 19 Y 21 EN HALACHO YUCATAN, lon:-90.08187147, lat:20.47772339}} | 2021-05-11 | 2021-07-09 | 2718907.77 | 2718907.77 | 2718907.77 | 2718907.77 | 2718907.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-HALACHO-OP-03-2021, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:2718907.77, importe_modificado:2718907.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1745.0}} | {1974423/proyecto_INICIO, 1974423/proyecto_PROCESO, 1974423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974434 | Proyecto de inversión | 2310059.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310059.37, modificado:2310059.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SIHO DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN - 125455 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 125455 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.95, meta_modificada:293.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE SIHO., lon:-90.16379188, lat:20.48658555}} | 2021-05-11 | 2021-07-09 | 2310059.37 | 2310059.37 | 2310059.37 | 2310059.37 | 2310059.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-HALACHO-OP-02-2021, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:2310059.37, importe_modificado:2310059.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.95}} | {1974434/proyecto_INICIO, 1974434/proyecto_FIN, 1974434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003597 | Proyecto de inversión | 378955.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:113686.64, modificado:113686.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265268.84, modificado:265268.84}} | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TZALAM DEL MUNICIPIO DE SUDZAL DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:Sudzal, Yuc., México, lon:-88.9889259, lat:20.8705937}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 378955.48 | 378955.48 | 378955.48 | 378955.48 | 378955.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2021, contratista:Grupo Constructor Oni S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2046359.62, importe_modificado:2046359.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2003597/proyecto_INICIO, 2003597/proyecto_PROCESO, 2003597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 265,268.84 GIC 113,686.64, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302001739 | Proyecto de inversión | 65225.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65225.36, modificado:65225.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL RUISEÑOR, CCT 31DJN0153D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-024 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 34 253-3, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61886883, lat:21.03107419}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 65225.36 | 65225.36 | 65225.36 | 65225.36 | 65225.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65225.36, importe_modificado:65225.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002933 | Proyecto de inversión | 39799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39799.08, modificado:39799.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANASTASIO BUSTAMANTE, CCT 31DCC0049C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-397-21 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:Tixhualatún, Yuc., México, lon:-88.887832, lat:20.178957}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 39799.08 | 39799.08 | 39799.08 | 39799.08 | 39799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39799.08, importe_modificado:39799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002936 | Proyecto de inversión | 20898.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20898.9, modificado:20898.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR K'AB PAAL (MANOS DE NIÑO), CCT 31DJN2036B, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-034 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:C. 20 20, Tamanche, 97308 Tamanché, Yuc., México, lon:-89.6415174, lat:21.13876737}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 20898.9 | 20898.9 | 20898.9 | 20898.9 | 20898.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20898.9, importe_modificado:20898.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002946 | Proyecto de inversión | 40954.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.3, modificado:40954.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC, CCT 31DCC0264T, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-399-21 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Papacal, Yuc., México, lon:-88.8166666, lat:20.1530555}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | 40954.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40954.3, importe_modificado:40954.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002949 | Proyecto de inversión | 46758.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46758.05, modificado:46758.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA, CCT 31DCC0284G, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-400-21 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:97964 Noh-Bec, Yuc., México, lon:-89.0425, lat:19.8702777}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 46758.05 | 46758.05 | 46758.05 | 46758.05 | 46758.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46758.05, importe_modificado:46758.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006901 | Proyecto de inversión | 620352.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620352.84, modificado:620352.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64383 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE TEKOM A UNA CUADRA DEL PARQUE Y LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.26474331, lat:20.6040959}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 620352.84 | 620352.84 | 620352.84 | 620352.84 | 620352.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2006901/proyecto_PROCESO, 2006901/proyecto_INICIO, 2006901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006902 | Proyecto de inversión | 87635.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87635.82, modificado:87635.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 28 POR 26 A Y, lon:-88.19469539, lat:20.70177546}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 87635.82 | 87635.82 | 87635.82 | 87635.82 | 87635.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006902/proyecto_INICIO, 2006902/proyecto_FIN, 2006902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006909 | Proyecto de inversión | 793408.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793408.56, modificado:793408.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64467 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64467 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN CERCA DE VALLADOLID LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LADO DE UNA CAPILLA, lon:-88.43132951, lat:20.3164367}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 793408.56 | 793408.56 | 793408.56 | 793408.56 | 793408.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2006909/proyecto_PROCESO, 2006909/proyecto_INICIO, 2006909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006915 | Proyecto de inversión | 163109.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163109.3, modificado:163109.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64512 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO SIN NUMERACION, lon:-88.26288161, lat:20.60887943}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 163109.3 | 163109.3 | 163109.3 | 163109.3 | 163109.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006915/proyecto_INICIO, 2006915/proyecto_PROCESO, 2006915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006917 | Proyecto de inversión | 1403545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403545.12, modificado:1403545.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 64530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64530 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 17 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 15 Y 19 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO CHIKINDZONOT DE LOCALIDAD , lon:-88.48920589, lat:20.33657182}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1403545.12 | 1403545.12 | 1403545.12 | 1403545.12 | 1403545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2006917/proyecto_INICIO, 2006917/proyecto_FIN, 2006917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006918 | Proyecto de inversión | 244663.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244663.94, modificado:244663.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64564 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 12, lon:-88.26608854, lat:20.6040458}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 244663.94 | 244663.94 | 244663.94 | 244663.94 | 244663.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006918/proyecto_FIN, 2006918/proyecto_INICIO, 2006918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006921 | Proyecto de inversión | 476045.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476045.14, modificado:476045.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64582 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64582 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 16 Y 14 EN LA ZONA CENTRO A DOS CALLES DEL CENTRO , lon:-88.27208185, lat:20.53666881}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 476045.14 | 476045.14 | 476045.14 | 476045.14 | 476045.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2006921/proyecto_INICIO, 2006921/proyecto_FIN, 2006921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006925 | Proyecto de inversión | 238022.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238022.57, modificado:238022.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64665 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA DISTANCIA DE MÉRIDA A TIXCACALCUPUL ES DE 169 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS, lon:-88.26771693, lat:20.53879996}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 238022.57 | 238022.57 | 238022.57 | 238022.57 | 238022.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006925/proyecto_FIN, 2006925/proyecto_PROCESO, 2006925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006928 | Proyecto de inversión | 35986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35986.08, modificado:35986.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65084 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-88.27422761, lat:20.53781416}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006928/proyecto_INICIO, 2006928/proyecto_PROCESO, 2006928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006930 | Proyecto de inversión | 35986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35986.08, modificado:35986.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65096 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO., lon:-88.26459175, lat:20.53600675}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | 35986.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006930/proyecto_INICIO, 2006930/proyecto_FIN, 2006930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006931 | Proyecto de inversión | 1073299.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073299.21, modificado:1073299.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65102 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65102 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE , lon:-88.48658529, lat:20.33105315}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1073299.21 | 1073299.21 | 1073299.21 | 1073299.21 | 1073299.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2006931/proyecto_INICIO, 2006931/proyecto_PROCESO, 2006931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006932 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 65105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65105 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-88.3131849, lat:20.71928541}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35789 | 35789 | 35789 | 35789 | 35789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006932/proyecto_FIN, 2006932/proyecto_INICIO, 2006932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006935 | Proyecto de inversión | 247780.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.68, modificado:247780.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65126 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 37 Y 39 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE DZITAS LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.52915201, lat:20.83613733}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.69 | 247780.69 | 247780.69 | 247780.69 | 247780.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006935/proyecto_PROCESO, 2006935/proyecto_INICIO, 2006935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006937 | Proyecto de inversión | 165187.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.12, modificado:165187.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65147 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.53040822, lat:20.84363948}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006937/proyecto_INICIO, 2006937/proyecto_PROCESO, 2006937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006944 | Proyecto de inversión | 391712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391712.08, modificado:391712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 65182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65182 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUNCUNUL, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOM, lon:-88.5219024, lat:20.51118969}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 391712.08 | 391712.08 | 391712.08 | 391712.08 | 391712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006944/proyecto_PROCESO, 2006944/proyecto_INICIO, 2006944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003908 | Proyecto de inversión | 110917.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110917.09, modificado:110917.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0080B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-074 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 49 564f, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63513374, lat:20.97660733}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 110917.09 | 110917.09 | 110917.09 | 110917.09 | 110917.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110917.09, importe_modificado:110917.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003927 | Proyecto de inversión | 165812.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165812.02, modificado:165812.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, CCT 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-078 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 67¿ 818, Nueva Mulsay I, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65116262, lat:20.95789291}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 165812.02 | 165812.02 | 165812.02 | 165812.02 | 165812.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:165812.02, importe_modificado:165812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006947 | Proyecto de inversión | 82593.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.56, modificado:82593.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65193 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65193 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 POR 18 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.53047003, lat:20.83378493}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.56 | 82593.56 | 82593.56 | 82593.56 | 82593.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006947/proyecto_FIN, 2006947/proyecto_PROCESO, 2006947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006951 | Proyecto de inversión | 165187.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.12, modificado:165187.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65214 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X1 3 Y 15 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.52459186, lat:20.84366089}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006951/proyecto_PROCESO, 2006951/proyecto_FIN, 2006951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006959 | Proyecto de inversión | 158798.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158798.57, modificado:158798.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65282 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 X 26 Y24, lon:-88.52798708, lat:20.84339829}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006959/proyecto_INICIO, 2006959/proyecto_FIN, 2006959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006963 | Proyecto de inversión | 1270302.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270302.44, modificado:1596879.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 65314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65314 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.21957134, lat:20.63326304}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1596879.63 | 1596879.63 | 1596879.63 | 1596879.63 | 1596879.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2006963/proyecto_INICIO, 2006963/proyecto_FIN, 2006963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006965 | Proyecto de inversión | 158798.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158798.57, modificado:158798.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65345 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 24 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 X 41 Y 43, lon:-88.53037061, lat:20.83424118}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | 158798.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006965/proyecto_PROCESO, 2006965/proyecto_INICIO, 2006965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006967 | Proyecto de inversión | 714545.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714545.13, modificado:898244.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 65363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65363 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS SOBRE LA CARRETERA PRNCIPAL, lon:-88.21285218, lat:20.63846923}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 898244.8 | 898244.8 | 898244.8 | 898244.8 | 898244.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2021, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4055302.37, importe_modificado:4055302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2006967/proyecto_FIN, 2006967/proyecto_INICIO, 2006967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006970 | Proyecto de inversión | 238197.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238197.85, modificado:238197.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65368 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 14, lon:-88.52502362, lat:20.84083223}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006970/proyecto_INICIO, 2006970/proyecto_FIN, 2006970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006971 | Proyecto de inversión | 412975.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412975.33, modificado:522044.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65383 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.55071091, lat:20.59659552}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 522044.79 | 522044.79 | 522044.79 | 522044.79 | 522044.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006971/proyecto_FIN, 2006971/proyecto_INICIO, 2006971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006974 | Proyecto de inversión | 158659.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158659.69, modificado:158659.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65395 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.4775565, lat:20.38892313}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158659.7 | 158659.7 | 158659.7 | 158659.7 | 158659.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006974/proyecto_PROCESO, 2006974/proyecto_FIN, 2006974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006978 | Proyecto de inversión | 396996.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396996.41, modificado:476395.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65425 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , XOCEMPICH ES UNA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA , lon:-88.57288124, lat:20.77183059}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 476395.7 | 476395.7 | 476395.7 | 476395.7 | 476395.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006978/proyecto_INICIO, 2006978/proyecto_FIN, 2006978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006981 | Proyecto de inversión | 951958.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951958.16, modificado:951958.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65447 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19A, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48698914, lat:20.33486067}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 951958.16 | 951958.16 | 951958.16 | 951958.16 | 951958.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2006981/proyecto_INICIO, 2006981/proyecto_FIN, 2006981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006982 | Proyecto de inversión | 82595.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82595.07, modificado:104408.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65450 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65450 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.49504423, lat:20.51685983}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006982/proyecto_PROCESO, 2006982/proyecto_INICIO, 2006982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006985 | Proyecto de inversión | 235027.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235027.25, modificado:235027.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 65502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65502 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11 A, CALLE 14 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA, lon:-88.41662075, lat:20.62054631}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 235027.26 | 235027.26 | 235027.26 | 235027.26 | 235027.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006985/proyecto_INICIO, 2006985/proyecto_FIN, 2006985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006988 | Proyecto de inversión | 548396.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548396.91, modificado:626739.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 65524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65524 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CIUDA, lon:-88.41360595, lat:20.62383988}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 626739.33 | 626739.33 | 626739.33 | 626739.33 | 626739.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2006988/proyecto_INICIO, 2006988/proyecto_PROCESO, 2006988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006990 | Proyecto de inversión | 78342.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78342.42, modificado:78342.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 65543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65543 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-88.34468018, lat:20.65140185}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78342.43 | 78342.43 | 78342.43 | 78342.43 | 78342.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006990/proyecto_INICIO, 2006990/proyecto_FIN, 2006990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006993 | Proyecto de inversión | 82595.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82595.07, modificado:104408.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.56480314, lat:20.57239317}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | 104408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006993/proyecto_INICIO, 2006993/proyecto_PROCESO, 2006993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001242 | Proyecto de inversión | 70763.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70763.17, modificado:70763.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE GOTTDIENER SOTO, CCT 31DES2005S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-002 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: AVENIDA MADERO POR 28 Y 32 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 70763.17 | 70763.17 | 70763.17 | 70763.17 | 70763.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70763.17, importe_modificado:70763.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona en el anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004027 | Proyecto de inversión | 66021.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66021.42, modificado:66021.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-088 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 31 184, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.7103858, lat:20.48016008}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 66021.42 | 66021.42 | 66021.42 | 66021.42 | 66021.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66021.42, importe_modificado:66021.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007005 | Proyecto de inversión | 19490.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19490.25, modificado:19490.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65769 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.62803664, lat:20.86738015}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19490.25 | 19490.25 | 19490.25 | 19490.25 | 19490.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007005/proyecto_PROCESO, 2007005/proyecto_INICIO, 2007005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007016 | Proyecto de inversión | 6483.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483.29, modificado:6483.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATANJ, lon:-88.45064174, lat:20.47875077}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007016/proyecto_INICIO, 2007016/proyecto_FIN, 2007016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001265 | Proyecto de inversión | 178632.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178632.03, modificado:178632.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 74, CCT 31DST2023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-005 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 32 POR 47 Y 49 A , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 178632.03 | 178632.03 | 178632.03 | 178632.03 | 178632.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:178632.03, importe_modificado:178632.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004068 | Proyecto de inversión | 46692.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46692.6, modificado:46692.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, CCT 31DPR0265Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-090 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 79¿ 595, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65094805, lat:20.9543862}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 46692.6 | 46692.6 | 46692.6 | 46692.6 | 46692.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46692.6, importe_modificado:46692.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007019 | Proyecto de inversión | 396958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396958.6, modificado:396958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65859 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 35 DE LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.51179435, lat:20.56754494}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 396958.6 | 396958.6 | 396958.6 | 396958.6 | 396958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007019/proyecto_PROCESO, 2007019/proyecto_INICIO, 2007019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007021 | Proyecto de inversión | 38980.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38980.5, modificado:38980.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65876 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y EN FRENTE DE UNA CAPILLA, lon:-88.63166835, lat:20.86821261}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 38980.5 | 38980.5 | 38980.5 | 38980.5 | 38980.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2007021/proyecto_FIN, 2007021/proyecto_INICIO, 2007021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007022 | Proyecto de inversión | 6483.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483.29, modificado:6483.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65877 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD POR ELPARQUE, lon:-88.55208658, lat:20.59679302}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007022/proyecto_FIN, 2007022/proyecto_INICIO, 2007022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007027 | Proyecto de inversión | 107999.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107999.47, modificado:107999.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65916 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.62778582, lat:20.86719851}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 107999.47 | 107999.47 | 107999.47 | 107999.47 | 107999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007027/proyecto_PROCESO, 2007027/proyecto_INICIO, 2007027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007029 | Proyecto de inversión | 6496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.75, modificado:6496.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65920 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TUNKAS QUINTANARRO, lon:-88.63548666, lat:20.87163967}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007029/proyecto_INICIO, 2007029/proyecto_FIN, 2007029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007031 | Proyecto de inversión | 32416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32416.45, modificado:32416.45}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65926 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBOHOM SE LOCALIZA A 4.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CANKOM, lon:-88.47617497, lat:20.55876962}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 32416.45 | 32416.45 | 32416.45 | 32416.45 | 32416.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007031/proyecto_INICIO, 2007031/proyecto_FIN, 2007031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007034 | Proyecto de inversión | 12891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12891.86, modificado:12891.86}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 65935 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65935 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARRETERA TEPICH VALLADOLID, lon:-88.26247341, lat:20.60855761}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12891.86 | 12891.86 | 12891.86 | 12891.86 | 12891.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007034/proyecto_INICIO, 2007034/proyecto_FIN, 2007034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007035 | Proyecto de inversión | 215998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215998.95, modificado:215998.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65944 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.63167895, lat:20.8698364}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 215998.95 | 215998.95 | 215998.95 | 215998.95 | 215998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2007035/proyecto_FIN, 2007035/proyecto_INICIO, 2007035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007040 | Proyecto de inversión | 35999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35999.82, modificado:35999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-88.63554613, lat:20.87169489}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.01}} | {2007040/proyecto_INICIO, 2007040/proyecto_FIN, 2007040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007042 | Proyecto de inversión | 476350.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476350.32, modificado:556958.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65977 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.55050496, lat:20.5972821}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 556958.64 | 556958.64 | 556958.64 | 556958.64 | 556958.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2007042/proyecto_INICIO, 2007042/proyecto_FIN, 2007042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001317 | Proyecto de inversión | 30395.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30395.33, modificado:30395.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-009 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 90 POR 90 -A Y 65 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 30395.33 | 30395.33 | 30395.33 | 30395.33 | 30395.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30395.33, importe_modificado:30395.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001360 | Proyecto de inversión | 25564.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25564.56, modificado:25564.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0178C, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-323-21 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:HOLCA, lon:-89.036519, lat:20.79644}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 25564.56 | 25564.56 | 25564.56 | 25564.56 | 25564.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25564.56, importe_modificado:25564.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007045 | Proyecto de inversión | 6483.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483.29, modificado:6483.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65981 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65981 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOD SE LOCALIZA A 24.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.57176437, lat:20.43936168}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | 6483.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007045/proyecto_FIN, 2007045/proyecto_PROCESO, 2007045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007049 | Proyecto de inversión | 179585.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179585.89, modificado:179585.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 66003 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66003 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 8 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.26271872, lat:20.60312275}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 179585.89 | 179585.89 | 179585.89 | 179585.89 | 179585.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007049/proyecto_PROCESO, 2007049/proyecto_INICIO, 2007049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007051 | Proyecto de inversión | 555742.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555742.04, modificado:683771.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66594 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO ENFRENTE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE X BOHOM DEL MUNICPIO DE CHANKOM, lon:-88.47569535, lat:20.55846826}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 683771.55 | 683771.55 | 683771.55 | 683771.55 | 683771.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2007051/proyecto_INICIO, 2007051/proyecto_FIN, 2007051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007052 | Proyecto de inversión | 317566.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317566.88, modificado:371305.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66613 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66613 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE X COCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.56421687, lat:20.57237491}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 371305.75 | 371305.75 | 371305.75 | 371305.75 | 371305.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007052/proyecto_FIN, 2007052/proyecto_INICIO, 2007052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007055 | Proyecto de inversión | 396958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396958.6, modificado:464132.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66633 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO XCOPTEIL, 97759 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 30 A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.5831427, lat:20.51317877}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 464132.19 | 464132.19 | 464132.19 | 464132.19 | 464132.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007055/proyecto_INICIO, 2007055/proyecto_FIN, 2007055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007057 | Proyecto de inversión | 25978.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25978.52, modificado:25978.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66640 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN LA CALLE 15 POR 16 Y 14, lon:-88.29989811, lat:20.63788601}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 25978.52 | 25978.52 | 25978.52 | 25978.52 | 25978.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2007057/proyecto_INICIO, 2007057/proyecto_FIN, 2007057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007060 | Proyecto de inversión | 58451.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58451.67, modificado:58451.67}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66657 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL LA ACCION SE ENCUENTRA DEL LADO, lon:-88.34374908, lat:20.65185866}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 58451.67 | 58451.67 | 58451.67 | 58451.67 | 58451.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2007060/proyecto_INICIO, 2007060/proyecto_FIN, 2007060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007062 | Proyecto de inversión | 35999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35999.82, modificado:35999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 66672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66672 | S | 20 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 22 Y 18 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DE DZITAS LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.52936658, lat:20.83527499}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | 35999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007062/proyecto_FIN, 2007062/proyecto_INICIO, 2007062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007064 | Proyecto de inversión | 215888.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215888.78, modificado:215888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66702 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66702 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , CHANCHICHIMILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN D, lon:-88.4736052, lat:20.38965377}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 215888.78 | 215888.78 | 215888.78 | 215888.78 | 215888.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2007064/proyecto_FIN, 2007064/proyecto_PROCESO, 2007064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007066 | Proyecto de inversión | 143925.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143925.85, modificado:143925.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66729 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 20 CHIKINDZONOT ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-88.48541059, lat:20.33005157}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 143925.85 | 143925.85 | 143925.85 | 143925.85 | 143925.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007066/proyecto_FIN, 2007066/proyecto_INICIO, 2007066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008665 | Proyecto de inversión | 495022.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495022.65, modificado:495022.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 248602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248602 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.46977587, lat:20.74388069}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 495022.65 | 495022.65 | 495022.65 | 495022.65 | 495022.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2008665/proyecto_FIN, 2008665/proyecto_INICIO, 2008665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001367 | Proyecto de inversión | 163568.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163568.91, modificado:163568.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45, CCT 31DST0045Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-325-21 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 36 HOMUN, lon:-89.285661, lat:20.739488}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | 163568.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163568.91, importe_modificado:163568.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003257 | Proyecto de inversión | 13094.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13094.16, modificado:13094.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0695O, EN LA LOCALIDAD DE CHEUMÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-036 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:Sin Nombre Núm. 3 563, 97315 San Antonio, Yuc., México, lon:-89.59745407, lat:20.88666054}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 13094.16 | 13094.16 | 13094.16 | 13094.16 | 13094.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13094.16, importe_modificado:13094.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003260 | Proyecto de inversión | 50848.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50848.65, modificado:50848.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-039 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 18 123, Chablekal, 97302 Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57492888, lat:21.10000562}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 50848.65 | 50848.65 | 50848.65 | 50848.65 | 50848.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50848.65, importe_modificado:50848.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004187 | Proyecto de inversión | 19535.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19535.93, modificado:19535.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JULIA MARTIN ALONZO, CCT 31EJN0006T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-107 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 17 98-C, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6292758, lat:21.01479031}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 19535.93 | 19535.93 | 19535.93 | 19535.93 | 19535.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19535.93, importe_modificado:19535.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004190 | Proyecto de inversión | 90187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90187.8, modificado:90187.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUUL KIN, CCT 31DCC0305C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-693-21 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6461948, lat:21.0317067}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 90187.8 | 90187.8 | 90187.8 | 90187.8 | 90187.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90187.8, importe_modificado:90187.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007067 | Proyecto de inversión | 12966.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12966.58, modificado:12966.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66741 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOPXCALAKDZONOT A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.5439071, lat:20.63174729}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12966.58 | 12966.58 | 12966.58 | 12966.58 | 12966.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007067/proyecto_PROCESO, 2007067/proyecto_INICIO, 2007067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007068 | Proyecto de inversión | 35980.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35980.86, modificado:35980.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66742 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66742 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:RANCHERIA MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y DE UNA CAPILLA, lon:-88.45069948, lat:20.47874605}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007068/proyecto_INICIO, 2007068/proyecto_PROCESO, 2007068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007069 | Proyecto de inversión | 6496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.75, modificado:6496.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 66751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66751 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 39, CALLE 40 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITAS EN EL MUNICIPIO DE DZITAS EN LA CALLE 22 POR 39 Y 40, lon:-88.52958116, lat:20.83531009}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | 6496.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007069/proyecto_INICIO, 2007069/proyecto_FIN, 2007069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007070 | Proyecto de inversión | 35980.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35980.86, modificado:40681.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66760 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA, lon:-88.55196308, lat:20.5968402}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 40681.51 | 40681.51 | 40681.51 | 40681.51 | 40681.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007070/proyecto_PROCESO, 2007070/proyecto_FIN, 2007070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007072 | Proyecto de inversión | 179904.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179904.28, modificado:219980.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X BOHOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66779 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:RANCHERIA X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL CAMPO, lon:-88.47615669, lat:20.55874953}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 219980.51 | 219980.51 | 219980.51 | 219980.51 | 219980.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007072/proyecto_PROCESO, 2007072/proyecto_FIN, 2007072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007075 | Proyecto de inversión | 38943.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38943.9, modificado:38943.9}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66811 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO, lon:-88.47694284, lat:20.38868163}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 38943.9 | 38943.9 | 38943.9 | 38943.9 | 38943.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2007075/proyecto_PROCESO, 2007075/proyecto_FIN, 2007075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007076 | Proyecto de inversión | 35980.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35980.86, modificado:35980.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66813 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.5717867, lat:20.43910273}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | 35980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007076/proyecto_FIN, 2007076/proyecto_INICIO, 2007076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007077 | Proyecto de inversión | 6494.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.63, modificado:6494.63}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66818 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE KAUA MUNICIPIO DE KAUA EN LA DIRECCION CALLE 15 POR 6 Y 8, lon:-88.41320416, lat:20.61871384}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.63 | 6494.63 | 6494.63 | 6494.63 | 6494.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007077/proyecto_FIN, 2007077/proyecto_INICIO, 2007077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007078 | Proyecto de inversión | 25962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25962.6, modificado:25962.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 66882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66882 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 POR 20 EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, lon:-88.48810878, lat:20.32922214}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 25962.6 | 25962.6 | 25962.6 | 25962.6 | 25962.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2007078/proyecto_PROCESO, 2007078/proyecto_FIN, 2007078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008666 | Proyecto de inversión | 33278.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.27, modificado:33278.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOLON MUNICIPIO DE UMAN - 248648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248648 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLEJON 20 PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DIRIGIÉNDOSE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-89.83257809, lat:20.84419023}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008666/proyecto_PROCESO, 2008666/proyecto_FIN, 2008666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008672 | Proyecto de inversión | 82482.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82482.36, modificado:82482.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE MUNICIPIO DE HOCTÚN - 248931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248931 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD UNA ESQUINA AL NORTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE UNE A LAS DEMÁS LOCALIDADES, lon:-89.10395171, lat:20.86137256}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82482.36 | 82482.36 | 82482.36 | 82482.36 | 82482.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1033376.72, importe_modificado:1033376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008672/proyecto_FIN, 2008672/proyecto_INICIO, 2008672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009035 | Proyecto de inversión | 35977.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35977.34, modificado:35977.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 261210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261210 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA, lon:-89.48108841, lat:20.74425254}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 35977.34 | 35977.34 | 35977.34 | 35977.34 | 35977.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2009035/proyecto_PROCESO, 2009035/proyecto_FIN, 2009035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009039 | Proyecto de inversión | 6473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473.85, modificado:6473.85}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 261309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA, lon:-89.48068608, lat:20.74455856}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 6473.85 | 6473.85 | 6473.85 | 6473.85 | 6473.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2009039/proyecto_PROCESO, 2009039/proyecto_FIN, 2009039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003312 | Proyecto de inversión | 757910.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:227373.29, modificado:227373.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530537.67, modificado:530537.67}} | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN DE VALENCIA DEL MUNICIPIO DE SUDZAL DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:Carr. Kancabchén de Valencia, Yucatán, México, lon:-88.8458191, lat:20.7406995}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 757910.96 | 757910.96 | 757910.96 | 757910.96 | 757910.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2021, contratista:Grupo Constructor Oni S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2046359.62, importe_modificado:2046359.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2003312/proyecto_PROCESO, 2003312/proyecto_INICIO, 2003312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $530,537.67 GIC $227,373.29, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003332 | Proyecto de inversión | 454746.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:136423.98, modificado:136423.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318322.61, modificado:318322.61}} | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHEL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:97353 San Antonio Chel, Yuc., México, lon:-89.8141666, lat:20.9961111}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | 454746.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2021, contratista:Grupo Constructor Oni S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2046359.62, importe_modificado:2046359.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2003332/proyecto_PROCESO, 2003332/proyecto_INICIO, 2003332/proyecto_PROCESO, 2003332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED 318,322.61 GIC 136,423.98, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003360 | Proyecto de inversión | 45907.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45907.72, modificado:45907.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31ETV0010V, EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-404-21 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:Dzonotchel, Yuc., México, lon:-88.7611111, lat:20.1088888}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 45907.72 | 45907.72 | 45907.72 | 45907.72 | 45907.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45907.72, importe_modificado:45907.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009094 | Proyecto de inversión | 79358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79358.78, modificado:79358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 266129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 266129 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30-A EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.47491585, lat:20.75351303}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2009094/proyecto_INICIO, 2009094/proyecto_FIN, 2009094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008433 | Proyecto de inversión | 820245.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574171.8, modificado:574171.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246073.63, modificado:246073.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS DEL ESTADO DE YUCATAN - 242293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 242293 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 97536 SAN FELIPE, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 12.2 KILÓMETROS DE TEKAL DE VENEGAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE, lon:-88.83200977, lat:21.01615277}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | 820245.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2021, contratista:Conman del Sureste S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2833575.1, importe_modificado:2833575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2008433/proyecto_INICIO, 2008433/proyecto_FIN, 2008433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED $574,171.80 FISE P 06/21/0001 $246,073.63, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001014 | Proyecto de inversión | 59796.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59796.41, modificado:59796.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0379Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-070-21 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 18 PETO, lon:-88.923985, lat:20.125918}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 59796.41 | 59796.41 | 59796.41 | 59796.41 | 59796.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59796.41, importe_modificado:59796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001235 | Proyecto de inversión | 66979.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66979.12, modificado:66979.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31EPR0225W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-001 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: AVENIDA MÉRIDA 2000 POR AVENIDA MADERO , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 66979.12 | 66979.12 | 66979.12 | 66979.12 | 66979.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66979.12, importe_modificado:66979.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona en el anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El número del contrato mencionado no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004192 | Proyecto de inversión | 13146.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13146.22, modificado:13146.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EJN0014B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-108 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 80 498A, Barrio de Santiago, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.63582039, lat:20.97135791}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 13146.22 | 13146.22 | 13146.22 | 13146.22 | 13146.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6573.11, importe_modificado:6573.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-180, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6573.11, importe_modificado:6573.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001377 | Proyecto de inversión | 38036.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38036.6, modificado:38036.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO, CCT 31ETV0113R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-328-21 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:SAN ANTONIO CHUC, lon:-88.752279, lat:20.90235}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | 38036.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38036.6, importe_modificado:38036.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012105 | Proyecto de inversión | 12771010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8939707.06, modificado:8939707.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831303.02, modificado:3831303.02}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344338 | S | 351 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 18.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.92228065, lat:20.82364593}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | 12771010.08 | 12771010.08 | 12771010.08 | 12771010.08 | 12771010.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-004-2021, contratista:Construcciones Moyuc, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.675256029E7, importe_modificado:1.277101008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:170.0}} | {2012105/proyecto_PROCESO, 2012105/proyecto_INICIO, 2012105/proyecto_FIN, 2012105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FED 8´939,707.06 FISE P. 06/21/0008 3´831,303.02, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012112 | Proyecto de inversión | 71961.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71961.71, modificado:81363.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 344514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344514 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO XCATUN, 97759 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD DE XKATÚN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA , lon:-88.54397128, lat:20.63174166}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81363.01 | 81363.01 | 81363.01 | 81363.01 | 81363.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2012112/proyecto_PROCESO, 2012112/proyecto_INICIO, 2012112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012113 | Proyecto de inversión | 455282.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318697.86, modificado:318697.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136584.79, modificado:136584.79}} | CONSTRUCCION DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344533 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.74876923, lat:20.84949446}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | 455282.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2021, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2428174.13, importe_modificado:2428174.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2012113/proyecto_INICIO, 2012113/proyecto_PROCESO, 2012113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $318,697.86 FISE P. 06/21/0010 $136,584.79, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012114 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE YAXCHEKU DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 344543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 344543 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:PUEBLO YAXCHEKÚ, 97710 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , YAXCHEKÚ SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-87.93335167, lat:21.20719079}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012114/proyecto_FIN, 2012114/proyecto_INICIO, 2012114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001746 | Proyecto de inversión | 28524.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28524.41, modificado:28524.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELDA CAMPOS NAVARRETE, CCT 31DPR0015S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-025 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 73 132, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61610079, lat:21.0318553}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 28524.41 | 28524.41 | 28524.41 | 28524.41 | 28524.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28524.41, importe_modificado:28524.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008510 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 245010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245010 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 35 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS, lon:-88.78985079, lat:21.19416398}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008510/proyecto_FIN, 2008510/proyecto_INICIO, 2008510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008519 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 245071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 B PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN, lon:-88.78875706, lat:21.20919405}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 79389.63 | 79389.63 | 79389.63 | 79389.63 | 79389.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008519/proyecto_INICIO, 2008519/proyecto_PROCESO, 2008519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012119 | Proyecto de inversión | 1431662.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002163.88, modificado:1002163.88}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429498.81, modificado:429498.81}} | CONSTRUCCION DE DIEZ Y NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTO MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344622 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97776 KANTÓ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.99962679, lat:20.70452562}} | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 1431662.69 | 1431662.69 | 1431662.69 | 1431662.69 | 1431662.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2021, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2260520.08, importe_modificado:2260520.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2012119/proyecto_INICIO, 2012119/proyecto_FIN, 2012119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $1´002,163.88 FISE P. 06/21/0011 429,498.81, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012088 | Proyecto de inversión | 9714602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800221.5, modificado:6800221.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914380.64, modificado:2914380.64}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTIOCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUCEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 344135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 344135 | S | 341 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , MUCEL SE ENCUENTRA A 28.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.83908551, lat:20.89574989}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | 9714602.14 | 9714602.14 | 9714602.14 | 9714602.14 | 9714602.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-003-2021, contratista:Suministros y Mantenimientos Integrales, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:9714602.14, importe_modificado:9714602.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:128.0}} | {2012088/proyecto_INICIO, 2012088/proyecto_FIN, 2012088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $6´800,221.50 FISE P. 06/21/0009 $2´914,380.64, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013819 | Proyecto de inversión | 65337.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65337.42, modificado:65337.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0180 - 105908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105908 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-D 729 2 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 7, lon:-89.69938531, lat:20.95048363}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 65337.42 | 65337.42 | 65337.42 | 65337.42 | 65337.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-6, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65337.42, importe_modificado:65337.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2013819/proyecto_INICIO, 2013819/proyecto_FIN, 2013819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013843 | Proyecto de inversión | 107745.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107745.51, modificado:111216.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0164 - 106574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-C 462 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X, lon:-89.68715319, lat:20.94987291}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 111216.84 | 111216.84 | 111216.84 | 111216.84 | 111216.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-9, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107745.51, importe_modificado:111216.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013843/proyecto_INICIO, 2013843/proyecto_FIN, 2013843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003873 | Proyecto de inversión | 23329.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23329.76, modificado:23329.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU, CCT 31DCC2039J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-069 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 22 40, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55513954, lat:20.94582948}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 23329.76 | 23329.76 | 23329.76 | 23329.76 | 23329.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A)IDE-21-MANT-DIRECTA-169, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8723.39, importe_modificado:8723.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-188, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14606.37, importe_modificado:14606.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas el municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:en el avance financiero, el monto ejercido en el periodo de oct-dic no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación: el porcentaje de avance de jul-sep no coincide con el anexo 3.0, así como tampoco los meses comprendidos en cada periodo. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002811 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR0957I, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-031 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:3C73+FH Mérida, Yuc., México, lon:-89.5961237, lat:21.06363663}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013151 | Proyecto de inversión | 1161869.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161869.9, modificado:1073851.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO.221-01-0077 - 69352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69352 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.0, meta_modificada:2360.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE , lon:-89.59623262, lat:21.06453443}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 1073851.89 | 1073851.89 | 1073851.89 | 1073851.89 | 1073851.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-059, contratista:CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1161869.9, importe_modificado:1161869.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.5}} | {2013151/proyecto_INICIO, 2013151/proyecto_FIN, 2013151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013890 | Proyecto de inversión | 115061.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115061.06, modificado:116141.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO.221-01-0041 - 108582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108582 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 350 0 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLI, lon:-89.64944449, lat:21.0196208}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 116141.61 | 116141.61 | 116141.61 | 116141.61 | 116141.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115061.06, importe_modificado:116141.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013890/proyecto_INICIO, 2013890/proyecto_PROCESO, 2013890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013894 | Proyecto de inversión | 114507.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114507.08, modificado:117978.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0155 - 108636 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108636 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-B 653 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 77, lon:-89.69684572, lat:20.95175336}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 117978.43 | 117978.43 | 117978.43 | 117978.43 | 117978.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-5, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114507.08, importe_modificado:117978.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013894/proyecto_INICIO, 2013894/proyecto_FIN, 2013894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011742 | Proyecto de inversión | 79282 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79282.0, modificado:102828.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO ESPITA - 331358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 331358 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO , 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO, lon:-88.3052901, lat:21.01456455}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 102828.14 | 102828.14 | 102828.14 | 102828.14 | 102828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011742/proyecto_FIN, 2011742/proyecto_INICIO, 2011742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013578 | Proyecto de inversión | 118829.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118829.74, modificado:119913.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO, PROYECTO NO.221-02-0120 - 90236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90236 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 337 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 119 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 35, lon:-89.56552409, lat:20.97608311}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 119913.64 | 119913.64 | 119913.64 | 119913.64 | 119913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-2, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118829.74, importe_modificado:118829.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013578/proyecto_INICIO, 2013578/proyecto_FIN, 2013578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013608 | Proyecto de inversión | 111274.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111274.37, modificado:116578.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0182 - 92083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X , lon:-89.67930272, lat:20.94975536}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 116578.63 | 116578.63 | 116578.63 | 116578.63 | 116578.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-3, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111274.37, importe_modificado:111274.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013608/proyecto_INICIO, 2013608/proyecto_FIN, 2013608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966272 | Proyecto de inversión | 66370.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66370.75, modificado:68848.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-02-0079 - 87148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87148 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1, lon:-89.68889233, lat:21.15201606}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 68848.98 | 68848.98 | 68848.98 | 68848.98 | 68848.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-9, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66370.75, importe_modificado:66370.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1966272/proyecto_INICIO, 1966272/proyecto_PROCESO, 1966272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960922 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:106434.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 220-04-0215 - 24965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24965 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 233 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20, lon:-89.62064107, lat:20.78993461}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 106434.45 | 106434.45 | 106434.45 | 106434.45 | 106434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-22, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960922/proyecto_INICIO, 1960922/proyecto_PROCESO, 1960922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301996577 | Proyecto de inversión | 115060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115060.37, modificado:157274.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 214606 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 214606 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, CALLE 35 CERCA DE DULCE EMPORIO Y MODELORAMA PELOCHAS, lon:-89.28385044, lat:20.2133121}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 157274.44 | 157274.44 | 157274.44 | 157274.44 | 157274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.16, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:747892.38, importe_modificado:906287.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1996577/proyecto_PROCESO, 1996577/proyecto_INICIO, 1996577/proyecto_PROCESO, 1996577/proyecto_INICIO, 1996577/proyecto_PROCESO, 1996577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo ampliacion en el contrato, trimestre:4.0, usuario:josiasmayc, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961021 | Proyecto de inversión | 56695.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56695.92, modificado:58061.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0060 - 27536 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27536 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 X 19, lon:-89.65891589, lat:20.86613274}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 58061.09 | 58061.09 | 58061.09 | 58061.09 | 58061.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-8, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56695.93, importe_modificado:56695.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.4}} | {1961021/proyecto_PROCESO, 1961021/proyecto_INICIO, 1961021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004579 | Proyecto de inversión | 142859.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142859.63, modificado:142859.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CCT 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-118 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Otro Sin Referencia 696, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58814144, lat:20.9610589}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 142859.63 | 142859.63 | 142859.63 | 142859.63 | 142859.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-179, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:142859.63, importe_modificado:142859.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004583 | Proyecto de inversión | 32459.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32459.09, modificado:32459.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PATRIA, CCT 31EJN0028E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-120 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 65 434, entre 50 y 48, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61650848, lat:20.96341331}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 32459.09 | 32459.09 | 32459.09 | 32459.09 | 32459.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-180, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32459.09, importe_modificado:32459.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004586 | Proyecto de inversión | 46121.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46121.97, modificado:46121.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA, CCT 31DJN0092G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-121 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 125¿ 412, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62255955, lat:20.9292958}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 46121.97 | 46121.97 | 46121.97 | 46121.97 | 46121.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-180, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46121.97, importe_modificado:46121.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004587 | Proyecto de inversión | 41205.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41205.76, modificado:82411.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT 31DJN0198Z, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-122 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:C. 23 976, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México, lon:-89.73677874, lat:21.26783992}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 82411.52 | 82411.52 | 82411.52 | 82411.52 | 82411.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0017A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41205.76, importe_modificado:41205.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-181, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41205.76, importe_modificado:41205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004616 | Proyecto de inversión | 18271.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18271.96, modificado:18271.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL CERVERA BUENFIL, CCT 31DPR0855L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-127 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. 24 131B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.52312469, lat:21.06921819}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 18271.96 | 18271.96 | 18271.96 | 18271.96 | 18271.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-182, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18271.96, importe_modificado:18271.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004619 | Proyecto de inversión | 36810.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36810.76, modificado:36810.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON, CCT 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-128 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 17 530, Ixil, 97343 Ixil, Yuc., México, lon:-89.48269844, lat:21.15497264}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 36810.76 | 36810.76 | 36810.76 | 36810.76 | 36810.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-182, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36810.76, importe_modificado:36810.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004673 | Proyecto de inversión | 56688.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56688.12, modificado:56688.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN DARIO HERRERA, CCT 31EPR0080R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-133 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 12 159, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74203587, lat:20.87581437}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 56688.12 | 56688.12 | 56688.12 | 56688.12 | 56688.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-183, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56688.12, importe_modificado:56688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004684 | Proyecto de inversión | 45458.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45458.67, modificado:45458.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 81, CCT 31DST2027W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-670-21 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 20, Francisco Villa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5561758, lat:20.9604074}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45458.67 | 45458.67 | 45458.67 | 45458.67 | 45458.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45458.67, importe_modificado:45458.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004686 | Proyecto de inversión | 3468.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468.16, modificado:3468.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31DJN0050H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-135 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:97800, C. 19 96, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.00000536, lat:20.58484256}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 3468.16 | 3468.16 | 3468.16 | 3468.16 | 3468.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-184, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3468.16, importe_modificado:3468.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004690 | Proyecto de inversión | 69363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69363.04, modificado:69363.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31EPR0005K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-136 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32 495, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.60539341, lat:20.96436508}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 69363.04 | 69363.04 | 69363.04 | 69363.04 | 69363.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-184, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69363.04, importe_modificado:69363.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004702 | Proyecto de inversión | 95414.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95414.99, modificado:95414.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 39, CCT 31DST0039N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-138 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:RQ4V+72 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20746899, lat:20.80562621}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 95414.99 | 95414.99 | 95414.99 | 95414.99 | 95414.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-186, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95414.99, importe_modificado:95414.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004723 | Proyecto de inversión | 164545.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164545.68, modificado:164545.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CCT 31DPR1725Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-142 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 26 807, Fidel Velázquez Segunda Etapa, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57084656, lat:20.96835244}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 164545.68 | 164545.68 | 164545.68 | 164545.68 | 164545.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-187, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:164545.68, importe_modificado:164545.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004729 | Proyecto de inversión | 173456.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173456.84, modificado:173456.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0127W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-143 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 115 522A, Castilla Cámara, 97278 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63210821, lat:20.93574916}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 173456.84 | 173456.84 | 173456.84 | 173456.84 | 173456.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-187, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173456.84, importe_modificado:173456.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004752 | Proyecto de inversión | 7039.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7039.46, modificado:7039.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-145 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 216 Colonia, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63985443, lat:20.98792702}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 7039.46 | 7039.46 | 7039.46 | 7039.46 | 7039.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-188, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7039.46, importe_modificado:7039.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004764 | Proyecto de inversión | 32392.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32392.1, modificado:32392.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0737X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-146 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 21 95, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-89.99633074, lat:20.58333598}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 32392.1 | 32392.1 | 32392.1 | 32392.1 | 32392.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-188, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32392.1, importe_modificado:32392.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004765 | Proyecto de inversión | 27824.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27824.49, modificado:27824.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMPARO CARRILLO, CCT 31ETV0140O, EN LA LOCALIDAD DE HOLACTÚN Y EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-661-21 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:46, direccion:Seyé, Yuc., México, lon:-89.3748459, lat:20.8362766}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27824.49 | 27824.49 | 27824.49 | 27824.49 | 27824.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27824.49, importe_modificado:27824.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004770 | Proyecto de inversión | 8279.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8279.15, modificado:8279.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0843G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-147 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 133 691, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64751482, lat:20.92781269}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 8279.15 | 8279.15 | 8279.15 | 8279.15 | 8279.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-188, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8279.15, importe_modificado:8279.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004773 | Proyecto de inversión | 18443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18443.95, modificado:18443.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31ETV0009F, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-660-21 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Tixkokob - Sotuta 51, Ekmul, Yuc., México, lon:-89.35002565, lat:20.96576768}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | 18443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18443.95, importe_modificado:18443.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004809 | Proyecto de inversión | 42755.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42755.83, modificado:42755.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31EPR0161B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-659-21 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 7 & C. 24, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.3961776, lat:21.0094409}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 42755.83 | 42755.83 | 42755.83 | 42755.83 | 42755.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42755.83, importe_modificado:42755.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004868 | Proyecto de inversión | 73908.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73908.11, modificado:73908.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0689D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-656-21 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 19 130, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56204891, lat:20.93719211}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 73908.11 | 73908.11 | 73908.11 | 73908.11 | 73908.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73908.11, importe_modificado:73908.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004877 | Proyecto de inversión | 173403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173403.28, modificado:173403.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0422Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-655-21 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 17A 120, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55064416, lat:20.93302355}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 173403.28 | 173403.28 | 173403.28 | 173403.28 | 173403.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173403.28, importe_modificado:173403.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004892 | Proyecto de inversión | 33006.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33006.3, modificado:33006.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0235Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-653-21 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:C. 24 105D, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., México, lon:-89.4710362, lat:20.74084363}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | 33006.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33006.3, importe_modificado:33006.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004900 | Proyecto de inversión | 16260.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16260.58, modificado:16260.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE, CCT 31DCC0230C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-652-21 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:WF69+79 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.53155756, lat:20.91065564}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | 16260.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16260.58, importe_modificado:16260.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004912 | Proyecto de inversión | 16038.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16038.98, modificado:16038.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CCT 31DCC0080M, EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-650-21 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:C. 20, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5133093, lat:20.8107179}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16038.98 | 16038.98 | 16038.98 | 16038.98 | 16038.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16038.98, importe_modificado:16038.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004651 | Adquisición | 791120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791120.0, modificado:791120.0}} | Equipamiento de Unidad Básica de Rehabilitación del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán | S/N | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 22 & C. 25, 97863 Ticul, Yuc., México, lon:-89.5310425, lat:20.3978365}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 791120 | 791120 | 791120 | 791120 | 791120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF/417/2021, contratista:ORTMED S.A . DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN, monto:791120.0, importe_modificado:791120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2004651/proyecto_INICIO, 2004651/proyecto_PROCESO, 2004651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002960 | Proyecto de inversión | 31602.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31602.85, modificado:31602.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO REJON, CCT 31DPR0458M, EN LA LOCALIDAD DE X-PECHIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-401-21 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:49, direccion:24GC+M7 Kambul, Yucatan, México, lon:-88.8793087, lat:20.0267017}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 31602.85 | 31602.85 | 31602.85 | 31602.85 | 31602.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31602.85, importe_modificado:31602.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005015 | Proyecto de inversión | 9809.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9809.11, modificado:9809.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SAC NICTE, CCT 31EJN0060N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-637-21 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 39, Melchor Ocampo, 97165 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5662743, lat:20.9745808}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | 9809.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9809.11, importe_modificado:9809.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005017 | Proyecto de inversión | 45854.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45854.32, modificado:45854.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE YUCATAN, CCT 31DML2002K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-589-21 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 & Av. Aleman, Itzimná, 97100 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6071377, lat:20.9898146}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | 45854.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45854.32, importe_modificado:45854.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005036 | Proyecto de inversión | 56703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56703.89, modificado:56703.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-590-21 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 Pte 2368, Unidad Morelos, 97190 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6001792, lat:20.94167118}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | 56703.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56703.89, importe_modificado:56703.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005048 | Proyecto de inversión | 20768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20768.28, modificado:20768.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DJN0238K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-632-21 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25 545, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5770679, lat:20.9732641}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 20768.28 | 20768.28 | 20768.28 | 20768.28 | 20768.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20768.28, importe_modificado:20768.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005068 | Proyecto de inversión | 13228.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13228.69, modificado:13228.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DJN0094E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-629-21 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45 519, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5808243, lat:20.9715869}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13228.69 | 13228.69 | 13228.69 | 13228.69 | 13228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13228.69, importe_modificado:13228.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005079 | Proyecto de inversión | 17859.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17859.78, modificado:17859.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0058P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-594-21 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:ESQUINA CALLE 29, Calle 38 30, Jesús Carranza, 97109 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60636437, lat:20.98627921}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 17859.78 | 17859.78 | 17859.78 | 17859.78 | 17859.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17859.78, importe_modificado:17859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005253 | Proyecto de inversión | 74882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74882.54, modificado:74882.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CCT 31DJN0001Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-607-21 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 88 825, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64531541, lat:20.92802814}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 74882.54 | 74882.54 | 74882.54 | 74882.54 | 74882.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74882.54, importe_modificado:74882.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006784 | Proyecto de inversión | 156174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156174.37, modificado:156174.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61191 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 E INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 E Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 49 E POR 24 Y 26, lon:-88.13439763, lat:21.14456245}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006784/proyecto_FIN, 2006784/proyecto_PROCESO, 2006784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006785 | Proyecto de inversión | 156174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156174.37, modificado:156174.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61221 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 33 Y 35, lon:-88.15803188, lat:21.15377981}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006785/proyecto_FIN, 2006785/proyecto_PROCESO, 2006785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006786 | Proyecto de inversión | 234261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234261.56, modificado:234261.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE DZONOT AKE DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61224 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , DZONOT AKÉ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-87.93604459, lat:21.23752444}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006786/proyecto_FIN, 2006786/proyecto_INICIO, 2006786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006790 | Proyecto de inversión | 158564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158564.0, modificado:164634.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO CALOTMUL - 61268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61268 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE POCOBOCH, lon:-88.1123702, lat:20.97526315}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 164634.38 | 164634.38 | 164634.38 | 164634.38 | 164634.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006790/proyecto_FIN, 2006790/proyecto_INICIO, 2006790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006793 | Proyecto de inversión | 234261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234261.56, modificado:234261.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61302 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 60 B, CALLE 62 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN RN LA CALLE 57 POR 60 B Y 62, lon:-88.16274505, lat:21.14173032}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006793/proyecto_FIN, 2006793/proyecto_INICIO, 2006793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006794 | Proyecto de inversión | 317128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317128.01, modificado:329152.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO CALOTMUL - 61315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61315 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA CALOTMULTAHCABO DIRECCIÓN HACIA NORTE, lon:-88.07994591, lat:21.0550088}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 329152.42 | 329152.42 | 329152.42 | 329152.42 | 329152.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006794/proyecto_FIN, 2006794/proyecto_INICIO, 2006794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006797 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 POR 32 Y 36, lon:-88.14238446, lat:21.13626168}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006797/proyecto_FIN, 2006797/proyecto_PROCESO, 2006797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006798 | Proyecto de inversión | 35927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35927.35, modificado:35927.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61392 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE 27 POR 10 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.78828103, lat:21.19767505}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006798/proyecto_PROCESO, 2006798/proyecto_INICIO, 2006798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006802 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61486 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 46 B, CALLE 48 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 69 POR 16 B Y 48, lon:-88.15327072, lat:21.13306639}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006802/proyecto_INICIO, 2006802/proyecto_FIN, 2006802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006808 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61582 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61582 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 C INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 C Y CALLE 69, CALLE 71 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 54 C POR 69 Y 71, lon:-88.15962143, lat:21.13287352}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006808/proyecto_FIN, 2006808/proyecto_INICIO, 2006808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012164 | Proyecto de inversión | 1717865.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546078.91, modificado:1546078.91}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171786.54, modificado:171786.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD UCI DEL MUNICIPIO DE MOTUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 345399 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345399 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UCI ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.26899317, lat:21.12792964}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 1717865.45 | 1717865.45 | 1717865.45 | 1717865.45 | 1717865.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2021, contratista:Maosa Desarrollos S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2838212.49, importe_modificado:2838212.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} | {2012164/proyecto_INICIO, 2012164/proyecto_FIN, 2012164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $1´546, 078.91 FISE P. 06/21/0764 $171,786.54, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012167 | Proyecto de inversión | 1517608.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062326.18, modificado:1062326.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455282.65, modificado:455282.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOTEOCH MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 345427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345427 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:460, direccion:PUEBLO HOTEOCH, 97770 HOTEOCH, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DECHEMAX, lon:-87.81594532, lat:20.6952544}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 1517608.83 | 1517608.83 | 1517608.83 | 1517608.83 | 1517608.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2021, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2428174.13, importe_modificado:2428174.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2012167/proyecto_INICIO, 2012167/proyecto_FIN, 2012167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $ 1´062,326.18 FISE P. 06/21/0003 $455,282.65, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013002 | Proyecto de inversión | 105881.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105881.69, modificado:109614.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0047 - 63165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63165 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X, lon:-89.69053874, lat:21.15175542}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 109614.57 | 109614.57 | 109614.57 | 109614.57 | 109614.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-4, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105881.69, importe_modificado:105881.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013002/proyecto_INICIO, 2013002/proyecto_FIN, 2013002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013020 | Proyecto de inversión | 9145.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145.31, modificado:9145.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0514 - 63683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63683 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA, lon:-89.6256719, lat:20.92281252}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 9145.31 | 9145.31 | 9145.31 | 9145.31 | 9145.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-4, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9145.31, importe_modificado:9145.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2013020/proyecto_INICIO, 2013020/proyecto_FIN, 2013020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006809 | Proyecto de inversión | 158779.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158779.26, modificado:158779.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOCHE DEL MUNICIPIO PANABA - 61588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61588 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 5 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.14445708, lat:21.38973631}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006809/proyecto_FIN, 2006809/proyecto_PROCESO, 2006809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006811 | Proyecto de inversión | 158779.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158779.26, modificado:158779.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO PANABA - 61614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61614 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 29, lon:-88.2733791, lat:21.295609}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006811/proyecto_FIN, 2006811/proyecto_INICIO, 2006811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006812 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61620 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 35 Y 37, lon:-88.14591158, lat:21.15157274}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006812/proyecto_INICIO, 2006812/proyecto_FIN, 2006812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006816 | Proyecto de inversión | 35927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35927.35, modificado:35927.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 61661 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61661 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A Y CALLE 12, CALLE 21 PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO, lon:-88.26797583, lat:21.29553397}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006816/proyecto_PROCESO, 2006816/proyecto_FIN, 2006816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006819 | Proyecto de inversión | 19484.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.85, modificado:19484.85}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61707 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 ENTRE 9 Y 11 LOCALIDAD TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO. A DOS ESQUINAS DE LA IGLESIA, lon:-88.51413813, lat:21.09495837}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2006819/proyecto_INICIO, 2006819/proyecto_FIN, 2006819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006820 | Proyecto de inversión | 35927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35927.35, modificado:35927.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 61710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61710 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 33 A PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO, lon:-88.27336094, lat:21.29134846}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | 35927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006820/proyecto_INICIO, 2006820/proyecto_FIN, 2006820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006821 | Proyecto de inversión | 158779.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158779.26, modificado:158779.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO CENOTILLO - 61736 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61736 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE TIXBACAB, lon:-88.51113905, lat:21.09335616}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | 158779.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006821/proyecto_FIN, 2006821/proyecto_INICIO, 2006821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006822 | Proyecto de inversión | 71854.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71854.71, modificado:71854.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61740 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.61098872, lat:20.96953835}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 71854.72 | 71854.72 | 71854.72 | 71854.72 | 71854.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006822/proyecto_PROCESO, 2006822/proyecto_INICIO, 2006822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006823 | Proyecto de inversión | 12891.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12891.38, modificado:12891.38}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61758 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 28 POR 27 Y 29, lon:-88.18159084, lat:21.01703339}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006823/proyecto_INICIO, 2006823/proyecto_FIN, 2006823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006825 | Proyecto de inversión | 6445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6445.69, modificado:6445.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 15 POR 6 Y 8, lon:-88.11391257, lat:20.9730065}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6445.69 | 6445.69 | 6445.69 | 6445.69 | 6445.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006825/proyecto_FIN, 2006825/proyecto_INICIO, 2006825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006826 | Proyecto de inversión | 107782.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107782.06, modificado:107782.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61825 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO EN LA CALLE 14 POR 9 Y 11 A 2 CALLES DE UN TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB , lon:-88.51396859, lat:21.09473807}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006826/proyecto_INICIO, 2006826/proyecto_FIN, 2006826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006827 | Proyecto de inversión | 12891.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12891.38, modificado:12891.38}} | INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 61835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61835 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TAHCABO ESTÁ SITUADO A 10.7 KILÓMETROS DE CALOTMUL QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE. LA ACCION SE ENCUENTRA ENFRENTE , lon:-88.08190661, lat:21.05609279}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | 12891.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006827/proyecto_INICIO, 2006827/proyecto_PROCESO, 2006827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006828 | Proyecto de inversión | 19337.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19337.07, modificado:76499.53}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61938 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 CALLE 22 POR 33 Y 35 LOCALIDAD ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.30692006, lat:21.00525587}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 76499.53 | 76499.53 | 76499.53 | 76499.53 | 76499.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2006828/proyecto_INICIO, 2006828/proyecto_FIN, 2006828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006831 | Proyecto de inversión | 19484.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19484.85, modificado:19484.85}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61983 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61983 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1, CALLE 9 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 4 POR 1 Y 9, lon:-88.59702388, lat:20.97248288}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | 19484.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2006831/proyecto_INICIO, 2006831/proyecto_FIN, 2006831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012173 | Proyecto de inversión | 224069.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134441.66, modificado:134441.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89627.78, modificado:89627.78}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO DEL ESTADO DE YUCATAN - 345520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345520 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA, lon:-88.89268622, lat:21.39194007}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 224069.44 | 224069.44 | 224069.44 | 224069.44 | 224069.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2021, contratista:Maosa Desarrollos S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2838212.49, importe_modificado:2838212.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2012173/proyecto_INICIO, 2012173/proyecto_PROCESO, 2012173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012180 | Proyecto de inversión | 6414837.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4490386.5, modificado:4490386.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924451.36, modificado:1924451.36}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHE MUNICIPIO DE PANABA DEL ESTADO DE YUCATAN - 345614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345614 | S | 164 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE PANABÁ, lon:-88.14624174, lat:21.38829765}} | 2021-06-28 | 2021-12-24 | 6414837.86 | 6414837.86 | 6414837.86 | 6414837.86 | 6414837.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-005-2021, contratista:Edificadora y Constructora del Sur S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6414837.86, importe_modificado:6414837.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:86.0}} | {2012180/proyecto_PROCESO, 2012180/proyecto_FIN, 2012180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $4´490,386.50 FISE P. 06/21/0007 $1´924,451.36, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012660 | Proyecto de inversión | 95642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95642.0, modificado:95642.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES, PROYECTO NO. 221-02-0035 - 40044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40044 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXCHE CASARES A 20 MTS. AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.49880402, lat:21.03400947}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-7, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95642.0, importe_modificado:95642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:17.0}} | {2012660/proyecto_INICIO, 2012660/proyecto_FIN, 2012660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012661 | Proyecto de inversión | 61886 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61886.0, modificado:61886.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0036 - 40152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40152 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 231 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XMATKUIL UBICADO EN CALLE 50 X 251 Y 253 DE A 157 MTS AL SUR, lon:-89.62597808, lat:20.87385816}} | 2021-05-30 | 2021-07-30 | 61886 | 61886 | 61886 | 61886 | 61886 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61886.0, importe_modificado:61886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2012661/proyecto_INICIO, 2012661/proyecto_FIN, 2012661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013480 | Proyecto de inversión | 123465.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123465.34, modificado:123465.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO.221-02-0129 - 85610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85610 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 345 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL NORT, lon:-89.63322047, lat:21.0760358}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 123465.34 | 123465.34 | 123465.34 | 123465.34 | 123465.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087-2, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123465.34, importe_modificado:123465.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2013480/proyecto_INICIO, 2013480/proyecto_FIN, 2013480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302005140 | Proyecto de inversión | 56538.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56538.59, modificado:56538.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ANDRADE, CCT 31EPR0079B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-595-21 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67 por 50, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61681962, lat:20.96199065}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 56538.59 | 56538.59 | 56538.59 | 56538.59 | 56538.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56538.59, importe_modificado:56538.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005176 | Proyecto de inversión | 65921.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65921.25, modificado:65921.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-619-21 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 31, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6994001, lat:21.0046808}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | 65921.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-146, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65921.25, importe_modificado:65921.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006834 | Proyecto de inversión | 6494.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.95, modificado:6494.95}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 62011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62011 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y , CALLE 25 POR 12 A LOCALIDAD PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.26787353, lat:21.29542846}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006834/proyecto_FIN, 2006834/proyecto_INICIO, 2006834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006835 | Proyecto de inversión | 6494.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.95, modificado:6494.95}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 62022 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62022 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 13, CALLE 12 POR 13 Y 13 A LOCALIDAD PANABA MUNICIPIO PANABA, lon:-88.26523953, lat:21.30057823}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006835/proyecto_INICIO, 2006835/proyecto_PROCESO, 2006835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006836 | Proyecto de inversión | 8812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812.12, modificado:8812.12}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 62035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62035 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 46 ENTRE 56 Y 60 DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-88.15650387, lat:21.14743381}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 8812.12 | 8812.12 | 8812.12 | 8812.12 | 8812.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006836/proyecto_FIN, 2006836/proyecto_INICIO, 2006836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006840 | Proyecto de inversión | 4406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406.06, modificado:4406.06}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 62474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-88.16020853, lat:21.15769748}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006840/proyecto_PROCESO, 2006840/proyecto_INICIO, 2006840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006841 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO PANABA - 62626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62626 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26514823, lat:21.29884755}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006841/proyecto_FIN, 2006841/proyecto_INICIO, 2006841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006845 | Proyecto de inversión | 165190.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165190.13, modificado:208817.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 63989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 63989 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 24 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE LOCALIDAD DE, lon:-88.58101839, lat:20.51036515}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 208817.92 | 208817.92 | 208817.92 | 208817.92 | 208817.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006845/proyecto_INICIO, 2006845/proyecto_PROCESO, 2006845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006852 | Proyecto de inversión | 247785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247785.2, modificado:284351.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 64013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64013 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:PUEBLO XKALAKDZONOT, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES, lon:-88.56876117, lat:20.43729562}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 284351.79 | 284351.79 | 284351.79 | 284351.79 | 284351.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006852/proyecto_FIN, 2006852/proyecto_INICIO, 2006852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012664 | Proyecto de inversión | 202536 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202536.0, modificado:202536.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-02-0037 - 40246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40246 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.61388683, lat:21.13240226}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 202536 | 202536 | 202536 | 202536 | 202536 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-5, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:202536.0, importe_modificado:202536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:36.0}} | {2012664/proyecto_INICIO, 2012664/proyecto_FIN, 2012664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012665 | Proyecto de inversión | 39382 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39382.0, modificado:39382.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 221-02-0044 - 40372 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40372 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN A 92 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADO EN CALLE 20 X, lon:-89.59017853, lat:20.78839477}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-15, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39382.0, importe_modificado:39382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2012665/proyecto_INICIO, 2012665/proyecto_FIN, 2012665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012670 | Proyecto de inversión | 95642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95642.0, modificado:95642.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ PROYECTO NO.221-02-0039 - 41124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41124 | S | 23 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMIDARIA A 210 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CLLE 21 127 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.48253572, lat:21.0320425}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-6, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95642.0, importe_modificado:95642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:17.0}} | {2012670/proyecto_INICIO, 2012670/proyecto_FIN, 2012670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012672 | Proyecto de inversión | 84390 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84390.0, modificado:84390.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 221-02-0042 - 41162 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41162 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 280 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 19 Y 21., lon:-89.48383654, lat:20.96399286}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-11, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84390.0, importe_modificado:84390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2012672/proyecto_INICIO, 2012672/proyecto_FIN, 2012672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012675 | Proyecto de inversión | 45008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45008.0, modificado:45008.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO. 221-02-0041 - 41318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41318 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS DOMICILIOS DENTRO DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA COMO, lon:-89.65368883, lat:20.75144605}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 45008 | 45008 | 45008 | 45008 | 45008 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-18, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45008.0, importe_modificado:45008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2012675/proyecto_INICIO, 2012675/proyecto_FIN, 2012675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013062 | Proyecto de inversión | 97972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97972.96, modificado:189817.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO.220-04-0084 - 65210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65210 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SUSULA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y , lon:-89.69831168, lat:20.9727246}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 189817.41 | 189817.41 | 189817.41 | 189817.41 | 189817.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97972.97, importe_modificado:97972.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2013062/proyecto_INICIO, 2013062/proyecto_FIN, 2013062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302005203 | Proyecto de inversión | 71145.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71145.18, modificado:71145.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR2046Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-615-21 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 3 Ote 209, Vicente Solís, 97001 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60347295, lat:20.94642065}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 71145.18 | 71145.18 | 71145.18 | 71145.18 | 71145.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71145.18, importe_modificado:71145.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005208 | Proyecto de inversión | 21033.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21033.58, modificado:21033.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO Y TRIAY, CCT 31DPR2005Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-614-21 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 10-C, Ricardo Flores Magón, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5848301, lat:20.9582528}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 21033.58 | 21033.58 | 21033.58 | 21033.58 | 21033.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21033.58, importe_modificado:21033.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005209 | Proyecto de inversión | 52969.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52969.08, modificado:52969.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3, CCT 31EML0019W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-621-21 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51 & Cto. Colonias, Manuel Ávila Camacho II, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5910012, lat:20.97144}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 52969.08 | 52969.08 | 52969.08 | 52969.08 | 52969.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-146, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52969.08, importe_modificado:52969.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005211 | Proyecto de inversión | 45135.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45135.97, modificado:45135.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-613-21 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Esquina con Calle 54, C. 133, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6277523, lat:20.92312275}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | 45135.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45135.97, importe_modificado:45135.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005217 | Proyecto de inversión | 199887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199887.7, modificado:199887.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BUSTILLOS CARRILLO, CCT 31DPR1731J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-620-21 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 31 Diag., Polígono 108, 97143 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5756641, lat:20.9910471}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 199887.7 | 199887.7 | 199887.7 | 199887.7 | 199887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-146, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199887.7, importe_modificado:199887.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005222 | Proyecto de inversión | 32749.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32749.61, modificado:32749.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0755M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-612-21 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Merida-Uman 1099, Sin Nombre de Col 20, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67360735, lat:20.93226198}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32749.61 | 32749.61 | 32749.61 | 32749.61 | 32749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32749.61, importe_modificado:32749.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006863 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE UN CAMPO AL ORIENTE DE YALCOBA., lon:-88.03404557, lat:20.7899076}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82242.64 | 82242.64 | 82242.64 | 82242.64 | 82242.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006863/proyecto_FIN, 2006863/proyecto_PROCESO, 2006863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006864 | Proyecto de inversión | 247745.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247745.98, modificado:247745.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA - 64115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64115 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE DZEAL., lon:-88.43295124, lat:20.56491035}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247745.98 | 247745.98 | 247745.98 | 247745.98 | 247745.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006864/proyecto_FIN, 2006864/proyecto_PROCESO, 2006864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006865 | Proyecto de inversión | 991140.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991140.8, modificado:1252907.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 64117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64117 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 POR 33 Y 29 A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-88.51436927, lat:20.56947356}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1252907.49 | 1252907.49 | 1252907.49 | 1252907.49 | 1252907.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2006865/proyecto_INICIO, 2006865/proyecto_FIN, 2006865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012700 | Proyecto de inversión | 90045.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90045.79, modificado:98219.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO. 221-01-0402 - 43418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43418 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 277 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE L, lon:-89.59451072, lat:21.04024858}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 98219.98 | 98219.98 | 98219.98 | 98219.98 | 98219.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-7, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90045.77, importe_modificado:90045.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2012700/proyecto_INICIO, 2012700/proyecto_FIN, 2012700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302005245 | Proyecto de inversión | 45291.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45291.67, modificado:45291.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-609-21 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 151 270, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63226378, lat:20.91275528}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 45291.67 | 45291.67 | 45291.67 | 45291.67 | 45291.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45291.67, importe_modificado:45291.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005249 | Proyecto de inversión | 44717.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44717.61, modificado:44717.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS MANUEL IBARRA PEIRO, CCT 31DJN0253C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-608-21 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 87, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6957584, lat:20.988225}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 44717.61 | 44717.61 | 44717.61 | 44717.61 | 44717.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44717.61, importe_modificado:44717.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006881 | Proyecto de inversión | 165018.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165018.49, modificado:165018.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64250 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , EKPEDZ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIONES POR LO , lon:-88.43011291, lat:20.31784528}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165018.49 | 165018.49 | 165018.49 | 165018.49 | 165018.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006881/proyecto_INICIO, 2006881/proyecto_FIN, 2006881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006882 | Proyecto de inversión | 907601.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907601.72, modificado:907601.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64269 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN, lon:-88.26910776, lat:20.53598489}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 907601.72 | 907601.72 | 907601.72 | 907601.72 | 907601.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2006882/proyecto_FIN, 2006882/proyecto_PROCESO, 2006882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006898 | Proyecto de inversión | 88136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88136.33, modificado:88136.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 11 POR , lon:-88.27479624, lat:20.53794477}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 88136.33 | 88136.33 | 88136.33 | 88136.33 | 88136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006898/proyecto_PROCESO, 2006898/proyecto_FIN, 2006898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012359 | Proyecto de inversión | 39382 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39382.0, modificado:39382.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-01-0007 - 18706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 18706 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 20 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.72876257, lat:20.97327071}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-1, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39382.0, importe_modificado:39382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2012359/proyecto_INICIO, 2012359/proyecto_FIN, 2012359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004573 | Proyecto de inversión | 10003.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10003.05, modificado:10003.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-115 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 113, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97200 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63225842, lat:21.01317784}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 10003.05 | 10003.05 | 10003.05 | 10003.05 | 10003.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10003.05, importe_modificado:10003.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004575 | Proyecto de inversión | 54299.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54299.84, modificado:54299.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA, CCT 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-116 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:C. 20 20, 97315 Dzununcán, Yuc., México, lon:-89.65323865, lat:20.86691232}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 54299.84 | 54299.84 | 54299.84 | 54299.84 | 54299.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D)IDE-21-MANT-DIRECTA-172, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54299.84, importe_modificado:54299.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004589 | Proyecto de inversión | 27114.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27114.87, modificado:27114.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ, CCT 31DPR0208G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-123 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 49 516A, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58073854, lat:20.97077686}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 27114.87 | 27114.87 | 27114.87 | 27114.87 | 27114.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-181, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27114.87, importe_modificado:27114.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012388 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:108061.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0001 - 22929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22929 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 A 729 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 328 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA UBICADA EN L, lon:-89.70837621, lat:20.99429385}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 108061.08 | 108061.08 | 108061.08 | 108061.08 | 108061.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012388/proyecto_INICIO, 2012388/proyecto_FIN, 2012388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012390 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:106872.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0016 - 22984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22984 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 602 F INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA , lon:-89.70698533, lat:21.00418591}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 106872.1 | 106872.1 | 106872.1 | 106872.1 | 106872.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012390/proyecto_INICIO, 2012390/proyecto_FIN, 2012390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012761 | Proyecto de inversión | 131599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131599.4, modificado:217953.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0595 - 47079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47079 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 25 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 530 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.57664195, lat:21.09613663}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 217953.05 | 217953.05 | 217953.05 | 217953.05 | 217953.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-17, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131599.4, importe_modificado:131599.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.0}} | {2012761/proyecto_PROCESO, 2012761/proyecto_INICIO, 2012761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013227 | Proyecto de inversión | 40694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40694.11, modificado:44885.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0689 - 72398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72398 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 389 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA , lon:-89.63335788, lat:20.9011022}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 44885.36 | 44885.36 | 44885.36 | 44885.36 | 44885.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-13, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40694.11, importe_modificado:44885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64}} | {2013227/proyecto_INICIO, 2013227/proyecto_FIN, 2013227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004662 | Proyecto de inversión | 65068.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65068.44, modificado:65068.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, CCT 31DCC2001X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-131 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. 33 583, La Soledad, 97830 Halachó, Yuc., México, lon:-90.07987618, lat:20.46787763}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 65068.44 | 65068.44 | 65068.44 | 65068.44 | 65068.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-183, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65068.44, importe_modificado:65068.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012392 | Proyecto de inversión | 46962.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46962.32, modificado:50695.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0026 - 23112 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23112 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 85 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 2, lon:-89.5794132, lat:20.86747393}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 50695.78 | 50695.78 | 50695.78 | 50695.78 | 50695.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-5, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46962.33, importe_modificado:46962.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2012392/proyecto_INICIO, 2012392/proyecto_FIN, 2012392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012785 | Proyecto de inversión | 73477.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73477.43, modificado:76359.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ EL PROYECTO NO.221-01-0540 - 50212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARAIA 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69692699, lat:20.96956637}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 76359.55 | 76359.55 | 76359.55 | 76359.55 | 76359.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-9, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73477.42, importe_modificado:73477.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.73}} | {2012785/proyecto_INICIO, 2012785/proyecto_FIN, 2012785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012788 | Proyecto de inversión | 3245.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245.47, modificado:4085.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO.221-01-0149 - 50412 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50412 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL , lon:-89.71221617, lat:20.94198307}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 4085.09 | 4085.09 | 4085.09 | 4085.09 | 4085.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-2, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3245.49, importe_modificado:3245.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.39}} | {2012788/proyecto_INICIO, 2012788/proyecto_FIN, 2012788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004664 | Proyecto de inversión | 29608.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29608.59, modificado:29608.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31ETV0075E, EN LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-672-21 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:97824 X-Kanchakán, Yuc., México, lon:-89.5013888, lat:20.6238889}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | 29608.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29608.59, importe_modificado:29608.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004693 | Proyecto de inversión | 169768.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169768.66, modificado:169768.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-669-21 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 19 624, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.44184303, lat:20.97867099}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 169768.66 | 169768.66 | 169768.66 | 169768.66 | 169768.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:169768.66, importe_modificado:169768.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004698 | Proyecto de inversión | 48670.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48670.82, modificado:48670.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19, CCT 31DST0019Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-668-21 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 2, Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.378591, lat:20.9960261}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 48670.82 | 48670.82 | 48670.82 | 48670.82 | 48670.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48670.82, importe_modificado:48670.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012428 | Proyecto de inversión | 116090.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116090.8, modificado:122139.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0158 - 24459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24459 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 VIV INTERIOR 90 VIV FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 100-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 272 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 9, lon:-89.71059486, lat:21.00780725}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122139.63 | 122139.63 | 122139.63 | 122139.63 | 122139.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-4, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116090.79, importe_modificado:116090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012428/proyecto_INICIO, 2012428/proyecto_FIN, 2012428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012435 | Proyecto de inversión | 109798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109798.52, modificado:111848.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0195 - 24738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24738 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 806 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 723 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA UBICA, lon:-89.71492279, lat:20.99710088}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 111848.77 | 111848.77 | 111848.77 | 111848.77 | 111848.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-19, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109798.52, importe_modificado:109798.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012435/proyecto_INICIO, 2012435/proyecto_FIN, 2012435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012807 | Proyecto de inversión | 168780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168780.0, modificado:168780.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-02-0047 - 51865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51865 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22 A 221 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CA, lon:-89.72846393, lat:20.9747639}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 168780 | 168780 | 168780 | 168780 | 168780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-2, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168780.0, importe_modificado:168780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2012807/proyecto_INICIO, 2012807/proyecto_FIN, 2012807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013280 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:108364.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0092 - 75307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75307 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69129173, lat:21.14938216}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 108364.15 | 108364.15 | 108364.15 | 108364.15 | 108364.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-14, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:108364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013280/proyecto_INICIO, 2013280/proyecto_FIN, 2013280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004710 | Proyecto de inversión | 8023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8023.48, modificado:8023.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARCO IRIS, CCT 31DJN0256Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-140 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Esq. Calle 21, C. 30, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56953764, lat:20.97756904}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 8023.48 | 8023.48 | 8023.48 | 8023.48 | 8023.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-187, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8023.48, importe_modificado:8023.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004719 | Proyecto de inversión | 64983.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64983.94, modificado:64983.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DJN0190H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-666-21 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.393793, lat:21.0032395}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 64983.94 | 64983.94 | 64983.94 | 64983.94 | 64983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64983.94, importe_modificado:64983.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004734 | Proyecto de inversión | 17787.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17787.7, modificado:17787.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CCT 31DJN0017Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-664-21 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acanceh, 97380 112 Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.45398808, lat:20.81195452}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 17787.7 | 17787.7 | 17787.7 | 17787.7 | 17787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17787.7, importe_modificado:17787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004745 | Proyecto de inversión | 22129.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22129.37, modificado:22129.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DCC0082K, EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-663-21 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:Itzincab, Yuc., México, lon:-89.5611111, lat:20.7527777}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22129.37 | 22129.37 | 22129.37 | 22129.37 | 22129.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22129.37, importe_modificado:22129.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012445 | Proyecto de inversión | 8065.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8065.19, modificado:8065.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0278 - 25444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25444 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59076236, lat:20.78547228}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 8065.19 | 8065.19 | 8065.19 | 8065.19 | 8065.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-27, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8065.21, importe_modificado:8065.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2012445/proyecto_INICIO, 2012445/proyecto_FIN, 2012445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012460 | Proyecto de inversión | 135024 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135024.0, modificado:135024.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN PROYECTO NO. 221-01-0010 - 26099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26099 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHEUMAN UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.7065376, lat:21.06663698}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 135024 | 135024 | 135024 | 135024 | 135024 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-3, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135024.0, importe_modificado:135024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:24.0}} | {2012460/proyecto_INICIO, 2012460/proyecto_FIN, 2012460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012462 | Proyecto de inversión | 258796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258796.0, modificado:258796.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221-01-0003 - 26192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26192 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SEDE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA A 62 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.65437712, lat:20.863744}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 258796 | 258796 | 258796 | 258796 | 258796 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-12, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258796.0, importe_modificado:258796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:46.0}} | {2012462/proyecto_INICIO, 2012462/proyecto_FIN, 2012462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012463 | Proyecto de inversión | 270048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270048.0, modificado:270048.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ EL PROYECTO NO.221-01-0006 - 26212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26212 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 20 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6540507, lat:20.75116423}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 270048 | 270048 | 270048 | 270048 | 270048 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-17, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:270048.0, importe_modificado:270048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2012463/proyecto_INICIO, 2012463/proyecto_FIN, 2012463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012464 | Proyecto de inversión | 219414 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219414.0, modificado:219414.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO. 221-01-0002 - 26265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26265 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHE UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.6901523, lat:21.15246256}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 219414 | 219414 | 219414 | 219414 | 219414 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-22, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:219414.0, importe_modificado:219414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:39.0}} | {2012464/proyecto_INICIO, 2012464/proyecto_FIN, 2012464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013290 | Proyecto de inversión | 112855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.61, modificado:113049.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO.221-01-0519 - 75673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75673 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-C 725 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANDRES QUINTANAROO A 170 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 400 MTS AL, lon:-89.69892744, lat:20.95107939}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 113049.53 | 113049.53 | 113049.53 | 113049.53 | 113049.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-12, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.61, importe_modificado:112855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013290/proyecto_FIN, 2013290/proyecto_PROCESO, 2013290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004783 | Proyecto de inversión | 35690.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35690.76, modificado:35690.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-149 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 50 207, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20826292, lat:20.686673}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 35690.76 | 35690.76 | 35690.76 | 35690.76 | 35690.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-189, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35690.76, importe_modificado:35690.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012468 | Proyecto de inversión | 230666 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230666.0, modificado:230666.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 221-01-0005 - 26457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26457 | S | 78 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO UBICADA EN LA CALLE 19 X 14 Y 20, lon:-89.59044433, lat:20.78937723}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 230666 | 230666 | 230666 | 230666 | 230666 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-14, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:230666.0, importe_modificado:230666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:41.0}} | {2012468/proyecto_INICIO, 2012468/proyecto_FIN, 2012468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012469 | Proyecto de inversión | 101268 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101268.0, modificado:101268.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL PROYECTO NO. 221-01-0009 - 26671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26671 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69264834, lat:21.12993441}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 101268 | 101268 | 101268 | 101268 | 101268 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-8, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101268.0, importe_modificado:101268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} | {2012469/proyecto_INICIO, 2012469/proyecto_FIN, 2012469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012472 | Proyecto de inversión | 225040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225040.0, modificado:225040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO. 221-01-0004 - 26744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26744 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY, lon:-89.57974649, lat:20.86545895}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 225040 | 225040 | 225040 | 225040 | 225040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-19, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:225040.0, importe_modificado:225040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2012472/proyecto_INICIO, 2012472/proyecto_FIN, 2012472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012474 | Proyecto de inversión | 95642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95642.0, modificado:95642.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 221-01-0008 - 26799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26799 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.48313384, lat:20.9638695}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-10, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95642.0, importe_modificado:95642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:17.0}} | {2012474/proyecto_INICIO, 2012474/proyecto_FIN, 2012474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012854 | Proyecto de inversión | 13413.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13413.05, modificado:18621.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN, PROYECTO NO. 221-01-0030 - 55210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-89.67953919, lat:20.95023509}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 18621.51 | 18621.51 | 18621.51 | 18621.51 | 18621.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13413.05, importe_modificado:13413.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.39}} | {2012854/proyecto_FIN, 2012854/proyecto_PROCESO, 2012854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012856 | Proyecto de inversión | 115791.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115791.5, modificado:131574.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0648 - 55231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55231 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 DIAG 832 0 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 79 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 356 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65275543, lat:20.95524248}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 131574.82 | 131574.82 | 131574.82 | 131574.82 | 131574.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-18, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115791.5, importe_modificado:115791.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012856/proyecto_INICIO, 2012856/proyecto_FIN, 2012856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012857 | Proyecto de inversión | 43055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43055.24, modificado:52301.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-01-0717 - 55260 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:23.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA , lon:-89.67731401, lat:20.94811399}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 52301.77 | 52301.77 | 52301.77 | 52301.77 | 52301.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-22, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43055.24, importe_modificado:43055.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.63}} | {2012857/proyecto_PROCESO, 2012857/proyecto_FIN, 2012857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012865 | Proyecto de inversión | 174058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174058.0, modificado:181954.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0369 - 55394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55394 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.57784528, lat:21.09182625}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 181954.72 | 181954.72 | 181954.72 | 181954.72 | 181954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-050, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174058.0, importe_modificado:174058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012865/proyecto_INICIO, 2012865/proyecto_FIN, 2012865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013309 | Proyecto de inversión | 12831.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12831.36, modificado:13088.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 221-01-0216 - 76491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76491 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.45, meta_modificada:15.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 133 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO PINZONES UBICADA EN CALLE49 C X 34 Y 40A 221 MTS AL, lon:-89.63792391, lat:21.02411067}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 13088.96 | 13088.96 | 13088.96 | 13088.96 | 13088.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-075-4, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12831.36, importe_modificado:12831.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.45}} | {2013309/proyecto_PROCESO, 2013309/proyecto_INICIO, 2013309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012508 | Proyecto de inversión | 120986.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120986.69, modificado:122442.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 220-04-0119 - 28966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28966 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 L 611 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA S, lon:-89.67141112, lat:20.89041502}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 122442.92 | 122442.92 | 122442.92 | 122442.92 | 122442.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004-7, contratista:TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120986.69, importe_modificado:120986.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012508/proyecto_INICIO, 2012508/proyecto_FIN, 2012508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012890 | Proyecto de inversión | 97757.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97757.87, modificado:100998.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-01-0641 - 56300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56300 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 D 877 B INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICA, lon:-89.65407438, lat:20.95711087}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 100998.94 | 100998.94 | 100998.94 | 100998.94 | 100998.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-14, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97757.87, importe_modificado:97757.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.07}} | {2012890/proyecto_INICIO, 2012890/proyecto_FIN, 2012890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012896 | Proyecto de inversión | 6871.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871.64, modificado:6912.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0609 - 56573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59922281, lat:20.8962215}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 6912.17 | 6912.17 | 6912.17 | 6912.17 | 6912.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-16, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6871.64, importe_modificado:6871.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2012896/proyecto_FIN, 2012896/proyecto_PROCESO, 2012896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012897 | Proyecto de inversión | 13033.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13033.16, modificado:18069.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0065 - 56581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:3.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57237266, lat:20.87156586}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 18069.4 | 18069.4 | 18069.4 | 18069.4 | 18069.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-8, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13033.16, importe_modificado:13033.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.52}} | {2012897/proyecto_INICIO, 2012897/proyecto_FIN, 2012897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004843 | Proyecto de inversión | 37979.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37979.15, modificado:37979.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31EPR0173G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-151 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 20-B 146, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74846244, lat:20.89430851}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 37979.15 | 37979.15 | 37979.15 | 37979.15 | 37979.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-190, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37979.15, importe_modificado:37979.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004862 | Proyecto de inversión | 19195.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19195.23, modificado:19195.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS ARANA MENDEZ, CCT 31EES0099I, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-657-21 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:C. 20, 97824 Telchaquillo, Yuc., México, lon:-89.4638383, lat:20.646452}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 19195.23 | 19195.23 | 19195.23 | 19195.23 | 19195.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-152, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19195.23, importe_modificado:19195.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012903 | Proyecto de inversión | 7909.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7909.58, modificado:8083.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0057 - 56902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.58067499, lat:20.86587165}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8083.9 | 8083.9 | 8083.9 | 8083.9 | 8083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-6, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7909.58, importe_modificado:7909.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {2012903/proyecto_INICIO, 2012903/proyecto_FIN, 2012903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012908 | Proyecto de inversión | 94891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94891.86, modificado:100912.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0600 - 57056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57056 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.57980774, lat:20.87034283}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 100912.15 | 100912.15 | 100912.15 | 100912.15 | 100912.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-12, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94891.86, importe_modificado:94891.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012908/proyecto_INICIO, 2012908/proyecto_FIN, 2012908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012911 | Proyecto de inversión | 133691.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133691.81, modificado:137272.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0601 - 57182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57182 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.57982383, lat:20.87035285}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 137272.81 | 137272.81 | 137272.81 | 137272.81 | 137272.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-13, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133691.81, importe_modificado:133691.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012911/proyecto_INICIO, 2012911/proyecto_FIN, 2012911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012913 | Proyecto de inversión | 4319.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319.14, modificado:4319.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0050 - 57227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57227 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3, lon:-89.57813762, lat:20.86446812}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4319.14 | 4319.14 | 4319.14 | 4319.14 | 4319.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-1, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4319.14, importe_modificado:4319.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2012913/proyecto_INICIO, 2012913/proyecto_FIN, 2012913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006729 | Proyecto de inversión | 82433.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82433.63, modificado:96704.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 58955 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58955 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 11 PUEBLO , 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA CUCHILLA SOBRE LA CALLE 11 A DOS CALLES DE LA IGLESIA LA SANTISIMA ASUNCIÓN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POCOB, lon:-88.11157626, lat:20.97337977}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 96704.64 | 96704.64 | 96704.64 | 96704.64 | 96704.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006729/proyecto_INICIO, 2006729/proyecto_FIN, 2006729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006732 | Proyecto de inversión | 247780.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.94, modificado:247780.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHE DEL MUNICIPIO DE PANABA - 58997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 58997 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 12 SE UBICA SOBRE LA CALLE 10 JUSTO EN FRENTE DE LA IGLESIA, lon:-88.1463453, lat:21.38755958}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006732/proyecto_FIN, 2006732/proyecto_INICIO, 2006732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006733 | Proyecto de inversión | 82433.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82433.63, modificado:90972.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 59018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59018 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO , 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNA CALLE DE LA IGLESIA DE TAHCABO EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL, lon:-88.0814399, lat:21.05631807}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 90972.43 | 90972.43 | 90972.43 | 90972.43 | 90972.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006733/proyecto_INICIO, 2006733/proyecto_FIN, 2006733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006734 | Proyecto de inversión | 167729.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167729.21, modificado:377788.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 59158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59158 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 56, CALLE 60 LA ACCION SE LOCALIZA ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 57 POR 56 Y 60, lon:-88.15864663, lat:21.14133005}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 377788.57 | 377788.57 | 377788.57 | 377788.57 | 377788.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006734/proyecto_INICIO, 2006734/proyecto_PROCESO, 2006734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012925 | Proyecto de inversión | 50138.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50138.27, modificado:51525.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0634 - 57837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57837 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT, lon:-89.52206933, lat:21.03164289}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 51525.7 | 51525.7 | 51525.7 | 51525.7 | 51525.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-17, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51525.7, importe_modificado:51525.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.44}} | {2012925/proyecto_INICIO, 2012925/proyecto_FIN, 2012925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013390 | Proyecto de inversión | 46347.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46347.6, modificado:46347.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0153 - 79940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79940 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.69156579, lat:21.14963182}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 46347.6 | 46347.6 | 46347.6 | 46347.6 | 46347.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-3, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46347.6, importe_modificado:46347.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64}} | {2013390/proyecto_INICIO, 2013390/proyecto_FIN, 2013390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013394 | Proyecto de inversión | 114539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114539.46, modificado:115617.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0154 - 80064 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80064 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON, lon:-89.69159248, lat:21.14963182}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115617.76 | 115617.76 | 115617.76 | 115617.76 | 115617.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-4, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114539.46, importe_modificado:114539.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013394/proyecto_INICIO, 2013394/proyecto_FIN, 2013394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006737 | Proyecto de inversión | 247780.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.94, modificado:247780.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 59260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59260 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 6 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, lon:-88.59732429, lat:20.97102023}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006737/proyecto_FIN, 2006737/proyecto_INICIO, 2006737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006739 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8, lon:-88.7857939, lat:21.20702959}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006739/proyecto_INICIO, 2006739/proyecto_FIN, 2006739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006741 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 59283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.60644996, lat:20.96589216}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006741/proyecto_INICIO, 2006741/proyecto_FIN, 2006741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006742 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 59298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59298 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE PANABAMUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.27396617, lat:21.29916618}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | 82593.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006742/proyecto_INICIO, 2006742/proyecto_FIN, 2006742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006747 | Proyecto de inversión | 247300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247300.9, modificado:289578.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 59349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59349 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 POR 23, lon:-88.18190197, lat:21.02070888}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 289578.29 | 289578.29 | 289578.29 | 289578.29 | 289578.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006747/proyecto_FIN, 2006747/proyecto_INICIO, 2006747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006750 | Proyecto de inversión | 247780.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247780.94, modificado:247780.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 59358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59358 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 33 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 31 X 20 A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOM, lon:-88.27214935, lat:21.29374963}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | 247780.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006750/proyecto_INICIO, 2006750/proyecto_FIN, 2006750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006752 | Proyecto de inversión | 247300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247300.9, modificado:289540.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 59376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59376 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 26 POR 19, lon:-88.17949032, lat:21.02224889}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 289540.66 | 289540.66 | 289540.66 | 289540.66 | 289540.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006752/proyecto_INICIO, 2006752/proyecto_PROCESO, 2006752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}