2021 | 4 | YUC210402006753 | Proyecto de inversión | 412168.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412168.17, modificado:513240.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 59378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59378 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 A DE LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCA, lon:-88.30305235, lat:21.02168242}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 513240.88 | 513240.88 | 513240.88 | 513240.88 | 513240.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2006753/proyecto_FIN, 2006753/proyecto_INICIO, 2006753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006756 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:22, direccion:PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-87.9097316, lat:21.24678982}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006756/proyecto_PROCESO, 2006756/proyecto_INICIO, 2006756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006758 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60833 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SIERRA SE UBICA AL ORIENTE DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A LA VUELTA DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-87.71841185, lat:21.19896574}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006758/proyecto_FIN, 2006758/proyecto_INICIO, 2006758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005005 | Proyecto de inversión | 31243.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31243.46, modificado:31243.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DJN0031T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-588-21 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 69 378, Morelos Oriente, 97174 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59517956, lat:20.9515407}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 31243.46 | 31243.46 | 31243.46 | 31243.46 | 31243.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31243.46, importe_modificado:31243.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005007 | Proyecto de inversión | 59013.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59013.27, modificado:59013.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-638-21 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 39 160, San Juan Grande, 97145 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58659649, lat:20.9892142}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 59013.27 | 59013.27 | 59013.27 | 59013.27 | 59013.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59013.27, importe_modificado:59013.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005035 | Proyecto de inversión | 27786.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27786.8, modificado:27786.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ISOLINA ROSADO DE GRAHAM, CCT 31EJN0008R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-634-21 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 50 900, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5802726, lat:20.9668432}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27786.8 | 27786.8 | 27786.8 | 27786.8 | 27786.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27786.8, importe_modificado:27786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006760 | Proyecto de inversión | 468523.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468523.11, modificado:468523.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60852 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:PUEBLO SAN JOSE CONDE, 97700 SAN JOSÉ CONDE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADO A 36.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUDESTE. LA ACCION SE ENC, lon:-87.66321418, lat:21.1636857}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2006760/proyecto_INICIO, 2006760/proyecto_FIN, 2006760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006761 | Proyecto de inversión | 234261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234261.56, modificado:234261.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ROSADO VEGA DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60863 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:315, direccion:PUEBLO LUIS ROSADO VEGA, 97715 LUIS ROSADO VEGA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LUIS ROSADO VEGA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN., lon:-87.64386724, lat:21.18338962}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | 234261.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006761/proyecto_FIN, 2006761/proyecto_INICIO, 2006761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006763 | Proyecto de inversión | 312348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312348.74, modificado:312348.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60884 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:314, direccion:RANCHERIA SAN HIPÓLITO, 97715 SAN HIPÓLITO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL SAN HIPOLITO ES UNA RANCHERIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMIN., lon:-87.65301605, lat:21.18398156}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312348.74 | 312348.74 | 312348.74 | 312348.74 | 312348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006763/proyecto_INICIO, 2006763/proyecto_PROCESO, 2006763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006765 | Proyecto de inversión | 659469.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659469.07, modificado:697381.46}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 60918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60918 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20-A, CALLE 14 CALLE 20 CRUZAMIENTOS 14 Y 20A CENTRO, lon:-88.29897859, lat:21.02018125}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 697381.46 | 697381.46 | 697381.46 | 697381.46 | 697381.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2006765/proyecto_FIN, 2006765/proyecto_INICIO, 2006765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006769 | Proyecto de inversión | 317558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317558.52, modificado:317558.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO SUCILA - 61002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61002 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCA, lon:-88.31129047, lat:21.15940181}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | 317558.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006769/proyecto_INICIO, 2006769/proyecto_FIN, 2006769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006770 | Proyecto de inversión | 75826.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75826.33, modificado:75826.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 61011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61011 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO TIZIMIN SE UBICA AL ORIENTE DE MERIDA., lon:-88.15720996, lat:21.14783406}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 75826.33 | 75826.33 | 75826.33 | 75826.33 | 75826.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006770/proyecto_INICIO, 2006770/proyecto_FIN, 2006770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006771 | Proyecto de inversión | 468523.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468523.11, modificado:468523.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61014 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61014 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:63, direccion:PUEBLO SANTA ELENA, 97715 SANTA ELENA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA ELENA SE PUEDE ENCONTRAR A 51.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENTRA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PR, lon:-87.67385954, lat:21.18783246}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | 468523.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2006771/proyecto_FIN, 2006771/proyecto_INICIO, 2006771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006772 | Proyecto de inversión | 164867.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164867.27, modificado:205325.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61042 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA, lon:-88.30930857, lat:21.00466493}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 205325.59 | 205325.59 | 205325.59 | 205325.59 | 205325.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006772/proyecto_INICIO, 2006772/proyecto_PROCESO, 2006772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006775 | Proyecto de inversión | 37913.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37913.16, modificado:37913.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 61083 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61083 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 47 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN UBICADO AL ORIENTE DE MERIDA, lon:-88.1645406, lat:21.15164678}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006775/proyecto_FIN, 2006775/proyecto_PROCESO, 2006775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006778 | Proyecto de inversión | 82433.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82433.63, modificado:103201.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 61108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61108 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 13 Y 17 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA, lon:-88.31049816, lat:21.019055}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 103201.6 | 103201.6 | 103201.6 | 103201.6 | 103201.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006778/proyecto_FIN, 2006778/proyecto_INICIO, 2006778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006781 | Proyecto de inversión | 6494.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494.95, modificado:6494.95}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61139 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ SE UBICA AL ORIENTE DE LA CAPITAL SOBRE CARRETERA MERIDA TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL , lon:-88.78806645, lat:21.19765504}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | 6494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006781/proyecto_PROCESO, 2006781/proyecto_FIN, 2006781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006782 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61155 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61155 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA YUCATÁN, 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA COLONIA YUCATÁN ES UN POBLADO UBICADO AL ORIENTE DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMÍN. LA ACCION SE ENCUEN, lon:-87.72171785, lat:21.20951175}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006782/proyecto_PROCESO, 2006782/proyecto_INICIO, 2006782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006783 | Proyecto de inversión | 238168.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238168.89, modificado:238168.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 61169 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61169 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:PUEBLO LA GRAN LUCHA, 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO EN LA CUCHILLA SOBRE LA CARRETERA GRANO DE ORO EN LA LOCALIDAD LA GRAN LUCHA DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.55373095, lat:21.20718816}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 238168.89 | 238168.89 | 238168.89 | 238168.89 | 238168.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006783/proyecto_INICIO, 2006783/proyecto_FIN, 2006783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012594 | Proyecto de inversión | 136405.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136405.07, modificado:140573.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH PROYECTO NO. 221-01-0249 - 35221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 AL SUR Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 660 MT, lon:-89.51894568, lat:21.02064365}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 140573.02 | 140573.02 | 140573.02 | 140573.02 | 140573.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-2, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136405.07, importe_modificado:136405.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2012594/proyecto_INICIO, 2012594/proyecto_FIN, 2012594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012598 | Proyecto de inversión | 73808.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73808.71, modificado:74456.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO.221-01-0403 - 35414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35414 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A 340 MTS AL ORIE, lon:-89.59260197, lat:21.0382373}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 74456.1 | 74456.1 | 74456.1 | 74456.1 | 74456.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-3, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73808.71, importe_modificado:73808.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2012598/proyecto_INICIO, 2012598/proyecto_FIN, 2012598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012600 | Proyecto de inversión | 51351.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51351.12, modificado:52986.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO. 221-01-0405 - 35472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35472 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12-B INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-B Y , CALLE 12-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A Y 338 MTS AL , lon:-89.59253947, lat:21.03926432}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-4, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51351.12, importe_modificado:51351.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2012600/proyecto_INICIO, 2012600/proyecto_FIN, 2012600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012989 | Proyecto de inversión | 116129.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116129.12, modificado:117838.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0015 - 62866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62866 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y , lon:-89.68878333, lat:21.15139936}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 117838.3 | 117838.3 | 117838.3 | 117838.3 | 117838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116129.12, importe_modificado:116129.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012989/proyecto_INICIO, 2012989/proyecto_FIN, 2012989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012994 | Proyecto de inversión | 7254.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7254.06, modificado:7693.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0016 - 63040 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63040 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y , lon:-89.68878333, lat:21.15139936}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 7693.72 | 7693.72 | 7693.72 | 7693.72 | 7693.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-1, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7254.06, importe_modificado:7254.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.55}} | {2012994/proyecto_INICIO, 2012994/proyecto_FIN, 2012994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012999 | Proyecto de inversión | 122074.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122074.05, modificado:124207.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0048 - 63104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63104 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X, lon:-89.69053874, lat:21.15175542}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 124207.87 | 124207.87 | 124207.87 | 124207.87 | 124207.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-5, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122074.05, importe_modificado:122074.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012999/proyecto_INICIO, 2012999/proyecto_FIN, 2012999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302005049 | Proyecto de inversión | 40966.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40966.32, modificado:40966.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0856K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-591-21 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Leandro Valle, Calle 69 965, Azcorra, 97177 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5988059, lat:20.95358466}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 40966.32 | 40966.32 | 40966.32 | 40966.32 | 40966.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40966.32, importe_modificado:40966.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005053 | Proyecto de inversión | 105308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105308.52, modificado:105308.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JOSE COELLO RAMIREZ, CCT 31DJN0184X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-631-21 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 40 543, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5752115, lat:20.9744194}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 105308.52 | 105308.52 | 105308.52 | 105308.52 | 105308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105308.52, importe_modificado:105308.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005062 | Proyecto de inversión | 36691.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36691.22, modificado:36691.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS, CCT 31DJN0129D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-630-21 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 320, Emiliano Zapata Oriente, 97144 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5742903, lat:20.984626}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | 36691.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36691.22, importe_modificado:36691.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005070 | Proyecto de inversión | 38913.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38913.58, modificado:38913.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31EJN0074Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-593-21 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 30¿ 565C, San José, 97189 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60991025, lat:20.94770319}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 38913.58 | 38913.58 | 38913.58 | 38913.58 | 38913.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38913.58, importe_modificado:38913.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402043658 | Proyecto de inversión | 1036521.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036521.07, modificado:1036809.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TUNKÁS LOCALIDAD SAN ANTONIO CHUC ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CHUC - 316767 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 316767 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.1, meta_modificada:1885.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO CALLE SIN NUMERO ENTRANDO DE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TU, lon:-88.77893455, lat:20.8137207}} | 2021-12-03 | 2021-12-28 | 1036809.52 | 1036809.52 | 1036809.52 | 1036809.52 | 1036809.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-02-2021, contratista:TLOPEG SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:1036809.52, importe_modificado:1036809.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.1}} | {2043658/proyecto_INICIO, 2043658/proyecto_PROCESO, 2043658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043669 | Proyecto de inversión | 268059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268059.86, modificado:267686.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 316791 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEABO YUCATAN | 316791 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 39X28Y28A, lon:-89.28311994, lat:20.39956432}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-075-CI-01-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEABO, monto:803059.92, importe_modificado:803059.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2043669/proyecto_INICIO, 2043669/proyecto_FIN, 2043669/proyecto_PROCESO, 2043669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043673 | Proyecto de inversión | 268059.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268059.85, modificado:267686.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 316799 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEABO YUCATAN | 316799 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 31X22, lon:-89.2824333, lat:20.39972521}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-075-CI-01-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEABO, monto:803059.92, importe_modificado:803059.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2043673/proyecto_INICIO, 2043673/proyecto_FIN, 2043673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044737 | Proyecto de inversión | 306649.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306649.74, modificado:306649.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SANAHCAT LOCALIDAD SANAHCAT ASENTAMIENTO SANAHCAT - 320436 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 320436 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN CIUDAD SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 13 CALLE 17 ENTRE 14 Y 16, lon:-89.21458071, lat:20.77135207}} | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 306649.74 | 306649.74 | 306649.74 | 306649.74 | 306649.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANAHCAT-FISM-I3-01-2021, contratista:DIANA PAOLA BASTO BAÑOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:636297.48, importe_modificado:636297.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2044737/proyecto_INICIO, 2044737/proyecto_PROCESO, 2044737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028909 | Proyecto de inversión | 138053.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138053.32, modificado:161987.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 258949 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 258949 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X1Y3 Y CALLE 6X7Y9, lon:-88.60147031, lat:20.97262313}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-01-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:728942.61, importe_modificado:728942.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2028909/proyecto_FIN, 2028909/proyecto_PROCESO, 2028909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043683 | Proyecto de inversión | 365400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365400.0, modificado:365034.6}} | REHABILITACION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 316851 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEABO YUCATAN | 316851 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 22X25Y27, lon:-89.28337744, lat:20.39948387}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 365034.6 | 365034.6 | 365034.6 | 365034.6 | 365034.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-075-LP-01-2021, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEABO, monto:1787221.0, importe_modificado:1787221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2043683/proyecto_INICIO, 2043683/proyecto_FIN, 2043683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043698 | Proyecto de inversión | 1423610 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423610.0, modificado:1422186.4}} | REHABILITACION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 316931 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEABO YUCATAN | 316931 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2454.5, meta_modificada:2454.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 30X35Y37 CALLE 30X37Y39, CALLE 39AX32Y34, lon:-89.28397825, lat:20.39787491}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1422186.4 | 1422186.4 | 1422186.4 | 1422186.4 | 1422186.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-075-LP-01-2021, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEABO, monto:1787221.0, importe_modificado:1787221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2454.5}} | {2043698/proyecto_INICIO, 2043698/proyecto_FIN, 2043698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043714 | Proyecto de inversión | 1955037.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955037.26, modificado:1955037.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 316966 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 316966 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-88.65979035, lat:20.50513451}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1955037.26 | 1955037.26 | 1955037.26 | 1955037.26 | 1955037.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-PL-06-2021, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1955037.26, importe_modificado:1955037.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} | {2043714/proyecto_INICIO, 2043714/proyecto_FIN, 2043714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043717 | Proyecto de inversión | 880578.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880578.49, modificado:880578.49}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 316998 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 316998 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:409, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 184 TRAMO MUNA - FELIPE CARRILLO PUERTO KILÓMETRO KILÓMETRO 2 + UNDEFINED COLONIA SABAC-HA, 97970 LOS CASCABELES, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL HOSPITAL GENERAL Y LA UNIDAD DEPORTIVA ENRI, lon:-89.26332119, lat:20.18449731}} | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 880578.49 | 880578.49 | 880578.49 | 880578.49 | 880578.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.06A, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:880578.49, importe_modificado:880578.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {2043717/proyecto_PROCESO, 2043717/proyecto_INICIO, 2043717/proyecto_FIN, 2043717/proyecto_PROCESO, 2043717/proyecto_FIN, 2043717/proyecto_PROCESO, 2043717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038481 | Proyecto de inversión | 574925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574925.39, modificado:574925.39}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT -7 - 296228 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 296228 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TRECE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , ENTRANDO POR LA CALLE VEINTE ENTRA PRINCIPAL HUNUCMA TETIZ LLEGAS A LA CALLE 13 ESQUINA IMSS DOBLAS A MANO DERECHA MEDIA CUADRA, lon:-89.93115083, lat:20.96736157}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 574925.39 | 574925.39 | 574925.39 | 574925.39 | 574925.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/02/2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:1131026.11, importe_modificado:1152026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2038481/proyecto_FIN, 2038481/proyecto_PROCESO, 2038481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044418 | Proyecto de inversión | 706175.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706175.41, modificado:705354.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN - 319353 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 319353 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE, lon:-88.47299876, lat:20.70047066}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 705354.29 | 705354.29 | 705354.29 | 705354.29 | 705354.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-091-CI-03-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, monto:705354.29, importe_modificado:705354.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2044418/proyecto_INICIO, 2044418/proyecto_FIN, 2044418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044428 | Proyecto de inversión | 620948 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620948.0, modificado:620948.0}} | CINCO DE OBRA UNO: REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR DEL MUNICIPIO DE YUCATAN. - 319398 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 319398 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE EN CUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL LA LOCALIDAD E SANTA MARIA DE AZNAR ESQUINA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERA UAYMA ESPITA, lon:-88.32109807, lat:20.82636428}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 620948 | 620948 | 620948 | 620948 | 620948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-05-IR, contratista:ING. JESUS ANTONIO RUIZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:620948.0, importe_modificado:620948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2044428/proyecto_PROCESO, 2044428/proyecto_INICIO, 2044428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028943 | Proyecto de inversión | 207079.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207079.97, modificado:242980.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259075 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259075 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 11X4Y6 CALLE 15X2Y4 Y CALLE 19X2YFINAL, lon:-88.60084175, lat:20.96770163}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 242980.86 | 242980.86 | 242980.86 | 242980.86 | 242980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-01-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:728942.61, importe_modificado:728942.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2028943/proyecto_INICIO, 2028943/proyecto_FIN, 2028943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028948 | Proyecto de inversión | 138053.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138053.32, modificado:161987.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259088 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259088 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 27X4Y6 Y CALLE 6X25Y27, lon:-88.60053942, lat:20.96213528}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-01-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:728942.61, importe_modificado:728942.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2028948/proyecto_INICIO, 2028948/proyecto_FIN, 2028948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025094 | Proyecto de inversión | 877015.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877015.04, modificado:884290.07}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO (CALLE 13X6Y8 Y CALLE 17X8Y10) DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 245511 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 245511 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.0, meta_modificada:1240.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA, lon:-88.94293972, lat:20.20277157}} | 2021-09-20 | 2021-10-31 | 884290.07 | 884290.07 | 884290.07 | 884290.07 | 884290.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-04, contratista:SK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1358691.56, importe_modificado:1358691.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.5}} | {2025094/proyecto_INICIO, 2025094/proyecto_FIN, 2025094/proyecto_INICIO, 2025094/proyecto_PROCESO, 2025094/proyecto_FIN, 2025094/proyecto_INICIO, 2025094/proyecto_PROCESO, 2025094/proyecto_FIN, 2025094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025105 | Proyecto de inversión | 43913.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43913.91, modificado:43913.91}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO - 245530 | 31 | Yucatán | 60 | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO | 245530 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS EN LA ENTRADA DE QU, lon:-88.63443955, lat:20.86432536}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 43913.91 | 43913.91 | 43913.91 | 43913.91 | 43913.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQY/FISMDF/2021-13-02, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, monto:418238.13, importe_modificado:418238.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2025105/proyecto_INICIO, 2025105/proyecto_PROCESO, 2025105/proyecto_FIN, 2025105/proyecto_INICIO, 2025105/proyecto_PROCESO, 2025105/proyecto_FIN, 2025105/proyecto_PROCESO, 2025105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043730 | Proyecto de inversión | 455555.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455555.68, modificado:454306.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 317054 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 317054 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM, lon:-88.76205669, lat:20.44196347}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 454306.88 | 454306.88 | 454306.88 | 454306.88 | 454306.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-CI-01-2021, contratista:CONSTRUCTORA PUNAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:454306.88, importe_modificado:454306.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2043730/proyecto_INICIO, 2043730/proyecto_FIN, 2043730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028177 | Proyecto de inversión | 79882.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79882.69, modificado:79289.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA LOCALIDAD MAMA ASENTAMIENTO MAMA - 256624 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 256624 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTIDOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PA, lon:-89.36356353, lat:20.47811128}} | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 79289.52 | 79289.52 | 79289.52 | 79289.52 | 79289.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-08, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:239648.08, importe_modificado:239648.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2028177/proyecto_FIN, 2028177/proyecto_PROCESO, 2028177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028969 | Proyecto de inversión | 138053.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138053.32, modificado:161987.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259151 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259151 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 27X32Y34 Y CALLE 15X34Y36, lon:-88.61349825, lat:20.96701235}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | 161987.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-01-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:728942.61, importe_modificado:728942.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2028969/proyecto_INICIO, 2028969/proyecto_FIN, 2028969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033002 | Proyecto de inversión | 1200000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.3, modificado:1199839.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE, CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 273589 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 273589 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CINCO INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CALLE SIETE LA OBRA SE REALIZA RA EN CALLE 5 X 6 Y 4 CALLE 9 X 1, CALLE 8 X 9, CALLE 3 X 2 X 4, CALLE 9 X 6, CA, lon:-89.02765232, lat:20.31547596}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1199839.78 | 1199839.78 | 1199839.78 | 1199839.78 | 1199839.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/10, contratista:LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, monto:1199839.78, importe_modificado:1199839.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2033002/proyecto_FIN, 2033002/proyecto_PROCESO, 2033002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043768 | Proyecto de inversión | 557100.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557100.34, modificado:556226.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE VEINTITRES POR VEINTIDOS Y VEINTISEIS - 317173 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 317173 | S | 3300 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTITRES A EL PROYECTO SE EJCUTARA EN LAS SIG. DIRECCIONES C.23X22Y26 C.23X22Y26, C.23X26Y, lon:-89.04668536, lat:20.07629894}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 556226.16 | 556226.16 | 556226.16 | 556226.16 | 556226.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/18, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:579306.08, importe_modificado:579306.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {2043768/proyecto_INICIO, 2043768/proyecto_PROCESO, 2043768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028588 | Proyecto de inversión | 280229.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280229.2, modificado:280229.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 257893 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 257893 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 AL ORIEN, lon:-89.27191733, lat:21.09408452}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 280229.2 | 280229.2 | 280229.2 | 280229.2 | 280229.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.0}} | {2028588/proyecto_INICIO, 2028588/proyecto_PROCESO, 2028588/proyecto_FIN, 2028588/proyecto_INICIO, 2028588/proyecto_PROCESO, 2028588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028991 | Proyecto de inversión | 87802.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87802.21, modificado:87716.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259215 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259215 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 6X15Y17 Y CALLE 9X2Y4, lon:-88.59964012, lat:20.96814244}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 87716.74 | 87716.74 | 87716.74 | 87716.74 | 87716.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2028991/proyecto_PROCESO, 2028991/proyecto_INICIO, 2028991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028997 | Proyecto de inversión | 105275.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105275.07, modificado:105172.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259261 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259261 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.08, meta_modificada:48.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X18Y20 Y CALLE 18X9Y11, lon:-88.60515624, lat:20.96670483}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 105172.58 | 105172.58 | 105172.58 | 105172.58 | 105172.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.08}} | {2028997/proyecto_FIN, 2028997/proyecto_PROCESO, 2028997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033026 | Proyecto de inversión | 1063999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063999.99, modificado:1062941.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD KIMBILÁ ASENTAMIENTO KIMBILA, CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO - 273672 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 273672 | S | 58 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE OCHO INTERIOR SN PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 8 X 3 Y 5 CALLE 10 X 3 Y 5 CALLE 12 X 9 CALLE 5 X 10 Y 12, CALLE 8 X 1 Y 3, CALL, lon:-89.08329851, lat:20.29621705}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1062941.55 | 1062941.55 | 1062941.55 | 1062941.55 | 1062941.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/13, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, monto:1062941.55, importe_modificado:1062941.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2033026/proyecto_INICIO, 2033026/proyecto_FIN, 2033026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043779 | Proyecto de inversión | 80432 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80432.0, modificado:80062.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 317207 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 317207 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, lon:-88.67602897, lat:20.5407328}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 80062.1 | 80062.1 | 80062.1 | 80062.1 | 80062.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-ASIG-01-2021, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:80062.1, importe_modificado:80062.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2043779/proyecto_INICIO, 2043779/proyecto_FIN, 2043779/proyecto_PROCESO, 2043779/proyecto_FIN, 2043779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043783 | Proyecto de inversión | 785504.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785504.72, modificado:827286.93}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN - 317217 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 317217 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM, lon:-88.76235709, lat:20.44192326}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 827286.93 | 827286.93 | 827286.93 | 827286.93 | 827286.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-LP-05-2021, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2596100.64, importe_modificado:2596100.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.0}} | {2043783/proyecto_INICIO, 2043783/proyecto_FIN, 2043783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043793 | Proyecto de inversión | 1024976.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024976.35, modificado:978654.73}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN. - 317251 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 317251 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 26 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLE 26X19Y23 CALLE 21X24Y26 CALLE 23X24Y26, CALLE 26X21Y23, lon:-88.71041431, lat:20.50800874}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 978654.73 | 978654.73 | 978654.73 | 978654.73 | 978654.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-LP-05-2021, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2596100.64, importe_modificado:2596100.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.0}} | {2043793/proyecto_INICIO, 2043793/proyecto_FIN, 2043793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044137 | Proyecto de inversión | 339751.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339751.19, modificado:339751.19}} | TRES OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE UAYMA MUNICIPIO UAYMA - 318530 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 318530 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.96, meta_modificada:173.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SOBRE LA CALLE 20 A DOS CUADRAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL., lon:-88.31710815, lat:20.72001684}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 339751.19 | 339751.19 | 339751.19 | 339751.19 | 339751.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-03-LP, contratista:MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:916895.0, importe_modificado:916895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.96}} | {2044137/proyecto_INICIO, 2044137/proyecto_FIN, 2044137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028233 | Proyecto de inversión | 442754.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442754.31, modificado:441564.35}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN YUCATÁN - 256803 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DZÁN | 256803 | S | 3061 | 2942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 14, CALLE 12 LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE REALIZARAN EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 21 EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.46519827, lat:20.38671332}} | 2021-11-12 | 2021-12-26 | 441564.35 | 441564.35 | 441564.35 | 441564.35 | 441564.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FISMDF-DZAN-YUC/2021-09, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:441564.35, importe_modificado:441564.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2028233/proyecto_INICIO, 2028233/proyecto_PROCESO, 2028233/proyecto_FIN, 2028233/proyecto_INICIO, 2028233/proyecto_PROCESO, 2028233/proyecto_FIN, 2028233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029011 | Proyecto de inversión | 43866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43866.51, modificado:43823.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259300 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259300 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.03, meta_modificada:20.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LA SIGUIENTE CALLE CALLE 8X17Y19, lon:-88.60455542, lat:20.96646438}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 43823.81 | 43823.81 | 43823.81 | 43823.81 | 43823.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.03}} | {2029011/proyecto_FIN, 2029011/proyecto_PROCESO, 2029011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029026 | Proyecto de inversión | 120690.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120690.27, modificado:120572.78}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259349 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259349 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 19X42Y44 Y CALLE 21X36Y38, lon:-88.61388449, lat:20.9661708}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 120572.78 | 120572.78 | 120572.78 | 120572.78 | 120572.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2029026/proyecto_INICIO, 2029026/proyecto_FIN, 2029026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033033 | Proyecto de inversión | 1056822.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056822.91, modificado:1054853.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICÁN ASENTAMIENTO CHICAN - 273696 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 273696 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.0, meta_modificada:2330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA CALLE SE REALIZA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL MAPA DE UBICACION EN LE MENCIONO QUE EN LA COMUNIDAD DE CHICAN AUN NO SE CUENTA CON N, lon:-89.15880254, lat:20.34015452}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1054853.11 | 1054853.11 | 1054853.11 | 1054853.11 | 1054853.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/12, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, monto:1054853.11, importe_modificado:1054853.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.0}} | {2033033/proyecto_FIN, 2033033/proyecto_PROCESO, 2033033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043340 | Proyecto de inversión | 1277250.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277250.58, modificado:1277250.58}} | UNO OBRA DE UNO; CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 14 EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO UAYMA - 315899 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 315899 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 17 SE UBICA EN EL ESTADO DE YU CATAN A EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SOBRE EL CENTRO ESTA LA BILIOTECA PUBLICA DE ALLI HACIA EL NORTE SON 200 MTRO, lon:-88.31690452, lat:20.71856151}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1277250.58 | 1277250.58 | 1277250.58 | 1277250.58 | 1277250.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-06-IR, contratista:MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:346041.9, importe_modificado:346041.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2043340/proyecto_INICIO, 2043340/proyecto_PROCESO, 2043340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043351 | Proyecto de inversión | 8395.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8395.4, modificado:8395.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 315933 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 315933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 27 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZAR HASTA LA CALLE 25 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE, lon:-89.02688325, lat:20.79307088}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 8395.4 | 8395.4 | 8395.4 | 8395.4 | 8395.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2043351/proyecto_FIN, 2043351/proyecto_PROCESO, 2043351/proyecto_INICIO, 2043351/proyecto_PROCESO, 2043351/proyecto_INICIO, 2043351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043809 | Proyecto de inversión | 787870.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787870.98, modificado:790158.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN - 317338 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 317338 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, lon:-88.67585731, lat:20.54081318}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 790158.98 | 790158.98 | 790158.98 | 790158.98 | 790158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-LP-05-2021, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2596100.64, importe_modificado:2596100.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2043809/proyecto_INICIO, 2043809/proyecto_FIN, 2043809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044166 | Proyecto de inversión | 577143.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577143.81, modificado:577143.81}} | TRES OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE UAYMA MUNICIPIO UAYMA - 318628 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 318628 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.51, meta_modificada:295.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA, SOBRE LA CALLE 18 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA IGLESIA., lon:-88.31616878, lat:20.71466257}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 577143.81 | 577143.81 | 577143.81 | 577143.81 | 577143.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-03-LP, contratista:MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:916895.0, importe_modificado:916895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.51}} | {2044166/proyecto_FIN, 2044166/proyecto_PROCESO, 2044166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044885 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | OCHO OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 20X9 EN LA LOCALIDAD DE UAYMA,EN EL MUNICIPIO DE UAYMA - 320871 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 320871 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 24, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNIICIPIO DE UAYMA SOBRE LA CALLE 20 CUATRO CUADRAS PARA LLEGAR A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ, lon:-88.31698313, lat:20.72255384}} | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-01C-IR, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2044885/proyecto_FIN, 2044885/proyecto_INICIO, 2044885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028259 | Proyecto de inversión | 302958.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302958.97, modificado:302958.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAMA LOCALIDAD MAMA ASENTAMIENTO MAMA - 256861 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 256861 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.3, meta_modificada:1199.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE VEINTIOCHO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL , lon:-89.3675332, lat:20.47523671}} | 2021-11-05 | 2021-12-27 | 302958.97 | 302958.97 | 302958.97 | 302958.97 | 302958.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-07, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:908527.6, importe_modificado:908527.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.3}} | {2028259/proyecto_FIN, 2028259/proyecto_PROCESO, 2028259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029034 | Proyecto de inversión | 35965.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35965.67, modificado:35930.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259368 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 24X25Y27, lon:-88.60880326, lat:20.96571182}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 35930.66 | 35930.66 | 35930.66 | 35930.66 | 35930.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2029034/proyecto_PROCESO, 2029034/proyecto_FIN, 2029034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029045 | Proyecto de inversión | 121007.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121007.78, modificado:120889.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259390 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259390 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 29X12Y14 CALLE 19X2 Y CALLE 21X2YFINAL, lon:-88.60053942, lat:20.96189483}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 120889.98 | 120889.98 | 120889.98 | 120889.98 | 120889.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2029045/proyecto_PROCESO, 2029045/proyecto_INICIO, 2029045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029055 | Proyecto de inversión | 44299.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44299.69, modificado:44494.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (SEGUNDA ETAPA) - 259445 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259445 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 11X26Y28, lon:-88.61375574, lat:20.96621088}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 44494.92 | 44494.92 | 44494.92 | 44494.92 | 44494.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-03-2021, contratista:TLOPEG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:705623.07, importe_modificado:705623.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2029055/proyecto_INICIO, 2029055/proyecto_FIN, 2029055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041808 | Proyecto de inversión | 417276.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417276.73, modificado:417276.73}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALLIDAD DE CEPEDA PERAZA - 310224 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 310224 | S | 305 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MANUEL CEPEDA PERAZA E IGLESIA ADVENTISTA 2, lon:-89.25067511, lat:20.15192157}} | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 417276.73 | 417276.73 | 417276.73 | 417276.73 | 417276.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.36, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:417276.73, importe_modificado:417276.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041808/proyecto_INICIO, 2041808/proyecto_FIN, 2041808/proyecto_PROCESO, 2041808/proyecto_FIN, 2041808/proyecto_PROCESO, 2041808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033728 | Proyecto de inversión | 492558.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492558.79, modificado:491775.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC TREINTA TECHOS - 278179 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 278179 | S | 52 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 X 25 Y 27 Y OTRAS CALLES QUE SE SEÑALAN EN EL MAPA DE , lon:-89.1092793, lat:20.23414797}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 491775.47 | 491775.47 | 491775.47 | 491775.47 | 491775.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/11, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, monto:1056719.28, importe_modificado:1056719.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {2033728/proyecto_PROCESO, 2033728/proyecto_FIN, 2033728/proyecto_PROCESO, 2033728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033743 | Proyecto de inversión | 458024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458024.4, modificado:458024.4}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 278243 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 278243 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO AL POBLADO LA PRIMERA CUADRA A MANO IZQUIERDA., lon:-88.08733956, lat:20.8554359}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 458024.4 | 458024.4 | 458024.4 | 458024.4 | 458024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-009-2021, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3621000.0, importe_modificado:3621000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2033743/proyecto_INICIO, 2033743/proyecto_FIN, 2033743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033744 | Proyecto de inversión | 3162975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162975.6, modificado:3162975.6}} | CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 278244 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 278244 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 17 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 10, CALLE 12 ALADO DE SIX ARMANDOS, lon:-88.2019156, lat:20.80044999}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 3162975.6 | 3162975.6 | 3162975.6 | 3162975.6 | 3162975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-009-2021, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3621000.0, importe_modificado:3621000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2033744/proyecto_INICIO, 2033744/proyecto_FIN, 2033744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044199 | Proyecto de inversión | 684980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684980.0, modificado:684980.0}} | CUATRO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR DEL MUNICIPIO DE YUCATAN. - 318738 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 318738 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR UAYMA YUCATÁN. RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-88.32286483, lat:20.82736895}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 684980 | 684980 | 684980 | 684980 | 684980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-04-IR, contratista:ING. JESUS ANTONIO RUIZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:684980.0, importe_modificado:684980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2044199/proyecto_INICIO, 2044199/proyecto_FIN, 2044199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028275 | Proyecto de inversión | 454451.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454451.07, modificado:454451.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAMA LOCALIDAD MAMA ASENTAMIENTO MAMA - 256901 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 256901 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINCINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PAL, lon:-89.36391561, lat:20.47712693}} | 2021-11-05 | 2021-12-27 | 454451.07 | 454451.07 | 454451.07 | 454451.07 | 454451.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-07, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:908527.6, importe_modificado:908527.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}} | {2028275/proyecto_INICIO, 2028275/proyecto_FIN, 2028275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029057 | Proyecto de inversión | 39376.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39376.77, modificado:39550.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (SEGUNDA ETAPA) - 259456 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259456 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.85, meta_modificada:17.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X17Y19, lon:-88.60515624, lat:20.96686512}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 39550.3 | 39550.3 | 39550.3 | 39550.3 | 39550.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-03-2021, contratista:TLOPEG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:705623.07, importe_modificado:705623.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.85}} | {2029057/proyecto_FIN, 2029057/proyecto_INICIO, 2029057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029067 | Proyecto de inversión | 88334.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88334.59, modificado:88723.89}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (SEGUNDA ETAPA) - 259488 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259488 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.03, meta_modificada:40.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 23X20Y22 Y CALLE 22X29Y31, lon:-88.60567122, lat:20.96590335}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 88723.89 | 88723.89 | 88723.89 | 88723.89 | 88723.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-03-2021, contratista:TLOPEG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:705623.07, importe_modificado:705623.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.03}} | {2029067/proyecto_INICIO, 2029067/proyecto_PROCESO, 2029067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041828 | Proyecto de inversión | 149596.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149596.65, modificado:149596.65}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD SAN ISIDRO YAAXCHE. - 310285 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 310285 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO YAXCHE, 97983 SAN ISIDRO YAXCHÉ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ENCONTRAR A 39.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN A LA ENTRADA DE SAN ISIDRO YAXCHE, lon:-89.43915098, lat:19.8769673}} | 2021-11-13 | 2021-11-17 | 149596.65 | 149596.65 | 149596.65 | 149596.65 | 149596.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.01A, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:149596.65, importe_modificado:149596.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041828/proyecto_PROCESO, 2041828/proyecto_INICIO, 2041828/proyecto_FIN, 2041828/proyecto_INICIO, 2041828/proyecto_PROCESO, 2041828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043861 | Proyecto de inversión | 23116.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23116.2, modificado:23079.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO. EN CALLE VEINTITRES POR VEINTIDOS Y VEINTISEIS - 317546 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB YUCATAN | 317546 | S | 3300 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTITRES A EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN LA CALLE 23X32Y34 DE LA LOCALIDAD, lon:-89.05100671, lat:20.07715513}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 23079.92 | 23079.92 | 23079.92 | 23079.92 | 23079.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/18, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:579306.08, importe_modificado:579306.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2043861/proyecto_INICIO, 2043861/proyecto_PROCESO, 2043861/proyecto_FIN, 2043861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044209 | Proyecto de inversión | 192435.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192435.56, modificado:192228.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATAN - 318759 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 318759 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 26 ESTA OBRA 1 DE 2 SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESTACION DEL TREN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN., lon:-88.74886893, lat:20.89690937}} | 2021-11-18 | 2021-12-13 | 192228.27 | 192228.27 | 192228.27 | 192228.27 | 192228.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-01-2021, contratista:JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:865027.19, importe_modificado:865027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2044209/proyecto_INICIO, 2044209/proyecto_FIN, 2044209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044561 | Proyecto de inversión | 259531.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259531.42, modificado:259531.42}} | SEIS OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES 3 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA - 319810 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 319810 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, CALLE 15 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA , EN LA ESQUINA DE LA 18A SE ENCUENTRA UN EXPENDIO DE CORONA EL PLAYON., lon:-88.31643685, lat:20.72068361}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 259531.42 | 259531.42 | 259531.42 | 259531.42 | 259531.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-06-IR, contratista:MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:346041.9, importe_modificado:346041.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2044561/proyecto_INICIO, 2044561/proyecto_FIN, 2044561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029080 | Proyecto de inversión | 88387.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88387.55, modificado:88777.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (SEGUNDA ETAPA) - 259526 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259526 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X6Y8 Y CALLE SNX17Y19, lon:-88.60006928, lat:20.96854317}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 88777.08 | 88777.08 | 88777.08 | 88777.08 | 88777.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-03-2021, contratista:TLOPEG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:705623.07, importe_modificado:705623.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2029080/proyecto_PROCESO, 2029080/proyecto_FIN, 2029080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029092 | Proyecto de inversión | 359294.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359294.72, modificado:355281.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (SEGUNDA ETAPA) - 259560 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259560 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE TIXBACAB YUCATAN, lon:-88.51241414, lat:21.09461803}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 355281.18 | 355281.18 | 355281.18 | 355281.18 | 355281.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-03-2021, contratista:TLOPEG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:705623.07, importe_modificado:705623.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2029092/proyecto_FIN, 2029092/proyecto_INICIO, 2029092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041862 | Proyecto de inversión | 1227591.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227591.96, modificado:1227591.96}} | REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN - 310429 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 310429 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO AVANZAR HASTA LLEGAR ALA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.21477789, lat:20.47144579}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1227591.96 | 1227591.96 | 1227591.96 | 1227591.96 | 1227591.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1227591.96, importe_modificado:1227591.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2205.0}} | {2041862/proyecto_INICIO, 2041862/proyecto_PROCESO, 2041862/proyecto_FIN, 2041862/proyecto_INICIO, 2041862/proyecto_FIN, 2041862/proyecto_PROCESO, 2041862/proyecto_FIN, 2041862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044591 | Proyecto de inversión | 184821 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184821.0, modificado:214344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 319921 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 319921 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZANDO HASTA LLEGAR A LA CALLE 25, lon:-89.21345091, lat:20.46538253}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 214344 | 214344 | 214344 | 214344 | 214344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:591589.09, importe_modificado:591589.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2044591/proyecto_INICIO, 2044591/proyecto_FIN, 2044591/proyecto_INICIO, 2044591/proyecto_FIN, 2044591/proyecto_PROCESO, 2044591/proyecto_FIN, 2044591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044942 | Proyecto de inversión | 76908.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76908.79, modificado:77923.74}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 321068 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 321068 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 13X16Y18 2CALLE 15X16Y18 3CALLE 17X18Y20 (2)CALLE 20X17Y19 (3)CALLE 19X24Y26CALLE 21X12Y10, lon:-89.04171615, lat:21.25118292}} | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 77923.74 | 77923.74 | 77923.74 | 77923.74 | 77923.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-15/2021, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:77923.74, importe_modificado:77923.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:12.0}} | {2044942/proyecto_INICIO, 2044942/proyecto_FIN, 2044942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028711 | Proyecto de inversión | 87392.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87392.09, modificado:87392.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 258371 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 258371 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 26 HACIA EL NOR, lon:-89.28068113, lat:21.10764573}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 87392.09 | 87392.09 | 87392.09 | 87392.09 | 87392.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2028711/proyecto_INICIO, 2028711/proyecto_PROCESO, 2028711/proyecto_FIN, 2028711/proyecto_INICIO, 2028711/proyecto_PROCESO, 2028711/proyecto_FIN, 2028711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028732 | Proyecto de inversión | 190414.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190414.08, modificado:190414.08}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTOS MARIO H. CUEVAS Y PERLA DE LA COSTA , MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 258431 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 258431 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA MARIO H CUEVAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL NORTE 3 CALLES, lon:-89.28651279, lat:21.10277269}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 190414.08 | 190414.08 | 190414.08 | 190414.08 | 190414.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}} | {2028732/proyecto_PROCESO, 2028732/proyecto_INICIO, 2028732/proyecto_PROCESO, 2028732/proyecto_FIN, 2028732/proyecto_INICIO, 2028732/proyecto_PROCESO, 2028732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035864 | Proyecto de inversión | 650420.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650420.65, modificado:643109.73}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN OXKUTZCAB LOCALIDAD XUL - 286638 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 286638 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE DOCE PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SUR CALLE 444 OXKUTZCAB XUL YUCATAN HACIA CALLE 61 9.8 KM., lon:-89.46265837, lat:20.1020377}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 643109.73 | 643109.73 | 643109.73 | 643109.73 | 643109.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-006-2021-LP, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1612460.62, importe_modificado:1612460.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2035864/proyecto_PROCESO, 2035864/proyecto_INICIO, 2035864/proyecto_FIN, 2035864/proyecto_PROCESO, 2035864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044618 | Proyecto de inversión | 728988.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728988.39, modificado:728988.39}} | 1) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. Y 2) CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 319998 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 319998 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:PUEBLO KANTEMO, 97975 KANTEMÓ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308333 LATITUD DEC 20.000000 LA LOCALIDAD SE EN, lon:-89.30820987, lat:20.00060305}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 728988.39 | 728988.39 | 728988.39 | 728988.39 | 728988.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.35, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2079976.48, importe_modificado:2079976.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2044618/proyecto_PROCESO, 2044618/proyecto_INICIO, 2044618/proyecto_PROCESO, 2044618/proyecto_FIN, 2044618/proyecto_INICIO, 2044618/proyecto_FIN, 2044618/proyecto_INICIO, 2044618/proyecto_FIN, 2044618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043457 | Proyecto de inversión | 350251.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350251.67, modificado:350251.67}} | DOS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE UAYMA MUNICIPIO UAYMA - 316212 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 316212 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA ENFRENTE HAY UN EXPENDIO DE CERVEAS SIX, lon:-88.31793423, lat:20.7209734}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 350251.67 | 350251.67 | 350251.67 | 350251.67 | 350251.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-02-LP, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1050755.0, importe_modificado:1050755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2043457/proyecto_PROCESO, 2043457/proyecto_FIN, 2043457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044987 | Proyecto de inversión | 409783.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409783.23, modificado:409783.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 321252 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 321252 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 15, CALLE 17 CERCA DE CARNICERIA NIÑO DE ATOCHA, lon:-88.19963398, lat:20.80064889}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 409783.23 | 409783.23 | 409783.23 | 409783.23 | 409783.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-006-2021, contratista:VICENTE CHIMAL COUOH, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:421406.27, importe_modificado:421406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {2044987/proyecto_INICIO, 2044987/proyecto_FIN, 2044987/proyecto_PROCESO, 2044987/proyecto_FIN, 2044987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028768 | Proyecto de inversión | 235777.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235777.73, modificado:235777.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 258586 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 258586 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 4 CA, lon:-89.28979762, lat:21.1010555}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 235777.73 | 235777.73 | 235777.73 | 235777.73 | 235777.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.0}} | {2028768/proyecto_INICIO, 2028768/proyecto_PROCESO, 2028768/proyecto_FIN, 2028768/proyecto_PROCESO, 2028768/proyecto_FIN, 2028768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028776 | Proyecto de inversión | 55220.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55220.12, modificado:55220.12}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 258623 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 258623 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DELA CIUDAD DE MOTUL EN CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PON, lon:-89.28735472, lat:21.09920967}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 55220.12 | 55220.12 | 55220.12 | 55220.12 | 55220.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2028776/proyecto_PROCESO, 2028776/proyecto_FIN, 2028776/proyecto_INICIO, 2028776/proyecto_PROCESO, 2028776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029166 | Proyecto de inversión | 375264.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375264.36, modificado:374324.22}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO - 259847 | 31 | Yucatán | 60 | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO | 259847 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS EN LA ENTRADA DE Q, lon:-88.63460416, lat:20.86395136}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 374324.22 | 374324.22 | 374324.22 | 374324.22 | 374324.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQY/FISMDF/2021-13-02, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, monto:418238.13, importe_modificado:418238.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2029166/proyecto_INICIO, 2029166/proyecto_FIN, 2029166/proyecto_PROCESO, 2029166/proyecto_INICIO, 2029166/proyecto_PROCESO, 2029166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033196 | Acción | 37700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37700.0, modificado:37700.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 274406 | 31 | Yucatán | 78 | Tekantó |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ | 274406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.106084, lat:21.011647}} | 2021-10-09 | 2021-11-30 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONV-TEKANTO-01/2021, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKANTO, monto:37700.0, importe_modificado:37700.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2033196/proyecto_INICIO, 2033196/proyecto_FIN, 2033196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043495 | Proyecto de inversión | 700503.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700503.33, modificado:700503.33}} | DOS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE UAYMA MUNICIPIO UAYMA - 316305 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 316305 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, CALLE 21 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A 200 METROS ENTRANDO AL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO IZQUIERDA 100, lon:-88.3209002, lat:20.718247}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 700503.33 | 700503.33 | 700503.33 | 700503.33 | 700503.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-02-LP, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1050755.0, importe_modificado:1050755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2043495/proyecto_FIN, 2043495/proyecto_PROCESO, 2043495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044670 | Proyecto de inversión | 929000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929000.0, modificado:929000.0}} | SIETE DE OBRA DOS:CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATAN - 320203 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 320203 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UNA PEQUEÑA GLORIETA., lon:-88.31987462, lat:20.71382748}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-01C-LP, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1207700.0, importe_modificado:1207700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2044670/proyecto_INICIO, 2044670/proyecto_FIN, 2044670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033214 | Proyecto de inversión | 417376.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417376.99, modificado:416691.6}} | REHABILITACION DE CALLE PAVIMENTADA C 31 POR 18 Y 20, C 20 POR 29 Y 31 - 274444 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 274444 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 31 Y 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y 20 Y CALLE 29 Y 31, CALLE 31 POR 18 Y 20CALLE 20 POR 29 Y 31, lon:-89.22829026, lat:20.97528133}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 416691.6 | 416691.6 | 416691.6 | 416691.6 | 416691.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-01/2021, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:416691.6, importe_modificado:416691.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:895.0}} | {2033214/proyecto_INICIO, 2033214/proyecto_FIN, 2033214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042355 | Proyecto de inversión | 386155.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386155.32, modificado:385279.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUHÍ LOCALIDAD EN DIVERSAS VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 312133 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 312133 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 30 Y 34, lon:-89.16493659, lat:20.73077682}} | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 385279.32 | 385279.32 | 385279.32 | 385279.32 | 385279.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-12-2021, contratista:MIRIAM EDIHT HERRERA CONCHA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:481599.15, importe_modificado:481599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2042355/proyecto_INICIO, 2042355/proyecto_PROCESO, 2042355/proyecto_FIN, 2042355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042364 | Proyecto de inversión | 96538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96538.83, modificado:96319.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ EN DIVERSAS VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 312155 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 312155 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 6 CALLE 8 X 19 Y 21, lon:-89.15621089, lat:20.72330779}} | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 96319.83 | 96319.83 | 96319.83 | 96319.83 | 96319.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-12-2021, contratista:MIRIAM EDIHT HERRERA CONCHA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:481599.15, importe_modificado:481599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2042364/proyecto_PROCESO, 2042364/proyecto_FIN, 2042364/proyecto_PROCESO, 2042364/proyecto_INICIO, 2042364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044709 | Proyecto de inversión | 80998.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80998.71, modificado:80998.71}} | 1) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. Y 2) CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 320358 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 320358 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO, lon:-89.21403311, lat:20.14804164}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 80998.71 | 80998.71 | 80998.71 | 80998.71 | 80998.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.35, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2079976.48, importe_modificado:2079976.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2044709/proyecto_INICIO, 2044709/proyecto_PROCESO, 2044709/proyecto_FIN, 2044709/proyecto_INICIO, 2044709/proyecto_PROCESO, 2044709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045070 | Proyecto de inversión | 331136.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331136.85, modificado:329647.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SANAHCAT LOCALIDAD SANAHCAT ASENTAMIENTO SANAHCAT - 321513 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 321513 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN CIUDAD SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 12 CALLE 14 ENTRE 19 Y 17, lon:-89.21386188, lat:20.76936032}} | 2021-12-04 | 2021-12-30 | 329647.74 | 329647.74 | 329647.74 | 329647.74 | 329647.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANAHCAT-FISM-I3-01-2021, contratista:DIANA PAOLA BASTO BAÑOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:636297.48, importe_modificado:636297.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2045070/proyecto_PROCESO, 2045070/proyecto_INICIO, 2045070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041997 | Proyecto de inversión | 619652.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619652.25, modificado:619652.25}} | REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN - 310926 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 310926 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 31, CALLE 29 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LA CALLE 27 Y , lon:-89.21625633, lat:20.46640529}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 619652.25 | 619652.25 | 619652.25 | 619652.25 | 619652.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02, contratista:KARLA ANGÉLICA MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1150422.15, importe_modificado:1150422.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2041997/proyecto_FIN, 2041997/proyecto_PROCESO, 2041997/proyecto_INICIO, 2041997/proyecto_FIN, 2041997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042492 | Proyecto de inversión | 611026.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611026.08, modificado:611026.08}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 312609 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 312609 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , CERCA DE RELOJERIA ARIHI, lon:-89.2674024, lat:20.20071045}} | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 611026.08 | 611026.08 | 611026.08 | 611026.08 | 611026.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.07A, contratista:LUI MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:611026.08, importe_modificado:611026.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}} | {2042492/proyecto_INICIO, 2042492/proyecto_PROCESO, 2042492/proyecto_FIN, 2042492/proyecto_INICIO, 2042492/proyecto_PROCESO, 2042492/proyecto_INICIO, 2042492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044021 | Proyecto de inversión | 46205.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46205.25, modificado:53586.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 318097 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 318097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA, DE AHÍ AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE, lon:-89.21334674, lat:20.47346648}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 53586 | 53586 | 53586 | 53586 | 53586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:591589.09, importe_modificado:591589.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2044021/proyecto_INICIO, 2044021/proyecto_PROCESO, 2044021/proyecto_INICIO, 2044021/proyecto_FIN, 2044021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041232 | Proyecto de inversión | 357303.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357303.65, modificado:357303.65}} | 1)REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 1). - 308406 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308406 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 41 CERCA DE FISCALIA INVESTIGADORA TEKAX, lon:-89.28156447, lat:20.20892645}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 357303.65 | 357303.65 | 357303.65 | 357303.65 | 357303.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.27, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2126406.27, importe_modificado:2126406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2041232/proyecto_INICIO, 2041232/proyecto_PROCESO, 2041232/proyecto_FIN, 2041232/proyecto_INICIO, 2041232/proyecto_PROCESO, 2041232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036751 | Proyecto de inversión | 665163.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665163.19, modificado:663927.46}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 289532 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEUAL | 289532 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.1, meta_modificada:1282.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 CALLE 23 ENTRE 16 Y 18, lon:-89.44006291, lat:20.97612324}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 663927.46 | 663927.46 | 663927.46 | 663927.46 | 663927.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEHUAL-FISM-I3-01-2021, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL, monto:663927.46, importe_modificado:663927.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.1}} | {2036751/proyecto_PROCESO, 2036751/proyecto_INICIO, 2036751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043278 | Proyecto de inversión | 80743.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80743.63, modificado:80743.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315721 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315721 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDA DE ROPA MOD. CANEK, lon:-89.32868642, lat:20.19913955}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 80743.63 | 80743.63 | 80743.63 | 80743.63 | 80743.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.34, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1534128.91, importe_modificado:1534128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2043278/proyecto_FIN, 2043278/proyecto_INICIO, 2043278/proyecto_FIN, 2043278/proyecto_PROCESO, 2043278/proyecto_INICIO, 2043278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043292 | Proyecto de inversión | 80743.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80743.63, modificado:80743.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315757 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LAS RUINAS ARQUEOLOGICAS DE CHACMULTUN, lon:-89.34370064, lat:20.17633726}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 80743.63 | 80743.63 | 80743.63 | 80743.63 | 80743.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.34, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1534128.91, importe_modificado:1534128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2043292/proyecto_PROCESO, 2043292/proyecto_INICIO, 2043292/proyecto_PROCESO, 2043292/proyecto_FIN, 2043292/proyecto_INICIO, 2043292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043300 | Proyecto de inversión | 16790.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16790.8, modificado:16790.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 315780 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 315780 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 19 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR EN LA ESQUINA ENTRE LAS CALLES 12 Y 10 AHÍ SE REALIZARÁ UN PISO AVANZAR SIEMPRE SOBRE LA 21 , lon:-89.02961434, lat:20.79569501}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 16790.8 | 16790.8 | 16790.8 | 16790.8 | 16790.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2043300/proyecto_INICIO, 2043300/proyecto_PROCESO, 2043300/proyecto_FIN, 2043300/proyecto_PROCESO, 2043300/proyecto_FIN, 2043300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043309 | Proyecto de inversión | 403718.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403718.13, modificado:403718.13}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315804 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315804 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA DE PENCUYUT Y EL PARQUE DE PENCUYUT, lon:-89.28946826, lat:20.29199904}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 403718.13 | 403718.13 | 403718.13 | 403718.13 | 403718.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.34, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1534128.91, importe_modificado:1534128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2043309/proyecto_INICIO, 2043309/proyecto_FIN, 2043309/proyecto_INICIO, 2043309/proyecto_PROCESO, 2043309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041306 | Proyecto de inversión | 22143.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22143.3, modificado:22101.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 308686 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308686 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA SANTA CRUZ, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27-A, CALLE 14 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE AHÍ DOBLAR A MAN, lon:-89.74185323, lat:20.87611007}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 22101.38 | 22101.38 | 22101.38 | 22101.38 | 22101.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-AD-R33-01-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:117059.16, importe_modificado:117059.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041306/proyecto_INICIO, 2041306/proyecto_FIN, 2041306/proyecto_PROCESO, 2041306/proyecto_INICIO, 2041306/proyecto_PROCESO, 2041306/proyecto_INICIO, 2041306/proyecto_FIN, 2041306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043318 | Proyecto de inversión | 25186.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25186.2, modificado:25186.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 315828 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 315828 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE C/S DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 30 Y DOBLAR A MANO DERECHA LLEGANDO A LA CALLE 23 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y ENTR, lon:-89.03626856, lat:20.79385194}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 25186.2 | 25186.2 | 25186.2 | 25186.2 | 25186.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2043318/proyecto_FIN, 2043318/proyecto_INICIO, 2043318/proyecto_PROCESO, 2043318/proyecto_FIN, 2043318/proyecto_PROCESO, 2043318/proyecto_INICIO, 2043318/proyecto_FIN, 2043318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038815 | Proyecto de inversión | 63374.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63374.83, modificado:63374.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297482 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297482 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CATÓLICA DE TIXCUYTÚN, lon:-89.2032583, lat:20.20927194}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 63374.83 | 63374.83 | 63374.83 | 63374.83 | 63374.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.19, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:713982.48, importe_modificado:760497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2038815/proyecto_PROCESO, 2038815/proyecto_INICIO, 2038815/proyecto_FIN, 2038815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037532 | Proyecto de inversión | 21621.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21621.93, modificado:21623.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY BACHEO EN DIVERSAS CALLES. - 292480 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 292480 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.99, meta_modificada:52.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 14 Y 16CALLE 30 X 21CALLE 25 X 28 Y 30, lon:-89.51436956, lat:20.81007596}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 21623.39 | 21623.39 | 21623.39 | 21623.39 | 21623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-AD-2021/09, contratista:DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:114115.5, importe_modificado:114115.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.99}} | {2037532/proyecto_INICIO, 2037532/proyecto_PROCESO, 2037532/proyecto_FIN, 2037532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039099 | Proyecto de inversión | 65317 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65317.0, modificado:65317.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 298800 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 298800 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 38 CERCA DE TORTILLERIA SANDRA, lon:-89.27894296, lat:20.20412115}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 65317 | 65317 | 65317 | 65317 | 65317 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.20, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:716365.1, importe_modificado:783803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039099/proyecto_FIN, 2039099/proyecto_PROCESO, 2039099/proyecto_INICIO, 2039099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039102 | Proyecto de inversión | 261267.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261267.98, modificado:261267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 298805 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 298805 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 49 CERCA DE LA COCINA BAEZ, lon:-89.27830521, lat:20.20188398}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 261267.98 | 261267.98 | 261267.98 | 261267.98 | 261267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.20, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:716365.1, importe_modificado:783803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2039102/proyecto_FIN, 2039102/proyecto_INICIO, 2039102/proyecto_PROCESO, 2039102/proyecto_INICIO, 2039102/proyecto_FIN, 2039102/proyecto_PROCESO, 2039102/proyecto_FIN, 2039102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040855 | Proyecto de inversión | 1168067.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168067.7, modificado:1167659.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 306973 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 306973 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.75793358, lat:20.88304552}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 1167659.16 | 1167659.16 | 1167659.16 | 1167659.16 | 1167659.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-01-21, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:4236461.59, importe_modificado:4236461.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2040855/proyecto_INICIO, 2040855/proyecto_PROCESO, 2040855/proyecto_FIN, 2040855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041261 | Proyecto de inversión | 231948.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231948.71, modificado:231948.71}} | CINCO DE OBRA UNO: RAHABILITACIÓN DE CALLE 8X13Y15 CALLE 15X6Y8 DE ADOQUIN,ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN ASENTAMIENTO CELESTUN. - 308545 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 308545 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.75, meta_modificada:336.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 6 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN, EN LA ESQUINA DE LA CALLE 13 SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO DE CE, lon:-90.39863042, lat:20.8587992}} | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 231948.71 | 231948.71 | 231948.71 | 231948.71 | 231948.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-AD-01, contratista:EDWIN JESUS BALAM PECH, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:231948.71, importe_modificado:231948.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.75}} | {2041261/proyecto_FIN, 2041261/proyecto_PROCESO, 2041261/proyecto_FIN, 2041261/proyecto_INICIO, 2041261/proyecto_FIN, 2041261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041269 | Proyecto de inversión | 987217.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987217.47, modificado:987217.47}} | 1)REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 1) - 308574 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308574 | S | 1000 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.0, meta_modificada:2073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 CERCA DE CERCA DE TENDEJON GADIEL Y TIENDA SIX, lon:-89.27764639, lat:20.19487818}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 987217.47 | 987217.47 | 987217.47 | 987217.47 | 987217.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.27, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2126406.27, importe_modificado:2126406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.0}} | {2041269/proyecto_INICIO, 2041269/proyecto_PROCESO, 2041269/proyecto_FIN, 2041269/proyecto_PROCESO, 2041269/proyecto_INICIO, 2041269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039120 | Proyecto de inversión | 1038114.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038114.11, modificado:1038114.11}} | REHABILITACION DE PARQUE Y/O PLAZAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO TEMOZON, YUCATAN. - 298896 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 298896 | S | 156 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 17, CALLE 21 A UNA CUADRA DE LOS TERRENOS DE LA EXPOFERIA, lon:-88.20099228, lat:20.79921658}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1038114.11 | 1038114.11 | 1038114.11 | 1038114.11 | 1038114.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-001-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1038114.11, importe_modificado:1038114.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:94.0}} | {2039120/proyecto_INICIO, 2039120/proyecto_PROCESO, 2039120/proyecto_FIN, 2039120/proyecto_PROCESO, 2039120/proyecto_FIN, 2039120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039127 | Proyecto de inversión | 832437.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832437.29, modificado:832437.29}} | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 298919 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 298919 | S | 189 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, CALLE 6 ENTRADA DE VALLADOLID TEMOZON, lon:-88.20106269, lat:20.79453266}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 832437.29 | 832437.29 | 832437.29 | 832437.29 | 832437.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-002-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:832437.29, importe_modificado:832437.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2039127/proyecto_INICIO, 2039127/proyecto_FIN, 2039127/proyecto_PROCESO, 2039127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041720 | Proyecto de inversión | 282416.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282416.35, modificado:281534.58}} | CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN. - 309950 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 309950 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 20 RUMBO A LA LOCALIDAD DE NENELA SUR, HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 27Y 29., lon:-89.08215191, lat:20.46628182}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 281534.58 | 281534.58 | 281534.58 | 281534.58 | 281534.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-I3-2021/08, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:469224.3, importe_modificado:469224.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2041720/proyecto_INICIO, 2041720/proyecto_FIN, 2041720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041731 | Proyecto de inversión | 188277.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188277.5, modificado:187689.72}} | CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN - 310029 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 310029 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 SOBRE LA CALLE 9 CALLMAYAPAN.CANTAMAYEC, EN LOS CRZAMIENTOS CALLE 12 Y 14, lon:-89.15615548, lat:20.44281367}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 187689.72 | 187689.72 | 187689.72 | 187689.72 | 187689.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-I3-2021/08, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:469224.3, importe_modificado:469224.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2041731/proyecto_INICIO, 2041731/proyecto_PROCESO, 2041731/proyecto_FIN, 2041731/proyecto_PROCESO, 2041731/proyecto_INICIO, 2041731/proyecto_PROCESO, 2041731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042937 | Proyecto de inversión | 78934.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78934.61, modificado:78934.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 314159 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 314159 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE ALFONSO CASO, lon:-89.14981862, lat:20.07942763}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2042937/proyecto_PROCESO, 2042937/proyecto_FIN, 2042937/proyecto_INICIO, 2042937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041290 | Proyecto de inversión | 234363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234363.33, modificado:234363.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 2) - 308627 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308627 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 45 CERCA DE LA DICONSA, lon:-89.29078808, lat:20.20953715}} | 2021-07-27 | 2021-08-26 | 234363.33 | 234363.33 | 234363.33 | 234363.33 | 234363.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.28, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:968988.45, importe_modificado:968988.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {2041290/proyecto_PROCESO, 2041290/proyecto_FIN, 2041290/proyecto_PROCESO, 2041290/proyecto_FIN, 2041290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041292 | Proyecto de inversión | 22143.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22143.3, modificado:22101.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 308636 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308636 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA CEPEDA PERAZA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14-A Y CALLE 19, CALLE 14 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR HASTA LA CALLE 12 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HAS, lon:-89.74091827, lat:20.8837949}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 22101.38 | 22101.38 | 22101.38 | 22101.38 | 22101.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-AD-R33-01-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:117059.16, importe_modificado:117059.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041292/proyecto_INICIO, 2041292/proyecto_PROCESO, 2041292/proyecto_FIN, 2041292/proyecto_PROCESO, 2041292/proyecto_FIN, 2041292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033944 | Proyecto de inversión | 95456.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95456.93, modificado:95167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279060 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279060 | S | 450 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.7, meta_modificada:47.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 48 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO C 15 X 42 Y 46C 19 X 42 Y 46, lon:-88.92947653, lat:20.13248092}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 95167.71 | 95167.71 | 95167.71 | 95167.71 | 95167.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.7}} | {2033944/proyecto_FIN, 2033944/proyecto_PROCESO, 2033944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038870 | Proyecto de inversión | 190124.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190124.5, modificado:190124.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297774 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297774 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE COMISARÍA MUNICIPAL DE KANCAB, lon:-89.34882567, lat:20.19846356}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 190124.5 | 190124.5 | 190124.5 | 190124.5 | 190124.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.19, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:713982.48, importe_modificado:760497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2038870/proyecto_INICIO, 2038870/proyecto_FIN, 2038870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034965 | Proyecto de inversión | 875350.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875350.33, modificado:874485.48}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB,PARQUE DE SANTOYO - 283279 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 283279 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y UNO, CALLE CUARENTA Y OCHO PARA LLEGAR AL PARQUE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE , lon:-89.41528593, lat:20.31170385}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 874485.48 | 874485.48 | 874485.48 | 874485.48 | 874485.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-005-2021-LP, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1320152.51, importe_modificado:1320152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2034965/proyecto_PROCESO, 2034965/proyecto_INICIO, 2034965/proyecto_FIN, 2034965/proyecto_PROCESO, 2034965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042961 | Proyecto de inversión | 78934.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78934.61, modificado:78934.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 314302 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 314302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE CANEK, lon:-89.33118892, lat:20.20058948}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2042961/proyecto_INICIO, 2042961/proyecto_FIN, 2042961/proyecto_INICIO, 2042961/proyecto_PROCESO, 2042961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035971 | Proyecto de inversión | 1575932.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575932.04, modificado:1575932.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATÁN. - 286950 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 286950 | S | 6282 | 6339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.0, meta_modificada:2765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15-A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 16, CALLE 18 C. 15A X 16 Y 22 CALLE POSTERIOR AL DIF MUNICIPAL, lon:-90.00025952, lat:20.58809709}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1575932.04 | 1575932.04 | 1575932.04 | 1575932.04 | 1575932.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-04-2021, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1575932.04, importe_modificado:1575932.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.0}} | {2035971/proyecto_INICIO, 2035971/proyecto_PROCESO, 2035971/proyecto_FIN, 2035971/proyecto_INICIO, 2035971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035145 | Proyecto de inversión | 845444 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845444.0, modificado:850000.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES. - 283884 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 283884 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.2, meta_modificada:1741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO9 DE SOTUTA EN LA CALLE 20 X 31 Y 33 C 20 X 23 Y 25 Y C 27 X 18 Y 20, lon:-89.008498, lat:20.59017764}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 850000.27 | 850000.27 | 850000.27 | 850000.27 | 850000.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/16, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:1071000.86, importe_modificado:1071000.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.2}} | {2035145/proyecto_FIN, 2035145/proyecto_INICIO, 2035145/proyecto_PROCESO, 2035145/proyecto_FIN, 2035145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038877 | Proyecto de inversión | 65317 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65317.0, modificado:65317.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297839 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297839 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 60 COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 62 CERCA DE ABARROTES SAN JUAN DE DIOS Y EL YUCA COCTELERIA Y MARISCOS, lon:-89.28797568, lat:20.21842157}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 65317 | 65317 | 65317 | 65317 | 65317 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.20, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:716365.1, importe_modificado:783803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2038877/proyecto_INICIO, 2038877/proyecto_FIN, 2038877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037587 | Proyecto de inversión | 174066.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174066.07, modificado:173066.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KAUA LOCALIDAD TZEAL ASENTAMIENTO TZEAL - 292704 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO KAUA YUCATAN | 292704 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.3, meta_modificada:396.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIREFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA., lon:-88.43186126, lat:20.56736118}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 173066.17 | 173066.17 | 173066.17 | 173066.17 | 173066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-KAUA-YUC-IR3-2021/02, contratista:CORPORATIVO PENINSULARGARDI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO KAUA, monto:694301.98, importe_modificado:694301.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.3}} | {2037587/proyecto_FIN, 2037587/proyecto_INICIO, 2037587/proyecto_PROCESO, 2037587/proyecto_INICIO, 2037587/proyecto_PROCESO, 2037587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037606 | Proyecto de inversión | 462711.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462711.84, modificado:462467.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN LA CALLE VEINTIUNOA POR TREINTA Y FINAL - 292763 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 292763 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 21A PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE FINAL, EL PROYECTO SE REALIZARA E LA LOCALIDAD DE OPICHEN EN LA CALLE 21AX30YFINAL, lon:-89.85720206, lat:20.55111096}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 462467 | 462467 | 462467 | 462467 | 462467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/10, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1340899.12, importe_modificado:1340899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}} | {2037606/proyecto_PROCESO, 2037606/proyecto_FIN, 2037606/proyecto_INICIO, 2037606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042996 | Proyecto de inversión | 78934.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78934.61, modificado:78934.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 314546 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 314546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 24 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 31 CERCA DEL SINDICATO, lon:-89.13301679, lat:20.32138968}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2042996/proyecto_PROCESO, 2042996/proyecto_FIN, 2042996/proyecto_PROCESO, 2042996/proyecto_INICIO, 2042996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043005 | Proyecto de inversión | 54570.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54570.1, modificado:54570.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 314591 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 314591 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LA CALLE 32 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 SE REALIZARÁ UN PISO SOBRE LA CALLE 32, lon:-89.03926793, lat:20.80143118}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 54570.1 | 54570.1 | 54570.1 | 54570.1 | 54570.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2043005/proyecto_PROCESO, 2043005/proyecto_INICIO, 2043005/proyecto_FIN, 2043005/proyecto_PROCESO, 2043005/proyecto_FIN, 2043005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033980 | Proyecto de inversión | 322404.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322404.4, modificado:322115.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279212 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279212 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.1, meta_modificada:161.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCIONESC 11 X 24C 11 X 13 Y 15C 19 X 24 Y 15C 21 X 21C 28 X 15 Y 17, lon:-88.92097315, lat:20.13307661}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 322115.17 | 322115.17 | 322115.17 | 322115.17 | 322115.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.1}} | {2033980/proyecto_PROCESO, 2033980/proyecto_FIN, 2033980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037617 | Proyecto de inversión | 1289941 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289941.0, modificado:1249900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO CNC - 292788 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 292788 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 78, CALLE 23 CALLE 29 RUMBO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DE TIZIMIN SEGUIR DERECHO 600 METROS RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRE, lon:-88.16388132, lat:21.15896953}} | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 1249900 | 1249900 | 1249900 | 1249900 | 1249900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-031-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1249900.0, importe_modificado:1249900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.0}} | {2037617/proyecto_INICIO, 2037617/proyecto_PROCESO, 2037617/proyecto_FIN, 2037617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033997 | Proyecto de inversión | 282690.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282690.78, modificado:282401.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279257 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279257 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.26, meta_modificada:141.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 21 Y 23C 28 X 25 Y 27C 29 X 22 Y 24C 20 X 25 Y 25C 25 X , lon:-88.91918969, lat:20.12658789}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 282401.55 | 282401.55 | 282401.55 | 282401.55 | 282401.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.26}} | {2033997/proyecto_INICIO, 2033997/proyecto_FIN, 2033997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034013 | Proyecto de inversión | 83487.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83487.56, modificado:83198.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279319 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279319 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.72, meta_modificada:41.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 14 X 29 Y 31C 37 X 22 Y 24, lon:-88.92046423, lat:20.12263943}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 83198.34 | 83198.34 | 83198.34 | 83198.34 | 83198.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.72}} | {2034013/proyecto_PROCESO, 2034013/proyecto_INICIO, 2034013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040675 | Proyecto de inversión | 430052.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430052.06, modificado:429528.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 305825 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 305825 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 12 EXHACIENDA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 14 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 Y DOBLAR A LA I, lon:-88.92602058, lat:20.75332367}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 429528.46 | 429528.46 | 429528.46 | 429528.46 | 429528.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-01-21, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1030868.29, importe_modificado:1030868.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2040675/proyecto_INICIO, 2040675/proyecto_PROCESO, 2040675/proyecto_FIN, 2040675/proyecto_PROCESO, 2040675/proyecto_INICIO, 2040675/proyecto_PROCESO, 2040675/proyecto_FIN, 2040675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043054 | Proyecto de inversión | 78934.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78934.61, modificado:78934.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 314772 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 314772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 47 CERCA DE TIENDA HERMANOS LOPEZ, lon:-89.29347806, lat:20.2106319}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | 78934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2043054/proyecto_FIN, 2043054/proyecto_PROCESO, 2043054/proyecto_FIN, 2043054/proyecto_INICIO, 2043054/proyecto_PROCESO, 2043054/proyecto_FIN, 2043054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034028 | Proyecto de inversión | 190318.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190318.48, modificado:191029.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279366 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279366 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.1, meta_modificada:95.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 EL PROYECTO SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 41 X 36 Y 38C 40A X 41 Y 45C 40 X 37 Y 39C 40A X 41 Y 45, lon:-88.9286439, lat:20.12362001}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 191029.25 | 191029.25 | 191029.25 | 191029.25 | 191029.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.1}} | {2034028/proyecto_INICIO, 2034028/proyecto_FIN, 2034028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034040 | Proyecto de inversión | 133770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133770.38, modificado:133481.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279411 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279411 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.84, meta_modificada:66.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 30 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 41 X 37 Y 18C 43 X 6 Y 4C 41 X 28 Y 24, lon:-88.92185295, lat:20.12036263}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 133481.15 | 133481.15 | 133481.15 | 133481.15 | 133481.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.84}} | {2034040/proyecto_INICIO, 2034040/proyecto_FIN, 2034040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040697 | Proyecto de inversión | 1773751.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773751.2, modificado:1773751.2}} | CONSTRUCCION DE 909.27 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 305983 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 305983 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:909.27, meta_modificada:909.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 DULCE MATINA COBA CIAU ES LA BENEFICIARIA DE REFERENCIA ES CASA COLOR ROSADO CON JARDIN DE FLORES, lon:-88.2035893, lat:20.79832371}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 1773751.2 | 1773751.2 | 1773751.2 | 1773751.2 | 1773751.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-085-003-2021-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3010000.0, importe_modificado:3010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:909.27}} | {2040697/proyecto_INICIO, 2040697/proyecto_PROCESO, 2040697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040700 | Proyecto de inversión | 1271400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271400.0, modificado:1271400.0}} | CONSTRUCCION DE 650 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 306009 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 306009 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6A, CALLE 8 MARIA IRENE LORIA CANCHE ES LA BENEFICIARIA DE REFERENCIA CASA VERDE CON ARBOL DE UAYA EN LA PUERTA, lon:-88.19811092, lat:20.80490328}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 1271400 | 1271400 | 1271400 | 1271400 | 1271400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-085-004-2021-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1271400.0, importe_modificado:1271400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2040700/proyecto_PROCESO, 2040700/proyecto_FIN, 2040700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040703 | Proyecto de inversión | 2431823.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431823.95, modificado:2431823.95}} | CONSTRUCCION DE 1246.45 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZONYUCATAN. - 306039 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 306039 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1246.4, meta_modificada:1246.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , OSIEL CAHUM TUYUB BENEFICIARIO DE REFERENCIA VIVE A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL POBLADO SALIDA A NAHBALAM, lon:-88.08895828, lat:20.85294945}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 2431823.95 | 2431823.95 | 2431823.95 | 2431823.95 | 2431823.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-085-005-2021-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3277680.0, importe_modificado:3277680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1246.4}} | {2040703/proyecto_FIN, 2040703/proyecto_PROCESO, 2040703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040706 | Proyecto de inversión | 845856.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845856.05, modificado:845856.05}} | CONSTRUCCION DE 433.55 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 306059 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 306059 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:433.55, meta_modificada:433.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 16 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15, CALLE 17 ROSA MARIA PECH POOL BENEFICIARIA DE REFERENCIA CASA ROJA CON REJAS NEGRAS., lon:-88.20590673, lat:20.80165354}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 845856.05 | 845856.05 | 845856.05 | 845856.05 | 845856.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-085-005-2021-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3277680.0, importe_modificado:3277680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:433.55}} | {2040706/proyecto_PROCESO, 2040706/proyecto_FIN, 2040706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037670 | Proyecto de inversión | 343588.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343588.33, modificado:343358.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN DIVERSAS CALLES. - 292979 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 292979 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 20 LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES CALLE 13X24Y22 Y EN LA CALLE 13X16Y18, lon:-89.8573469, lat:20.55102055}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 343358.12 | 343358.12 | 343358.12 | 343358.12 | 343358.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/10, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1340899.12, importe_modificado:1340899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}} | {2037670/proyecto_INICIO, 2037670/proyecto_PROCESO, 2037670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034050 | Proyecto de inversión | 61547.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61547.64, modificado:61258.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279438 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279438 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.75, meta_modificada:30.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCION C 21 DETRÁS DEL CAMPO, lon:-88.90497364, lat:20.12869229}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 61258.43 | 61258.43 | 61258.43 | 61258.43 | 61258.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.75}} | {2034050/proyecto_INICIO, 2034050/proyecto_FIN, 2034050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034060 | Proyecto de inversión | 116278.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116278.6, modificado:115989.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279470 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279470 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.1, meta_modificada:58.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46A Y CALLE 48, CALLE 50 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 19 X 46A Y 48C 19 X 44 Y 46, lon:-88.9310558, lat:20.13264279}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 115989.37 | 115989.37 | 115989.37 | 115989.37 | 115989.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.1}} | {2034060/proyecto_INICIO, 2034060/proyecto_FIN, 2034060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040728 | Proyecto de inversión | 359789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359789.0, modificado:358622.64}} | REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 306199 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI YUCATAN | 306199 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI YUCATAN., lon:-89.34430204, lat:20.4066092}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 358622.64 | 358622.64 | 358622.64 | 358622.64 | 358622.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-047-CI-02-2021, contratista:BRAULIO JESÚS GÓNGORA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:358622.64, importe_modificado:358622.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2040728/proyecto_INICIO, 2040728/proyecto_PROCESO, 2040728/proyecto_FIN, 2040728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040739 | Proyecto de inversión | 564850.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564850.88, modificado:564850.88}} | CUATRO OBRA DE UNO: REHABILITACIÓN DE CALLE 10 X 21 Y 23 DE ADOQUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTÚN, ASENTAMIENTO CELESTUN. - 306290 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 306290 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO CELESTUN, EN LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNCIPAL., lon:-90.39983363, lat:20.85464478}} | 2021-08-19 | 2021-11-08 | 564850.88 | 564850.88 | 564850.88 | 564850.88 | 564850.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-01, contratista:EDWIN JESUS BALAM PECH, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:564850.88, importe_modificado:564850.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2040739/proyecto_INICIO, 2040739/proyecto_PROCESO, 2040739/proyecto_FIN, 2040739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035282 | Proyecto de inversión | 285405.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285405.41, modificado:285405.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MAXCANÚ, YUCATÁN. - 284453 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SEYE | 284453 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 11, CALLE 13 SANITARIO 1 CALLE 28 X 11 Y 13 ENFRENTE DE LA CANCHA DE LAZARO CARDENAS SANITARIO 2 CALLE 11 X 28 Y 30, A LA VUELTA DE LA CANCHA DE L, lon:-90.0101823, lat:20.58994376}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 285405.41 | 285405.41 | 285405.41 | 285405.41 | 285405.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FISMDF-MAXCANU-06-2021, contratista:SEBASTIAN CARRILLO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:570810.83, importe_modificado:570810.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2035282/proyecto_INICIO, 2035282/proyecto_PROCESO, 2035282/proyecto_FIN, 2035282/proyecto_INICIO, 2035282/proyecto_PROCESO, 2035282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035640 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549426.45}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 285797 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 285797 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 32 LA OBRA SE SENCUENTRA DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO SOBRE LA CALLE 47 HASTA LLEGAR A LA 29 PERIFERICO CRUZAR Y SEGUIR SOBRE, lon:-88.13249294, lat:21.15504268}} | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 549426.45 | 549426.45 | 549426.45 | 549426.45 | 549426.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-AP-029-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:549426.45, importe_modificado:549426.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2035640/proyecto_INICIO, 2035640/proyecto_FIN, 2035640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036568 | Proyecto de inversión | 1835756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835756.98, modificado:1799998.68}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN - 289092 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DZÁN | 289092 | S | 3061 | 2942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.46874854, lat:20.38822624}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 1799998.68 | 1799998.68 | 1799998.68 | 1799998.68 | 1799998.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FISMDF-DZAN-YUC/2021-08, contratista:FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:1799998.68, importe_modificado:1799998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} | {2036568/proyecto_INICIO, 2036568/proyecto_FIN, 2036568/proyecto_PROCESO, 2036568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037701 | Proyecto de inversión | 221268.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221268.82, modificado:220966.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY EN DIVERSAS CALLES. - 293108 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 293108 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 22 Y 24CALLE 21 X 26 Y 30CALLE 21 X 20 Y , lon:-89.51436956, lat:20.81007596}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 220966.63 | 220966.63 | 220966.63 | 220966.63 | 220966.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/06, contratista:DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:331449.94, importe_modificado:331449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:72.0}} | {2037701/proyecto_INICIO, 2037701/proyecto_FIN, 2037701/proyecto_PROCESO, 2037701/proyecto_FIN, 2037701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043100 | Proyecto de inversión | 914500.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REMANENTE, monto:4205.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910294.98, modificado:913641.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHACSINKÍN LOCALIDAD CHACSINKÍN ASENTAMIENTO CHACSINKIN. CAMPO DEPORTIVO RUBEN CALDERON CECILIO EN CALLE 26X21Y23 - 315026 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 315026 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE PRETENDE CONSTRUIR EEN EL CAMPO DEPORTIVO RUBEN CALDERON CECILIO UBICADO EN LA CALLE 26X21Y23 DE LA LOC, lon:-89.02100929, lat:20.17229879}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 913641.71 | 913641.71 | 913641.71 | 913641.71 | 913641.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/10, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:913641.71, importe_modificado:913641.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2043100/proyecto_INICIO, 2043100/proyecto_FIN, 2043100/proyecto_PROCESO, 2043100/proyecto_FIN, 2043100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034070 | Proyecto de inversión | 69631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69631.7, modificado:69342.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279503 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279503 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31A CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 50 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONES C 46A X 31A Y 31BC 31A X 48 Y 50, lon:-88.93307812, lat:20.1293028}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 69342.47 | 69342.47 | 69342.47 | 69342.47 | 69342.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}} | {2034070/proyecto_INICIO, 2034070/proyecto_FIN, 2034070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034079 | Proyecto de inversión | 82257.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82257.77, modificado:81968.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 279540 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 279540 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 55 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 51 Y 53C 22 X 51 Y 53, lon:-88.91706409, lat:20.11410716}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 81968.54 | 81968.54 | 81968.54 | 81968.54 | 81968.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1435951.98, importe_modificado:1435951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2034079/proyecto_INICIO, 2034079/proyecto_FIN, 2034079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038629 | Proyecto de inversión | 140642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140642.16, modificado:140642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 296710 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 296710 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 61 CERCA DE LA TLAPALERIA CASTILLO Y PIZZERIA SANCHEZ, lon:-89.2854744, lat:20.19898944}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.18, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:757220.42, importe_modificado:914174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2038629/proyecto_INICIO, 2038629/proyecto_FIN, 2038629/proyecto_PROCESO, 2038629/proyecto_FIN, 2038629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038645 | Proyecto de inversión | 140642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140642.16, modificado:140642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 296772 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 296772 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 40 CERCA DE FOOD FITNESS Y COMERCIAL RIMAR, lon:-89.28174319, lat:20.20068769}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.18, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:757220.42, importe_modificado:914174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2038645/proyecto_PROCESO, 2038645/proyecto_INICIO, 2038645/proyecto_FIN, 2038645/proyecto_PROCESO, 2038645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038652 | Proyecto de inversión | 140642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140642.16, modificado:140642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 296787 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 296787 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 61 CERCA DE CARNICERÍA EL KILO DEL SABOR Y PIZZERIA CHAPA, lon:-89.28263144, lat:20.19749356}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.18, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:757220.42, importe_modificado:914174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2038652/proyecto_FIN, 2038652/proyecto_PROCESO, 2038652/proyecto_FIN, 2038652/proyecto_INICIO, 2038652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042760 | Proyecto de inversión | 120739.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120739.97, modificado:120739.97}} | SEIS OBRA DE UNO:REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 313491 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 313491 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.92, meta_modificada:302.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 8, CALLE 10A SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ESQUINA DE LA CALLE 10A SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO DE , lon:-90.399728, lat:20.85458678}} | 2021-10-19 | 2021-11-08 | 120739.97 | 120739.97 | 120739.97 | 120739.97 | 120739.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-02, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:666000.02, importe_modificado:666000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.92}} | {2042760/proyecto_FIN, 2042760/proyecto_PROCESO, 2042760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043130 | Proyecto de inversión | 195892.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195892.98, modificado:195470.14}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN - 315155 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 315155 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLES 15X6Y2, lon:-88.58783659, lat:20.69994286}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 195470.14 | 195470.14 | 195470.14 | 195470.14 | 195470.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-091-CI-01-2021, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, monto:1010227.8, importe_modificado:1205697.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2043130/proyecto_INICIO, 2043130/proyecto_FIN, 2043130/proyecto_PROCESO, 2043130/proyecto_FIN, 2043130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043133 | Proyecto de inversión | 157869.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157869.25, modificado:157869.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315165 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315165 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA, lon:-89.28036284, lat:20.2067718}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 157869.21 | 157869.21 | 157869.21 | 157869.21 | 157869.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2043133/proyecto_PROCESO, 2043133/proyecto_INICIO, 2043133/proyecto_PROCESO, 2043133/proyecto_FIN, 2043133/proyecto_INICIO, 2043133/proyecto_PROCESO, 2043133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040799 | Proyecto de inversión | 2896655.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896655.11, modificado:2895411.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 306626 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 306626 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6006.0, meta_modificada:6006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 17, CALLE 32 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 18 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.75617229, lat:20.88259357}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 2895411.84 | 2895411.84 | 2895411.84 | 2895411.84 | 2895411.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-01-21, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:4236461.59, importe_modificado:4236461.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6006.0}} | {2040799/proyecto_INICIO, 2040799/proyecto_PROCESO, 2040799/proyecto_INICIO, 2040799/proyecto_FIN, 2040799/proyecto_PROCESO, 2040799/proyecto_FIN, 2040799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035353 | Proyecto de inversión | 180836.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180836.4, modificado:180836.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TANYÁ, ASENTAMIENTO YANYÁ, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 284731 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 284731 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN CALLE 26 POR 27 VANAZAR SOBRE LA 27 2.9 KILOMETROS HACIA EL ORIENTE SALIENDO DE LA CIUD, lon:-89.25173038, lat:21.11113782}} | 2021-11-17 | 2021-12-21 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:843903.22, importe_modificado:843903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2035353/proyecto_INICIO, 2035353/proyecto_FIN, 2035353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041573 | Proyecto de inversión | 381487.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381487.18, modificado:381487.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 3) - 309415 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309415 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 58 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 60 CERCA DEL POLLO RICO, lon:-89.2897152, lat:20.21078561}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 381487.18 | 381487.18 | 381487.18 | 381487.18 | 381487.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.29, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:976089.1, importe_modificado:976089.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2041573/proyecto_PROCESO, 2041573/proyecto_INICIO, 2041573/proyecto_FIN, 2041573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041576 | Proyecto de inversión | 344041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344041.64, modificado:343622.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 309418 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 309418 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA 21 AVANZAR ENTRE LAS CALLES 34 Y 32 Y AHÍ SE ENCUENTRA EL PRIMER CUARTO LLEGANDO A LA CALLE 32 , lon:-89.04433194, lat:20.799671}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 343622.76 | 343622.76 | 343622.76 | 343622.76 | 343622.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-01-21, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1030868.29, importe_modificado:1030868.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2041576/proyecto_PROCESO, 2041576/proyecto_INICIO, 2041576/proyecto_FIN, 2041576/proyecto_INICIO, 2041576/proyecto_FIN, 2041576/proyecto_PROCESO, 2041576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043158 | Proyecto de inversión | 473607.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473607.69, modificado:473607.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315218 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315218 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE FRUTERIA AGASI, lon:-89.21841048, lat:20.150882}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 473607.52 | 473607.52 | 473607.52 | 473607.52 | 473607.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2043158/proyecto_FIN, 2043158/proyecto_INICIO, 2043158/proyecto_PROCESO, 2043158/proyecto_FIN, 2043158/proyecto_INICIO, 2043158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035370 | Proyecto de inversión | 285405.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285405.42, modificado:285405.42}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN MAXCANU, YUCATAN. - 284776 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 284776 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23, CALLE 25 SANITARIO 1 CALLE 26 X 23 Y 25 CERCA TENDEJON LA GUADALUPANA SANITARIO 2 CALLE 24 X 23 CERCA DEL MOLINO VICTORIA SANITARIO 3 CALLE 28, lon:-90.00975548, lat:20.58236859}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 285405.42 | 285405.42 | 285405.42 | 285405.42 | 285405.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FISMDF-MAXCANU-06-2021, contratista:SEBASTIAN CARRILLO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:570810.83, importe_modificado:570810.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2035370/proyecto_PROCESO, 2035370/proyecto_INICIO, 2035370/proyecto_FIN, 2035370/proyecto_PROCESO, 2035370/proyecto_FIN, 2035370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041584 | Proyecto de inversión | 227243.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227243.9, modificado:227243.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 3) - 309432 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309432 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, CALLE 47 CERCA DE LA TIENDA LA BENDICION Y TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS DOS SERPIENTES KUSTOM, lon:-89.29433704, lat:20.21112021}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 227243.9 | 227243.9 | 227243.9 | 227243.9 | 227243.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.29, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:976089.1, importe_modificado:976089.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2041584/proyecto_PROCESO, 2041584/proyecto_INICIO, 2041584/proyecto_FIN, 2041584/proyecto_PROCESO, 2041584/proyecto_INICIO, 2041584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041587 | Proyecto de inversión | 86010.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86010.41, modificado:85905.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 309437 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 309437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 11 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR , lon:-89.03268043, lat:20.80074918}} | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-01-21, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1030868.29, importe_modificado:1030868.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2041587/proyecto_FIN, 2041587/proyecto_PROCESO, 2041587/proyecto_INICIO, 2041587/proyecto_PROCESO, 2041587/proyecto_INICIO, 2041587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041594 | Proyecto de inversión | 86010.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86010.41, modificado:85905.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 309456 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 309456 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 15 Y DO, lon:-89.03689937, lat:20.8013075}} | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-01-21, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1030868.29, importe_modificado:1030868.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2041594/proyecto_FIN, 2041594/proyecto_INICIO, 2041594/proyecto_PROCESO, 2041594/proyecto_FIN, 2041594/proyecto_PROCESO, 2041594/proyecto_INICIO, 2041594/proyecto_FIN, 2041594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041597 | Proyecto de inversión | 367358.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367358.02, modificado:367358.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 3) - 309463 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309463 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 61 CERCA DE TERMINAL DE AUTOBUSES MAYAB GRUPO ADO, lon:-89.29167073, lat:20.20241343}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 367358.02 | 367358.02 | 367358.02 | 367358.02 | 367358.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.29, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:976089.1, importe_modificado:976089.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2041597/proyecto_INICIO, 2041597/proyecto_PROCESO, 2041597/proyecto_FIN, 2041597/proyecto_INICIO, 2041597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041601 | Proyecto de inversión | 319566.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319566.72, modificado:319566.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 4) - 309473 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309473 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 32 CERCA DEL ESTABLO Y CIBER MARCK, lon:-89.27750055, lat:20.19980979}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 319566.72 | 319566.72 | 319566.72 | 319566.72 | 319566.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.30, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:977356.23, importe_modificado:977356.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2041601/proyecto_FIN, 2041601/proyecto_INICIO, 2041601/proyecto_PROCESO, 2041601/proyecto_FIN, 2041601/proyecto_PROCESO, 2041601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041604 | Proyecto de inversión | 86010.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86010.41, modificado:85905.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 309476 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 309476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLES 23 Y 25 AH, lon:-89.02921603, lat:20.794351}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | 85905.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-01-21, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1030868.29, importe_modificado:1030868.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2041604/proyecto_INICIO, 2041604/proyecto_PROCESO, 2041604/proyecto_INICIO, 2041604/proyecto_FIN, 2041604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042806 | Proyecto de inversión | 188265.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188265.55, modificado:187729.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 313703 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATAN | 313703 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.93, meta_modificada:100.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X14Y16 CALLE 10X21Y23 CALLE 18X11Y13 CALLE 25X8Y10, lon:-89.18588497, lat:20.8331159}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 187729.43 | 187729.43 | 187729.43 | 187729.43 | 187729.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-103-CI-01-2021, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, monto:483338.66, importe_modificado:483338.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.93}} | {2042806/proyecto_INICIO, 2042806/proyecto_FIN, 2042806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042811 | Proyecto de inversión | 265899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265899.75, modificado:265142.49}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 313720 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATAN | 313720 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 21X2Y4 CALLE 21XFINAL CALLE 21X2Y4 CALLE 21XFINAL CALLE 23X4Y6, lon:-89.1817651, lat:20.83455984}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 265142.49 | 265142.49 | 265142.49 | 265142.49 | 265142.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-103-CI-01-2021, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, monto:483338.66, importe_modificado:483338.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2042811/proyecto_INICIO, 2042811/proyecto_FIN, 2042811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043175 | Proyecto de inversión | 1502340.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502340.02, modificado:1500915.64}} | REHABILITACION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA LOCALIDAD DE XCALACOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN - 315277 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TINUM YUCATAN | 315277 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 9 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 12X13Y11 CALLE 9X14Y16 CALLE 16X7Y5 CALLE 11X16Y20 CALLE 18X11, lon:-88.5263522, lat:20.6514251}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1500915.64 | 1500915.64 | 1500915.64 | 1500915.64 | 1500915.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FISM-R33-091-LP-01-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, monto:1500915.64, importe_modificado:1500915.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2992.0}} | {2043175/proyecto_PROCESO, 2043175/proyecto_INICIO, 2043175/proyecto_FIN, 2043175/proyecto_INICIO, 2043175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043182 | Proyecto de inversión | 552542.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552542.3, modificado:552542.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315292 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315292 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE DICONSA, lon:-89.18753352, lat:20.29918974}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 552542.3 | 552542.3 | 552542.3 | 552542.3 | 552542.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.33, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499757.68, importe_modificado:1499757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2043182/proyecto_FIN, 2043182/proyecto_PROCESO, 2043182/proyecto_INICIO, 2043182/proyecto_PROCESO, 2043182/proyecto_INICIO, 2043182/proyecto_PROCESO, 2043182/proyecto_FIN, 2043182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043195 | Proyecto de inversión | 16790.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16790.8, modificado:16790.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 315332 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 315332 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 11 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLE, lon:-89.03242778, lat:20.80061047}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 16790.8 | 16790.8 | 16790.8 | 16790.8 | 16790.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2043195/proyecto_INICIO, 2043195/proyecto_PROCESO, 2043195/proyecto_FIN, 2043195/proyecto_PROCESO, 2043195/proyecto_FIN, 2043195/proyecto_INICIO, 2043195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041141 | Proyecto de inversión | 115185.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115185.49, modificado:115185.49}} | 2) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGON. (SECTOR 1) - 308112 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308112 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 64 CERCA DE ACERO OFERTAS Y MECANICO VACA, lon:-89.29143181, lat:20.21195352}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.27, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2126406.27, importe_modificado:2126406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041141/proyecto_INICIO, 2041141/proyecto_PROCESO, 2041141/proyecto_FIN, 2041141/proyecto_PROCESO, 2041141/proyecto_INICIO, 2041141/proyecto_FIN, 2041141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036184 | Proyecto de inversión | 223922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223922.82, modificado:224447.29}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN OXKUTZCAB LOCALIDAD XOHUAYÁN ASENTAMIENTO XOHUAYAN - 287540 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 287540 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PUEBLO XOHUAYAN, 97883 XOHUAYÁN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE OXKUTZCAB POR CARRETERA AKILOXKUTZCAB CALLE 31 AVANZAS 23.8 KM GIRAS A LA CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO 30.7 KM, lon:-89.3831984, lat:20.18699386}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 224447.29 | 224447.29 | 224447.29 | 224447.29 | 224447.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-006-2021-LP, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1612460.62, importe_modificado:1612460.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2036184/proyecto_INICIO, 2036184/proyecto_PROCESO, 2036184/proyecto_INICIO, 2036184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036189 | Proyecto de inversión | 520853.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520853.83, modificado:521885.28}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN OXKUTZCAB LOCALIDAD YAXHACHÉN ASENTAMIENTO YAXHACCHEN - 287551 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 287551 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LINDA 1 PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SURESTE POR CALLE 69 HACIA CALLE 44 59 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCION A CALLE, lon:-89.56318131, lat:20.05126661}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 521885.28 | 521885.28 | 521885.28 | 521885.28 | 521885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-006-2021-LP, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1612460.62, importe_modificado:1612460.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2036189/proyecto_INICIO, 2036189/proyecto_FIN, 2036189/proyecto_PROCESO, 2036189/proyecto_FIN, 2036189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041314 | Proyecto de inversión | 478999.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478999.47, modificado:478999.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 2) - 308743 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308743 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 68 CERCA DE LA TIENDA ZULEYCA, lon:-89.29378182, lat:20.21148267}} | 2021-07-27 | 2021-08-26 | 478999.47 | 478999.47 | 478999.47 | 478999.47 | 478999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.28, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:968988.45, importe_modificado:968988.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.0}} | {2041314/proyecto_INICIO, 2041314/proyecto_PROCESO, 2041314/proyecto_INICIO, 2041314/proyecto_FIN, 2041314/proyecto_PROCESO, 2041314/proyecto_FIN, 2041314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035400 | Proyecto de inversión | 560594.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560594.66, modificado:551722.8}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 284903 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK YUCATAN | 284903 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 19 LLEGAS AL PUEBLO POR LA CARRETERA CAN CUN EN EL KM 40 APROX. SE ENTRA POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 18 PARA DOBLAR A LA IZQUIE, lon:-89.25265719, lat:20.87782434}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 551722.8 | 551722.8 | 551722.8 | 551722.8 | 551722.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FISMDF-IR-01-2021, contratista:CONSTRUYCOM MSQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:551722.8, importe_modificado:551722.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {2035400/proyecto_INICIO, 2035400/proyecto_PROCESO, 2035400/proyecto_FIN, 2035400/proyecto_PROCESO, 2035400/proyecto_FIN, 2035400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035401 | Proyecto de inversión | 180836.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180836.4, modificado:180836.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE KOPTÉ, ASENTAMIENTO KOPTÉ, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 284909 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 284909 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KOPTE, 97444 KOPTÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 5 CALLES HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.23275583, lat:21.0581416}} | 2021-11-17 | 2021-12-21 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:843903.22, importe_modificado:843903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2035401/proyecto_FIN, 2035401/proyecto_PROCESO, 2035401/proyecto_INICIO, 2035401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041606 | Proyecto de inversión | 258828.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258828.03, modificado:258828.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 4) - 309480 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309480 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL, lon:-89.27827939, lat:20.19356917}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 258828.03 | 258828.03 | 258828.03 | 258828.03 | 258828.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.30, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:977356.23, importe_modificado:977356.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {2041606/proyecto_INICIO, 2041606/proyecto_PROCESO, 2041606/proyecto_FIN, 2041606/proyecto_PROCESO, 2041606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041616 | Proyecto de inversión | 356565.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356565.71, modificado:356565.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 5) - 309512 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309512 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 36 CERCA DEL TENDEJON SAN MARTIN, lon:-89.27684609, lat:20.20595173}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 356565.71 | 356565.71 | 356565.71 | 356565.71 | 356565.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.31, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:998064.86, importe_modificado:998064.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2041616/proyecto_INICIO, 2041616/proyecto_PROCESO, 2041616/proyecto_FIN, 2041616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041622 | Proyecto de inversión | 270646.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270646.26, modificado:270646.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 5) - 309527 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309527 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 55 CERCA DE TIENDA LA CONCHITA Y CEVICHES Y MICHELADAS EL JARANERO, lon:-89.27777513, lat:20.19822114}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 270646.26 | 270646.26 | 270646.26 | 270646.26 | 270646.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.31, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:998064.86, importe_modificado:998064.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2041622/proyecto_INICIO, 2041622/proyecto_PROCESO, 2041622/proyecto_FIN, 2041622/proyecto_PROCESO, 2041622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041625 | Proyecto de inversión | 110467.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110467.86, modificado:110467.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 5) - 309535 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309535 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 8A COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53A Y CALLE 53, CALLE 10 CERCA DEL CBTIS 193, lon:-89.2694244, lat:20.19394647}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 110467.86 | 110467.86 | 110467.86 | 110467.86 | 110467.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.31, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:998064.86, importe_modificado:998064.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2041625/proyecto_PROCESO, 2041625/proyecto_FIN, 2041625/proyecto_PROCESO, 2041625/proyecto_INICIO, 2041625/proyecto_PROCESO, 2041625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042821 | Proyecto de inversión | 307993.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307993.17, modificado:307993.17}} | SEIS OBRA DE TRES:REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 313778 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 313778 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.71, meta_modificada:772.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO TERMINANO EL PUENTE QUE COLINDA AL INICIO DEL MUNIC, lon:-90.38453415, lat:20.85819524}} | 2021-10-19 | 2021-11-08 | 307993.17 | 307993.17 | 307993.17 | 307993.17 | 307993.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-02, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:666000.02, importe_modificado:666000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.71}} | {2042821/proyecto_PROCESO, 2042821/proyecto_FIN, 2042821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042822 | Proyecto de inversión | 255857.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255857.37, modificado:255464.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 313781 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATAN | 313781 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 20X17Y19 CALLE 21X24Y26 CALLE 16X25Y27, lon:-89.18262341, lat:20.83447962}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 255464.28 | 255464.28 | 255464.28 | 255464.28 | 255464.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-103-CI-02-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, monto:851547.61, importe_modificado:851547.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2042822/proyecto_INICIO, 2042822/proyecto_FIN, 2042822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042833 | Proyecto de inversión | 170571.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170571.59, modificado:170309.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 313818 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATAN | 313818 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 21XSALIDA CALLE 23X21, lon:-89.18279507, lat:20.83447962}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 170309.52 | 170309.52 | 170309.52 | 170309.52 | 170309.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-103-CI-02-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, monto:851547.61, importe_modificado:851547.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2042833/proyecto_INICIO, 2042833/proyecto_FIN, 2042833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041161 | Proyecto de inversión | 115185.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115185.49, modificado:115185.49}} | 1) REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 1). 2) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGON. - 308183 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308183 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 41 CERCA DE SKAPARATE, lon:-89.28144645, lat:20.20881569}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.27, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2126406.27, importe_modificado:2126406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041161/proyecto_INICIO, 2041161/proyecto_PROCESO, 2041161/proyecto_INICIO, 2041161/proyecto_FIN, 2041161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041163 | Proyecto de inversión | 410714.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410714.96, modificado:410078.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 308188 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308188 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 DE LA CALLE DEL PALACIO QUE ES LA 20 AGARRAR LA DIAGONAL QUE ES 20A Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 DE AHÍ DOBLAR A MA, lon:-89.75369635, lat:20.8765997}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 410078.11 | 410078.11 | 410078.11 | 410078.11 | 410078.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-02-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:1980806.64, importe_modificado:1980806.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2041163/proyecto_PROCESO, 2041163/proyecto_INICIO, 2041163/proyecto_FIN, 2041163/proyecto_PROCESO, 2041163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041174 | Proyecto de inversión | 577100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577100.72, modificado:577100.72}} | REHABILITACION DE CAMCHAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TETIZ - 308216 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE TETIZ | 308216 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TRECE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , ENTRAS POR LA CALLE 20 ENTRADA HUNUCMA TETIZ LLEGAS A LA ESQUINA IMSS DOBLAS A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA EN LA CUCHILLA, lon:-89.9323938, lat:20.96714406}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 577100.72 | 577100.72 | 577100.72 | 577100.72 | 577100.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/02/2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:1131026.11, importe_modificado:1152026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2041174/proyecto_INICIO, 2041174/proyecto_PROCESO, 2041174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402041181 | Proyecto de inversión | 36470.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36470.12, modificado:36428.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 308258 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308258 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11-A COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9-A DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN PASANDO LA GASOLINERA DOBLAR POR LA CALLE 7 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 11A Y ENTRE L, lon:-89.75096467, lat:20.88682682}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 36428.2 | 36428.2 | 36428.2 | 36428.2 | 36428.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-AD-R33-01-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:117059.16, importe_modificado:117059.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041181/proyecto_INICIO, 2041181/proyecto_FIN, 2041181/proyecto_PROCESO, 2041181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038738 | Proyecto de inversión | 190124.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190124.5, modificado:190124.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297176 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297176 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE FRUTERIA AGASI DE TICUM, lon:-89.21845339, lat:20.15084172}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 190124.5 | 190124.5 | 190124.5 | 190124.5 | 190124.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.19, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:713982.48, importe_modificado:760497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2038738/proyecto_INICIO, 2038738/proyecto_PROCESO, 2038738/proyecto_INICIO, 2038738/proyecto_FIN, 2038738/proyecto_PROCESO, 2038738/proyecto_FIN, 2038738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040481 | Proyecto de inversión | 1646228.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646228.94, modificado:1645005.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 304849 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 304849 | S | 27 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO., lon:-88.95064172, lat:21.01336877}} | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 1645005.06 | 1645005.06 | 1645005.06 | 1645005.06 | 1645005.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKALDEVENEGAS-001-2021, contratista:HERBERT GONGORA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:1645005.06, importe_modificado:1645005.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2040481/proyecto_PROCESO, 2040481/proyecto_FIN, 2040481/proyecto_INICIO, 2040481/proyecto_FIN, 2040481/proyecto_PROCESO, 2040481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035406 | Proyecto de inversión | 374820.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374820.08, modificado:374820.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 284918 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 284918 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 9, CALLE 11 C1 CALLE 28 X 9 Y 11 C2 13 Y 9 LIBRAMIENTO MAXCANUHALACHO, C3 CALLE 11 X 28 Y 30, C4 CALLE 17 X 32, lon:-90.00731542, lat:20.58818152}} | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 374820.08 | 374820.08 | 374820.08 | 374820.08 | 374820.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021, contratista:SEBASTIAN CARRILLO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:937050.19, importe_modificado:937050.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2035406/proyecto_INICIO, 2035406/proyecto_PROCESO, 2035406/proyecto_FIN, 2035406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035415 | Proyecto de inversión | 132588.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132588.76, modificado:151482.25}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATÁN - 284932 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK YUCATAN | 284932 | S | 420 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 SE LLEGA POR CARRETERA CAN CUN KM 40 ENTRANDO POR LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOLBLAR A LA DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.25365885, lat:20.87460146}} | 2021-12-01 | 2021-12-11 | 151482.25 | 151482.25 | 151482.25 | 151482.25 | 151482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FISMDF-AD-02-2021, contratista:CARLOS JOSEU CRUZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:151482.25, importe_modificado:151482.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2035415/proyecto_INICIO, 2035415/proyecto_FIN, 2035415/proyecto_PROCESO, 2035415/proyecto_FIN, 2035415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035422 | Proyecto de inversión | 93705.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93705.02, modificado:93705.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 284939 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 284939 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 12 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CUARTO EN LA CALLE 12 X 7 SALIDA A CHUNCHUCMIL. Y SALIDA A COAHUILA, lon:-90.15888017, lat:20.61993905}} | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 93705.02 | 93705.02 | 93705.02 | 93705.02 | 93705.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021, contratista:SEBASTIAN CARRILLO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:937050.19, importe_modificado:937050.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2035422/proyecto_INICIO, 2035422/proyecto_PROCESO, 2035422/proyecto_INICIO, 2035422/proyecto_FIN, 2035422/proyecto_PROCESO, 2035422/proyecto_FIN, 2035422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039029 | Proyecto de inversión | 772631.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772631.89, modificado:772547.21}} | REHABILITACIÓN DE CALLES 27 X 28 Y 30 CALLE 30 X 25 Y 27 EN MUXUPIP LOCALIDAD DE MUXUPIP YUCATAN - 298582 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 298582 | S | 1522 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 27 POR 28 Y 30 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 30 POR 25 Y 27 Y , LA CALLE 27 SE ENCUENTRA AL OESTE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNCIPAL Y LA CALLE 30 SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA TIE, lon:-89.33182167, lat:21.04329103}} | 2021-12-11 | 2021-12-30 | 772547.21 | 772547.21 | 772547.21 | 772547.21 | 772547.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUXUPIP-FISM-01-2021-IR, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:772547.21, importe_modificado:772547.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2039029/proyecto_FIN, 2039029/proyecto_PROCESO, 2039029/proyecto_INICIO, 2039029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041636 | Proyecto de inversión | 449351.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449351.52, modificado:448271.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN BOKOBÁ LOCALIDAD BOKOBÁ ASENTAMIENTO BOKOBÁ - 309564 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 309564 | S | 106 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:475.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20A, CALLE 19 CALLE 21 ENTRE 18 Y 20 A A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.17860359, lat:21.00740192}} | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 448271.51 | 448271.51 | 448271.51 | 448271.51 | 448271.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-I3-004-2021, contratista:OBRAS KAAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:448271.51, importe_modificado:448271.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.96}} | {2041636/proyecto_FIN, 2041636/proyecto_INICIO, 2041636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043229 | Proyecto de inversión | 484461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484461.76, modificado:484461.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315501 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315501 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 38 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA KINGDOM CONNECTORS, lon:-89.34445904, lat:20.19645981}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 484461.76 | 484461.76 | 484461.76 | 484461.76 | 484461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.34, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1534128.91, importe_modificado:1534128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2043229/proyecto_FIN, 2043229/proyecto_PROCESO, 2043229/proyecto_INICIO, 2043229/proyecto_FIN, 2043229/proyecto_INICIO, 2043229/proyecto_PROCESO, 2043229/proyecto_FIN, 2043229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043238 | Proyecto de inversión | 33581.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33581.6, modificado:33581.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 315570 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 315570 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CURVA QUE ES LA CALLE 19 A, lon:-89.0408292, lat:20.79691354}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 33581.6 | 33581.6 | 33581.6 | 33581.6 | 33581.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2043238/proyecto_FIN, 2043238/proyecto_PROCESO, 2043238/proyecto_INICIO, 2043238/proyecto_PROCESO, 2043238/proyecto_INICIO, 2043238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041188 | Proyecto de inversión | 115185.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115185.49, modificado:115185.49}} | 1) REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 1). 2) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGON. - 308276 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308276 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL Y TIENDA SIX, lon:-89.27743181, lat:20.19524067}} | 2021-07-27 | 2021-08-26 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | 115185.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.27, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2126406.27, importe_modificado:2126406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041188/proyecto_PROCESO, 2041188/proyecto_INICIO, 2041188/proyecto_FIN, 2041188/proyecto_INICIO, 2041188/proyecto_FIN, 2041188/proyecto_PROCESO, 2041188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041199 | Proyecto de inversión | 36470.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36470.12, modificado:36428.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 308306 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308306 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA CANDELARIA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 DE LA CALLE DEL PALACIO DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 LLEGANDO HASTA LA CALLE 14 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y ENTRE , lon:-89.74296913, lat:20.88193756}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 36428.2 | 36428.2 | 36428.2 | 36428.2 | 36428.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-AD-R33-01-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:117059.16, importe_modificado:117059.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2041199/proyecto_INICIO, 2041199/proyecto_FIN, 2041199/proyecto_INICIO, 2041199/proyecto_PROCESO, 2041199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036231 | Proyecto de inversión | 169306.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169306.2, modificado:169306.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN MAMA, LOCALIDAD MAMA,, ASENTAMIENTO MAMA. - 287667 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 287667 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.49, meta_modificada:120.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE TREINTA Y SEIS VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPAB MAMA Y AVANZANDO HASTA QUE , lon:-89.37059904, lat:20.47868369}} | 2021-11-26 | 2021-12-27 | 169306.17 | 169306.17 | 169306.17 | 169306.17 | 169306.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-09, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:169306.17, importe_modificado:169306.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.49}} | {2036231/proyecto_FIN, 2036231/proyecto_PROCESO, 2036231/proyecto_INICIO, 2036231/proyecto_PROCESO, 2036231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035429 | Proyecto de inversión | 468525.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468525.09, modificado:468525.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 284964 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 284964 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 C1 CALLE 24 X 25 Y 27 C2 CALLE 27X24 C3 24 X 15 Y 17, C4 CALLE 26 X 23 Y 25, C5 CALLE 23 X 28 Y 28A, lon:-90.00759437, lat:20.58318977}} | 2021-10-13 | 2021-12-11 | 468525.09 | 468525.09 | 468525.09 | 468525.09 | 468525.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021, contratista:SEBASTIAN CARRILLO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:937050.19, importe_modificado:937050.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2035429/proyecto_PROCESO, 2035429/proyecto_INICIO, 2035429/proyecto_FIN, 2035429/proyecto_PROCESO, 2035429/proyecto_FIN, 2035429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035440 | Proyecto de inversión | 1298812.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298812.36, modificado:1297606.29}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL ASENTAMIENTO KANTUNIL - 285011 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 285011 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 10 DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLA, lon:-89.02892032, lat:20.79315743}} | 2021-11-25 | 2021-12-30 | 1297606.29 | 1297606.29 | 1297606.29 | 1297606.29 | 1297606.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-LP-R33-01-21, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1297606.29, importe_modificado:1297606.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.0}} | {2035440/proyecto_FIN, 2035440/proyecto_INICIO, 2035440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402036733 | Proyecto de inversión | 231732.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231732.72, modificado:231732.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL(CALLE 22 ENTRE 21 Y 23) - 289498 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEUAL | 289498 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.68, meta_modificada:446.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.44349991, lat:20.9767526}} | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 231732.72 | 231732.72 | 231732.72 | 231732.72 | 231732.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEHUAL-FISM-AD-01-2021, contratista:JUAN RAMON KU ERGUERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL, monto:231732.72, importe_modificado:231732.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.68}} | {2036733/proyecto_INICIO, 2036733/proyecto_FIN, 2036733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043257 | Proyecto de inversión | 161487.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161487.25, modificado:161487.25}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 315647 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 315647 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL DE KANCAB, lon:-89.34941576, lat:20.19767817}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 161487.25 | 161487.25 | 161487.25 | 161487.25 | 161487.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.34, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1534128.91, importe_modificado:1534128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2043257/proyecto_INICIO, 2043257/proyecto_FIN, 2043257/proyecto_PROCESO, 2043257/proyecto_INICIO, 2043257/proyecto_PROCESO, 2043257/proyecto_FIN, 2043257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041222 | Proyecto de inversión | 173937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173937.2, modificado:173390.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 308371 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308371 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.75736286, lat:20.8824783}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 173390.59 | 173390.59 | 173390.59 | 173390.59 | 173390.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-01-21, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:4236461.59, importe_modificado:4236461.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2041222/proyecto_FIN, 2041222/proyecto_PROCESO, 2041222/proyecto_INICIO, 2041222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034904 | Proyecto de inversión | 374324.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374324.09, modificado:374324.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, YUC - 282986 | 31 | Yucatán | 39 | Ixil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXIL | 282986 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 19 Y 17 LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA 22, lon:-89.48335492, lat:21.1546651}} | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 374324.09 | 374324.09 | 374324.09 | 374324.09 | 374324.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXIL-FISM-I3-2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:A AYUNTAMIENTO DE IXIL, monto:712707.82, importe_modificado:712707.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2034904/proyecto_INICIO, 2034904/proyecto_FIN, 2034904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028002 | Proyecto de inversión | 464869.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464869.85, modificado:464869.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 256063 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 256063 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 6, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 26 X 27 AVANZAR AL SUR TRES CALLES PASANDO FRENTE, lon:-89.26997112, lat:21.09094405}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 464869.85 | 464869.85 | 464869.85 | 464869.85 | 464869.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:18.0}} | {2028002/proyecto_INICIO, 2028002/proyecto_PROCESO, 2028002/proyecto_FIN, 2028002/proyecto_INICIO, 2028002/proyecto_PROCESO, 2028002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031424 | Proyecto de inversión | 1010100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010100.0, modificado:1010100.0}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 267302 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 267302 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 16 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 7-A, CALLE 9 FRENTE ALA TIENDA DE DOÑA MARIA, lon:-88.20536931, lat:20.80717586}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 1010100 | 1010100 | 1010100 | 1010100 | 1010100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-001-2021-A, contratista:WILLY GIL CENTENO CORTE, convocante:MUNICIPIO DE TEMOZON, monto:1010100.0, importe_modificado:1010100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2031424/proyecto_INICIO, 2031424/proyecto_PROCESO, 2031424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031429 | Proyecto de inversión | 883405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883405.55, modificado:883405.55}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 267339 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 267339 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 CASA DE PAJA ARBOL DE PICH GRANDE, lon:-88.20282893, lat:20.80125258}} | 2021-06-12 | 2021-07-26 | 883405.55 | 883405.55 | 883405.55 | 883405.55 | 883405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-002-2021-A, contratista:EUGENIO CAPITAINE PULIDO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:883405.55, importe_modificado:883405.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2031429/proyecto_PROCESO, 2031429/proyecto_FIN, 2031429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029634 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359897.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 261288 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 261288 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 B INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 52 A DEL CENTRO DE POBLACION SOBRE LA CALLE 51 CARRETERA FEDERAL 295 LLEGANDO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO GIR, lon:-88.15208073, lat:21.15563765}} | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 359897 | 359897 | 359897 | 359897 | 359897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-MPOZOS-027-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1799484.94, importe_modificado:1958366.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2029634/proyecto_FIN, 2029634/proyecto_PROCESO, 2029634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031436 | Proyecto de inversión | 1785600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785600.0, modificado:1785600.0}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 267351 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 267351 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 CASA DE DOÑA PASTORA CUPUL DZIB, lon:-88.20010514, lat:20.80672455}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1785600 | 1785600 | 1785600 | 1785600 | 1785600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-006-2021, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4017600.0, importe_modificado:4017600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2031436/proyecto_PROCESO, 2031436/proyecto_INICIO, 2031436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031442 | Proyecto de inversión | 2232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232000.0, modificado:2232000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 267358 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 267358 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 CERCA DE LA ESCUELA SEGUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, lon:-88.20376096, lat:20.79868478}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-006-2021, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4017600.0, importe_modificado:4017600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2031442/proyecto_INICIO, 2031442/proyecto_FIN, 2031442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031451 | Proyecto de inversión | 1222729.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222729.95, modificado:1216000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 267373 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKOM | 267373 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2910.0, meta_modificada:2910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 CALLE QUE INICIA A DIRECCION DE LA CICLOPISTA ENTRADA DE TEKOM RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, lon:-88.26321244, lat:20.60654627}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1216000.0, importe_modificado:1216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2910.0}} | {2031451/proyecto_INICIO, 2031451/proyecto_FIN, 2031451/proyecto_PROCESO, 2031451/proyecto_FIN, 2031451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032607 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 271918 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271918 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 14 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 17 CERCA DEL LA TIENDA DIVINA PROVIDENCIA DE DON TITO, lon:-88.20388971, lat:20.8015733}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-003-2021, contratista:JESUS ANTONIO RUIZ ALVAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:979000.0, importe_modificado:979000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2032607/proyecto_FIN, 2032607/proyecto_PROCESO, 2032607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032609 | Proyecto de inversión | 712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712000.0, modificado:712000.0}} | ONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD DE X TUT DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 271972 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271972 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:PUEBLO XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ESTA CERCA DEL CENTRO SRA. FIDELIA UCH BALAM NO EXISTE NOMENCLATURA EN EL POBLADO, lon:-87.96648547, lat:20.86658442}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-085-003-2021, contratista:JESUS ANTONIO RUIZ ALVAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:979000.0, importe_modificado:979000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2032609/proyecto_INICIO, 2032609/proyecto_FIN, 2032609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032611 | Proyecto de inversión | 1779064.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779064.44, modificado:1779064.44}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271975 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271975 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CASA AZUL MATA DE HUAYA GRANDE VIVE LA BENEFICIARIA MARCELINA UCH CHI, lon:-88.08961408, lat:20.85124501}} | 2021-06-24 | 2021-08-17 | 1779064.44 | 1779064.44 | 1779064.44 | 1779064.44 | 1779064.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-004-2021, contratista:CIMORRA SUMINISTROS Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4803473.97, importe_modificado:4803473.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2032611/proyecto_PROCESO, 2032611/proyecto_FIN, 2032611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032613 | Proyecto de inversión | 1245345.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245345.08, modificado:1245345.08}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271978 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271978 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE NOMENCLATURA EN EL POBLADO PERO LA BENEFICIARIA VIVE CERCA DE LA CAPILLA EL DIVINO REDENTOR. A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-88.00755972, lat:20.9389555}} | 2021-06-24 | 2021-08-17 | 1245345.08 | 1245345.08 | 1245345.08 | 1245345.08 | 1245345.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-004-2021, contratista:CIMORRA SUMINISTROS Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4803473.97, importe_modificado:4803473.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2032613/proyecto_INICIO, 2032613/proyecto_FIN, 2032613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032615 | Proyecto de inversión | 1779064.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779064.45, modificado:1779064.45}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 271980 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271980 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CASA ROSADA DE DOÑA MAGDALENA EUAN CUPUL, lon:-88.08897035, lat:20.85475413}} | 2021-06-24 | 2021-08-17 | 1779064.45 | 1779064.45 | 1779064.45 | 1779064.45 | 1779064.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-004-2021, contratista:CIMORRA SUMINISTROS Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4803473.97, importe_modificado:4803473.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2032615/proyecto_INICIO, 2032615/proyecto_FIN, 2032615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032616 | Proyecto de inversión | 985600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985600.0, modificado:985600.0}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271981 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271981 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO EN LA PUERTA MATA GRANDE DE ALMENDRA, lon:-87.86081034, lat:20.93963701}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 985600 | 985600 | 985600 | 985600 | 985600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2021, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2956800.0, importe_modificado:2956800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2032616/proyecto_INICIO, 2032616/proyecto_FIN, 2032616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032619 | Proyecto de inversión | 980100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980100.0, modificado:980100.0}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271989 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271989 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO DOMINGUEZ, lon:-88.14644383, lat:20.86450093}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 980100 | 980100 | 980100 | 980100 | 980100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-007-2021, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2940300.0, importe_modificado:2940300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2032619/proyecto_INICIO, 2032619/proyecto_FIN, 2032619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032620 | Proyecto de inversión | 891000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, modificado:891000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 271991 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271991 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO AL CENTRO DEL POBLADO NO EXISTE NOMENCLATURA, lon:-88.1125856, lat:20.9159574}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 891000 | 891000 | 891000 | 891000 | 891000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-007-2021, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2940300.0, importe_modificado:2940300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2032620/proyecto_PROCESO, 2032620/proyecto_INICIO, 2032620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032621 | Proyecto de inversión | 445500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445500.0, modificado:445500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271994 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271994 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD, lon:-88.14483342, lat:20.89420636}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 445500 | 445500 | 445500 | 445500 | 445500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-007-2021, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2940300.0, importe_modificado:2940300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2032621/proyecto_INICIO, 2032621/proyecto_FIN, 2032621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032622 | Proyecto de inversión | 623700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623700.0, modificado:623700.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 272007 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 272007 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. ANTES DE LLEGAR ALA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-88.05269117, lat:20.834007}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 623700 | 623700 | 623700 | 623700 | 623700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-007-2021, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2940300.0, importe_modificado:2940300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2032622/proyecto_INICIO, 2032622/proyecto_PROCESO, 2032622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034564 | Proyecto de inversión | 180518.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180518.67, modificado:179933.51}} | ONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 281639 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 281639 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONES C 42 X 13 Y 15C 38 X 17 Y 19, lon:-88.92641941, lat:20.13282551}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 179933.51 | 179933.51 | 179933.51 | 179933.51 | 179933.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:539215.34, importe_modificado:539215.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2034564/proyecto_INICIO, 2034564/proyecto_FIN, 2034564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021024 | Proyecto de inversión | 269311.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269311.4, modificado:269311.4}} | REHABILITACION DE CALLE PAVIMENTADA C-19 POR 12 Y 14 - 230292 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 230292 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 POR 12 Y 14 AL NORESTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.22228211, lat:20.98351581}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 269311.4 | 269311.4 | 269311.4 | 269311.4 | 269311.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113393, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:269311.4, importe_modificado:269311.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.0}} | {2021024/proyecto_PROCESO, 2021024/proyecto_INICIO, 2021024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028044 | Proyecto de inversión | 251407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251407.63, modificado:251407.63}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 256164 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 256164 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 26, lon:-89.28406906, lat:21.08874598}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 251407.63 | 251407.63 | 251407.63 | 251407.63 | 251407.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.0}} | {2028044/proyecto_PROCESO, 2028044/proyecto_INICIO, 2028044/proyecto_PROCESO, 2028044/proyecto_FIN, 2028044/proyecto_INICIO, 2028044/proyecto_FIN, 2028044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028053 | Proyecto de inversión | 173856.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173856.51, modificado:173856.81}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN. - 256179 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 256179 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR HACIA EL NORTE 4 CAL, lon:-89.28351894, lat:21.10210671}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 173856.81 | 173856.81 | 173856.81 | 173856.81 | 173856.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}} | {2028053/proyecto_INICIO, 2028053/proyecto_FIN, 2028053/proyecto_INICIO, 2028053/proyecto_FIN, 2028053/proyecto_PROCESO, 2028053/proyecto_FIN, 2028053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029297 | Proyecto de inversión | 1669347 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669347.0, modificado:1669865.88}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN CUZAMÁ LOCALIDAD EKNAKÁN ASENTAMIENTO EKNAKAN - 260178 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | 260178 | S | 317 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE 4 PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 SN ENTRE CALLE 5 A UN COSTADO DE LA IGLESA Y FRENTE A UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO DE LA L, lon:-89.36920603, lat:20.75813752}} | 2021-10-13 | 2021-12-11 | 1669865.88 | 1669865.88 | 1669865.88 | 1669865.88 | 1669865.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCY/FISM-21/URB/LP/01, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUZAMÁ, monto:1669865.88, importe_modificado:1669865.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {2029297/proyecto_PROCESO, 2029297/proyecto_INICIO, 2029297/proyecto_PROCESO, 2029297/proyecto_FIN, 2029297/proyecto_INICIO, 2029297/proyecto_FIN, 2029297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029303 | Proyecto de inversión | 1292760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292760.0, modificado:1291849.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LOCALIDAD DE TOHOPKU, DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN - 260220 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 260220 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:RANCHERIA TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU, lon:-88.46368655, lat:20.65372148}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1291849.09 | 1291849.09 | 1291849.09 | 1291849.09 | 1291849.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-091-CI-02-2021, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, monto:1037802.77, importe_modificado:1291849.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2029303/proyecto_INICIO, 2029303/proyecto_FIN, 2029303/proyecto_PROCESO, 2029303/proyecto_FIN, 2029303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029692 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:518779.04}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 261525 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 261525 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 D INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26 A, CALLE 51 DEL CENTRO DE LA CIUDAD AGARRANDO LA CALLE 51 LLEGAMOS A LA PARROQUIA DE GUADALUPE SEGUIMOS SOBRE LA CALLE , lon:-88.13613393, lat:21.13769601}} | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 518779.04 | 518779.04 | 518779.04 | 518779.04 | 518779.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-MPOZOS-027-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1799484.94, importe_modificado:1958366.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2029692/proyecto_FIN, 2029692/proyecto_PROCESO, 2029692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031865 | Proyecto de inversión | 52837.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52837.37, modificado:86318.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB , CALLE 39 ENTRE 40 Y 42 - 268274 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 268274 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA, PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE C53 HACIA CALLE 50 60 METROS GIRA ALA DER, lon:-89.40941471, lat:20.30954255}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 86318.95 | 86318.95 | 86318.95 | 86318.95 | 86318.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-001-2021-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA SA DE CV, convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1298032.82, importe_modificado:1298032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2031865/proyecto_PROCESO, 2031865/proyecto_FIN, 2031865/proyecto_PROCESO, 2031865/proyecto_INICIO, 2031865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031870 | Proyecto de inversión | 546000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.01, modificado:546000.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL - 268290 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 268290 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 12A, CALLE 4 1.C12 2.C14X93.C8X134.C15X145.C12X136.C13X12Y 12A7.C9X16Y148.C12AX139.C11X8Y610.C16X13A11.C13AX1612.C13X14Y1213.C9X14, lon:-88.29818083, lat:20.64079768}} | 2021-03-15 | 2021-04-13 | 546000.01 | 546000.01 | 546000.01 | 546000.01 | 546000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-014-2021, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:546000.0, importe_modificado:546000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2031870/proyecto_PROCESO, 2031870/proyecto_FIN, 2031870/proyecto_PROCESO, 2031870/proyecto_INICIO, 2031870/proyecto_PROCESO, 2031870/proyecto_FIN, 2031870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031881 | Proyecto de inversión | 144419.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144419.93, modificado:140616.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 53 ENTRE 60 Y 62 - 268344 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 268344 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y TRES COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CALLE SESENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 50 700 METROS, lon:-89.4262799, lat:20.30452571}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 140616.35 | 140616.35 | 140616.35 | 140616.35 | 140616.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-001-2021-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA SA DE CV, convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1298032.82, importe_modificado:1298032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0}} | {2031881/proyecto_FIN, 2031881/proyecto_INICIO, 2031881/proyecto_PROCESO, 2031881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032240 | Proyecto de inversión | 654783.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654783.18, modificado:653234.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 36 ENTRE 47 Y 49. - 269870 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 269870 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE TREINTA Y CUATRO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL OES, lon:-89.406865, lat:20.30100963}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 653234.24 | 653234.24 | 653234.24 | 653234.24 | 653234.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-002-2021-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2416776.24, importe_modificado:2416776.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {2032240/proyecto_INICIO, 2032240/proyecto_PROCESO, 2032240/proyecto_FIN, 2032240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034590 | Proyecto de inversión | 180518.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180518.67, modificado:179933.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 281772 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 281772 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 23 Y 25C 27 Y 24, lon:-88.91697687, lat:20.12844396}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 179933.51 | 179933.51 | 179933.51 | 179933.51 | 179933.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:539215.34, importe_modificado:539215.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2034590/proyecto_INICIO, 2034590/proyecto_FIN, 2034590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025046 | Proyecto de inversión | 3376595.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376595.44, modificado:3376595.44}} | CONSTUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN C-18 X 25 Y 27, C-18 X 27 Y 29, C-18 X 29 Y 31, C-18 X 19 Y 17, C-18 X 17 Y 15, C-18 X 15 Y CERRADA, C-22 X 21 Y 19, C-19 X 22 Y 24, C-24 X 19 Y 17, C-24 X 17 Y 15, C-17 X 22 Y 24, EN LA LOCALIDAD DE UCI, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN - 245370 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 245370 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6806.0, meta_modificada:6806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, A PARTIR DEL PAQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO DE MOTUL CARRETERA MERIDA.TIZIMIN AVA, lon:-89.26917215, lat:21.12420984}} | 2021-05-08 | 2021-07-03 | 3376595.44 | 3376595.44 | 3376595.44 | 3376595.44 | 3376595.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-003-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:3376595.44, importe_modificado:3376595.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6806.0}} | {2025046/proyecto_INICIO, 2025046/proyecto_FIN, 2025046/proyecto_PROCESO, 2025046/proyecto_FIN, 2025046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027688 | Proyecto de inversión | 1009595.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009595.89, modificado:1110033.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 255235 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 255235 | S | 508 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.0, meta_modificada:1904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 B, CALLE 29 CARRETERA FEDERAL 295 CARRETERA TIZIMINRIO LAGARTOS FRENTE AL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE SOBRE LA CALLE 27 GIRAR A , lon:-88.15209888, lat:21.15942328}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 1110033.69 | 1110033.69 | 1110033.69 | 1110033.69 | 1110033.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-026-2021, contratista:URBES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:9536221.47, importe_modificado:9636701.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.0}} | {2027688/proyecto_INICIO, 2027688/proyecto_PROCESO, 2027688/proyecto_INICIO, 2027688/proyecto_FIN, 2027688/proyecto_PROCESO, 2027688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028110 | Proyecto de inversión | 151497.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151497.16, modificado:151117.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAMA LOCALIDAD MAMA ASENTAMIENTO MAMA - 256312 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 256312 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.72, meta_modificada:599.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES A COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTICINCO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PALA, lon:-89.36602416, lat:20.47840578}} | 2021-11-05 | 2021-12-27 | 151117.56 | 151117.56 | 151117.56 | 151117.56 | 151117.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-07, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:908527.6, importe_modificado:908527.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.72}} | {2028110/proyecto_PROCESO, 2028110/proyecto_INICIO, 2028110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031920 | Proyecto de inversión | 688450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688450.5, modificado:688450.5}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 268441 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 268441 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO, 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , SE REALIZO CALLE QUE COLINDA CON LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA DEL PUEBLO DEL LADO DERECHO DESPUES DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-88.33400062, lat:20.6394454}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 688450.5 | 688450.5 | 688450.5 | 688450.5 | 688450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-015-2021, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:688450.5, importe_modificado:688450.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2031920/proyecto_PROCESO, 2031920/proyecto_INICIO, 2031920/proyecto_FIN, 2031920/proyecto_INICIO, 2031920/proyecto_FIN, 2031920/proyecto_PROCESO, 2031920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021760 | Proyecto de inversión | 411321.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411321.52, modificado:411321.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL ASENTAMIENTO KINCHIL EN DIVERSAS VIVIENDAS - 233320 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 233320 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 ESTA OBRA 1 DE 8 SE LOCALIZA FRENTE A LA PIZZERIA FERNANDO UBICADA EN LA CALLE 18 POR CALLE 17 Y CALLE 19 EN LA LOCALID, lon:-89.94609594, lat:20.91793879}} | 2021-09-28 | 2021-10-19 | 411321.52 | 411321.52 | 411321.52 | 411321.52 | 411321.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-CONC-FISM-06-2021A, contratista:URBES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:874274.41, importe_modificado:874274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2021760/proyecto_INICIO, 2021760/proyecto_FIN, 2021760/proyecto_PROCESO, 2021760/proyecto_INICIO, 2021760/proyecto_PROCESO, 2021760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027057 | Proyecto de inversión | 2010600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010600.0, modificado:2007741.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 253091 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 253091 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4468.2, meta_modificada:4468.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 50 C, CALLE 89 SALIDA TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A LA CALLE 87 DONDE SE ENCUENTRA UBICADO Z GAS GIRAR A LA DERECHA HASTA, lon:-88.16058431, lat:21.12345089}} | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 2007741.1 | 2007741.1 | 2007741.1 | 2007741.1 | 2007741.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-025-2021, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3321290.42, importe_modificado:3321290.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4468.2}} | {2027057/proyecto_INICIO, 2027057/proyecto_FIN, 2027057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034651 | Proyecto de inversión | 90259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90259.33, modificado:89674.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 282120 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 282120 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 41, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCION CALLE 37 POR 10 Y 41, lon:-88.91443582, lat:20.11845869}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 89674.16 | 89674.16 | 89674.16 | 89674.16 | 89674.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:539215.34, importe_modificado:539215.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2034651/proyecto_INICIO, 2034651/proyecto_FIN, 2034651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034657 | Proyecto de inversión | 265519.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265519.12, modificado:265519.12}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, PARQUE DE LA MEJORADA - 282145 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 282145 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CINCUENTA Y UNO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 51 HACIA 54 35 M GIRA A , lon:-89.40507953, lat:20.29896886}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 265519.12 | 265519.12 | 265519.12 | 265519.12 | 265519.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-005-2021-LP, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1320152.51, importe_modificado:1320152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2034657/proyecto_FIN, 2034657/proyecto_PROCESO, 2034657/proyecto_FIN, 2034657/proyecto_INICIO, 2034657/proyecto_PROCESO, 2034657/proyecto_INICIO, 2034657/proyecto_PROCESO, 2034657/proyecto_INICIO, 2034657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021825 | Proyecto de inversión | 205660.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205660.76, modificado:205660.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL ASENTAMIENTO KINCHIL EN DIVERSAS VIVIENDAS - 233539 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 233539 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 ESTA OBRA 1 DE 4 SE UBUICA EN LA CALLE 23 POR CALLE 14 Y CALLE 16 A 180 M DE LA TIENDA SIX EL MILAGRO EN LA LOCALIDAD Y, lon:-89.94299322, lat:20.91489616}} | 2021-09-28 | 2021-10-19 | 205660.76 | 205660.76 | 205660.76 | 205660.76 | 205660.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-CONC-FISM-06-2021A, contratista:URBES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:874274.41, importe_modificado:874274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2021825/proyecto_FIN, 2021825/proyecto_INICIO, 2021825/proyecto_PROCESO, 2021825/proyecto_FIN, 2021825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027104 | Proyecto de inversión | 1315663.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315663.34, modificado:1313549.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 253261 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 253261 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 C Y CALLE 52 A, CALLE 89 SALIDA TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A Z GAS GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 87 HASTA LLEGAR A LA ESCUEL, lon:-88.1606004, lat:21.1234559}} | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 1313549.32 | 1313549.32 | 1313549.32 | 1313549.32 | 1313549.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-025-2021, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3321290.42, importe_modificado:3321290.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:886.0}} | {2027104/proyecto_INICIO, 2027104/proyecto_PROCESO, 2027104/proyecto_INICIO, 2027104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031996 | Proyecto de inversión | 347562.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347562.63, modificado:337850.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 49 ENTRE 34 Y 32 - 268774 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 268774 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 50 66 MGIRA A LA DERECHA EN LA PRIMERA, lon:-89.40563185, lat:20.30047632}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 337850.52 | 337850.52 | 337850.52 | 337850.52 | 337850.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-001-2021-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA SA DE CV, convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1298032.82, importe_modificado:1298032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {2031996/proyecto_PROCESO, 2031996/proyecto_FIN, 2031996/proyecto_INICIO, 2031996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021843 | Proyecto de inversión | 257075.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257075.95, modificado:257292.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL ASENTAMIENTO KINCHIL EN DIVERSAS VIVIENDAS - 233610 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 233610 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.96, meta_modificada:119.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 ESTA OBRA 1 DE 5 SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 28 POR CALLE 23 Y CALLE 25, A 170 M. DEL JARDIN DE NIÑOS CHAN XIPAL EN LA LO, lon:-89.95634147, lat:20.91435478}} | 2021-09-28 | 2021-10-19 | 257292.13 | 257292.13 | 257292.13 | 257292.13 | 257292.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-CONC-FISM-06-2021A, contratista:URBES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:874274.41, importe_modificado:874274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.28}} | {2021843/proyecto_FIN, 2021843/proyecto_INICIO, 2021843/proyecto_FIN, 2021843/proyecto_INICIO, 2021843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032008 | Proyecto de inversión | 383607.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383607.94, modificado:382799.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 56 ENTRE 47 Y 49,Y CALLE 51 ENTRE 52 Y 54 - 268819 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 268819 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE CINCUENTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB [BASURERO MUNICIPAL], OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE CINCUENTA Y UNO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGE, lon:-89.42128027, lat:20.30493826}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 382799.07 | 382799.07 | 382799.07 | 382799.07 | 382799.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-002-2021-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2416776.24, importe_modificado:2416776.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {2032008/proyecto_PROCESO, 2032008/proyecto_FIN, 2032008/proyecto_INICIO, 2032008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032017 | Proyecto de inversión | 841263.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841263.9, modificado:838920.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 60-A ENTRE 43 Y 45 - 268861 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 268861 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.1, meta_modificada:1762.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SESENTA A COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CINCO Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB DIRÍGETE AL OESTE POR CA, lon:-89.42299999, lat:20.30898741}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 838920.36 | 838920.36 | 838920.36 | 838920.36 | 838920.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-002-2021-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2416776.24, importe_modificado:2416776.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.1}} | {2032017/proyecto_FIN, 2032017/proyecto_PROCESO, 2032017/proyecto_INICIO, 2032017/proyecto_FIN, 2032017/proyecto_PROCESO, 2032017/proyecto_INICIO, 2032017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034340 | Proyecto de inversión | 186057.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186057.23, modificado:186057.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, YUC. - 280547 | 31 | Yucatán | 39 | Ixil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXIL | 280547 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 ESTA A 4 CUADRAS DEL PALACIOI MUNICIPAL LLENDO SOBRE LA CALLE 18 EN DIRECCION NORTE, lon:-89.48100099, lat:21.15782043}} | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 186057.23 | 186057.23 | 186057.23 | 186057.23 | 186057.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXIL-FISM-I3-2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:A AYUNTAMIENTO DE IXIL, monto:712707.82, importe_modificado:712707.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.0}} | {2034340/proyecto_INICIO, 2034340/proyecto_FIN, 2034340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026774 | Proyecto de inversión | 3762329.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762329.06, modificado:3762329.06}} | CONSTRUCION DE CALLES DE ASFALTO EN C-35 X 24 Y 26, C-37 X 24 Y 22, C-37 X 22 Y 20, C-20 X 37 Y 35, C-35 X 22 Y 20, C-22 X 33 Y 35, C-33 X 30 Y 32, C-32 X 29 Y 33, C-30 X 27 Y 25, C-30 X 25 Y 23 CARR. A SACAPUC, EN LA LOCALIDAD DE KINI, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN - 252006 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 252006 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7583.5, meta_modificada:7583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 35 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, INICIANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 TRES CALLES HASTA LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA OESTE AVA, lon:-89.31501994, lat:21.13052817}} | 2021-05-10 | 2021-07-03 | 3762329.06 | 3762329.06 | 3762329.06 | 3762329.06 | 3762329.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-004-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:3762329.06, importe_modificado:3762329.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7583.5}} | {2026774/proyecto_PROCESO, 2026774/proyecto_INICIO, 2026774/proyecto_PROCESO, 2026774/proyecto_FIN, 2026774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029745 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179948.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LOS AGUACATES - 261659 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 261659 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA LOS AGUACATES, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51 B, CALLE 86 CARRETERA FEDERAL NUMERO 176 MERIDATIZIMIN UNA CUADRA DESPUES COLEGIO CONALEP GIRAR A LA DERECHA 1 CUADRA Y MEDI, lon:-88.17113628, lat:21.15164584}} | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 179948.5 | 179948.5 | 179948.5 | 179948.5 | 179948.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-MPOZOS-027-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1799484.94, importe_modificado:1958366.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2029745/proyecto_FIN, 2029745/proyecto_PROCESO, 2029745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032031 | Proyecto de inversión | 543066.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543066.63, modificado:541822.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 41 ENTRE 42 Y 44 - 268908 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 268908 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y UNO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y NUEVE PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 , lon:-89.41201398, lat:20.31020937}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 541822.57 | 541822.57 | 541822.57 | 541822.57 | 541822.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-002-2021-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:2416776.24, importe_modificado:2416776.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.0}} | {2032031/proyecto_FIN, 2032031/proyecto_PROCESO, 2032031/proyecto_FIN, 2032031/proyecto_INICIO, 2032031/proyecto_PROCESO, 2032031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402024465 | Proyecto de inversión | 736763.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736763.48, modificado:735483.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO, EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO - 243266 | 31 | Yucatán | 60 | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO | 243266 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:852.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN. PASANDO POR IZAMAL SEGUIDO POR TUNKAS , lon:-88.62817169, lat:20.86844481}} | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 735483.47 | 735483.47 | 735483.47 | 735483.47 | 735483.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQY/FISMDF/2021-13-01, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, monto:735483.47, importe_modificado:735483.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:832.0}} | {2024465/proyecto_INICIO, 2024465/proyecto_PROCESO, 2024465/proyecto_FIN, 2024465/proyecto_PROCESO, 2024465/proyecto_FIN, 2024465/proyecto_PROCESO, 2024465/proyecto_INICIO, 2024465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026798 | Proyecto de inversión | 1276602.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276602.93, modificado:1276602.93}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN C-47 X 54 Y CERRADA, C-49 X 52 Y CERRADA, C-51 X 52 Y CERRADA, C-51A X 54 Y CERRADA, C-54 X 45 Y 34 CARRETERA A MUXUPIP, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATÁN. - 252064 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 252064 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 54 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 34, DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 34 , lon:-89.2995031, lat:21.08483648}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 1276602.93 | 1276602.93 | 1276602.93 | 1276602.93 | 1276602.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-001-2021, contratista:PERFORACIÓN DE POZOS Y OBRAS ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1276602.93, importe_modificado:1276602.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1006.0}} | {2026798/proyecto_INICIO, 2026798/proyecto_PROCESO, 2026798/proyecto_FIN, 2026798/proyecto_INICIO, 2026798/proyecto_PROCESO, 2026798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032054 | Proyecto de inversión | 451561.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451561.57, modificado:421242.24}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM - 269015 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKOM | 269015 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 15, CALLE 17 ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Y RUMBO LA SECUNDARIA., lon:-88.26453838, lat:20.59939603}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 421242.24 | 421242.24 | 421242.24 | 421242.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-08I-00l-202I, contratista:ANDRES AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:513597.39, importe_modificado:513597.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:622.0}} | {2032054/proyecto_INICIO, 2032054/proyecto_PROCESO, 2032054/proyecto_FIN, 2032054/proyecto_PROCESO, 2032054/proyecto_FIN, 2032054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | YUC210402032071 | Proyecto de inversión | 65801.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65801.19, modificado:92355.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKOM LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM - 269112 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKOM | 269112 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CENTRO Y LA CANCHA DE USUS MULTIPLES, lon:-88.26467551, lat:20.60372947}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 92355.15 | 92355.15 | 92355.15 | 92355.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-08I-00l-202I, contratista:ANDRES AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:513597.39, importe_modificado:513597.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.0}} | {2032071/proyecto_INICIO, 2032071/proyecto_PROCESO, 2032071/proyecto_FIN, 2032071/proyecto_PROCESO, 2032071/proyecto_FIN, 2032071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026843 | Proyecto de inversión | 2077400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077400.0, modificado:2073114.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 252237 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 252237 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 79 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID A UNOS METROS DE LA VILLA DE GUADALUPE MEJOR CONOCIDO COMO PELUSA GIRAR ALA IZQUIERDA LLEGAM, lon:-88.14362947, lat:21.12713641}} | 2021-10-16 | 2021-12-20 | 2073114.46 | 2073114.46 | 2073114.46 | 2073114.46 | 2073114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-AP-023-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2073114.46, importe_modificado:2073114.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1372.0}} | {2026843/proyecto_PROCESO, 2026843/proyecto_INICIO, 2026843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026849 | Proyecto de inversión | 1541121 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541121.0, modificado:1539667.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 252257 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 252257 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44-A INTERIOR COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, CALLE 44 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CICLOVIA QUE VA A LA SALINERA SOBRE LA LINEA DE LOS E, lon:-88.15229071, lat:21.1208566}} | 2021-10-16 | 2021-12-20 | 1539667.77 | 1539667.77 | 1539667.77 | 1539667.77 | 1539667.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-AP-024-2021, contratista:GRUPO URBAMEX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1539667.77, importe_modificado:1539667.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.0}} | {2026849/proyecto_INICIO, 2026849/proyecto_PROCESO, 2026849/proyecto_FIN, 2026849/proyecto_INICIO, 2026849/proyecto_PROCESO, 2026849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031702 | Proyecto de inversión | 994852.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994852.26, modificado:993588.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIANA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 16X13Y15 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN. - 267879 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 267879 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 DE LA CALLE 19 Y 20 SOBRE LA CALLA 20 HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR LA 15 Y HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 Y , lon:-89.07817353, lat:20.47228482}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 993588.28 | 993588.28 | 993588.28 | 993588.28 | 993588.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/06, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:993588.28, importe_modificado:993588.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2031702/proyecto_INICIO, 2031702/proyecto_FIN, 2031702/proyecto_PROCESO, 2031702/proyecto_FIN, 2031702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031703 | Proyecto de inversión | 212276.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212276.44, modificado:211788.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM TRECE TECHOS - 267881 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267881 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.18, meta_modificada:108.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24X27Y29 CALLE 30X31Y33 CALLE 27X30Y32 CALLE 30X29Y31 CA, lon:-89.5879032, lat:20.49444201}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 211788.84 | 211788.84 | 211788.84 | 211788.84 | 211788.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/06, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:538550.78, importe_modificado:538550.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.18}} | {2031703/proyecto_INICIO, 2031703/proyecto_FIN, 2031703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031705 | Proyecto de inversión | 268365.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268365.29, modificado:267748.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM TRECE TECHOS - 267884 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 267884 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.76, meta_modificada:136.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE TREINTA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 28X21Y23CALLE 30X19Y26 CALLE 27X30Y32, CALLE 23X28,CALLE 25X18Y20, lon:-89.5905894, lat:20.49858607}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 267748.85 | 267748.85 | 267748.85 | 267748.85 | 267748.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/06, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:538550.78, importe_modificado:538550.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.76}} | {2031705/proyecto_INICIO, 2031705/proyecto_FIN, 2031705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031714 | Proyecto de inversión | 1435870.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435870.64, modificado:1435049.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATAN. - 267902 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL YUCATAN | 267902 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.48, meta_modificada:245.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL SOBRE LA CALLE 28A SURESTE, HASTA LLEGAR A LA 33 Y 35 LOCAIZANDOSE A LA IZQUIERDA, lon:-89.30168956, lat:20.42885303}} | 2021-11-20 | 2021-12-31 | 1435049.2 | 1435049.2 | 1435049.2 | 1435049.2 | 1435049.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-LP-2021/07, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:1435049.2, importe_modificado:1435049.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.48}} | {2031714/proyecto_INICIO, 2031714/proyecto_PROCESO, 2031714/proyecto_FIN, 2031714/proyecto_PROCESO, 2031714/proyecto_FIN, 2031714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032109 | Acción | 134908 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134908.0, modificado:134908.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 269242 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 269242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.109001, lat:20.235721}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 134908 | 134908 | 134908 | 134908 | 134908 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-AD-2021/002, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, monto:134908.0, importe_modificado:134908.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2032109/proyecto_PROCESO, 2032109/proyecto_INICIO, 2032109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021269 | Proyecto de inversión | 318549.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318549.21, modificado:541959.59}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-03-0121 - 231382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231382 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAEN LA PARTE NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 Y 20 A DEL FRA, lon:-89.67835527, lat:20.96169779}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 541959.59 | 541959.59 | 541959.59 | 541959.59 | 541959.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-2, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:454239.9, importe_modificado:541959.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2021269/proyecto_INICIO, 2021269/proyecto_FIN, 2021269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021289 | Proyecto de inversión | 945289.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945289.88, modificado:999802.12}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-03-0123 - 231434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231434 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 451 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 , lon:-89.67772882, lat:20.9676098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 999802.12 | 999802.12 | 999802.12 | 999802.12 | 999802.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-3, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:923294.12, importe_modificado:999802.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.15}} | {2021289/proyecto_INICIO, 2021289/proyecto_FIN, 2021289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026861 | Proyecto de inversión | 121987.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121987.09, modificado:121987.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y COMISARIAS DE KANCABAL Y SANTA CRUZ PACHON, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 252291 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 252291 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA SAN CARLOS, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 49, PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR HACIA EL SUR 8 CALLES HSATA LA CALLE 43 VIRAR A LA IZQUIE, lon:-89.28046377, lat:21.08314463}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 121987.09 | 121987.09 | 121987.09 | 121987.09 | 121987.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2026861/proyecto_PROCESO, 2026861/proyecto_INICIO, 2026861/proyecto_PROCESO, 2026861/proyecto_FIN, 2026861/proyecto_INICIO, 2026861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029587 | Proyecto de inversión | 231706.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231706.91, modificado:231462.07}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATAN. - 260939 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL YUCATAN | 260939 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.44, meta_modificada:555.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 30 HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 Y 27 SE UBICA UNOS TRAMOS Y CONT, lon:-89.30199121, lat:20.4313689}} | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 231462.07 | 231462.07 | 231462.07 | 231462.07 | 231462.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-I3-2021/05, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:231462.07, importe_modificado:231462.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.44}} | {2029587/proyecto_INICIO, 2029587/proyecto_PROCESO, 2029587/proyecto_FIN, 2029587/proyecto_PROCESO, 2029587/proyecto_FIN, 2029587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029596 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359897.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FOVI - 261131 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 261131 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVI, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 52, CALLE 23 SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL NORTE UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE RECRETIVO GIRAR A LA IZQUIE, lon:-88.14814349, lat:21.1624513}} | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 359897 | 359897 | 359897 | 359897 | 359897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-MPOZOS-027-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1799484.94, importe_modificado:1958366.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2029596/proyecto_INICIO, 2029596/proyecto_PROCESO, 2029596/proyecto_INICIO, 2029596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031756 | Proyecto de inversión | 1005219.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005219.34, modificado:1002949.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ - 268029 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 268029 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 CALLE 18 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.16155157, lat:20.72372014}} | 2021-11-04 | 2021-12-04 | 1002949.92 | 1002949.92 | 1002949.92 | 1002949.92 | 1002949.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-10-2021, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:1002949.92, importe_modificado:1002949.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2031756/proyecto_INICIO, 2031756/proyecto_FIN, 2031756/proyecto_PROCESO, 2031756/proyecto_FIN, 2031756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026899 | Proyecto de inversión | 322625.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322625.09, modificado:321544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHACSINKÍN LOCALIDAD X-BOX ASENTAMIENTO XBOX - 252436 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 252436 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.1, meta_modificada:586.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE CINCO INTERIOR SN PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, EL PROYECTO SE CONSTRUIRA EN LAS CALLES 5X4Y6 Y EN CALLLE 6X5Y3 DE LA LOCALIDA DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN ES UNA, lon:-89.00314973, lat:20.2034344}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 321544.8 | 321544.8 | 321544.8 | 321544.8 | 321544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/09, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:321544.8, importe_modificado:321544.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.1}} | {2026899/proyecto_INICIO, 2026899/proyecto_FIN, 2026899/proyecto_PROCESO, 2026899/proyecto_FIN, 2026899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026904 | Proyecto de inversión | 409347.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409347.06, modificado:408727.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHACSINKÍN LOCALIDAD CHACSINKÍN ASENTAMIENTO CHACSINKIN. EN CALLE VEINTIDOS POR TRECE Y NUEVE Y EN DIVERSAS CALLES - 252449 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 252449 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CATORCE, CALLE ONCE EL PROYECTO SE COSNTRUIRA EN LAS CALLES C.9X16Y14 C.9AX18Y16 SALIDA A LA LOCALIDA DE XBOX, lon:-89.01398558, lat:20.17996622}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 408727.12 | 408727.12 | 408727.12 | 408727.12 | 408727.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/08, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:942252.87, importe_modificado:942252.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {2026904/proyecto_INICIO, 2026904/proyecto_PROCESO, 2026904/proyecto_FIN, 2026904/proyecto_PROCESO, 2026904/proyecto_FIN, 2026904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027589 | Proyecto de inversión | 654312.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654312.12, modificado:656633.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ABALÁ LOCALIDAD PEBA ASENTAMIENTO PEBA - 254872 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 254872 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNA UMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA AVANZAR 10, lon:-89.68677304, lat:20.71933303}} | 2021-11-05 | 2021-12-27 | 656633.64 | 656633.64 | 656633.64 | 656633.64 | 656633.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/ABALA-YUC/2021-01, contratista:CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:2115455.3, importe_modificado:2115455.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {2027589/proyecto_PROCESO, 2027589/proyecto_INICIO, 2027589/proyecto_FIN, 2027589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027593 | Acción | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 254881 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 254881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.680886, lat:20.647578}} | 2021-09-27 | 2021-10-12 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/FAISM/ABALA-YUC/2021-01, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2027593/proyecto_PROCESO, 2027593/proyecto_INICIO, 2027593/proyecto_FIN, 2027593/proyecto_INICIO, 2027593/proyecto_PROCESO, 2027593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031391 | Proyecto de inversión | 475873.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475873.16, modificado:475873.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ABALÁ LOCALIDAD SIHUNCHÉN ASENTAMIENTO SINHUCHEN - 267176 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 267176 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNA UMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA , lon:-89.68286666, lat:20.69439264}} | 2021-11-05 | 2021-12-27 | 475873.16 | 475873.16 | 475873.16 | 475873.16 | 475873.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/ABALA-YUC/2021-01, contratista:CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:2115455.3, importe_modificado:2115455.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.0}} | {2031391/proyecto_INICIO, 2031391/proyecto_PROCESO, 2031391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038166 | Proyecto de inversión | 741960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741960.0, modificado:741960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 294999 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 294999 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 12 TECHO 1 CALLE 15 X 16 Y 12 FRENTE DEL KINDER TECHO 2 CALLE 16 X 15 Y 9, CERCA TALLER MOTOS, TECHO 3 CALLE 16 X 15 Y 9, ENFRENTE TALLE, lon:-89.99584858, lat:20.58753331}} | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 741960 | 741960 | 741960 | 741960 | 741960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021., contratista:LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2170032.84, importe_modificado:2170032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2038166/proyecto_PROCESO, 2038166/proyecto_FIN, 2038166/proyecto_INICIO, 2038166/proyecto_FIN, 2038166/proyecto_INICIO, 2038166/proyecto_PROCESO, 2038166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039245 | Proyecto de inversión | 247506.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247506.72, modificado:374506.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE KINIL. - 299534 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 299534 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 20 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 22 CERCA DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA DE KINIL YUCATAN, lon:-89.13121434, lat:20.32475004}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 374506.87 | 374506.87 | 374506.87 | 374506.87 | 374506.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.21, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:247506.72, importe_modificado:374506.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2039245/proyecto_INICIO, 2039245/proyecto_PROCESO, 2039245/proyecto_FIN, 2039245/proyecto_PROCESO, 2039245/proyecto_FIN, 2039245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039255 | Proyecto de inversión | 319395.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319395.36, modificado:319395.36}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 299579 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 299579 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA STA MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 55 CERCA DEL CBTIS, lon:-89.26767618, lat:20.19392276}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 319395.36 | 319395.36 | 319395.36 | 319395.36 | 319395.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.22, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:319395.36, importe_modificado:319395.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2039255/proyecto_INICIO, 2039255/proyecto_PROCESO, 2039255/proyecto_FIN, 2039255/proyecto_PROCESO, 2039255/proyecto_FIN, 2039255/proyecto_INICIO, 2039255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039618 | Proyecto de inversión | 823273.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823273.48, modificado:823273.48}} | TRES OBRA DE UNO: REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, YUCATÁN. - 301215 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 301215 | S | 875 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 281 TRAMO MERIDA - CELESTU KILÓMETRO 62 KILÓMETRO 0 + UND PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN 8 KMS AN, lon:-90.37470268, lat:20.85686551}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 823273.48 | 823273.48 | 823273.48 | 823273.48 | 823273.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3/R33/CELESTUN/YUC/2021-01, contratista:JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:823273.48, importe_modificado:823273.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2039618/proyecto_PROCESO, 2039618/proyecto_INICIO, 2039618/proyecto_FIN, 2039618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039944 | Proyecto de inversión | 479307.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479307.14, modificado:479307.14}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO. - 302217 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 302217 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ A 60 METROS DE ALTITUD A 57.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CENTRO, lon:-89.101881, lat:19.7094704}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 479307.14 | 479307.14 | 479307.14 | 479307.14 | 479307.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.24, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:479307.14, importe_modificado:479307.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039944/proyecto_PROCESO, 2039944/proyecto_FIN, 2039944/proyecto_PROCESO, 2039944/proyecto_FIN, 2039944/proyecto_INICIO, 2039944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030358 | Proyecto de inversión | 349295.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349295.51, modificado:349028.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 264114 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 264114 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 97707 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 B, CALLE 64 DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LA CALLE 51 RUMBO AL ZOOLOGICO LA REINA AL LLEGAR A LA GLORIETA DEL MAESTRO GIRAR , lon:-88.1632632, lat:21.14088594}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 349028.75 | 349028.75 | 349028.75 | 349028.75 | 349028.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2030358/proyecto_INICIO, 2030358/proyecto_PROCESO, 2030358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027257 | Proyecto de inversión | 205090.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205090.88, modificado:203972.51}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD CHACSINKÍN ASENTAMIENTO CHACSINKIN. EN CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE TRECE Y FINAL Y EN LA CALLE TRECE POR VEINTIDOS Y FINAL - 253671 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 253671 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.2, meta_modificada:264.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TRECE INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE QUINCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA SALIDA A XBOX SOBRE LA CALLE 13X22Y24 Y EN CALLE 22X13Y11 DE LA, lon:-89.01778358, lat:20.17663798}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 203972.51 | 203972.51 | 203972.51 | 203972.51 | 203972.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/07, contratista:ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:203972.51, importe_modificado:203972.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.2}} | {2027257/proyecto_INICIO, 2027257/proyecto_FIN, 2027257/proyecto_PROCESO, 2027257/proyecto_FIN, 2027257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030380 | Proyecto de inversión | 69859.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69859.1, modificado:69805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 264165 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 264165 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 B INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 A Y CALLE 69 B, CALLE 54 D DEL CENTRO ED LA CIUDAD BUSCANDO LA CALLE 52 1 CUADRA GIRAR A LA DERECHA DEL RESTAURANT DELFINES SEGU, lon:-88.16127735, lat:21.13529557}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030380/proyecto_INICIO, 2030380/proyecto_FIN, 2030380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038244 | Proyecto de inversión | 741960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741960.0, modificado:741960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 295311 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 295311 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 TECHO 1 CALLE 24 X 27 Y 25 TECHO 2 CALLE 24 X 27 Y 29 TECHO 3 CALLE 25 X 24 Y 26, TECHO 4, CALLE 25 X 26 Y 28, TECHO 5, CALLE 25 X 26, lon:-90.0124139, lat:20.58158735}} | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 741960 | 741960 | 741960 | 741960 | 741960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021., contratista:LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2170032.84, importe_modificado:2170032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2038244/proyecto_INICIO, 2038244/proyecto_PROCESO, 2038244/proyecto_INICIO, 2038244/proyecto_FIN, 2038244/proyecto_PROCESO, 2038244/proyecto_FIN, 2038244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039289 | Proyecto de inversión | 143958.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143958.29, modificado:143227.85}} | CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 299767 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI YUCATAN | 299767 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LOS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X24Y26, lon:-89.34226893, lat:20.40671981}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 143227.85 | 143227.85 | 143227.85 | 143227.85 | 143227.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-047-ASIG-01-2021, contratista:FELIPE RENAN CAN MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:143227.85, importe_modificado:143227.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {2039289/proyecto_INICIO, 2039289/proyecto_FIN, 2039289/proyecto_PROCESO, 2039289/proyecto_FIN, 2039289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039996 | Proyecto de inversión | 234629.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234629.1, modificado:234125.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KAUA LOCALIDAD KAUA ASENTAMIENTO KAUA - 302365 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO KAUA YUCATAN | 302365 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.15, meta_modificada:534.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE SEALIZARA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BENEFICIARIOS EN EL AGEB 75, lon:-88.41275945, lat:20.62065708}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 234125.42 | 234125.42 | 234125.42 | 234125.42 | 234125.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-KAUA-YUC-IR3-2021/02, contratista:CORPORATIVO PENINSULARGARDI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO KAUA, monto:694301.98, importe_modificado:694301.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.15}} | {2039996/proyecto_PROCESO, 2039996/proyecto_INICIO, 2039996/proyecto_FIN, 2039996/proyecto_INICIO, 2039996/proyecto_PROCESO, 2039996/proyecto_FIN, 2039996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402020920 | Proyecto de inversión | 728162.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728162.21, modificado:727439.99}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO INFANTIL SAN ANDRES - 229862 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 229862 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, COLONIA SAN ANDRES, lon:-89.23794917, lat:20.98085117}} | 2021-07-25 | 2021-08-28 | 727439.99 | 727439.99 | 727439.99 | 727439.99 | 727439.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-04/2021, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:727439.99, importe_modificado:727439.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:206.0}} | {2020920/proyecto_INICIO, 2020920/proyecto_FIN, 2020920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038261 | Proyecto de inversión | 424722.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424722.09, modificado:429474.9}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN PARQUE DE LA MADRE EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA. - 295384 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 295384 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINITRES A ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 25 VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB POR LA CARRETERA FEDERAL CHAPAB , lon:-89.36619445, lat:20.47802585}} | 2021-11-29 | 2021-12-27 | 429474.9 | 429474.9 | 429474.9 | 429474.9 | 429474.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISM/MAMA-YUC/2021-010, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:429474.9, importe_modificado:429474.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2038261/proyecto_INICIO, 2038261/proyecto_FIN, 2038261/proyecto_PROCESO, 2038261/proyecto_INICIO, 2038261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027304 | Proyecto de inversión | 8109108.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109108.01, modificado:8056224.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 253787 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 253787 | S | 508 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13485.0, meta_modificada:13485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO AVANZAR 30, lon:-88.15129624, lat:21.15838878}} | 2021-10-19 | 2021-12-20 | 8056224.89 | 8056224.89 | 8056224.89 | 8056224.89 | 8056224.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-026-2021, contratista:URBES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:9536221.47, importe_modificado:9636701.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13485.0}} | {2027304/proyecto_FIN, 2027304/proyecto_INICIO, 2027304/proyecto_PROCESO, 2027304/proyecto_FIN, 2027304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030428 | Proyecto de inversión | 28798.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28798.68, modificado:28798.68}} | REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE XOCEMPICH EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZITAS YUCATA - 264314 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 264314 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA DE XOCEMPICH SE UBICA A 125 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE UBICA , lon:-88.5720133, lat:20.77057969}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 28798.68 | 28798.68 | 28798.68 | 28798.68 | 28798.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISM/2021-ADJ-01, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030428/proyecto_PROCESO, 2030428/proyecto_FIN, 2030428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037903 | Proyecto de inversión | 535432.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535432.75, modificado:535074.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN LA CALLE VEINTIUNOA POR VEINTIOCHO Y TREINTA. - 293911 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 293911 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 21A PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE UBICACION CALLE 21AX28Y30, lon:-89.85737372, lat:20.5510105}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 535074 | 535074 | 535074 | 535074 | 535074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/10, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1340899.12, importe_modificado:1340899.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2037903/proyecto_INICIO, 2037903/proyecto_PROCESO, 2037903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033719 | Proyecto de inversión | 565843.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565843.67, modificado:564943.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC TREINTA TECHOS - 278144 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 278144 | S | 66 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTIUNO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 19 X 16 Y 18 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D, lon:-89.10704941, lat:20.23743346}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 564943.81 | 564943.81 | 564943.81 | 564943.81 | 564943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/11, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, monto:1056719.28, importe_modificado:1056719.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2033719/proyecto_PROCESO, 2033719/proyecto_INICIO, 2033719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030055 | Proyecto de inversión | 419154.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419154.62, modificado:418834.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 263217 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 263217 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 48, CALLE 17 A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINRIOLAGARTOS LLEGANDO A LA CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALM, lon:-88.14064938, lat:21.16120851}} | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 418834.5 | 418834.5 | 418834.5 | 418834.5 | 418834.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2030055/proyecto_PROCESO, 2030055/proyecto_INICIO, 2030055/proyecto_FIN, 2030055/proyecto_INICIO, 2030055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030060 | Proyecto de inversión | 743829.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743829.36, modificado:742546.67}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 21 X 8 Y 10, CALLE 8 X 21 Y 23 EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 263225 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMUN | 263225 | S | 840 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 Y 8 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 21 X 8 Y 10 CALLE 8 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN., lon:-89.27442809, lat:20.73502193}} | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 742546.67 | 742546.67 | 742546.67 | 742546.67 | 742546.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY/FISM-21/URB/I3/02, contratista:RICARDO ELIEZER LÓPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:742546.67, importe_modificado:742546.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.0}} | {2030060/proyecto_INICIO, 2030060/proyecto_PROCESO, 2030060/proyecto_FIN, 2030060/proyecto_PROCESO, 2030060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030448 | Proyecto de inversión | 69859.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69859.1, modificado:69805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 264419 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 264419 | S | 500 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 50 B, CALLE 89 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINVALLADOLID LLEGANDO A Z GAS GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 87 RUMBO A LA, lon:-88.15950606, lat:21.12325074}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030448/proyecto_PROCESO, 2030448/proyecto_INICIO, 2030448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030456 | Proyecto de inversión | 57763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57763.7, modificado:57763.7}} | REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESTACION 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZITAS YUCATA - 264437 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 264437 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZIT, lon:-88.52706821, lat:20.84080359}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 57763.7 | 57763.7 | 57763.7 | 57763.7 | 57763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISM/2021-ADJ-01, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2030456/proyecto_INICIO, 2030456/proyecto_FIN, 2030456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030895 | Proyecto de inversión | 59148.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59148.96, modificado:59013.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SACALUM LOCALIDAD SAN ANTONIO SODZIL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SODZIL UN TECHO - 265985 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SACALUM | 265985 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.82, meta_modificada:31.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONICIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL UNA COMISARIA DE LA LOCAL, lon:-89.60597511, lat:20.53848347}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 59013.09 | 59013.09 | 59013.09 | 59013.09 | 59013.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/06, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:538550.78, importe_modificado:538550.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.82}} | {2030895/proyecto_PROCESO, 2030895/proyecto_INICIO, 2030895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027355 | Proyecto de inversión | 982948.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982948.5, modificado:982948.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ABALÁ LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZON SUR - 253977 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 253977 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNAUMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA A, lon:-89.6545518, lat:20.68473557}} | 2021-11-05 | 2021-12-27 | 982948.5 | 982948.5 | 982948.5 | 982948.5 | 982948.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/ABALA-YUC/2021-01, contratista:CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:2115455.3, importe_modificado:2115455.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2412.0}} | {2027355/proyecto_PROCESO, 2027355/proyecto_FIN, 2027355/proyecto_INICIO, 2027355/proyecto_PROCESO, 2027355/proyecto_INICIO, 2027355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027358 | Proyecto de inversión | 472600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472600.01, modificado:470443.37}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 253995 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 253995 | S | 508 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO AVANZAR 300 METRO, lon:-88.15131064, lat:21.1586537}} | 2021-10-19 | 2021-12-20 | 470443.37 | 470443.37 | 470443.37 | 470443.37 | 470443.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-026-2021, contratista:URBES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:9536221.47, importe_modificado:9636701.95}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:254.0}} | {2027358/proyecto_INICIO, 2027358/proyecto_FIN, 2027358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030091 | Proyecto de inversión | 524074.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524074.92, modificado:522755.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 24 X 23 Y 25 EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 263340 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMUN | 263340 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.5, meta_modificada:895.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 X 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN, lon:-89.28941837, lat:20.73568214}} | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 522755.66 | 522755.66 | 522755.66 | 522755.66 | 522755.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY/FISM-21/URB/I3/03, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:522755.66, importe_modificado:522755.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.5}} | {2030091/proyecto_INICIO, 2030091/proyecto_PROCESO, 2030091/proyecto_FIN, 2030091/proyecto_INICIO, 2030091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037945 | Proyecto de inversión | 366572.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366572.37, modificado:366234.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY EN DIVERSAS CALLES - 294082 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 294082 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.2, meta_modificada:430.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 14 Y 16CALLE 20 X TELEBACHILLERATO Y FIN, lon:-89.51436956, lat:20.81007596}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 366234.24 | 366234.24 | 366234.24 | 366234.24 | 366234.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/07, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:409140.34, importe_modificado:409140.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.2}} | {2037945/proyecto_INICIO, 2037945/proyecto_PROCESO, 2037945/proyecto_FIN, 2037945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026206 | Proyecto de inversión | 872151.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872151.65, modificado:870772.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLÓN ASENTAMIENTO TIBOLON - 249663 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 249663 | S | 950 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLOM, lon:-88.95134797, lat:20.65811242}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 870772.07 | 870772.07 | 870772.07 | 870772.07 | 870772.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-IR3-2021/12, contratista:ING MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:870772.07, importe_modificado:870772.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}} | {2026206/proyecto_INICIO, 2026206/proyecto_FIN, 2026206/proyecto_INICIO, 2026206/proyecto_FIN, 2026206/proyecto_PROCESO, 2026206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026457 | Proyecto de inversión | 419818.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419818.5, modificado:419818.5}} | CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) C-6 B X 25 Y27 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN, LARGO: 225.00 MTS X 5.00 MTS= 1125.00 M2 - 250935 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 250935 | S | 75 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 B VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 6 B POR 25 Y 27, lon:-89.03459899, lat:21.24409452}} | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 419818.5 | 419818.5 | 419818.5 | 419818.5 | 419818.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-11/2021, contratista:ROEXCA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:419818.5, importe_modificado:419818.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1125.0}} | {2026457/proyecto_INICIO, 2026457/proyecto_PROCESO, 2026457/proyecto_FIN, 2026457/proyecto_PROCESO, 2026457/proyecto_FIN, 2026457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026463 | Proyecto de inversión | 363842.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363842.7, modificado:363842.7}} | CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) C-22 X 13 Y11 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN. LARGO 162.50 MTS X 6.00 MTS = 975.00 M2. - 250959 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 250959 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 22 VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 22 POR 13 Y 11 AL NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.04540687, lat:21.25334275}} | 2021-10-22 | 2021-11-12 | 363842.7 | 363842.7 | 363842.7 | 363842.7 | 363842.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-10/2021, contratista:ROEXCA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:363842.7, importe_modificado:363842.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:975.0}} | {2026463/proyecto_INICIO, 2026463/proyecto_FIN, 2026463/proyecto_PROCESO, 2026463/proyecto_FIN, 2026463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030117 | Proyecto de inversión | 1605435.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605435.07, modificado:1604817.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA. - 263407 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263407 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.6, meta_modificada:2610.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISIETE VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTRO DE LA, lon:-89.71448227, lat:20.49085992}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 1604817.41 | 1604817.41 | 1604817.41 | 1604817.41 | 1604817.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:3681806.22, importe_modificado:3681806.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.6}} | {2030117/proyecto_PROCESO, 2030117/proyecto_FIN, 2030117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030490 | Proyecto de inversión | 139718.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139718.21, modificado:139611.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 264601 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 264601 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 54 DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMIN IR SOBRE LA CALLE 52 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA TORTILLERIA SAN JOSE DONDE S, lon:-88.15514626, lat:21.13600849}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 139611.5 | 139611.5 | 139611.5 | 139611.5 | 139611.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2030490/proyecto_INICIO, 2030490/proyecto_FIN, 2030490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030500 | Proyecto de inversión | 28881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28881.85, modificado:28881.85}} | REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE ESTACION 3 EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZITAS YUCATA - 264635 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE DZITAS | 264635 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE , lon:-88.5203918, lat:20.83543779}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 28881.85 | 28881.85 | 28881.85 | 28881.85 | 28881.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISM/2021-ADJ-01, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030500/proyecto_FIN, 2030500/proyecto_INICIO, 2030500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037964 | Proyecto de inversión | 42945.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42945.72, modificado:42906.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 294131 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 294131 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23-A, CALLE 22 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 20 X 25 Y 23A, lon:-89.51436956, lat:20.81007596}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 42906.1 | 42906.1 | 42906.1 | 42906.1 | 42906.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/07, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:409140.34, importe_modificado:409140.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.4}} | {2037964/proyecto_INICIO, 2037964/proyecto_FIN, 2037964/proyecto_PROCESO, 2037964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037980 | Proyecto de inversión | 701176.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701176.28, modificado:700699.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 294183 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 294183 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.6, meta_modificada:1429.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20A, CALLE 18A LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C.17X22Y20A C.20AX17Y22 Y C.18AX19Y15, lon:-89.51307272, lat:20.81060263}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 700699.33 | 700699.33 | 700699.33 | 700699.33 | 700699.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/08, contratista:DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:1263356.5, importe_modificado:1263356.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.6}} | {2037980/proyecto_PROCESO, 2037980/proyecto_FIN, 2037980/proyecto_PROCESO, 2037980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037984 | Proyecto de inversión | 563040.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563040.16, modificado:562657.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 294197 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 294197 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C.22X31Y33 Y C.30X25Y27, lon:-89.51307123, lat:20.81059856}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 562657.17 | 562657.17 | 562657.17 | 562657.17 | 562657.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/08, contratista:DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:1263356.5, importe_modificado:1263356.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {2037984/proyecto_INICIO, 2037984/proyecto_PROCESO, 2037984/proyecto_FIN, 2037984/proyecto_PROCESO, 2037984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026481 | Proyecto de inversión | 1335447 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335447.0, modificado:1329101.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN KAUA LOCALIDAD KAUA ASENTAMIENTO KAUA - 250996 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO KAUA YUCATAN | 250996 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.2, meta_modificada:2670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 13 X 6 Y 8 CALLE 13 X 6 Y 4 CALLE 17 X 8 Y 10, CALLE 19 X 8 Y 10, CALLE 21 X 8 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE KAUA YUACAT, lon:-88.41378396, lat:20.620398}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 1329101.66 | 1329101.66 | 1329101.66 | 1329101.66 | 1329101.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-KAUA-YUC-LP-2021/01, contratista:ING MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO KAUA, monto:1594837.24, importe_modificado:1594837.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.2}} | {2026481/proyecto_INICIO, 2026481/proyecto_FIN, 2026481/proyecto_INICIO, 2026481/proyecto_FIN, 2026481/proyecto_PROCESO, 2026481/proyecto_FIN, 2026481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026487 | Proyecto de inversión | 272080.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272080.93, modificado:265735.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN KAUA LOCALIDAD KAUA ASENTAMIENTO KAUA - 251006 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO KAUA YUCATAN | 251006 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 9 X 16 Y 18 EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN EL AGEB 3104300010060, lon:-88.41968324, lat:20.62388584}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 265735.59 | 265735.59 | 265735.59 | 265735.59 | 265735.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-KAUA-YUC-LP-2021/01, contratista:ING MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO KAUA, monto:1594837.24, importe_modificado:1594837.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2026487/proyecto_FIN, 2026487/proyecto_PROCESO, 2026487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027419 | Proyecto de inversión | 407423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407423.88, modificado:406383.65}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES. - 254265 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 254265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PROYECTO DE 34 LUMINARIAS SE REALIZARA EN LA CALLE 20 X 18 Y 22 EN EL AGEB 3106900010103 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN., lon:-89.00619624, lat:20.59711969}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 406383.65 | 406383.65 | 406383.65 | 406383.65 | 406383.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/15, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:1539517.01, importe_modificado:1539517.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2027419/proyecto_INICIO, 2027419/proyecto_FIN, 2027419/proyecto_PROCESO, 2027419/proyecto_FIN, 2027419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030140 | Proyecto de inversión | 327160.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327160.39, modificado:327160.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA - 263464 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263464 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENT, lon:-89.71505826, lat:20.48534905}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 327160.39 | 327160.39 | 327160.39 | 327160.39 | 327160.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:3681806.22, importe_modificado:3681806.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {2030140/proyecto_INICIO, 2030140/proyecto_FIN, 2030140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402040143 | Proyecto de inversión | 287480.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287480.39, modificado:287110.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KAUA LOCALIDAD KAUA ASENTAMIENTO KAUA - 303125 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO KAUA YUCATAN | 303125 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.48, meta_modificada:654.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN DIFRENETES DIRECCIONES DEL AGEB 60., lon:-88.41589527, lat:20.62011162}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 287110.39 | 287110.39 | 287110.39 | 287110.39 | 287110.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-KAUA-YUC-IR3-2021/02, contratista:CORPORATIVO PENINSULARGARDI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO KAUA, monto:694301.98, importe_modificado:694301.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.48}} | {2040143/proyecto_INICIO, 2040143/proyecto_FIN, 2040143/proyecto_PROCESO, 2040143/proyecto_INICIO, 2040143/proyecto_FIN, 2040143/proyecto_PROCESO, 2040143/proyecto_FIN, 2040143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025146 | Proyecto de inversión | 631063.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631063.2, modificado:629475.62}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO (CALLE 16 X SALIDA A XOCCHEL) EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN. - 245710 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 245710 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA Y CARRETERA XOCCHEL, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA , lon:-89.18035804, lat:20.79741851}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 629475.62 | 629475.62 | 629475.62 | 629475.62 | 629475.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-HOCABA-YUC/2SEM2021-01, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN, monto:629475.62, importe_modificado:629475.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2025146/proyecto_PROCESO, 2025146/proyecto_FIN, 2025146/proyecto_INICIO, 2025146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030551 | Proyecto de inversión | 69859.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69859.1, modificado:69805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 264788 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 264788 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 C Y CALLE 49 D, CALLE 28 DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE NABALAM CON RUMBO AL PERIFERICO 1 CUADRA Y GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 2, lon:-88.13603804, lat:21.13856364}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | 69805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030551/proyecto_INICIO, 2030551/proyecto_FIN, 2030551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037264 | Proyecto de inversión | 586075.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586075.3, modificado:586075.3}} | DOS OBRA DE DOS : CONSTRUCCION DE 344.85 M2 DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 291706 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATÁN | 291706 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.85, meta_modificada:344.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN LA CALLE 12 A UN COSTADO DEL PARQUE DEPORTIVO., lon:-88.23508338, lat:21.5599815}} | 2021-11-06 | 2021-12-20 | 586075.3 | 586075.3 | 586075.3 | 586075.3 | 586075.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2021-02-LP, contratista:EDUARDO DÍAZ AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, monto:8.6714169E7, importe_modificado:8.6714169E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.85}} | {2037264/proyecto_INICIO, 2037264/proyecto_PROCESO, 2037264/proyecto_FIN, 2037264/proyecto_INICIO, 2037264/proyecto_PROCESO, 2037264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039787 | Proyecto de inversión | 310012.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310012.93, modificado:310012.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDADES DE SANTA CRUZ XCUTZA Y POCOBOCH. - 301739 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 301739 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:PUEBLO NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZÁ, 97983 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE ENCUEN, lon:-89.32311173, lat:19.83976194}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 310012.93 | 310012.93 | 310012.93 | 310012.93 | 310012.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.23, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:451730.03, importe_modificado:451730.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2039787/proyecto_INICIO, 2039787/proyecto_FIN, 2039787/proyecto_PROCESO, 2039787/proyecto_FIN, 2039787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025178 | Proyecto de inversión | 305019.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305019.84, modificado:305019.84}} | CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) C-16 X 19 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN - 245798 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 245798 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 16 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 POR 19 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA CALLE, lon:-89.02307604, lat:21.25432481}} | 2021-07-12 | 2021-08-14 | 305019.84 | 305019.84 | 305019.84 | 305019.84 | 305019.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-13/2021, contratista:RLP EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:305019.84, importe_modificado:305019.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2025178/proyecto_INICIO, 2025178/proyecto_FIN, 2025178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025181 | Proyecto de inversión | 351883.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351883.85, modificado:351883.85}} | MANTENIMIENTO DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) C-18 X 21 Y 19, C-18 X 19 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN - 245803 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 245803 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 18 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 18 DESDE LA 21 HASTA LA 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA, lon:-89.02383779, lat:21.25275495}} | 2021-07-12 | 2021-08-14 | 351883.85 | 351883.85 | 351883.85 | 351883.85 | 351883.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-12/2021, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:351883.85, importe_modificado:351883.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1185.0}} | {2025181/proyecto_INICIO, 2025181/proyecto_FIN, 2025181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027457 | Proyecto de inversión | 869436.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869436.31, modificado:869516.31}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES - 254418 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 254418 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE REALIAZARA EN LA CALLE 18 20, 22 Y 24, Y EN LA CALLE 25, 23 Y 21 EN EL AGEB 3106900010122 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN, lon:-89.00699596, lat:20.59527964}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 869516.31 | 869516.31 | 869516.31 | 869516.31 | 869516.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/15, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:1539517.01, importe_modificado:1539517.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2027457/proyecto_INICIO, 2027457/proyecto_FIN, 2027457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402027469 | Proyecto de inversión | 263627.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263627.21, modificado:263617.05}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES - 254468 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 254468 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 21 X 19 Y 23 DEL AGEB 3106900010118 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN., lon:-89.00942234, lat:20.59702576}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 263617.05 | 263617.05 | 263617.05 | 263617.05 | 263617.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/15, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:1539517.01, importe_modificado:1539517.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2027469/proyecto_INICIO, 2027469/proyecto_FIN, 2027469/proyecto_PROCESO, 2027469/proyecto_FIN, 2027469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030581 | Proyecto de inversión | 139718.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139718.21, modificado:139611.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 264881 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 264881 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49 F, CALLE 26 CARRETERA ESTATAL 15 TIZIMINCOLONIA YUCATAN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES SEGUIR 5 CUADRAS LLEGANDO A LA SEG, lon:-88.13419714, lat:21.14679388}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 139611.5 | 139611.5 | 139611.5 | 139611.5 | 139611.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2030581/proyecto_PROCESO, 2030581/proyecto_FIN, 2030581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030997 | Proyecto de inversión | 932215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932215.21, modificado:930947.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLÓN ASENTAMIENTO TIBOLON, EN DIVERSAS CALLES - 266362 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 266362 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.0, meta_modificada:1902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON EN LAS CALLES C13 X 10 Y 12 C 11 X 12 Y 10A C13 X 8 Y 10 C 5 X 10 Y 12, lon:-88.93996903, lat:20.66527413}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 930947.9 | 930947.9 | 930947.9 | 930947.9 | 930947.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-IR3-2021/13, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:930947.9, importe_modificado:930947.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.0}} | {2030997/proyecto_PROCESO, 2030997/proyecto_FIN, 2030997/proyecto_PROCESO, 2030997/proyecto_INICIO, 2030997/proyecto_PROCESO, 2030997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025185 | Acción | 33082 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33082.0, modificado:33082.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 245812 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 245812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.22818, lat:20.983099}} | 2021-10-09 | 2021-11-15 | 33082 | 33082 | 33082 | 33082 | 33082 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113402, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:33082.0, importe_modificado:33082.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2025185/proyecto_INICIO, 2025185/proyecto_FIN, 2025185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031032 | Proyecto de inversión | 1351756.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351756.81, modificado:1346925.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 266443 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 266443 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LOS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN, lon:-88.83083774, lat:20.44930831}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1346925.29 | 1346925.29 | 1346925.29 | 1346925.29 | 1346925.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-LP-02-2021, contratista:ROGELIO REZA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1346925.29, importe_modificado:1346925.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.0}} | {2031032/proyecto_FIN, 2031032/proyecto_PROCESO, 2031032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037317 | Proyecto de inversión | 109370.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109370.5, modificado:109370.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 291928 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 291928 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CALLE 11 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, CALLE 2 CALLE 11 X 4 SN DE LA CARRETERA MAXCANU SANTO DOMINGO LLEGAR A LA TOMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DOBLAR A LA DERECHA EN EL, lon:-90.11294161, lat:20.60240871}} | 2021-10-13 | 2021-11-14 | 109370.5 | 109370.5 | 109370.5 | 109370.5 | 109370.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021., contratista:LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2170032.84, importe_modificado:2170032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2037317/proyecto_INICIO, 2037317/proyecto_FIN, 2037317/proyecto_PROCESO, 2037317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023686 | Proyecto de inversión | 447993.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447993.35, modificado:447993.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALDIAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ , ESTADO DE YUCATÁN. - 240731 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 240731 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.25, meta_modificada:179.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 TECHO 1 CALLE 12 X 15 Y 17 ENFRENTE DE TERRENO BALDIO. TECHO 2 CALLE 15 X 16 Y 9 CERCA DE LA TIENDA DE LA ESQUINA TECHO 15 X 16AY13 F, lon:-89.99690701, lat:20.58715319}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 447993.35 | 447993.35 | 447993.35 | 447993.35 | 447993.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021., contratista:LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2170032.84, importe_modificado:2170032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.25}} | {2023686/proyecto_PROCESO, 2023686/proyecto_FIN, 2023686/proyecto_INICIO, 2023686/proyecto_PROCESO, 2023686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030233 | Proyecto de inversión | 486835.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486835.57, modificado:486835.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA. - 263807 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263807 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.65, meta_modificada:791.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO A Y CALLE VEINTISIETE, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR SOBRE ESA CALLE CON DIRECCIÓN AL MU, lon:-89.7064968, lat:20.48180208}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 486835.57 | 486835.57 | 486835.57 | 486835.57 | 486835.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:3681806.22, importe_modificado:3681806.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.65}} | {2030233/proyecto_INICIO, 2030233/proyecto_FIN, 2030233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030236 | Proyecto de inversión | 3272078.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272078.85, modificado:3269595.72}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN CENTRO. (PRIMERA ETAPA) - 263815 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMUN | 263815 | S | 2700 | 2715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 X 22 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HOMUN DEL MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN, lon:-89.28547587, lat:20.73909144}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 3269595.72 | 3269595.72 | 3269595.72 | 3269595.72 | 3269595.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY/FISM-21/URB/LP/01, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:3269595.72, importe_modificado:3269595.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2030236/proyecto_FIN, 2030236/proyecto_INICIO, 2030236/proyecto_PROCESO, 2030236/proyecto_INICIO, 2030236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030243 | Proyecto de inversión | 479031.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479031.69, modificado:479031.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA. - 263839 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263839 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.96, meta_modificada:778.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTINUEVE VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL C, lon:-89.71488886, lat:20.48102728}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 479031.69 | 479031.69 | 479031.69 | 479031.69 | 479031.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:3681806.22, importe_modificado:3681806.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.96}} | {2030243/proyecto_FIN, 2030243/proyecto_INICIO, 2030243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030629 | Proyecto de inversión | 69859.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69859.1, modificado:69807.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 265081 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 265081 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 37 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JACINTO CANEK, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 37 B DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO IR SOBRE LA CALLE 36 2 CUADRAS Y GIRAR AL A IZQUIERDA 1 CUADRA LLEGA, lon:-88.14100538, lat:21.15049077}} | 2021-10-28 | 2021-12-20 | 69807 | 69807 | 69807 | 69807 | 69807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-POZOS-028-2021, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1396116.25, importe_modificado:1396116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2030629/proyecto_FIN, 2030629/proyecto_PROCESO, 2030629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031053 | Proyecto de inversión | 217531.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217531.59, modificado:221000.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES. - 266482 | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO SOTUTA YUCATAN | 266482 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 29 X 26 Y 28 Y EN EL AGEB 31069000118 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA., lon:-89.01307014, lat:20.59272728}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 221000.59 | 221000.59 | 221000.59 | 221000.59 | 221000.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/16, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, monto:1071000.86, importe_modificado:1071000.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2031053/proyecto_INICIO, 2031053/proyecto_PROCESO, 2031053/proyecto_FIN, 2031053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031064 | Proyecto de inversión | 1677300.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677300.14, modificado:1676033.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 266511 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 266511 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2875.0, meta_modificada:2875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP, lon:-88.6886542, lat:20.33130256}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1676033.69 | 1676033.69 | 1676033.69 | 1676033.69 | 1676033.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-LP-01-2021, contratista:DIANA PAOLA BASTO BAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1676033.69, importe_modificado:1676033.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2875.0}} | {2031064/proyecto_FIN, 2031064/proyecto_PROCESO, 2031064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037336 | Proyecto de inversión | 576742.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576742.34, modificado:576742.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN. - 291971 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 291971 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:209.85, meta_modificada:209.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18, CALLE 20 TECHO 1 CALLE 25 X 18 Y 20 TECHO 2 CALLE 22 X 25 Y 27 TECHO 3 CALLE 23 X 8 Y 14 TECHO 4 CALLE 6 X 23 Y 21 TECHO 5 CALLE 25 X 14 TECHO, lon:-89.99975142, lat:20.58047826}} | 2021-10-13 | 2021-11-21 | 576742.34 | 576742.34 | 576742.34 | 576742.34 | 576742.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021., contratista:LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:2170032.84, importe_modificado:2170032.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:209.85}} | {2037336/proyecto_INICIO, 2037336/proyecto_PROCESO, 2037336/proyecto_FIN, 2037336/proyecto_PROCESO, 2037336/proyecto_INICIO, 2037336/proyecto_PROCESO, 2037336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026583 | Proyecto de inversión | 406594.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406594.66, modificado:414747.55}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN DE VALENCIA MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN. - 251189 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 251189 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:RANCHERIA KAMCABCHEN, 97676 KANCABCHÉN DE VALENCIA, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN UNA RANCHERIA. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA., lon:-88.85096623, lat:20.72498696}} | 2021-10-10 | 2021-11-30 | 414747.55 | 414747.55 | 414747.55 | 414747.55 | 414747.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SUDZAL-YUC-2021-05-I3, contratista:CONSTRUCDIS HM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:414747.55, importe_modificado:414747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2026583/proyecto_INICIO, 2026583/proyecto_PROCESO, 2026583/proyecto_INICIO, 2026583/proyecto_FIN, 2026583/proyecto_PROCESO, 2026583/proyecto_FIN, 2026583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030253 | Proyecto de inversión | 783961.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783961.16, modificado:783961.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA. - 263869 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263869 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTR, lon:-89.71082692, lat:20.48643303}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 783961.16 | 783961.16 | 783961.16 | 783961.16 | 783961.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:3681806.22, importe_modificado:3681806.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.8}} | {2030253/proyecto_PROCESO, 2030253/proyecto_FIN, 2030253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030255 | Proyecto de inversión | 1269915.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269915.48, modificado:1269320.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC - 263874 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 263874 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3174.0, meta_modificada:3174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINCE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE DIECISIETE LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 15 X 18 20 CALLE 20 X 19 Y 21 CALLE 24 X 21 Y 23 CALLE 16, lon:-89.10747705, lat:20.23950228}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1269320.46 | 1269320.46 | 1269320.46 | 1269320.46 | 1269320.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/09, contratista:PROACSUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1269320.47, importe_modificado:1269320.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3174.0}} | {2030255/proyecto_FIN, 2030255/proyecto_PROCESO, 2030255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030265 | Proyecto de inversión | 220910.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220910.85, modificado:220910.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO ROGELIO CHALE, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 263896 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 263896 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 6 CALL, lon:-89.29814881, lat:21.09528436}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 220910.85 | 220910.85 | 220910.85 | 220910.85 | 220910.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {2030265/proyecto_INICIO, 2030265/proyecto_PROCESO, 2030265/proyecto_FIN, 2030265/proyecto_INICIO, 2030265/proyecto_PROCESO, 2030265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030641 | Proyecto de inversión | 478646.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478646.3, modificado:478646.3}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL - 265112 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 265112 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 8 1.C 15 X 16 Y 142.C12X14 Y 123.C15X84. C11 X6 Y 45. C9 X6, lon:-88.29679802, lat:20.63919764}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 478646.3 | 478646.3 | 478646.3 | 478646.3 | 478646.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-013-2021, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:478646.3, importe_modificado:478646.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2030641/proyecto_INICIO, 2030641/proyecto_PROCESO, 2030641/proyecto_FIN, 2030641/proyecto_PROCESO, 2030641/proyecto_FIN, 2030641/proyecto_PROCESO, 2030641/proyecto_INICIO, 2030641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031079 | Proyecto de inversión | 1209265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209265.8, modificado:1208714.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 266540 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 266540 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1999.0, meta_modificada:1999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 26 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LAS CALLES A CONSTRUIR SE REALIZARAN EN LAS CALLES CALLE 26X19Y21 CALLE 26X21Y23 CALLE 23X24Y26 CALLE 21X24Y26, lon:-88.70972766, lat:20.5092146}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1208714.73 | 1208714.73 | 1208714.73 | 1208714.73 | 1208714.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-PL-03-2021, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1208714.73, importe_modificado:1208714.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1999.0}} | {2031079/proyecto_INICIO, 2031079/proyecto_FIN, 2031079/proyecto_PROCESO, 2031079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031091 | Proyecto de inversión | 1534842.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534842.86, modificado:1533607.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 266563 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 266563 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.25, meta_modificada:2666.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES A CONSTRUIR SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, lon:-88.67615772, lat:20.54061224}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1533607.51 | 1533607.51 | 1533607.51 | 1533607.51 | 1533607.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-LP-04-2021, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1533607.51, importe_modificado:1533607.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.25}} | {2031091/proyecto_INICIO, 2031091/proyecto_FIN, 2031091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039165 | Proyecto de inversión | 2369455.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369455.9, modificado:2369007.49}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN AKIL LOCALIDAD AKIL - 299018 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AKIL | 299018 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:394.79, meta_modificada:394.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL EXACTAMENTE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL., lon:-89.3475992, lat:20.26706618}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2369007.49 | 2369007.49 | 2369007.49 | 2369007.49 | 2369007.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2021.01, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIODE AKIL, monto:2369007.49, importe_modificado:2369007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:394.79}} | {2039165/proyecto_FIN, 2039165/proyecto_INICIO, 2039165/proyecto_PROCESO, 2039165/proyecto_FIN, 2039165/proyecto_INICIO, 2039165/proyecto_PROCESO, 2039165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039176 | Proyecto de inversión | 147046.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147046.17, modificado:318657.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL CENTRO - 299051 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AKIL | 299051 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL, lon:-89.34625795, lat:20.26811805}} | 2021-12-04 | 2021-12-31 | 318657.82 | 318657.82 | 318657.82 | 318657.82 | 318657.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2021.02, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIODE AKIL, monto:777131.97, importe_modificado:777131.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2039176/proyecto_PROCESO, 2039176/proyecto_FIN, 2039176/proyecto_INICIO, 2039176/proyecto_FIN, 2039176/proyecto_INICIO, 2039176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039882 | Proyecto de inversión | 82831.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82831.91, modificado:95871.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 302055 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 302055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 6 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 8 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HAST, lon:-89.73853282, lat:20.87633418}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 95871.09 | 95871.09 | 95871.09 | 95871.09 | 95871.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-03-21, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:479355.41, importe_modificado:479355.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2039882/proyecto_INICIO, 2039882/proyecto_PROCESO, 2039882/proyecto_FIN, 2039882/proyecto_PROCESO, 2039882/proyecto_INICIO, 2039882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030272 | Acción | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 263913 | 31 | Yucatán | 53 | Muna |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.713378, lat:20.483953}} | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/FAISM/MUNA-YUC/2021-02, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030272/proyecto_INICIO, 2030272/proyecto_PROCESO, 2030272/proyecto_INICIO, 2030272/proyecto_PROCESO, 2030272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030283 | Proyecto de inversión | 184078.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184078.05, modificado:183531.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA - 263931 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263931 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTIOCHO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTRO DE L, lon:-89.7151954, lat:20.49096544}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 183531.54 | 183531.54 | 183531.54 | 183531.54 | 183531.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-013, contratista:CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:367609.61, importe_modificado:367609.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2030283/proyecto_INICIO, 2030283/proyecto_FIN, 2030283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030285 | Proyecto de inversión | 171448.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171448.97, modificado:171448.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 263938 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 263938 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR HACIA EL PONIENTE 4 CALLES HASTA LLEGAR A, lon:-89.2929599, lat:21.08767099}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 171448.97 | 171448.97 | 171448.97 | 171448.97 | 171448.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2030285/proyecto_INICIO, 2030285/proyecto_PROCESO, 2030285/proyecto_INICIO, 2030285/proyecto_FIN, 2030285/proyecto_PROCESO, 2030285/proyecto_FIN, 2030285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030290 | Proyecto de inversión | 61359.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61359.37, modificado:61359.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA - 263951 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263951 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTICINCO A DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR SOBRE ESA CALLE CON DIRECCIÓN A, lon:-89.70712679, lat:20.481787}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 61359.37 | 61359.37 | 61359.37 | 61359.37 | 61359.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-013, contratista:CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:367609.61, importe_modificado:367609.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030290/proyecto_PROCESO, 2030290/proyecto_INICIO, 2030290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030295 | Proyecto de inversión | 122718.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122718.7, modificado:122718.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MUNA LOCALIDAD MUNA ASENTAMIENTO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA - 263959 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 263959 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS CIUDAD MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTR, lon:-89.71071963, lat:20.48684007}} | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 122718.7 | 122718.7 | 122718.7 | 122718.7 | 122718.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-013, contratista:CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:367609.61, importe_modificado:367609.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2030295/proyecto_PROCESO, 2030295/proyecto_FIN, 2030295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030307 | Proyecto de inversión | 30496.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30496.77, modificado:30496.77}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL ASENTAMIENTO KANCABAL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 263980 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 263980 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA MERIDATIZIMIN LIBRAMIENTO MOTUL DESPUES DE PASAR LA ENTRADA A LA CIUDAD DE MOTUL POR LA ARRETERA TELCHAC PUEBLOMOTUL AVANZAR 50, lon:-89.26015481, lat:21.1125556}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 30496.77 | 30496.77 | 30496.77 | 30496.77 | 30496.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030307/proyecto_INICIO, 2030307/proyecto_PROCESO, 2030307/proyecto_FIN, 2030307/proyecto_INICIO, 2030307/proyecto_PROCESO, 2030307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043657 | Proyecto de inversión | 260477.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260477.35, modificado:258471.78}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TUNKÁS LOCALIDAD TUNKÁS ASENTAMIENTO TUNKÁS - 316764 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 316764 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 28 CALLE 26 ENTRE 31 Y 35, lon:-88.74912164, lat:20.90210126}} | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 258471.78 | 258471.78 | 258471.78 | 258471.78 | 258471.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-AD-01-2021, contratista:RICK TOP DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:258471.78, importe_modificado:258471.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2043657/proyecto_INICIO, 2043657/proyecto_FIN, 2043657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301978327 | Proyecto de inversión | 103917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103917.31, modificado:105359.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO. 221-01-0075 - 141331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 141331 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59-B 338 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 20 X 59 A Y 61 AVANZAR 97 METRO, lon:-89.67287147, lat:20.91480207}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105359.03 | 105359.03 | 105359.03 | 105359.03 | 105359.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-4, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103917.31, importe_modificado:103917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1978327/proyecto_INICIO, 1978327/proyecto_PROCESO, 1978327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028977 | Proyecto de inversión | 204463.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204463.45, modificado:204264.41}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (PRIMERA ETAPA) - 259181 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259181 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES FINAL CALLE 18X1 CALLE 1 X 10Y12 CALLE 14X7Y9, lon:-88.60215696, lat:20.97234263}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 204264.41 | 204264.41 | 204264.41 | 204264.41 | 204264.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-02-2021, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:718370.96, importe_modificado:718370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2028977/proyecto_FIN, 2028977/proyecto_PROCESO, 2028977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980170 | Proyecto de inversión | 151866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151866.67, modificado:151866.67}} | ONCE OBRA DE OCHO: CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 150565 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 150565 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 TERRENO EN CONTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA , lon:-87.92579272, lat:20.65122315}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1980170/proyecto_INICIO, 1980170/proyecto_PROCESO, 1980170/proyecto_INICIO, 1980170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029466 | Proyecto de inversión | 430368.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430368.21, modificado:430368.21}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA, CALLE DIECINUEVE POR CATORCE Y DIECISEIS - 260580 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 260580 | S | 151 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.57, meta_modificada:688.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 19 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 16, CALLE CALLE 17 A UNA CUADRA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.14769856, lat:21.08492049}} | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 430368.21 | 430368.21 | 430368.21 | 430368.21 | 430368.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-CONC-FISM-04-2021-01, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:430368.21, importe_modificado:430368.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.57}} | {2029466/proyecto_INICIO, 2029466/proyecto_FIN, 2029466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402057183 | Proyecto de inversión | 61436.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61436.84, modificado:61436.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31ETV0153S, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-705-21 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-89.794167, lat:20.9025}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 61436.84 | 61436.84 | 61436.84 | 61436.84 | 61436.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-166, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61436.84, importe_modificado:61436.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057176 | Proyecto de inversión | 89288.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89288.6, modificado:89288.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EL APOSTOL DEL ARBOL, CCT 31ETV0097Q, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-558-21 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.675556, lat:20.540833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 89288.6 | 89288.6 | 89288.6 | 89288.6 | 89288.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89288.6, importe_modificado:89288.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402042363 | Proyecto de inversión | 413747.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413747.19, modificado:412832.03}} | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN - 312154 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DZÁN | 312154 | S | 3061 | 2942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26, CALLE 30 ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE DZAN YUCATÁN, lon:-89.47368062, lat:20.38963982}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 412832.03 | 412832.03 | 412832.03 | 412832.03 | 412832.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FISMDF-DZAN-YUC/2021-10, contratista:JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:412832.03, importe_modificado:412832.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2042363/proyecto_INICIO, 2042363/proyecto_PROCESO, 2042363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048696 | Proyecto de inversión | 118336.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118336.86, modificado:108942.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 335023 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 335023 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26-A, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENENDEZ DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33498009, lat:20.54037621}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 108942.22 | 108942.22 | 108942.22 | 108942.22 | 108942.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2048696/proyecto_INICIO, 2048696/proyecto_PROCESO, 2048696/proyecto_FIN, 2048696/proyecto_INICIO, 2048696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402051062 | Proyecto de inversión | 796320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796320.0, modificado:796320.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAPAB LOCALIDAD CHAPAB - 343812 | 31 | Yucatán | 18 | Chapab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAPAB | 343812 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB., lon:-89.45539637, lat:20.45870049}} | 2021-11-16 | 2021-12-10 | 796320 | 796320 | 796320 | 796320 | 796320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCY.R33.2021/01B, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPAB, monto:1348977.4, importe_modificado:1348977.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2051062/proyecto_FIN, 2051062/proyecto_PROCESO, 2051062/proyecto_FIN, 2051062/proyecto_INICIO, 2051062/proyecto_FIN, 2051062/proyecto_INICIO, 2051062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032617 | Proyecto de inversión | 1523200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523200.0, modificado:1523200.0}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271983 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271983 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CAMINO AL BASURERO CERCA DE SIX EL TIGRE, lon:-88.08849828, lat:20.85355102}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2021, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2956800.0, importe_modificado:2956800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2032617/proyecto_PROCESO, 2032617/proyecto_INICIO, 2032617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003323 | Proyecto de inversión | 379481.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:113844.58, modificado:113844.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265637.37, modificado:265637.37}} | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTROS, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:64, direccion:Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.2167125, lat:20.631865}} | 2021-06-28 | 2021-11-24 | 379481.95 | 379481.95 | 379481.95 | 379481.95 | 379481.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-008-2021, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3339441.16, importe_modificado:3339441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2003323/proyecto_PROCESO, 2003323/proyecto_INICIO, 2003323/proyecto_PROCESO, 2003323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL 265,637.37 GIC 113,844.58, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302005239 | Proyecto de inversión | 54931.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54931.81, modificado:54931.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0711P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-610-21 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:145 S/N 54 y 56, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62495744, lat:20.91543115}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 54931.81 | 54931.81 | 54931.81 | 54931.81 | 54931.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-145, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54931.81, importe_modificado:54931.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006749 | Proyecto de inversión | 82433.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82433.63, modificado:82433.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 59354 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59354 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 14 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA IGLESIA, lon:-88.30122186, lat:21.00655636}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82433.63 | 82433.63 | 82433.63 | 82433.63 | 82433.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006749/proyecto_INICIO, 2006749/proyecto_FIN, 2006749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006800 | Proyecto de inversión | 78087.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78087.19, modificado:78087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61417 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 72 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 72 POR 35 Y 37, lon:-88.16385396, lat:21.15422831}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | 78087.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006800/proyecto_FIN, 2006800/proyecto_INICIO, 2006800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301960844 | Proyecto de inversión | 151294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151294.68, modificado:152087.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0051 - 23439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X, lon:-89.5804745, lat:20.86503782}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 152087.07 | 152087.07 | 152087.07 | 152087.07 | 152087.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-7, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151294.7, importe_modificado:151294.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960844/proyecto_PROCESO, 1960844/proyecto_INICIO, 1960844/proyecto_PROCESO, 1960844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059235 | Proyecto de inversión | 239162.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239162.43, modificado:239162.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE, CCT 31DPR2022P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-706-21 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6514534, lat:20.8986773}} | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 239162.43 | 239162.43 | 239162.43 | 239162.43 | 239162.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0041A, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:239162.43, importe_modificado:239162.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402048413 | Proyecto de inversión | 96454.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96454.16, modificado:107256.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 333960 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 333960 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.84, meta_modificada:37.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 32 CALLE 30 ENTRE 7 Y 9, lon:-89.16394749, lat:20.73215234}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 107256.73 | 107256.73 | 107256.73 | 107256.73 | 107256.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-14-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:621127.74, importe_modificado:621127.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.84}} | {2048413/proyecto_INICIO, 2048413/proyecto_PROCESO, 2048413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048425 | Proyecto de inversión | 224243.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224243.43, modificado:224243.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 334020 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 334020 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.97, meta_modificada:87.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 CALLE 10 ENTRE 9 Y 11, lon:-89.15766365, lat:20.7291469}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 224243.43 | 224243.43 | 224243.43 | 224243.43 | 224243.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-14-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:621127.74, importe_modificado:621127.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.97}} | {2048425/proyecto_FIN, 2048425/proyecto_PROCESO, 2048425/proyecto_FIN, 2048425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991082 | Proyecto de inversión | 673600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673600.0, modificado:673600.0}} | DIECIOCHO OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193451 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193451 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE PAJA EN LA PUERTA HAY DOS PALMERAS A DOS, lon:-87.9294508, lat:20.65603231}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 673600 | 673600 | 673600 | 673600 | 673600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1991082/proyecto_INICIO, 1991082/proyecto_PROCESO, 1991082/proyecto_INICIO, 1991082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991481 | Proyecto de inversión | 240002.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240002.99, modificado:240002.99}} | SIETE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 126.38 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 194981 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 194981 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.38, meta_modificada:126.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 4 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 4 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UN, lon:-87.67150971, lat:20.84787481}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 240002.99 | 240002.99 | 240002.99 | 240002.99 | 240002.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021, contratista:ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4234900.0, importe_modificado:4234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.38}} | {1991481/proyecto_INICIO, 1991481/proyecto_PROCESO, 1991481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028242 | Proyecto de inversión | 159765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159765.39, modificado:159765.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA LOCALIDAD MAMA ASENTAMIENTO MAMA - 256831 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 256831 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y UNO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL , lon:-89.36623736, lat:20.4761011}} | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 159765.39 | 159765.39 | 159765.39 | 159765.39 | 159765.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-08, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:239648.08, importe_modificado:239648.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2028242/proyecto_FIN, 2028242/proyecto_PROCESO, 2028242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002972 | Proyecto de inversión | 94410.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94410.93, modificado:94410.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14, CCT 31DST0014E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-403-21 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:C. 28 427, Peto, 97930 Peto, Yuc., México, lon:-88.91694546, lat:20.10051098}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | 94410.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94410.93, importe_modificado:94410.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004098 | Proyecto de inversión | 22380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22380.2, modificado:22380.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0968O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-096 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 24 305B, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63719368, lat:21.03211566}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 22380.2 | 22380.2 | 22380.2 | 22380.2 | 22380.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22380.2, importe_modificado:22380.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006776 | Proyecto de inversión | 546610.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546610.3, modificado:546610.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CONCEPCION DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61105 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:PUEBLO SANTA ROSA CONCEPCIÓN, 97712 SANTA ROSA CONCEPCIÓN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SANTA ROSA CONCEPCIÓN SE ENCUENTRA A 52.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA D, lon:-87.66419185, lat:21.15091663}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 546610.3 | 546610.3 | 546610.3 | 546610.3 | 546610.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2006776/proyecto_FIN, 2006776/proyecto_INICIO, 2006776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007059 | Proyecto de inversión | 238175.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238175.16, modificado:240882.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66656 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE DE CHANKOM, lon:-88.56994134, lat:20.43860006}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 240882.96 | 240882.96 | 240882.96 | 240882.96 | 240882.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007059/proyecto_FIN, 2007059/proyecto_INICIO, 2007059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301962895 | Proyecto de inversión | 49463.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49463.53, modificado:49978.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0054 - 56403 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.5748107, lat:20.86855808}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 49978.6 | 49978.6 | 49978.6 | 49978.6 | 49978.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-4, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49463.53, importe_modificado:49463.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.28}} | {1962895/proyecto_INICIO, 1962895/proyecto_PROCESO, 1962895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965322 | Proyecto de inversión | 113521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113521.74, modificado:117882.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0269 - 79362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 350 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 D, lon:-89.7297653, lat:21.12581218}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117882.03 | 117882.03 | 117882.03 | 117882.03 | 117882.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-16, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113521.74, importe_modificado:113521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965322/proyecto_INICIO, 1965322/proyecto_PROCESO, 1965322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059632 | Proyecto de inversión | 39114.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39114.33, modificado:39114.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EJN0016Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-168 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6286785, lat:20.9709901}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 39114.33 | 39114.33 | 39114.33 | 39114.33 | 39114.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39114.33, importe_modificado:39114.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el número que se menciona en el anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301992372 | Proyecto de inversión | 384162.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384162.69, modificado:384162.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 199854 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199854 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.2, meta_modificada:165.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUERTO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33457977, lat:20.53679953}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 384162.69 | 384162.69 | 384162.69 | 384162.69 | 384162.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.04, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1755775.14, importe_modificado:1755775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.2}} | {1992372/proyecto_FIN, 1992372/proyecto_PROCESO, 1992372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402028640 | Proyecto de inversión | 98923.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98923.76, modificado:98923.76}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTOS SAN JUAN Y PUERTA DE SOL , MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 258111 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 258111 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA SAN JUAN, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, PARTIENDO DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 27 HACIA EL ORIENTE 8 CA, lon:-89.26916464, lat:21.09781009}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 98923.76 | 98923.76 | 98923.76 | 98923.76 | 98923.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2028640/proyecto_INICIO, 2028640/proyecto_PROCESO, 2028640/proyecto_FIN, 2028640/proyecto_PROCESO, 2028640/proyecto_FIN, 2028640/proyecto_INICIO, 2028640/proyecto_PROCESO, 2028640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029667 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179948.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 261422 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 261422 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 72 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 74 DE LA ESTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE 4 CUADRAS BUSCANDO EL PERIRIFERICO DE LA CALLE 29 LLEGANDO A, lon:-88.16331014, lat:21.15480865}} | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 179948.5 | 179948.5 | 179948.5 | 179948.5 | 179948.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-MPOZOS-027-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1799484.94, importe_modificado:1958366.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2029667/proyecto_PROCESO, 2029667/proyecto_INICIO, 2029667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035442 | Proyecto de inversión | 150697 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150697.0, modificado:150697.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, ASENTAMIENTO KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 285015 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 285015 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 3 KILOMETROS PASANDO LA ENT, lon:-89.25414842, lat:21.09781456}} | 2021-11-17 | 2021-12-21 | 150697.01 | 150697.01 | 150697.01 | 150697.01 | 150697.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:843903.22, importe_modificado:843903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2035442/proyecto_INICIO, 2035442/proyecto_PROCESO, 2035442/proyecto_FIN, 2035442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927480 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:97653.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0039 - 57876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57876 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65448614, lat:20.92006918}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 97653.54 | 97653.54 | 97653.54 | 97653.54 | 97653.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-3, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927480/proyecto_INICIO, 1927480/proyecto_PROCESO, 1927480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969887 | Proyecto de inversión | 109453.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109453.67, modificado:110016.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ,PROYECTO NO.221-02-0143 - 109896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109896 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-B 295 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE, lon:-89.65332084, lat:20.91582873}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-2, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109453.67, importe_modificado:109453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969887/proyecto_PROCESO, 1969887/proyecto_INICIO, 1969887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056881 | Proyecto de inversión | 22686.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22686.13, modificado:22686.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA, CCT 31DJN0122K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-542-21 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 POR 8 YUCATÁN, lon:-88.182187, lat:20.678547}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-135, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22686.13, importe_modificado:22686.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402030300 | Proyecto de inversión | 18965.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18965.11, modificado:18965.11}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PACHÓN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PACHÓN, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 263970 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 263970 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN CALLA 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HAIA EL SUR 11 CALLES HASTA LLEGAR , lon:-89.28208399, lat:21.07755171}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 18965.11 | 18965.11 | 18965.11 | 18965.11 | 18965.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030300/proyecto_PROCESO, 2030300/proyecto_FIN, 2030300/proyecto_INICIO, 2030300/proyecto_PROCESO, 2030300/proyecto_FIN, 2030300/proyecto_INICIO, 2030300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301758223 | Proyecto de inversión | 2996571.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996571.96, modificado:3138059.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO PUERTA DEL SOL - 87524 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 87524 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5606.0, meta_modificada:5877.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22A FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA 19 VIRA A LA DER, lon:-89.27746885, lat:21.10707506}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 3138059.55 | 3138059.55 | 3138059.55 | 3138059.55 | 3138059.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2020, contratista:CONSTRUMAYA PENINSULAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:3137879.31, importe_modificado:3137879.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5877.9}} | {1758223/proyecto_INICIO, 1758223/proyecto_PROCESO, 1758223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402030293 | Proyecto de inversión | 209379.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209379.19, modificado:209379.19}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO , MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 263954 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 263954 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL, lon:-89.28718234, lat:21.09041921}} | 2021-05-10 | 2021-06-19 | 209379.19 | 209379.19 | 209379.19 | 209379.19 | 209379.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2611279.27, importe_modificado:2611279.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {2030293/proyecto_FIN, 2030293/proyecto_PROCESO, 2030293/proyecto_FIN, 2030293/proyecto_INICIO, 2030293/proyecto_PROCESO, 2030293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031893 | Proyecto de inversión | 754325.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754325.49, modificado:733247.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO OXKUTZCAB, CALLE 62 A ENTRE 47 Y 47 B Y CALLE 62 ENTRE 43 Y 45 - 268376 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN | 268376 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SESENTA Y DOS A COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y SIETE B, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR AL LUGAR DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA 50 600 M GIRA, lon:-89.42753059, lat:20.30943792}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 733247 | 733247 | 733247 | 733247 | 733247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-001-2021-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA SA DE CV, convocante:Municipio de Oxkutzcab, monto:1298032.82, importe_modificado:1298032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2031893/proyecto_PROCESO, 2031893/proyecto_INICIO, 2031893/proyecto_FIN, 2031893/proyecto_PROCESO, 2031893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914435 | Proyecto de inversión | 60492.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60492.68, modificado:60588.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0145 - 24410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.70393988, lat:21.01883706}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 60588.05 | 60588.05 | 60588.05 | 60588.05 | 60588.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-3, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60492.69, importe_modificado:60492.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.06}} | {1914435/proyecto_INICIO, 1914435/proyecto_PROCESO, 1914435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916881 | Proyecto de inversión | 596980.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596980.44, modificado:595702.18}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN TECOH LOCALIDAD DE OXTAPACAB ASENTAMIENTO OXTAPACAB. - 29989 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29989 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE OXTEPACAB HACIENDA OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE OXTEPACAB Y CALLE OXTEPACAB, CALLE OXTEPACAB LA LOCALIDAD DE OXTEPACAB SE UBICA A 31 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS, lon:-89.50445636, lat:20.77053449}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 595702.18 | 595702.18 | 595702.18 | 595702.18 | 595702.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/I3-07, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:595702.18, importe_modificado:595702.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1916881/proyecto_INICIO, 1916881/proyecto_PROCESO, 1916881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012554 | Proyecto de inversión | 164429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164429.66, modificado:168709.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO. 221-01-0541 - 32029 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32029 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.69770919, lat:20.97300233}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 168709.24 | 168709.24 | 168709.24 | 168709.24 | 168709.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-10, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164429.65, importe_modificado:164429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012554/proyecto_INICIO, 2012554/proyecto_FIN, 2012554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931566 | Proyecto de inversión | 8299.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8299.52, modificado:9274.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0662 - 74881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S, lon:-89.64058542, lat:20.91250864}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 9274.43 | 9274.43 | 9274.43 | 9274.43 | 9274.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-21, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8299.52, importe_modificado:8299.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.83}} | {1931566/proyecto_INICIO, 1931566/proyecto_PROCESO, 1931566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931610 | Proyecto de inversión | 47373.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47373.33, modificado:47373.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL , PROYECTO NO.221-01-0492 - 75006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75006 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 113 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y , lon:-89.71394554, lat:21.01721334}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47373.33 | 47373.33 | 47373.33 | 47373.33 | 47373.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-10, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47373.33, importe_modificado:47373.33}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1931610/proyecto_INICIO, 1931610/proyecto_PROCESO, 1931610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936389 | Proyecto de inversión | 39782.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39782.01, modificado:38924.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 94846 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 94846 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.33458213, lat:20.53581826}} | 2021-02-27 | 2021-03-13 | 38924.66 | 38924.66 | 38924.66 | 38924.66 | 38924.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.01, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:794782.85, importe_modificado:794782.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1936389/proyecto_INICIO, 1936389/proyecto_FIN, 1936389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003264 | Proyecto de inversión | 69210.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69210.99, modificado:69210.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UTANAA PAAL, CCT 31DJN2034D, EN LA LOCALIDAD DE XCUNYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-040 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:49FH+6Q Santa María Yaxché, Yuc., México, lon:-89.62054253, lat:21.12309575}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 69210.99 | 69210.99 | 69210.99 | 69210.99 | 69210.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69210.99, importe_modificado:69210.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004184 | Proyecto de inversión | 134140.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134140.27, modificado:134140.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-694-21 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 32 686, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68894958, lat:20.95127518}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 134140.27 | 134140.27 | 134140.27 | 134140.27 | 134140.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:134140.27, importe_modificado:134140.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005058 | Proyecto de inversión | 9339.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9339.24, modificado:9339.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66, CCT 31DST2011V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-592-21 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61318254, lat:20.9411802}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 9339.24 | 9339.24 | 9339.24 | 9339.24 | 9339.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-142, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9339.24, importe_modificado:9339.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006814 | Proyecto de inversión | 79389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79389.63, modificado:79389.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO PANABA - 61651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61651 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23, lon:-88.2772395, lat:21.29802416}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 79389.63 | 79389.63 | 79389.63 | 79389.63 | 79389.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006814/proyecto_PROCESO, 2006814/proyecto_INICIO, 2006814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402013881 | Proyecto de inversión | 114507.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114507.08, modificado:117512.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0156 - 108457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 625 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN CALLE 77, lon:-89.69463877, lat:20.94798873}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 117512.51 | 117512.51 | 117512.51 | 117512.51 | 117512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114507.08, importe_modificado:117512.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013881/proyecto_INICIO, 2013881/proyecto_FIN, 2013881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953926 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:503095.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 93804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93804 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 31.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25321717, lat:20.87799308}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 503095.22 | 503095.22 | 503095.22 | 503095.22 | 503095.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2021, contratista:INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1197952.87, importe_modificado:1197952.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1953926/proyecto_FIN, 1953926/proyecto_INICIO, 1953926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402041611 | Proyecto de inversión | 398961.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398961.48, modificado:398961.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 4) - 309492 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309492 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53A COLONIA STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , CALLE 55 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAXPARQUE INFANTIL, lon:-89.26457004, lat:20.19234815}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 398961.48 | 398961.48 | 398961.48 | 398961.48 | 398961.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.30, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:977356.23, importe_modificado:977356.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.0}} | {2041611/proyecto_INICIO, 2041611/proyecto_PROCESO, 2041611/proyecto_FIN, 2041611/proyecto_INICIO, 2041611/proyecto_FIN, 2041611/proyecto_PROCESO, 2041611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402057153 | Proyecto de inversión | 22643.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22643.4, modificado:22643.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-369-21 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE 19 POR 24 YUCATÁN, lon:-89.422189, lat:21.064218}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | 22643.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-120, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22643.4, importe_modificado:22643.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057154 | Proyecto de inversión | 79343.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79343.93, modificado:79343.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DCC0300H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-414-21 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 61 POR 26 YUCATÁN, lon:-88.917629, lat:20.109812}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79343.93, importe_modificado:79343.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057156 | Proyecto de inversión | 32455.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32455.91, modificado:32455.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA, CCT 31DPB0051W, EN LA LOCALIDAD DE ZODZILCHÉN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-498-21 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:538, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.124167, lat:20.746944}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | 32455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32455.91, importe_modificado:32455.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057157 | Proyecto de inversión | 60724.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60724.67, modificado:60724.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DPB0293T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-500-21 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 72 POR 35 Y 37 YUCATÁN, lon:-88.223705, lat:20.692873}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 60724.67 | 60724.67 | 60724.67 | 60724.67 | 60724.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60724.67, importe_modificado:60724.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057158 | Proyecto de inversión | 34218.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.34, modificado:34218.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-502-21 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion: CALLE 50 YUCATÁN, lon:-88.208818, lat:20.687048}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | 34218.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-132, contratista:MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34218.34, importe_modificado:34218.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057159 | Proyecto de inversión | 6988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988.62, modificado:6988.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DCC0025T, EN LA LOCALIDAD DE KANXOC Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-505-21 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 20 YUCATÁN, lon:-88.099875, lat:20.615601}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 6988.62 | 6988.62 | 6988.62 | 6988.62 | 6988.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Ñ) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6988.62, importe_modificado:6988.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057160 | Proyecto de inversión | 29743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29743.91, modificado:29743.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DCC0114M, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-506-21 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.154167, lat:20.721667}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | 29743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29743.91, importe_modificado:29743.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057161 | Proyecto de inversión | 72256.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72256.53, modificado:72256.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPB0130I, EN LA LOCALIDAD DE KANXOC Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-508-21 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 18 YUCATÁN, lon:-88.100139, lat:20.61638}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 72256.53 | 72256.53 | 72256.53 | 72256.53 | 72256.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72256.53, importe_modificado:72256.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057162 | Proyecto de inversión | 6789.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6789.43, modificado:6789.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPB0285K, EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-509-21 | S | 30 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.096111, lat:20.436111}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 6789.43 | 6789.43 | 6789.43 | 6789.43 | 6789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6789.43, importe_modificado:6789.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057163 | Proyecto de inversión | 68376.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68376.39, modificado:68376.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, CCT 31EES0106B, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-514-21 | S | 120 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 5 YUCATÁN, lon:-88.042769, lat:20.789238}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 68376.39 | 68376.39 | 68376.39 | 68376.39 | 68376.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68376.39, importe_modificado:68376.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057164 | Proyecto de inversión | 81673.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81673.66, modificado:81673.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31EPR0175E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-515-21 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 POR 27 YUCATÁN, lon:-88.202143, lat:20.690824}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 81673.66 | 81673.66 | 81673.66 | 81673.66 | 81673.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-133, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81673.66, importe_modificado:81673.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057165 | Proyecto de inversión | 44203.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44203.91, modificado:44203.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DJN0180A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-525-21 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 56 YUCATÁN, lon:-88.210862, lat:20.698882}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | 44203.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44203.91, importe_modificado:44203.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057167 | Proyecto de inversión | 34535.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34535.67, modificado:34535.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY, CCT 31DPB2020Q, EN LA LOCALIDAD DE YAAX-HAL Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-531-21 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.0275, lat:20.830278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | 34535.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34535.67, importe_modificado:34535.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006829 | Proyecto de inversión | 12989.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12989.9, modificado:12989.92}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61975 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61975 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCION ESTA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 30 POR 13 Y 15, lon:-88.6106826, lat:20.96966722}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 12989.92 | 12989.92 | 12989.92 | 12989.92 | 12989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006829/proyecto_FIN, 2006829/proyecto_INICIO, 2006829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008515 | Proyecto de inversión | 82593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82593.65, modificado:82593.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 245050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245050 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN, lon:-88.80038039, lat:21.20012161}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | 82593.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2008515/proyecto_FIN, 2008515/proyecto_PROCESO, 2008515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201932627 | Proyecto de inversión | 52219.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52219.73, modificado:52692.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0318 - 78934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78934 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32, lon:-89.66982626, lat:21.10142341}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 52692.58 | 52692.58 | 52692.58 | 52692.58 | 52692.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-6, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52219.73, importe_modificado:52219.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.35}} | {1932627/proyecto_INICIO, 1932627/proyecto_PROCESO, 1932627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402057168 | Proyecto de inversión | 20344.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20344.9, modificado:20344.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31EDI0002A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-534-21 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 POR 56 YUCATÁN, lon:-88.194689, lat:20.69308}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 20344.9 | 20344.9 | 20344.9 | 20344.9 | 20344.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-134, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20344.9, importe_modificado:20344.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057169 | Proyecto de inversión | 22686.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22686.13, modificado:22686.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA, CCT 31DJN0122K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-542-21 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 POR 8 YUCATÁN, lon:-88.182187, lat:20.678547}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | 22686.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-135, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22686.13, importe_modificado:22686.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057170 | Proyecto de inversión | 15131.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15131.72, modificado:15131.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DCC0146E, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-549-21 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 20 POR 22 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | 15131.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15131.72, importe_modificado:15131.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057171 | Proyecto de inversión | 13375.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13375.74, modificado:13375.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAANA EK, CCT 31DCC0259H, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-550-21 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.762778, lat:20.441111}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | 13375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13375.74, importe_modificado:13375.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057172 | Proyecto de inversión | 26349.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26349.11, modificado:26349.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31DPB0118N, EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-552-21 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.629167, lat:20.255833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 26349.11 | 26349.11 | 26349.11 | 26349.11 | 26349.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26349.11, importe_modificado:26349.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057173 | Proyecto de inversión | 11736.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11736.09, modificado:11736.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, CCT 31DPB0156Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-553-21 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:280, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.890278, lat:20.428611}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 11736.09 | 11736.09 | 11736.09 | 11736.09 | 11736.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11736.09, importe_modificado:11736.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057174 | Proyecto de inversión | 21494.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21494.46, modificado:21494.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO ANDRADE, CCT 31DPB2012H, EN LA LOCALIDAD DE X-POM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-554-21 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.8675, lat:20.360278}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | 21494.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21494.46, importe_modificado:21494.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057175 | Proyecto de inversión | 70732.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70732.37, modificado:70732.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0862V, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-556-21 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 22 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 70732.37 | 70732.37 | 70732.37 | 70732.37 | 70732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70732.37, importe_modificado:70732.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057177 | Proyecto de inversión | 27966.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27966.64, modificado:27966.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GILBERTO HAU OSALDE, CCT 31ETV0115P, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-559-21 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:132, direccion:CALLE 21 POR 30 YUCATÁN, lon:-88.731389, lat:20.710833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 27966.64 | 27966.64 | 27966.64 | 27966.64 | 27966.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-136, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27966.64, importe_modificado:27966.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057178 | Proyecto de inversión | 145225.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145225.67, modificado:145225.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA O RELLY, CCT 31DCC0144G, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-560-21 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 20 YUCATÁN, lon:-88.916667, lat:20.492778}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 145225.67 | 145225.67 | 145225.67 | 145225.67 | 145225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-137, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145225.67, importe_modificado:145225.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057179 | Proyecto de inversión | 53519.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53519.76, modificado:53519.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31ETV0020B, EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-563-21 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.688889, lat:20.331389}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 53519.76 | 53519.76 | 53519.76 | 53519.76 | 53519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-137, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53519.76, importe_modificado:53519.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057180 | Proyecto de inversión | 16240.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.6, modificado:16240.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAC BEH, CCT 31DCC0145F, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-566-21 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN, lon:-88.675556, lat:20.540833}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | 16240.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-138, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16240.6, importe_modificado:16240.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057181 | Proyecto de inversión | 87842.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87842.18, modificado:87842.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0864T, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-572-21 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 18 POR 23 Y 25 YUCATÁN, lon:-88.916667, lat:20.492778}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 87842.18 | 87842.18 | 87842.18 | 87842.18 | 87842.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-138, contratista:ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87842.18, importe_modificado:87842.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402057182 | Proyecto de inversión | 172887.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172887.53, modificado:172887.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PAVIA VILLANUEVA, CCT 31DPR1690Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-704-21 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 28 POR 26-C Y 11-A YUCATÁN, lon:-89.758265, lat:20.886847}} | 2021-07-27 | 2021-08-27 | 172887.53 | 172887.53 | 172887.53 | 172887.53 | 172887.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-166, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:172887.53, importe_modificado:172887.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402033098 | Proyecto de inversión | 663177.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663177.01, modificado:663177.01}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION(UBR) EN EL MUNICIPIO DE TETIZ - 273939 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE TETIZ | 273939 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y , ENTRADA CALLE PRINCIPAL CARRETERA HUNUCMA TETIZ QUE ES LA CALLE 20 LLEGAS A LA TRECE LADO DERECHO DE LA CALLE ESTA IMSS EN CONTRAESQUINA ENCUENTRA, lon:-89.92923014, lat:20.96854664}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 663177.01 | 663177.01 | 663177.01 | 663177.01 | 663177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/01/2021, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB, convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:663177.01, importe_modificado:663177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2033098/proyecto_INICIO, 2033098/proyecto_FIN, 2033098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029564 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359897.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 260889 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 260889 | S | 508 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27 B, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS A 300 METROS DE LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO GIRAR A LA , lon:-88.15134015, lat:21.15874625}} | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 359897 | 359897 | 359897 | 359897 | 359897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-MPOZOS-027-2021, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1799484.94, importe_modificado:1958366.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2029564/proyecto_PROCESO, 2029564/proyecto_FIN, 2029564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931260 | Proyecto de inversión | 95346.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95346.35, modificado:95429.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0675 - 73527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73527 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.71598938, lat:21.01889728}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 95429.63 | 95429.63 | 95429.63 | 95429.63 | 95429.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-20, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95346.35, importe_modificado:95346.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931260/proyecto_INICIO, 1931260/proyecto_PROCESO, 1931260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931512 | Proyecto de inversión | 113364.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113364.82, modificado:116796.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0516 - 74672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74672 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR, lon:-89.646597, lat:20.91718891}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 116796.93 | 116796.93 | 116796.93 | 116796.93 | 116796.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-11, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113364.82, importe_modificado:113364.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931512/proyecto_INICIO, 1931512/proyecto_PROCESO, 1931512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931548 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:134418.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VILLAS QUETZAL, PROYECTO NO. 221-01-0696 - 74792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-A 290 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS QUETZAL, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 544 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MAYEL NICTE UBICADO EN LA CALLE 15, lon:-89.65307358, lat:20.91609058}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 134418.77 | 134418.77 | 134418.77 | 134418.77 | 134418.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-24, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931548/proyecto_INICIO, 1931548/proyecto_PROCESO, 1931548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012895 | Proyecto de inversión | 55133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55133.7, modificado:77127.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0608 - 56571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56571 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:25.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59917453, lat:20.89623152}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 77127.59 | 77127.59 | 77127.59 | 77127.59 | 77127.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-15, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55133.7, importe_modificado:55133.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.51}} | {2012895/proyecto_INICIO, 2012895/proyecto_FIN, 2012895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936660 | Proyecto de inversión | 247591.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247591.11, modificado:247591.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 96901 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96901 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 44 A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 50., lon:-89.34116964, lat:20.53850331}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | 247591.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.03, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:798504.65, importe_modificado:798504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1936660/proyecto_FIN, 1936660/proyecto_INICIO, 1936660/proyecto_PROCESO, 1936660/proyecto_INICIO, 1936660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038912 | Proyecto de inversión | 261267.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261267.98, modificado:261267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 298092 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 298092 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 41 CERCA DE LA FISCALIA INVESTIGADORA, lon:-89.28289484, lat:20.20928891}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 261267.98 | 261267.98 | 261267.98 | 261267.98 | 261267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.20, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:716365.1, importe_modificado:783803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2038912/proyecto_PROCESO, 2038912/proyecto_INICIO, 2038912/proyecto_PROCESO, 2038912/proyecto_INICIO, 2038912/proyecto_FIN, 2038912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039308 | Proyecto de inversión | 1110441.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110441.54, modificado:1477324.42}} | REHABILITACION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 299897 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI YUCATAN | 299897 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X20Y22 CALLE 25X22Y24 CALLE 25X24Y26, lon:-89.39176781, lat:20.38747128}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1477324.42 | 1477324.42 | 1477324.42 | 1477324.42 | 1477324.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-047-LP-01-2021, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:1477324.42, importe_modificado:1477324.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {2039308/proyecto_INICIO, 2039308/proyecto_FIN, 2039308/proyecto_PROCESO, 2039308/proyecto_FIN, 2039308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045008 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498161.57}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 321305 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEABO YUCATAN | 321305 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.2, meta_modificada:365.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LAS BANQUETAS SE REALIZARAN EN LAS CALLES CALLE 30X25Y27 Y CALLE 30X37Y39, lon:-89.28269079, lat:20.40012745}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 498161.57 | 498161.57 | 498161.57 | 498161.57 | 498161.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-075-CI-02-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEABO, monto:498161.57, importe_modificado:498161.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.2}} | {2045008/proyecto_FIN, 2045008/proyecto_PROCESO, 2045008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986187 | Proyecto de inversión | 424792.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424792.39, modificado:424792.39}} | CATORCE OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. - 174264 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 174264 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE PAJA ALBARRADA DE PIEDRA Y REJA D, lon:-87.93673048, lat:20.65684898}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 424792.39 | 424792.39 | 424792.39 | 424792.39 | 424792.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1986187/proyecto_INICIO, 1986187/proyecto_PROCESO, 1986187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960738 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:118060.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 220-04-0162 - 19823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19823 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 40 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.59780091, lat:20.88344227}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 118060.38 | 118060.38 | 118060.38 | 118060.38 | 118060.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-11, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.63, importe_modificado:112181.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960738/proyecto_INICIO, 1960738/proyecto_PROCESO, 1960738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039824 | Proyecto de inversión | 141717.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141717.1, modificado:141717.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDADES DE SANTA CRUZ XCUTZA Y POCOBOCH. - 301840 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 301840 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 LATITUD DEC 19.900556 LA LOCALIDAD SE E, lon:-89.308459, lat:19.9017077}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 141717.1 | 141717.1 | 141717.1 | 141717.1 | 141717.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.23, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:451730.03, importe_modificado:451730.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2039824/proyecto_INICIO, 2039824/proyecto_FIN, 2039824/proyecto_PROCESO, 2039824/proyecto_FIN, 2039824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968606 | Proyecto de inversión | 64722.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64722.27, modificado:65340.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0114 - 105633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105633 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 372 INTERIOR 0 A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DIRIGIRSE 120 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.61593268, lat:20.93699063}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 65340.38 | 65340.38 | 65340.38 | 65340.38 | 65340.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-4, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64722.27, importe_modificado:64722.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1968606/proyecto_INICIO, 1968606/proyecto_PROCESO, 1968606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035414 | Proyecto de inversión | 180836.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180836.4, modificado:180836.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HILÍ, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ HILÍ, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 284929 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 284929 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL POCITO UBICADA EN LA CALLE 27 P0R 48 EN LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE PASANDO EL, lon:-89.35806573, lat:21.13153568}} | 2021-11-17 | 2021-12-21 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | 180836.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:843903.22, importe_modificado:843903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2035414/proyecto_PROCESO, 2035414/proyecto_FIN, 2035414/proyecto_INICIO, 2035414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964741 | Proyecto de inversión | 64295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64295.8, modificado:66507.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 221-01-0414 - 74778 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74778 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:29.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BARRERA VASQUEZ A 320 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.65586551, lat:20.74901649}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 66507.37 | 66507.37 | 66507.37 | 66507.37 | 66507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-4, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64295.8, importe_modificado:64295.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.54}} | {1964741/proyecto_PROCESO, 1964741/proyecto_INICIO, 1964741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037572 | Proyecto de inversión | 3100118.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100118.99, modificado:3098418.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 292647 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 292647 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7089.0, meta_modificada:7089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 10 A CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA CBTA 14 GIRAR A LA IZQUIERDA SO, lon:-88.12428739, lat:21.15103678}} | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 3098418.88 | 3098418.88 | 3098418.88 | 3098418.88 | 3098418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-030-2021, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3098418.88, importe_modificado:3098418.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7089.0}} | {2037572/proyecto_PROCESO, 2037572/proyecto_INICIO, 2037572/proyecto_FIN, 2037572/proyecto_INICIO, 2037572/proyecto_PROCESO, 2037572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968566 | Proyecto de inversión | 5814.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5814.3, modificado:12278.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0184 - 105494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105494 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE, lon:-89.61293482, lat:20.93542521}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 12278.81 | 12278.81 | 12278.81 | 12278.81 | 12278.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-6, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5814.3, importe_modificado:5814.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1968566/proyecto_INICIO, 1968566/proyecto_PROCESO, 1968566/proyecto_INICIO, 1968566/proyecto_PROCESO, 1968566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301970132 | Proyecto de inversión | 666883.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666883.49, modificado:666880.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCU YUCATAN - 110719 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCÚ | 110719 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 22B X 29 Y 31 20B X 29 Y 31 Y 31 X 20B Y 20A, lon:-89.7502111, lat:21.02482642}} | 2021-04-01 | 2021-04-24 | 666880 | 666880 | 666880 | 666880 | 666880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-INV-04/2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:871115.08, importe_modificado:871115.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1280.0}} | {1970132/proyecto_INICIO, 1970132/proyecto_PROCESO, 1970132/proyecto_FIN, 1970132/proyecto_PROCESO, 1970132/proyecto_FIN, 1970132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402035447 | Proyecto de inversión | 150697 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150697.0, modificado:150697.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN, ASENTAMIENTO KANCABCHEN, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 285029 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTUL | 285029 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABCHEN, 97440 KANCABCHÉN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 5 CALLES HASTA LLEGAR A , lon:-89.23717388, lat:21.0620294}} | 2021-11-17 | 2021-12-21 | 150697.01 | 150697.01 | 150697.01 | 150697.01 | 150697.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2021, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:843903.22, importe_modificado:843903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2035447/proyecto_FIN, 2035447/proyecto_PROCESO, 2035447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037931 | Proyecto de inversión | 110634.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110634.41, modificado:110483.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY. - 294006 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 294006 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , CALLE 24 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 22 X 33, lon:-89.51429647, lat:20.81031666}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 110483.31 | 110483.31 | 110483.31 | 110483.31 | 110483.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/06, contratista:DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:331449.94, importe_modificado:331449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:36.0}} | {2037931/proyecto_PROCESO, 2037931/proyecto_INICIO, 2037931/proyecto_PROCESO, 2037931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038801 | Proyecto de inversión | 63374.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63374.83, modificado:63374.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297429 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297429 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE XAYA, lon:-89.18795194, lat:20.29724767}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 63374.83 | 63374.83 | 63374.83 | 63374.83 | 63374.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.19, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:713982.48, importe_modificado:760497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2038801/proyecto_INICIO, 2038801/proyecto_PROCESO, 2038801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038861 | Proyecto de inversión | 126749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126749.66, modificado:126749.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 297732 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 297732 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA ALFA Y LA OMEGA KINGDOM CONNECTORS Y CIBERWIFI GS, lon:-89.29079863, lat:20.29525941}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 126749.66 | 126749.66 | 126749.66 | 126749.66 | 126749.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.19, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:713982.48, importe_modificado:760497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2038861/proyecto_PROCESO, 2038861/proyecto_INICIO, 2038861/proyecto_PROCESO, 2038861/proyecto_INICIO, 2038861/proyecto_PROCESO, 2038861/proyecto_INICIO, 2038861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963488 | Proyecto de inversión | 2498415.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498415.88, modificado:2498415.88}} | CUATRO DE OBRA UNO: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 62732 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 62732 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 ENFRENTE LA CASA EJ, lon:-87.66895585, lat:20.85816628}} | 2021-04-22 | 2021-06-05 | 2498415.88 | 2498415.88 | 2498415.88 | 2498415.88 | 2498415.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-04-2021, contratista:JORGE ULISES MENDEZ BAEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2498415.88, importe_modificado:2498415.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | {1963488/proyecto_INICIO, 1963488/proyecto_PROCESO, 1963488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042801 | Proyecto de inversión | 237266.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237266.88, modificado:237266.88}} | SEIS OBRA DE DOS:REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 313689 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 313689 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.27, meta_modificada:595.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ESQUINA DE LA CALLE 11 SE ENCUENTRA EL PARQUE DE CELESTUN, lon:-90.39846633, lat:20.86036932}} | 2021-10-19 | 2021-11-08 | 237266.88 | 237266.88 | 237266.88 | 237266.88 | 237266.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-02, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:666000.02, importe_modificado:666000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.27}} | {2042801/proyecto_FIN, 2042801/proyecto_PROCESO, 2042801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973190 | Proyecto de inversión | 64487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64487.67, modificado:65528.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0085 - 121039 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121039 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN CALLE 90 X 1, lon:-89.6536107, lat:20.91301298}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 65528.78 | 65528.78 | 65528.78 | 65528.78 | 65528.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64487.67, importe_modificado:64487.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1973190/proyecto_INICIO, 1973190/proyecto_PROCESO, 1973190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012190 | Proyecto de inversión | 921089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824099.19, modificado:824099.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96990.77, modificado:96990.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 345730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 345730 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TUZUCACAB ESTA A 75 METROS DE ALTITUD, lon:-89.10584966, lat:19.84197548}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 921089.96 | 921089.96 | 921089.96 | 921089.96 | 921089.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-017-2021, contratista:Grazzo Construcciones S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:921089.96, importe_modificado:921089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2012190/proyecto_FIN, 2012190/proyecto_PROCESO, 2012190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO-EJERCIDO: FEDERAL $824,099.19 FISE P. 06/21/0765 $96,990.77, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301964852 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:102192.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0101 - 75869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75869 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69106829, lat:21.15052862}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 102192.33 | 102192.33 | 102192.33 | 102192.33 | 102192.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-7, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964852/proyecto_INICIO, 1964852/proyecto_PROCESO, 1964852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980039 | Proyecto de inversión | 151866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151866.67, modificado:151866.67}} | ONCE OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 2 VIEVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 149659 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 149659 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MADERA Y TECHUMBRE DE CARTON EN L, lon:-87.93343152, lat:20.6495693}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1980039/proyecto_PROCESO, 1980039/proyecto_INICIO, 1980039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916303 | Proyecto de inversión | 81434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81434.24, modificado:83523.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0229 - 28593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:44.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70779278, lat:21.0082312}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 83523.76 | 83523.76 | 83523.76 | 83523.76 | 83523.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-24, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81434.24, importe_modificado:81434.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.84}} | {1916303/proyecto_INICIO, 1916303/proyecto_PROCESO, 1916303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003306 | Proyecto de inversión | 762323.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:298678.42, modificado:298678.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463645.26, modificado:463645.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2021-06-29 | 2021-11-25 | 762323.68 | 762323.68 | 762323.68 | 762323.68 | 762323.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-013-2021, contratista:MH Empresarial de la Península, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1679879.59, importe_modificado:1679879.59}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:26.0}} | {2003306/proyecto_PROCESO, 2003306/proyecto_INICIO, 2003306/proyecto_FIN, 2003306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006780 | Proyecto de inversión | 37913.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37913.16, modificado:37913.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 61119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61119 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN CERCA DE UNA TIENDA SOBRE LA CALLE 27, lon:-88.16042848, lat:21.15773234}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | 37913.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006780/proyecto_INICIO, 2006780/proyecto_FIN, 2006780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301979093 | Proyecto de inversión | 458915.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458915.84, modificado:458915.84}} | DIEZ OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 241.70 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 145274 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 145274 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA DE BLOCK SIN COLOR ALADO SE ENCUENTR, lon:-87.93556775, lat:20.65108526}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 458915.84 | 458915.84 | 458915.84 | 458915.84 | 458915.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1979093/proyecto_INICIO, 1979093/proyecto_PROCESO, 1979093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038120 | Proyecto de inversión | 192435.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192435.56, modificado:192228.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATAN - 294750 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 294750 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 29 LA OBRA SE LOCALIZA A 60 M. DE LA POLLERIA EL MANA, lon:-88.75284785, lat:20.90516591}} | 2021-11-18 | 2021-12-13 | 192228.27 | 192228.27 | 192228.27 | 192228.27 | 192228.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-01-2021, contratista:JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:865027.19, importe_modificado:865027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2038120/proyecto_PROCESO, 2038120/proyecto_INICIO, 2038120/proyecto_FIN, 2038120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014548 | Proyecto de inversión | 834514.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834514.37, modificado:835094.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH PROYECTO NO. 221-02-0033 - 124326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124326 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1295.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADA SOBRE LA CALLE 5A X 20C Y, lon:-89.6380159, lat:21.0346708}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 835094.54 | 835094.54 | 835094.54 | 835094.54 | 835094.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-112-1, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:834514.37, importe_modificado:835094.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.5}} | {2014548/proyecto_INICIO, 2014548/proyecto_FIN, 2014548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046887 | Proyecto de inversión | 699102.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699102.07, modificado:699102.07}} | NUEVE OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO UAYMA - 328393 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 328393 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 14, CALLE 12 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A LA VUELTA HAY UNA PIZZERIA LLAMADA LUIS Y ESTA PIZERIA ESTA SOBRE LA CALLE, lon:-88.31388687, lat:20.71662659}} | 2021-12-04 | 2021-12-31 | 699102.07 | 699102.07 | 699102.07 | 699102.07 | 699102.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-02C-LP, contratista:C.P. LUISA CARRILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1747755.18, importe_modificado:1747755.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2046887/proyecto_INICIO, 2046887/proyecto_FIN, 2046887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962771 | Proyecto de inversión | 60062.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60062.96, modificado:66297.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0644 - 55256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55256 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769928, lat:20.95138246}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 66297.14 | 66297.14 | 66297.14 | 66297.14 | 66297.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-16, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60062.96, importe_modificado:60062.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.74}} | {1962771/proyecto_INICIO, 1962771/proyecto_PROCESO, 1962771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991061 | Proyecto de inversión | 149800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149800.0, modificado:149800.0}} | DIECISIETE OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193378 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193378 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 CASA DE MATERIAL DE BLOCK REBOCADO PUERTA, lon:-87.93410345, lat:20.65028043}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1991061/proyecto_PROCESO, 1991061/proyecto_INICIO, 1991061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046446 | Proyecto de inversión | 94972.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94972.03, modificado:81976.74}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 326636 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 326636 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32-A Y CALLE 34, CALLE 33 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33802207, lat:20.53194034}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 81976.74 | 81976.74 | 81976.74 | 81976.74 | 81976.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.02, contratista:GRUPO BRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:422430.22, importe_modificado:422430.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2046446/proyecto_INICIO, 2046446/proyecto_FIN, 2046446/proyecto_PROCESO, 2046446/proyecto_FIN, 2046446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046822 | Proyecto de inversión | 786489.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786489.83, modificado:786489.83}} | NUEVE OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO UAYMA - 328068 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 328068 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 17 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA ENFRENTE ESTA HAY UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES SOBRE LA CALLE 20., lon:-88.3170332, lat:20.7189721}} | 2021-12-04 | 2021-12-31 | 786489.83 | 786489.83 | 786489.83 | 786489.83 | 786489.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-02C-LP, contratista:C.P. LUISA CARRILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1747755.18, importe_modificado:1747755.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2046822/proyecto_INICIO, 2046822/proyecto_FIN, 2046822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964353 | Proyecto de inversión | 105258.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105258.13, modificado:107729.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0323 - 70902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CARRETERA CARRETERA A CHEUMAN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 190 MTS AL , lon:-89.71588596, lat:21.07853047}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 107729.58 | 107729.58 | 107729.58 | 107729.58 | 107729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-1, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105258.13, importe_modificado:105258.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964353/proyecto_INICIO, 1964353/proyecto_PROCESO, 1964353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046457 | Proyecto de inversión | 164044.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164044.52, modificado:136425.35}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 326753 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 326753 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 40 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BÉISBOL PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. Y A DOS CUADRAS DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE, lon:-89.33861314, lat:20.54180285}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 136425.35 | 136425.35 | 136425.35 | 136425.35 | 136425.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.02, contratista:GRUPO BRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:422430.22, importe_modificado:422430.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} | {2046457/proyecto_INICIO, 2046457/proyecto_PROCESO, 2046457/proyecto_FIN, 2046457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046849 | Proyecto de inversión | 111240.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111240.29, modificado:111240.29}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 328184 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 328184 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17-A COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE 46, CALLE 15-B DE LA ENTRADA SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 17A DOBLAR NUEVAME, lon:-89.55420638, lat:20.40002916}} | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 111240.29 | 111240.29 | 111240.29 | 111240.29 | 111240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-17, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:111240.29, importe_modificado:111240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2046849/proyecto_INICIO, 2046849/proyecto_PROCESO, 2046849/proyecto_FIN, 2046849/proyecto_INICIO, 2046849/proyecto_PROCESO, 2046849/proyecto_FIN, 2046849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968585 | Proyecto de inversión | 38391.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38391.07, modificado:42068.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO.221-02-0185 - 105548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105548 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE, lon:-89.61292098, lat:20.93542772}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 42068.63 | 42068.63 | 42068.63 | 42068.63 | 42068.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-7, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38391.07, importe_modificado:38391.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1968585/proyecto_INICIO, 1968585/proyecto_PROCESO, 1968585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047687 | Acción | 286000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 331259 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 331259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.752279, lat:20.90235}} | 2021-09-27 | 2021-10-29 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUNKAS-01-CONV-FISM-2021, contratista:C&MQ DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:286000.0, importe_modificado:286000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2047687/proyecto_FIN, 2047687/proyecto_PROCESO, 2047687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199957.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 332825 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 332825 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.08, meta_modificada:101.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 22 EXHACIENDA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR ENTRE LOS CRUZAMI, lon:-88.93081052, lat:20.75485912}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 199957.66 | 199957.66 | 199957.66 | 199957.66 | 199957.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-02-21, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:599873.06, importe_modificado:599873.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.08}} | {2048050/proyecto_FIN, 2048050/proyecto_INICIO, 2048050/proyecto_PROCESO, 2048050/proyecto_FIN, 2048050/proyecto_INICIO, 2048050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045885 | Proyecto de inversión | 2174040.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174040.84, modificado:2174040.84}} | REHABILITACION DE CALLE 3 X 4 Y 6, C.3 X 6 Y 10, C. 5 X 6 Y 10, C.11 X 12 Y 14, C.9 X 10 Y 12, C.9 X 12 Y 14 Y C. 14 X 9 Y 11 EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN. - 324552 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 324552 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3567.0, meta_modificada:3567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 3 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MARCADAS EN EL PLANO., lon:-90.0960441, lat:20.43579916}} | 2021-05-11 | 2021-06-24 | 2174040.84 | 2174040.84 | 2174040.84 | 2174040.84 | 2174040.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-HALACHO-OP-04-2021, contratista:CONSTRUCCEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:2174040.84, importe_modificado:2174040.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.0}} | {2045885/proyecto_FIN, 2045885/proyecto_PROCESO, 2045885/proyecto_INICIO, 2045885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048072 | Proyecto de inversión | 676580.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676580.89, modificado:564032.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 332942 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 332942 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 X 13 Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE YAXCABA, lon:-88.8275197, lat:20.54885014}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 564032.96 | 564032.96 | 564032.96 | 564032.96 | 564032.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-CI-04-2021, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:564032.96, importe_modificado:564032.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2048072/proyecto_INICIO, 2048072/proyecto_FIN, 2048072/proyecto_PROCESO, 2048072/proyecto_FIN, 2048072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046509 | Proyecto de inversión | 1026993.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026993.25, modificado:1026993.25}} | 1) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. Y 2) CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 326911 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 326911 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-89.21812955, lat:19.87542506}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 1026993.25 | 1026993.25 | 1026993.25 | 1026993.25 | 1026993.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.35, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2079976.48, importe_modificado:2079976.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2046509/proyecto_INICIO, 2046509/proyecto_FIN, 2046509/proyecto_PROCESO, 2046509/proyecto_FIN, 2046509/proyecto_INICIO, 2046509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047724 | Proyecto de inversión | 2046873.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046873.14, modificado:2046873.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO CENTRO - 331422 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 331422 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 34 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR SOBRE LA 34 A LA CALLE 19 Y, lon:-89.53964502, lat:20.39970244}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 2046873.14 | 2046873.14 | 2046873.14 | 2046873.14 | 2046873.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-II-03, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2046873.14, importe_modificado:2046873.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4020.0}} | {2047724/proyecto_INICIO, 2047724/proyecto_PROCESO, 2047724/proyecto_FIN, 2047724/proyecto_INICIO, 2047724/proyecto_PROCESO, 2047724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048097 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79983.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 333058 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 333058 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 7 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ LLEGAR HASTA LA CALLE NUEVE, lon:-89.03328609, lat:20.8037196}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-02-21, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:599873.06, importe_modificado:599873.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2048097/proyecto_INICIO, 2048097/proyecto_PROCESO, 2048097/proyecto_FIN, 2048097/proyecto_PROCESO, 2048097/proyecto_FIN, 2048097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974188 | Proyecto de inversión | 990284.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990284.67, modificado:990284.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 15 X 17 Y 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACU, DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 124346 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 124346 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 15 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 20, CALLE CALLE 22 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 17 Y 22 DE LA POBLACION DE SANTA MARIA AC, lon:-90.16333391, lat:20.5501985}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 990284.67 | 990284.67 | 990284.67 | 990284.67 | 990284.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-FAIS-HALACHO-OP-02-2021, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:990284.67, importe_modificado:990284.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1974188/proyecto_PROCESO, 1974188/proyecto_INICIO, 1974188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402034905 | Proyecto de inversión | 150256.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150256.42, modificado:152326.31}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, YUC - 282988 | 31 | Yucatán | 39 | Ixil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXIL | 282988 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 CALLE 25 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.47947749, lat:21.14968565}} | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 152326.31 | 152326.31 | 152326.31 | 152326.31 | 152326.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXIL-FISM-I3-2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:A AYUNTAMIENTO DE IXIL, monto:712707.82, importe_modificado:712707.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2034905/proyecto_INICIO, 2034905/proyecto_FIN, 2034905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402051397 | Proyecto de inversión | 1409976.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409976.73, modificado:188146.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 345237 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 345237 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.64, meta_modificada:313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 68 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 70 CERCA DE FRUTAS Y VERDURAS LOS PALMAS Y TIENDA MADAI, lon:-89.29496199, lat:20.21117055}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 188146.09 | 188146.09 | 188146.09 | 188146.09 | 188146.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.11A, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2949998.58, importe_modificado:3259998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.5}} | {2051397/proyecto_INICIO, 2051397/proyecto_FIN, 2051397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | YUC210402048134 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79983.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 333205 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 333205 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, CALLE 4 DE LA CALLE 21 QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLE 21 Y 25 SE REA, lon:-89.02702272, lat:20.7934119}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-02-21, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:599873.06, importe_modificado:599873.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2048134/proyecto_PROCESO, 2048134/proyecto_FIN, 2048134/proyecto_INICIO, 2048134/proyecto_FIN, 2048134/proyecto_PROCESO, 2048134/proyecto_FIN, 2048134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059621 | Proyecto de inversión | 26748.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26748.59, modificado:26748.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO BARRERA VASQUEZ , CCT 31DJN0112D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-166 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 18 SIN NÚMERO POR 23 Y 25 COMISARÍA SAN ANTONIO TZACALÁ, Calle 23, 97317 Yuc., México, lon:-89.653759, lat:20.74921135}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 26748.59 | 26748.59 | 26748.59 | 26748.59 | 26748.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26748.59, importe_modificado:26748.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el numero de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona ene le anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad y municipio que se menciona en la descripción del contrato no coincide con lo mencionado en el anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:VERIFICAR LOS BENEFICIARIOS NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301989890 | Proyecto de inversión | 84958.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84958.48, modificado:84958.48}} | CATORCE OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. - 189382 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 16 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA BLANCA Y VENTANAS D, lon:-87.93046391, lat:20.66528024}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | 84958.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1989890/proyecto_INICIO, 1989890/proyecto_PROCESO, 1989890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990535 | Proyecto de inversión | 762942.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762942.86, modificado:762942.86}} | DIECINUEVE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 191576 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 191576 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 29 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 CASA DE BLOCK COLOR LILA CON PUERT, lon:-87.93874018, lat:20.65766666}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 762942.86 | 762942.86 | 762942.86 | 762942.86 | 762942.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {1990535/proyecto_INICIO, 1990535/proyecto_PROCESO, 1990535/proyecto_INICIO, 1990535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991079 | Proyecto de inversión | 748444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748444.44, modificado:748444.44}} | DIECIOCHO OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193448 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193448 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE MADERA Y DE PAJA A DOS CUADRAS SE, lon:-87.9416109, lat:20.65191617}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 748444.44 | 748444.44 | 748444.44 | 748444.44 | 748444.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1991079/proyecto_INICIO, 1991079/proyecto_PROCESO, 1991079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047772 | Proyecto de inversión | 2034382.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034382.32, modificado:2034382.32}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 331584 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 331584 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.7, meta_modificada:1352.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 22, CALLE 9-B DE LA CALLE 23 QUE ES LA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.5301176, lat:20.40864854}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 2034382.32 | 2034382.32 | 2034382.32 | 2034382.32 | 2034382.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-II-04, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2034382.32, importe_modificado:2034382.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.7}} | {2047772/proyecto_INICIO, 2047772/proyecto_FIN, 2047772/proyecto_PROCESO, 2047772/proyecto_FIN, 2047772/proyecto_PROCESO, 2047772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048146 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79983.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 333250 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 333250 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22-A, CALLE 33 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A , lon:-89.03771696, lat:20.79000037}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | 79983.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-02-21, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:599873.06, importe_modificado:599873.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2048146/proyecto_PROCESO, 2048146/proyecto_FIN, 2048146/proyecto_INICIO, 2048146/proyecto_PROCESO, 2048146/proyecto_FIN, 2048146/proyecto_PROCESO, 2048146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041401 | Proyecto de inversión | 255625.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255625.65, modificado:255625.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 2) - 308987 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308987 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 CERCA DEL CAMPO DE SAN IGNACIO, lon:-89.2855456, lat:20.2130302}} | 2021-07-27 | 2021-08-26 | 255625.65 | 255625.65 | 255625.65 | 255625.65 | 255625.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.28, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:968988.45, importe_modificado:968988.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2041401/proyecto_INICIO, 2041401/proyecto_PROCESO, 2041401/proyecto_FIN, 2041401/proyecto_PROCESO, 2041401/proyecto_INICIO, 2041401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044512 | Proyecto de inversión | 280743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280743.77, modificado:323659.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 319646 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 319646 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.9, meta_modificada:151.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AMPLIACION 26 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR A LA CALLE 26 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LAS CALLES 19 Y 21 SE HARÁ UN TECHO, L, lon:-89.21809578, lat:20.46964409}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 323659.09 | 323659.09 | 323659.09 | 323659.09 | 323659.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:591589.09, importe_modificado:591589.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.9}} | {2044512/proyecto_FIN, 2044512/proyecto_INICIO, 2044512/proyecto_PROCESO, 2044512/proyecto_INICIO, 2044512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044506 | Proyecto de inversión | 86510.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86510.48, modificado:86510.48}} | SEIS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES 1 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA - 319633 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 319633 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS , lon:-88.31596493, lat:20.7171513}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 86510.48 | 86510.48 | 86510.48 | 86510.48 | 86510.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-06-IR, contratista:MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:346041.9, importe_modificado:346041.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2044506/proyecto_PROCESO, 2044506/proyecto_INICIO, 2044506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301992356 | Proyecto de inversión | 274401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274401.92, modificado:274401.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 199782 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199782 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 DIAGONAL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.32865043, lat:20.5317165}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 274401.92 | 274401.92 | 274401.92 | 274401.92 | 274401.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.04, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1755775.14, importe_modificado:1755775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.0}} | {1992356/proyecto_INICIO, 1992356/proyecto_FIN, 1992356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047574 | Proyecto de inversión | 1927533.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927533.62, modificado:1926302.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 330801 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 330801 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN ROMÁN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 38, CALLE 31 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 38 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 Y DOBL, lon:-89.54256441, lat:20.39255856}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 1926302.99 | 1926302.99 | 1926302.99 | 1926302.99 | 1926302.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-II-02, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1926302.99, importe_modificado:1926302.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {2047574/proyecto_FIN, 2047574/proyecto_INICIO, 2047574/proyecto_FIN, 2047574/proyecto_INICIO, 2047574/proyecto_PROCESO, 2047574/proyecto_INICIO, 2047574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003259 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:82583.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION, CCT 31DPR0955K, EN LA LOCALIDAD DE SAC-NICTÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-038 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:4CV8+F4 Sac-Nicté, Yuc., México, lon:-89.58467066, lat:21.14369568}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 82583.93 | 82583.93 | 82583.93 | 82583.93 | 82583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0030A, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12583.93, importe_modificado:12583.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004705 | Proyecto de inversión | 36089.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36089.9, modificado:36089.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK, CCT 31DJN0233P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-667-21 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 56 77, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5682982, lat:20.9455599}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 36089.9 | 36089.9 | 36089.9 | 36089.9 | 36089.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36089.9, importe_modificado:36089.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004728 | Proyecto de inversión | 18113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18113.85, modificado:18113.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31DJN0103W, EN LA LOCALIDAD DE EUÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-665-21 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:Euan-Motul 550, Muxupip, Euán, Yuc., México, lon:-89.3398869, lat:20.99828428}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | 18113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-153, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18113.85, importe_modificado:18113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005031 | Proyecto de inversión | 13696.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13696.04, modificado:13696.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BE, CCT 31EJN0029D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-635-21 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Cda. 14 308, San Nicolás Nte, 97147 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59174633, lat:20.99076682}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | 13696.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-148, contratista:LEMON, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13696.04, importe_modificado:13696.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402034583 | Proyecto de inversión | 90259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90259.33, modificado:89674.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 281748 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO YUCATAN | 281748 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 28 X 11 ESQUINA, lon:-88.92106927, lat:20.1325903}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 89674.16 | 89674.16 | 89674.16 | 89674.16 | 89674.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:539215.34, importe_modificado:539215.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2034583/proyecto_PROCESO, 2034583/proyecto_FIN, 2034583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046029 | Proyecto de inversión | 1038903.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038903.01, modificado:1038903.01}} | REHABILITACION DE CALLES C, 19 X 32 Y 34 Y C. 19 X 34 Y 34A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO - 325085 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 325085 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 32, CALLE 34 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 32 X 34 Y CALLE 19 X 34 Y 34A, EN LA LOCALIDAD DE HALACHO., lon:-90.08654119, lat:20.47982149}} | 2021-05-11 | 2021-06-24 | 1038903.01 | 1038903.01 | 1038903.01 | 1038903.01 | 1038903.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-FAIS-HALACHO-OP-05-2021, contratista:HIDROTEC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:1038903.01, importe_modificado:1038903.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1494.0}} | {2046029/proyecto_INICIO, 2046029/proyecto_PROCESO, 2046029/proyecto_FIN, 2046029/proyecto_INICIO, 2046029/proyecto_PROCESO, 2046029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047841 | Proyecto de inversión | 336763.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336763.58, modificado:355900.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO OBRERA - 331809 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 331809 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12-A COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13-C, CALLE 10 DE LA CALLE 23 QUE ES LA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE Y L, lon:-89.52411807, lat:20.40547068}} | 2021-11-15 | 2021-12-24 | 355900.47 | 355900.47 | 355900.47 | 355900.47 | 355900.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-II-05, contratista:MARIO DANIEL VELA GIO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:355900.47, importe_modificado:355900.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {2047841/proyecto_INICIO, 2047841/proyecto_PROCESO, 2047841/proyecto_FIN, 2047841/proyecto_INICIO, 2047841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013581 | Proyecto de inversión | 115560.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115560.42, modificado:121057.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO INDUSTRIAL, PROYECTO NO.221-02-0093 - 90308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90308 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6061676, lat:20.97550709}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 121057.1 | 121057.1 | 121057.1 | 121057.1 | 121057.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115560.42, importe_modificado:115560.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013581/proyecto_INICIO, 2013581/proyecto_FIN, 2013581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989999 | Proyecto de inversión | 85997.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85997.76, modificado:85997.76}} | DOCE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 1 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 189778 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 189778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TRES ESCALON, lon:-87.94462103, lat:20.65400282}} | 2021-07-30 | 2021-09-12 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | 85997.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021, contratista:ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1375964.09, importe_modificado:1375964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1989999/proyecto_INICIO, 1989999/proyecto_PROCESO, 1989999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012447 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:104552.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0301 - 25470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25470 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DEL CASCO DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59063115, lat:20.78489527}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 104552.24 | 104552.24 | 104552.24 | 104552.24 | 104552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-28, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012447/proyecto_INICIO, 2012447/proyecto_FIN, 2012447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012760 | Proyecto de inversión | 99761.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99761.39, modificado:145684.03}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0594 - 46986 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46986 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 420 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 60 MTS AL PONIE, lon:-89.57905847, lat:21.09785315}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 145684.03 | 145684.03 | 145684.03 | 145684.03 | 145684.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-16, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99761.39, importe_modificado:99761.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:12.0}} | {2012760/proyecto_INICIO, 2012760/proyecto_FIN, 2012760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927190 | Proyecto de inversión | 85458.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85458.73, modificado:85575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN , LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 56822 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56822 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.16, meta_modificada:46.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51-A COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 51 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 64 CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO, lon:-88.16359445, lat:21.14611062}} | 2021-04-24 | 2021-07-09 | 85575.19 | 85575.19 | 85575.19 | 85575.19 | 85575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.16}} | {1927190/proyecto_INICIO, 1927190/proyecto_FIN, 1927190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991043 | Proyecto de inversión | 674100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674100.0, modificado:674100.0}} | DIECISIETE OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193299 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193299 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX UBICADA SOBRE LA CALLE 18 CASA DE PAJA CON REJAS DE MADER, lon:-87.93485304, lat:20.65919978}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 674100 | 674100 | 674100 | 674100 | 674100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1991043/proyecto_INICIO, 1991043/proyecto_PROCESO, 1991043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050041 | Proyecto de inversión | 278419.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278419.43, modificado:278419.43}} | SIETE OBRA DE UNO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 340170 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 340170 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN QUEDA ENFRENTE DE LA PRIMARIA JOSE ANALOYA PREVE SOBRE LA CALLE 5, lon:-90.3972206, lat:20.86291041}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 278419.43 | 278419.43 | 278419.43 | 278419.43 | 278419.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC 2021-AD-03, contratista:BARTOLO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:278419.43, importe_modificado:278419.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:25.0}} | {2050041/proyecto_PROCESO, 2050041/proyecto_FIN, 2050041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929619 | Proyecto de inversión | 158063.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158063.66, modificado:157695.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE - 66024 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 66024 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVA ESPERANZA, lon:-88.17068004, lat:21.14918366}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 157695.9 | 157695.9 | 157695.9 | 157695.9 | 157695.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1929619/proyecto_INICIO, 1929619/proyecto_FIN, 1929619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931270 | Proyecto de inversión | 12780.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12780.32, modificado:14201.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0646 - 73557 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73557 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.66793712, lat:20.9227069}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 14201.52 | 14201.52 | 14201.52 | 14201.52 | 14201.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-16, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12780.32, importe_modificado:12780.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.22}} | {1931270/proyecto_INICIO, 1931270/proyecto_PROCESO, 1931270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927024 | Proyecto de inversión | 101744.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101744.61, modificado:103318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0713 - 56199 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56199 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M, lon:-89.61923217, lat:20.89336842}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 103318.76 | 103318.76 | 103318.76 | 103318.76 | 103318.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-5, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101744.61, importe_modificado:101744.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927024/proyecto_INICIO, 1927024/proyecto_PROCESO, 1927024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301991458 | Proyecto de inversión | 1062845.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062845.96, modificado:1062845.96}} | SIETE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 559.67 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 194914 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 194914 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.67, meta_modificada:559.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 17 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 17 VIVIENDA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCU, lon:-87.66570649, lat:20.86044921}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 1062845.96 | 1062845.96 | 1062845.96 | 1062845.96 | 1062845.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021, contratista:ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4234900.0, importe_modificado:4234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.67}} | {1991458/proyecto_INICIO, 1991458/proyecto_PROCESO, 1991458/proyecto_FIN, 1991458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916730 | Proyecto de inversión | 98132.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98132.22, modificado:97999.26}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE S/N, POR LAS EX VIAS DEL TREN DE LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO TE TECOH, YUCATAN. - 29697 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29697 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA LOCALIDAD DE LEPAN SE ENCUETRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-89.49542507, lat:20.71320675}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 97999.26 | 97999.26 | 97999.26 | 97999.26 | 97999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/AD-06, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCID S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:97999.26, importe_modificado:97999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1916730/proyecto_PROCESO, 1916730/proyecto_INICIO, 1916730/proyecto_PROCESO, 1916730/proyecto_INICIO, 1916730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916819 | Proyecto de inversión | 297653.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297653.89, modificado:297354.03}} | REABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN LA C. 13X20Y22 EN LTECOH LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO ASENTAMIENTO TELCHAQUILLO - 29889 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29889 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 13 HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE UBICA A 57KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 X 20 Y 22 COMO S, lon:-89.46476332, lat:20.64995669}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 297354.03 | 297354.03 | 297354.03 | 297354.03 | 297354.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/AD-02, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:297354.03, importe_modificado:297354.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1916819/proyecto_INICIO, 1916819/proyecto_PROCESO, 1916819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047562 | Proyecto de inversión | 837171.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837171.1, modificado:837171.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN ENRIQUE - 330766 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 330766 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 25 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 Y ENTRE LA 44 Y 42 SE REHABILITARÁ LA CALLE., lon:-89.5503691, lat:20.39614098}} | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 837171.1 | 837171.1 | 837171.1 | 837171.1 | 837171.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-II-01, contratista:ALEJANDRO GUADALUPE GONZÁLEZ ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:837171.1, importe_modificado:837171.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.0}} | {2047562/proyecto_FIN, 2047562/proyecto_INICIO, 2047562/proyecto_FIN, 2047562/proyecto_PROCESO, 2047562/proyecto_INICIO, 2047562/proyecto_PROCESO, 2047562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012809 | Proyecto de inversión | 416324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416324.0, modificado:416324.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-02-0043 - 51946 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51946 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA EJIDAL DZUNUNCAN UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21, lon:-89.6532041, lat:20.8651921}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 416324 | 416324 | 416324 | 416324 | 416324 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-13, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:416324.0, importe_modificado:416324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:74.0}} | {2012809/proyecto_INICIO, 2012809/proyecto_FIN, 2012809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201933055 | Proyecto de inversión | 40461.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40461.88, modificado:40951.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRM EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 80488 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 80488 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.74, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO IVEY INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10X1Y3 Y CALLE 10X1Y3, CALLE 10X1Y3 SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY DE ESTA LOCALIDAD DE TEKOM YUCATAN., lon:-88.2620642, lat:20.60789984}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 40951.62 | 40951.62 | 40951.62 | 40951.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-081-2021-001-LP, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2785000.0, importe_modificado:2785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {1933055/proyecto_INICIO, 1933055/proyecto_FIN, 1933055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929151 | Proyecto de inversión | 921867.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921867.94, modificado:921863.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL - 63940 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 63940 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 49 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN VARIAS DIRECCIONES., lon:-89.56468893, lat:20.81687893}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 921863.34 | 921863.34 | 921863.34 | 921863.34 | 921863.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/01, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:978700.3, importe_modificado:978700.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1929151/proyecto_PROCESO, 1929151/proyecto_FIN, 1929151/proyecto_INICIO, 1929151/proyecto_FIN, 1929151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931588 | Proyecto de inversión | 111991.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111991.85, modificado:115714.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0444 - 74937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74937 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR, lon:-89.67078875, lat:21.10350327}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 115714.96 | 115714.96 | 115714.96 | 115714.96 | 115714.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-6, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111991.85, importe_modificado:111991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931588/proyecto_INICIO, 1931588/proyecto_PROCESO, 1931588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931844 | Proyecto de inversión | 94895.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94895.04, modificado:96157.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0503 - 75980 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75980 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71456134, lat:21.02145363}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 96157.16 | 96157.16 | 96157.16 | 96157.16 | 96157.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-11, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94895.04, importe_modificado:94895.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931844/proyecto_INICIO, 1931844/proyecto_PROCESO, 1931844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046740 | Proyecto de inversión | 1874088.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874088.46, modificado:1874088.46}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 327749 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 327749 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 48-A COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 17-A, CALLE 50 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA CALLE 46 Y DESPU, lon:-89.55441023, lat:20.40137162}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 1874088.46 | 1874088.46 | 1874088.46 | 1874088.46 | 1874088.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-16, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1874088.46, importe_modificado:1874088.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.0}} | {2046740/proyecto_INICIO, 2046740/proyecto_FIN, 2046740/proyecto_PROCESO, 2046740/proyecto_FIN, 2046740/proyecto_INICIO, 2046740/proyecto_PROCESO, 2046740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050093 | Proyecto de inversión | 264152.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264152.41, modificado:998094.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 13 X20 Y 24;CALLE 13 X 24 Y 26 Y CALLE 37 POR 24 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 340375 | 31 | Yucatán | 93 | Tixkokob | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB | 340375 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN CIUDAD TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE SIN NUMERO, CALLE 24 CALLE 39 ENTRE 20 Y SN, lon:-89.39684604, lat:20.99204817}} | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 998094.61 | 998094.61 | 998094.61 | 998094.61 | 998094.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001URB/2021, contratista:RICK TOP DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, monto:998094.61, importe_modificado:998094.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}} | {2050093/proyecto_FIN, 2050093/proyecto_PROCESO, 2050093/proyecto_INICIO, 2050093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936627 | Proyecto de inversión | 235629.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235629.48, modificado:235629.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 96807 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 96807 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 30 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.33421968, lat:20.53706075}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 235629.48 | 235629.48 | 235629.48 | 235629.48 | 235629.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.02, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:778637.84, importe_modificado:778637.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1936627/proyecto_INICIO, 1936627/proyecto_PROCESO, 1936627/proyecto_FIN, 1936627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402053958 | Proyecto de inversión | 75473.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75473.94, modificado:75473.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE INES NOVELO, CCT 31EES0025R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-230-21 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 26 VALLADOLID, lon:-88.20098, lat:20.689726}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 75473.94 | 75473.94 | 75473.94 | 75473.94 | 75473.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-MANT-DIRECTA-320, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75473.94, importe_modificado:75473.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056203 | Proyecto de inversión | 9702400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270002.0, modificado:4218087.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja , monto:5432398.0, modificado:5366296.6}} | SUMINISTRO DE 12,800 MEDIDORES DE GASTO PARA AGUA POTABLE DE ½¿ DE DIÁMETRO CLASE METROLÓGICA ¿C¿, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN OSCILANTE DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA O MECÁNICA PARA UN GASTO DE SOBRECARGA DE 3.0 M3/HORA, CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICA (N.O.M-12-SCFI-1994) CON EMPAQUES DE NEOPRENO PRE EQUIPADO CON EMISOR DE PULSO QUE PERMITA ESCALAR LECTURA REMOTA, PARA INSTALARSE EN DIFERENTES ZONAS DE MÉRIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 | N | 0 | 0 | 45952 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 9584384 | 9584384 | 9584384 | 9584384 | 9584384 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AAPS-JAPAY-012-2021, contratista:IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:9584384.0, importe_modificado:9584384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12800.0}} | {2056203/proyecto_INICIO, 2056203/proyecto_PROCESO, 2056203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SUMINISTRO DE 12,800 MEDIDORES DE GASTO PARA AGUA POTABLE DE ½¿ DE DIÁMETRO CLASE METROLÓGICA ¿C¿, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN OSCILANTE DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA O MECÁNICA PARA UN GASTO DE SOBRECARGA DE 3.0 M3/HORA, CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICA (N.O.M-12-SCFI-1994) CON EMPAQUES DE NEOPRENO PRE EQUIPADO CON EMISOR DE PULSO QUE PERMITA ESCALAR LECTURA REMOTA, PARA INSTALARSE EN DIFERENTES ZONAS DE MÉRIDA, YUCATÁN, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:Verificar el avance financiero difieren del mencionado en el anexo trimestral enviado. , trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059516 | Proyecto de inversión | 37663.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37663.59, modificado:37663.59}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROMULO ROZO CCT 31DJN0136N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-156 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 37663.59 | 37663.59 | 37663.59 | 37663.59 | 37663.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0011A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37663.59, importe_modificado:37663.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación: El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 (observación no subsanada), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059519 | Proyecto de inversión | 42113.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42113.52, modificado:42113.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA , CCT 31EES0066R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-157 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.6440716, lat:20.3278427}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 42113.52 | 42113.52 | 42113.52 | 42113.52 | 42113.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0012A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42113.52, importe_modificado:42113.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El municipio y localidad que se menciona en el anexo no coincide con el sistema, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:El municipio y localidad que se menciona en la geolocalización , no coincide con el nombre de la obra , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210201916673 | Proyecto de inversión | 155714.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155714.92, modificado:155714.92}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA EN TECOH LOCALIDAD TELCHAQUILLO ASENTAMIENTO TELCHAQUILLO - 29533 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29533 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22X13 Y 15 EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH, lon:-89.46522537, lat:20.6490215}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 155714.92 | 155714.92 | 155714.92 | 155714.92 | 155714.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/AD-03, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCID S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:155225.95, importe_modificado:155225.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1916673/proyecto_PROCESO, 1916673/proyecto_INICIO, 1916673/proyecto_PROCESO, 1916673/proyecto_INICIO, 1916673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916699 | Proyecto de inversión | 443881.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443881.53, modificado:442980.89}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA CALLE S/N, POR LA EX VIAS DEL TREN EN TECOH LOCALIDAD PEPÁN ASENTAMIENTO LEPAN. - 29603 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 29603 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA LOCALIDAD DE LEPAN SE ENCUETRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-89.50087201, lat:20.7129591}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 442980.89 | 442980.89 | 442980.89 | 442980.89 | 442980.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-21/I3-05, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCID S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN., monto:442980.89, importe_modificado:442980.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1916699/proyecto_INICIO, 1916699/proyecto_PROCESO, 1916699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052777 | Adquisición | 60621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60621.6, modificado:60621.6}} | ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PONIENTE | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 60621.6 | 60621.6 | 60621.6 | 60621.6 | 60621.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2052777/proyecto_INICIO, 2052777/proyecto_FIN, 2052777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056225 | Proyecto de inversión | 8729600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491840.0, modificado:3317934.08}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja , monto:5237760.0, modificado:4976901.12}} | INSTALACIÓN DE 12,800 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADO POR LA JAPAY, LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES, REQUERIDOS PARA EL CUADRO DE LA TOMA HIDRÁULICA DOMICILIARIA, EN DIFERENTES ZONAS DE MÉRIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2 | N | 0 | 0 | 45952 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-10-25 | 2021-12-28 | 8294835.2 | 8294835.2 | 8294835.2 | 8294835.2 | 8294835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-019-2021, contratista:FAGOR PENINSULAR S.A.DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8294835.2, importe_modificado:8294835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12800.0}} | {2056225/proyecto_PROCESO, 2056225/proyecto_FIN, 2056225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance financiero difieren del mencionado en el anexo trimestral enviado. , trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059536 | Proyecto de inversión | 18101.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18101.88, modificado:18101.88}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT 31DPR0157Q EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-159 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.6039725, lat:21.2929822}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 18101.88 | 18101.88 | 18101.88 | 18101.88 | 18101.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0014A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18101.88, importe_modificado:18101.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación: La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución (observación no subsanada), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402059548 | Proyecto de inversión | 22749.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22749.54, modificado:22749.54}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT 31DPR0231H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-160 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Progreso, Yuc., México, lon:-89.6651628, lat:21.2811908}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 22749.54 | 22749.54 | 22749.54 | 22749.54 | 22749.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0015A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22749.54, importe_modificado:22749.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad y municipio que se menciona no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La firma del contrato y fecha de conclusión es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059556 | Proyecto de inversión | 49541.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49541.98, modificado:49541.98}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT 31DPR0434C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-161 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662618, lat:21.2831958}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 49541.98 | 49541.98 | 49541.98 | 49541.98 | 49541.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0016A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49541.98, importe_modificado:49541.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La localidad y municipio que se menciona no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La firma del contrato y fecha de conclusión es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210201928202 | Proyecto de inversión | 104988.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104988.49, modificado:105993.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0068 - 60538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60538 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71722677, lat:21.02091052}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105993.75 | 105993.75 | 105993.75 | 105993.75 | 105993.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-1, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104988.49, importe_modificado:104988.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1928202/proyecto_INICIO, 1928202/proyecto_PROCESO, 1928202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048706 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335075 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:31079.01.2021.04B, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2048706/proyecto_PROCESO, 2048706/proyecto_INICIO, 2048706/proyecto_FIN, 2048706/proyecto_INICIO, 2048706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059581 | Proyecto de inversión | 68047.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68047.87, modificado:68047.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE JUNIO , CCT 31DPR2100C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-163 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 68047.87 | 68047.87 | 68047.87 | 68047.87 | 68047.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68047.87, importe_modificado:68047.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El numero de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El municipio y localidad mencionado en la descripción del contrato no coincide con el mencionado en ele anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210201931577 | Proyecto de inversión | 22639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22639.98, modificado:25596.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0274 - 74909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74909 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB, lon:-89.66934226, lat:21.10365279}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 25596.08 | 25596.08 | 25596.08 | 25596.08 | 25596.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-2, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22639.98, importe_modificado:22639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.1}} | {1931577/proyecto_INICIO, 1931577/proyecto_PROCESO, 1931577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935410 | Proyecto de inversión | 118452.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118452.14, modificado:121513.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II PROYECTO NO.221-02-0070 - 89361 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89361 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 305 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 80 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.67080616, lat:20.91574354}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 121513.89 | 121513.89 | 121513.89 | 121513.89 | 121513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118452.14, importe_modificado:118452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935410/proyecto_INICIO, 1935410/proyecto_PROCESO, 1935410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052844 | Adquisición | 157279.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157279.76, modificado:157279.76}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62443709, lat:20.96698493}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 157279.76 | 157279.76 | 157279.76 | 157279.76 | 157279.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2052844/proyecto_INICIO, 2052844/proyecto_FIN, 2052844/proyecto_PROCESO, 2052844/proyecto_FIN, 2052844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052845 | Adquisición | 2360.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360.6, modificado:2360.6}} | ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA JURIDICA DE LA POLICIA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444246, lat:20.96698994}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2360.6 | 2360.6 | 2360.6 | 2360.6 | 2360.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2052845/proyecto_INICIO, 2052845/proyecto_FIN, 2052845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048728 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335135 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.05A, contratista:GRUPO PROYUSA DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:153982.58, importe_modificado:153982.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2048728/proyecto_INICIO, 2048728/proyecto_PROCESO, 2048728/proyecto_FIN, 2048728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048729 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98949.28}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335137 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 335137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.288388, lat:20.203465}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 98949.28 | 98949.28 | 98949.28 | 98949.28 | 98949.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.06A, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:880578.49, importe_modificado:880578.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2048729/proyecto_INICIO, 2048729/proyecto_FIN, 2048729/proyecto_PROCESO, 2048729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048748 | Proyecto de inversión | 177505.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177505.29, modificado:217884.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 335190 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 335190 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33922571, lat:20.53442925}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 217884.42 | 217884.42 | 217884.42 | 217884.42 | 217884.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2048748/proyecto_FIN, 2048748/proyecto_PROCESO, 2048748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402049115 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM, EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL. - 336378 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 336378 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , COORDENADAS Y QUE LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA 203256.9N 882456.9 W, lon:-88.41606625, lat:20.54868927}} | 2021-09-27 | 2021-10-26 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-001-2021, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:702000.0, importe_modificado:702000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {2049115/proyecto_FIN, 2049115/proyecto_INICIO, 2049115/proyecto_PROCESO, 2049115/proyecto_FIN, 2049115/proyecto_PROCESO, 2049115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059627 | Proyecto de inversión | 170386.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170386.11, modificado:170386.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA , CCT 31DPR1730K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-167 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5760024, lat:20.9869067}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 170386.11 | 170386.11 | 170386.11 | 170386.11 | 170386.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:170386.11, importe_modificado:170386.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el número que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059642 | Proyecto de inversión | 5303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303.93, modificado:5303.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA , CCT 31DCC2022J, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-170 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Q8QM+P8 Petac, Yuc., México, lon:-89.66663361, lat:20.78933788}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 5303.93 | 5303.93 | 5303.93 | 5303.93 | 5303.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5303.93, importe_modificado:5303.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide entre el anexo enviado y el sistema. El número de beneficiarios no coincide entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La fecha de conclusión y la descripción del contrato no coinciden entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación: El municipio y localidad que se menciona en la geolocalización no coinciden con los que se mencionan en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 y nombre de la obra Eliminar , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059649 | Proyecto de inversión | 70767.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70767.09, modificado:70767.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 40 , CCT 31DST0040C, EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-172 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Molas, Yuc., México, lon:-89.6303483, lat:20.8169403}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 70767.09 | 70767.09 | 70767.09 | 70767.09 | 70767.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70767.09, importe_modificado:70767.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre en los detalles del registro no coincide con el nombre de la obra del anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301979894 | Proyecto de inversión | 151866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151866.67, modificado:151866.67}} | ONCE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 149180 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 149180 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 21 CASA DE MADERA Y PAJA EN LA ESQUINA HAY UN, lon:-87.94337648, lat:20.6567134}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1979894/proyecto_INICIO, 1979894/proyecto_PROCESO, 1979894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936164 | Proyecto de inversión | 96112.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96112.89, modificado:95871.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD BOLÓN ASENTAMIENTO BOLON - 93429 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 93429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 27 EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 22 AVANZAR HASTA LA CALLE 27 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA., lon:-89.83327003, lat:20.84522649}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-03-21, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:479355.41, importe_modificado:479355.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1936164/proyecto_PROCESO, 1936164/proyecto_FIN, 1936164/proyecto_INICIO, 1936164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936197 | Proyecto de inversión | 96112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96112.87, modificado:95871.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 93631 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 93631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 37, CALLE 2 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 4 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA EL FINAL. AHÍ SE ENCUENTRA LA VIVIENDA., lon:-89.73695031, lat:20.86936197}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | 95871.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-03-21, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:479355.41, importe_modificado:479355.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1936197/proyecto_INICIO, 1936197/proyecto_FIN, 1936197/proyecto_PROCESO, 1936197/proyecto_INICIO, 1936197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936611 | Proyecto de inversión | 170206.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170206.32, modificado:170206.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 96732 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96732 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 21 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26, CALLE 28 SE REALIZARÁ LA COSNTRUCCIÓN DE 2 DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN, lon:-89.45458427, lat:20.32859368}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | 170206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-15, contratista:JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:850478.67, importe_modificado:850478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1936611/proyecto_FIN, 1936611/proyecto_PROCESO, 1936611/proyecto_INICIO, 1936611/proyecto_FIN, 1936611/proyecto_INICIO, 1936611/proyecto_PROCESO, 1936611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048755 | Proyecto de inversión | 118336.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118336.86, modificado:163413.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 335209 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 335209 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 2, EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33343774, lat:20.53019296}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 163413.32 | 163413.32 | 163413.32 | 163413.32 | 163413.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2048755/proyecto_INICIO, 2048755/proyecto_FIN, 2048755/proyecto_INICIO, 2048755/proyecto_PROCESO, 2048755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059669 | Proyecto de inversión | 144970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144970.4, modificado:144970.4}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TEKIT, LOCALIDAD TEKIT. | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT |  | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 22 1136, Tekit, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.33181345, lat:20.52858174}} | 2021-12-01 | 2021-12-25 | 144970.4 | 144970.4 | 144970.4 | 144970.4 | 144970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.02.2021.03, contratista:GRUPO BRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:144970.4, importe_modificado:144970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2059669/proyecto_FIN, 2059669/proyecto_PROCESO, 2059669/proyecto_INICIO, 2059669/proyecto_FIN, 2059669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059673 | Proyecto de inversión | 14939.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14939.94, modificado:14939.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT 31DPR0220B, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-285 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Cholul, Yuc., México, lon:-89.5550539, lat:21.0411724}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 14939.94 | 14939.94 | 14939.94 | 14939.94 | 14939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0029A, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14939.94, importe_modificado:14939.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059677 | Proyecto de inversión | 20338.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20338.38, modificado:20338.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DPR0874Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-178 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 27 257, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5678443, lat:21.0022886}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 20338.38 | 20338.38 | 20338.38 | 20338.38 | 20338.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0006A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20338.38, importe_modificado:20338.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La descripción del proyecto no coincide con la obra según ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301983639 | Proyecto de inversión | 136657.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136657.89, modificado:136657.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN YAXCHÉ DE PEÓN ASENTAMIENTO YAXCHE DE PEÓN - 164712 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 164712 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.88, meta_modificada:51.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS EXHACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 6X5Y7 8X7, lon:-89.75602763, lat:21.0429783}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 136657.89 | 136657.89 | 136657.89 | 136657.89 | 136657.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-INV-05/2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:527146.09, importe_modificado:525827.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.88}} | {1983639/proyecto_INICIO, 1983639/proyecto_PROCESO, 1983639/proyecto_FIN, 1983639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929754 | Proyecto de inversión | 79031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79031.83, modificado:78847.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 66597 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 66597 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-C COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 69-B, CALLE 54-D SE UBICA CERCA DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA SANDOVAL, lon:-88.15931499, lat:21.13405938}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | 78847.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1929754/proyecto_INICIO, 1929754/proyecto_PROCESO, 1929754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048777 | Proyecto de inversión | 59168.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59168.43, modificado:54471.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 335266 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 335266 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MEJORADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33097011, lat:20.53963724}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 54471.1 | 54471.1 | 54471.1 | 54471.1 | 54471.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2048777/proyecto_INICIO, 2048777/proyecto_PROCESO, 2048777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402058059 | Proyecto de inversión | 264372.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264372.36, modificado:264372.36}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RELATIVO A PREELIMINARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO CCT 31EES0038V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-003 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 POR 43, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 264372.36 | 264372.36 | 264372.36 | 264372.36 | 264372.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0040A, contratista:ADRIAN DE JESUS KU PAREDES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:264372.36, importe_modificado:264372.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no coincide con en anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El estatus de la obra menciona que esta al 100%, sin embargo el anexo 3.0 menciona que este en ejecución. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301991044 | Proyecto de inversión | 374500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374500.0, modificado:374500.0}} | DIECISIETE OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 193301 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 B PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 9 A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 B CASA DE MATERIA DE BLOCK COLOR AZUL C, lon:-87.93622044, lat:20.66281228}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 374500 | 374500 | 374500 | 374500 | 374500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021, contratista:LIC. EDUARDO DIAS AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4494000.0, importe_modificado:4494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1991044/proyecto_INICIO, 1991044/proyecto_PROCESO, 1991044/proyecto_INICIO, 1991044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048822 | Proyecto de inversión | 293169.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293169.6, modificado:293169.6}} | REHABILITACION DE CALLE 22 X 15 Y 13 A, C. 14 X 25 Y 27, C.14 X 27 Y 31, C. 27 X 14 Y 18 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 335426 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 335426 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 15, CALLE 13A EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN, lon:-90.08247553, lat:20.47835538}} | 2021-09-22 | 2021-10-13 | 293169.6 | 293169.6 | 293169.6 | 293169.6 | 293169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HALACHO-FAIS-IR3-01-2021, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:293169.6, importe_modificado:293169.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {2048822/proyecto_INICIO, 2048822/proyecto_FIN, 2048822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048824 | Proyecto de inversión | 416388.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416388.79, modificado:416388.79}} | AMPLIACIONDE LA RED DE DISTRIBUICION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19 X 34 Y 34A Y C.19 X 34A Y 34 B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 335434 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 335434 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO SAN JOSÉ, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 34 A Y 34B EN LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN, lon:-90.08299051, lat:20.47803375}} | 2021-09-23 | 2021-10-13 | 416388.79 | 416388.79 | 416388.79 | 416388.79 | 416388.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HALACHO-FAIS-IR3-04-2021, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:416388.79, importe_modificado:416388.79}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:41.0}} | {2048824/proyecto_FIN, 2048824/proyecto_INICIO, 2048824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048632 | Proyecto de inversión | 450714.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450714.87, modificado:450714.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE NUEVA C. 19 X 34 A Y 34 B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 334698 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 334698 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO SAN JOSÉ, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34 A, CALLE 34 B LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 19 X 34 Y 34 A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, lon:-90.08162739, lat:20.47795205}} | 2021-09-23 | 2021-10-22 | 450714.87 | 450714.87 | 450714.87 | 450714.87 | 450714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HALACHO-FAIS-IR3-02-2021, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:450714.87, importe_modificado:450714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2048632/proyecto_FIN, 2048632/proyecto_PROCESO, 2048632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201926870 | Proyecto de inversión | 51699.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51699.56, modificado:51911.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE - 55749 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 55749 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.53, meta_modificada:28.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PROLONGACIÓN DE PARQUE A MANO DERECHA, lon:-88.17177397, lat:21.1483163}} | 2021-04-26 | 2021-07-09 | 51911.57 | 51911.57 | 51911.57 | 51911.57 | 51911.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.53}} | {1926870/proyecto_INICIO, 1926870/proyecto_PROCESO, 1926870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059765 | Proyecto de inversión | 35603.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35603.01, modificado:35603.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE TEC POOT , CCT 31EES0075Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-203 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ixil, Yuc., México, lon:-89.4818193, lat:21.1523747}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 35603.01 | 35603.01 | 35603.01 | 35603.01 | 35603.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0025A, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35603.01, importe_modificado:35603.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:La fecha de firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301991075 | Proyecto de inversión | 224533.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224533.33, modificado:224533.33}} | DIECIOCHO OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 193436 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 193436 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 13, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA COLOR AZUL CIELO CON BARDA DE MATE, lon:-87.93486296, lat:20.65993014}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 224533.33 | 224533.33 | 224533.33 | 224533.33 | 224533.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3368000.0, importe_modificado:3368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1991075/proyecto_PROCESO, 1991075/proyecto_INICIO, 1991075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968742 | Proyecto de inversión | 9219.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9219.11, modificado:14547.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-02-0059 - 106152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106152 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O, lon:-89.62128115, lat:20.88866539}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 14547.32 | 14547.32 | 14547.32 | 14547.32 | 14547.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-10, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9219.11, importe_modificado:9219.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.28}} | {1968742/proyecto_PROCESO, 1968742/proyecto_INICIO, 1968742/proyecto_PROCESO, 1968742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048826 | Proyecto de inversión | 559917.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559917.86, modificado:559917.86}} | CONSTRUCCION DE POZO PLUVIAL EN LA CALLE 14 X 25 Y 27, C. 16 X 15 Y 17, C21 X 16, C.25 X 20 Y 18, C.20 X 19 Y 21, C. 18 X 21 Y 23 Y C. 14 X 23 Y 25. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN. - 335440 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 335440 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 25, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE HALACHO EN LAS CALLES C 14 X 25 Y 27 C. 16 X 15 Y 17 C21 X 16 C.25 X 20, lon:-90.08213221, lat:20.47787294}} | 2021-09-23 | 2021-10-22 | 559917.86 | 559917.86 | 559917.86 | 559917.86 | 559917.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HALACHO-FAIS-IR3-05-2021, contratista:HIDROTEC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:559917.86, importe_modificado:559917.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.0}} | {2048826/proyecto_INICIO, 2048826/proyecto_PROCESO, 2048826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048832 | Proyecto de inversión | 999837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999837.81, modificado:999837.81}} | REHABILITACION DE CALLES 16 X 17A Y 17, C.16 X 17 Y 19, C.16 X 19 Y 21 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 335454 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 335454 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1535.5, meta_modificada:1535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 16 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17A, CALLE 17 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUACATAN EN LA CALLE 16 X 17A Y 17 , lon:-90.16155687, lat:20.54692188}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 999837.81 | 999837.81 | 999837.81 | 999837.81 | 999837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HALACHO-FAIS-IR3-06-2021, contratista:GRUPO URIBE PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:999837.81, importe_modificado:999837.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1535.5}} | {2048832/proyecto_INICIO, 2048832/proyecto_FIN, 2048832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048841 | Proyecto de inversión | 55746.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55746.63, modificado:55746.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 335466 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 335466 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.87, meta_modificada:21.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.15816353, lat:20.72224411}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 55746.63 | 55746.63 | 55746.63 | 55746.63 | 55746.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-14-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:621127.74, importe_modificado:621127.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.87}} | {2048841/proyecto_FIN, 2048841/proyecto_PROCESO, 2048841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048844 | Proyecto de inversión | 57260.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57260.74, modificado:57260.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 335473 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 335473 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.46, meta_modificada:22.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 29 CALLE 31 ENTRE 4 Y 6, lon:-89.15840117, lat:20.71678675}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 57260.74 | 57260.74 | 57260.74 | 57260.74 | 57260.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-14-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:621127.74, importe_modificado:621127.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.46}} | {2048844/proyecto_FIN, 2048844/proyecto_INICIO, 2048844/proyecto_FIN, 2048844/proyecto_PROCESO, 2048844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048846 | Proyecto de inversión | 506049.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506049.7, modificado:429000.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TUNKÁS LOCALIDAD TUNKÁS EN DIVERSAS CALLES - 335482 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 335482 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:617.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 30 CALLE 32 ENTRE 27 Y 25, lon:-88.75158712, lat:20.90547661}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-03-2021, contratista:TLOPEG SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:429000.0, importe_modificado:429000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.61}} | {2048846/proyecto_FIN, 2048846/proyecto_PROCESO, 2048846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402045340 | Acción | 349983.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349983.48, modificado:349983.48}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 322738 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 322738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.317139, lat:20.717788}} | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 349983.48 | 349983.48 | 349983.48 | 349983.48 | 349983.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-07-AD, contratista:ANGEL DE JESUS MARTIN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:349983.6, importe_modificado:349983.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2045340/proyecto_PROCESO, 2045340/proyecto_INICIO, 2045340/proyecto_FIN, 2045340/proyecto_PROCESO, 2045340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932022 | Proyecto de inversión | 45680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.68, modificado:50774.95}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO, CAUCEL PROYECTO NO.221-01-0496 - 76592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76592 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.70232621, lat:21.01858039}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 50774.95 | 50774.95 | 50774.95 | 50774.95 | 50774.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-6, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45680.68, importe_modificado:45680.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1932022/proyecto_INICIO, 1932022/proyecto_PROCESO, 1932022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931560 | Proyecto de inversión | 41836.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41836.57, modificado:42327.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 221-01-0456 - 74868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74868 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1, lon:-89.65567992, lat:20.90286723}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 42327.77 | 42327.77 | 42327.77 | 42327.77 | 42327.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-8, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41836.57, importe_modificado:41836.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.11}} | {1931560/proyecto_INICIO, 1931560/proyecto_PROCESO, 1931560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961228 | Proyecto de inversión | 74558.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74558.54, modificado:74558.54}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON MUNICIPIO DE UCÚ YUCATAN - 31941 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCÚ | 31941 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 4 Y 15 HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CALLE REHABILITADA Y LA SEGUNDA EN CALLE 15 X 8Y 10, lon:-89.75487696, lat:21.04279806}} | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 74558.54 | 74558.54 | 74558.54 | 74558.54 | 74558.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-ASIG-01/2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:74558.54, importe_modificado:74558.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961228/proyecto_INICIO, 1961228/proyecto_PROCESO, 1961228/proyecto_FIN, 1961228/proyecto_INICIO, 1961228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968497 | Proyecto de inversión | 112561.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112561.26, modificado:116549.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0188 - 105310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105310 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A, lon:-89.61516821, lat:20.93722389}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 116549 | 116549 | 116549 | 116549 | 116549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-1, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112561.26, importe_modificado:112561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968497/proyecto_INICIO, 1968497/proyecto_PROCESO, 1968497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980095 | Proyecto de inversión | 151866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151866.67, modificado:151866.67}} | ONCE OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 150028 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 150028 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15 B, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 TERRENO EN COSTRUCCION SOBRE ESTA MIS, lon:-87.93230624, lat:20.65816826}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1980095/proyecto_PROCESO, 1980095/proyecto_INICIO, 1980095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301967496 | Proyecto de inversión | 4297620.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4297620.82, modificado:4297620.82}} | OCHO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 95800 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 95800 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE 5 PUEBLO X-CATZÍN CATZÍN, 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA, lon:-87.86611872, lat:20.716825}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 4297620.82 | 4297620.82 | 4297620.82 | 4297620.82 | 4297620.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-08-2021, contratista:ING. LUIS FELIPE CHAN CEH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4297620.82, importe_modificado:4297620.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1967496/proyecto_INICIO, 1967496/proyecto_FIN, 1967496/proyecto_PROCESO, 1967496/proyecto_FIN, 1967496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038223 | Proyecto de inversión | 384871.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384871.12, modificado:384456.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATAN - 295207 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 295207 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 41 ESTA OBRA 1 DE 4, SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DDE TUNKAS, YUCATAN., lon:-88.75333615, lat:20.89830258}} | 2021-11-18 | 2021-12-13 | 384456.52 | 384456.52 | 384456.52 | 384456.52 | 384456.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-01-2021, contratista:JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:865027.19, importe_modificado:865027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2038223/proyecto_PROCESO, 2038223/proyecto_FIN, 2038223/proyecto_INICIO, 2038223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402053904 | Proyecto de inversión | 385050.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385050.4, modificado:385050.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-117-21 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 27 457, Lindavista, 97284 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66041088, lat:21.00948214}} | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 385050.4 | 385050.4 | 385050.4 | 385050.4 | 385050.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0023A, contratista:EUGENIA MORALES GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:385050.4, importe_modificado:385050.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059487 | Proyecto de inversión | 22418.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22418.33, modificado:22418.33}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CCT 31DPR0970C EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-155 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:San Ignacio, Yuc., México, lon:-89.6599998, lat:21.1597221}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 22418.33 | 22418.33 | 22418.33 | 22418.33 | 22418.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0010A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22418.33, importe_modificado:22418.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación: El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 (observación no subsanada), trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402012784 | Proyecto de inversión | 67222.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67222.9, modificado:70005.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0079 - 50104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50104 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 210 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 54 X , lon:-89.64443732, lat:20.89401684}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 70005.49 | 70005.49 | 70005.49 | 70005.49 | 70005.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-036-1, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67222.89, importe_modificado:67222.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2012784/proyecto_INICIO, 2012784/proyecto_FIN, 2012784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012905 | Proyecto de inversión | 49534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49534.18, modificado:53427.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0059 - 57014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.58066605, lat:20.86588669}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 53427.95 | 53427.95 | 53427.95 | 53427.95 | 53427.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-7, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49534.18, importe_modificado:49534.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.88}} | {2012905/proyecto_INICIO, 2012905/proyecto_FIN, 2012905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013275 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:107853.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0108 - 75106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75106 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69084055, lat:21.1502897}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 107853.02 | 107853.02 | 107853.02 | 107853.02 | 107853.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-10, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:107853.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013275/proyecto_INICIO, 2013275/proyecto_FIN, 2013275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059530 | Proyecto de inversión | 9509.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9509.58, modificado:9509.58}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ CCT 31EPR0222Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-158 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 33, Centro, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 9509.58 | 9509.58 | 9509.58 | 9509.58 | 9509.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0013A, contratista:EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9509.58, importe_modificado:9509.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:carloslguemezt, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:La fecha de la firma y conclusión del contrato es posterior al periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059586 | Proyecto de inversión | 10567.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10567.55, modificado:10567.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , CCT 31DJN2039Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-164 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 10567.55 | 10567.55 | 10567.55 | 10567.55 | 10567.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10567.55, importe_modificado:10567.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el numero de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona ene le anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad y municipio que se menciona en la descripción del contrato no coincide con lo mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El municipio y localidad mencionada en la geolocalización no coincide con lo los mencionados en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402050417 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | OCHO OBRA DE DOS - 341450 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 341450 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, SE ENCUNTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EL MUNICIPIO DE CELESTUN ENFRENTE HAY UNA TIENDA OXXO SOBRE LA CALLE 11, lon:-90.3964885, lat:20.86020952}} | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC 2021-AD-04, contratista:BARTOLO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:278419.43, importe_modificado:278419.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:14.0}} | {2050417/proyecto_PROCESO, 2050417/proyecto_INICIO, 2050417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047275 | Proyecto de inversión | 99153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99153.85, modificado:99153.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN SUMA LOCALIDAD SUMA CALLES 15 POR 14 Y 12; 18 POR 17 Y 19 - 329941 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 329941 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 15 ENTRE 12 Y 14CALLE 18 ENTRE 17 Y 19, lon:-89.14765936, lat:21.08664966}} | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 99153.85 | 99153.85 | 99153.85 | 99153.85 | 99153.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-DIRECTA-FISM-02-2021-01, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:99153.85, importe_modificado:99153.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2047275/proyecto_FIN, 2047275/proyecto_INICIO, 2047275/proyecto_PROCESO, 2047275/proyecto_FIN, 2047275/proyecto_INICIO, 2047275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402056866 | Proyecto de inversión | 79343.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79343.93, modificado:79343.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DCC0300H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-414-21 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 61 POR 26 YUCATÁN, lon:-88.917629, lat:20.109812}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | 79343.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-125, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79343.93, importe_modificado:79343.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402056867 | Proyecto de inversión | 19308.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.64, modificado:19308.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31ETV0003L, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-480-21 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 YUCATÁN, lon:-88.145278, lat:21.388333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19308.64, importe_modificado:19308.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402031948 | Proyecto de inversión | 756209.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756209.08, modificado:756209.08}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL - 268548 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 268548 | S | 24 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 8 1. C9X122.C15X16Y143.C15 X16Y 144.C13A5.C14 X13 Y 156. C8 X15, lon:-88.29731045, lat:20.64125952}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 756209.08 | 756209.08 | 756209.08 | 756209.08 | 756209.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-016-2021, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:756209.08, importe_modificado:756209.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2031948/proyecto_INICIO, 2031948/proyecto_PROCESO, 2031948/proyecto_FIN, 2031948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059618 | Proyecto de inversión | 7234.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7234.76, modificado:7234.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , CCT 31DJN0047U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-165 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:San José Tzal, 97315 San José Tzal, Yuc., México, lon:-89.6557551, lat:20.8221658}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 7234.76 | 7234.76 | 7234.76 | 7234.76 | 7234.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7234.76, importe_modificado:7234.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el numero de beneficiarios mencionados no coincide con el que se menciona ene le anexo , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La localidad que se menciona en la descripción del contrato no coincide con el que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:La localidad mencionada en la geolocalización no coincide con la mencionada en el nombre del proyecto y ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059637 | Proyecto de inversión | 8715.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715.59, modificado:8715.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO , CCT 31ETV0063Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-169 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:P8XX+67 Petac, Yuc., México, lon:-89.65187073, lat:20.74808766}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 8715.59 | 8715.59 | 8715.59 | 8715.59 | 8715.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8715.59, importe_modificado:8715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide entre el anexo enviado y el sistema. El número de beneficiarios no coincide entre el anexo enviado y el sistema., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:La fecha de conclusión y la descripción del contrato no coinciden entre el anexo enviado y el sistema, trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:El municipio y localidad que se menciona en la geolocalización no coinciden con los que se mencionan en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022 y nombre de la obra, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059646 | Proyecto de inversión | 75453.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75453.39, modificado:75453.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA , CCT 31DPR0967P, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-171 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:P8XX+F4 Petac, Yuc., México, lon:-89.65221405, lat:20.74872977}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 75453.39 | 75453.39 | 75453.39 | 75453.39 | 75453.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-157, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:75453.4, importe_modificado:75453.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el número que se menciona en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El importe aprobado no coincide con el mencionado en el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:La localidad que se menciona en la descripción del contrato no coincide con el anexo, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:El número de beneficiarios no coincide con lo que se menciona en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:La localidad en la geolocalización no coincide con la menciona en el nombre del proyecto y en el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059654 | Proyecto de inversión | 15633.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15633.96, modificado:15633.96}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS EN ISTALACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CECILIO CHI , CCT 31DPR0725S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-173 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Espita, Yuc., México, lon:-88.3060611, lat:21.0088579}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 15633.96 | 15633.96 | 15633.96 | 15633.96 | 15633.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A)MANTENIMIENTO-21-0001A, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15633.96, importe_modificado:15633.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número del contrato en la el detalle del mimo no coincide con el ultimo anexo enviado el 22 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059658 | Proyecto de inversión | 14577.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14577.67, modificado:14577.67}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTOBAL COLON , CCT 31DJN0091H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-174 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0421957, lat:21.2482049}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 14577.67 | 14577.67 | 14577.67 | 14577.67 | 14577.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0002A, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14577.67, importe_modificado:14577.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059661 | Proyecto de inversión | 5979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5979.85, modificado:5979.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-175 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 464, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6158795, lat:20.9686981}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 5979.85 | 5979.85 | 5979.85 | 5979.85 | 5979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0003A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5979.85, importe_modificado:5979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el ultimo anexo enviado 19 de enero 2022 , trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el mencionado en el ultimo anexo enviado el 19 de enero de 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059666 | Proyecto de inversión | 2423.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423.84, modificado:2423.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA, CCT 31EPR0050X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-176 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 201B, Miraflores, 97179 Mérida, Yuc., México, lon:-89.595452, lat:20.9554257}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 2423.84 | 2423.84 | 2423.84 | 2423.84 | 2423.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0004A, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2423.84, importe_modificado:2423.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402059680 | Proyecto de inversión | 7650.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650.15, modificado:7650.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO , CCT 31DJN0037N, EN LA LOCALIDAD DE DZITYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-179 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6780555, lat:21.0483333}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 7650.15 | 7650.15 | 7650.15 | 7650.15 | 7650.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0007A, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7650.15, importe_modificado:7650.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El nombre de la obra no coincide con el ultimo anexo enviado el 19 de enero 2022, trimestre:4.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210402059684 | Proyecto de inversión | 10078.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10078.78, modificado:10078.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA , CCT 31EES0041I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-286 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10078.78 | 10078.78 | 10078.78 | 10078.78 | 10078.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0031A, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10078.78, importe_modificado:10078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402037624 | Proyecto de inversión | 92493.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92493.57, modificado:92492.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY BACHEO EN DIVERSAS CALLES. - 292799 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIMUCUY | 292799 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.66, meta_modificada:226.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 29 X 20CALLE 27 X 16 Y 18CALLE 14 X 25 Y 23CAL, lon:-89.51436956, lat:20.81007596}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 92492.11 | 92492.11 | 92492.11 | 92492.11 | 92492.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIMUCUY-YUC-AD-2021/09, contratista:DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN, monto:114115.5, importe_modificado:114115.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.66}} | {2037624/proyecto_INICIO, 2037624/proyecto_FIN, 2037624/proyecto_PROCESO, 2037624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047312 | Proyecto de inversión | 99153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99153.85, modificado:99153.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN SUMA LOCALIDAD SUMA CALLES 13 ENTRE 14 Y 14 A; 13 ENTRE 12 Y 14 - 330018 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 330018 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 13 ENTRE 14 Y 14 ACALLE 13 ENTRE 12 Y 14, lon:-89.14552038, lat:21.08908572}} | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 99153.85 | 99153.85 | 99153.85 | 99153.85 | 99153.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-DIRECTA-FISM-03-2021-02, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:99153.85, importe_modificado:99153.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2047312/proyecto_INICIO, 2047312/proyecto_PROCESO, 2047312/proyecto_FIN, 2047312/proyecto_INICIO, 2047312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402059729 | Proyecto de inversión | 8853.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8853.69, modificado:8853.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO, CCT 31DPR0733A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-292s | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 8853.69 | 8853.69 | 8853.69 | 8853.69 | 8853.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0032A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8853.69, importe_modificado:8853.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050523 | Proyecto de inversión | 130754.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130754.52, modificado:128789.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 341798 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 341798 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33928941, lat:20.53430869}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 128789.93 | 128789.93 | 128789.93 | 128789.93 | 128789.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2050523/proyecto_PROCESO, 2050523/proyecto_FIN, 2050523/proyecto_INICIO, 2050523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047330 | Proyecto de inversión | 11956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1493.74, modificado:1893.88}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10462.6, modificado:10462.6}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN SUMA LOCALIDAD SUMA CALLE 14 ENTRE 13 Y 15 - 330068 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 330068 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 CALLE 14 ENTRE 13 Y 15, lon:-89.14550655, lat:21.08901216}} | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 12356.48 | 12356.48 | 12356.48 | 12356.48 | 12356.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-DIRECTA-FISM-04-2021-03, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:12356.48, importe_modificado:12356.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2047330/proyecto_PROCESO, 2047330/proyecto_FIN, 2047330/proyecto_INICIO, 2047330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047405 | Proyecto de inversión | 547322.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547322.75, modificado:547322.75}} | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 330261 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 330261 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33301127, lat:20.5278117}} | 2021-07-13 | 2021-08-06 | 547322.75 | 547322.75 | 547322.75 | 547322.75 | 547322.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.06, contratista:GRUPO BRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:547322.75, importe_modificado:547322.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2047405/proyecto_INICIO, 2047405/proyecto_PROCESO, 2047405/proyecto_FIN, 2047405/proyecto_INICIO, 2047405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052771 | Adquisición | 50853.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50853.82, modificado:50853.82}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444246, lat:20.967025}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50853.82 | 50853.82 | 50853.82 | 50853.82 | 50853.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2052771/proyecto_INICIO, 2052771/proyecto_FIN, 2052771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047057 | Proyecto de inversión | 400883.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400883.85, modificado:400883.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLA YUCATAN - 329262 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHOCHOLA YUCATAN | 329262 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU, lon:-89.82923867, lat:20.75474542}} | 2021-11-12 | 2021-12-11 | 400883.85 | 400883.85 | 400883.85 | 400883.85 | 400883.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCHOLA-FAIS-R33-001-2021, contratista:José Alberto Koh López, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:1145382.71, importe_modificado:1145382.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:147.0}} | {2047057/proyecto_INICIO, 2047057/proyecto_PROCESO, 2047057/proyecto_FIN, 2047057/proyecto_PROCESO, 2047057/proyecto_FIN, 2047057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050613 | Proyecto de inversión | 175640.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175640.4, modificado:173001.6}} | DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 342130 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 342130 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 26 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33172515, lat:20.52837437}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 173001.6 | 173001.6 | 173001.6 | 173001.6 | 173001.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2050613/proyecto_INICIO, 2050613/proyecto_FIN, 2050613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048363 | Proyecto de inversión | 3487087.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487087.41, modificado:3487087.41}} | REHABILITACION DE CALLE 7 X 10 Y 12, C.9X 12 Y 14, C. 8 X 13 Y 13A, C.8 X 11 Y 13, C.11 X 4 Y 6, C. 11 X 4 Y 2, C. 11 X 2 Y S/N, C. 6 X 11 Y 13 Y C. 6 X 13 Y 15 EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUACATAN. - 333824 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 333824 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5564.5, meta_modificada:5564.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, lon:-90.09655908, lat:20.43515573}} | 2021-10-17 | 2021-11-30 | 3487087.41 | 3487087.41 | 3487087.41 | 3487087.41 | 3487087.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HALACHO-FAIS-LP-01-2021, contratista:ARRENDADORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:3487087.41, importe_modificado:3487087.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5564.5}} | {2048363/proyecto_FIN, 2048363/proyecto_INICIO, 2048363/proyecto_PROCESO, 2048363/proyecto_FIN, 2048363/proyecto_PROCESO, 2048363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047140 | Proyecto de inversión | 286345.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286345.89, modificado:286345.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLA YUCATAN - 329558 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHOCHOLA YUCATAN | 329558 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU, lon:-89.83264046, lat:20.75476508}} | 2021-11-12 | 2021-12-11 | 286345.89 | 286345.89 | 286345.89 | 286345.89 | 286345.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCHOLA-FAIS-R33-001-2021, contratista:José Alberto Koh López, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:1145382.71, importe_modificado:1145382.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2047140/proyecto_PROCESO, 2047140/proyecto_FIN, 2047140/proyecto_INICIO, 2047140/proyecto_PROCESO, 2047140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050650 | Proyecto de inversión | 834523.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834523.65, modificado:821997.88}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 342237 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 342237 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.5, meta_modificada:1710.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LA ESCUELA PRESCOLAR PRICIPE XIU EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.32881088, lat:20.53537419}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 821997.88 | 821997.88 | 821997.88 | 821997.88 | 821997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.5}} | {2050650/proyecto_INICIO, 2050650/proyecto_FIN, 2050650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050307 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 341083 | 31 | Yucatán | 93 | Tixkokob | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB | 341083 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN CIUDAD TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, CALLE 37 CALLE 39 ENTRE 20 Y 14, lon:-89.39462517, lat:20.98984196}} | 2021-11-04 | 2021-11-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/R33-003DRE/2021, contratista:RICK TOP DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {2050307/proyecto_INICIO, 2050307/proyecto_PROCESO, 2050307/proyecto_FIN, 2050307/proyecto_PROCESO, 2050307/proyecto_FIN, 2050307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402058236 | Proyecto de inversión | 509182.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509182.46, modificado:509182.46}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE MÉXICO , CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASMANTT21-008 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-12-16 | 2021-12-18 | 509182.46 | 509182.46 | 509182.46 | 509182.46 | 509182.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0042A, contratista:DOS DOCE INGENIEROS S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:509182.46, importe_modificado:509182.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El inicio de su periodo de ejecución no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:El monto aprobado no coincide con el anexo 3.0 , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:El estatus de la obra en el anexo 3.0 menciona que esta en ejecución, cuando debería estar TERMINADO, al tener sus avance al 100%. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:La Modalidad de Contratación no coincide con la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210302001362 | Proyecto de inversión | 28677.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28677.52, modificado:28677.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37, CCT 31DST0037P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-324-21 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:TUNKAS, lon:-88.752279, lat:20.90235}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 28677.52 | 28677.52 | 28677.52 | 28677.52 | 28677.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-115, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28677.52, importe_modificado:28677.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402050699 | Proyecto de inversión | 587024.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587024.22, modificado:578209.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 342428 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 342428 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.2, meta_modificada:1203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 11 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE TEKIIT., lon:-89.33745577, lat:20.54049929}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 578209.79 | 578209.79 | 578209.79 | 578209.79 | 578209.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.01, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2246710.2, importe_modificado:2246710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.2}} | {2050699/proyecto_INICIO, 2050699/proyecto_FIN, 2050699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047180 | Proyecto de inversión | 262163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262163.28, modificado:262163.28}} | NUEVE OBRA DE TRES: CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN UAYMA LOCALIDAD SANTA MARÍA AZNAR ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 329654 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 329654 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE AUYAMA ENFRENTE ESTA LA IGLESIA, lon:-88.31938757, lat:20.82669915}} | 2021-12-04 | 2021-12-31 | 262163.28 | 262163.28 | 262163.28 | 262163.28 | 262163.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-02C-LP, contratista:C.P. LUISA CARRILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1747755.18, importe_modificado:1747755.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2047180/proyecto_INICIO, 2047180/proyecto_FIN, 2047180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402032618 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X UCH DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN. - 271984 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 271984 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD, lon:-88.13500331, lat:20.80472496}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2021, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2956800.0, importe_modificado:2956800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2032618/proyecto_INICIO, 2032618/proyecto_FIN, 2032618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004608 | Proyecto de inversión | 91142.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91142.29, modificado:91142.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-125 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:C. 20 228, 97890 Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.6438241, lat:20.32398336}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 91142.29 | 91142.29 | 91142.29 | 91142.29 | 91142.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-181, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91142.29, importe_modificado:91142.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006837 | Proyecto de inversión | 4406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406.06, modificado:4406.06}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 62042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 62042 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 70 A, CALLE 31 ENTRE 70 Y 70 A LOCALIDAD TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN, lon:-88.16364139, lat:21.1523472}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | 4406.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006837/proyecto_INICIO, 2006837/proyecto_FIN, 2006837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402049236 | Proyecto de inversión | 352735 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352735.0, modificado:352735.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 336909 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 336909 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA SU UBICACION ES LA SIGUIENTE 203907.4N882040.3W, lon:-88.34419312, lat:20.65237478}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 352735 | 352735 | 352735 | 352735 | 352735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-002-2021, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:352735.0, importe_modificado:352735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {2049236/proyecto_INICIO, 2049236/proyecto_FIN, 2049236/proyecto_INICIO, 2049236/proyecto_PROCESO, 2049236/proyecto_FIN, 2049236/proyecto_PROCESO, 2049236/proyecto_FIN, 2049236/proyecto_INICIO, 2049236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402050365 | Proyecto de inversión | 122504.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122504.55, modificado:122504.55}} | OCHO OBRA DE DOS: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 341316 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CELESTUN | 341316 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN ENFRENTE QUEDA LA SALA DE FIESTA DE ALDEMAR QUE ESTA SOBRE LA 21 X 10, lon:-90.40027112, lat:20.85675664}} | 2021-11-02 | 2021-11-30 | 122504.55 | 122504.55 | 122504.55 | 122504.55 | 122504.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-CELESTUN-YUC 2021-AD-04, contratista:BARTOLO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:278419.43, importe_modificado:278419.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2050365/proyecto_PROCESO, 2050365/proyecto_INICIO, 2050365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037934 | Proyecto de inversión | 798593.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798593.02, modificado:798358.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 294015 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 294015 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.5, meta_modificada:1627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 25 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS UBICACIONES SIGUIENTES CALLE 18X21Y23 Y CALLE 18X23Y25, lon:-89.85737248, lat:20.55102355}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 798358.93 | 798358.93 | 798358.93 | 798358.93 | 798358.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/11, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1624090.17, importe_modificado:1624090.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.5}} | {2037934/proyecto_PROCESO, 2037934/proyecto_INICIO, 2037934/proyecto_PROCESO, 2037934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037951 | Proyecto de inversión | 825973.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825973.36, modificado:825731.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 294108 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OPICHEN | 294108 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.3, meta_modificada:1683.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES, lon:-89.85738518, lat:20.55102353}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 825731.24 | 825731.24 | 825731.24 | 825731.24 | 825731.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/11, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1624090.17, importe_modificado:1624090.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.3}} | {2037951/proyecto_INICIO, 2037951/proyecto_PROCESO, 2037951/proyecto_FIN, 2037951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963610 | Proyecto de inversión | 107918.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107918.83, modificado:109197.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0522 - 63681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63681 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-C 103 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y , lon:-89.63699089, lat:20.89714928}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-2, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107918.83, importe_modificado:107918.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963610/proyecto_INICIO, 1963610/proyecto_PROCESO, 1963610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041614 | Proyecto de inversión | 260385.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260385.03, modificado:260385.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 5) - 309501 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 309501 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 42 CERCA DE MOTOBICY TEKAX Y COCINA LIGIA CÁMARA, lon:-89.28223671, lat:20.20221816}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 260385.03 | 260385.03 | 260385.03 | 260385.03 | 260385.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.31, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:998064.86, importe_modificado:998064.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:530.0}} | {2041614/proyecto_PROCESO, 2041614/proyecto_FIN, 2041614/proyecto_INICIO, 2041614/proyecto_PROCESO, 2041614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402038675 | Proyecto de inversión | 140642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140642.16, modificado:140642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. - 296896 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 296896 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA LABNA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 61A, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL Y THE MARGARITAS, lon:-89.27813991, lat:20.1937907}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | 140642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.18, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:757220.42, importe_modificado:914174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2038675/proyecto_PROCESO, 2038675/proyecto_INICIO, 2038675/proyecto_FIN, 2038675/proyecto_PROCESO, 2038675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044196 | Proyecto de inversión | 96217.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96217.78, modificado:96114.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATAN - 318732 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 318732 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ROPA IMPRESOS VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN., lon:-88.75585896, lat:20.9045445}} | 2021-11-18 | 2021-12-13 | 96114.13 | 96114.13 | 96114.13 | 96114.13 | 96114.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-01-2021, contratista:JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:865027.19, importe_modificado:865027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2044196/proyecto_INICIO, 2044196/proyecto_FIN, 2044196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041957 | Proyecto de inversión | 530769.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530769.9, modificado:530769.9}} | REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN - 310781 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 310781 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.3, meta_modificada:1019.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 31 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR SOBRE LA 21 Y LLEGANDO A LA CALLE 24 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR ENTRE LAS CALLES , lon:-89.21662128, lat:20.4677145}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 530769.9 | 530769.9 | 530769.9 | 530769.9 | 530769.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02, contratista:KARLA ANGÉLICA MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1150422.15, importe_modificado:1150422.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.3}} | {2041957/proyecto_INICIO, 2041957/proyecto_PROCESO, 2041957/proyecto_FIN, 2041957/proyecto_PROCESO, 2041957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042634 | Proyecto de inversión | 96547.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96547.1, modificado:96547.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 313107 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 313107 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 22 COLONIA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO POR LA CALLE 21 AVANZAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LA CALLE 17 Y 19 SE REALIZARÁ UN PISO, lon:-88.93015827, lat:20.75805447}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 96547.1 | 96547.1 | 96547.1 | 96547.1 | 96547.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-AD-R33-01-21, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:251862.0, importe_modificado:251862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2042634/proyecto_PROCESO, 2042634/proyecto_INICIO, 2042634/proyecto_FIN, 2042634/proyecto_PROCESO, 2042634/proyecto_FIN, 2042634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961230 | Proyecto de inversión | 147203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147203.42, modificado:147203.42}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ YUCATAN - 31969 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCÚ | 31969 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.7374768, lat:21.03646288}} | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 147203.42 | 147203.42 | 147203.42 | 147203.42 | 147203.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-ASIG-03/2021, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:147203.42, importe_modificado:147203.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1961230/proyecto_INICIO, 1961230/proyecto_FIN, 1961230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044623 | Proyecto de inversión | 278700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278700.0, modificado:278700.0}} | SIETE OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATAN - 320005 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 320005 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20-A SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO , lon:-88.31716455, lat:20.71893189}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 278700 | 278700 | 278700 | 278700 | 278700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-01C-LP, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1207700.0, importe_modificado:1207700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2044623/proyecto_INICIO, 2044623/proyecto_FIN, 2044623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041207 | Proyecto de inversión | 436328.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436328.68, modificado:436328.68}} | 1) REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. (SECTOR 1). 2) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGON. - 308327 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 308327 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 64 CERCA DE LA ESCUELA JUAN SARABIA, lon:-89.29164639, lat:20.21159107}} | 2021-07-27 | 2021-08-26 | 436328.68 | 436328.68 | 436328.68 | 436328.68 | 436328.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.27, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2126406.27, importe_modificado:2126406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:916.0}} | {2041207/proyecto_FIN, 2041207/proyecto_INICIO, 2041207/proyecto_PROCESO, 2041207/proyecto_INICIO, 2041207/proyecto_FIN, 2041207/proyecto_PROCESO, 2041207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962767 | Proyecto de inversión | 108893.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108893.26, modificado:109224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0645 - 55241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55241 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769928, lat:20.95138246}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 109224.46 | 109224.46 | 109224.46 | 109224.46 | 109224.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-17, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108893.26, importe_modificado:108893.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962767/proyecto_PROCESO, 1962767/proyecto_INICIO, 1962767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965490 | Proyecto de inversión | 106938.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106938.72, modificado:109260.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0232 - 80590 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80590 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.72661063, lat:21.12141621}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 109260.66 | 109260.66 | 109260.66 | 109260.66 | 109260.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-5, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106938.72, importe_modificado:106938.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965490/proyecto_INICIO, 1965490/proyecto_PROCESO, 1965490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042779 | Proyecto de inversión | 30553.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30553.76, modificado:30466.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 313574 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATAN | 313574 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.38, meta_modificada:16.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 18X13Y15, lon:-89.1828809, lat:20.83431918}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 30466.74 | 30466.74 | 30466.74 | 30466.74 | 30466.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-103-CI-01-2021, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, monto:483338.66, importe_modificado:483338.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.38}} | {2042779/proyecto_INICIO, 2042779/proyecto_FIN, 2042779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402042827 | Proyecto de inversión | 426428.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426428.98, modificado:425773.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 313804 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATAN | 313804 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X25Y27 CALLE 8X23Y25 CALLE 23X10Y12 CALLE 16X13Y15 CALLE 12X21, lon:-89.18245174, lat:20.83359722}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 425773.81 | 425773.81 | 425773.81 | 425773.81 | 425773.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-103-CI-02-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, monto:851547.61, importe_modificado:851547.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2042827/proyecto_INICIO, 2042827/proyecto_FIN, 2042827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963025 | Proyecto de inversión | 2658.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658.78, modificado:4907.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0610 - 57625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57625 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN A 345 MYS AL ORTE SOBRE LA CALLE 42, lon:-89.59766231, lat:20.89025633}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4907.35 | 4907.35 | 4907.35 | 4907.35 | 4907.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-17, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2658.78, importe_modificado:2658.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {1963025/proyecto_INICIO, 1963025/proyecto_PROCESO, 1963025/proyecto_INICIO, 1963025/proyecto_PROCESO, 1963025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965253 | Proyecto de inversión | 117767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.72, modificado:212181.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0332 - 78906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78906 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71671845, lat:21.08079325}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 212181.06 | 212181.06 | 212181.06 | 212181.06 | 212181.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-15, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117767.72, importe_modificado:117767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965253/proyecto_INICIO, 1965253/proyecto_PROCESO, 1965253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043409 | Proyecto de inversión | 2919429.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919429.89, modificado:2919429.89}} | UNO OBRA DE DOS:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 32 EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO OTRO - 316107 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE UAYMA | 316107 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 16, CALLE 18 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A 100 METROS DE LA ESCULA PRIMARIA DEL CENTRO DE UAYMA SOBRE LA 21, lon:-88.31760231, lat:20.71684771}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 2919429.89 | 2919429.89 | 2919429.89 | 2919429.89 | 2919429.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2021-06-IR, contratista:MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:346041.9, importe_modificado:346041.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2043409/proyecto_PROCESO, 2043409/proyecto_FIN, 2043409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043662 | Proyecto de inversión | 268059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268059.86, modificado:267686.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 316775 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEABO YUCATAN | 316775 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 23X32Y34, lon:-89.28372076, lat:20.40213863}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | 267686.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-075-CI-01-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEABO, monto:803059.92, importe_modificado:803059.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2043662/proyecto_INICIO, 2043662/proyecto_FIN, 2043662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402044689 | Proyecto de inversión | 242996.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242996.13, modificado:242996.13}} | 1) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. Y 2) CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS. - 320297 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 320297 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO, lon:-89.1310856, lat:20.32283847}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 242996.13 | 242996.13 | 242996.13 | 242996.13 | 242996.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.35, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2079976.48, importe_modificado:2079976.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2044689/proyecto_INICIO, 2044689/proyecto_FIN, 2044689/proyecto_INICIO, 2044689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023809 | Proyecto de inversión | 786477 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786477.0, modificado:786085.7}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCU, YUC. - 241164 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO UCU | 241164 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1544.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 20 SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA POBLACION. DICHA CALLE CRUZA SOBRE EL CAMPO DE USOS MULTIPLES ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALA, lon:-89.74840932, lat:21.03087509}} | 2021-10-18 | 2021-11-18 | 786085.7 | 786085.7 | 786085.7 | 786085.7 | 786085.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-R33-INV-06/2021, contratista:LANDY ESTHER PATRON PECH, convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:786477.82, importe_modificado:786085.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1543.0}} | {2023809/proyecto_INICIO, 2023809/proyecto_FIN, 2023809/proyecto_PROCESO, 2023809/proyecto_FIN, 2023809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402043753 | Proyecto de inversión | 376568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376568.0, modificado:376568.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 317131 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 317131 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.55, meta_modificada:509.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLE 26X19Y21 CALLE 21X24Y26, CALLE 23X24Y26, CALLE 26X21Y23, lon:-88.7101139, lat:20.50909401}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 376568 | 376568 | 376568 | 376568 | 376568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-CI-03-2021, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:376568.0, importe_modificado:376568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.55}} | {2043753/proyecto_PROCESO, 2043753/proyecto_INICIO, 2043753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402046466 | Proyecto de inversión | 174097.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174097.32, modificado:204028.13}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 326782 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEKIT | 326782 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24-A, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA MEJORADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33175197, lat:20.54489596}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 204028.13 | 204028.13 | 204028.13 | 204028.13 | 204028.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2021.02, contratista:GRUPO BRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:422430.22, importe_modificado:422430.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2046466/proyecto_INICIO, 2046466/proyecto_FIN, 2046466/proyecto_PROCESO, 2046466/proyecto_FIN, 2046466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402047118 | Proyecto de inversión | 458152.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458152.97, modificado:458152.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLA YUCATAN - 329493 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHOCHOLA YUCATAN | 329493 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU, lon:-89.8348882, lat:20.74613772}} | 2021-11-12 | 2021-12-11 | 458152.97 | 458152.97 | 458152.97 | 458152.97 | 458152.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCHOLA-FAIS-R33-001-2021, contratista:José Alberto Koh López, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:1145382.71, importe_modificado:1145382.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2047118/proyecto_INICIO, 2047118/proyecto_PROCESO, 2047118/proyecto_FIN, 2047118/proyecto_PROCESO, 2047118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974439 | Proyecto de inversión | 2766011.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766011.61, modificado:2766011.61}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN - 125464 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 125464 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 13 SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO EN LA CALLE 10 X 11 EN LA LOCALIDAD DE CEPÉDA DEL MUNICIPIO , lon:-90.11009003, lat:20.50650908}} | 2021-05-11 | 2021-07-09 | 2766011.61 | 2766011.61 | 2766011.61 | 2766011.61 | 2766011.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-HALACHO-OP-01-2021, contratista:HIDROTEC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN, monto:2766011.61, importe_modificado:2766011.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1974439/proyecto_PROCESO, 1974439/proyecto_FIN, 1974439/proyecto_PROCESO, 1974439/proyecto_FIN, 1974439/proyecto_INICIO, 1974439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986090 | Proyecto de inversión | 934543.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934543.26, modificado:934543.26}} | CATORCE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. - 173942 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 173942 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 32 CASA DE MATERIAL DE BLOCK Y REJA DE MADE, lon:-87.94387415, lat:20.65958633}} | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 934543.26 | 934543.26 | 934543.26 | 934543.26 | 934543.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021, contratista:JORGE EIAZAR CHABLE KU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2548754.34, importe_modificado:2548754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {1986090/proyecto_INICIO, 1986090/proyecto_PROCESO, 1986090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048089 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39991.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL - 333024 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 333024 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 38, CALLE 21 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 30 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A L, lon:-89.04208962, lat:20.80125065}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 39991.54 | 39991.54 | 39991.54 | 39991.54 | 39991.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-IR-R33-02-21, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:599873.06, importe_modificado:599873.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2048089/proyecto_FIN, 2048089/proyecto_PROCESO, 2048089/proyecto_FIN, 2048089/proyecto_INICIO, 2048089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979544 | Proyecto de inversión | 832255.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832255.5, modificado:832255.5}} | DIEZ OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 438.32 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 147575 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 147575 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESATDO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 8 CASA DE BLOCK CON TECHUMBRE DE LAMINAS DE Z, lon:-87.9294622, lat:20.65720688}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 832255.5 | 832255.5 | 832255.5 | 832255.5 | 832255.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4519000.0, importe_modificado:4519000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {1979544/proyecto_INICIO, 1979544/proyecto_FIN, 1979544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402051044 | Proyecto de inversión | 557424 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557424.0, modificado:557424.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAPAB LOCALIDAD CHAPAB - 343650 | 31 | Yucatán | 18 | Chapab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAPAB | 343650 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB., lon:-89.45712372, lat:20.4604596}} | 2021-11-16 | 2021-12-10 | 557424 | 557424 | 557424 | 557424 | 557424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCY.R33.2021/01B, contratista:SARAI OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPAB, monto:1348977.4, importe_modificado:1348977.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2051044/proyecto_FIN, 2051044/proyecto_PROCESO, 2051044/proyecto_INICIO, 2051044/proyecto_PROCESO, 2051044/proyecto_INICIO, 2051044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402025233 | Proyecto de inversión | 448217.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448217.75, modificado:448217.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 23 X 18 Y 16 Y CALLE 16 X23 Y 25 - 245958 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 245958 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 CALLE 23 ENTRE 18 Y 16 Y CALLE 16 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.1779372, lat:21.00547973}} | 2021-10-22 | 2021-11-30 | 448217.75 | 448217.75 | 448217.75 | 448217.75 | 448217.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-I3-005-2021, contratista:CONSTRUCDIS HM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:448217.75, importe_modificado:448217.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2025233/proyecto_INICIO, 2025233/proyecto_FIN, 2025233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402048353 | Proyecto de inversión | 176620.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176620.21, modificado:176620.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS - 333800 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 333800 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.29, meta_modificada:69.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 CALLE 22 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.16326289, lat:20.7242946}} | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 176620.21 | 176620.21 | 176620.21 | 176620.21 | 176620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-14-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:621127.74, importe_modificado:621127.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.29}} | {2048353/proyecto_INICIO, 2048353/proyecto_FIN, 2048353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980115 | Proyecto de inversión | 151866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151866.67, modificado:151866.67}} | ONCE OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 150184 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 150184 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 TERRENO EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTR, lon:-87.92595777, lat:20.66240018}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | 151866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1366800.0, importe_modificado:1366800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1980115/proyecto_PROCESO, 1980115/proyecto_INICIO, 1980115/proyecto_PROCESO, 1980115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402029073 | Proyecto de inversión | 88406.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88406.09, modificado:88795.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN. (SEGUNDA ETAPA) - 259508 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO YUCATAN | 259508 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 6X27Y29 Y CALLE SNX21Y23, lon:-88.60118315, lat:20.96169446}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 88795.7 | 88795.7 | 88795.7 | 88795.7 | 88795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-CI-03-2021, contratista:TLOPEG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:705623.07, importe_modificado:705623.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2029073/proyecto_FIN, 2029073/proyecto_INICIO, 2029073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402026903 | Proyecto de inversión | 534334.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534334.99, modificado:533525.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHACSINKÍN LOCALIDAD CHACSINKÍN ASENTAMIENTO CHACSINKIN. EN CALLE VEINTIDOS POR TRECE Y NUEVE Y EN DIVERSAS CALLES - 252447 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 252447 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y PRIVADA NUEVE, CALLE VEINTICUATRO EL PROYECTO SE PRETENDE CONSTRUIR EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN SOBRE L, lon:-89.01738125, lat:20.17747886}} | 2021-10-01 | 2021-11-14 | 533525.75 | 533525.75 | 533525.75 | 533525.75 | 533525.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/08, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:942252.87, importe_modificado:942252.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {2026903/proyecto_FIN, 2026903/proyecto_PROCESO, 2026903/proyecto_INICIO, 2026903/proyecto_PROCESO, 2026903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402031056 | Proyecto de inversión | 851361.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851361.44, modificado:849851.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM, DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN - 266487 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA YUCATAN | 266487 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM, lon:-88.76204596, lat:20.44179257}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 849851.31 | 849851.31 | 849851.31 | 849851.31 | 849851.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-104-CI-02-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:849851.31, importe_modificado:849851.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2031056/proyecto_FIN, 2031056/proyecto_PROCESO, 2031056/proyecto_FIN, 2031056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402057155 | Proyecto de inversión | 19308.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.64, modificado:19308.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31ETV0003L, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-480-21 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 YUCATÁN, lon:-88.145278, lat:21.388333}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | 19308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-130, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19308.64, importe_modificado:19308.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIE CON EL ULTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201917826 | Proyecto de inversión | 170043.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170043.81, modificado:175995.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0542 - 32145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32145 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X , lon:-89.69339297, lat:21.01361201}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 175995.1 | 175995.1 | 175995.1 | 175995.1 | 175995.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-11, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170043.82, importe_modificado:170043.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1917826/proyecto_INICIO, 1917826/proyecto_PROCESO, 1917826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003272 | Proyecto de inversión | 141511.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141511.02, modificado:141511.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-042 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 53 264, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62579966, lat:21.03594099}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 141511.02 | 141511.02 | 141511.02 | 141511.02 | 141511.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:141511.02, importe_modificado:141511.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006767 | Proyecto de inversión | 702784.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702784.67, modificado:702784.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DESAN JUAN KILOMETRO CUATRO DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 60949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 60949 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:398, direccion:PUEBLO SAN JUAN KILOMETRO CUATRO, 97700 SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO ESTÁ SITUADO A 49.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, lon:-87.68922272, lat:21.19029635}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 702784.67 | 702784.67 | 702784.67 | 702784.67 | 702784.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2006767/proyecto_FIN, 2006767/proyecto_INICIO, 2006767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006976 | Proyecto de inversión | 1348607.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348607.39, modificado:1348607.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 65422 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65422 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48678894, lat:20.33606662}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1348607.39 | 1348607.39 | 1348607.39 | 1348607.39 | 1348607.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2021, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5360790.7, importe_modificado:5360790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2006976/proyecto_FIN, 2006976/proyecto_INICIO, 2006976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007074 | Proyecto de inversión | 6496.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.63, modificado:6496.63}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66796 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KAUA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 13 POR 12 Y 16, lon:-88.41765884, lat:20.62004535}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 6496.63 | 6496.63 | 6496.63 | 6496.63 | 6496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007074/proyecto_INICIO, 2007074/proyecto_FIN, 2007074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402031431 | Proyecto de inversión | 1767402.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767402.85, modificado:1767402.85}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 267346 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 267346 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 19 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, CALLE 16 FRENTE A LA CARPINTERIA ARMANDOS, lon:-88.20500551, lat:20.80016917}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1767402.85 | 1767402.85 | 1767402.85 | 1767402.85 | 1767402.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-005-2021, contratista:MULTIOBRAS DE ORIENTE RUSAC S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1767402.85, importe_modificado:1767402.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2031431/proyecto_INICIO, 2031431/proyecto_PROCESO, 2031431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401832141 | Proyecto de inversión | 307602.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307602.56, modificado:307602.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD MANUEL CEPEDA PERAZA ASENTAMIENTO MANUEL CEPEDA PERAZA - 183034 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183034 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE 3 PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, LA DISTANCIA ENTRE MANUEL CEPEDA PERAZA Y TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES 9 KILÓMETROS POR CARRETERA LA OBRA SE ENCUENTRA CER, lon:-89.25380054, lat:20.15068123}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 307602.56 | 307602.56 | 307602.56 | 307602.56 | 307602.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1832141/proyecto_INICIO, 1832141/proyecto_PROCESO, 1832141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003879 | Proyecto de inversión | 6091.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6091.09, modificado:6091.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ, CCT 31DES2002V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-070 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53b S/N x 44 y 46, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.644382, lat:21.02983244}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 6091.09 | 6091.09 | 6091.09 | 6091.09 | 6091.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6091.09, importe_modificado:6091.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004161 | Proyecto de inversión | 16759.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16759.52, modificado:16759.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-697-21 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:97316 Yuc., México, lon:-89.6063278, lat:20.7833186}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | 16759.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-159, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16759.52, importe_modificado:16759.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006824 | Proyecto de inversión | 107782.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107782.06, modificado:107782.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 61789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61789 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 6 LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-88.59796173, lat:20.97236369}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | 107782.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2021, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6120039.92, importe_modificado:6120039.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2006824/proyecto_FIN, 2006824/proyecto_INICIO, 2006824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007020 | Proyecto de inversión | 19459.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19459.02, modificado:19459.02}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65865 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO , lon:-88.40024622, lat:20.32992615}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19459.02 | 19459.02 | 19459.02 | 19459.02 | 19459.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007020/proyecto_PROCESO, 2007020/proyecto_INICIO, 2007020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402012630 | Proyecto de inversión | 113270.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113270.01, modificado:115647.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 221-01-0078 - 36729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36729 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 209 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA, lon:-89.64197379, lat:20.89454903}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 115647.56 | 115647.56 | 115647.56 | 115647.56 | 115647.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-036, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113270.02, importe_modificado:113270.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012630/proyecto_PROCESO, 2012630/proyecto_INICIO, 2012630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003936 | Proyecto de inversión | 36577.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36577.79, modificado:36577.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ICHCAANSIHO, CCT 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-079 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:X 132 y 132A, C. 53, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66500282, lat:20.99463829}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 36577.79 | 36577.79 | 36577.79 | 36577.79 | 36577.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36577.79, importe_modificado:36577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004652 | Proyecto de inversión | 26541.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26541.07, modificado:26541.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA, CCT 31DPB0295R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-129 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 13-A 165, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.55130935, lat:20.40313228}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 26541.07 | 26541.07 | 26541.07 | 26541.07 | 26541.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-182, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26541.07, importe_modificado:26541.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006754 | Proyecto de inversión | 329734.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329734.53, modificado:409679.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 59379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 59379 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE, lon:-88.3051171, lat:21.0145946}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 409679 | 409679 | 409679 | 409679 | 409679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5091014.1, importe_modificado:5091014.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2006754/proyecto_PROCESO, 2006754/proyecto_FIN, 2006754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006788 | Proyecto de inversión | 156174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156174.37, modificado:156174.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO TIZIMIN - 61260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 61260 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 79 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 44 A, CALLE 44 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN E EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 77 POR 44 A Y 44, lon:-88.14990605, lat:21.1276008}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | 156174.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9911215.6, importe_modificado:9911215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006788/proyecto_FIN, 2006788/proyecto_PROCESO, 2006788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006942 | Proyecto de inversión | 165187.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165187.12, modificado:165187.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 28 X21 Y 21 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS, lon:-88.52880255, lat:20.84148022}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | 165187.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006942/proyecto_INICIO, 2006942/proyecto_PROCESO, 2006942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201916237 | Proyecto de inversión | 76532.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76532.66, modificado:76654.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0227 - 28464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28464 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.70893571, lat:21.01910336}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 76654.57 | 76654.57 | 76654.57 | 76654.57 | 76654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-22, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76532.66, importe_modificado:76532.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.28}} | {1916237/proyecto_INICIO, 1916237/proyecto_PROCESO, 1916237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012496 | Proyecto de inversión | 114276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114276.4, modificado:118633.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 220-04-0056 - 28007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28007 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 249 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 524 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA S, lon:-89.64322996, lat:20.89320901}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 118633.25 | 118633.25 | 118633.25 | 118633.25 | 118633.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004, contratista:TREV-ON MAQUINADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114276.4, importe_modificado:118633.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012496/proyecto_INICIO, 2012496/proyecto_FIN, 2012496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936390 | Proyecto de inversión | 119346.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119346.03, modificado:119346.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO OTRO - 94852 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 94852 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL PARQUE DEL BARRIO DE LA MEJORADA, lon:-89.33116184, lat:20.53569569}} | 2021-02-27 | 2021-03-13 | 119346.03 | 119346.03 | 119346.03 | 119346.03 | 119346.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2021.01, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:794782.85, importe_modificado:794782.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1936390/proyecto_PROCESO, 1936390/proyecto_INICIO, 1936390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013572 | Proyecto de inversión | 113846.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113846.38, modificado:116146.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0165 - 90019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90019 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.48229015, lat:20.96199076}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 116146.01 | 116146.01 | 116146.01 | 116146.01 | 116146.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-5, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113846.38, importe_modificado:113846.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013572/proyecto_INICIO, 2013572/proyecto_FIN, 2013572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927454 | Proyecto de inversión | 100695.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100695.04, modificado:101345.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0171 - 57780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57780 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.6539049, lat:20.92013038}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 101345.13 | 101345.13 | 101345.13 | 101345.13 | 101345.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-5, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100695.04, importe_modificado:100695.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927454/proyecto_INICIO, 1927454/proyecto_PROCESO, 1927454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201929564 | Proyecto de inversión | 237095.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237095.49, modificado:236543.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 65808 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 65808 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 37, CALLE 10 DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N.14 CAMINAR UNA CUADRA A MANO DERECHA DOBLANDO EN LA CALLE 8 CAMINANDO TRES CUADRAS PA, lon:-88.12365975, lat:21.15045912}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 236543.8 | 236543.8 | 236543.8 | 236543.8 | 236543.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1929564/proyecto_INICIO, 1929564/proyecto_FIN, 1929564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039277 | Proyecto de inversión | 3788609.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788609.87, modificado:3788609.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE BECANCHEN. - 299722 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 299722 | S | 797 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL INSTITUTO SECUNDARIA NACHI COCOM Y TIENDA DE DON FRANCISCO, lon:-89.21850024, lat:19.88172384}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 3788609.87 | 3788609.87 | 3788609.87 | 3788609.87 | 3788609.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.26, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3788609.87, importe_modificado:3788609.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2039277/proyecto_INICIO, 2039277/proyecto_PROCESO, 2039277/proyecto_FIN, 2039277/proyecto_INICIO, 2039277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039321 | Proyecto de inversión | 751046.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751046.77, modificado:750220.72}} | REHABILITACION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 299943 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI YUCATAN | 299943 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X28Y30, lon:-89.39273972, lat:20.38885328}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 750220.72 | 750220.72 | 750220.72 | 750220.72 | 750220.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-047-CI-01-2021, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:750220.72, importe_modificado:750220.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.0}} | {2039321/proyecto_INICIO, 2039321/proyecto_FIN, 2039321/proyecto_PROCESO, 2039321/proyecto_FIN, 2039321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936781 | Proyecto de inversión | 210210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210210.47, modificado:210210.47}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 97452 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK YUCATAN | 97452 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.83, meta_modificada:80.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 SE LLEGA A TAHMEK POR CARRETERA MERIDACANCUN KM 40 ENTRANDO AL PUEBLO POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.25716514, lat:20.8780198}} | 2021-06-28 | 2021-07-17 | 210210.47 | 210210.47 | 210210.47 | 210210.47 | 210210.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107403.02.01.2021, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:210210.47, importe_modificado:210210.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.83}} | {1936781/proyecto_PROCESO, 1936781/proyecto_FIN, 1936781/proyecto_INICIO, 1936781/proyecto_FIN, 1936781/proyecto_PROCESO, 1936781/proyecto_FIN, 1936781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013605 | Proyecto de inversión | 62497.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62497.93, modificado:66103.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0183 - 92030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X , lon:-89.67930272, lat:20.94975536}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 66103.93 | 66103.93 | 66103.93 | 66103.93 | 66103.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-4, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62497.93, importe_modificado:62497.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.93}} | {2013605/proyecto_INICIO, 2013605/proyecto_FIN, 2013605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936608 | Proyecto de inversión | 85103.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85103.16, modificado:85103.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 96715 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96715 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9-B COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 18-C, CALLE 11 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE EN LA ZAP 3108900010318, lon:-89.5298762, lat:20.40937252}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 85103.16 | 85103.16 | 85103.16 | 85103.16 | 85103.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-15, contratista:JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:850478.67, importe_modificado:850478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1936608/proyecto_PROCESO, 1936608/proyecto_INICIO, 1936608/proyecto_FIN, 1936608/proyecto_INICIO, 1936608/proyecto_PROCESO, 1936608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402041275 | Proyecto de inversión | 113763.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113763.35, modificado:113560.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 308587 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 308587 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 DE LA CALLE DEL PALACIO QUE ES LA 20 AGARRAR LA DIAGONAL QUE ES 20A Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 DE AHÍ DOBLAR A MA, lon:-89.7536498, lat:20.87675806}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 113560.68 | 113560.68 | 113560.68 | 113560.68 | 113560.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-02-21, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:1980806.64, importe_modificado:1980806.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2041275/proyecto_INICIO, 2041275/proyecto_PROCESO, 2041275/proyecto_INICIO, 2041275/proyecto_FIN, 2041275/proyecto_PROCESO, 2041275/proyecto_FIN, 2041275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC17170401044960 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045101 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401046014 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC17180101076250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045941 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC17170401045134 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC190101510696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10158284.54 | 7970377.02
YUC190401595597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624175.87 | 624175.87
YUC200201707627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 43284361.6 | 1579116.27
YUC200201709626 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788503 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790677 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790686 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788446 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788678 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200301788516 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788559 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788587 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788637 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790724 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788195 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101888938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000428 | 4000428
YUC210101888943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3012303 | 2512209
YUC210101888946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1037783 | 914366.2
YUC210101888964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3290596 | 3160910.21
YUC210101888969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10368498 | 6539303.2
YUC210101887625 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC210101887630 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC210101887650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC210101887670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887331 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887338 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887120 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887126 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887135 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887175 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887186 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887205 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887785 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
YUC210101887824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3143131.67 | 3143131.67
YUC210101887343 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887351 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887224 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887648 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101888825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1178200 | 1093200
YUC210101888831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43175 | 43175
YUC210101888934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6131690 | 6131690
YUC210101888935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 999602 | 999602
YUC210101888936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 490211 | 490211
YUC210101888939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 521838 | 521838
YUC210101888941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 974499 | 974499
YUC210101888951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6350000 | 6350000
YUC210101888967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225857 | 225857
YUC210101888972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2009600 | 2009600
YUC210101887147 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887157 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101886633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 24949181.21
YUC210101887168 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887755 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
YUC200401874180 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101884922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2833305 | 2833304.99
YUC200401875573 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879614 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875696 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887801 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13000000
YUC210101888931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6131690 | 1560300
YUC210101889085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8550000 | 2649360
YUC200401875199 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874567 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401874569 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874570 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874571 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875508 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401875772 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2075000 | 2075000
YUC200401879271 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875059 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 550000
YUC200401879283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
YUC200401879370 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879462 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875260 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879636 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875349 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875359 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401875407 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875488 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875535 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879474 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879498 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879572 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879588 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874417 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874441 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874450 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874578 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875207 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875209 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875210 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875234 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879275 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401875340 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210201942853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 33267 | 33263.8
YUC210201930371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299660.45 | 299660.45
YUC210201931271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129858.15 | 129858.15
YUC210201931272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.15 | 104640.15
YUC210201931273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110832.73 | 110832.73
YUC210201932037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32051.46 | 32051.46
YUC210201914483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201932749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67675.99 | 67675.99
YUC210201924896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44296.28 | 44296.28
YUC210201932140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77021.66 | 79791.01
YUC210201932157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.68 | 45680.68
YUC210201930531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120105.25 | 120105.25
YUC210201932791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8741.53 | 8741.53
YUC210201927478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117664.48 | 117664.48
YUC210201927487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56384.34 | 56384.34
YUC210201927489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176352.76 | 176352.76
YUC210201927491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201932237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103488.67 | 103488.67
YUC210201931493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 120434.91
YUC210201932261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65989.74 | 65989.74
YUC210201932274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115718.71 | 115718.71
YUC210201931532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108946.79 | 108946.79
YUC210201932340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38927.83 | 38927.83
YUC210201932361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.68 | 45680.68
YUC210201918908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121527.55 | 121527.55
YUC210201930788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125915.03 | 125915.03
YUC210201930805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4706.36 | 4706.36
YUC210201932382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58763.87 | 58763.87
YUC210201928734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210201928741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62455.61 | 62455.61
YUC210201930824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51767.15 | 51767.15
YUC210201921578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19564.61 | 19564.61
YUC210201919048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105195.37 | 105195.37
YUC210201919068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175685.85 | 175685.87
YUC210201931788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12259.24 | 12259.24
YUC210201931794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94895.04 | 94895.04
YUC210201927005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128912.57 | 128912.59
YUC210201922433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201930311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187397.72 | 187397.72
YUC210201930313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337100.29 | 337100.29
YUC210201930316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442396.5 | 442396.5
YUC210201934235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259715.42 | 1259715.42
YUC210201930320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899395.93 | 899395.93
YUC210201930322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945475.99 | 945475.99
YUC210201930326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202391.41 | 202391.41
YUC210201930327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258946.82 | 258946.82
YUC210201930329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314766 | 314766
YUC210201930332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353639.12 | 353639.12
YUC210201930333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445613 | 445613
YUC210201934275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492885.45 | 492885.45
YUC210201930352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321540.4 | 1161869.9
YUC210201931251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106102.58 | 106102.58
YUC210201931252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119493.19 | 119493.19
YUC210201931258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124311.19 | 124311.19
YUC210201932028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4323.25 | 4323.25
YUC210201934304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377459.96 | 377459.96
YUC210201934259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800007.43 | 4800007.43
YUC210201934289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137953 | 137953
YUC210201934315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261749.55 | 261749.55
YUC210201931508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114215.35 | 114215.35
YUC210201931538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112589.94 | 112589.94
YUC210201931001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98137.29 | 98137.29
YUC210201931558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105574.33 | 105574.33
YUC210201931570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70828.06 | 70828.06
YUC210201934732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40812.47 | 40812.47
YUC210201931581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12356.85 | 12356.85
YUC210201931583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183927.29 | 183927.29
YUC210201931587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 120434.91
YUC210201932349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64019.4 | 64019.4
YUC210201934384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395756.52 | 395756.52
YUC210201934753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169338.3 | 169338.3
YUC210201934765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72814.44 | 72814.44
YUC210201931600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182304.86 | 182304.86
YUC210201932455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.72 | 117767.72
YUC210201934779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176727.24 | 176727.24
YUC210201918863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115697.24 | 115697.24
YUC210201931620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62463.63 | 62463.63
YUC210201931625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51713.46 | 51713.46
YUC210201932482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69899.73 | 69899.73
YUC210201930303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498388.97 | 498388.97
YUC210201931045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118535.66 | 118535.66
YUC210201931654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107750.6 | 107750.6
YUC210201934839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114195.3 | 114195.3
YUC210201931735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117092.42 | 117092.42
YUC210201930474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112652.38 | 112652.38
YUC210201931089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118535.66 | 118535.66
YUC210201934867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119946.48 | 119946.48
YUC210201930485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131831.61 | 131831.61
YUC210201931107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98137.29 | 98137.29
YUC210201931120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68119.2 | 68119.2
YUC210201931822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9257.26 | 9257.26
YUC210201931824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76071.38 | 76071.38
YUC210201931830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79083.65 | 79083.65
YUC210201932670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5376.01 | 5376.01
YUC210201932683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40503 | 40503
YUC210201934906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74841.49 | 74841.49
YUC210201931849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27249.76 | 27249.76
YUC210201934926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98315.5 | 98315.5
YUC210201934955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7736.71 | 7736.71
YUC210201930762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178744.23 | 178744.23
YUC210201926957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123841.51 | 123841.5
YUC210201930793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54303.71 | 54303.71
YUC210201931202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78521.97 | 78521.97
YUC210201927017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48330.41 | 48330.41
YUC210201930866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49629.58 | 49629.58
YUC210201930873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5032.63 | 5032.63
YUC210201930884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75547.06 | 75547.06
YUC210201930887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107687.14 | 107687.14
YUC210201930902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122348.1 | 122348.1
YUC210201930903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9018.33 | 9018.33
YUC210201919859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103902.48 | 103902.48
YUC210201915959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99905.15 | 99905.15
YUC210201923009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201919929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86298.1 | 86298.1
YUC210201919960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182548.38 | 182548.38
YUC210201919972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108210.05 | 108210.05
YUC210201922306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119403.87 | 119403.87
YUC210201916044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107534.29
YUC210201919995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108210.05 | 108210.05
YUC210201922407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201918697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80693.3 | 80693.3
YUC210201914716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201916313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8188.05 | 8188.05
YUC210201920289 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | PARTICIPACIONES MUNICIPAL | 487315.59 | 486996.01
YUC210201920289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781154.12 | 780562.58
YUC210201914796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60298.45 | 60298.45
YUC210201921871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184206.38 | 184206.38
YUC210201922639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30800.81 | 30800.81
YUC210201922643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64765.34 | 64765.34
YUC210201914837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116090.8 | 116090.8
YUC210201916448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48402.28 | 48402.28
YUC210201920393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186806.97 | 186806.97
YUC210201916517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51103.22 | 51103.22
YUC210201916566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.9
YUC210201918882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88410.87 | 88410.87
YUC210201919780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56513.77 | 56513.77
YUC210201919804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108210.05 | 108210.05
YUC210201915897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99905.15 | 99905.15
YUC210201915949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201913777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201916008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132148.95 | 132148.95
YUC210201916077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.9
YUC210201922373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201916475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.9
YUC210201916481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21691.29 | 21691.3
YUC210201915035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132148.95 | 132148.95
YUC210201916493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48891.15 | 48891.15
YUC210201916521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175537.77 | 175537.77
YUC210201917308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154625.41 | 154625.41
YUC210201936594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 169680.36
YUC210201936602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85076.19 | 85076.19
YUC210201935855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3496049.37 | 4622736.48
YUC210201935870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97367 | 97367
YUC210201935878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104820.29 | 104820.29
YUC210201935879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183753.3 | 183753.3
YUC210201935908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110542.61 | 110542.61
YUC210201935123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98481.42 | 98481.42
YUC210201935237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106128.99 | 106128.99
YUC210201935263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49268.69 | 49268.69
YUC210201938675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1607143 | 1603523.84
YUC210201938687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
YUC210201942839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 316599 | 316598.45
YUC210201942840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 154437 | 154267.05
YUC210201942855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9604 | 9603.06
YUC210201942857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100915 | 100913.04
YUC210201935379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46014.61 | 46014.61
YUC210201935609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120226.32 | 120226.32
YUC210201939244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29883082.96 | 24216410.37
YUC210201935157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62886.38 | 62886.38
YUC210201940694 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja | 782163 | 779955.55
YUC210201940694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1825047 | 1819896.27
YUC210201935182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108575.3 | 108575.3
YUC210201935875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119359.71 | 119359.71
YUC210201935917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118570.41 | 118570.41
YUC210201935923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48904.25 | 48904.25
YUC210201940803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 13-Marina | K012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 100000000 | 100000000
YUC210201935327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123143.23 | 123143.23
YUC210201939844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC210201935364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8496.69 | 8496.69
YUC210201943079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10293846 | 18463381
YUC210201937499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 118000
YUC210201938674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13185917.07 | 13185917.09
YUC210402017252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98173.13 | 60509.25
YUC210402017254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7101.41 | 7440.72
YUC210402017255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107127.31
YUC210402017602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121980.27 | 128767.7
YUC210402017606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 127104.37
YUC210402017608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664167.52 | 811967.01
YUC210402017609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6502.69 | 6215.33
YUC210402017611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133215.54 | 88302.41
YUC210402017612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121043.18
YUC210402017615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167014.76 | 98119.41
YUC210402017617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121043.18
YUC210402017620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86634.78 | 54809.18
YUC210402017259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137864.98
YUC210402017274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5603 | 5780.57
YUC210402017621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 105224.57
YUC210402017624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471274.29 | 587095.19
YUC210402017629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596013.97 | 720310.87
YUC210402017633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141872.44
YUC210402017637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107319.41
YUC210402017639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330841.28 | 405244.62
YUC210402017279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76261.91 | 45624.34
YUC210402017282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121934.37
YUC210402017287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13655.32 | 9992.79
YUC210402017292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141607.07 | 141607.07
YUC210402017297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87606.02 | 72392.09
YUC210402017644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134872.71
YUC210402017651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687012.25 | 853005.29
YUC210402017657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129597.46
YUC210402017660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68763.93 | 44051.77
YUC210402017662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652361.29 | 649747.4
YUC210302004582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231407.99 | 234299.89
YUC210302004612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17298.47 | 25646.19
YUC210402017305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7844.2 | 5979.93
YUC210402017314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133448.64 | 89663.16
YUC210402017317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12054.46 | 9348.17
YUC210402017670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121505.2
YUC210402017671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709779.9 | 691028.95
YUC210402017679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108390.6 | 72216.06
YUC210402017681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121505.2
YUC210402017685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333417.18 | 342182.52
YUC210402017686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 190614.74
YUC210402017690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348695.08 | 431868.92
YUC210302004748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 529601.38
YUC210402017323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146657.53 | 146657.53
YUC210402017333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103495.54 | 103495.54
YUC210402017336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256252.01 | 242101.14
YUC210402017694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717375.51 | 607546.5
YUC210402017695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235906.15 | 229442.17
YUC210402017697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 96978.18
YUC210402017700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113896.1 | 126368.43
YUC210402017703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210402017705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712213.06 | 1177112.68
YUC210402017346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80613.08 | 80613.08
YUC210402017349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75951.12 | 55360.65
YUC210402017354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118855.68
YUC210302004228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1129945.34
YUC210302002374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 589963.14
YUC210302002406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 497678.48
YUC210301960898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52053.87 | 52053.87
YUC210301965007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37646.77 | 37646.77
YUC210301966666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163676.96 | 163676.96
YUC210301963198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104612.36 | 104612.36
YUC210301963205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116395.07 | 116395.07
YUC210301969400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62822.03 | 62822.03
YUC210302002415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 914175.67
YUC210301963604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169838.93 | 169838.93
YUC210301966711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118829.74 | 118829.74
YUC210301954453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 11975.48
YUC210301963255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121639.18 | 123026.61
YUC210301963258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68664.52 | 68664.52
YUC210301963619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.88 | 112855.88
YUC210301963621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74523.64 | 74523.64
YUC210301963624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77107.31 | 77107.31
YUC210301967319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183232.2 | 1183232.2
YUC210301954470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82589.46
YUC210301954472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158756.58
YUC210301961604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92604.09 | 92604.09
YUC210301961610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121323.9 | 121323.9
YUC210301961611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46552.25 | 46552.25
YUC210301963286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13056.88 | 13056.88
YUC210301963287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183104.71 | 183104.71
YUC210301954537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19479.84
YUC210301954539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79378.29
YUC210301954541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238134.86
YUC210301954548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45500 | 45452.96
YUC210301961615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100984.72 | 100984.72
YUC210301961616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121323.9 | 121323.9
YUC210301961620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92604.09 | 92604.09
YUC210301961630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46552.25 | 46552.25
YUC210301961636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99409.69 | 99409.69
YUC210301964402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186049.64 | 186049.64
YUC210301966288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105085.58 | 105085.58
YUC210301966294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44182.11 | 44182.11
YUC210301961640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114999.7 | 114999.7
YUC210301961648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169814.01 | 169814.01
YUC210301961657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97872.19 | 97872.19
YUC210301964523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129725.09 | 129725.09
YUC210301965293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122925.64 | 122925.64
YUC210301966301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38046.77 | 38046.77
YUC210301966310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114335.17 | 114335.17
YUC210301969648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113774.3 | 113774.3
YUC210301964617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183804.92 | 183804.92
YUC210301965301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128668.65 | 128668.65
YUC210301965302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301962760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59883.1 | 59883.1
YUC210301963377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.3 | 4517.3
YUC210301964640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77668.36 | 77668.36
YUC210301964647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110832.73 | 110832.73
YUC210301966447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162443.44 | 162443.44
YUC210301966460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73133.12 | 73133.12
YUC210301962764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113781.73 | 113781.73
YUC210301962766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105227.81 | 105227.81
YUC210301963390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47859.81 | 47859.95
YUC210301966497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90949.53 | 90949.53
YUC210301966513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129484.06 | 129484.06
YUC210301968832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106598.94 | 106598.94
YUC210301968840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42604.72 | 42604.72
YUC210301969754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322564.48 | 322564.48
YUC210301960740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67817.57 | 67817.57
YUC210301960741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107512.71 | 107512.71
YUC210301960742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48857.16 | 48857.16
YUC210301960916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120038.08 | 120038.08
YUC210301963407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90588.48 | 90588.48
YUC210301963409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121170.25 | 121170.25
YUC210301966941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19524.52 | 19524.52
YUC210301963449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47547.45 | 47547.45
YUC210301966055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445207.18 | 445207.18
YUC210301966539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132765.42 | 132765.42
YUC210301966541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170899.67 | 170899.67
YUC210301966551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95250.09 | 95250.09
YUC210301968875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115491.07 | 115491.07
YUC210301969796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92161.28 | 92161.28
YUC210301961247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164429.66 | 164429.66
YUC210301963453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14302.44 | 14302.44
YUC210301963474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69194.6 | 69194.6
YUC210301964867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173718.15 | 173718.15
YUC210301966569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101560.89 | 101560.89
YUC210301961265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56037.74 | 56037.74
YUC210301961275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120038.08 | 120038.08
YUC210301962887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56267.52 | 56267.52
YUC210301962888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8472.55 | 8472.55
YUC210301963485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68115.88 | 68115.88
YUC210301963492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6231.74 | 6231.74
YUC210301966602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98481.42 | 98481.42
YUC210301969839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237267.51 | 237267.51
YUC210301960837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000.43 | 97000.43
YUC210301962897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210301962898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210301962900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33733.35 | 33733.35
YUC210301962901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5156.39 | 5156.39
YUC210301962903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118576.49 | 118576.49
YUC210301963044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51149.02 | 52536.45
YUC210301963045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14289.22 | 6212.5
YUC210301963046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107256.07 | 108278.74
YUC210301963049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102517.93 | 102517.93
YUC210301964976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56040.06 | 56040.06
YUC210301964977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52545.87 | 52545.87
YUC210301964989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182147.39 | 182147.39
YUC210301966618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90260.9 | 90260.9
YUC210301965477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70770.89 | 70770.89
YUC210301961157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112399.07 | 112399.07
YUC210301963041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118576.49 | 118576.49
YUC210301964857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 97756.98
YUC210301965513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111322.28 | 111322.28
YUC210301966950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127175.25 | 127175.25
YUC210301966995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64472.51 | 64472.51
YUC210301968784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107782.49 | 107782.49
YUC210301963931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39179.99 | 39179.99
YUC210301965534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113521.74 | 113521.74
YUC210301965538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106938.72 | 106938.72
YUC210301963950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57616.13 | 57616.13
YUC210301964326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112555.52 | 112555.52
YUC210301964329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173592.48 | 173592.48
YUC210301964331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48283.41 | 48283.41
YUC210301964336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90419.37 | 90419.37
YUC210301964921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69360.33 | 69360.33
YUC210301964925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33319.53 | 33319.53
YUC210301964926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114813.2 | 114813.2
YUC210301964927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107858.6 | 107858.6
YUC210301965543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71718.4 | 71718.4
YUC210301965574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178141.32 | 178141.32
YUC210301968448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117096.03 | 117096.03
YUC210301968456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117096.03 | 117096.03
YUC210301962257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209520.36 | 209520.36
YUC210301963164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66316.43 | 66316.43
YUC210301963165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86304.81 | 86304.81
YUC210301965148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 47953.69
YUC210301965156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 47953.69
YUC210301968476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57913.6 | 57913.6
YUC210301962260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43852.42 | 43852.42
YUC210301963167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116395.07 | 116395.07
YUC210301963174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104612.36 | 104612.36
YUC210301963176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45118.57 | 45118.57
YUC210301963182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4646.37 | 4646.37
YUC210301963184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8678.57 | 8678.57
YUC210301963187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47506.73 | 47506.73
YUC210301963188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4364.74 | 4364.74
YUC210301963189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47352.44 | 48739.87
YUC210301963190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108220.27 | 108278.74
YUC210301968505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159249.03 | 159249.03
YUC210301963191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72296.86 | 72296.86
YUC210301965161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52688.23 | 52688.23
YUC210301965180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71441.76 | 71441.76
YUC210301961341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108798.48 | 108798.48
YUC210301964492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129725.09 | 129725.09
YUC210301964497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96058.09 | 96058.09
YUC210301965186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133853.28 | 133853.28
YUC210301966334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172356.41 | 172356.41
YUC210301966340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59435.42 | 59435.42
YUC210301961380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108798.48 | 108798.48
YUC210301961384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107724.92 | 107724.92
YUC210301964502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177612.34 | 177612.34
YUC210301964509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80324.39 | 80324.39
YUC210301965216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51416.86 | 51416.86
YUC210301965220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19689.47 | 19689.47
YUC210301964537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102250.67 | 102250.67
YUC210301965233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82609.24 | 82609.24
YUC210301965251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 47953.69
YUC210301965255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301968589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173384.78 | 173384.78
YUC210301968591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106816.07 | 106816.07
YUC210301961433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169638.48 | 169638.48
YUC210301962754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116864.75 | 116864.75
YUC210301962757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36538.94 | 36538.94
YUC210301962772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9840.84 | 9840.84
YUC210301965267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110619.8 | 110619.8
YUC210301965269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14655.9 | 14655.9
YUC210301965271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44672.37 | 44672.37
YUC210301968621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54583 | 54583
YUC210301960989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73780.83 | 73780.83
YUC210301960993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119832.04 | 119832.04
YUC210301961000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130925.43 | 130925.43
YUC210301961437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161290.82 | 161290.82
YUC210301962908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110247.22 | 110247.22
YUC210301964582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177612.34 | 177612.34
YUC210301964590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118698.57 | 118698.57
YUC210301965282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.72 | 117767.72
YUC210301965284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60411.12 | 60411.12
YUC210301965304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8167.72 | 8167.72
YUC210301965308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7889.45 | 7889.45
YUC210301968638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115117.82 | 115117.82
YUC210301961006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98842.22 | 98842.22
YUC210301961020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6125.83 | 6125.83
YUC210301961026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119894.12 | 119894.12
YUC210301962455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4502.71 | 4502.71
YUC210301962927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178847.13 | 178847.13
YUC210301962928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49776.84 | 49776.84
YUC210301962929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49993.68 | 49993.68
YUC210301962930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210301964738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36605.51 | 36605.51
YUC210301966474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119946.48 | 119946.48
YUC210301966478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98315.5 | 98315.5
YUC210301966481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94872.41 | 94872.41
YUC210301966488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85133.04 | 85133.04
YUC210301961030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98842.22 | 98842.22
YUC210301962459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57836.39 | 57836.39
YUC210301962462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56560.86 | 56560.86
YUC210301962465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86607.34 | 86607.34
YUC210301962468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6558.15 | 6558.15
YUC210301965349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122925.64 | 122925.64
YUC210301968692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73393.73 | 73393.73
YUC210301962493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64683 | 64683
YUC210301964225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100588.67 | 100588.67
YUC210301964792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.61 | 112855.61
YUC210301965368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62492.25 | 62492.25
YUC210301965373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758.54 | 7758.54
YUC210301965375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33987.56 | 33987.56
YUC210301965381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128668.65 | 128668.65
YUC210301965388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184783.38 | 184783.38
YUC210301969601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114075.91 | 114075.91
YUC210301962514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62480.79 | 62480.79
YUC210301964810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 97756.98
YUC210301965395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68952.23 | 68952.23
YUC210301965409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47283.53 | 47283.53
YUC210301969625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605912.64 | 605912.64
YUC210301964841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301965415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63111.99 | 63111.99
YUC210301965471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178141.32 | 178141.32
YUC210402016359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165810.42 | 70499.63
YUC210402016365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 136112.24
YUC210402016899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4005.35 | 3778.71
YUC210301953854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165193.87
YUC210301953858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 5990.86
YUC210301953863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 327647.26
YUC210301953871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6441.37
YUC210301953873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81911.82
YUC210301953877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 25765.48
YUC210301953887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396824.77
YUC210301954720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 826000 | 825080.12
YUC210301954734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330032.05
YUC210301954748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79207.96
YUC210402015781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251926.68 | 251926.68
YUC210302004657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188933.77 | 246161.41
YUC210402016538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 132483.69
YUC210301953889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82596.94
YUC210301953897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164392.18
YUC210301953899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164392.18
YUC210301953915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317424.1
YUC210301953917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82596.94
YUC210301953936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79241.2
YUC210301953938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 475278.62
YUC210301953946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79280.78
YUC210301954775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329877.97
YUC210301954781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 145771.06
YUC210301954783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330356.28
YUC210301954796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210302002382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1119653.41
YUC210402016369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42151.9 | 35979.72
YUC210402016370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 109582.47
YUC210402016546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8430.12 | 7707.83
YUC210301953950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157181.04
YUC210301953957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79280.78
YUC210301953975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 237842.34
YUC210301954822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 173678.35
YUC210301954830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88198.66
YUC210301954834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88136.62
YUC210402015835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56808.55 | 56808.55
YUC210402015838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140701.43 | 140701.43
YUC210302002392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 909932.78
YUC210402016379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6704.39 | 5043.39
YUC210402016381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97279.59 | 77910.43
YUC210402016382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 136112.24
YUC210402016383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68453.13 | 47438.47
YUC210301953999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301954001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158799.54
YUC210301954009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 392952.59
YUC210301954017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 235771.56
YUC210301954024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78590.52
YUC210301954029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 392952.59
YUC210402015858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108938.91 | 108938.91
YUC210402015863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267894.94 | 267894.94
YUC210402015867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929717.27 | 2929717.27
YUC210402015868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287270.18 | 287270.18
YUC210301951176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 87914.42
YUC210301951188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79302.85
YUC210301951192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82547.07
YUC210301951196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 247641.22
YUC210301951199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 237395.24
YUC210301951201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210301951202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158263.49
YUC210301951208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82547.07
YUC210301951211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210402016915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57264.42 | 37504.19
YUC210301954039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157181.04
YUC210301954057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157181.04
YUC210301954059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301954085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476125.87
YUC210402015879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298605.62 | 298605.62
YUC210301951213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 236997.68
YUC210301951215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247421.72
YUC210301951217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165094.15
YUC210301951219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157998.46
YUC210301951231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247641.22
YUC210301954095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82503.78
YUC210301954103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238062.94
YUC210301954111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 246222.02
YUC210402017102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104389.08 | 76347.77
YUC210402017105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111143.02
YUC210402017108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87877.97 | 75517.37
YUC210402015895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3096073.91 | 3096073.91
YUC210402016421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137292.15
YUC210402016593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121987.98 | 55059.23
YUC210402016596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141694.71
YUC210301954152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 9024.92
YUC210402017114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134308.87
YUC210301954162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107932.02
YUC210301954165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 410370.03
YUC210301954167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79354.31
YUC210301959409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210301959410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210301959411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247421.72
YUC210402016262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2868.74 | 2370.53
YUC210402016424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107039.72
YUC210402016426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128203.93 | 81550.16
YUC210402016604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109225.57
YUC210402016948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 138893.73
YUC210301954185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555800 | 555226.68
YUC210301954187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164805.42
YUC210301954189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79358.78
YUC210402017122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77621.65 | 47451.04
YUC210301954193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82600
YUC210301954195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82402.71
YUC210301954197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 873400 | 872946.55
YUC210402017126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134308.87
YUC210301954210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35962.16
YUC210301954220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165199.01
YUC210301954224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158654.66
YUC210402016432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 123864.44
YUC210402016437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94793.21 | 74532.55
YUC210402016438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185869.27 | 191376.95
YUC210402016439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 139987.63
YUC210402016440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 47019.23
YUC210402016441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210402016618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 127863.76
YUC210301954237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79385.98
YUC210301954239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 79385.98
YUC210301954244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78230.19
YUC210301954246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 251841.38
YUC210301954248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79385.98
YUC210301954259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79385.98
YUC210301954261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88012.46
YUC210301954265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238076.33
YUC210301954268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89569.92
YUC210301954269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 91265.12
YUC210301954275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36000
YUC210402016442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 194614.8
YUC210402016443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 125865.68
YUC210402016444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93226.6 | 100023.26
YUC210402016446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121934.37
YUC210402016447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5090.73 | 4835.61
YUC210402016448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 186785.47
YUC210402016449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 126024.27
YUC210402016450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109556.09 | 68245.13
YUC210402016451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148328.06 | 148328.06
YUC210402016452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95725.6 | 67567.81
YUC210402016629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 60312.48
YUC210301954279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158519.66
YUC210301954281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247800
YUC210301954285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89085.18
YUC210301954287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 234690.57
YUC210301954289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317039.33
YUC210301954297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 33278.27
YUC210301954301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89244.32
YUC210301954303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79259.83
YUC210301954305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158519.66
YUC210301954307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 91265.12
YUC210301954314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78230.19
YUC210301954316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.29
YUC210402016292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 180035.87
YUC210402016453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138654.49 | 90059.13
YUC210402016454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112586.36 | 68399.42
YUC210402016455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 171258.33
YUC210402016456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124478.66
YUC210402016457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124478.66
YUC210402016458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124478.66
YUC210402016630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 200902.07
YUC210402016984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111516.82
YUC210402016986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103029.34 | 64912.65
YUC210301954320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324000 | 299504.45
YUC210301954326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.29
YUC210301954334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82615.75
YUC210301954336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238197.86
YUC210301954344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329850.12
YUC210301954346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164959.3
YUC210301954348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247387.59
YUC210301954352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82503.78
YUC210301954354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19421.55
YUC210301954356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 494775.19
YUC210301954358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79047.38
YUC210402016992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101902.7 | 54069.07
YUC210402016994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 195478.71
YUC210402016998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120239.39
YUC210301954368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495596.72
YUC210301954376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6500
YUC210301954380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79259.83
YUC210301954392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635200 | 634078.65
YUC210301954402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6466.57
YUC210301954412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238062.94
YUC210402016478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121987.98 | 64288.97
YUC210402016479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 132178.72
YUC210402016484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 132483.69
YUC210402016656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 142848.05
YUC210402017005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107319.41
YUC210402017006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129597.46
YUC210402017007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137950.15
YUC210402017008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 43587.72
YUC210402017009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 134094.36
YUC210402017010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 113970.08
YUC210402017014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 146061.77
YUC210301954429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158708.62
YUC210301954533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12986.56
YUC210301954550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 251326.81
YUC210301954554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158756.58
YUC210301954564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158743.68
YUC210402016488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 170610.06
YUC210402016490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109225.57
YUC210402016492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5548.57 | 5266.2
YUC210402016495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77505.1 | 59844.71
YUC210402016499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10328.74 | 2899.42
YUC210402016661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12262.57 | 11051.34
YUC210402016663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170977.42 | 75851.72
YUC210301953727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238068.08
YUC210301953733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35599.76
YUC210301953735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210402017020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70473.31 | 41672.18
YUC210402017021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121505.2
YUC210301953761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165087.79
YUC210301954570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317513.15
YUC210301954576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78942.31
YUC210301954580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36220.02
YUC210301954592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79290.78
YUC210301954614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330356.28
YUC210402016504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139742.28 | 80893.15
YUC210402016505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141694.71
YUC210402016512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118438.92
YUC210402016667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129047.76
YUC210402016672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 134164.14
YUC210301953767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158712.05
YUC210301953769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 68879.8
YUC210301953775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412480.32
YUC210402017031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10037.38 | 10052.39
YUC210301953785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 69166.55
YUC210301953787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82496.06
YUC210402017034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138343.7 | 69444.84
YUC210402017038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 55684.99
YUC210301954638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 237872.34
YUC210301954652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165152.19
YUC210301954654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329877.97
YUC210301954659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165198.07
YUC210402016515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83915.3 | 65152.61
YUC210402016519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117365.39
YUC210402016525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81584.32 | 48195.58
YUC210301953825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82496.06
YUC210301953827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 15856.54
YUC210301953847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81911.82
YUC210301953850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 23784.81
YUC210301953852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 23743.71
YUC210301954675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495048.07
YUC210301954677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36442.77
YUC210301954687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82599.04
YUC210301954689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 5987.74
YUC210301954295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79259.83
YUC210301954318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82600
YUC210301954322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 87905.87
YUC210301954328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495694.48
YUC210301954332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.29
YUC210301954338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 23950.96
YUC210301954342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247438.94
YUC210302001075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 595278.77
YUC210302001702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 469492.86
YUC210302003921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30829.07 | 30829.06
YUC210301954362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79064.67
YUC210301954364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19421.55
YUC210301954366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 475558.99
YUC210301954372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578200 | 577526.43
YUC210301954378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165198.91
YUC210301954388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82074.01
YUC210301954394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6466.57
YUC210301954396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12947.7
YUC210302001723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 485927.46
YUC210302001726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51277.45 | 120931.6
YUC210302002053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 556710.57
YUC210302002063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 483175.65
YUC210302003940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73007.16 | 109432.54
YUC210301954404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396771.56
YUC210301954406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45500 | 45316.95
YUC210301954417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1111600 | 1110960.37
YUC210301954425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158708.62
YUC210302001736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39684.97 | 68964.77
YUC210302002578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 322554.54 | 354697.94
YUC210301954447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 81974.33
YUC210301954459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 236826.94
YUC210301954461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495536.75
YUC210301954465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6145.69
YUC210302003254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4750247.65 | 4761792.16
YUC210302003258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57023.62 | 71871.84
YUC210301953709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210302004004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10240.47 | 19965.93
YUC210301953713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82465.21
YUC210301953719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82377.17
YUC210301954525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396891.44
YUC210301954531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107711.49
YUC210301954535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158756.58
YUC210302001261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 566979.62
YUC210302001269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25542.23 | 36501.45
YUC210302004017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 513202.31
YUC210301953737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82377.17
YUC210301953743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412719.47
YUC210301953751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 103749.82
YUC210301953757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82543.89
YUC210301954545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635200 | 635026.31
YUC210301954556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476231.03
YUC210301954560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19479.84
YUC210301954562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6145.69
YUC210301954566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79378.29
YUC210301954568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107711.49
YUC210301954574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12291.38
YUC210301954584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476269.73
YUC210302001308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71898.23 | 178516.72
YUC210302002941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52686.95 | 52686.94
YUC210301953771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165087.79
YUC210301953773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412984.69
YUC210301953779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36503.45
YUC210301953793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329984.26
YUC210301953795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 475430.68
YUC210302004046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4608224.39 | 3894729.24
YUC210301953799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35599.76
YUC210301953801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36503.45
YUC210302004057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 529929.88
YUC210301954590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 72440.05
YUC210301954622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165178.14
YUC210302003316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13417.32 | 35087.18
YUC210301953823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 142399.05
YUC210301953829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 327647.26
YUC210301953831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158476.89
YUC210301953833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6441.37
YUC210301953835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81911.82
YUC210301953856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 15829.14
YUC210301953865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 5990.86
YUC210301954634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660800 | 792855.08
YUC210301954650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165152.19
YUC210301953869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82596.94
YUC210301953875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165193.87
YUC210301953881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165193.87
YUC210301953893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396780.13
YUC210301953907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82196.09
YUC210301953909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330387.75
YUC210302004138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65981.35 | 342484.49
YUC210301954679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247797.11
YUC210301954683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330032.05
YUC210301954698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412540.06
YUC210301954703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412540.06
YUC210301953919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 316964.79
YUC210302004163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102905.47 | 260314.72
YUC210301953953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555800 | 554688.38
YUC210301954714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412540.06
YUC210301954742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301954752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 316831.83
YUC210301959335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 87914.43
YUC210301959336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 109505.74
YUC210301959343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 219011.48
YUC210301959346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 438022.97
YUC210301953965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 235771.56
YUC210301953979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.77
YUC210301953996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.77
YUC210301954769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 145771.06
YUC210301954777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82589.07
YUC210301954786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 80632.44
YUC210301954790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165178.14
YUC210301954802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36220.02
YUC210301954808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301954814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301959350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 109505.74
YUC210301959351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 402132.44
YUC210301959354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164947.81
YUC210301959361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 193474.05
YUC210301959365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 376765.93
YUC210301954013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317599.09
YUC210301954042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78590.52
YUC210301954049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301954816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71807.66
YUC210301954820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301954838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88147.35
YUC210301959376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35825.53
YUC210301959378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35825.53
YUC210301959382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6385.72
YUC210301959385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6385.72
YUC210301959387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396514.26
YUC210301959390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396514.26
YUC210301959392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 494843.44
YUC210301951158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81663.69
YUC210301951168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 326654.76
YUC210301951178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317211.41
YUC210301951180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79302.85
YUC210301951184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79302.85
YUC210302005646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3400000 | 4120742.66
YUC210301954087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82074.01
YUC210301951194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238200
YUC210301951197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158263.49
YUC210301951206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 237395.24
YUC210301951225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82547.07
YUC210301951227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 236997.68
YUC210301951229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412735.36
YUC210301954099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 246222.02
YUC210302003573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 974183.3
YUC210301954146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82503.78
YUC210301954150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 143909.36
YUC210301954154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660800 | 660030.2
YUC210301954156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158708.62
YUC210301954160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317417.25
YUC210301954171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329610.84
YUC210301954173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238076.33
YUC210301954177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79354.31
YUC210301954181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82402.71
YUC210301954191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79318.1
YUC210302003581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1029945.57
YUC210302003591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670426.9 | 740426.89
YUC210302003867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488686.74 | 488686.72
YUC210302003869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32696.13 | 48496.13
YUC210302003885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 555117.33
YUC210301954199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79327.33
YUC210301954201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82402.71
YUC210301954205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317543.9
YUC210301954212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82599.5
YUC210301954213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158654.66
YUC210301954225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 88140.13
YUC210301954228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165199.01
YUC210301954230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79358.78
YUC210301954232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35962.16
YUC210301954235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330400
YUC210302001025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 535641.46
YUC210302002020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 914786.51
YUC210302003907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1027630
YUC210301954250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 826000 | 826000
YUC210301954251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476152.66
YUC210301954253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88012.46
YUC210301954255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158771.95
YUC210301954257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89382.5
YUC210301954263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71954.68
YUC210301954271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 743400 | 743400
YUC210301954291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 66556.54
YUC210301954293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89403.5
YUC210301986386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 135953.11
YUC210301987450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125666.83
YUC210301987461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151202.94 | 95407.3
YUC210301987463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142772.56 | 142772.56
YUC210301989207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118855.68
YUC210301989216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 46501.86
YUC210301989722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335400.13 | 341468.36
YUC210301989723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294463.33 | 301141.66
YUC210301987479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9675.59 | 10571.75
YUC210301987483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133798.28 | 95104.07
YUC210301987486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7786.57 | 7370.5
YUC210301987488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119462.75 | 62383.7
YUC210301987490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 122451.06
YUC210301987491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4866.61 | 4398.09
YUC210301987492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68491.98 | 51531.91
YUC210301987494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121675.91
YUC210301989228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41957.65 | 100334.39
YUC210301989742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147231.67 | 145766.38
YUC210301989756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55470.85 | 55819.44
YUC210301985504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 189985.4
YUC210301986448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97318.44 | 49513.83
YUC210301988550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118080.99
YUC210301988552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301988567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 137811.86
YUC210301989762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202702.52 | 194355.17
YUC210301989771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417461.71 | 2300760.05
YUC210301989774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300856.96 | 291532.75
YUC210301986559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118408.19
YUC210301987540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120705.74
YUC210301988573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55127.69 | 44797.9
YUC210301988584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210301988587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134308.87
YUC210301989786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105261.39
YUC210301989802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117779.18
YUC210301993641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831404.6 | 830793.56
YUC210301987571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156758.44 | 82273.44
YUC210301988606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111143.02
YUC210301989846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102951.64 | 63818.69
YUC210301986824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 139111.42
YUC210301986837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183420.36 | 176070.32
YUC210301987628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14407.72 | 14407.72
YUC210301986545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 127104.37
YUC210301986866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112588.3 | 125686.77
YUC210301987642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125666.83
YUC210301988654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141140.87 | 88043.19
YUC210301988656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118408.19
YUC210301989319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124658.98
YUC210301989913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142811.41 | 91165.86
YUC210301986873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42734.64 | 51881.8
YUC210301986887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 128099.57
YUC210301988670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164450.68 | 164450.68
YUC210301988681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12204.94 | 12204.94
YUC210301989353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147231.67 | 150570.83
YUC210301989361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391920.15 | 477317.77
YUC210301986943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83643.35 | 63410.73
YUC210301988687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 132178.72
YUC210301988948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7030.97 | 9208.17
YUC210301989371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149512.99 | 143636.45
YUC210301989375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100469.94
YUC210301985889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 135557.37
YUC210301986953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100620.66 | 73193.56
YUC210301986972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7299.91 | 6034.02
YUC210301989032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137864.98
YUC210301989046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107127.31
YUC210301989398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100469.94
YUC210301989406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97232.12 | 97232.62
YUC210301990039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118719.05 | 114044.9
YUC210301990043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111123.66 | 108070.89
YUC210301990046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123804.7 | 128416.91
YUC210301990048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133837.13 | 92423.78
YUC210301990050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9912.51 | 7836.59
YUC210301990056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 126800.05
YUC210301986982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93226.6 | 99637.82
YUC210301988342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53224.06 | 49826.22
YUC210301988348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137292.15
YUC210301988350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 114997.35
YUC210301988403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 115915.83
YUC210301988405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96036.4 | 62238.94
YUC210301988409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301989057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 126024.27
YUC210301989059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195763.52 | 100687.74
YUC210301989074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 193339.07
YUC210301985934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137292.15
YUC210301988413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301988417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 51565.43
YUC210301989087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57691.77 | 38196.78
YUC210301989626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309571.69 | 307781.99
YUC210301989633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66236.8 | 70037.89
YUC210301989636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196308.89 | 200761.11
YUC210301990223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119657 | 58062.84
YUC210301988437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120531.19
YUC210301989112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100426.41 | 37408.62
YUC210301989118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 51561.45
YUC210301989641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202702.52 | 208317.46
YUC210301989643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210301989647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210301989649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286867.59 | 284350.12
YUC210301989657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100380.55
YUC210301989658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249345.23 | 251536.92
YUC210301990251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111514.94
YUC210301990262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 129684.6
YUC210301990267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 190614.74
YUC210301987934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120705.74
YUC210301987935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50698.83 | 39776.16
YUC210301987936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 132031.2
YUC210301987941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 117216.32
YUC210301987948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6493.08 | 6493.08
YUC210301989128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117549.78
YUC210301989140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8820.73 | 8820.73
YUC210301989145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117549.78
YUC210301989665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349934.18 | 358888.29
YUC210301989672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202702.52 | 208317.46
YUC210301989675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282049.37 | 288273.28
YUC210301989685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497165.85 | 492951.6
YUC210301990274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6515.49 | 5643.86
YUC210301989151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150154 | 150154
YUC210301989157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 193339.07
YUC210301989690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721188.26 | 721188.26
YUC210301989693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300856.96 | 299616.56
YUC210301989701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790333.33 | 790333.33
YUC210301989708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251779.74 | 242943.96
YUC210301986364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140441.58 | 112469.97
YUC210301986401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168491.04 | 95931.4
YUC210301986406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 179858.03
YUC210301988375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6477.07 | 6004.82
YUC210301988376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146851.78 | 98946.2
YUC210301988377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10652.11 | 7997.67
YUC210301988379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91296.74 | 50309.9
YUC210301988382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 190614.74
YUC210301988383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107225.11 | 78974.64
YUC210301988387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 131271.52
YUC210301988388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109944.9
YUC210301988389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55166.54 | 41587.13
YUC210301988391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120531.19
YUC210301988392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600.48 | 63172.01
YUC210301988393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301988394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7492.02 | 6678.82
YUC210301988396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301986475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6787.64 | 6875.83
YUC210301988400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104894.13 | 67397.8
YUC210301988401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 131271.52
YUC210301989410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147231.67 | 150570.83
YUC210301985963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107039.72
YUC210301986494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11833.54 | 9127.02
YUC210301988711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 128734.47
YUC210301988728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 131460.4
YUC210301989420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200413.92 | 206303.8
YUC210301989425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185519.48 | 214895.92
YUC210301986502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144520.79 | 68947.43
YUC210301986518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 127104.37
YUC210301988730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 118614.9
YUC210301988740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6563.52 | 6672.09
YUC210301988745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 192980.22
YUC210301989442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47644.04 | 51464.62
YUC210301989455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379580.58 | 478245.33
YUC210301989456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293653.41 | 1277652.71
YUC210301986594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 130869.51
YUC210301988760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90519.75 | 90519.75
YUC210301988765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 139111.42
YUC210301989465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137881.15 | 142075.58
YUC210301989476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265581.05 | 258746.71
YUC210301989485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644211.48 | 627467.52
YUC210301989505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330907.55 | 397030.98
YUC210301989512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293611.88 | 293992.53
YUC210301989526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152878.58 | 152878.58
YUC210301989530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97156.32 | 96585.53
YUC210301989534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100380.55
YUC210301989545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194362.2 | 194537.15
YUC210301989550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196308.89 | 200939.89
YUC210301985463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8068.32 | 7654.1
YUC210301985464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112120.16 | 63468.14
YUC210301988030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 126526.91
YUC210301988044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 126526.91
YUC210301986143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 134650.5
YUC210301986698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123541.97 | 123541.97
YUC210301986705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185869.27 | 198411.2
YUC210301986708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93226.6 | 94093.43
YUC210301986712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210301989809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153625.3 | 156289.39
YUC210301989812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117779.18
YUC210301986735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141694.71
YUC210301988176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10219.88 | 7955.58
YUC210301989828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93705.42 | 73611.02
YUC210301989840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170371.81 | 166534.56
YUC210301986181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540.04 | 5969.45
YUC210301986184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107807.85 | 67457.21
YUC210301986190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90713.99 | 55803.16
YUC210301986193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129629.43
YUC210301986195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 58720.53
YUC210301986196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29525.75 | 26603.7
YUC210301986742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 143265.82
YUC210301986749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109225.57
YUC210301986750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 115255
YUC210301988190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137605.55 | 74030.5
YUC210301988943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 128099.57
YUC210301989920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198599.54 | 128790.81
YUC210301989922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382044.76 | 372105.59
YUC210301989940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 106054.42
YUC210301990210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8804.72 | 8531.88
YUC210301985597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 109582.47
YUC210301986198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118776.05
YUC210301986201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914.63 | 1630.24
YUC210301986203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 125703.49
YUC210301986204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118776.05
YUC210301986207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118776.05
YUC210301986213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210301986217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 125703.49
YUC210301986220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 113970.08
YUC210301986777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153625.3 | 150570.83
YUC210301987427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106448.11 | 59521.34
YUC210301988219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 135344.51
YUC210301988225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180767.54 | 121194.35
YUC210301988231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 195478.71
YUC210301988233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122376.48 | 77775.25
YUC210301988945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98794.73 | 52966.97
YUC210301988946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2641.42 | 5270.01
YUC210301988971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62936.48 | 62936.48
YUC210301988977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65267.46 | 65267.46
YUC210301986224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137950.15
YUC210301986791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 123042.33
YUC210301987445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108002.1 | 67047.07
YUC210301988236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120239.39
YUC210301988986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 123042.33
YUC210301988996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 134054.18
YUC210301988997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137864.98
YUC210301990034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75474.25 | 81925.72
YUC210301986250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 116721.81
YUC210301986911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64490.46 | 64490.46
YUC210301987525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120705.74
YUC210301988351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155709.5 | 97975.07
YUC210301989014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107127.31
YUC210301986268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 188968.56
YUC210301986272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 188968.56
YUC210301986280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 118993.3
YUC210301986283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 122841.75
YUC210301986284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 127426.41
YUC210301986989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185869.27 | 192335.05
YUC210301986991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111731.67 | 67710.33
YUC210301987603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174823.54 | 82459.81
YUC210301988355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183420.36 | 181297.43
YUC210301988357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112588.3 | 123025.08
YUC210301988358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 136798.06
YUC210301988360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 105792.6
YUC210301988361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 116280.7
YUC210301988366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 49288.2
YUC210301988369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 49288.2
YUC210301988372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 116280.7
YUC210301989178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128009.68 | 128009.68
YUC210301989234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99066.67 | 80407.28
YUC210301990096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317898.1 | 370434.17
YUC210301980443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217656.19 | 217656.19
YUC210301980017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171136.09 | 171136.09
YUC210301971974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328779.38 | 328779.38
YUC210301980088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200928.11 | 200928.11
YUC210301980157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214114.38 | 214114.38
YUC210301983320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21401.14 | 21401.14
YUC210301979007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6524606.9 | 6524606.9
YUC210301973447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972902.27 | 972902.27
YUC210301973258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283520.88 | 283520.88
YUC210301980125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220105.79 | 220105.79
YUC210301980472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213204.16 | 213204.16
YUC210301980497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301130.55 | 301130.55
YUC210301980541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193402.19 | 193402.19
YUC210301980562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198192.99 | 198192.99
YUC210301980615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205761.26 | 205761.26
YUC210301973158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132057.69 | 132057.69
YUC210301974514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45958.76 | 45958.76
YUC210301980627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212702.61 | 212702.61
YUC210301973172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504863.34 | 504863.34
YUC210301973173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72455.41 | 72455.41
YUC210301973207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76173.71 | 76173.71
YUC210301973218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65142.03 | 65142.03
YUC210402011225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.07 | 82589.07
YUC210302002805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9612.04 | 56868.64
YUC210302003604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3287455 | 3295444.5
YUC210302003614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 587921.51
YUC210302003623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 719530.23
YUC210402009329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35595.36 | 35595.36
YUC210402009332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6444.75 | 6444.75
YUC210402010667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210302001750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45000 | 125699.98
YUC210402007521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81854.62 | 81854.62
YUC210402007522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34236.83 | 34236.83
YUC210402007524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245593.93 | 245593.93
YUC210402007525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163709.24 | 163709.24
YUC210402007527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157748.41 | 157748.41
YUC210402007528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7949.13 | 7949.13
YUC210402007529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246436.56 | 245563.87
YUC210402007530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157748.41 | 157748.41
YUC210402007533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402007534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35767.94 | 35767.94
YUC210402007535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163008.18 | 163008.18
YUC210402007537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157748.41 | 157748.41
YUC210402007538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402007539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6485.15 | 6485.15
YUC210402007540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394371.02 | 394371.02
YUC210402007541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34120.29 | 34120.29
YUC210402007542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402007546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7945.66 | 7945.66
YUC210402007547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236622.61 | 236622.61
YUC210402007548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244512.28 | 244512.28
YUC210402007549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.63 | 6493.63
YUC210402007550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156836.08 | 156836.08
YUC210402007553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35606.87 | 35606.87
YUC210402007554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409134.11 | 409134.11
YUC210402007555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163653.64 | 163653.64
YUC210402007556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156836.08 | 156836.08
YUC210402007557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402007558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6478.41 | 6478.41
YUC210402007559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491795.86 | 491795.86
YUC210402007560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78418.04 | 78418.04
YUC210402007562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245897.93 | 245897.93
YUC210402007563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402007564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6478.41 | 6478.41
YUC210402007567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 78837.62
YUC210402007568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245786.82 | 245786.82
YUC210302002930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57224.87 | 57224.86
YUC210302003800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1141470 | 1141470
YUC210402006903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402006904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 951249.58 | 951249.58
YUC210402006905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165117.36 | 165117.36
YUC210402006906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143594.51 | 143594.51
YUC210402006907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79270.8 | 79270.8
YUC210402006908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88120.23 | 88120.23
YUC210402006913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79340.86 | 79340.86
YUC210402006914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164485.28 | 164485.28
YUC210402006919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 733991.83 | 733991.83
YUC210402007569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86860.39 | 86860.39
YUC210402007570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237099.67 | 237099.67
YUC210402007571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143897.5 | 143897.5
YUC210402007572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434301.97 | 434301.97
YUC210402007573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 790332.22 | 790332.22
YUC210402007574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25674.68 | 25674.68
YUC210402007575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86860.39 | 86860.39
YUC210402007576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 395166.11 | 395166.11
YUC210402007579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237099.67 | 237099.67
YUC210402007584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158066.44 | 158066.44
YUC210402007587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 711299 | 711299
YUC210402007589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163653.64 | 163653.64
YUC210402007591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92528.02 | 92528.02
YUC210302001001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8591011.36 | 7298618.99
YUC210402006923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71797.25 | 71797.25
YUC210402006926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179493.13 | 179493.13
YUC210402006927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157941.56 | 157941.56
YUC210402006929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250523.03 | 250523.03
YUC210402006936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402006938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402006940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157941.56 | 157941.56
YUC210402006943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317564.97 | 317564.97
YUC210402008535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158066.44 | 158066.44
YUC210402007594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90949.98 | 90950.01
YUC210402007596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237099.67 | 237099.67
YUC210402007598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88035.92 | 88035.92
YUC210402007599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86975.7 | 86975.7
YUC210402007601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86975.7 | 86975.7
YUC210402007602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87449.2 | 87449.2
YUC210402007604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 948398.67 | 948398.67
YUC210402007606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473025.7 | 473025.7
YUC210402007610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630700.94 | 630700.94
YUC210402007611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78837.62 | 79033.22
YUC210402007614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412670.62 | 412670.62
YUC210402007616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 709538.55 | 709538.55
YUC210302003892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 528989.84
YUC210302003902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 596044.56
YUC210402006948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6489.34 | 6489.34
YUC210402006949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317564.97 | 317564.97
YUC210402006952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6486.34 | 6486.34
YUC210402006954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402006955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79399.28 | 79399.28
YUC210402006956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402006957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45052.98 | 45052.98
YUC210402006961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25975.04 | 25975.04
YUC210402006964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82595.07 | 82595.07
YUC210402006968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402007618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 788376.17 | 788376.17
YUC210402007623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179871.87 | 179871.87
YUC210402007625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236512.85 | 236512.85
YUC210402007627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 709538.55 | 709538.55
YUC210402007628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32093.35 | 32093.35
YUC210402007632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78837.62 | 78837.62
YUC210402007633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142427.5 | 315350.47
YUC210402007634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78837.62 | 78837.62
YUC210402007637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157675.23 | 157675.23
YUC210402007638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25974.52 | 25974.52
YUC210302003964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40336.87 | 71962.66
YUC210302003968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26222.6 | 87864.63
YUC210302004005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 506740.18
YUC210402006972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157941.56 | 157941.56
YUC210402006973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317597.13 | 317597.13
YUC210402006975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402006977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158739.36 | 158739.36
YUC210402006979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247785.2 | 247785.2
YUC210402006980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402006983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391712.08 | 391712.08
YUC210402006984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158739.36 | 158739.36
YUC210402006986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156684.83 | 156684.83
YUC210402006987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402006989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402006991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 952694.92 | 952694.92
YUC210402006992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476395.7 | 476395.7
YUC210402006994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402007641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315350.47 | 315350.47
YUC210402007642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402007645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19480.89 | 19480.89
YUC210402007650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235394.24 | 235394.24
YUC210402007651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247602.37 | 247602.37
YUC210402007652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106820.62 | 106820.62
YUC210402007654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235394.24 | 235394.24
YUC210402007655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247602.37 | 247602.37
YUC210402007656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19480.89 | 19480.89
YUC210402007657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106820.62 | 106820.62
YUC210402007660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491127.73 | 491127.73
YUC210402007662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7945.66 | 7945.66
YUC210302002044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 546058.82
YUC210302004019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27388.51 | 91853.06
YUC210302004034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1337042.67
YUC210302004065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 577585.17
YUC210402006995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555794.98 | 555794.98
YUC210402006996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476270.32 | 476270.32
YUC210402006997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12987.52 | 12987.52
YUC210402006998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 714521.19 | 714521.19
YUC210402006999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402007000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317513.54 | 317513.54
YUC210402007001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793912.44 | 793912.44
YUC210402007002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107958.24 | 107958.24
YUC210402007003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107367.01 | 107367.01
YUC210402007004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402007006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215687.05 | 215687.05
YUC210402007007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402007008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32468.8 | 32468.8
YUC210402007009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158782.49 | 158782.49
YUC210402007010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402007011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35947.84 | 35947.84
YUC210402007012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402007013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107843.52 | 107843.52
YUC210402007014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402007015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402007017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71972.16 | 71972.16
YUC210402007018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402007664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34120.29 | 34120.29
YUC210402007666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245563.87 | 107303.82
YUC210402007667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34120.29 | 34120.29
YUC210402007670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491127.73 | 491127.73
YUC210402007671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410727.61 | 410727.61
YUC210402007674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7945.66 | 7945.66
YUC210402007676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246436.56 | 246436.56
YUC210402007677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107303.82 | 107303.82
YUC210402007679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164291.04 | 175308.74
YUC210402007681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25974.52 | 25974.52
YUC210402007683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164291.04 | 164291.04
YUC210402007684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71535.88 | 71535.88
YUC210402007685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82145.52 | 82145.52
YUC210402007686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 941576.98 | 941576.98
YUC210402007687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12970.3 | 12970.3
YUC210302001252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 563074.77
YUC210302001263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65725.92 | 411310.7
YUC210302004090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1240592.79 | 829941.79
YUC210302004102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28946.65 | 69734.34
YUC210402007023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402007024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.72 | 79391.72
YUC210402007026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19308.42 | 19308.42
YUC210402007028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38670.96 | 38670.96
YUC210402007032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402007033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158782.49 | 158782.49
YUC210402007036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.72 | 79391.72
YUC210402007037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6445.16 | 6445.16
YUC210402007038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32229.65 | 32229.65
YUC210402007039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320461.87 | 320461.87
YUC210402007690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82145.52 | 82145.52
YUC210402007691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58442.67 | 58442.67
YUC210402007692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71535.88 | 71535.88
YUC210402007693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409323.22 | 409323.22
YUC210402007695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165068.25 | 165068.25
YUC210402007697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12970.3 | 12970.3
YUC210402007698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246436.56 | 246436.56
YUC210402007700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170601.43 | 170601.43
YUC210402007701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82145.52 | 82145.52
YUC210402007702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412670.62 | 412670.62
YUC210402007703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39728.3 | 39728.3
YUC210402007704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327715.76 | 327715.76
YUC210402007705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286143.53 | 51881.2
YUC210402007706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 488626.55 | 488626.55
YUC210402007709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51881.2 | 286143.53
YUC210402007710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81920.4 | 81920.4
YUC210402007043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19337.79 | 19337.79
YUC210402007044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71834.35 | 12891.86
YUC210402007047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12972.68 | 12972.68
YUC210402007048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19459.02 | 19459.02
YUC210402007050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158783.44 | 158783.44
YUC210402007053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107751.53 | 107751.53
YUC210402007056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107958.24 | 107958.24
YUC210402007058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323972.11 | 323972.11
YUC210402007061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107990.7 | 107990.7
YUC210402007063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.72 | 79391.72
YUC210402007065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19483.89 | 19483.89
YUC210402008664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79047.38 | 79047.38
YUC210402007711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327681.59 | 327681.59
YUC210402007712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107303.82 | 107303.82
YUC210402007713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402007715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162875.52 | 162875.52
YUC210402007716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19455.45 | 19455.45
YUC210402007717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 732939.83 | 732939.83
YUC210402007718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402007719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 35900.5
YUC210402007720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173982.63 | 173982.63
YUC210402007722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86991.32 | 86991.32
YUC210402007723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175308.74 | 164291.04
YUC210402007724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87654.37 | 87654.37
YUC210402007726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214607.64 | 214607.64
YUC210402007727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38910.9 | 38910.9
YUC210402007729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35606.87 | 35606.87
YUC210302003289 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 339875.89 | 339875.89
YUC210302003289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 339875.89 | 339875.89
YUC210302004217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 459574.74
YUC210402007071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35996.9 | 35996.9
YUC210402007073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35996.9 | 35996.9
YUC210402007081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317597.15 | 317597.15
YUC210402007082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100374.14 | 100374.14
YUC210402007083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6498.39 | 6498.39
YUC210402007084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44999.92 | 44999.92
YUC210402007085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5987.74 | 5987.74
YUC210402007086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237623.87 | 245922.96
YUC210402007087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 81974.33
YUC210402007089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5987.74 | 5987.74
YUC210402007090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5987.74 | 5987.74
YUC210402008668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25895.4 | 25895.4
YUC210402008669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103319.69 | 103319.69
YUC210402008671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245735.45 | 245735.45
YUC210402008680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247131.52 | 247131.52
YUC210402008681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107932.02 | 107932.02
YUC210402008682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555480.18 | 555480.18
YUC210402008687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35926.44 | 35926.44
YUC210402009024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79354.31 | 79354.31
YUC210402009025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79371.84 | 79371.84
YUC210402009026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35695.44 | 35695.44
YUC210402009027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78422.39 | 78422.39
YUC210402009028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6367.4 | 6367.4
YUC210402009029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 392112.1 | 392112.1
YUC210402009030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81575.76 | 81575.76
YUC210402009031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163079.52 | 163079.52
YUC210402009032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244619.28 | 244619.28
YUC210402009033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317435.12 | 317435.12
YUC210402009034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81539.73 | 81539.73
YUC210402009037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35900.5 | 81437.76
YUC210402009038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35900.5 | 35900.5
YUC210402009042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6480.5 | 6480.5
YUC210402009043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35977.34 | 35977.34
YUC210302002380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 552048.76
YUC210402007092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 79207.96
YUC210402007093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 79207.96
YUC210402007094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218656.6 | 218656.6
YUC210402007095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 79207.96
YUC210402007096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36442.77 | 36442.77
YUC210402007097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82469.49 | 82469.49
YUC210402007098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82469.49 | 82469.49
YUC210402007099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36442.77 | 36442.77
YUC210402007100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36442.77 | 36442.77
YUC210402007101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82469.49 | 82469.49
YUC210402007102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93896.53 | 93896.53
YUC210402009044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6480.5 | 6480.5
YUC210402009045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402009047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6473.85 | 6473.85
YUC210402009048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402009049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402009050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157577.02 | 157577.02
YUC210402009051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81854.62 | 81854.62
YUC210402009053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157577.02 | 157577.02
YUC210402009054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402009055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402009056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393942.55 | 393942.55
YUC210402009058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402009060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87866.63 | 87866.63
YUC210402009061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402009062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245789.21 | 245789.21
YUC210402009063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76471.85 | 76471.85
YUC210402009064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.29 | 79378.29
YUC210402009065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327718.96 | 245789.21
YUC210402009066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.46 | 82589.46
YUC210402009067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35903.83 | 35903.83
YUC210402011143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.07 | 82589.07
YUC210402009068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78788.47 | 78788.47
YUC210402009069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.28 | 6493.28
YUC210402011175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237872.34 | 247768.37
YUC210302002602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52713.05 | 52713.04
YUC210302003469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1782604 | 1786936.26
YUC210402009093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6498.39 | 6498.39
YUC210402011182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79290.78 | 79290.78
YUC210402020834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61645 | 61645
YUC210402011850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110946.46 | 110946.46
YUC210402011856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575538.77 | 575538.77
YUC210402007462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 551828.8 | 551828.8
YUC210402007463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110914.79 | 110914.79
YUC210402007464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236589.29 | 236589.29
YUC210402007465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15549.18 | 15549.18
YUC210402007466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315452.38 | 315452.38
YUC210402007467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110914.79 | 110914.79
YUC210402007468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394315.48 | 394315.48
YUC210402007469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236589.29 | 236589.29
YUC210402007470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409829.89 | 409829.89
YUC210402007471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15549.18 | 15549.18
YUC210402007472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110914.79 | 110914.79
YUC210402007474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402007476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15549.18 | 15549.18
YUC210402007478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245897.93 | 245897.93
YUC210402007479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402007483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391476.98 | 391476.98
YUC210402007484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81928.94 | 81928.94
YUC210402007485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305887.39 | 305887.39
YUC210402007488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 917662.18 | 917662.18
YUC210402007489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 611774.78 | 611774.78
YUC210402007491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 535302.94 | 535302.94
YUC210402007492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1222561.39 | 1222561.39
YUC210402007495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150252.19 | 150252.19
YUC210402007496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 733536.83 | 733536.83
YUC210402007498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375630.48 | 375630.48
YUC210402007502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300504.38 | 300504.38
YUC210402007505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402007508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402011945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44999.92 | 44999.92
YUC210402011946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173678.35 | 164938.99
YUC210402011952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238134.86 | 238134.86
YUC210402011959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79290.78 | 79290.78
YUC210402007510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163729.29 | 163729.29
YUC210402007513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402007515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235706.85 | 266571.98
YUC210402007517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81864.64 | 81864.64
YUC210402007519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402011974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164938.99 | 164938.99
YUC210402013696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149070.54 | 1149070.54
YUC210402008434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 835158.97 | 835158.97
YUC210402008434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357925.27 | 357925.27
YUC210402011990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235394.24 | 235394.24
YUC210302001063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1069675.42
YUC210402012095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 503187.62 | 503187.62
YUC210402012100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330380.27 | 330380.27
YUC210402012103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402012104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495561.88 | 495561.88
YUC210402016764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174823.54 | 116403.95
YUC210402016769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 130797.04
YUC210402008506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402012118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158066.44 | 158066.44
YUC210402012133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81864.64 | 81864.64
YUC210402012136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163709.24 | 163709.24
YUC210402016799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98872.43 | 67532.94
YUC210402016800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 193974.63
YUC210402016801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 171618.53
YUC210402016802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82555.56 | 82555.56
YUC210302002026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584164.25 | 584164.25
YUC210302002034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735696.87 | 735696.87
YUC210402008523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237846 | 237846
YUC210402008524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142427.5 | 142427.5
YUC210402008526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79282 | 79282
YUC210402008527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19455.45 | 19455.45
YUC210402008529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 176399.82
YUC210402012081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402012090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335458.41 | 335458.41
YUC210402012093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402013094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6374.79 | 6374.79
YUC210402013095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65672.99 | 65672.99
YUC210402013099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57310.28 | 57310.28
YUC210402013101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330836.35 | 330836.35
YUC210402013103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290242.35 | 290242.35
YUC210402013105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577295.97 | 577295.97
YUC210402013833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84864.08 | 84864.08
YUC210402013835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168675.33 | 168675.33
YUC210402013845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46236.89 | 46236.89
YUC210402013134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123937 | 123937
YUC210402013135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122759.39 | 122759.39
YUC210402013136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123098.6 | 123098.6
YUC210402013137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301156.32 | 301156.32
YUC210402013138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138537.47 | 138537.47
YUC210402013141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189403.5 | 189403.5
YUC210402013142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319995.77 | 319995.77
YUC210402013143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167022.83 | 167022.83
YUC210402013144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274584.89 | 274584.89
YUC210402013145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138116.55 | 138116.55
YUC210402013146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124551.39 | 124551.39
YUC210402013152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173348.53 | 321540.4
YUC210402013154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395342.67 | 395342.67
YUC210402013513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106463.05 | 106463.05
YUC210402013893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109653.43 | 109653.43
YUC210402013901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237267.51 | 237267.51
YUC210402013536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98546.69 | 98546.69
YUC210402013923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283348.15 | 283348.15
YUC210402011736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 947307.76 | 947307.76
YUC210402011737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237842.34 | 237842.34
YUC210402007347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81920.4 | 81920.4
YUC210402007349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81920.4 | 81920.4
YUC210402007352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78832.69 | 78832.69
YUC210402007353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236498.06 | 236498.06
YUC210402007356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78832.69 | 78832.69
YUC210402007361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78863.1 | 78863.1
YUC210402007362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402007365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78863.1 | 78863.1
YUC210402007366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315452.38 | 315452.38
YUC210302003423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11864889 | 11893724.21
YUC210402013544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83457.87 | 83457.87
YUC210402013549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132765.42 | 132765.42
YUC210402013551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93644.53 | 93644.53
YUC210402013553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93627.97 | 93627.97
YUC210402015038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2749819.23 | 2749819.23
YUC210402011762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157998.46 | 157998.46
YUC210402007368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402007369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150252.19 | 150252.19
YUC210402007372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402007376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402007377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402007379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402007382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150252.19 | 150252.19
YUC210402007387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210302003570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4951365.25 | 4963398.54
YUC210302003572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72317.34 | 97433.1
YUC210302003610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619280.12 | 743136.15
YUC210402011050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330356.28 | 330356.28
YUC210402011058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.07 | 82589.07
YUC210402013569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81398.27 | 81398.27
YUC210402013573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120459.86 | 120459.86
YUC210402013574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106763.45 | 106763.45
YUC210402013576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43156.37 | 43156.37
YUC210402013577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635600 | 635600
YUC210402013579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167681.14 | 167681.14
YUC210402013588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476700 | 476700
YUC210402011775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238068.08 | 238068.08
YUC210402011778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23950.96 | 23950.96
YUC210402011792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164925.06 | 164925.06
YUC210402011797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660712.57 | 660712.57
YUC210402007390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314600.55 | 314600.55
YUC210402007392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 81826.82
YUC210402007395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113947.68 | 113947.68
YUC210402007396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525882.67 | 525882.67
YUC210402007397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235950.41 | 235950.41
YUC210402007398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17757.03 | 17757.03
YUC210402007399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235950.41 | 235950.41
YUC210402007400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157726.19 | 157726.19
YUC210402007401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251078.19 | 251078.19
YUC210402007402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157726.19 | 157726.19
YUC210402007403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236589.29 | 236589.29
YUC210402007406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44099.09 | 44099.09
YUC210402007407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78863.1 | 78863.1
YUC210402007408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 157300.27
YUC210402007410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393250.69 | 393250.69
YUC210402007413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71736.63 | 71736.63
YUC210302003805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12706940 | 12706940
YUC210402011886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495694.48 | 495694.48
YUC210402011894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79399.29 | 79399.29
YUC210402011896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158415.92 | 158415.92
YUC210402007414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 37982.56
YUC210402007415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12599.74 | 12599.74
YUC210402007417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 78650.14
YUC210402007419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35868.31 | 35868.31
YUC210402007421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6299.87 | 6299.87
YUC210402007423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260581.18 | 260581.18
YUC210402007424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 471900.82 | 471900.82
YUC210402007425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78832.69 | 78832.69
YUC210402007426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177260.66 | 177260.66
YUC210402007428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157665.37 | 157665.37
YUC210402007430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25710.65 | 25710.65
YUC210402007431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236498.06 | 236498.06
YUC210402007432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86860.39 | 86860.39
YUC210402007433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179341.57 | 179341.57
YUC210402007434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315330.74 | 315330.74
YUC210402007435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 347441.58 | 347441.58
YUC210402007436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156590.79 | 156590.79
YUC210402007487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327715.76 | 327715.76
YUC210402011902 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 412893.57 | 411893.57
YUC210402011902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
YUC210402011915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.29 | 79378.29
YUC210402007438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31499.35 | 31499.35
YUC210402007439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143473.25 | 143473.25
YUC210402007441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84237.13 | 84237.13
YUC210402007443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156590.79 | 156590.79
YUC210402007445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25199.48 | 25199.48
YUC210402007446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156590.79 | 156590.79
YUC210402007447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252711.4 | 252711.4
YUC210402007448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234886.19 | 234886.19
YUC210402007449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391476.98 | 391476.98
YUC210402007450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35868.31 | 35868.31
YUC210402007452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168474.27 | 168474.27
YUC210402007453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 313181.58 | 313181.58
YUC210402007454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 842371.33 | 842371.33
YUC210402007456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6299.87 | 6299.87
YUC210402007457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236498.06 | 236498.06
YUC210402007461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 589659.93 | 589659.93
YUC210302004144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311451.39 | 311451.39
YUC210302004203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129597.18 | 144567.39
YUC210402011925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165178.14 | 165178.14
YUC210301964637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.15 | 104640.15
YUC210301965231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182619.44 | 182619.44
YUC210302004607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9822.43 | 48638.11
YUC210302004667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 564877.33
YUC210302004668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56431.63 | 76334.06
YUC210302004681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 504316.37
YUC210302004694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 629921.92
YUC210302004733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664994.87 | 691886.39
YUC210302004755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24799.65 | 7913.37
YUC210302004780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56677.93 | 56677.92
YUC210302004805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92371 | 393705.16
YUC210302004851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24188.07 | 24188.06
YUC210302004875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250387.81 | 249861.36
YUC210302004890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3174449.6
YUC210302005040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10458.96 | 10458.95
YUC210302003906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17374.47 | 23971.66
YUC210302004224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107418.8 | 113016.1
YUC210301989646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93550.16 | 96883.59
YUC210301989954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210301996343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86404.68 | 86404.68
YUC210402006787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237846 | 237846
YUC210402006791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396410.01 | 396410.01
YUC210402006792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.56
YUC210402006795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158564 | 79282
YUC210402006796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317128.01 | 317128.01
YUC210402006799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107581.25 | 71720.83
YUC210402006801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71720.83 | 71720.83
YUC210402006803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179302.09 | 179302.09
YUC210402006804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158564 | 158564
YUC210402006806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35860.42 | 35860.42
YUC210402012153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.63 | 6493.63
YUC210402013021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89182.17 | 89182.17
YUC210402013471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513228.86 | 513228.86
YUC210402006810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71720.83 | 12891.38
YUC210402006813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32228.45 | 32228.45
YUC210402012644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283775.34 | 1283775.34
YUC210402012645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2643224.41 | 2643224.42
YUC210402012646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009565.26 | 1009565.26
YUC210402012648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363386.98 | 1659780.59
YUC210402012656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884945.98 | 1884945.98
YUC210402012657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868227.62 | 868227.62
YUC210402012658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873646.36 | 873646.36
YUC210402012659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746081.04 | 746081.04
YUC210402013023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113230.05 | 113230.05
YUC210402013030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99507.67 | 99507.67
YUC210402013040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547878.29 | 547878.29
YUC210402013044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89672.48 | 89672.48
YUC210402013046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121925.79 | 121925.79
YUC210402013472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936320.42 | 936320.42
YUC210402013477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293323.35 | 293323.35
YUC210402013481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582407.68 | 582407.68
YUC210402013482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240928.59 | 240928.59
YUC210402013484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672413.36 | 672413.36
YUC210402006833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.38 | 12891.38
YUC210402006838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35860.42 | 35860.42
YUC210402006839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71720.83 | 71720.83
YUC210402006842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246727.91 | 246727.91
YUC210402006844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578093.68 | 578093.68
YUC210402006846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238109.04 | 238109.04
YUC210402006847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 411213.19 | 411213.19
YUC210402006848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412924.06 | 412924.06
YUC210402006850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82507.33 | 82507.33
YUC210402006851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317478.71 | 317478.71
YUC210402006854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247676.03 | 247676.03
YUC210402006855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82584.81 | 82584.81
YUC210402006856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402012288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4832446 | 4667003.64
YUC210402012669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100984.72 | 100984.72
YUC210402012673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3198392.16 | 3198392.16
YUC210402012677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74981.12 | 74981.12
YUC210402012679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9782.3 | 9782.3
YUC210402012683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42053.43 | 42053.43
YUC210402012684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88040.73 | 88040.73
YUC210402013048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99507.67 | 99507.67
YUC210402013058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97972.96 | 97972.96
YUC210402013066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97972.96 | 97972.96
YUC210402006857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82585.22 | 88093.12
YUC210402006858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88093.12 | 88093.12
YUC210402006861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1485131.91 | 1485131.91
YUC210402006862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5202868.58 | 5202868.58
YUC210402006866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412924.06 | 412924.06
YUC210402006867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660058.63 | 660058.63
YUC210402006868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165169.62 | 165169.62
YUC210402006869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396848.39 | 396848.39
YUC210402006870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165169.62 | 165169.62
YUC210402006871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165163.98 | 165163.98
YUC210402006872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158739.36 | 158739.36
YUC210402006873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412924.06 | 412924.06
YUC210402006874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165169.62 | 165169.62
YUC210402006875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634957.43 | 634957.43
YUC210402006876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158756.77 | 158756.77
YUC210402006877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82507.33 | 82507.33
YUC210402006878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495561.36 | 495561.36
YUC210402006879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88107.63 | 88107.63
YUC210402006880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402012687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9782.3 | 9782.3
YUC210402012690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053866.29 | 1053866.29
YUC210402012691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727950.63 | 727950.63
YUC210402012692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918049.07 | 918049.07
YUC210402012699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19564.61 | 19564.61
YUC210402012704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39129.21 | 39129.21
YUC210402012710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74380.97 | 74380.97
YUC210402013072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188307.71 | 188307.71
YUC210402013074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99507.67 | 99507.67
YUC210402006883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88155.77 | 88155.77
YUC210402006884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412967.8 | 412967.8
YUC210402006885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402006886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317478.71 | 317478.71
YUC210402006887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158756.77 | 158756.77
YUC210402006888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495055.48 | 495055.48
YUC210402006889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1321564.78 | 1321564.78
YUC210402006890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930529.25 | 930529.25
YUC210402006892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175792 | 175792
YUC210402006893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657941.11 | 657941.11
YUC210402006894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1347603.58 | 1347603.58
YUC210402006896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412793.38 | 412793.38
YUC210402006897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660782.39 | 660782.39
YUC210402006899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904669.02 | 904669.02
YUC210402012713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186938.21 | 186938.21
YUC210402012719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229612.23 | 229612.23
YUC210402012720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237267.85 | 237267.85
YUC210402012726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74380.97 | 74380.97
YUC210402014436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336569.14 | 336569.14
YUC210402012733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42155.44 | 42155.44
YUC210402012734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96892.42 | 96892.42
YUC210402012738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66270.48 | 66270.48
YUC210402012742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52890.97 | 52890.97
YUC210402012753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185431.92 | 185431.92
YUC210402013190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.15 | 104640.15
YUC210302004578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47803.25 | 63773.74
YUC210402012381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370807.86 | 370807.86
YUC210402012387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107534.29
YUC210402012765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66685.57 | 66685.57
YUC210302004635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 484466.56
YUC210302004646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254092.79 | 880758.53
YUC210302004654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254092.79 | 769121.87
YUC210402012787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8566.07 | 8566.07
YUC210402012790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32033.67 | 32033.67
YUC210402013237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33026.87 | 33026.87
YUC210402013238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4260.3 | 4260.3
YUC210402013252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51621.15 | 51621.15
YUC210402013257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177612.34 | 177612.34
YUC210302004679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8725.85 | 8725.84
YUC210302004706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1679957.97
YUC210302004707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134464.78 | 143280.78
YUC210402012429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84823.74 | 84823.74
YUC210402012431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60184.84 | 60184.84
YUC210402012439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 112181.63
YUC210402012808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63212.6 | 63212.6
YUC210402012810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91653.04 | 91653.04
YUC210402013267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 120434.91
YUC210402013269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114393.71 | 114393.71
YUC210402013277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45034.55 | 45034.55
YUC210402013281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.61 | 112855.61
YUC210302004741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86659.24 | 93392.67
YUC210402012441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58910.33 | 58910.33
YUC210402012442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107534.29
YUC210402012453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61896.15 | 61896.15
YUC210402012853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86428.41 | 86428.41
YUC210402014553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223855.92 | 223855.92
YUC210402014557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596342.3 | 596342.3
YUC210402014561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39741.09 | 119223.27
YUC210402014564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107224.95 | 536124.75
YUC210402012858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8314.49 | 8314.49
YUC210402012867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179784.21 | 179784.21
YUC210402013306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116535.34 | 116535.34
YUC210402013312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118663.95 | 118663.95
YUC210402013313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121416.45 | 121416.45
YUC210402013315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121416.45 | 121416.45
YUC210402014576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467355.91 | 467355.91
YUC210402014589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562967.46 | 562967.46
YUC210402014591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651562.6 | 896658.82
YUC210402012494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48857.16 | 48857.16
YUC210402012495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83816.82 | 83816.82
YUC210402012501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120986.69 | 120986.69
YUC210402012883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123841.51 | 123841.51
YUC210402012892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51118.93 | 51118.93
YUC210402012893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4055.77 | 4055.77
YUC210402012894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210402012901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210302004882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749491.73
YUC210402012533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586537.12 | 586537.12
YUC210402012915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32878.91 | 32878.91
YUC210402012916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52331.73 | 52331.73
YUC210402012920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6001.1 | 6001.1
YUC210402012921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250038.64 | 1250038.64
YUC210402012922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3579403.36 | 3579403.36
YUC210402012923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543823.68 | 1543823.68
YUC210402013360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210402013368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102820.17 | 102820.17
YUC210402013371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60386.99 | 60386.99
YUC210302004894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1966676.48 | 1865327.27
YUC210302004897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2702728.43 | 2744354.3
YUC210302004905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22122.11 | 22122.1
YUC210402006720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402006722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251593.81 | 251593.81
YUC210402006723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335458.41 | 335458.41
YUC210402006724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180144.89 | 180144.89
YUC210402006725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90072.44 | 90072.44
YUC210402006726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90072.44 | 90072.44
YUC210402006728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 503187.62 | 503187.62
YUC210402006730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86948.71 | 86948.71
YUC210402006731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335458.41 | 335458.41
YUC210402006735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 419323.02 | 419323.02
YUC210402006736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.29 | 165187.29
YUC210402012926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108220.27 | 108278.73
YUC210402012927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635803.59 | 1635803.59
YUC210402012928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318407.66 | 1318407.66
YUC210402012929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1555388.23 | 1555388.23
YUC210402012930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354854.79 | 1354854.79
YUC210402012931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10273.47 | 10273.47
YUC210402012932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74689.6 | 74689.6
YUC210402012933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40343.71 | 40343.71
YUC210402013389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184783.38 | 184783.38
YUC210402013391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109352.93 | 109352.93
YUC210402013395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104915.07 | 104915.07
YUC210402013397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115324.9 | 115324.9
YUC210402006738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167729.21 | 167729.21
YUC210402006740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167729.21 | 167729.21
YUC210402006743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.29 | 165187.29
YUC210402006744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495561.88 | 495561.88
YUC210402006746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.29 | 165187.29
YUC210402006748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402012580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226132.07 | 226132.07
YUC210402012957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210402012958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127332.24 | 127332.24
YUC210402012959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115371.76 | 115371.76
YUC210402012965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80326.67 | 81714.1
YUC210402013409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68665.42 | 68665.42
YUC210402014294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456048.98 | 456048.98
YUC210302003291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4750247.65 | 4761792.16
YUC210302004241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 549524.3
YUC210402006762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476337.77 | 476337.77
YUC210402006764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 922510.64 | 922510.64
YUC210402006768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238168.89 | 238168.89
YUC210402006774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317128.01 | 317128.01
YUC210402006779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402012603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82214.51 | 82214.51
YUC210402012606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120094.17 | 120094.17
YUC210402012996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58819.31 | 58819.31
YUC210402042024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2746496.68 | 2746496.68
YUC210402042402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513552.64 | 1513552.64
YUC210402033489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 142064.83
YUC210402042530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1783850.15
YUC210402025068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472651.44 | 472562.62
YUC210402025072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630201.92 | 630083.5
YUC210402025077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157550.47 | 157520.87
YUC210402025082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193891.88 | 201175.24
YUC210402025088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363708.27 | 402350.48
YUC210402025098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483311.15 | 474401.49
YUC210402042094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650831.24 | 650831.24
YUC210402028968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732833.54 | 732833.54
YUC210402044481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791049.3 | 1976827.56
YUC210402023067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80103.12 | 95828.44
YUC210402033578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 128868.19
YUC210402033587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 133503.62
YUC210402025841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406093.4 | 406093.4
YUC210402023080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122385.34 | 153009.01
YUC210402023093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20371.38 | 26831.72
YUC210402023142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433713.95 | 486597.8
YUC210402033773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108646.6 | 133503.63
YUC210402023148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160553.87 | 196248.42
YUC210402023154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76903.31 | 78558.7
YUC210402023157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133466.89 | 162523.89
YUC210402023163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32635.95 | 38373.09
YUC210402023171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243540.19 | 261496.25
YUC210402025125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562591.66 | 562204.76
YUC210402025128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160740.48 | 160629.93
YUC210402033787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75946.01 | 179711.06
YUC210402025131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.72 | 240711.71
YUC210402025132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.72 | 240711.71
YUC210402025134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.72 | 240711.71
YUC210402041901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999785.96 | 1300033.11
YUC210402029219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35214.61 | 55673.9
YUC210402042354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2440253.25 | 3040253.25
YUC210402038788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126749.66 | 126749.66
YUC210402043338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322974.51 | 322974.51
YUC210402041715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191702.03 | 191472.68
YUC210402041718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95851.02 | 95736.34
YUC210402041297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766808.12 | 765890.72
YUC210402039136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130633.99 | 130633.99
YUC210402037602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364876.97 | 1372535.11
YUC210402037621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53211.66 | 45541.69
YUC210402040695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236248.8 | 1236248.8
YUC210402037641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2677474.83 | 2646120.89
YUC210402037651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115960.15 | 97255.91
YUC210402034030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4272485.46 | 4272485.46
YUC210402037667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077634.88 | 1076546.19
YUC210402040726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367539.8 | 367539.8
YUC210402040741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241680 | 241680
YUC210402038665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210963.24 | 210963.24
YUC210402037025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121382.78
YUC210402036168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220472.19 | 223018.33
YUC210402040828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460257.95 | 1460257.95
YUC210402022776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163746.06 | 201643.77
YUC210402039010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763503.6 | 763329.63
YUC210402022810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70066.1 | 74353.61
YUC210402038731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656320.65 | 1656320.65
YUC210402022826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120352.63 | 139717.3
YUC210402039048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30519.6 | 30519.6
YUC210402033652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108646.6 | 133503.63
YUC210402034510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117564.99 | 177824.02
YUC210402022931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71253.11 | 94553.1
YUC210402021003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294478.03 | 352630.13
YUC210402021004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321389.88 | 385819.35
YUC210402021005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164728.13 | 211563.34
YUC210402021006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501411.08 | 701587.69
YUC210402021008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378768.43 | 457279.33
YUC210402021010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805527.73 | 1079418.94
YUC210402021011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141671.79 | 174225.52
YUC210402021012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112670.79 | 114376.86
YUC210402021378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83012.85 | 100380.55
YUC210402021014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119532.36 | 141889.01
YUC210402022997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241390.98 | 279122.84
YUC210402025023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588171.61 | 585968.24
YUC210402021723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129701.72 | 156289.39
YUC210402025060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419774.19 | 418548.75
YUC210402025063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157550.47 | 157520.87
YUC210402028081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406703.64 | 405338.13
YUC210402021750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171208.14 | 206524.36
YUC210402028120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959112 | 958633.32
YUC210402034289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020858.86 | 1020858.86
YUC210402034292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2557676.08 | 2557676.08
YUC210402034297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667624.97 | 667624.97
YUC210402021831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295727.41 | 357229.27
YUC210402034342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521343.95 | 520425.58
YUC210402021200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322662.55 | 430719.66
YUC210402021641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83012.85 | 100380.55
YUC210402021651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249038.54 | 301141.66
YUC210402021235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542409.43 | 744590.56
YUC210402021666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88195.29 | 107936.91
YUC210402034398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139645.71 | 139638
YUC210402021682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124519.27 | 150704.91
YUC210402021701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349934.18 | 351644.8
YUC210402032096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375702 | 374874.61
YUC210402032100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150280.8 | 149949.85
YUC210402031724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234357 | 234304.94
YUC210402031725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78119 | 78101.65
YUC210402031726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78119 | 78101.65
YUC210402031727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78119 | 78101.65
YUC210402031729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156238 | 156203.29
YUC210402033628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 133503.62
YUC210402034486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890724.72 | 889298.66
YUC210402021333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586848.55 | 707969.17
YUC210402022915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73237.72 | 89013.88
YUC210402026901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233638.7 | 1141182.43
YUC210402039918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72244.08 | 83035.34
YUC210402030744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389004.56 | 388708.73
YUC210402039242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51844.98 | 51844.98
YUC210402039251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4075747.18 | 4072626.72
YUC210402039940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 1917783.49
YUC210402025349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346590.4 | 346590.4
YUC210402030770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701807.4 | 701101.13
YUC210402039968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 72007.13
YUC210402039982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19781.28 | 78663.38
YUC210402037086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183420.36 | 181114.65
YUC210402037102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112588.3 | 113264.49
YUC210402037115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121382.78
YUC210402039312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212240.37 | 274316.14
YUC210402027310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477778.65 | 477778.65
YUC210402037907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2418406.01 | 2416581.19
YUC210402039338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215491.03 | 226602.6
YUC210402030894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018304.8 | 1018304.8
YUC210402037924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159398.99 | 158236.14
YUC210402039701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342011.11 | 269463.7
YUC210402037960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4093520.89 | 4093520.89
YUC210402039390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896694.89 | 896082.68
YUC210402039703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144488.13 | 158735.25
YUC210402039706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162216.12 | 1283830
YUC210402039722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162216.12 | 1283830
YUC210402030107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68859.1 | 69805.75
YUC210402030501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2261976.71 | 2261976.71
YUC210402037215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 52015.72
YUC210402039731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3213195.12 | 3241722.43
YUC210402039732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128502.36 | 137947.2
YUC210402030536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28881.87 | 28881.87
YUC210402037238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 38135.55
YUC210402038006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359810.99 | 356240.25
YUC210402038009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452585.95 | 452585.95
YUC210402038010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271551.57 | 267180.19
YUC210402039430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641907.95 | 646360.98
YUC210402039754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286256.25 | 244199.86
YUC210402039755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83566.2 | 83566.2
YUC210402039766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215913.79 | 229232.91
YUC210402025535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508147.54 | 506393.19
YUC210402026271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571473.64 | 627827.44
YUC210402039451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267831.76 | 267831.76
YUC210402039777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128277.6 | 132220.64
YUC210402039792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2183831.94 | 2151996.7
YUC210402023984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017081.41 | 1998376.81
YUC210402025180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038899.16 | 1037400.09
YUC210402039479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69853.27 | 69572.67
YUC210402039800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131726.31 | 137947.2
YUC210402039810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137333.6 | 101604.68
YUC210402039519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215491.03 | 39388.75
YUC210402039833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128277.59 | 132220.64
YUC210402039533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325251.88 | 1383547.06
YUC210402039853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197612.88 | 211936.16
YUC210402039856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130803.63 | 128763.48
YUC210402039865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216732.23 | 250475.82
YUC210402039172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460985.11 | 458474.14
YUC210402039876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2114070.43 | 2113855.77
YUC210402039900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202374.47 | 197604.09
YUC210402056006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1090472.93 | 1085103.15
YUC210402051355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425877.54 | 425924.34
YUC210402060066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72964.36 | 72964.36
YUC210402056079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402059811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13832.28 | 13832.28
YUC210402059813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6163.94 | 6163.94
YUC210402059814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14588.25 | 14588.25
YUC210402059178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9827.37 | 9827.37
YUC210402059199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76275.33 | 76275.33
YUC210402059885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14316.95 | 14316.95
YUC210402056805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130815.49 | 148304.7
YUC210402059573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61991.67 | 61991.67
YUC210402059709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23228.75 | 23228.75
YUC210402059718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4998.27 | 4998.27
YUC210402059750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10688.63 | 10688.63
YUC210402059793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38365.79 | 38365.79
YUC210402059844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22157.62 | 22157.62
YUC210402059845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59522.53 | 59522.53
YUC210402060174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50902.25 | 50902.25
YUC210402060197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49302.76 | 49302.76
YUC210402060198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23484.64 | 23484.64
YUC210402060201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33304.76 | 33304.76
YUC210402060231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10107.57 | 10107.57
YUC210402060259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14819.2 | 14819.2
YUC210402060273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52173.84 | 52173.84
YUC210402060286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19084.1 | 19084.1
YUC210402058265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 566729.15
YUC210402058338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 1134833.81
YUC210402058360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 803000
YUC210402058463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30957.74 | 30957.74
YUC210402047631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488121.88 | 1486620.55
YUC210402046425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199915 | 3199915
YUC210402046435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2764781.48 | 2764781.48
YUC210402056862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130815.49 | 130285.26
YUC210402045792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153982.58 | 153982.58
YUC210402046453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796184.39 | 796184.39
YUC210402046460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796184.39 | 796184.39
YUC210402046467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398092.2 | 398092.2
YUC210402051714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66587.87 | 66587.87
YUC210402059911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113468.76 | 113468.76
YUC210402059912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12505.69 | 12505.69
YUC210402059913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33963.47 | 33963.47
YUC210402059914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27548.28 | 27548.28
YUC210402051378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702844.96 | 702922.19
YUC210402051752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66587.86 | 66587.86
YUC210402048118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119974.62
YUC210402059636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115068.36 | 115068.36
YUC210402059868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3901.94 | 3901.94
YUC210402060227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17819.05 | 17819.05
YUC210402060228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14133.28 | 14133.28
YUC210402051420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543194.73 | 321378.73
YUC210402049928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527989.08 | 527453.16
YUC210402046228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112882.85 | 112882.85
YUC210402046258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19161.62 | 19161.62
YUC210402046044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56441.42 | 56441.42
YUC210402059151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17921.3 | 17921.3
YUC210402059777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7628.47 | 7628.47
YUC210402059842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110763.18 | 110763.18
YUC210402056825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130815.49 | 330034.94
YUC210402060200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9312.09 | 9312.09
YUC210402060203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82233.14 | 82233.14
YUC210402060204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49791.33 | 49791.33
YUC210402060223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97246.56 | 97246.56
YUC210402060225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112111.77 | 112111.77
YUC210402060238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70908.55 | 70908.55
YUC210402060240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17086.14 | 17086.14
YUC210402060242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36198.1 | 36198.1
YUC210402060244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19918.5 | 19918.5
YUC210402060245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21727.04 | 21727.04
YUC210402060249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13587.31 | 13587.31
YUC210402060251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61641.79 | 61641.79
YUC210402060255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56232.91 | 56232.91
YUC210402060258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30547.39 | 30547.39
YUC210402060269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56923.4 | 42257.19
YUC210402060271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76832.96 | 76832.96
YUC210402060274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17298.18 | 17298.18
YUC210402060278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31486.3 | 31486.3
YUC210402060282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25656.52 | 25656.52
YUC210402060287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9111.2 | 9111.2
YUC210402052653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2074697.79 | 2074697.79
YUC210402052667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1828327.78 | 1828327.78
YUC210402052671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1630869.37 | 1630869.37
YUC210402059459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2440.97 | 2440.97
YUC210402059500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49603.47 | 49603.47
YUC210402048699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
YUC210402045459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4630000 | 4630000
YUC210402049588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299741.68 | 299437.43
YUC210402048703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 268500
YUC210402048705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 268500
YUC210402048709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
YUC210402048711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
YUC210402048713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
YUC210402059611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20353.5 | 20353.5
YUC210402059619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423164.05 | 423164.05
YUC210402057913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355501.92 | 1355501.92
YUC210402059653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53332.13 | 53332.13
YUC210402045240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3324560 | 3324560
YUC210402059689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201798.87 | 201798.87
YUC210402059691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32080.91 | 32080.91
YUC210402059695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38197.78 | 38197.78
YUC210402059698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48550.55 | 48550.55
YUC210402059701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6431.86 | 6431.86
YUC210402059703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8845.81 | 8845.81
YUC210402045262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
YUC210402045266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4514720 | 4514720
YUC210402058084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450911.85 | 1450911.85
YUC210402059712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34417.3 | 34417.3
YUC210402059715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11729.61 | 11729.61
YUC210402059717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44263.61 | 44263.61
YUC210402059719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5899.35 | 5899.35
YUC210402059722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2816.58 | 2816.58
YUC210402059725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64504.71 | 64504.71
YUC210402059727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14600 | 14600
YUC210402059730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13239.61 | 13239.61
YUC210402059732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676.42 | 1676.42
YUC210402059733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29625.19 | 29625.19
YUC210402059734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5937.77 | 17971.87
YUC210402059739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40330.98 | 40330.98
YUC210402059740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17011.13 | 17011.13
YUC210402059745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92181.8 | 92181.8
YUC210402059746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30955.23 | 30955.23
YUC210402059747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18064.1 | 18064.1
YUC210402059749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81300.67 | 81300.67
YUC210402059751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255855.94 | 255855.94
YUC210402059754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125801.87 | 125801.87
YUC210402059755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26272.22 | 26272.22
YUC210402059756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24287.16 | 24287.16
YUC210402059760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14032.13 | 14032.13
YUC210402059761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12053.31 | 12053.31
YUC210402059762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15097.8 | 15097.8
YUC210402059763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42422.62 | 42422.62
YUC210402059766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58530.48 | 58530.48
YUC210402059775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16023.12 | 16023.12
YUC210402059776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7981.01 | 7981.01
YUC210402059778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139570.28 | 139570.28
YUC210402059782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8199.96 | 8199.96
YUC210402059783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28809.19 | 28809.19
YUC210402059787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17997.32 | 17997.32
YUC210402058223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275488.86 | 1275488.86
YUC210402059788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25481.79 | 25481.79
YUC210402059789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44321.5 | 44321.5
YUC210402059790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12953.18 | 12953.18
YUC210402059791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40498.74 | 40498.74
YUC210402059794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6902.49 | 6902.49
YUC210402059796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15051.22 | 15051.22
YUC210402059797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22101.86 | 22101.86
YUC210402059798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48951.98 | 48951.98
YUC210402059800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75714.59 | 75714.59
YUC210402059801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18688.42 | 18688.42
YUC210402059806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13271.87 | 13271.87
YUC210402059807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7586.4 | 7586.4
YUC210402059808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16173.6 | 16173.6
YUC210402059810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14965.37 | 14965.37
YUC210402059812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3890.27 | 3890.27
YUC210402059815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65419 | 65419
YUC210402059817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39258.79 | 39258.79
YUC210402059818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7215.68 | 7215.68
YUC210402059819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449551.76 | 449551.76
YUC210402059824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37924.02 | 37924.02
YUC210402059825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78136.07 | 78136.07
YUC210402059826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35648.44 | 35648.44
YUC210402059827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22267.17 | 22267.17
YUC210402059831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95836.24 | 95836.24
YUC210402059833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104011.78 | 104011.78
YUC210402059834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40572.94 | 40572.94
YUC210402059835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148389.9 | 148389.9
YUC210402059839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14898.34 | 14898.34
YUC210402059840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77710.4 | 77710.4
YUC210402059841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66019.15 | 66019.15
YUC210402059846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7752.26 | 7752.26
YUC210402059847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37764.87 | 37764.87
YUC210402059848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43072.22 | 43072.22
YUC210402059849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82339.53 | 82339.53
YUC210402059855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28333.02 | 28333.02
YUC210402059857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42557.09 | 42557.09
YUC210402059862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15955.08 | 15955.08
YUC210402059863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12192.22 | 12192.22
YUC210402059869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6002.3 | 6002.3
YUC210402045369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964209 | 964209
YUC210402058300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 499790.15
YUC210402058322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 568626.71
YUC210402059160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4236.1 | 4236.1
YUC210402059875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30307.7 | 30307.7
YUC210402059876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51903.25 | 51903.25
YUC210402059877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11966.57 | 11966.57
YUC210402059880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11953.79 | 11953.79
YUC210402059881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21485.6 | 21485.6
YUC210402059882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9378.09 | 9378.09
YUC210402059883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4373.51 | 4373.51
YUC210402059884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17957.59 | 17957.59
YUC210402059886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46229.23 | 46229.23
YUC210402059887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21356.48 | 21356.48
YUC210402059889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67234.82 | 67234.82
YUC210402059890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4998.27 | 4998.27
YUC210402059891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21539.51 | 21539.51
YUC210402059893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61251.73 | 61251.73
YUC210402059894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8758.71 | 8758.71
YUC210402059897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46520.59 | 46520.59
YUC210402059899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445697.11 | 445697.11
YUC210402059902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36053.04 | 36053.04
YUC210402059903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55490.14 | 55490.14
YUC210402045390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196875.01 | 196875.01
YUC210402056557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16157.54 | 75994.23
YUC210402059216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66481.14 | 66481.14
YUC210402059237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81187.97 | 81187.97
YUC210402059904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51135.86 | 51135.86
YUC210402059916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26082.36 | 26082.36
YUC210402059922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33943.23 | 33943.23
YUC210402059924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46938.01 | 46938.01
YUC210402059927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7915.09 | 7915.09
YUC210402059929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5916.09 | 5916.09
YUC210402059930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6041.18 | 6041.18
YUC210402059933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9480.31 | 9480.31
YUC210402059954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19568.14 | 19568.14
YUC210402059957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15934.42 | 15934.42
YUC210402059958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9456.16 | 9456.16
YUC210402059959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17026.14 | 17026.14
YUC210402059960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15303.38 | 15303.38
YUC210402059961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73476.53 | 73476.53
YUC210402059962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45692.16 | 45692.16
YUC210402059974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29805.45 | 29805.45
YUC210402059975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19853.88 | 19853.88
YUC210402059976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42174.49 | 42174.49
YUC210402058461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 382919.87
YUC210402059261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17298.47 | 17298.47
YUC210402059978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90310.76 | 90310.76
YUC210402059979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30020.43 | 30020.43
YUC210402059980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23357.42 | 23357.42
YUC210402059981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52867.2 | 52867.2
YUC210402059982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96534.02 | 96534.02
YUC210402059983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 17414.18 | 17414.18
YUC210402059984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26358.61 | 26358.61
YUC210402059985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185890.49 | 185890.49
YUC210402059986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11910.79 | 11910.79
YUC210402059989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71329.66 | 71329.66
YUC210402059993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32859.82 | 32859.82
YUC210402059995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160254.99 | 160254.99
YUC210402059996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17624.86 | 17624.86
YUC210402059997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6351.99 | 6351.99
YUC210402060000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80807.43 | 80807.43
YUC210402060003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60748.6 | 60748.6
YUC210402060004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33245.81 | 33245.81
YUC210402060005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22219.03 | 22219.03
YUC210402045635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398250.01 | 1398250.01
YUC210402058490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 376000
YUC210402058499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 376000
YUC210402060009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31929.99 | 31929.99
YUC210402060062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46836.52 | 46836.52
YUC210402060064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76247.48 | 76247.48
YUC210402060065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15835.11 | 15835.11
YUC210402060067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49223.61 | 49223.61
YUC210402060068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99483.73 | 99483.73
YUC210402060161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40097.49 | 40097.49
YUC210402060163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12533.93 | 12533.93
YUC210402060165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4877.34 | 4877.34
YUC210402060166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40470.22 | 40470.22
YUC210402060168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7718.2 | 7718.2
YUC210402060169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61568.44 | 61568.44
YUC210402060172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87212.14 | 87212.14
YUC210402060175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80945.87 | 80945.87
YUC210402060181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65200 | 65200
YUC210402060183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19851.23 | 19851.23
YUC210402060185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11124.95 | 11124.95
YUC210402060189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35988.23 | 35988.23
YUC210402060192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115920.95 | 115920.95
YUC210402056035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1090472.93 | 1043688.79
YUC210402056769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402058376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919337.62 | 266926.03
YUC210402059453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86203.46 | 86203.46
YUC210402059471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18633.78 | 18633.78
YUC210402059492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38469.44 | 38469.44
YUC210402060108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137594.6 | 137594.6
YUC210402060109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15753.31 | 15753.31
YUC210402060110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87033.5 | 140894.86
YUC210402060111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53861.36 | 53861.36
YUC210402060112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76658.35 | 76658.35
YUC210402060113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84751.31 | 84751.31
YUC210402060114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23068.76 | 23068.76
YUC210402060115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29571.43 | 29571.43
YUC210402060116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56522.52 | 56522.52
YUC210402060117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28509.3 | 28509.3
YUC210402060118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14829.58 | 16529.91
YUC210402060119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700.33 | 1700.33
YUC210402060120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172573.64 | 172573.64
YUC210402060121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21311.5 | 21311.5
YUC210402060122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20786.17 | 20786.17
YUC210402060123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40889.97 | 40889.97
YUC210402060124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19067.85 | 19067.85
YUC210402060125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72417.1 | 72417.1
YUC210402060126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57035.29 | 57035.29
YUC210402060127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21972.95 | 21972.95
YUC210402050745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70350.52 | 70279.11
YUC210402052648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2132726.43 | 2132726.43
YUC210402056062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 483364.75 | 483364.75
YUC210402058399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919337.62 | 379816.4
YUC210402058409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919337.62 | 2757311.63
YUC210402058429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36006.4 | 36006.4
YUC210402058437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5218.86 | 5218.86
YUC210402060128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61154.24 | 61154.24
YUC210402060129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7015.51 | 7015.51
YUC210402060130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159084.47 | 159084.47
YUC210402060131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118294.37 | 118294.37
YUC210402060132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13195.89 | 13195.89
YUC210402060133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5451.08 | 5451.08
YUC210402060134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17416.8 | 32083.01
YUC210402060135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11694.83 | 11694.83
YUC210402060136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13676.44 | 13676.44
YUC210402060137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52498.56 | 52498.56
YUC210402060138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4899.72 | 4899.72
YUC210402060139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9472.47 | 9472.47
YUC210402060140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66000 | 66000
YUC210402060141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15865.69 | 15865.69
YUC210402060142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33303.12 | 33303.12
YUC210402060143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27421.62 | 27421.62
YUC210402060144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52798.77 | 52798.77
YUC210402060145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58162.73 | 58162.73
YUC210402060146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39377.33 | 39377.33
YUC210402060147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.54 | 23627.54
YUC210402056775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 432392.94 | 329670.04
YUC210402056835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2325356.71 | 2211986.53
YUC210402058473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 369080.13
YUC210402060148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13300 | 13300
YUC210402060149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50126.66 | 50126.66
YUC210402060150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16857.74 | 16857.74
YUC210402060151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30253.36 | 30253.36
YUC210402060152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48732.53 | 48732.53
YUC210402060153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101397.71 | 101397.71
YUC210402060154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17391.89 | 17391.89
YUC210402060155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16261.17 | 16261.17
YUC210402060156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28441.41 | 28441.41
YUC210402060157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14525.27 | 14525.27
YUC210402060158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30711.49 | 30711.49
YUC210402060159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19026.37 | 19026.37
YUC210402060160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9730.09 | 9730.09
YUC210402060164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23408.92 | 23408.92
YUC210402060167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95293.15 | 95293.15
YUC210402060170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58947.71 | 58947.71
YUC210402060171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90875.91 | 90875.91
YUC210402060173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10010.71 | 10010.71
YUC210402060176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20790.58 | 20790.58
YUC210402050431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17861.68 | 17843.55
YUC210402059645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11409.28 | 11409.28
YUC210402060177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42514.3 | 42514.3
YUC210402060178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9125.38 | 9125.38
YUC210402060179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11062.14 | 11062.14
YUC210402060180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22127.32 | 22127.32
YUC210402060182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7864.6 | 7864.6
YUC210402060184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9269.49 | 9269.49
YUC210402060187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12347.6 | 12347.6
YUC210402060188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4971.19 | 4971.19
YUC210402060190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10948.98 | 10948.98
YUC210402060191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40822.47 | 40822.47
YUC210402060193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73481.57 | 73481.57
YUC210402060194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153.75 | 2153.75
YUC210402060195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35401.1 | 35401.1
YUC210402060196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65144.01 | 65144.01
YUC210402060199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52201.9 | 52201.9
YUC210402060221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
YUC210402060224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56701.6 | 56701.6
YUC210402060226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10235.86 | 10235.86
YUC210402059672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21727.78 | 21727.78
YUC210402059685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38348.17 | 38348.17
YUC210402059710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55079.16 | 55079.16
YUC210402059711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44126.67 | 44126.67
YUC210402060230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8490.96 | 8490.96
YUC210402060233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24606.09 | 24606.09
YUC210402060234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2662.17 | 2662.17
YUC210402060236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8493 | 8493
YUC210402060246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45756.98 | 45756.98
YUC210402060247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23408.92 | 23408.92
YUC210402060248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.03 | 32392.03
YUC210402060250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 236957.54 | 236957.54
YUC210402060253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52879.82 | 52879.82
YUC210402060256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19252.11 | 19252.11
YUC210402060257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43305.42 | 43305.42
YUC210402060260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9730.09 | 9730.09
YUC210402060261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69767.72 | 69767.72
YUC210402060263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52707.38 | 52707.38
YUC210402060264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23867.27 | 80902.56
YUC210402045748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133998.61 | 133998.61
YUC210402059716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13821.02 | 13821.02
YUC210402059720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6194.21 | 6194.21
YUC210402059724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13230.46 | 13230.46
YUC210402059726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12423.6 | 12423.6
YUC210402059728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14980 | 14980
YUC210402059735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32326.82 | 32326.82
YUC210402059736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16992.38 | 16992.38
YUC210402059737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12403.8 | 12403.8
YUC210402059738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44559.87 | 44559.87
YUC210402059741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13481.68 | 13481.68
YUC210402059743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17333.79 | 17333.79
YUC210402059744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7061.01 | 7061.01
YUC210402059748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30955.23 | 30955.23
YUC210402059752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156421.85 | 156421.85
YUC210402059753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57224.99 | 57224.99
YUC210402060267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269103.95 | 269103.95
YUC210402060280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57636.99 | 57636.99
YUC210402060283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45225.88 | 45225.88
YUC210402060288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23872.87 | 23872.87
YUC210402060289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31570.35 | 31570.35
YUC210402059757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49922.02 | 49922.02
YUC210402059758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41649.53 | 41649.53
YUC210402059759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32961.64 | 32961.64
YUC210402059764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6045.25 | 6045.25
YUC210402059769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92638.17 | 92638.17
YUC210402059772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5184.82 | 5184.82
YUC210402059773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5184.67 | 5184.67
YUC210402059779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7690.52 | 7690.52
YUC210402059780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8627.92 | 8627.92
YUC210402059781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13644.3 | 13644.3
YUC210402059784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8412.84 | 8412.84
YUC210402059785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25041.62 | 25041.62
YUC210402059786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20151.52 | 20151.52
YUC210402059792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31219.86 | 31219.86
YUC210402059795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50962.93 | 50962.93
YUC210402059799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21056.76 | 21056.76
YUC210402059802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18048.08 | 18048.08
YUC210402059803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8363.12 | 8363.12
YUC210402050512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775747.51 | 1066167.67
YUC210402055432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6641473.63 | 6641473.63
YUC210402059804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34145.11 | 34145.11
YUC210402059805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8940.89 | 8940.89
YUC210402059809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55223.2 | 55223.2
YUC210402059816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29794.21 | 29794.21
YUC210402059820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12814.68 | 12814.68
YUC210402059821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34539.1 | 34539.1
YUC210402059822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134473.09 | 134473.09
YUC210402059823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28569.62 | 28569.62
YUC210402059828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77006.12 | 77006.12
YUC210402059829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7816.05 | 7816.05
YUC210402059830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8587.9 | 8587.9
YUC210402059832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222326.06 | 222326.06
YUC210402059836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000 | 15000
YUC210402059837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7981.01 | 7981.01
YUC210402059838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15600 | 15600
YUC210402059843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17025.53 | 17025.53
YUC210402059850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7945.3 | 7945.3
YUC210402059851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17810.64 | 17810.64
YUC210402059852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28898.41 | 28898.41
YUC210402057926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749387.24 | 749387.24
YUC210402059853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19165.06 | 19165.06
YUC210402059854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11382.34 | 11382.34
YUC210402059856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14807.77 | 14807.77
YUC210402059858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95737.28 | 95737.28
YUC210402059859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104691.64 | 104691.64
YUC210402059860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36540.84 | 36540.84
YUC210402059861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20318.41 | 20318.41
YUC210402059864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13533.48 | 13533.48
YUC210402059865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59974.45 | 59974.45
YUC210402059866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89640.52 | 89640.52
YUC210402059867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6684.85 | 6684.85
YUC210402059870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57843.34 | 57843.34
YUC210402059872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16260.47 | 16260.47
YUC210402059873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20353.98 | 20353.98
YUC210402059878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12785.76 | 12785.76
YUC210402059879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17281.87 | 17281.87
YUC210402059888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23487.48 | 23487.48
YUC210402059892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39777.83 | 39777.83
YUC210402050563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325396.24 | 325065.95
YUC210402056450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402056455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402059143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34974.45 | 43305.42
YUC210402059147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18380.01 | 18380.01
YUC210402059895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20013.42 | 20013.42
YUC210402059896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18095.64 | 18095.64
YUC210402059898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13982.59 | 13982.59
YUC210402059900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31115.19 | 31115.19
YUC210402059901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32659.09 | 32659.09
YUC210402059905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23177.14 | 23177.14
YUC210402059906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32539.98 | 32539.98
YUC210402059907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37497.56 | 37497.56
YUC210402059908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47258.66 | 47258.66
YUC210402059909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42279.41 | 42279.41
YUC210402059910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7159.21 | 7159.21
YUC210402059915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129964.6 | 129964.6
YUC210402059917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58450.78 | 58450.78
YUC210402059918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26423 | 26423
YUC210402059925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75994.23 | 75994.23
YUC210402059926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59972.34 | 59972.34
YUC210402059928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500.96 | 5500.96
YUC210402047454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118666.52 | 1118666.52
YUC210402050577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000.44 | 800000.44
YUC210402048324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780929.95 | 780374.15
YUC210402059181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40213.77 | 40213.77
YUC210402059931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3480 | 3480
YUC210402059932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50147.96 | 50147.96
YUC210402059934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6433.91 | 6433.91
YUC210402059955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222.54 | 1222.54
YUC210402059956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20829.97 | 20829.97
YUC210402059965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9612.04 | 9612.04
YUC210402059966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91200.19 | 91200.19
YUC210402059967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55810.2 | 55810.2
YUC210402059968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11226.98 | 11226.98
YUC210402059970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14400 | 14400
YUC210402059971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16100 | 16100
YUC210402059972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31248.53 | 31248.53
YUC210402059977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48423.54 | 48423.54
YUC210402059987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12334.33 | 12334.33
YUC210402059990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17315.37 | 17315.37
YUC210402059991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53239.3 | 53239.3
YUC210402059992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26602.96 | 26602.96
YUC210402050246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006643.09 | 1005621.32
YUC210402059242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51188.97 | 51188.97
YUC210402059247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135297.75 | 135297.75
YUC210402059994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26533.43 | 26533.43
YUC210402059998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6479.16 | 6479.16
YUC210402059999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12039.32 | 12039.32
YUC210402060001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8999.67 | 8999.67
YUC210402060002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64894.97 | 64894.97
YUC210402060006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5903.07 | 5903.07
YUC210402060007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5049.21 | 5049.21
YUC210402060008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215079.97 | 215079.97
YUC210402060010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119964.83 | 119964.83
YUC210402060011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42331.82 | 42331.82
YUC210402060013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69314.92 | 69314.92
YUC210402060014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92622.52 | 92622.52
YUC210402060015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58176.68 | 58176.68
YUC210402060016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56701.6 | 56701.6
YUC210402060017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6126.64 | 6126.64
YUC210402060018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34278.43 | 34278.43
YUC210402060019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74055.92 | 74055.92
YUC210402060020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114717.14 | 114717.14
YUC210402060021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029.57 | 2029.57
YUC210402053831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5601181.63 | 5601181.63
YUC210402059278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36133.55 | 36133.55
YUC210402060022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14834.05 | 14834.05
YUC210402060023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73713.85 | 73713.85
YUC210402060024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30039.36 | 30039.36
YUC210402060025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16118.17 | 16118.17
YUC210402060026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55990.65 | 55990.65
YUC210402060027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8488.65 | 8488.65
YUC210402060028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137594.6 | 137594.6
YUC210402060029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87033.5 | 87033.5
YUC210402060030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29571.43 | 29571.43
YUC210402060031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700.33 | 1700.33
YUC210402060032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172573.64 | 172573.64
YUC210402060033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21311.5 | 21311.5
YUC210402060034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19067.85 | 19067.85
YUC210402060036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57035.29 | 57035.29
YUC210402060037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42257.19 | 42257.19
YUC210402060038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7015.51 | 7015.51
YUC210402060039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159084.47 | 159084.47
YUC210402060040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118294.37 | 118294.37
YUC210402060041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5451.08 | 5451.08
YUC210402050660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56464.16 | 56406.85
YUC210402060042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17416.8 | 17416.8
YUC210402060043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11694.83 | 11694.83
YUC210402060044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52498.56 | 52498.56
YUC210402060045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20501.34 | 20501.34
YUC210402060046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31486.3 | 31486.3
YUC210402060047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57636.99 | 57636.99
YUC210402060048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9111.2 | 9111.2
YUC210402060049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21727.04 | 21727.04
YUC210402060050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45756.98 | 45756.98
YUC210402060051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.03 | 32392.03
YUC210402060052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13587.31 | 13587.31
YUC210402060053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4899.72 | 4899.72
YUC210402060054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52798.77 | 52798.77
YUC210402060055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58162.73 | 58162.73
YUC210402060056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39377.33 | 39377.33
YUC210402060057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13300 | 13300
YUC210402060058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14525.27 | 14525.27
YUC210402060059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30711.49 | 30711.49
YUC210402060060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19026.37 | 19026.37
YUC210402060061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9730.09 | 9730.09
YUC210402053103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7567.45 | 20501.34
YUC210402058523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 376000
YUC210402058594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43040.35 | 43040.35
YUC210402060063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4169.68 | 4169.68
YUC210402060069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6359.76 | 6359.76
YUC210402060070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62068.1 | 62068.1
YUC210402060071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33199.03 | 33199.03
YUC210402060072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27280.25 | 27280.25
YUC210402060073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42331.82 | 42331.82
YUC210402060074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10900.18 | 10900.18
YUC210402060075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69314.92 | 69314.92
YUC210402060076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111882.08 | 111882.08
YUC210402060077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92622.52 | 92622.52
YUC210402060078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58176.68 | 58176.68
YUC210402060079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31257.96 | 31257.96
YUC210402060080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6126.64 | 6126.64
YUC210402060081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34278.43 | 34278.43
YUC210402060082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34792.7 | 34792.7
YUC210402060083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18783.22 | 18783.22
YUC210402060084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74055.92 | 74055.92
YUC210402060085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19314.97 | 76144.66
YUC210402060086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56829.69 | 56829.69
YUC210402060087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50094.77 | 50094.77
YUC210402058287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 599131.75
YUC210402058292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 868363.1
YUC210402058601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36665.84 | 36665.84
YUC210402058612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25549.34 | 25549.34
YUC210402060088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114717.14 | 114717.14
YUC210402060089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69003.42 | 69003.42
YUC210402060090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115934.55 | 115934.55
YUC210402060091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029.57 | 2029.57
YUC210402060092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14834.05 | 14834.05
YUC210402060093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73713.85 | 73713.85
YUC210402060094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27607.84 | 27607.84
YUC210402060095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17020.74 | 17020.74
YUC210402060096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30039.36 | 30039.36
YUC210402060097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14800.29 | 14800.29
YUC210402060098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16118.17 | 57403.48
YUC210402060099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41285.31 | 57403.48
YUC210402060100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21668.09 | 21668.09
YUC210402060101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55990.65 | 55990.65
YUC210402060102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27137.34 | 27137.34
YUC210402060103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37188.59 | 37188.59
YUC210402060104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31871.3 | 38971.3
YUC210402060105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7100 | 7100
YUC210402060106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7853.12 | 7853.12
YUC210402060107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8488.65 | 8488.65
YUC210402052624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1559961.97 | 1559961.97
YUC210402055970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1005385.55 | 1057539.46
YUC210402022841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225671.14 | 268104.93
YUC210402021862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129701.72 | 156289.39
YUC210402051296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930605.73 | 930707.99
YUC210402051443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1603052.8 | 690919.25
YUC210402045710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234313.3 | 234313.3
YUC210402017619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321904.35 | 392674.14
YUC210402017131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111143.02
YUC210402016436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 144524.2
YUC210402016999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8871.96 | 7563.39
YUC210402017027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121505.2
YUC210402007041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19335.48 | 19335.48
YUC210402007054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143987.6 | 143987.6
YUC210402007088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475247.75 | 475247.75
YUC210402013140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369731.21 | 369731.21
YUC210402013150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96377.46 | 96377.46
YUC210402006832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6445.69 | 6445.69
YUC210402012732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96892.42 | 96892.42
YUC210402013240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6558.34 | 6558.34
YUC210402012476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113675.36 | 113675.36
YUC210402012924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326982.24 | 1326982.24
YUC210402012960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7698.46 | 7698.46
YUC210402038726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC200401844996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80065.96 | 80065.96
YUC210201929616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684558.66 | 1681779.09
YUC210201931264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3490.85 | 11951.22
YUC210201931266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35075.81 | 77414.21
YUC210201931268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9991.87 | 12038.13
YUC210201931269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117092.42 | 119148.84
YUC210201929662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489307.52 | 488603.22
YUC210201929748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237095.49 | 236543.8
YUC210201929763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210201930498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108579.75 | 134222.71
YUC210201929094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57286.98 | 56836.96
YUC210201929797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.92
YUC210201930518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87592.35 | 97589.93
YUC210201932202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3624.98 | 4758.46
YUC210201932217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171327.94 | 173915.77
YUC210201927482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 99447.87
YUC210201927484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100695.04 | 104439.3
YUC210201927488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82836.53 | 90834.93
YUC210201927490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 96420.17
YUC210201927492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 96418.07
YUC210201930543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120105.25 | 123071.28
YUC210201930548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107993.59 | 117926.79
YUC210201929206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199120.2 | 198950.4
YUC210201929843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2887905.87 | 2886238.78
YUC210201931495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47082.74 | 50292.29
YUC210201932267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64751.73 | 74462.8
YUC210201929232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685306.64 | 684722.1
YUC210201929871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806380.87 | 804792.53
YUC210201931503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107198.04 | 107240.1
YUC210201931673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103917.31 | 105842.68
YUC210201932347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63916.74 | 65294.14
YUC210201932355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103488.67 | 106004.56
YUC210201933032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99060 | 98000
YUC210201933033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297180 | 294000
YUC210201933052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256096.87 | 255947.6
YUC210201930821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98060.1 | 101507.12
YUC210201933063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096591.74 | 1095455.72
YUC210201930839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125915.03 | 127979.93
YUC210201931768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115718.71 | 118366.43
YUC210201931781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75776.66 | 81299.19
YUC210201930111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663847.83 | 663700.05
YUC210201926999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93286.82 | 94308.18
YUC210201919089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161290.82 | 165638.35
YUC210201922471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176721.27 | 180601.47
YUC210201932628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102820.17 | 103233.31
YUC210201929584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.82 | 78847.93
YUC210201931255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95346.35 | 97314.75
YUC210201931261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124311.19 | 127104.99
YUC210201930107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165961.98 | 165925.01
YUC210201933030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99060 | 98000
YUC210201933045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72196.08 | 71955.47
YUC210201927141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39580.92 | 38149.37
YUC210201927147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70554.49 | 71787.89
YUC210201928539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210201928557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424929.15 | 423208.87
YUC210201932186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171327.94 | 172100.79
YUC210201933080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322943.93 | 1320689.6
YUC210201929372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161733.76 | 1161475.09
YUC210201931571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58298.14 | 62571.13
YUC210201931575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49001.95 | 51444.06
YUC210201931580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124025.08 | 126305.06
YUC210201931585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135157.83 | 137010.4
YUC210201931586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66405.02 | 67912.07
YUC210201927223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40707.47 | 41375.64
YUC210201927234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38698.51 | 38859.11
YUC210201931597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103917.31 | 107059.62
YUC210201927250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54645.19 | 52836.36
YUC210201919886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128149.85 | 177168.55
YUC210201928722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210201929602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.82 | 78847.93
YUC210201929641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2189008.96 | 2187538.93
YUC210201931814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122881.89 | 122881.89
YUC210201931839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6267.56 | 6459.03
YUC210201929733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210201931847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122881.89 | 126163.26
YUC210201929895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317692.71 | 316431.95
YUC210201931199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908944.19 | 1901257.9
YUC210201926982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60151.88 | 60520.98
YUC210201925480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267685.48 | 268485.92
YUC210201925486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40460.65 | 40530.22
YUC210201930871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98060.1 | 101507.12
YUC210201925518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46008.24 | 46057.84
YUC210201930894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114468.88 | 117871.72
YUC210201916869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750942.02 | 749656.02
YUC210201915214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69866.1 | 69617.45
YUC210201917794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104778.28 | 105918.42
YUC210201915466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130824.68 | 126046.97
YUC210201918714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937690.36 | 936924.81
YUC210201915267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121926.86 | 126046.97
YUC210201913814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11021.42 | 11050.03
YUC210201914620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49967.3 | 50195.52
YUC210201916107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13622.1 | 13652.35
YUC210201914740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11291.86 | 11311.05
YUC210201916251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5196.97 | 5203.58
YUC210201914815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107562.76
YUC210201917262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164429.66 | 168026.06
YUC210201916605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186555.01 | 186555.01
YUC210201915171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139732.2 | 139234.9
YUC210201941484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115545.88 | 170757.48
YUC210201941486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75258.9 | 98267.19
YUC210201936574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979577.88 | 978854.86
YUC210201936597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78543.16 | 78543.16
YUC210201936605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 170206.32
YUC210201936610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 170206.32
YUC210201936649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247591.11 | 247591.11
YUC210201936179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.87 | 95871.08
YUC210201936187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.87 | 95871.08
YUC210201935144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178459.55 | 180843.17
YUC210201935356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166040.8 | 166717.45
YUC210201942154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15156.2 | 43156.2
YUC210201936393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238692.06 | 238692.06
YUC210201936395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397820.1 | 397820.1
YUC210201936538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083612.31 | 1081117.48
YUC210201936552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196499.31 | 1195868.98
YUC210201936562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202416.83 | 1201297.45
YUC210201936632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471258.96 | 471258.96
YUC210201936634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82530.37 | 82530.37
YUC210201936656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247591.11 | 247591.11
YUC210201942837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 287902 | 287902
YUC210201936122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518626.14 | 1517119.8
YUC210201936211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620641.64 | 619425.37
YUC210201936235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500584.07 | 1494936.3
YUC210201938685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
YUC210201940483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6691.53 | 115584.08
YUC210302001370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21664.62 | 21664.62
YUC210302004697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109759.3 | 109759.3
YUC210302004884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30710.13 | 30710.13
YUC210302005024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5561.93 | 5561.93
YUC210302005191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22039.93 | 22039.93
YUC210302005196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35609.08 | 35609.08
YUC210201929542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210201929402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580866.86 | 580737.54
YUC210302002414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2325945.96 | 2325945.96
YUC210302004656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27857.01 | 27857.01
YUC210302004672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19102.36 | 19102.36
YUC210302004717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7932.52 | 7932.52
YUC210302005182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.28 | 32392.28
YUC210302005229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61703.51 | 61703.51
YUC210301960892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 117057.31
YUC210301965000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111923.33 | 114568.55
YUC210301969923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113774.3 | 114329.63
YUC210301963607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188792.52 | 192408.31
YUC210301963613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107918.83 | 109197.49
YUC210301966248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172379.57 | 175473.64
YUC210301969531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66095.79 | 66962.51
YUC210301966262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11518.9 | 11878.92
YUC210301969564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46632.39 | 51229.67
YUC210301965130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5812.44 | 5812.44
YUC210301966304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4941.41 | 6136.86
YUC210301964615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54117.38 | 68803.59
YUC210301964616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5819.38 | 13652.36
YUC210301965438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113521.74 | 115349.53
YUC210301966326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100939.5 | 107105.22
YUC210301962763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89340.51 | 146575.2
YUC210301964630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52899.7 | 54529.64
YUC210301968816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3406.84 | 7470.32
YUC210301963394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4890.35 | 5133.03
YUC210301960737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165046.49 | 173769.89
YUC210301960907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 112739.53
YUC210301960918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72269.14 | 72269.14
YUC210301960928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69231.03 | 69231.03
YUC210301966944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101415.2 | 102263.94
YUC210301968853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111907.21 | 116666.56
YUC210301969772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109453.67 | 110086.46
YUC210301963452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210301964863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111923.33 | 115218.24
YUC210301962892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7775.99 | 8037.45
YUC210301966593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178459.55 | 180843.17
YUC210301963048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118220 | 125984.79
YUC210301969723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109453.67 | 110016.45
YUC210301965502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54735.17 | 54735.17
YUC210301966953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57959.67 | 59191.62
YUC210301968435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108779.75 | 110439.61
YUC210301962227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42180.8 | 44190.08
YUC210301964341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105258.13 | 107453.58
YUC210301961227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215099.84 | 215099.84
YUC210301963171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116395.07 | 117228.35
YUC210301968488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102285.99 | 104122.67
YUC210301965168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 49542.58
YUC210301968547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123362.98 | 124441.03
YUC210301968551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75632.51 | 91029.96
YUC210301961375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55425.23 | 56675.79
YUC210301965215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96404 | 96550.72
YUC210301968601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123362.98 | 124574.74
YUC210301960967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 113131.76
YUC210301964574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43269.76 | 44041.73
YUC210301965286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104915.07 | 122618.47
YUC210301965317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 173064.49
YUC210301965333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104915.07 | 113359.64
YUC210301961043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130925.43 | 140886.08
YUC210301965360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63202.57 | 106869.99
YUC210301964800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 98157.56
YUC210301963005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34987.56 | 35141.89
YUC210301964233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131596.73 | 137696.58
YUC210301964836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 108167.96
YUC210301964840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173718.15 | 174503.07
YUC210402012184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 263727.35 | 263727.35
YUC210402012184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113026.01 | 113026.01
YUC210402012191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574171.8 | 574171.8
YUC210402012191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246073.63 | 246073.63
YUC210402012197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2134476.09 | 2134476.09
YUC210402012197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914775.47 | 914775.47
YUC210402012198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169883.49 | 169883.49
YUC210402012198 | ESTATAL | 2021 |  |  | GIC JAPAY | 332672.42 | 332672.42
YUC210402012198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 415000 | 415000
YUC210402012199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 316472.82 | 316472.82
YUC210402012199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135631.21 | 135631.21
YUC210402012200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 537766.56 | 537766.56
YUC210402012200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358511.04 | 358511.04
YUC210402012203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 53061.72 | 53061.72
YUC210402012203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412391.99 | 412391.99
YUC210402012205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318697.86 | 318697.86
YUC210402012205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136584.79 | 136584.79
YUC210301954142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58500 | 81224.28
YUC210301954179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82600
YUC210301954183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165200
YUC210301954308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 178467.71
YUC210302002820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31570.35 | 31570.35
YUC210302001720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47853.93 | 47853.93
YUC210302001257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50221.49 | 50221.49
YUC210302001731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35244.84 | 35244.84
YUC210302003256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46369.64 | 46369.64
YUC210302003269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13802.28 | 13802.28
YUC210302002595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27832.19 | 27832.19
YUC210302001314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70537.06 | 70537.06
YUC210302001353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25785.84 | 25785.84
YUC210302001374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96260.13 | 96260.13
YUC210302002968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87519.01 | 87519.01
YUC210302003341 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 683067.51 | 683067.51
YUC210302003341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1593824.2 | 1593824.2
YUC210302003342 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 1137239.88 | 1137239.88
YUC210302003342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2653559.73 | 2653559.73
YUC210302003351 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 204920.25 | 204920.25
YUC210302003351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 478147.25 | 478147.25
YUC210301953922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 166230.23
YUC210302004172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142000.21 | 142000.21
YUC210302004176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23082.45 | 23082.45
YUC210301954158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 18049.84
YUC210301954169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247800
YUC210301954203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165200
YUC210302001003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11090.35 | 11090.35
YUC210302001687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3311526.54 | 3311526.54
YUC210302003607 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 136423.98 | 136423.98
YUC210302003607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318322.61 | 318322.61
YUC210301990330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85997.76 | 85997.76
YUC210301991454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162730.31 | 162730.31
YUC210301991466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153178.04 | 153178.04
YUC210301983985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389169.85 | 389169.85
YUC210301988559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175406.29 | 90166.03
YUC210301989863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509750.86 | 509750.86
YUC210301990506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343099.76 | 343099.76
YUC210301990510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600424.59 | 600424.59
YUC210301990542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254314.29 | 254314.29
YUC210301990546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301990548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593400 | 593400
YUC210301990571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301991083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149688.89 | 149688.89
YUC210301991085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74844.44 | 74844.44
YUC210301991089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599780.45 | 2599780.45
YUC210301991488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448981.48 | 1448981.48
YUC210301989986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301990008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85997.76 | 85997.76
YUC210301990013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301990015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301987103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84958.48 | 84958.48
YUC210301991896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364485.4 | 1364485.4
YUC210301989156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577822.96 | 577822.96
YUC210301991444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167161.23 | 1167161.23
YUC210301987033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424792.39 | 424792.39
YUC210301990514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85774.94 | 85774.94
YUC210301990516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257324.82 | 257324.82
YUC210301990517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171549.88 | 171549.88
YUC210301990520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257324.82 | 257324.82
YUC210301990521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171549.88 | 171549.88
YUC210301990538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301990540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301992338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54880.38 | 54880.38
YUC210301991037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498000 | 1498000
YUC210301992350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54880.38 | 54880.38
YUC210301992368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274401.92 | 274401.92
YUC210301989560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418445.77 | 461485.57
YUC210301991053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299600 | 299600
YUC210301991057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149800 | 149800
YUC210301991064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123500 | 1123500
YUC210301991067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74900 | 74900
YUC210301992377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713444.99 | 713444.99
YUC210301991071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149800 | 149800
YUC210301991073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197511.11 | 1197511.11
YUC210301991078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299377.78 | 299377.78
YUC210301986734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972448.07 | 962771.91
YUC210301988896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239799.16 | 239703.28
YUC210301989825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84958.48 | 84958.48
YUC210301989829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862025.98 | 1862025.98
YUC210301990191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301989974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429988.78 | 429988.78
YUC210301974223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455618.77 | 455618.77
YUC210301971031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150848.69 | 158215.87
YUC210301974258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197362.56 | 197362.56
YUC210301979877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210301979904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227800 | 227800
YUC210301979576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140487.74 | 140487.74
YUC210301982329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395247.96 | 393887.16
YUC210301979595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133139.61 | 133139.61
YUC210301978974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104506.26 | 1104506.26
YUC210301979857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227800 | 227800
YUC210301979038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715388.08 | 715388.08
YUC210301979054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202006.89 | 202006.89
YUC210301979060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932300.08 | 932300.08
YUC210301974307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840195.89 | 840195.89
YUC210301974326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956184.17 | 956184.17
YUC210301974423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2718907.77 | 2718907.77
YUC210301974434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310059.37 | 2310059.37
YUC210302003597 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 113686.64 | 113686.64
YUC210302003597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 265268.84 | 265268.84
YUC210302001739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65225.36 | 65225.36
YUC210302002933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39799.08 | 39799.08
YUC210302002936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20898.9 | 20898.9
YUC210302002946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40954.3 | 40954.3
YUC210302002949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46758.05 | 46758.05
YUC210402006901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 620352.84 | 620352.84
YUC210402006902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87635.82 | 87635.82
YUC210402006909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793408.56 | 793408.56
YUC210402006915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163109.3 | 163109.3
YUC210402006917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1403545.12 | 1403545.12
YUC210402006918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244663.94 | 244663.94
YUC210402006921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476045.14 | 476045.14
YUC210402006925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238022.57 | 238022.57
YUC210402006928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35986.08 | 35986.08
YUC210402006930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35986.08 | 35986.08
YUC210402006931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1073299.21 | 1073299.21
YUC210402006932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.68 | 247780.69
YUC210402006937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.12 | 165187.12
YUC210402006944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391712.08 | 391712.08
YUC210302003908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110917.09 | 110917.09
YUC210302003927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165812.02 | 165812.02
YUC210402006947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.56 | 82593.56
YUC210402006951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.12 | 165187.12
YUC210402006959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158798.57 | 158798.57
YUC210402006963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1270302.44 | 1596879.63
YUC210402006965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158798.57 | 158798.57
YUC210402006967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 714545.13 | 898244.8
YUC210402006970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238197.85 | 238197.86
YUC210402006971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412975.33 | 522044.79
YUC210402006974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158659.69 | 158659.7
YUC210402006978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396996.41 | 476395.7
YUC210402006981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 951958.16 | 951958.16
YUC210402006982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82595.07 | 104408.96
YUC210402006985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235027.25 | 235027.26
YUC210402006988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 548396.91 | 626739.33
YUC210402006990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78342.42 | 78342.43
YUC210402006993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82595.07 | 104408.96
YUC210302001242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70763.17 | 70763.17
YUC210302004027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66021.42 | 66021.42
YUC210402007005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19490.25 | 19490.25
YUC210402007016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483.29 | 6483.29
YUC210302001265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 178632.03 | 178632.03
YUC210302004068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46692.6 | 46692.6
YUC210402007019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396958.6 | 396958.6
YUC210402007021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38980.5 | 38980.5
YUC210402007022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483.29 | 6483.29
YUC210402007027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107999.47 | 107999.47
YUC210402007029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6496.75 | 6496.75
YUC210402007031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32416.45 | 32416.45
YUC210402007034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.86 | 12891.86
YUC210402007035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215998.95 | 215998.95
YUC210402007040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35999.82 | 35999.82
YUC210402007042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476350.32 | 556958.64
YUC210302001317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30395.33 | 30395.33
YUC210302001360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25564.56 | 25564.56
YUC210402007045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483.29 | 6483.29
YUC210402007049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179585.89 | 179585.89
YUC210402007051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555742.04 | 683771.55
YUC210402007052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317566.88 | 371305.75
YUC210402007055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396958.6 | 464132.19
YUC210402007057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25978.52 | 25978.52
YUC210402007060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58451.67 | 58451.67
YUC210402007062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35999.82 | 35999.82
YUC210402007064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215888.78 | 215888.78
YUC210402007066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143925.85 | 143925.85
YUC210402008665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495022.65 | 495022.65
YUC210302001367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163568.91 | 163568.91
YUC210302003257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13094.16 | 13094.16
YUC210302003260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50848.65 | 50848.65
YUC210302004187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19535.93 | 19535.93
YUC210302004190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90187.8 | 90187.8
YUC210402007067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12966.58 | 12966.58
YUC210402007068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35980.86 | 35980.86
YUC210402007069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6496.75 | 6496.75
YUC210402007070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35980.86 | 40681.51
YUC210402007072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179904.28 | 219980.51
YUC210402007075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38943.9 | 38943.9
YUC210402007076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35980.86 | 35980.86
YUC210402007077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.63 | 6494.63
YUC210402007078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25962.6 | 25962.6
YUC210402008666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33278.27 | 33278.27
YUC210402008672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82482.36 | 82482.36
YUC210402009035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35977.34 | 35977.34
YUC210402009039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6473.85 | 6473.85
YUC210302003312 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 227373.29 | 227373.29
YUC210302003312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530537.67 | 530537.67
YUC210302003332 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 136423.98 | 136423.98
YUC210302003332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318322.61 | 318322.61
YUC210302003360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45907.72 | 45907.72
YUC210402009094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79358.78 | 79358.78
YUC210402008433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574171.8 | 574171.8
YUC210402008433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246073.63 | 246073.63
YUC210302001014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59796.41 | 59796.41
YUC210302001235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66979.12 | 66979.12
YUC210302004192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13146.22 | 13146.22
YUC210302001377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38036.6 | 38036.6
YUC210402012105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8939707.06 | 8939707.06
YUC210402012105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3831303.02 | 3831303.02
YUC210402012112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71961.71 | 81363.01
YUC210402012113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318697.86 | 318697.86
YUC210402012113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136584.79 | 136584.79
YUC210402012114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210302001746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28524.41 | 28524.41
YUC210402008510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402008519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402012119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1002163.88 | 1002163.88
YUC210402012119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429498.81 | 429498.81
YUC210402012088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6800221.5 | 6800221.5
YUC210402012088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2914380.64 | 2914380.64
YUC210402013819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65337.42 | 65337.42
YUC210402013843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107745.51 | 111216.84
YUC210302003873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23329.76 | 23329.76
YUC210302002811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
YUC210402013151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161869.9 | 1073851.89
YUC210402013890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115061.06 | 116141.61
YUC210402013894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114507.08 | 117978.43
YUC210402011742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79282 | 102828.14
YUC210402013578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118829.74 | 119913.64
YUC210402013608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111274.37 | 116578.63
YUC210301966272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66370.75 | 68848.98
YUC210301960922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 106434.45
YUC210301996577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115060.37 | 157274.44
YUC210301961021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56695.92 | 58061.09
YUC210302004579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142859.63 | 142859.63
YUC210302004583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32459.09 | 32459.09
YUC210302004586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46121.97 | 46121.97
YUC210302004587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41205.76 | 82411.52
YUC210302004616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18271.96 | 18271.96
YUC210302004619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36810.76 | 36810.76
YUC210302004673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56688.12 | 56688.12
YUC210302004684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45458.67 | 45458.67
YUC210302004686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3468.16 | 3468.16
YUC210302004690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69363.04 | 69363.04
YUC210302004702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95414.99 | 95414.99
YUC210302004723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164545.68 | 164545.68
YUC210302004729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173456.84 | 173456.84
YUC210302004752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7039.46 | 7039.46
YUC210302004764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.1 | 32392.1
YUC210302004765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27824.49 | 27824.49
YUC210302004770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8279.15 | 8279.15
YUC210302004773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18443.95 | 18443.95
YUC210302004809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42755.83 | 42755.83
YUC210302004868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73908.11 | 73908.11
YUC210302004877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173403.28 | 173403.28
YUC210302004892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33006.3 | 33006.3
YUC210302004900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16260.58 | 16260.58
YUC210302004912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16038.98 | 16038.98
YUC210302004651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 791120 | 791120
YUC210302002960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31602.85 | 31602.85
YUC210302005015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9809.11 | 9809.11
YUC210302005017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45854.32 | 45854.32
YUC210302005036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56703.89 | 56703.89
YUC210302005048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20768.28 | 20768.28
YUC210302005068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.69 | 13228.69
YUC210302005079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17859.78 | 17859.78
YUC210302005253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74882.54 | 74882.54
YUC210402006784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156174.37 | 156174.37
YUC210402006785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156174.37 | 156174.37
YUC210402006786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.57
YUC210402006790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158564 | 164634.38
YUC210402006793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.57
YUC210402006794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317128.01 | 329152.42
YUC210402006797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35927.35 | 35927.35
YUC210402006802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402012164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1546078.91 | 1546078.91
YUC210402012164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171786.54 | 171786.54
YUC210402012167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1062326.18 | 1062326.18
YUC210402012167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 455282.65 | 455282.65
YUC210402013002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105881.69 | 109614.57
YUC210402013020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9145.31 | 9145.31
YUC210402006809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158779.26 | 158779.26
YUC210402006811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158779.26 | 158779.26
YUC210402006812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35927.35 | 35927.35
YUC210402006819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19484.85 | 19484.85
YUC210402006820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35927.35 | 35927.35
YUC210402006821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158779.26 | 158779.26
YUC210402006822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71854.71 | 71854.72
YUC210402006823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.38 | 12891.38
YUC210402006825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6445.69 | 6445.69
YUC210402006826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107782.06 | 107782.06
YUC210402006827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.38 | 12891.38
YUC210402006828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19337.07 | 76499.53
YUC210402006831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19484.85 | 19484.85
YUC210402012173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 134441.66 | 134441.66
YUC210402012173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89627.78 | 89627.78
YUC210402012180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4490386.5 | 4490386.5
YUC210402012180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1924451.36 | 1924451.36
YUC210402012660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95642 | 95642
YUC210402012661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61886 | 61886
YUC210402013480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123465.34 | 123465.34
YUC210302005140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56538.59 | 56538.59
YUC210302005176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65921.25 | 65921.25
YUC210402006834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.95 | 6494.95
YUC210402006835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.95 | 6494.95
YUC210402006836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8812.12 | 8812.12
YUC210402006840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4406.06 | 4406.06
YUC210402006841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165190.13 | 208817.92
YUC210402006852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247785.2 | 284351.79
YUC210402012664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202536 | 202536
YUC210402012665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39382 | 39382
YUC210402012670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95642 | 95642
YUC210402012672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84390 | 84390
YUC210402012675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45008 | 45008
YUC210402013062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97972.96 | 189817.41
YUC210302005203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71145.18 | 71145.18
YUC210302005208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21033.58 | 21033.58
YUC210302005209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52969.08 | 52969.08
YUC210302005211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45135.97 | 45135.97
YUC210302005217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199887.7 | 199887.7
YUC210302005222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32749.61 | 32749.61
YUC210402006863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247745.98 | 247745.98
YUC210402006865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 991140.8 | 1252907.49
YUC210402012700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90045.79 | 98219.98
YUC210302005245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45291.67 | 45291.67
YUC210302005249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44717.61 | 44717.61
YUC210402006881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165018.49 | 165018.49
YUC210402006882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907601.72 | 907601.72
YUC210402006898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88136.33 | 88136.33
YUC210402012359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39382 | 39382
YUC210302004573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10003.05 | 10003.05
YUC210302004575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54299.84 | 54299.84
YUC210302004589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27114.87 | 27114.87
YUC210402012388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 108061.08
YUC210402012390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 106872.1
YUC210402012761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131599.4 | 217953.05
YUC210402013227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40694.11 | 44885.36
YUC210302004662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65068.44 | 65068.44
YUC210402012392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46962.32 | 50695.78
YUC210402012785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73477.43 | 76359.55
YUC210402012788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3245.47 | 4085.09
YUC210302004664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29608.59 | 29608.59
YUC210302004693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169768.66 | 169768.66
YUC210302004698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48670.82 | 48670.82
YUC210402012428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116090.8 | 122139.63
YUC210402012435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109798.52 | 111848.77
YUC210402012807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168780 | 168780
YUC210402013280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 108364.15
YUC210302004710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8023.48 | 8023.48
YUC210302004719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64983.94 | 64983.94
YUC210302004734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17787.7 | 17787.7
YUC210302004745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22129.37 | 22129.37
YUC210402012445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8065.19 | 8065.19
YUC210402012460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135024 | 135024
YUC210402012462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258796 | 258796
YUC210402012463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270048 | 270048
YUC210402012464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219414 | 219414
YUC210402013290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.61 | 113049.53
YUC210302004783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35690.76 | 35690.76
YUC210402012468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230666 | 230666
YUC210402012469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101268 | 101268
YUC210402012472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225040 | 225040
YUC210402012474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95642 | 95642
YUC210402012854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13413.05 | 18621.51
YUC210402012856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115791.5 | 131574.82
YUC210402012857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43055.24 | 52301.77
YUC210402012865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174058 | 181954.72
YUC210402013309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12831.36 | 13088.96
YUC210402012508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120986.69 | 122442.92
YUC210402012890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97757.87 | 100998.94
YUC210402012896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6871.64 | 6912.17
YUC210402012897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13033.16 | 18069.4
YUC210302004843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37979.15 | 37979.15
YUC210302004862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19195.23 | 19195.23
YUC210402012903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7909.58 | 8083.9
YUC210402012908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94891.86 | 100912.15
YUC210402012911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133691.81 | 137272.81
YUC210402012913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4319.14 | 4319.14
YUC210402006729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 96704.64
YUC210402006732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.94 | 247780.94
YUC210402006733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 90972.43
YUC210402006734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167729.21 | 377788.57
YUC210402012925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50138.27 | 51525.7
YUC210402013390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46347.6 | 46347.6
YUC210402013394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114539.46 | 115617.76
YUC210402006737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.94 | 247780.94
YUC210402006739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402006741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.66
YUC210402006742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.66
YUC210402006747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247300.9 | 289578.29
YUC210402006750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.94 | 247780.94
YUC210402006752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247300.9 | 289540.66
YUC210402006753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412168.17 | 513240.88
YUC210402006756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210302005005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31243.46 | 31243.46
YUC210302005007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59013.27 | 59013.27
YUC210302005035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27786.8 | 27786.8
YUC210402006760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468523.11 | 468523.11
YUC210402006761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.57
YUC210402006763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312348.74 | 312348.74
YUC210402006765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659469.07 | 697381.46
YUC210402006769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75826.33 | 75826.33
YUC210402006771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468523.11 | 468523.11
YUC210402006772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164867.27 | 205325.59
YUC210402006775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37913.16 | 37913.16
YUC210402006778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 103201.6
YUC210402006781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.95 | 6494.95
YUC210402006782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238168.89 | 238168.89
YUC210402012594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136405.07 | 140573.02
YUC210402012598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73808.71 | 74456.1
YUC210402012600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51351.12 | 52986
YUC210402012989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116129.12 | 117838.3
YUC210402012994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7254.06 | 7693.72
YUC210402012999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122074.05 | 124207.87
YUC210302005049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40966.32 | 40966.32
YUC210302005053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105308.52 | 105308.52
YUC210302005062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36691.22 | 36691.22
YUC210302005070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38913.58 | 38913.58
YUC210402043658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036521.07 | 1036809.52
YUC210402043669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268059.86 | 267686.64
YUC210402043673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268059.85 | 267686.64
YUC210402044737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306649.74 | 306649.74
YUC210402028909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138053.32 | 161987.25
YUC210402043683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365400 | 365034.6
YUC210402043698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423610 | 1422186.4
YUC210402043714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955037.26 | 1955037.26
YUC210402043717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880578.49 | 880578.49
YUC210402038481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574925.39 | 574925.39
YUC210402044418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706175.41 | 705354.29
YUC210402044428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620948 | 620948
YUC210402028943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207079.97 | 242980.86
YUC210402028948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138053.32 | 161987.25
YUC210402025094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877015.04 | 884290.07
YUC210402025105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43913.91 | 43913.91
YUC210402043730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455555.68 | 454306.88
YUC210402028177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79882.69 | 79289.52
YUC210402028969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138053.32 | 161987.25
YUC210402033002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000.3 | 1199839.78
YUC210402043768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557100.34 | 556226.16
YUC210402028588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280229.2 | 280229.2
YUC210402028991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87802.21 | 87716.74
YUC210402028997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105275.07 | 105172.58
YUC210402033026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063999.99 | 1062941.55
YUC210402043779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80432 | 80062.1
YUC210402043783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785504.72 | 827286.93
YUC210402043793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024976.35 | 978654.73
YUC210402044137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339751.19 | 339751.19
YUC210402028233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442754.31 | 441564.35
YUC210402029011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43866.51 | 43823.81
YUC210402029026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120690.27 | 120572.78
YUC210402033033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056822.91 | 1054853.11
YUC210402043340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277250.58 | 1277250.58
YUC210402043351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8395.4 | 8395.4
YUC210402043809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787870.98 | 790158.98
YUC210402044166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577143.81 | 577143.81
YUC210402044885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
YUC210402028259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302958.97 | 302958.97
YUC210402029034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35965.67 | 35930.66
YUC210402029045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121007.78 | 120889.98
YUC210402029055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44299.69 | 44494.92
YUC210402041808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417276.73 | 417276.73
YUC210402033728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492558.79 | 491775.47
YUC210402033743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458024.4 | 458024.4
YUC210402033744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3162975.6 | 3162975.6
YUC210402044199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684980 | 684980
YUC210402028275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454451.07 | 454451.07
YUC210402029057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39376.77 | 39550.3
YUC210402029067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88334.59 | 88723.89
YUC210402041828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149596.65 | 149596.65
YUC210402043861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23116.2 | 23079.92
YUC210402044209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192435.56 | 192228.27
YUC210402044561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259531.42 | 259531.42
YUC210402029080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88387.55 | 88777.08
YUC210402029092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359294.72 | 355281.18
YUC210402041862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227591.96 | 1227591.96
YUC210402044591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184821 | 214344
YUC210402044942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76908.79 | 77923.74
YUC210402028711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87392.09 | 87392.09
YUC210402028732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190414.08 | 190414.08
YUC210402035864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650420.65 | 643109.73
YUC210402044618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728988.39 | 728988.39
YUC210402043457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350251.67 | 350251.67
YUC210402044987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409783.23 | 409783.23
YUC210402028768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235777.73 | 235777.73
YUC210402028776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55220.12 | 55220.12
YUC210402029166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375264.36 | 374324.22
YUC210402033196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37700 | 37700
YUC210402043495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700503.33 | 700503.33
YUC210402044670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929000 | 929000
YUC210402033214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417376.99 | 416691.6
YUC210402042355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386155.32 | 385279.32
YUC210402042364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96538.83 | 96319.83
YUC210402044709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80998.71 | 80998.71
YUC210402045070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331136.85 | 329647.74
YUC210402041997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619652.25 | 619652.25
YUC210402042492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611026.08 | 611026.08
YUC210402044021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46205.25 | 53586
YUC210402041232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357303.65 | 357303.65
YUC210402036751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665163.19 | 663927.46
YUC210402043278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80743.63 | 80743.63
YUC210402043292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80743.63 | 80743.63
YUC210402043300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16790.8 | 16790.8
YUC210402043309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403718.13 | 403718.13
YUC210402041306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22143.3 | 22101.38
YUC210402043318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25186.2 | 25186.2
YUC210402038815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63374.83 | 63374.83
YUC210402037532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21621.93 | 21623.39
YUC210402039099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65317 | 65317
YUC210402039102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261267.98 | 261267.98
YUC210402040855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168067.7 | 1167659.16
YUC210402041261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231948.71 | 231948.71
YUC210402041269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987217.47 | 987217.47
YUC210402039120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038114.11 | 1038114.11
YUC210402039127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832437.29 | 832437.29
YUC210402041720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282416.35 | 281534.58
YUC210402041731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188277.5 | 187689.72
YUC210402042937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402041290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234363.33 | 234363.33
YUC210402041292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22143.3 | 22101.38
YUC210402033944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95456.93 | 95167.71
YUC210402038870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190124.5 | 190124.5
YUC210402034965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875350.33 | 874485.48
YUC210402042961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402035971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575932.04 | 1575932.04
YUC210402035145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845444 | 850000.27
YUC210402038877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65317 | 65317
YUC210402037587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174066.07 | 173066.17
YUC210402037606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462711.84 | 462467
YUC210402042996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402043005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54570.1 | 54570.1
YUC210402033980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322404.4 | 322115.17
YUC210402037617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289941 | 1249900
YUC210402033997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282690.78 | 282401.55
YUC210402034013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83487.56 | 83198.34
YUC210402040675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430052.06 | 429528.46
YUC210402043054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402034028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190318.48 | 191029.25
YUC210402034040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133770.38 | 133481.15
YUC210402040697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1773751.2 | 1773751.2
YUC210402040700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271400 | 1271400
YUC210402040703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2431823.95 | 2431823.95
YUC210402040706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845856.05 | 845856.05
YUC210402037670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343588.33 | 343358.12
YUC210402034050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61547.64 | 61258.43
YUC210402034060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116278.6 | 115989.37
YUC210402040728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359789 | 358622.64
YUC210402040739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564850.88 | 564850.88
YUC210402035282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285405.41 | 285405.41
YUC210402035640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549426.45
YUC210402036568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835756.98 | 1799998.68
YUC210402037701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221268.82 | 220966.63
YUC210402043100 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | REMANENTE | 4205.21 | 0
YUC210402043100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910294.98 | 913641.71
YUC210402034070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69631.7 | 69342.47
YUC210402034079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82257.77 | 81968.54
YUC210402038629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402038645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402038652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402042760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120739.97 | 120739.97
YUC210402043130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195892.98 | 195470.14
YUC210402043133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157869.25 | 157869.21
YUC210402040799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2896655.11 | 2895411.84
YUC210402035353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836.4 | 180836.4
YUC210402041573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381487.18 | 381487.18
YUC210402041576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344041.64 | 343622.76
YUC210402043158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473607.69 | 473607.52
YUC210402035370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285405.42 | 285405.42
YUC210402041584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227243.9 | 227243.9
YUC210402041587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86010.41 | 85905.69
YUC210402041594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86010.41 | 85905.69
YUC210402041597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367358.02 | 367358.02
YUC210402041601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319566.72 | 319566.72
YUC210402041604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86010.41 | 85905.69
YUC210402042806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188265.55 | 187729.43
YUC210402042811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265899.75 | 265142.49
YUC210402043175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502340.02 | 1500915.64
YUC210402043182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552542.3 | 552542.3
YUC210402043195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16790.8 | 16790.8
YUC210402041141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115185.49 | 115185.49
YUC210402036184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223922.82 | 224447.29
YUC210402036189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520853.83 | 521885.28
YUC210402041314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478999.47 | 478999.47
YUC210402035400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560594.66 | 551722.8
YUC210402035401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836.4 | 180836.4
YUC210402041606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258828.03 | 258828.03
YUC210402041616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356565.71 | 356565.71
YUC210402041622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270646.26 | 270646.26
YUC210402041625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110467.86 | 110467.86
YUC210402042821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307993.17 | 307993.17
YUC210402042822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255857.37 | 255464.28
YUC210402042833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170571.59 | 170309.52
YUC210402041161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115185.49 | 115185.49
YUC210402041163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410714.96 | 410078.11
YUC210402041174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577100.72 | 577100.72
YUC210402041181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36470.12 | 36428.2
YUC210402038738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190124.5 | 190124.5
YUC210402040481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646228.94 | 1645005.06
YUC210402035406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374820.08 | 374820.08
YUC210402035415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132588.76 | 151482.25
YUC210402035422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93705.02 | 93705.02
YUC210402039029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772631.89 | 772547.21
YUC210402041636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449351.52 | 448271.51
YUC210402043229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484461.76 | 484461.76
YUC210402043238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33581.6 | 33581.6
YUC210402041188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115185.49 | 115185.49
YUC210402041199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36470.12 | 36428.2
YUC210402036231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169306.2 | 169306.17
YUC210402035429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468525.09 | 468525.09
YUC210402035440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298812.36 | 1297606.29
YUC210402036733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231732.72 | 231732.72
YUC210402043257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161487.25 | 161487.25
YUC210402041222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173937.2 | 173390.59
YUC210402034904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374324.09 | 374324.09
YUC210402028002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464869.85 | 464869.85
YUC210402031424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010100 | 1010100
YUC210402031429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883405.55 | 883405.55
YUC210402029634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359897
YUC210402031436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785600 | 1785600
YUC210402031442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2232000 | 2232000
YUC210402031451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222729.95 | 1216000
YUC210402032607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267000 | 267000
YUC210402032609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712000 | 712000
YUC210402032611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1779064.44 | 1779064.44
YUC210402032613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245345.08 | 1245345.08
YUC210402032615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1779064.45 | 1779064.45
YUC210402032616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985600 | 985600
YUC210402032619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980100 | 980100
YUC210402032620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891000 | 891000
YUC210402032621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445500 | 445500
YUC210402032622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623700 | 623700
YUC210402034564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180518.67 | 179933.51
YUC210402021024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269311.4 | 269311.4
YUC210402028044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251407.63 | 251407.63
YUC210402028053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173856.51 | 173856.81
YUC210402029297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669347 | 1669865.88
YUC210402029303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292760 | 1291849.09
YUC210402029692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 518779.04
YUC210402031865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52837.37 | 86318.95
YUC210402031870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546000.01 | 546000.01
YUC210402031881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144419.93 | 140616.35
YUC210402032240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654783.18 | 653234.24
YUC210402034590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180518.67 | 179933.51
YUC210402025046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3376595.44 | 3376595.44
YUC210402027688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009595.89 | 1110033.69
YUC210402028110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151497.16 | 151117.56
YUC210402031920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688450.5 | 688450.5
YUC210402021760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411321.52 | 411321.52
YUC210402027057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010600 | 2007741.1
YUC210402034651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90259.33 | 89674.16
YUC210402034657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265519.12 | 265519.12
YUC210402021825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205660.76 | 205660.76
YUC210402027104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315663.34 | 1313549.32
YUC210402031996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347562.63 | 337850.52
YUC210402021843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257075.95 | 257292.13
YUC210402032008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383607.94 | 382799.07
YUC210402032017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841263.9 | 838920.36
YUC210402034340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186057.23 | 186057.23
YUC210402026774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3762329.06 | 3762329.06
YUC210402029745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179948.5
YUC210402032031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543066.63 | 541822.57
YUC210402024465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736763.48 | 735483.47
YUC210402026798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276602.93 | 1276602.93
YUC210402032054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451561.57 | 421242.24
YUC210402032071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65801.19 | 92355.15
YUC210402026843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077400 | 2073114.46
YUC210402026849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541121 | 1539667.77
YUC210402031702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994852.26 | 993588.28
YUC210402031703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212276.44 | 211788.84
YUC210402031705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268365.29 | 267748.85
YUC210402031714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435870.64 | 1435049.2
YUC210402032109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134908 | 134908
YUC210402021269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318549.21 | 541959.59
YUC210402021289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945289.88 | 999802.12
YUC210402026861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121987.09 | 121987.09
YUC210402029587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231706.91 | 231462.07
YUC210402029596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359897
YUC210402031756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005219.34 | 1002949.92
YUC210402026899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322625.09 | 321544.8
YUC210402026904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409347.06 | 408727.12
YUC210402027589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654312.12 | 656633.64
YUC210402027593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
YUC210402031391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475873.16 | 475873.16
YUC210402038166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741960 | 741960
YUC210402039245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247506.72 | 374506.87
YUC210402039255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319395.36 | 319395.36
YUC210402039618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823273.48 | 823273.48
YUC210402039944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479307.14 | 479307.14
YUC210402030358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349295.51 | 349028.75
YUC210402027257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205090.88 | 203972.51
YUC210402030380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69805.75
YUC210402038244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741960 | 741960
YUC210402039289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143958.29 | 143227.85
YUC210402039996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234629.1 | 234125.42
YUC210402020920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728162.21 | 727439.99
YUC210402038261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424722.09 | 429474.9
YUC210402027304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8109108.01 | 8056224.89
YUC210402030428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28798.68 | 28798.68
YUC210402037903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535432.75 | 535074
YUC210402033719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565843.67 | 564943.81
YUC210402030055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419154.62 | 418834.5
YUC210402030060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743829.36 | 742546.67
YUC210402030448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69805.75
YUC210402030456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57763.7 | 57763.7
YUC210402030895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59148.96 | 59013.09
YUC210402027355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982948.5 | 982948.5
YUC210402027358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472600.01 | 470443.37
YUC210402030091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524074.92 | 522755.66
YUC210402037945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366572.37 | 366234.24
YUC210402026206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872151.65 | 870772.07
YUC210402026457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419818.5 | 419818.5
YUC210402026463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363842.7 | 363842.7
YUC210402030117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1605435.07 | 1604817.41
YUC210402030490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139718.21 | 139611.5
YUC210402030500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28881.85 | 28881.85
YUC210402037964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42945.72 | 42906.1
YUC210402037980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701176.28 | 700699.33
YUC210402037984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563040.16 | 562657.17
YUC210402026481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335447 | 1329101.66
YUC210402026487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272080.93 | 265735.59
YUC210402027419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407423.88 | 406383.65
YUC210402030140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327160.39 | 327160.39
YUC210402040143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287480.39 | 287110.39
YUC210402025146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631063.2 | 629475.62
YUC210402030551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69805.75
YUC210402037264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586075.3 | 586075.3
YUC210402039787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310012.93 | 310012.93
YUC210402025178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305019.84 | 305019.84
YUC210402025181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351883.85 | 351883.85
YUC210402027457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869436.31 | 869516.31
YUC210402027469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263627.21 | 263617.05
YUC210402030581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139718.21 | 139611.5
YUC210402030997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932215.21 | 930947.9
YUC210402025185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33082 | 33082
YUC210402031032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351756.81 | 1346925.29
YUC210402037317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109370.5 | 109370.5
YUC210402023686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447993.35 | 447993.35
YUC210402030233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486835.57 | 486835.57
YUC210402030236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3272078.85 | 3269595.72
YUC210402030243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479031.69 | 479031.69
YUC210402030629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69807
YUC210402031053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217531.59 | 221000.59
YUC210402031064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677300.14 | 1676033.69
YUC210402037336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576742.34 | 576742.34
YUC210402026583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406594.66 | 414747.55
YUC210402030253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783961.16 | 783961.16
YUC210402030255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269915.48 | 1269320.46
YUC210402030265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220910.85 | 220910.85
YUC210402030641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478646.3 | 478646.3
YUC210402031079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209265.8 | 1208714.73
YUC210402031091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534842.86 | 1533607.51
YUC210402039165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2369455.9 | 2369007.49
YUC210402039176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147046.17 | 318657.82
YUC210402039882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82831.91 | 95871.09
YUC210402030272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138000
YUC210402030283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184078.05 | 183531.54
YUC210402030285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171448.97 | 171448.97
YUC210402030290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61359.37 | 61359.37
YUC210402030295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122718.7 | 122718.7
YUC210402030307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30496.77 | 30496.77
YUC210402043657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260477.35 | 258471.78
YUC210301978327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103917.31 | 105359.03
YUC210402028977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204463.45 | 204264.41
YUC210301980170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210402029466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430368.21 | 430368.21
YUC210402057183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61436.84 | 61436.84
YUC210402057176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89288.6 | 89288.6
YUC210402042363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413747.19 | 412832.03
YUC210402048696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118336.86 | 108942.22
YUC210402051062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796320 | 796320
YUC210402032617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523200 | 1523200
YUC210302003323 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 113844.58 | 113844.58
YUC210302003323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 265637.37 | 265637.37
YUC210302005239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54931.81 | 54931.81
YUC210402006749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 82433.63
YUC210402006800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210301960844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151294.68 | 152087.07
YUC210402059235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239162.43 | 239162.43
YUC210402048413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96454.16 | 107256.73
YUC210402048425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224243.43 | 224243.43
YUC210301991082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673600 | 673600
YUC210301991481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240002.99 | 240002.99
YUC210402028242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159765.39 | 159765.39
YUC210302002972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94410.93 | 94410.93
YUC210302004098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22380.2 | 22380.2
YUC210402006776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 546610.3 | 546610.3
YUC210402007059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238175.16 | 240882.96
YUC210301962895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49463.53 | 49978.6
YUC210301965322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113521.74 | 117882.03
YUC210402059632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39114.33 | 39114.33
YUC210301992372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384162.69 | 384162.69
YUC210402028640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98923.76 | 98923.76
YUC210402029667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179948.5
YUC210402035442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150697 | 150697.01
YUC210201927480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 97653.54
YUC210301969887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109453.67 | 110016.45
YUC210402056881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22686.13 | 22686.13
YUC210402030300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18965.11 | 18965.11
YUC200301758223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996571.96 | 3138059.55
YUC210402030293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209379.19 | 209379.19
YUC210402031893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754325.49 | 733247
YUC210201914435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60492.68 | 60588.05
YUC210201916881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596980.44 | 595702.18
YUC210402012554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164429.66 | 168709.24
YUC210201931566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8299.52 | 9274.43
YUC210201931610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47373.33 | 47373.33
YUC210201936389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39782.01 | 38924.66
YUC210302003264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69210.99 | 69210.99
YUC210302004184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134140.27 | 134140.27
YUC210302005058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9339.24 | 9339.24
YUC210402006814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402013881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114507.08 | 117512.51
YUC210301953926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 503095.22
YUC210402041611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398961.48 | 398961.48
YUC210402057153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22643.4 | 22643.4
YUC210402057154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79343.93 | 79343.93
YUC210402057156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32455.91 | 32455.91
YUC210402057157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60724.67 | 60724.67
YUC210402057158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34218.34 | 34218.34
YUC210402057159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6988.62 | 6988.62
YUC210402057160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29743.91 | 29743.91
YUC210402057161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72256.53 | 72256.53
YUC210402057162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6789.43 | 6789.43
YUC210402057163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68376.39 | 68376.39
YUC210402057164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81673.66 | 81673.66
YUC210402057165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44203.91 | 44203.91
YUC210402057167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34535.67 | 34535.67
YUC210402006829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12989.9 | 12989.92
YUC210402008515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210201932627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52219.73 | 52692.58
YUC210402057168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20344.9 | 20344.9
YUC210402057169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22686.13 | 22686.13
YUC210402057170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15131.72 | 15131.72
YUC210402057171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13375.74 | 13375.74
YUC210402057172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26349.11 | 26349.11
YUC210402057173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11736.09 | 11736.09
YUC210402057174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21494.46 | 21494.46
YUC210402057175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70732.37 | 70732.37
YUC210402057177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27966.64 | 27966.64
YUC210402057178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145225.67 | 145225.67
YUC210402057179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53519.76 | 53519.76
YUC210402057180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16240.6 | 16240.6
YUC210402057181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87842.18 | 87842.18
YUC210402057182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172887.53 | 172887.53
YUC210402033098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663177.01 | 663177.01
YUC210402029564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359897
YUC210201931260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95346.35 | 95429.63
YUC210201931512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113364.82 | 116796.93
YUC210201931548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 134418.77
YUC210402012895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55133.7 | 77127.59
YUC210201936660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247591.11 | 247591.11
YUC210402038912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261267.98 | 261267.98
YUC210402039308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110441.54 | 1477324.42
YUC210402045008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498161.57
YUC210301986187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424792.39 | 424792.39
YUC210301960738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 118060.38
YUC210402039824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141717.1 | 141717.1
YUC210301968606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64722.27 | 65340.38
YUC210402035414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836.4 | 180836.4
YUC210301964741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64295.8 | 66507.37
YUC210402037572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100118.99 | 3098418.88
YUC210301968566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5814.3 | 12278.81
YUC210301970132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666883.49 | 666880
YUC210402035447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150697 | 150697.01
YUC210402037931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110634.41 | 110483.31
YUC210402038801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63374.83 | 63374.83
YUC210402038861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126749.66 | 126749.66
YUC210301963488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498415.88 | 2498415.88
YUC210402042801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237266.88 | 237266.88
YUC210301973190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64487.67 | 65528.78
YUC210402012190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 824099.19 | 824099.19
YUC210402012190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96990.77 | 96990.77
YUC210301964852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 102192.33
YUC210301980039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210201916303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81434.24 | 83523.76
YUC210302003306 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 298678.42 | 298678.42
YUC210302003306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 463645.26 | 463645.26
YUC210402006780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37913.16 | 37913.16
YUC210301979093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458915.84 | 458915.84
YUC210402038120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192435.56 | 192228.27
YUC210402014548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834514.37 | 835094.54
YUC210402046887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699102.07 | 699102.07
YUC210301962771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60062.96 | 66297.14
YUC210301991061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149800 | 149800
YUC210402046446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94972.03 | 81976.74
YUC210402046822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786489.83 | 786489.83
YUC210301964353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105258.13 | 107729.58
YUC210402046457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164044.52 | 136425.35
YUC210402046849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111240.29 | 111240.29
YUC210301968585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38391.07 | 42068.63
YUC210402047687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286000 | 286000
YUC210402048050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199957.66
YUC210402045885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2174040.84 | 2174040.84
YUC210402048072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676580.89 | 564032.96
YUC210402046509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026993.25 | 1026993.25
YUC210402047724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046873.14 | 2046873.14
YUC210402048097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79983.08
YUC210301974188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990284.67 | 990284.67
YUC210402034905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150256.42 | 152326.31
YUC210402051397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409976.73 | 188146.09
YUC210402048134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79983.08
YUC210402059621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26748.59 | 26748.59
YUC210301989890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84958.48 | 84958.48
YUC210301990535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762942.86 | 762942.86
YUC210301991079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748444.44 | 748444.44
YUC210402047772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034382.32 | 2034382.32
YUC210402048146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79983.08
YUC210402041401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255625.65 | 255625.65
YUC210402044512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280743.77 | 323659.09
YUC210402044506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86510.48 | 86510.48
YUC210301992356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274401.92 | 274401.92
YUC210402047574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1927533.62 | 1926302.99
YUC210302003259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70000 | 82583.93
YUC210302004705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36089.9 | 36089.9
YUC210302004728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18113.85 | 18113.85
YUC210302005031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13696.04 | 13696.04
YUC210402034583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90259.33 | 89674.16
YUC210402046029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038903.01 | 1038903.01
YUC210402047841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336763.58 | 355900.47
YUC210402013581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115560.42 | 121057.1
YUC210301989999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85997.76 | 85997.76
YUC210402012447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 104552.24
YUC210402012760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99761.39 | 145684.03
YUC210201927190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85458.73 | 85575.19
YUC210301991043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674100 | 674100
YUC210402050041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278419.43 | 278419.43
YUC210201929619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158063.66 | 157695.9
YUC210201931270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12780.32 | 14201.52
YUC210201927024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101744.61 | 103318.76
YUC210301991458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062845.96 | 1062845.96
YUC210201916730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98132.22 | 97999.26
YUC210201916819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297653.89 | 297354.03
YUC210402047562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837171.1 | 837171.1
YUC210402012809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416324 | 416324
YUC210201933055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40461.88 | 40951.62
YUC210201929151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921867.94 | 921863.34
YUC210201931588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111991.85 | 115714.96
YUC210201931844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94895.04 | 96157.16
YUC210402046740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874088.46 | 1874088.46
YUC210402050093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264152.41 | 998094.61
YUC210201936627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235629.48 | 235629.48
YUC210402053958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75473.94 | 75473.94
YUC210402056203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4270002 | 4218087.4
YUC210402056203 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja | 5432398 | 5366296.6
YUC210402059516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37663.59 | 37663.59
YUC210402059519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42113.52 | 42113.52
YUC210201916673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155714.92 | 155714.92
YUC210201916699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443881.53 | 442980.89
YUC210402052777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60621.6 | 60621.6
YUC210402056225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3491840 | 3317934.08
YUC210402056225 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja | 5237760 | 4976901.12
YUC210402059536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18101.88 | 18101.88
YUC210402059548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22749.54 | 22749.54
YUC210402059556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49541.98 | 49541.98
YUC210201928202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104988.49 | 105993.75
YUC210402048706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
YUC210402059581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68047.87 | 68047.87
YUC210201931577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22639.98 | 25596.08
YUC210201935410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118452.14 | 121513.89
YUC210402052844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 157279.76 | 157279.76
YUC210402052845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2360.6 | 2360.6
YUC210402048728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
YUC210402048729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 98949.28
YUC210402048748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177505.29 | 217884.42
YUC210402049115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702000 | 702000
YUC210402059627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170386.11 | 170386.11
YUC210402059642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5303.93 | 5303.93
YUC210402059649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70767.09 | 70767.09
YUC210301979894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210201936164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.89 | 95871.08
YUC210201936197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.87 | 95871.08
YUC210201936611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 170206.32
YUC210402048755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118336.86 | 163413.32
YUC210402059669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 144970.4 | 144970.4
YUC210402059673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14939.94 | 14939.94
YUC210402059677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20338.38 | 20338.38
YUC210301983639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136657.89 | 136657.89
YUC210201929754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210402048777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59168.43 | 54471.1
YUC210402058059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264372.36 | 264372.36
YUC210301991044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374500 | 374500
YUC210402048822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293169.6 | 293169.6
YUC210402048824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416388.79 | 416388.79
YUC210402048632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450714.87 | 450714.87
YUC210201926870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51699.56 | 51911.57
YUC210402059765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35603.01 | 35603.01
YUC210301991075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224533.33 | 224533.33
YUC210301968742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9219.11 | 14547.32
YUC210402048826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559917.86 | 559917.86
YUC210402048832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999837.81 | 999837.81
YUC210402048841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55746.63 | 55746.63
YUC210402048844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57260.74 | 57260.74
YUC210402048846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506049.7 | 429000
YUC210402045340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349983.48 | 349983.48
YUC210201932022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.68 | 50774.95
YUC210201931560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41836.57 | 42327.77
YUC210301961228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74558.54 | 74558.54
YUC210301968497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112561.26 | 116549
YUC210301980095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210301967496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4297620.82 | 4297620.82
YUC210402038223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384871.12 | 384456.52
YUC210402053904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385050.4 | 385050.4
YUC210402059487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22418.33 | 22418.33
YUC210402012784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67222.9 | 70005.49
YUC210402012905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49534.18 | 53427.95
YUC210402013275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 107853.02
YUC210402059530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9509.58 | 9509.58
YUC210402059586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10567.55 | 10567.55
YUC210402050417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
YUC210402047275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99153.85 | 99153.85
YUC210402056866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79343.93 | 79343.93
YUC210402056867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19308.64 | 19308.64
YUC210402031948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756209.08 | 756209.08
YUC210402059618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7234.76 | 7234.76
YUC210402059637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8715.59 | 8715.59
YUC210402059646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75453.39 | 75453.39
YUC210402059654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15633.96 | 15633.96
YUC210402059658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14577.67 | 14577.67
YUC210402059661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5979.85 | 5979.85
YUC210402059666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2423.84 | 2423.84
YUC210402059680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7650.15 | 7650.15
YUC210402059684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10078.78 | 10078.78
YUC210402037624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92493.57 | 92492.11
YUC210402047312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99153.85 | 99153.85
YUC210402059729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8853.69 | 8853.69
YUC210402050523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130754.52 | 128789.93
YUC210402047330 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1493.74 | 1893.88
YUC210402047330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10462.6 | 10462.6
YUC210402047405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547322.75 | 547322.75
YUC210402052771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50853.82 | 50853.82
YUC210402047057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400883.85 | 400883.85
YUC210402050613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175640.4 | 173001.6
YUC210402048363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3487087.41 | 3487087.41
YUC210402047140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286345.89 | 286345.89
YUC210402050650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834523.65 | 821997.88
YUC210402050307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92500 | 360000
YUC210402058236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509182.46 | 509182.46
YUC210302001362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28677.52 | 28677.52
YUC210402050699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587024.22 | 578209.79
YUC210402047180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262163.28 | 262163.28
YUC210402032618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448000 | 448000
YUC210302004608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91142.29 | 91142.29
YUC210402006837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4406.06 | 4406.06
YUC210402049236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352735 | 352735
YUC210402050365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122504.55 | 122504.55
YUC210402037934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798593.02 | 798358.93
YUC210402037951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825973.36 | 825731.24
YUC210301963610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107918.83 | 109197.49
YUC210402041614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260385.03 | 260385.03
YUC210402038675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402044196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96217.78 | 96114.13
YUC210402041957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530769.9 | 530769.9
YUC210402042634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96547.1 | 96547.1
YUC210301961230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147203.42 | 147203.42
YUC210402044623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278700 | 278700
YUC210402041207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436328.68 | 436328.68
YUC210301962767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108893.26 | 109224.46
YUC210301965490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106938.72 | 109260.66
YUC210402042779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30553.76 | 30466.74
YUC210402042827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426428.98 | 425773.81
YUC210301963025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658.78 | 4907.35
YUC210301965253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.72 | 212181.06
YUC210402043409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2919429.89 | 2919429.89
YUC210402043662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268059.86 | 267686.64
YUC210402044689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242996.13 | 242996.13
YUC210402023809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786477 | 786085.7
YUC210402043753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376568 | 376568
YUC210402046466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174097.32 | 204028.13
YUC210402047118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458152.97 | 458152.97
YUC210301974439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2766011.61 | 2766011.61
YUC210301986090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934543.26 | 934543.26
YUC210402048089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 39991.54
YUC210301979544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832255.5 | 832255.5
YUC210402051044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557424 | 557424
YUC210402025233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448217.75 | 448217.75
YUC210402048353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176620.21 | 176620.21
YUC210301980115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210402029073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88406.09 | 88795.7
YUC210402026903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534334.99 | 533525.75
YUC210402031056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851361.44 | 849851.31
YUC210402057155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19308.64 | 19308.64
YUC210201917826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170043.81 | 175995.1
YUC210302003272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141511.02 | 141511.02
YUC210402006767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 702784.67 | 702784.67
YUC210402006976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1348607.39 | 1348607.39
YUC210402007074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6496.63 | 6496.63
YUC210402031431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767402.85 | 1767402.85
YUC200401832141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307602.56 | 307602.56
YUC210302003879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6091.09 | 6091.09
YUC210302004161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16759.52 | 16759.52
YUC210402006824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107782.06 | 107782.06
YUC210402007020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19459.02 | 19459.02
YUC210402012630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113270.01 | 115647.56
YUC210302003936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36577.79 | 36577.79
YUC210302004652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26541.07 | 26541.07
YUC210402006754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329734.53 | 409679
YUC210402006788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156174.37 | 156174.37
YUC210402006942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.12 | 165187.12
YUC210201916237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76532.66 | 76654.57
YUC210402012496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114276.4 | 118633.25
YUC210201936390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119346.03 | 119346.03
YUC210402013572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113846.38 | 116146.01
YUC210201927454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100695.04 | 101345.13
YUC210201929564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237095.49 | 236543.8
YUC210402039277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788609.87 | 3788609.87
YUC210402039321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751046.77 | 750220.72
YUC210201936781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210210.47 | 210210.47
YUC210402013605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62497.93 | 66103.93
YUC210201936608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85103.16 | 85103.16
YUC210402041275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113763.35 | 113560.68

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC17170401044960 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045101 | Metros | 1 | 1
YUC17170401046014 | Metros | 1 | 1
YUC17180101076250 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045941 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045134 | Metros | 1 | 1
YUC190101510696 | Piezas | 63 | 45
YUC190401595597 | Metros Cuadrados | 364.26 | 364.26
YUC200201707627 | Piezas | 65 | 58
YUC200201709626 | Lote | 1 | 1
YUC200301788503 | Lote | 1 | 1
YUC200301788425 | Lote | 1 | 1
YUC200301790677 | Lote | 1 | 1
YUC200301790686 | Lote | 1 | 1
YUC200301788381 | Lote | 1 | 1
YUC200301788446 | Lote | 1 | 1
YUC200301788678 | Lote | 1 | 1
YUC200301788516 | Lote | 1 | 1
YUC200301788559 | Lote | 1 | 1
YUC200301788587 | Lote | 1 | 1
YUC200301788637 | Lote | 1 | 1
YUC200301788661 | Lote | 1 | 1
YUC200301790698 | Lote | 1 | 1
YUC200301790724 | Lote | 1 | 1
YUC200301788195 | Lote | 1 | 1
YUC210101888938 | Piezas | 22 | 22
YUC210101888943 | Piezas | 199 | 161
YUC210101888946 | Piezas | 136 | 128
YUC210101888964 | Piezas | 55 | 54
YUC210101888969 | Piezas | 3201 | 3046
YUC210101887625 | Metros Cuadrados | 349.5 | 349.5
YUC210101887630 | Metros Cuadrados | 240 | 240
YUC210101887650 | Lote | 1 | 1
YUC210101887650 | Metros Cuadrados | 570 | 570
YUC210101887670 | Lote | 1 | 1
YUC210101887670 | Metros Cuadrados | 336 | 336
YUC210101887331 | Lote | 1 | 1
YUC210101887331 | Metros Cuadrados | 126 | 126
YUC210101887338 | Lote | 1 | 1
YUC210101887338 | Metros Cuadrados | 203 | 203
YUC210101887120 | Metros Cuadrados | 550 | 550
YUC210101887126 | Lote | 1 | 1
YUC210101887126 | Metros Cuadrados | 186 | 186
YUC210101887135 | Lote | 1 | 1
YUC210101887135 | Metros Cuadrados | 434 | 434
YUC210101887175 | Lote | 1 | 1
YUC210101887175 | Metros Cuadrados | 247 | 247
YUC210101887186 | Lote | 1 | 1
YUC210101887186 | Metros Cuadrados | 381 | 381
YUC210101887205 | Metros Cuadrados | 481.25 | 481.25
YUC210101887785 | Lote | 1 | 1
YUC210101887824 | Lote | 1 | 1
YUC210101887343 | Lote | 1 | 1
YUC210101887343 | Metros Cuadrados | 176 | 176
YUC210101887351 | Lote | 1 | 1
YUC210101887351 | Metros Cuadrados | 368.73 | 368.73
YUC210101887224 | Lote | 1 | 1
YUC210101887224 | Metros Cuadrados | 177 | 177
YUC210101887648 | Lote | 1 | 1
YUC210101887648 | Metros Cuadrados | 109 | 109
YUC210101888825 | Piezas | 50 | 45
YUC210101888831 | Piezas | 6 | 6
YUC210101888934 | Piezas | 281 | 281
YUC210101888935 | Piezas | 16 | 17
YUC210101888936 | Piezas | 41 | 41
YUC210101888939 | Piezas | 18 | 18
YUC210101888941 | Piezas | 19 | 19
YUC210101888951 | Metros | 14340 | 14340
YUC210101888967 | Piezas | 61 | 61
YUC210101888972 | Piezas | 7 | 7
YUC210101887147 | Lote | 1 | 1
YUC210101887147 | Metros Cuadrados | 264 | 264
YUC210101887157 | Lote | 1 | 1
YUC210101887157 | Metros Cuadrados | 231 | 231
YUC210101886633 | Metros Cuadrados | 9190.96 | 9190.96
YUC210101887168 | Lote | 1 | 1
YUC210101887168 | Metros Cuadrados | 227 | 227
YUC210101887755 | Lote | 1 | 1
YUC200401874180 | Lote | 1 | 1
YUC210101884922 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
YUC200401875573 | Lote | 1 | 1
YUC200401879614 | Lote | 1 | 1
YUC200401879614 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401875696 | Lote | 1 | 1
YUC200401875696 | Metros Cuadrados | 233 | 233
YUC210101887801 | Lote | 1 | 1
YUC210101888931 | Piezas | 580 | 50
YUC210101889085 | Piezas | 1 | 1
YUC200401875199 | Lote | 1 | 1
YUC200401875199 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200401874564 | Lote | 1 | 1
YUC200401874564 | Metros Cuadrados | 208 | 208
YUC200401874565 | Lote | 1 | 1
YUC200401874565 | Metros Cuadrados | 256 | 256
YUC200401874566 | Metros Cuadrados | 355 | 355
YUC200401874567 | Lote | 1 | 1
YUC200401874567 | Metros Cuadrados | 117.47 | 117.47
YUC200401874568 | Lote | 1 | 1
YUC200401874568 | Metros Cuadrados | 587 | 587
YUC200401874569 | Lote | 1 | 1
YUC200401874569 | Metros Cuadrados | 478 | 478
YUC200401874570 | Lote | 1 | 1
YUC200401874570 | Metros Cuadrados | 266 | 266
YUC200401874571 | Lote | 1 | 1
YUC200401874571 | Metros Cuadrados | 125 | 125
YUC200401875508 | Lote | 1 | 1
YUC200401875772 | Lote | 1 | 1
YUC200401875772 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC200401879237 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401879271 | Lote | 1 | 1
YUC200401879271 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC200401875059 | Lote | 1 | 1
YUC200401875059 | Metros Cuadrados | 296 | 296
YUC200401879277 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401879283 | Lote | 1 | 1
YUC200401879283 | Metros Cuadrados | 289 | 289
YUC200401875087 | Lote | 1 | 1
YUC200401875087 | Metros Cuadrados | 160 | 160
YUC200401875090 | Lote | 1 | 1
YUC200401875090 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC200401879370 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Metros Cuadrados | 106 | 106
YUC200401875206 | Lote | 1 | 1
YUC200401875206 | Metros Cuadrados | 206.9 | 206.9
YUC200401875208 | Lote | 1 | 1
YUC200401875208 | Metros Cuadrados | 430 | 430
YUC200401879462 | Lote | 1 | 1
YUC200401879462 | Metros Cuadrados | 203.07 | 203.07
YUC200401875260 | Lote | 1 | 1
YUC200401879636 | Lote | 1 | 1
YUC200401879636 | Metros Cuadrados | 356.5 | 356.5
YUC200401875349 | Lote | 1 | 1
YUC200401875359 | Lote | 1 | 1
YUC200401879664 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401875407 | Lote | 1 | 1
YUC200401875424 | Lote | 1 | 1
YUC200401875488 | Lote | 1 | 1
YUC200401875535 | Lote | 1 | 1
YUC200401875552 | Lote | 1 | 1
YUC200401879474 | Lote | 1 | 1
YUC200401879474 | Metros Cuadrados | 195 | 195
YUC200401879498 | Lote | 1 | 1
YUC200401879498 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5
YUC200401879572 | Lote | 1 | 1
YUC200401879572 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC200401879588 | Lote | 1 | 1
YUC200401879588 | Metros Cuadrados | 247.5 | 247.5
YUC200401879605 | Lote | 1 | 1
YUC200401879605 | Metros Cuadrados | 210.25 | 210.25
YUC200401874417 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Metros Cuadrados | 171 | 171
YUC200401874441 | Lote | 1 | 1
YUC200401874441 | Metros Cuadrados | 300 | 300
YUC200401874450 | Lote | 1 | 1
YUC200401874450 | Metros Cuadrados | 405 | 405
YUC200401875089 | Lote | 1 | 1
YUC200401875089 | Metros Cuadrados | 180 | 180
YUC200401874578 | Lote | 1 | 1
YUC200401874578 | Metros Cuadrados | 426 | 426
YUC200401874582 | Lote | 1 | 1
YUC200401874582 | Metros Cuadrados | 322 | 322
YUC200401875201 | Lote | 1 | 1
YUC200401875201 | Metros Cuadrados | 157 | 157
YUC200401875207 | Lote | 1 | 1
YUC200401875207 | Metros Cuadrados | 286 | 286
YUC200401875209 | Metros Cuadrados | 356 | 356
YUC200401875210 | Lote | 1 | 1
YUC200401875210 | Metros Cuadrados | 328 | 328
YUC200401875234 | Lote | 1 | 1
YUC200401879275 | Lote | 1 | 1
YUC200401879275 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401875340 | Lote | 1 | 1
YUC210201942853 | Piezas | 5 | 5
YUC210201930371 | Metros lineales | 132 | 132
YUC210201931271 | Metros Cuadrados | 42 | 42.46
YUC210201931272 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931273 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932037 | Metros Cuadrados | 16 | 13.86
YUC210201914483 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932749 | Metros Cuadrados | 33 | 32.97
YUC210201924896 | Metros Cuadrados | 18 | 18.49
YUC210201932140 | Metros Cuadrados | 35 | 34.78
YUC210201932157 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201930531 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932791 | Metros Cuadrados | 30 | 29.78
YUC210201927478 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927481 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927483 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927485 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927486 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927487 | Metros Cuadrados | 24 | 24.4
YUC210201927489 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927491 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927493 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932237 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931493 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932261 | Metros Cuadrados | 29 | 32.34
YUC210201932274 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931532 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932340 | Metros Cuadrados | 14 | 13.53
YUC210201932361 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201918908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930788 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930805 | Metros Cuadrados | 21.05 | 21.05
YUC210201932382 | Metros Cuadrados | 34 | 34.32
YUC210201928734 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201928741 | Metros Cuadrados | 26.24 | 26.24
YUC210201930824 | Metros Cuadrados | 19.22 | 19.22
YUC210201921578 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210201919048 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931788 | Metros Cuadrados | 44 | 43.6
YUC210201931794 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927005 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922433 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201930311 | Metros Cuadrados | 520.85 | 520.85
YUC210201930313 | Metros Cuadrados | 913.25 | 913.25
YUC210201930316 | Metros Cuadrados | 1211.2 | 1211.22
YUC210201934235 | Metros lineales | 2170 | 2170
YUC210201930320 | Metros Cuadrados | 2573.7 | 2573.74
YUC210201930322 | Metros Cuadrados | 2681.3 | 2681.37
YUC210201930326 | Metros Cuadrados | 531.12 | 531.12
YUC210201930327 | Metros Cuadrados | 731.02 | 731.02
YUC210201930329 | Metros Cuadrados | 885.97 | 885.97
YUC210201930332 | Metros Cuadrados | 993.02 | 993.02
YUC210201930333 | Metros Cuadrados | 1272.3 | 1272.36
YUC210201934275 | Metros Cuadrados | 1468 | 1468
YUC210201930352 | Metros Cuadrados | 592.65 | 592.65
YUC210201931251 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931252 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931258 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932028 | Metros Cuadrados | 13 | 13.46
YUC210201934304 | Metros Cuadrados | 777 | 777
YUC210201934259 | Metros lineales | 2279 | 2278.73
YUC210201934289 | Metros Cuadrados | 340 | 340.32
YUC210201934315 | Metros Cuadrados | 695 | 694.91
YUC210201931508 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931001 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931558 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931570 | Metros Cuadrados | 28.93 | 28.93
YUC210201934732 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201931581 | Metros Cuadrados | 35 | 34.66
YUC210201931583 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932349 | Metros Cuadrados | 20 | 22.79
YUC210201934384 | Metros lineales | 1334 | 1334
YUC210201934753 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934765 | Metros Cuadrados | 28.22 | 19.15
YUC210201931600 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932455 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201918863 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931620 | Metros Cuadrados | 26 | 25.92
YUC210201931625 | Metros Cuadrados | 20 | 19.95
YUC210201932482 | Metros Cuadrados | 28 | 28.38
YUC210201930303 | Metros Cuadrados | 1313.8 | 1313.81
YUC210201931045 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931654 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934839 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931735 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931089 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934867 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930485 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931107 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931120 | Metros Cuadrados | 32.71 | 32.71
YUC210201931822 | Metros Cuadrados | 33 | 32.92
YUC210201931824 | Metros Cuadrados | 37 | 36.68
YUC210201931830 | Metros Cuadrados | 32 | 31.61
YUC210201932670 | Metros Cuadrados | 17 | 16.53
YUC210201932683 | Metros Cuadrados | 19 | 19.07
YUC210201934906 | Metros Cuadrados | 37.14 | 37.14
YUC210201931849 | Metros Cuadrados | 8 | 7.55
YUC210201934926 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934955 | Metros Cuadrados | 32.65 | 32.65
YUC210201930762 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201926957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930793 | Metros Cuadrados | 24.62 | 24.62
YUC210201931202 | Metros Cuadrados | 30.85 | 30.85
YUC210201927017 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201930866 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201930873 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
YUC210201930884 | Metros Cuadrados | 31 | 31.3
YUC210201930887 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930902 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930903 | Metros Cuadrados | 25 | 25.25
YUC210201919859 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915959 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201923009 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201919929 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919960 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919972 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922306 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210201916044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919995 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922407 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201918697 | Metros Cuadrados | 34 | 34.16
YUC210201914716 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916313 | Metros cuadrados de construcción | 23 | 22.62
YUC210201920289 | Metros cuadrados de construcción | 712 | 712
YUC210201914796 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 34.73
YUC210201921871 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210201922639 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201922643 | Metros Cuadrados | 27 | 27.19
YUC210201914837 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916448 | Metros cuadrados de construcción | 26 | 25.58
YUC210201920393 | Otros | 1 | 1
YUC210201916517 | Metros cuadrados de construcción | 28 | 28.36
YUC210201916566 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201918882 | Metros lineales | 128 | 128
YUC210201919780 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201919804 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915897 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915949 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201913777 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916008 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916077 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922373 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201916475 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916481 | Metros cuadrados de construcción | 27 | 27
YUC210201915035 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916493 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30.24
YUC210201916521 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201917308 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201936594 | Piezas | 2 | 2
YUC210201936602 | Piezas | 1 | 1
YUC210201935855 | Metros Cuadrados | 1457.6 | 1457.6
YUC210201935870 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935878 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935879 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935123 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935237 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935263 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201938675 | Equipamiento | 1 | 1
YUC210201938687 | Metros Cuadrados | 255 | 255
YUC210201942839 | Piezas | 56 | 56
YUC210201942840 | Piezas | 16 | 16
YUC210201942855 | Piezas | 1 | 1
YUC210201942857 | Piezas | 13 | 13
YUC210201935379 | Metros Cuadrados | 24.48 | 24.48
YUC210201935609 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201939244 | Metros Cuadrados | 49850.09 | 40705.03
YUC210201935157 | Metros Cuadrados | 28 | 27.9
YUC210201940694 | Toma(s) | 112 | 112
YUC210201935182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935875 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935917 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935923 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
YUC210201940803 | Metros Cuadrados | 8867 | 8867
YUC210201935327 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201939844 | Lote | 1 | 1
YUC210201935364 | Metros Cuadrados | 22 | 21.53
YUC210201943079 | Piezas | 580 | 67
YUC210201937499 | Otros | 1 | 1
YUC210201938674 | Celdas solares | 570 | 570
YUC210402017252 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402017254 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210402017255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017602 | Metros Cuadrados | 273 | 273
YUC210402017606 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017608 | Metros lineales | 372 | 372
YUC210402017609 | Metros Cuadrados | 20 | 20.31
YUC210402017611 | Metros Cuadrados | 34 | 34.29
YUC210402017612 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017615 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210402017617 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017620 | Metros Cuadrados | 22 | 22.3
YUC210402017259 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017274 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210402017621 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017624 | Metros lineales | 358 | 358
YUC210402017629 | Metros lineales | 375 | 375
YUC210402017633 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017637 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017639 | Metros lineales | 117 | 117
YUC210402017279 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402017282 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017287 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017291 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210402017292 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402017297 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210402017644 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017651 | Metros lineales | 316 | 316
YUC210402017657 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017660 | Metros Cuadrados | 18 | 17.7
YUC210402017662 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
YUC210302004582 | Lote | 1 | 2
YUC210302004612 | Lote | 1 | 2
YUC210402017305 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402017314 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210402017317 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017321 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402017670 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017671 | Metros Cuadrados | 1637 | 1636.7
YUC210402017679 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402017681 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017685 | Metros Cuadrados | 742 | 742
YUC210402017686 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017690 | Metros Cuadrados | 131 | 131
YUC210302004748 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402017323 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402017333 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210402017336 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017691 | Metros Cuadrados | 540 | 540
YUC210402017694 | Metros Cuadrados | 1675 | 1674.57
YUC210402017695 | Metros Cuadrados | 512 | 512
YUC210402017697 | Piezas | 4 | 4
YUC210402017700 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC210402017703 | Piezas | 4 | 4
YUC210402017705 | Metros Cuadrados | 2844 | 2844
YUC210402017346 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210402017349 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017352 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402017354 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004228 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302002374 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002406 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301960898 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301965007 | Metros Cuadrados | 14 | 14.4
YUC210301966666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963198 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963205 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969400 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210302002415 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210301963604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966711 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954453 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301963255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963258 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963264 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963618 | Metros Cuadrados | 26 | 25.67
YUC210301963619 | Metros Cuadrados | 45 | 45.39
YUC210301963621 | Metros Cuadrados | 30 | 30.4
YUC210301963624 | Metros Cuadrados | 35 | 34.75
YUC210301967319 | Metros Cuadrados | 2569 | 2569
YUC210301954470 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954472 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301961604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961610 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961611 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301963286 | Metros Cuadrados | 39 | 39.17
YUC210301963287 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963291 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954537 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954539 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954541 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954548 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210301961615 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961616 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961620 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961630 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301961636 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964402 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966288 | Metros Cuadrados | 42 | 42
YUC210301966294 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301961640 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961648 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961657 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964523 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965293 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965297 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966301 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301966310 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969648 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964617 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965301 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965302 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962760 | Metros Cuadrados | 25 | 25.15
YUC210301963377 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301964640 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301964647 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966447 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966460 | Metros Cuadrados | 32.7 | 32.7
YUC210301962764 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962766 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963390 | Metros Cuadrados | 17 | 17.34
YUC210301966497 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210301966513 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968832 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968840 | Metros Cuadrados | 14 | 13.7
YUC210301969754 | Piezas | 14 | 14
YUC210301960740 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301960741 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960742 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301960916 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963407 | Metros Cuadrados | 37 | 37.05
YUC210301963409 | Metros Cuadrados | 46 | 46.04
YUC210301966941 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301963449 | Metros Cuadrados | 18.66 | 18.66
YUC210301966055 | Metros Cuadrados | 1212 | 1212
YUC210301966539 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966551 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210301968875 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969796 | Piezas | 4 | 4
YUC210301961247 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963453 | Metros Cuadrados | 25.8 | 25.8
YUC210301963474 | Metros Cuadrados | 29.45 | 29.45
YUC210301964867 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966569 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961265 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301961275 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962887 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301962888 | Metros Cuadrados | 21 | 21.09
YUC210301963485 | Metros Cuadrados | 30.3 | 30.3
YUC210301963492 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210301966602 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969839 | Piezas | 10 | 10
YUC210301960837 | Metros Cuadrados | 41 | 41
YUC210301962897 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962898 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962900 | Metros Cuadrados | 19 | 19.27
YUC210301962901 | Metros Cuadrados | 17 | 16.72
YUC210301962903 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963044 | Metros Cuadrados | 25 | 24.6
YUC210301963045 | Metros Cuadrados | 21 | 21.33
YUC210301963046 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963049 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964976 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301964977 | Metros Cuadrados | 24 | 24.25
YUC210301964989 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966618 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210301965477 | Metros Cuadrados | 31 | 30.9
YUC210301961157 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963041 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964857 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964862 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965513 | Metros Cuadrados | 51 | 51.35
YUC210301966950 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966995 | Metros Cuadrados | 27.68 | 27.68
YUC210301968784 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963931 | Metros Cuadrados | 12 | 12.35
YUC210301965534 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963950 | Metros Cuadrados | 22 | 21.6
YUC210301964326 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964329 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964331 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301964336 | Metros Cuadrados | 32 | 32.46
YUC210301964921 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301964925 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301964926 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964927 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965543 | Metros Cuadrados | 31 | 31.25
YUC210301965574 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968448 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968456 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962257 | Piezas | 12 | 12
YUC210301963164 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301963165 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301965148 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965156 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301968476 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301962260 | Metros Cuadrados | 18 | 18.49
YUC210301963167 | Cuarto(s) | 1 | 0.55
YUC210301963168 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963174 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963176 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301963182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963183 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210301963184 | Cuarto(s) | 1 | 0.66
YUC210301963185 | Metros Cuadrados | 24 | 24.49
YUC210301963187 | Metros Cuadrados | 28 | 27.55
YUC210301963188 | Metros Cuadrados | 15 | 14.98
YUC210301963189 | Metros Cuadrados | 18 | 17.62
YUC210301963190 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968505 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963191 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301965161 | Metros Cuadrados | 27 | 26.8
YUC210301965180 | Metros Cuadrados | 36 | 35.95
YUC210301961341 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964492 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964497 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965186 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965199 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965202 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966334 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966340 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301961380 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961384 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964502 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964509 | Metros Cuadrados | 35 | 34.94
YUC210301965216 | Metros Cuadrados | 22 | 21.53
YUC210301965220 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965225 | Metros Cuadrados | 6 | 5.75
YUC210301964537 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965233 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965251 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968589 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968591 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961433 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962754 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962757 | Metros Cuadrados | 11 | 10.65
YUC210301962772 | Metros Cuadrados | 25 | 24.5
YUC210301965267 | Metros Cuadrados | 52 | 52.15
YUC210301965269 | Metros Cuadrados | 47 | 47.37
YUC210301965271 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301968621 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301960989 | Metros Cuadrados | 29 | 29.45
YUC210301960993 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961000 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961437 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964582 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964590 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965282 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965284 | Metros Cuadrados | 29 | 28.95
YUC210301965304 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301965308 | Metros Cuadrados | 17 | 17.3
YUC210301968638 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961006 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961020 | Metros Cuadrados | 22 | 22.4
YUC210301961026 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962455 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301962927 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962928 | Metros Cuadrados | 17 | 17.42
YUC210301962929 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301962930 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964738 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301966474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966478 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966481 | Metros Cuadrados | 38.15 | 38.15
YUC210301966488 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301961030 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962459 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301962462 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301962465 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301962468 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC210301965349 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968692 | Metros Cuadrados | 35 | 35.15
YUC210301962493 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301964225 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964792 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964795 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965368 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965373 | Metros Cuadrados | 34 | 34.4
YUC210301965375 | Metros Cuadrados | 12.65 | 12.65
YUC210301965381 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965388 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969601 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962514 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210301964810 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964817 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964829 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965395 | Metros Cuadrados | 38 | 38.3
YUC210301965409 | Metros Cuadrados | 27.3 | 27.3
YUC210301969625 | Piezas | 26 | 26
YUC210301964841 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964847 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965415 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965468 | Metros Cuadrados | 26 | 26.3
YUC210301965471 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016359 | Metros Cuadrados | 43 | 42.68
YUC210402016365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016899 | Metros Cuadrados | 13 | 12.51
YUC210301953854 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953858 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301953863 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953871 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301953873 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953877 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210301953887 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954720 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210301954734 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954748 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402015781 | Piezas | 11 | 11
YUC210302004657 | Lote | 1 | 2
YUC210402016538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953889 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953897 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953899 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953915 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301953917 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953936 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953938 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301953946 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954775 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954781 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954783 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954796 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302002382 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210402016369 | Metros Cuadrados | 11 | 11
YUC210402016370 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016546 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301953950 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953975 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954822 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954830 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954834 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402015835 | Metros Cuadrados | 94 | 93.55
YUC210402015838 | Metros Cuadrados | 228 | 227.9
YUC210302002392 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210402016379 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210402016381 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402016382 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016383 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301953999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954001 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954009 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954017 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954029 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402015858 | Metros Cuadrados | 174 | 173.5
YUC210402015863 | Piezas | 11 | 11
YUC210402015867 | Metros lineales | 2593 | 2593
YUC210402015868 | Piezas | 12 | 12
YUC210301951176 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951188 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951190 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951192 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951196 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951199 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951201 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951202 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951204 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301951208 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951210 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951211 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402016915 | Metros Cuadrados | 15 | 14.74
YUC210301954039 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954057 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954059 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954085 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402015879 | Piezas | 12 | 12
YUC210301951213 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951215 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301951217 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301951219 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301951231 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954095 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954103 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954111 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402017102 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210402017105 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017108 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210402015895 | Metros lineales | 2611 | 2610.63
YUC210402016421 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016593 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402016596 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954152 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402017114 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954162 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954165 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954167 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959409 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959410 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959411 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402016262 | Metros Cuadrados | 9 | 9
YUC210402016424 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016426 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210402016604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016948 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954185 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954187 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954189 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017122 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301954193 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954195 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954197 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402017126 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954210 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954220 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954224 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402016432 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016437 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210402016438 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016439 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016440 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402016441 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016618 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954237 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954239 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954244 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954246 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954248 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954259 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954261 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954265 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954268 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954269 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954275 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016442 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016443 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016444 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016446 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016447 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210402016448 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016449 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016450 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402016451 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402016452 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402016629 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301954279 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954281 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954285 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954287 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954289 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954297 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954301 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954303 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954305 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954307 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954314 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954316 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016292 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016453 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402016454 | Metros Cuadrados | 29 | 28.98
YUC210402016455 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016456 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016457 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016458 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016630 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016984 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016986 | Metros Cuadrados | 27 | 26.52
YUC210301954320 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210301954326 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954334 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954336 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954344 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954346 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954348 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954352 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954354 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954356 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954358 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016992 | Metros Cuadrados | 26 | 26.23
YUC210402016994 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016998 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954368 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954376 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954380 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954392 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210301954402 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954412 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402016478 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402016479 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016484 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016656 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017004 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017005 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017006 | Cuarto(s) | 4 | 1
YUC210402017007 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017008 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402017009 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017010 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017014 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954429 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954533 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301954550 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954554 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954564 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402016488 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016492 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210402016495 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402016499 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC210402016661 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402016663 | Metros Cuadrados | 44 | 44
YUC210301953727 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301953733 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953735 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402017020 | Metros Cuadrados | 18 | 18.14
YUC210402017021 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953761 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954570 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954576 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954580 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954592 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954614 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402016504 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402016505 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016512 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016667 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016672 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953767 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953769 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953775 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402017031 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301953785 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953787 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402017034 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402017038 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301954638 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954652 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954654 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954659 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402016515 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210402016519 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016525 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301953825 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953827 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953841 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953845 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301953847 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953850 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301953852 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954675 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954677 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954687 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954689 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954295 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954318 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954322 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954328 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954332 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954338 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210301954342 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210302001075 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001702 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003921 | Lote | 1 | 1
YUC210301954362 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954364 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954366 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301954372 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210301954378 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954388 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954394 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954396 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210302001723 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001726 | Lote | 1 | 2
YUC210302002053 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002063 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003940 | Lote | 1 | 2
YUC210301954404 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954406 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210301954417 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC210301954425 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302001736 | Lote | 1 | 2
YUC210302002578 | Lote | 2 | 3
YUC210301954447 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954459 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954461 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954465 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302003254 | Lote | 1 | 1
YUC210302003258 | Lote | 1 | 2
YUC210301953709 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004004 | Lote | 1 | 2
YUC210301953713 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953719 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954525 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954531 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954535 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302001261 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001269 | Lote | 1 | 2
YUC210302004017 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301953737 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953743 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301953751 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301953757 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954545 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210301954556 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301954560 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954562 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954566 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954568 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954574 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301954584 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210302001308 | Lote | 1 | 3
YUC210302002941 | Lote | 1 | 1
YUC210301953771 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953773 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301953779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953789 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953791 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953793 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953795 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953797 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210302004046 | Metros Cuadrados | 205.32 | 205.32
YUC210301953799 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953801 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004057 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301954590 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954622 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210302003316 | Lote | 1 | 2
YUC210301953823 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301953829 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953831 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953833 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301953835 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953837 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953843 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953848 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953856 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301953865 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954634 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210301954650 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953869 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953875 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953881 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953893 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301953907 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953909 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210302004138 | Lote | 1 | 3
YUC210301954679 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954683 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954698 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954703 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301953919 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210302004163 | Lote | 1 | 2
YUC210301953953 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954714 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954742 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954752 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301959335 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959336 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959338 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959343 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301959346 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953965 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301953979 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953985 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953996 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954769 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954777 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954786 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954790 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954802 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954808 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954814 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959350 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959351 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301959354 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301959361 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301959365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959369 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959370 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959372 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954013 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954042 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954049 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954816 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954820 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954838 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959376 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959378 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959382 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301959385 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301959387 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301959390 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301959392 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301951158 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951168 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301951178 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301951180 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951184 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951186 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302005646 | Lote | 1 | 1
YUC210301954087 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951194 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951197 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301951206 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951223 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301951225 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951227 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951229 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954099 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210302003573 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210301954146 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954150 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954154 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210301954156 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954160 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954171 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954173 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954177 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954181 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954191 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003581 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302003591 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003867 | Lote | 2 | 2
YUC210302003869 | Lote | 1 | 2
YUC210302003885 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301954199 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954201 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954205 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954212 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954213 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954225 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954228 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954230 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954232 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954235 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210302001025 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002020 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302003907 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210301954250 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210301954251 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301954253 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954255 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954257 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954263 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954271 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210301954291 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954293 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986386 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987450 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987461 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301987463 | Metros Cuadrados | 37 | 37
YUC210301989207 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989216 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301989722 | Metros Cuadrados | 623 | 623
YUC210301989723 | Piezas | 12 | 12
YUC210301987479 | Metros Cuadrados | 30 | 30
YUC210301987483 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301987486 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301987488 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301987490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987491 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC210301987492 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301987494 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989228 | Metros Cuadrados | 11 | 11
YUC210301989742 | Piezas | 6 | 6
YUC210301989756 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210301985504 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986448 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988550 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988552 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988567 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989762 | Piezas | 8 | 8
YUC210301989771 | Metros Cuadrados | 3867 | 3867
YUC210301989774 | Piezas | 12 | 12
YUC210301986559 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987540 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988573 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210301988584 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989786 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989802 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301993641 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210301987571 | Metros Cuadrados | 40 | 40.35
YUC210301988606 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989846 | Metros Cuadrados | 27 | 26.5
YUC210301986824 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986837 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987628 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210301986545 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986866 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987642 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988654 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301988656 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989319 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989913 | Metros Cuadrados | 37 | 36.76
YUC210301986873 | Metros Cuadrados | 11 | 11
YUC210301986887 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988670 | Metros Cuadrados | 42.33 | 42.33
YUC210301988681 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210301989353 | Piezas | 6 | 6
YUC210301989361 | Metros lineales | 162 | 162
YUC210301986943 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301988687 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988948 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301989371 | Metros Cuadrados | 246 | 246
YUC210301989375 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301985889 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986953 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301986972 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301989032 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989046 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989398 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989406 | Metros Cuadrados | 179 | 179
YUC210301990039 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990046 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990048 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301990050 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301990056 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986982 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988342 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210301988348 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988350 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988403 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988405 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988409 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989057 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989059 | Metros Cuadrados | 50.39 | 50.39
YUC210301989074 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301985934 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988413 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988417 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301989087 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC210301989626 | Metros Cuadrados | 701 | 701
YUC210301989633 | Metros lineales | 100 | 100
YUC210301989636 | Piezas | 8 | 8
YUC210301990223 | Metros Cuadrados | 31 | 30.8
YUC210301988437 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989112 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301989118 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301989641 | Piezas | 8 | 8
YUC210301989643 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989647 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989649 | Metros Cuadrados | 590.6 | 590.6
YUC210301989657 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989658 | Metros Cuadrados | 484 | 484
YUC210301990251 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990262 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990267 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987934 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987935 | Metros Cuadrados | 13 | 13.05
YUC210301987936 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987941 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987948 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301989128 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989140 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301989145 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989665 | Piezas | 14 | 14
YUC210301989672 | Piezas | 8 | 8
YUC210301989675 | Metros Cuadrados | 464 | 464
YUC210301989685 | Piezas | 20 | 20
YUC210301990274 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301989151 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301989157 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989690 | Metros Cuadrados | 1348 | 1348
YUC210301989693 | Piezas | 12 | 12
YUC210301989701 | Metros Cuadrados | 1426 | 1426
YUC210301989708 | Piezas | 10 | 10
YUC210301986364 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301986401 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210301986406 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988375 | Metros Cuadrados | 20 | 20.23
YUC210301988376 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210301988377 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301988379 | Metros Cuadrados | 24 | 23.5
YUC210301988382 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988383 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301988387 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988388 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988389 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210301988391 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988392 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988393 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988394 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301988396 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986475 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301988400 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210301988401 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989410 | Piezas | 6 | 6
YUC210301985963 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986494 | Metros Cuadrados | 37 | 37
YUC210301988711 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988728 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989420 | Metros lineales | 285 | 285
YUC210301989425 | Metros lineales | 76 | 76
YUC210301986502 | Metros Cuadrados | 37 | 37
YUC210301986518 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988730 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988740 | Metros Cuadrados | 21 | 20.5
YUC210301988745 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989442 | Metros lineales | 100 | 100
YUC210301989455 | Metros lineales | 190 | 190
YUC210301989456 | Metros Cuadrados | 3035 | 3035
YUC210301986594 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988760 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301988765 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989465 | Metros lineales | 270 | 270
YUC210301989476 | Metros lineales | 428 | 428
YUC210301989485 | Metros Cuadrados | 1415 | 1415
YUC210301989505 | Metros lineales | 125 | 125
YUC210301989512 | Metros Cuadrados | 638 | 638
YUC210301989526 | Metros Cuadrados | 292 | 292
YUC210301989530 | Metros lineales | 150 | 150
YUC210301989534 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989545 | Metros Cuadrados | 364 | 364
YUC210301989550 | Piezas | 8 | 8
YUC210301985463 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301985464 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC210301988030 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986143 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986698 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC210301986705 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986708 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986712 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989809 | Piezas | 6 | 6
YUC210301989812 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986735 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988176 | Metros Cuadrados | 32 | 31.92
YUC210301989828 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301989840 | Metros Cuadrados | 266 | 266
YUC210301986181 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301986184 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301986190 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301986193 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986195 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301986196 | Metros Cuadrados | 8 | 8
YUC210301986742 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986749 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986750 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988190 | Metros Cuadrados | 35 | 35.42
YUC210301988943 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989920 | Metros Cuadrados | 51 | 51
YUC210301989922 | Metros Cuadrados | 643 | 643
YUC210301989940 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301990210 | Metros Cuadrados | 28 | 27.5
YUC210301985597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986198 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986201 | Metros Cuadrados | 6 | 6
YUC210301986203 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986204 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986207 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986213 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986217 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986220 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986777 | Piezas | 6 | 6
YUC210301987427 | Metros Cuadrados | 27.4 | 27.4
YUC210301988219 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988225 | Metros Cuadrados | 47 | 46.53
YUC210301988231 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988233 | Metros Cuadrados | 32 | 31.5
YUC210301988945 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988946 | Metros Cuadrados | 8 | 8
YUC210301988971 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210301988977 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301986224 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986791 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987445 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301988236 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988986 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988996 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988997 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990034 | Metros Cuadrados | 130 | 130
YUC210301986250 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986911 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301987525 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988351 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210301989014 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986268 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986272 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986280 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986283 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986284 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986989 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986991 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC210301987603 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210301988355 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988357 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988358 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988361 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988366 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301988369 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301988372 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989178 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301989234 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301990096 | Metros lineales | 172 | 172
YUC210301980443 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980017 | Piezas | 1 | 1
YUC210301971974 | Metros Cuadrados | 651 | 651
YUC210301980088 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980157 | Piezas | 1 | 1
YUC210301983320 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210301979007 | Metros Cuadrados | 12585 | 12585
YUC210301973447 | Piezas | 42 | 42
YUC210301973258 | Piezas | 12 | 12
YUC210301980125 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980472 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980497 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980541 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980562 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980615 | Piezas | 1 | 1
YUC210301973158 | Metros lineales | 265 | 265
YUC210301974514 | Piezas | 1 | 2
YUC210301980627 | Piezas | 1 | 1
YUC210301973172 | Metros Cuadrados | 897 | 897
YUC210301973173 | Metros lineales | 120 | 120
YUC210301973207 | Metros Cuadrados | 117 | 117
YUC210301973218 | Metros lineales | 82 | 82
YUC210402011225 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302002805 | Lote | 1 | 2
YUC210302003604 | Lote | 1 | 1
YUC210302003614 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003623 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402009329 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009332 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402010667 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302001750 | Lote | 1 | 2
YUC210402007521 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007522 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007523 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007524 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007525 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007526 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007527 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007528 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007529 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007530 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007532 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007533 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007534 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007535 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007536 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007537 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007538 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007539 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007540 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007542 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007544 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007545 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007546 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007547 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007548 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007549 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007550 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007551 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007552 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007553 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007554 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007555 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007556 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007557 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007558 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402007559 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007560 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007562 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007563 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007564 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007566 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402007567 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007568 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210302002930 | Lote | 1 | 1
YUC210302003800 | Metros Cuadrados | 112 | 112
YUC210402006903 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006904 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402006905 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006906 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006907 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006908 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006910 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006911 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006912 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006913 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006914 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006916 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006919 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006920 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006922 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402007569 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007570 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007571 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007572 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007573 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402007574 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007575 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007576 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007577 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007578 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007579 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007580 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007582 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007583 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007584 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007585 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007586 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007587 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007588 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007589 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007591 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007592 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302001001 | Metros Cuadrados | 410.64 | 410.64
YUC210402006923 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006924 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006926 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006927 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006929 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006933 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006934 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006936 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006938 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006939 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006940 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006941 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006943 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006945 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006946 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402008535 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007593 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007594 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007595 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007596 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007598 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007599 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007600 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007601 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007602 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007604 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007606 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007607 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007608 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007609 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007610 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402007611 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007613 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007614 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007615 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007616 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210302003892 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003902 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006948 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006949 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006950 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006952 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006953 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006954 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006955 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006956 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006958 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006960 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210402006961 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006962 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402006964 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006966 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006968 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006969 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007618 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007620 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007621 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402007623 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007624 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007625 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007627 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007628 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007629 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007632 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007633 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007634 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007637 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007638 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210302003964 | Lote | 1 | 2
YUC210302003968 | Lote | 1 | 5
YUC210302004005 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006972 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006973 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006975 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006977 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006979 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006980 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006983 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006984 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006986 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006987 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006989 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006991 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC210402006992 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006994 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007641 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007642 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007644 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007645 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007646 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007648 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007650 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007651 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007652 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007654 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007655 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007656 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007657 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007658 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007659 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007660 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007661 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007662 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007663 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302002044 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004019 | Lote | 1 | 2
YUC210302004034 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302004065 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006995 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006996 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006997 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006998 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402006999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007000 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007001 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210402007002 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007003 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007004 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402007006 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007007 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007008 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007009 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007010 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007011 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007012 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007013 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007014 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007015 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007017 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007018 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007664 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007665 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007666 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007667 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007668 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007669 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007670 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007671 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007672 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007673 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007674 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007675 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007676 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007677 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007679 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007681 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007682 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007683 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007684 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007685 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007686 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007687 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210302001252 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001263 | Lote | 1 | 2
YUC210302004090 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004102 | Lote | 1 | 2
YUC210402007023 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007026 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007028 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007030 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007032 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007033 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007037 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007038 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007039 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007688 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007690 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007691 | Estufa(s) | 9 | 9
YUC210402007692 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007693 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007695 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007696 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007697 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007698 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007700 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007701 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007702 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007703 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007704 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402007705 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402007706 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007709 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC210402007710 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007043 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007046 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007047 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007048 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007050 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007053 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007056 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007058 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007061 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007063 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007065 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402008664 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007711 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402007712 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007713 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007715 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007716 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007717 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402007718 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007719 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007720 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007722 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007723 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007724 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007726 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007727 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007729 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003289 | Lote | 1 | 1
YUC210302004217 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402007071 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007073 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007081 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007082 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007083 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007084 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007085 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007086 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007087 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007089 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007090 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402008668 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402008669 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402008671 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402008680 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402008681 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402008682 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402008687 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402009024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009026 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009027 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009028 | Estufa(s) | 6500 | 1
YUC210402009029 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402009030 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009031 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402009032 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402009033 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402009034 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009037 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009038 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009042 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302002380 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402007092 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007093 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007094 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007095 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007096 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007097 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007098 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007099 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007100 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007101 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007102 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009044 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009045 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009047 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009048 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009049 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009050 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402009051 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009053 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402009054 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009055 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009056 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402009058 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009060 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009061 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009062 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402009063 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009064 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009065 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402009066 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009067 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011143 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009069 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402011175 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210302002602 | Lote | 1 | 1
YUC210302003469 | Metros Cuadrados | 480 | 480
YUC210402009093 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402011182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402020834 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC210402011850 | Piezas | 1 | 1
YUC210402011856 | Piezas | 1 | 1
YUC210402007462 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007463 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007464 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007465 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007466 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007467 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007468 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007469 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007470 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007471 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007472 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007473 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007475 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007476 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007477 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007478 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007479 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007480 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007481 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007483 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007484 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007485 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007488 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007489 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402007491 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007492 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007493 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007494 | Sanitario(s) | 15 | 15
YUC210402007495 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007496 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007497 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402007498 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007499 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007501 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007502 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007503 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007504 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007505 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007507 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007508 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007509 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402011945 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011946 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402011952 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402011959 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007510 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007511 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007512 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007513 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007514 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007515 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007516 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007517 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007519 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007520 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402011974 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402013696 | Metros Cuadrados | 3352 | 3352
YUC210402008434 | Sanitario(s) | 16 | 16
YUC210402011990 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210302001063 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210402012095 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402012100 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402012103 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012104 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402016764 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210402016769 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008506 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012118 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402012133 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012136 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402016799 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402016800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016801 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016802 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210302002026 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002034 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402008523 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402008524 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402008526 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008527 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402008529 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012081 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012090 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402012093 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402013094 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402013095 | Metros Cuadrados | 29 | 28.5
YUC210402013099 | Metros Cuadrados | 29 | 29.48
YUC210402013101 | Metros lineales | 122 | 122
YUC210402013103 | Metros lineales | 110 | 110
YUC210402013105 | Metros lineales | 293 | 293
YUC210402013833 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013835 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013845 | Metros Cuadrados | 15 | 15.1
YUC210402013134 | Metros Cuadrados | 341 | 341
YUC210402013135 | Metros Cuadrados | 328 | 327.52
YUC210402013136 | Metros Cuadrados | 328 | 327.57
YUC210402013137 | Metros Cuadrados | 822 | 822.11
YUC210402013138 | Metros Cuadrados | 366 | 366
YUC210402013141 | Metros Cuadrados | 500 | 500
YUC210402013142 | Metros Cuadrados | 855 | 855
YUC210402013143 | Metros Cuadrados | 387 | 387
YUC210402013144 | Metros Cuadrados | 749 | 749
YUC210402013145 | Metros Cuadrados | 365 | 365
YUC210402013146 | Metros Cuadrados | 296 | 296
YUC210402013152 | Metros Cuadrados | 297 | 297.42
YUC210402013154 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074.02
YUC210402013513 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013893 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013901 | Piezas | 10 | 10
YUC210402013536 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013923 | Piezas | 12 | 12
YUC210402011736 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402011737 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007347 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007349 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007351 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007352 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007353 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007355 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007356 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007359 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007361 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007362 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007364 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007366 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210302003423 | Metros Cuadrados | 730 | 730
YUC210402013544 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210402013549 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013551 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013553 | Metros Cuadrados | 42 | 42
YUC210402015038 | Metros Cuadrados | 6613 | 6613
YUC210402011762 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007368 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007369 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007372 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007376 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007377 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007379 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007382 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007383 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007384 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007385 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007386 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007387 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007388 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007389 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003570 | Lote | 1 | 1
YUC210302003572 | Lote | 1 | 2
YUC210302003610 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402011050 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402011058 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402013569 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402013573 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013574 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013576 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402013577 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402013579 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013588 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402011775 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402011778 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402011792 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402011797 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402007390 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007391 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007392 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007393 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007394 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007395 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007396 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007397 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007398 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007399 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007400 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007401 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007402 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007403 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007404 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007406 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210402007407 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007408 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007410 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007412 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007413 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302003805 | Lote | 18 | 18
YUC210402011886 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402011894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011896 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007414 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007415 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007416 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007417 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007418 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007419 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007420 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007421 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007422 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007423 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007424 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007425 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007426 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007428 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007429 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007430 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007431 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007432 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007433 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007434 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007435 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402007436 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007437 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007487 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402011902 | Piezas | 1 | 1
YUC210402011915 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007438 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007439 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007440 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007441 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007442 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007443 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007445 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007446 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007447 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007448 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007449 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007450 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007452 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007453 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007454 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210402007456 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007457 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007459 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007460 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007461 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210302004144 | Lote | 1 | 1
YUC210302004203 | Lote | 2 | 3
YUC210402011925 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301964637 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965231 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004607 | Lote | 1 | 2
YUC210302004667 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004668 | Lote | 1 | 1
YUC210302004681 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004694 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004733 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004755 | Lote | 1 | 1
YUC210302004780 | Lote | 1 | 1
YUC210302004805 | Lote | 1 | 2
YUC210302004851 | Lote | 1 | 1
YUC210302004875 | Lote | 1 | 1
YUC210302004890 | Lote | 1 | 1
YUC210302005040 | Lote | 1 | 1
YUC210302003906 | Lote | 1 | 2
YUC210302004224 | Lote | 1 | 2
YUC210301989646 | Metros Cuadrados | 160.8 | 160.8
YUC210301989954 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301996343 | Metros Cuadrados | 28.44 | 28.44
YUC210402006787 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006789 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006791 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006792 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006795 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006796 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006799 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006801 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006803 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006804 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006805 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006806 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006807 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012153 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402013021 | Metros Cuadrados | 44 | 44
YUC210402013471 | Metros Cuadrados | 1447 | 1447
YUC210402006810 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006813 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006815 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006817 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006818 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006830 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402012644 | Metros Cuadrados | 3528 | 3527.9
YUC210402012645 | Metros Cuadrados | 6974 | 6974.27
YUC210402012646 | Metros Cuadrados | 2844 | 2844
YUC210402012648 | Metros Cuadrados | 4529 | 4529
YUC210402012656 | Metros Cuadrados | 5536 | 5536
YUC210402012657 | Metros Cuadrados | 2455 | 2455
YUC210402012658 | Metros Cuadrados | 2909 | 2909
YUC210402012659 | Metros Cuadrados | 2396.2 | 2396.2
YUC210402013023 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013030 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013040 | Pozo(s) | 25 | 25
YUC210402013044 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013046 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210402013472 | Metros Cuadrados | 2740 | 2740
YUC210402013477 | Metros Cuadrados | 603 | 603
YUC210402013481 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
YUC210402013482 | Metros Cuadrados | 510 | 510
YUC210402013484 | Metros Cuadrados | 1543 | 1543
YUC210402006833 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006838 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006839 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006842 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006843 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006844 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402006846 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006847 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006848 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006849 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006850 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006851 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006853 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006854 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006855 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006856 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012288 | Computadoras | 188 | 137
YUC210402012669 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012673 | Metros Cuadrados | 7628 | 7627.5
YUC210402012677 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402012679 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012683 | Pozo(s) | 4 | 3
YUC210402012684 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC210402013048 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013058 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013066 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402006857 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006858 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006859 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006860 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006861 | Sanitario(s) | 18 | 18
YUC210402006862 | Sanitario(s) | 63 | 63
YUC210402006866 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006867 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006868 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006869 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006870 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006871 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006872 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006873 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006874 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006875 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402006876 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006877 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006878 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006879 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006880 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012687 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012690 | Metros Cuadrados | 2780 | 2780
YUC210402012691 | Metros Cuadrados | 2376 | 2376
YUC210402012692 | Metros Cuadrados | 3156 | 3156
YUC210402012699 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012704 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402012710 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402013072 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402013074 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402006883 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006884 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006885 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006886 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006887 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006888 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006889 | Sanitario(s) | 16 | 16
YUC210402006890 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006891 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402006892 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006893 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006895 | Cuarto(s) | 17 | 17
YUC210402006896 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006897 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006899 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006900 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402012713 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402012719 | Pozo(s) | 10 | 10
YUC210402012720 | Pozo(s) | 11 | 11
YUC210402012726 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402014436 | Metros Cuadrados | 593 | 593
YUC210402012733 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012734 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012736 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402012738 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012741 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402012742 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012751 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012753 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402013190 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004578 | Lote | 1 | 2
YUC210402012381 | Metros Cuadrados | 701 | 701
YUC210402012387 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012765 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210302004635 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004646 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004654 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402012787 | Metros Cuadrados | 30 | 30.07
YUC210402012790 | Metros Cuadrados | 14 | 13.51
YUC210402013237 | Metros Cuadrados | 16 | 16.26
YUC210402013238 | Metros Cuadrados | 14 | 13.83
YUC210402013252 | Metros Cuadrados | 18 | 18.25
YUC210402013257 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004679 | Lote | 1 | 1
YUC210302004706 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302004707 | Lote | 1 | 2
YUC210402012429 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402012431 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402012439 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012808 | Metros Cuadrados | 23 | 22.73
YUC210402012810 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210402013267 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013269 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013277 | Metros Cuadrados | 19 | 18.92
YUC210402013281 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004741 | Lote | 1 | 2
YUC210402012441 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402012442 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012453 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402012853 | Metros Cuadrados | 37 | 37.13
YUC210402014553 | Metros Cuadrados | 346 | 346.41
YUC210402014557 | Metros Cuadrados | 950 | 950
YUC210402014561 | Piezas | 4 | 4
YUC210402014564 | Piezas | 5 | 5
YUC210402012858 | Metros Cuadrados | 21 | 20.7
YUC210402012867 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013306 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013312 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013313 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013315 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402014576 | Piezas | 20 | 20
YUC210402014589 | Piezas | 26 | 26
YUC210402014591 | Piezas | 41 | 41
YUC210402012494 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402012495 | Metros Cuadrados | 34 | 34.15
YUC210402012501 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012883 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012892 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210402012893 | Metros Cuadrados | 14 | 13.7
YUC210402012894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012901 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004882 | Lote | 1 | 1
YUC210402012533 | Metros Cuadrados | 981 | 980.52
YUC210402012915 | Metros Cuadrados | 18 | 17.56
YUC210402012916 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402012920 | Metros Cuadrados | 21 | 20.6
YUC210402012921 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012922 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012923 | Piezas | 1 | 1
YUC210402013360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013368 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013371 | Metros Cuadrados | 27 | 26.79
YUC210302004894 | Lote | 1 | 1
YUC210302004897 | Lote | 1 | 1
YUC210302004905 | Lote | 1 | 1
YUC210402006720 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006721 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006722 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006723 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402006724 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006725 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006726 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006727 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006728 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006730 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006731 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402006735 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006736 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402012926 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012927 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012928 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012929 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012930 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012931 | Metros Cuadrados | 35 | 35.26
YUC210402012932 | Metros Cuadrados | 39 | 39.16
YUC210402012933 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402013389 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013391 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013395 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013397 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006738 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006740 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006743 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006744 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006745 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006746 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006748 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006751 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006755 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006757 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006759 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012580 | Metros lineales | 370 | 370
YUC210402012957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012958 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012959 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012965 | Metros Cuadrados | 38 | 37.83
YUC210402013409 | Metros Cuadrados | 29 | 28.5
YUC210402014294 | Metros Cuadrados | 774 | 774
YUC210302003291 | Lote | 1 | 1
YUC210302004241 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006762 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006764 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006766 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402006768 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006773 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006774 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006777 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012603 | Metros lineales | 116 | 116
YUC210402012606 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012996 | Metros Cuadrados | 25 | 25.49
YUC210402042024 | Metros Cuadrados | 63 | 63
YUC210402042402 | Metros Cuadrados | 1016.7 | 1016.7
YUC210402033489 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402042530 | Metros Cuadrados | 769 | 769
YUC210402025068 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402025072 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402025077 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402025082 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 81
YUC210402025088 | Metros cuadrados de construcción | 161 | 161
YUC210402025098 | Metros Cuadrados | 666 | 665.5
YUC210402042094 | Piezas | 1 | 1
YUC210402028968 | Metros Cuadrados | 531 | 531
YUC210402044481 | Metros Cuadrados | 145.16 | 145.16
YUC210402023067 | Metros lineales | 150 | 150
YUC210402033578 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402033587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402025841 | Metros Cuadrados | 350 | 350
YUC210402023080 | Metros lineales | 190 | 190
YUC210402023093 | Metros lineales | 35 | 35
YUC210402023142 | Metros lineales | 479 | 479
YUC210402033773 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402023148 | Metros lineales | 307 | 307
YUC210402023154 | Metros lineales | 200 | 200
YUC210402023157 | Metros lineales | 305 | 305
YUC210402023163 | Metros lineales | 46 | 46
YUC210402023171 | Metros lineales | 426 | 426
YUC210402025125 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402025128 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402033787 | Metros Cuadrados | 121 | 121
YUC210402025131 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402025132 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402025134 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402041901 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
YUC210402029219 | Piezas | 1 | 1
YUC210402042354 | Metros Cuadrados | 214 | 214
YUC210402038788 | Piezas | 2 | 2
YUC210402043338 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402041715 | Metros Cuadrados | 28.88 | 28.88
YUC210402041718 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44
YUC210402041297 | Metros Cuadrados | 30.4 | 30.4
YUC210402039136 | Piezas | 2 | 2
YUC210402037602 | Metros Cuadrados | 3295.5 | 3295
YUC210402037621 | Metros lineales | 138 | 138
YUC210402040695 | Metros cuadrados de construcción | 633.73 | 633.73
YUC210402037641 | Metros Cuadrados | 6479 | 6479
YUC210402037651 | Metros lineales | 285 | 285
YUC210402034030 | Metros Cuadrados | 7611.6 | 7611.6
YUC210402037667 | Metros Cuadrados | 2439 | 2439
YUC210402040726 | Metros Cuadrados | 967.21 | 967.21
YUC210402040741 | Metros Cuadrados | 636 | 636
YUC210402038665 | Piezas | 3 | 3
YUC210402037025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402036168 | Metros Cuadrados | 57 | 57
YUC210402040828 | Metros Cuadrados | 3022 | 3022
YUC210402022776 | Metros lineales | 244 | 244
YUC210402039010 | Metros Cuadrados | 2009.2 | 2009.2
YUC210402022810 | Metros Cuadrados | 110 | 110
YUC210402038731 | Metros Cuadrados | 700 | 700
YUC210402022826 | Metros lineales | 192 | 192
YUC210402039048 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402033652 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402034510 | Metros Cuadrados | 201 | 172
YUC210402022931 | Metros lineales | 80 | 80
YUC210402021003 | Metros lineales | 122.1 | 122.1
YUC210402021004 | Metros lineales | 111 | 111
YUC210402021005 | Metros lineales | 66 | 66
YUC210402021006 | Metros lineales | 244 | 244
YUC210402021008 | Metros lineales | 152 | 152
YUC210402021010 | Metros lineales | 431 | 431
YUC210402021011 | Metros Cuadrados | 319 | 319
YUC210402021012 | Metros Cuadrados | 205.6 | 205.6
YUC210402021378 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402021014 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC210402022997 | Metros lineales | 525 | 525
YUC210402025023 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402021723 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402025060 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402025063 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402028081 | Piezas | 11 | 11
YUC210402021750 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402028120 | Metros Cuadrados | 2121 | 2121
YUC210402034289 | Metros Cuadrados | 1818.7 | 1818.7
YUC210402034292 | Metros Cuadrados | 4556.6 | 4556.6
YUC210402034297 | Metros Cuadrados | 1189.4 | 1189.4
YUC210402021831 | Pozo(s) | 14 | 14
YUC210402034342 | Metros Cuadrados | 1092 | 1092
YUC210402021200 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
YUC210402021641 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402021651 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC210402021235 | Metros Cuadrados | 2373 | 2373
YUC210402021666 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402034398 | Metros Cuadrados | 293 | 293
YUC210402021682 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402021701 | Pozo(s) | 14 | 14
YUC210402032096 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402032100 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402031724 | Piezas | 3 | 3
YUC210402031725 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402031726 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402031727 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402031729 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402033628 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402034486 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866
YUC210402021333 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
YUC210402022915 | Kilómetro lineal | 130 | 130
YUC210402026901 | Metros Cuadrados | 452 | 452
YUC210402039918 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402030744 | Metros cuadrados de construcción | 815 | 815
YUC210402039242 | Toma(s) | 4 | 4
YUC210402039251 | Metros Cuadrados | 8549 | 8549
YUC210402039940 | Metros Cuadrados | 4473 | 4473
YUC210402025349 | Metros Cuadrados | 320 | 320
YUC210402030770 | Metros cuadrados de construcción | 1470 | 1470
YUC210402039968 | Metros lineales | 70 | 70
YUC210402039982 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402037086 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402037102 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402037115 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039312 | Toma(s) | 122 | 122
YUC210402027310 | Metros Cuadrados | 195 | 195
YUC210402037907 | Metros Cuadrados | 607 | 607
YUC210402039338 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402030894 | Metros Cuadrados | 2087 | 2087
YUC210402037924 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402039701 | Metros lineales | 165 | 165
YUC210402037960 | Metros Cuadrados | 720 | 720
YUC210402039390 | Metros Cuadrados | 1880.8 | 1880.8
YUC210402039703 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402039706 | Metros Cuadrados | 4674.6 | 4674.6
YUC210402039722 | Metros Cuadrados | 2337.3 | 2337.3
YUC210402030107 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402030501 | Metros Cuadrados | 4029.8 | 4029.8
YUC210402037215 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402039731 | Metros Cuadrados | 6516 | 6516
YUC210402039732 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402030536 | Planta(s) | 1 | 1
YUC210402037238 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402038006 | Piezas | 4 | 4
YUC210402038009 | Piezas | 5 | 5
YUC210402038010 | Piezas | 3 | 3
YUC210402039430 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
YUC210402039754 | Metros lineales | 136 | 136
YUC210402039755 | Metros Cuadrados | 26.85 | 26.85
YUC210402039766 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402025535 | Metros Cuadrados | 895.7 | 895.7
YUC210402026271 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402039451 | Piezas | 3 | 3
YUC210402039777 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039792 | Metros Cuadrados | 5188 | 5187.8
YUC210402023984 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
YUC210402025180 | Metros cuadrados de construcción | 61 | 61
YUC210402039479 | Metros lineales | 205 | 205
YUC210402039800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039810 | Metros Cuadrados | 35.35 | 35.35
YUC210402039519 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402039833 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039533 | Metros Cuadrados | 2660 | 2660
YUC210402039853 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039856 | Metros lineales | 260 | 375
YUC210402039865 | Pozo(s) | 4 | 6
YUC210402039172 | Metros Cuadrados | 760 | 760
YUC210402039876 | Metros Cuadrados | 4263 | 4263
YUC210402039900 | Metros lineales | 575 | 575
YUC210402056006 | Lote | 2 | 2
YUC210402051355 | Metros Cuadrados | 709.7 | 709.7
YUC210402060066 | Lote | 2 | 2
YUC210402056079 | Lote | 1 | 1
YUC210402059811 | Lote | 1 | 1
YUC210402059813 | Lote | 1 | 1
YUC210402059814 | Lote | 1 | 1
YUC210402059178 | Lote | 1 | 1
YUC210402059199 | Lote | 2 | 2
YUC210402059885 | Lote | 1 | 1
YUC210402056805 | Lote | 1 | 1
YUC210402059573 | Lote | 2 | 2
YUC210402059709 | Lote | 1 | 1
YUC210402059718 | Lote | 1 | 1
YUC210402059750 | Lote | 1 | 1
YUC210402059793 | Lote | 1 | 1
YUC210402059844 | Lote | 1 | 1
YUC210402059845 | Lote | 2 | 2
YUC210402060174 | Lote | 1 | 1
YUC210402060197 | Lote | 1 | 1
YUC210402060198 | Lote | 1 | 1
YUC210402060201 | Lote | 2 | 2
YUC210402060231 | Lote | 1 | 1
YUC210402060259 | Lote | 1 | 1
YUC210402060273 | Lote | 1 | 1
YUC210402060286 | Lote | 1 | 1
YUC210402058265 | Lote | 1 | 1
YUC210402058338 | Lote | 1 | 1
YUC210402058360 | Lote | 1 | 1
YUC210402058463 | Lote | 2 | 2
YUC210402047631 | Metros Cuadrados | 3117 | 3117
YUC210402046425 | Cuarto(s) | 40 | 40
YUC210402046435 | Metros lineales | 4868.85 | 4868.85
YUC210402056862 | Lote | 1 | 1
YUC210402045792 | Piezas | 14 | 14
YUC210402046453 | Metros lineales | 328.8 | 328.8
YUC210402046460 | Metros lineales | 328.8 | 328.8
YUC210402046467 | Metros lineales | 164.4 | 164.4
YUC210402051714 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402059911 | Lote | 1 | 1
YUC210402059912 | Lote | 1 | 1
YUC210402059913 | Lote | 1 | 1
YUC210402059914 | Lote | 1 | 1
YUC210402051378 | Metros Cuadrados | 1171.25 | 1171.25
YUC210402051752 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402048118 | Metros Cuadrados | 3 | 60
YUC210402059636 | Lote | 1 | 1
YUC210402059868 | Lote | 1 | 1
YUC210402060227 | Lote | 1 | 1
YUC210402060228 | Lote | 2 | 2
YUC210402051420 | Metros Cuadrados | 2571.64 | 535.5
YUC210402049928 | Metros lineales | 2112 | 2112
YUC210402046228 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402046258 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402046044 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402059151 | Lote | 1 | 1
YUC210402059777 | Lote | 1 | 1
YUC210402059842 | Lote | 1 | 1
YUC210402056825 | Lote | 1 | 1
YUC210402060200 | Lote | 1 | 1
YUC210402060203 | Lote | 2 | 2
YUC210402060204 | Lote | 1 | 1
YUC210402060223 | Lote | 2 | 2
YUC210402060225 | Lote | 1 | 1
YUC210402060238 | Lote | 1 | 1
YUC210402060240 | Lote | 2 | 2
YUC210402060242 | Lote | 1 | 1
YUC210402060244 | Lote | 1 | 1
YUC210402060245 | Lote | 1 | 1
YUC210402060249 | Lote | 1 | 1
YUC210402060251 | Lote | 1 | 1
YUC210402060255 | Lote | 1 | 1
YUC210402060258 | Lote | 1 | 1
YUC210402060269 | Lote | 1 | 1
YUC210402060271 | Lote | 1 | 1
YUC210402060274 | Lote | 1 | 1
YUC210402060278 | Lote | 1 | 1
YUC210402060282 | Lote | 1 | 1
YUC210402060287 | Lote | 1 | 1
YUC210402052653 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709
YUC210402052667 | Metros Cuadrados | 1395 | 1395
YUC210402052671 | Kilómetro | 0.92 | 0.92
YUC210402059459 | Lote | 1 | 1
YUC210402059500 | Lote | 1 | 1
YUC210402048699 | Otros | 1 | 1
YUC210402045459 | Metros Cuadrados | 671 | 671
YUC210402049588 | Metros lineales | 1882 | 1882
YUC210402048703 | Otros | 1 | 1
YUC210402048705 | Otros | 1 | 1
YUC210402048709 | Otros | 1 | 1
YUC210402048711 | Otros | 1 | 1
YUC210402048713 | Otros | 1 | 1
YUC210402059611 | Lote | 1 | 1
YUC210402059619 | Lote | 3 | 3
YUC210402057913 | Metros Cuadrados | 86.49 | 86.49
YUC210402059653 | Lote | 3 | 3
YUC210402045240 | Metros lineales | 1324 | 1324
YUC210402059689 | Lote | 1 | 1
YUC210402059691 | Lote | 1 | 1
YUC210402059695 | Lote | 1 | 1
YUC210402059698 | Lote | 1 | 1
YUC210402059701 | Lote | 1 | 1
YUC210402059703 | Lote | 1 | 1
YUC210402045262 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402045266 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
YUC210402058084 | Lote | 1 | 1
YUC210402059712 | Lote | 1 | 1
YUC210402059715 | Lote | 1 | 1
YUC210402059717 | Lote | 1 | 1
YUC210402059719 | Lote | 1 | 1
YUC210402059722 | Lote | 1 | 1
YUC210402059725 | Lote | 1 | 1
YUC210402059727 | Lote | 1 | 1
YUC210402059730 | Lote | 1 | 1
YUC210402059732 | Lote | 1 | 1
YUC210402059733 | Lote | 1 | 1
YUC210402059734 | Lote | 2 | 2
YUC210402059739 | Lote | 1 | 1
YUC210402059740 | Lote | 1 | 1
YUC210402059745 | Lote | 1 | 1
YUC210402059746 | Lote | 1 | 1
YUC210402059747 | Lote | 1 | 1
YUC210402059749 | Lote | 1 | 1
YUC210402059751 | Lote | 1 | 1
YUC210402059754 | Lote | 1 | 1
YUC210402059755 | Lote | 2 | 2
YUC210402059756 | Lote | 1 | 1
YUC210402059760 | Lote | 1 | 1
YUC210402059761 | Lote | 1 | 1
YUC210402059762 | Lote | 1 | 1
YUC210402059763 | Lote | 1 | 1
YUC210402059766 | Lote | 1 | 1
YUC210402059775 | Lote | 1 | 1
YUC210402059776 | Lote | 1 | 1
YUC210402059778 | Lote | 1 | 1
YUC210402059782 | Lote | 1 | 1
YUC210402059783 | Lote | 1 | 1
YUC210402059787 | Lote | 1 | 1
YUC210402058223 | Lote | 1 | 1
YUC210402059788 | Lote | 1 | 1
YUC210402059789 | Lote | 1 | 1
YUC210402059790 | Lote | 1 | 1
YUC210402059791 | Lote | 1 | 1
YUC210402059794 | Lote | 1 | 1
YUC210402059796 | Lote | 1 | 1
YUC210402059797 | Lote | 1 | 1
YUC210402059798 | Lote | 1 | 1
YUC210402059800 | Lote | 1 | 1
YUC210402059801 | Lote | 1 | 1
YUC210402059806 | Lote | 1 | 1
YUC210402059807 | Lote | 1 | 1
YUC210402059808 | Lote | 1 | 1
YUC210402059810 | Lote | 1 | 1
YUC210402059812 | Lote | 1 | 1
YUC210402059815 | Lote | 1 | 1
YUC210402059817 | Lote | 1 | 1
YUC210402059818 | Lote | 1 | 1
YUC210402059819 | Lote | 1 | 1
YUC210402059824 | Lote | 1 | 1
YUC210402059825 | Lote | 1 | 1
YUC210402059826 | Lote | 1 | 1
YUC210402059827 | Lote | 1 | 1
YUC210402059831 | Lote | 2 | 2
YUC210402059833 | Lote | 2 | 2
YUC210402059834 | Lote | 1 | 1
YUC210402059835 | Lote | 1 | 1
YUC210402059839 | Lote | 1 | 1
YUC210402059840 | Lote | 1 | 1
YUC210402059841 | Lote | 1 | 1
YUC210402059846 | Lote | 1 | 1
YUC210402059847 | Lote | 1 | 1
YUC210402059848 | Lote | 1 | 1
YUC210402059849 | Lote | 1 | 1
YUC210402059855 | Lote | 1 | 1
YUC210402059857 | Lote | 1 | 1
YUC210402059862 | Lote | 1 | 1
YUC210402059863 | Lote | 1 | 1
YUC210402059869 | Lote | 1 | 1
YUC210402045369 | Metros Cuadrados | 2148 | 2148
YUC210402058300 | Lote | 1 | 1
YUC210402058322 | Lote | 1 | 1
YUC210402059160 | Lote | 1 | 1
YUC210402059875 | Lote | 1 | 1
YUC210402059876 | Lote | 1 | 1
YUC210402059877 | Lote | 1 | 1
YUC210402059880 | Lote | 1 | 1
YUC210402059881 | Lote | 1 | 1
YUC210402059882 | Lote | 1 | 1
YUC210402059883 | Lote | 1 | 1
YUC210402059884 | Lote | 1 | 1
YUC210402059886 | Lote | 2 | 2
YUC210402059887 | Lote | 1 | 1
YUC210402059889 | Lote | 1 | 1
YUC210402059890 | Lote | 1 | 1
YUC210402059891 | Lote | 1 | 1
YUC210402059893 | Lote | 1 | 1
YUC210402059894 | Lote | 1 | 1
YUC210402059897 | Lote | 1 | 1
YUC210402059899 | Lote | 1 | 1
YUC210402059902 | Lote | 1 | 1
YUC210402059903 | Lote | 1 | 1
YUC210402045390 | Piezas | 1 | 1
YUC210402056557 | Lote | 2 | 2
YUC210402059216 | Lote | 1 | 1
YUC210402059237 | Lote | 1 | 1
YUC210402059904 | Lote | 1 | 1
YUC210402059916 | Lote | 1 | 1
YUC210402059922 | Lote | 1 | 1
YUC210402059924 | Lote | 1 | 1
YUC210402059927 | Lote | 1 | 1
YUC210402059929 | Lote | 1 | 1
YUC210402059930 | Lote | 1 | 1
YUC210402059933 | Lote | 1 | 1
YUC210402059954 | Lote | 1 | 1
YUC210402059957 | Lote | 1 | 1
YUC210402059958 | Lote | 1 | 1
YUC210402059959 | Lote | 1 | 1
YUC210402059960 | Lote | 1 | 1
YUC210402059961 | Lote | 1 | 1
YUC210402059962 | Lote | 1 | 1
YUC210402059974 | Lote | 1 | 1
YUC210402059975 | Lote | 1 | 1
YUC210402059976 | Lote | 1 | 1
YUC210402058461 | Lote | 1 | 1
YUC210402059261 | Lote | 1 | 1
YUC210402059978 | Lote | 1 | 1
YUC210402059979 | Lote | 1 | 1
YUC210402059980 | Lote | 1 | 1
YUC210402059981 | Lote | 1 | 1
YUC210402059982 | Lote | 1 | 1
YUC210402059983 | Lote | 1 | 1
YUC210402059984 | Lote | 1 | 1
YUC210402059985 | Lote | 1 | 1
YUC210402059986 | Lote | 1 | 1
YUC210402059989 | Lote | 1 | 1
YUC210402059993 | Lote | 1 | 1
YUC210402059995 | Lote | 1 | 1
YUC210402059996 | Lote | 1 | 1
YUC210402059997 | Lote | 1 | 1
YUC210402060000 | Lote | 2 | 2
YUC210402060003 | Lote | 1 | 1
YUC210402060004 | Lote | 1 | 1
YUC210402060005 | Lote | 1 | 1
YUC210402045635 | Metros Cuadrados | 569.88 | 569.88
YUC210402058490 | Lote | 1 | 1
YUC210402058499 | Lote | 1 | 1
YUC210402060009 | Lote | 1 | 1
YUC210402060062 | Lote | 1 | 1
YUC210402060064 | Lote | 1 | 1
YUC210402060065 | Lote | 1 | 1
YUC210402060067 | Lote | 1 | 1
YUC210402060068 | Lote | 1 | 1
YUC210402060161 | Lote | 1 | 1
YUC210402060163 | Lote | 1 | 1
YUC210402060165 | Lote | 1 | 1
YUC210402060166 | Lote | 1 | 1
YUC210402060168 | Lote | 1 | 1
YUC210402060169 | Lote | 1 | 1
YUC210402060172 | Lote | 1 | 1
YUC210402060175 | Lote | 2 | 2
YUC210402060181 | Lote | 1 | 1
YUC210402060183 | Lote | 1 | 1
YUC210402060185 | Lote | 1 | 1
YUC210402060189 | Lote | 1 | 1
YUC210402060192 | Lote | 2 | 2
YUC210402056035 | Lote | 2 | 2
YUC210402056769 | Lote | 1 | 1
YUC210402058376 | Lote | 1 | 1
YUC210402059453 | Lote | 1 | 1
YUC210402059471 | Lote | 1 | 1
YUC210402059492 | Lote | 2 | 2
YUC210402060108 | Lote | 1 | 1
YUC210402060109 | Lote | 1 | 1
YUC210402060110 | Lote | 2 | 2
YUC210402060111 | Lote | 1 | 1
YUC210402060112 | Lote | 1 | 1
YUC210402060113 | Lote | 1 | 1
YUC210402060114 | Lote | 1 | 1
YUC210402060115 | Lote | 1 | 1
YUC210402060116 | Lote | 1 | 1
YUC210402060117 | Lote | 1 | 1
YUC210402060118 | Lote | 2 | 2
YUC210402060119 | Lote | 1 | 1
YUC210402060120 | Lote | 1 | 1
YUC210402060121 | Lote | 1 | 1
YUC210402060122 | Lote | 1 | 1
YUC210402060123 | Lote | 1 | 1
YUC210402060124 | Lote | 1 | 1
YUC210402060125 | Lote | 1 | 1
YUC210402060126 | Lote | 1 | 1
YUC210402060127 | Lote | 1 | 1
YUC210402050745 | Metros lineales | 234 | 234
YUC210402052648 | Metros Cuadrados | 1577 | 1577
YUC210402056062 | Lote | 1 | 1
YUC210402058399 | Lote | 1 | 1
YUC210402058409 | Lote | 1 | 1
YUC210402058429 | Lote | 1 | 1
YUC210402058437 | Lote | 1 | 1
YUC210402060128 | Lote | 1 | 1
YUC210402060129 | Lote | 1 | 1
YUC210402060130 | Lote | 1 | 1
YUC210402060131 | Lote | 1 | 1
YUC210402060132 | Lote | 1 | 1
YUC210402060133 | Lote | 1 | 1
YUC210402060134 | Lote | 2 | 2
YUC210402060135 | Lote | 1 | 1
YUC210402060136 | Lote | 1 | 1
YUC210402060137 | Lote | 1 | 1
YUC210402060138 | Lote | 1 | 1
YUC210402060139 | Lote | 1 | 1
YUC210402060140 | Lote | 1 | 1
YUC210402060141 | Lote | 1 | 1
YUC210402060142 | Lote | 1 | 1
YUC210402060143 | Lote | 1 | 1
YUC210402060144 | Lote | 1 | 1
YUC210402060145 | Lote | 1 | 1
YUC210402060146 | Lote | 1 | 1
YUC210402060147 | Lote | 1 | 1
YUC210402056775 | Lote | 3 | 3
YUC210402056835 | Lote | 3 | 3
YUC210402058473 | Lote | 1 | 1
YUC210402060148 | Lote | 1 | 1
YUC210402060149 | Lote | 1 | 1
YUC210402060150 | Lote | 1 | 1
YUC210402060151 | Lote | 1 | 1
YUC210402060152 | Lote | 1 | 1
YUC210402060153 | Lote | 1 | 1
YUC210402060154 | Lote | 1 | 1
YUC210402060155 | Lote | 1 | 1
YUC210402060156 | Lote | 1 | 1
YUC210402060157 | Lote | 1 | 1
YUC210402060158 | Lote | 1 | 1
YUC210402060159 | Lote | 1 | 1
YUC210402060160 | Lote | 1 | 1
YUC210402060164 | Lote | 1 | 1
YUC210402060167 | Lote | 1 | 1
YUC210402060170 | Lote | 1 | 1
YUC210402060171 | Lote | 1 | 1
YUC210402060173 | Lote | 1 | 1
YUC210402060176 | Lote | 1 | 1
YUC210402050431 | Piezas | 5 | 5
YUC210402059645 | Lote | 2 | 2
YUC210402060177 | Lote | 1 | 1
YUC210402060178 | Lote | 1 | 1
YUC210402060179 | Lote | 1 | 1
YUC210402060180 | Lote | 1 | 1
YUC210402060182 | Lote | 1 | 1
YUC210402060184 | Lote | 1 | 1
YUC210402060187 | Lote | 1 | 1
YUC210402060188 | Lote | 1 | 1
YUC210402060190 | Lote | 1 | 1
YUC210402060191 | Lote | 1 | 1
YUC210402060193 | Lote | 1 | 1
YUC210402060194 | Lote | 1 | 1
YUC210402060195 | Lote | 1 | 1
YUC210402060196 | Lote | 1 | 1
YUC210402060199 | Lote | 1 | 1
YUC210402060221 | Lote | 1 | 1
YUC210402060222 | Lote | 1 | 1
YUC210402060224 | Lote | 1 | 1
YUC210402060226 | Lote | 1 | 1
YUC210402059672 | Lote | 2 | 2
YUC210402059685 | Lote | 1 | 1
YUC210402059710 | Lote | 1 | 1
YUC210402059711 | Lote | 1 | 1
YUC210402060230 | Lote | 1 | 1
YUC210402060233 | Lote | 1 | 1
YUC210402060234 | Lote | 1 | 1
YUC210402060236 | Lote | 1 | 1
YUC210402060246 | Lote | 1 | 1
YUC210402060247 | Lote | 1 | 1
YUC210402060248 | Lote | 1 | 1
YUC210402060250 | Lote | 1 | 1
YUC210402060253 | Lote | 1 | 1
YUC210402060256 | Lote | 1 | 1
YUC210402060257 | Lote | 1 | 1
YUC210402060260 | Lote | 1 | 1
YUC210402060261 | Lote | 1 | 1
YUC210402060263 | Lote | 1 | 1
YUC210402060264 | Lote | 2 | 2
YUC210402045748 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402059716 | Lote | 1 | 1
YUC210402059720 | Lote | 1 | 1
YUC210402059724 | Lote | 1 | 1
YUC210402059726 | Lote | 1 | 1
YUC210402059728 | Lote | 1 | 1
YUC210402059735 | Lote | 1 | 1
YUC210402059736 | Lote | 1 | 1
YUC210402059737 | Lote | 1 | 1
YUC210402059738 | Lote | 1 | 1
YUC210402059741 | Lote | 1 | 1
YUC210402059743 | Lote | 1 | 1
YUC210402059744 | Lote | 1 | 1
YUC210402059748 | Lote | 1 | 1
YUC210402059752 | Lote | 2 | 2
YUC210402059753 | Lote | 1 | 1
YUC210402060267 | Lote | 1 | 1
YUC210402060280 | Lote | 1 | 1
YUC210402060283 | Lote | 1 | 1
YUC210402060288 | Lote | 1 | 1
YUC210402060289 | Lote | 1 | 1
YUC210402059757 | Lote | 1 | 1
YUC210402059758 | Lote | 1 | 1
YUC210402059759 | Lote | 1 | 1
YUC210402059764 | Lote | 1 | 1
YUC210402059769 | Lote | 1 | 1
YUC210402059772 | Lote | 1 | 1
YUC210402059773 | Lote | 1 | 1
YUC210402059779 | Lote | 1 | 1
YUC210402059780 | Lote | 1 | 1
YUC210402059781 | Lote | 1 | 1
YUC210402059784 | Lote | 1 | 1
YUC210402059785 | Lote | 1 | 1
YUC210402059786 | Lote | 1 | 1
YUC210402059792 | Lote | 1 | 1
YUC210402059795 | Lote | 1 | 1
YUC210402059799 | Lote | 1 | 1
YUC210402059802 | Lote | 1 | 1
YUC210402059803 | Lote | 1 | 1
YUC210402050512 | Metros lineales | 272 | 272
YUC210402055432 | Lote | 2 | 2
YUC210402059804 | Lote | 1 | 1
YUC210402059805 | Lote | 1 | 1
YUC210402059809 | Lote | 1 | 1
YUC210402059816 | Lote | 1 | 1
YUC210402059820 | Lote | 1 | 1
YUC210402059821 | Lote | 1 | 1
YUC210402059822 | Lote | 2 | 2
YUC210402059823 | Lote | 1 | 1
YUC210402059828 | Lote | 2 | 2
YUC210402059829 | Lote | 1 | 1
YUC210402059830 | Lote | 1 | 1
YUC210402059832 | Lote | 1 | 1
YUC210402059836 | Lote | 1 | 1
YUC210402059837 | Lote | 1 | 1
YUC210402059838 | Lote | 1 | 1
YUC210402059843 | Lote | 1 | 1
YUC210402059850 | Lote | 1 | 1
YUC210402059851 | Lote | 1 | 1
YUC210402059852 | Lote | 1 | 1
YUC210402057926 | Lote | 1 | 1
YUC210402059853 | Lote | 1 | 1
YUC210402059854 | Lote | 1 | 1
YUC210402059856 | Lote | 1 | 1
YUC210402059858 | Lote | 1 | 1
YUC210402059859 | Lote | 1 | 1
YUC210402059860 | Lote | 1 | 1
YUC210402059861 | Lote | 1 | 1
YUC210402059864 | Lote | 1 | 1
YUC210402059865 | Lote | 1 | 1
YUC210402059866 | Lote | 1 | 1
YUC210402059867 | Lote | 1 | 1
YUC210402059870 | Lote | 1 | 1
YUC210402059872 | Lote | 1 | 1
YUC210402059873 | Lote | 1 | 1
YUC210402059878 | Lote | 1 | 1
YUC210402059879 | Lote | 1 | 1
YUC210402059888 | Lote | 1 | 1
YUC210402059892 | Lote | 1 | 1
YUC210402050563 | Metros lineales | 1624 | 1624
YUC210402056450 | Lote | 1 | 1
YUC210402056455 | Lote | 1 | 1
YUC210402059143 | Lote | 1 | 1
YUC210402059147 | Lote | 1 | 1
YUC210402059895 | Lote | 1 | 1
YUC210402059896 | Lote | 1 | 1
YUC210402059898 | Lote | 1 | 1
YUC210402059900 | Lote | 1 | 1
YUC210402059901 | Lote | 1 | 1
YUC210402059905 | Lote | 1 | 1
YUC210402059906 | Lote | 1 | 1
YUC210402059907 | Lote | 1 | 1
YUC210402059908 | Lote | 2 | 2
YUC210402059909 | Lote | 1 | 1
YUC210402059910 | Lote | 1 | 1
YUC210402059915 | Lote | 2 | 2
YUC210402059917 | Lote | 1 | 1
YUC210402059918 | Lote | 1 | 1
YUC210402059925 | Lote | 1 | 1
YUC210402059926 | Lote | 1 | 1
YUC210402059928 | Lote | 1 | 1
YUC210402047454 | Metros lineales | 1970 | 1970
YUC210402050577 | Metros lineales | 5184 | 5184
YUC210402048324 | Metros lineales | 152 | 152
YUC210402059181 | Lote | 1 | 1
YUC210402059931 | Lote | 1 | 1
YUC210402059932 | Lote | 1 | 1
YUC210402059934 | Lote | 1 | 1
YUC210402059955 | Lote | 1 | 1
YUC210402059956 | Lote | 1 | 1
YUC210402059965 | Lote | 1 | 1
YUC210402059966 | Lote | 1 | 1
YUC210402059967 | Lote | 1 | 1
YUC210402059968 | Lote | 1 | 1
YUC210402059970 | Lote | 1 | 1
YUC210402059971 | Lote | 1 | 1
YUC210402059972 | Lote | 1 | 1
YUC210402059977 | Lote | 1 | 1
YUC210402059987 | Lote | 1 | 1
YUC210402059990 | Lote | 1 | 1
YUC210402059991 | Lote | 1 | 1
YUC210402059992 | Lote | 1 | 1
YUC210402050246 | Metros lineales | 4452 | 4452
YUC210402059242 | Lote | 1 | 1
YUC210402059247 | Lote | 1 | 1
YUC210402059994 | Lote | 1 | 1
YUC210402059998 | Lote | 1 | 1
YUC210402059999 | Lote | 1 | 1
YUC210402060001 | Lote | 1 | 1
YUC210402060002 | Lote | 1 | 1
YUC210402060006 | Lote | 1 | 1
YUC210402060007 | Lote | 1 | 1
YUC210402060008 | Lote | 1 | 1
YUC210402060010 | Lote | 1 | 1
YUC210402060011 | Lote | 1 | 1
YUC210402060012 | Lote | 1 | 1
YUC210402060013 | Lote | 1 | 1
YUC210402060014 | Lote | 1 | 1
YUC210402060015 | Lote | 1 | 1
YUC210402060016 | Lote | 1 | 1
YUC210402060017 | Lote | 1 | 1
YUC210402060018 | Lote | 1 | 1
YUC210402060019 | Lote | 1 | 1
YUC210402060020 | Lote | 1 | 1
YUC210402060021 | Lote | 1 | 1
YUC210402053831 | Metros Cuadrados | 2574 | 2574
YUC210402059278 | Lote | 1 | 1
YUC210402060022 | Lote | 1 | 1
YUC210402060023 | Lote | 1 | 1
YUC210402060024 | Lote | 1 | 1
YUC210402060025 | Lote | 1 | 1
YUC210402060026 | Lote | 1 | 1
YUC210402060027 | Lote | 1 | 1
YUC210402060028 | Lote | 1 | 1
YUC210402060029 | Lote | 1 | 1
YUC210402060030 | Lote | 1 | 1
YUC210402060031 | Lote | 1 | 1
YUC210402060032 | Lote | 1 | 1
YUC210402060033 | Lote | 1 | 1
YUC210402060034 | Lote | 1 | 1
YUC210402060036 | Lote | 1 | 1
YUC210402060037 | Lote | 1 | 1
YUC210402060038 | Lote | 1 | 1
YUC210402060039 | Lote | 1 | 1
YUC210402060040 | Lote | 1 | 1
YUC210402060041 | Lote | 1 | 1
YUC210402050660 | Piezas | 40 | 40
YUC210402060042 | Lote | 1 | 1
YUC210402060043 | Lote | 1 | 1
YUC210402060044 | Lote | 1 | 1
YUC210402060045 | Lote | 1 | 1
YUC210402060046 | Lote | 1 | 1
YUC210402060047 | Lote | 1 | 1
YUC210402060048 | Lote | 1 | 1
YUC210402060049 | Lote | 1 | 1
YUC210402060050 | Lote | 1 | 1
YUC210402060051 | Lote | 1 | 1
YUC210402060052 | Lote | 1 | 1
YUC210402060053 | Lote | 1 | 1
YUC210402060054 | Lote | 1 | 1
YUC210402060055 | Lote | 1 | 1
YUC210402060056 | Lote | 1 | 1
YUC210402060057 | Lote | 1 | 1
YUC210402060058 | Lote | 1 | 1
YUC210402060059 | Lote | 1 | 1
YUC210402060060 | Lote | 1 | 1
YUC210402060061 | Lote | 1 | 1
YUC210402053103 | Lote | 1 | 1
YUC210402058523 | Lote | 1 | 1
YUC210402058594 | Lote | 1 | 1
YUC210402060063 | Lote | 1 | 1
YUC210402060069 | Lote | 1 | 1
YUC210402060070 | Lote | 1 | 1
YUC210402060071 | Lote | 1 | 1
YUC210402060072 | Lote | 1 | 1
YUC210402060073 | Lote | 1 | 1
YUC210402060074 | Lote | 1 | 1
YUC210402060075 | Lote | 1 | 1
YUC210402060076 | Lote | 1 | 1
YUC210402060077 | Lote | 1 | 1
YUC210402060078 | Lote | 1 | 1
YUC210402060079 | Lote | 1 | 1
YUC210402060080 | Lote | 1 | 1
YUC210402060081 | Lote | 1 | 1
YUC210402060082 | Lote | 1 | 1
YUC210402060083 | Lote | 1 | 1
YUC210402060084 | Lote | 1 | 1
YUC210402060085 | Lote | 2 | 2
YUC210402060086 | Lote | 1 | 1
YUC210402060087 | Lote | 1 | 1
YUC210402058287 | Lote | 1 | 1
YUC210402058292 | Lote | 1 | 1
YUC210402058601 | Lote | 1 | 1
YUC210402058612 | Lote | 1 | 1
YUC210402060088 | Lote | 1 | 1
YUC210402060089 | Lote | 1 | 1
YUC210402060090 | Lote | 1 | 1
YUC210402060091 | Lote | 1 | 1
YUC210402060092 | Lote | 1 | 1
YUC210402060093 | Lote | 1 | 1
YUC210402060094 | Lote | 1 | 1
YUC210402060095 | Lote | 1 | 1
YUC210402060096 | Lote | 1 | 1
YUC210402060097 | Lote | 1 | 1
YUC210402060098 | Lote | 2 | 2
YUC210402060099 | Lote | 2 | 2
YUC210402060100 | Lote | 1 | 1
YUC210402060101 | Lote | 1 | 1
YUC210402060102 | Lote | 1 | 1
YUC210402060103 | Lote | 1 | 1
YUC210402060104 | Lote | 2 | 2
YUC210402060105 | Lote | 1 | 1
YUC210402060106 | Lote | 1 | 1
YUC210402060107 | Lote | 1 | 1
YUC210402052624 | Metros Cuadrados | 2752 | 2752
YUC210402055970 | Lote | 2 | 2
YUC210402022841 | Metros lineales | 310 | 310
YUC210402021862 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402051296 | Metros Cuadrados | 1550.8 | 1550.8
YUC210402051443 | Metros Cuadrados | 2671.39 | 1151.25
YUC210402045710 | Metros Cuadrados | 317.49 | 317.49
YUC210402017619 | Metros lineales | 178 | 178
YUC210402017131 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016436 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016999 | Metros Cuadrados | 28 | 27.71
YUC210402017027 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007041 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007054 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007088 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402013140 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
YUC210402013150 | Metros Cuadrados | 133.96 | 133.96
YUC210402006832 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402012732 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013240 | Metros Cuadrados | 17 | 16.58
YUC210402012476 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012924 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012960 | Metros Cuadrados | 28 | 28.49
YUC210402038726 | Piezas | 2 | 2
YUC200401844996 | Otros | 294 | 294
YUC210201929616 | Metros cuadrados de construcción | 2675 | 2675
YUC210201931264 | Metros Cuadrados | 12 | 12.07
YUC210201931266 | Metros Cuadrados | 12 | 12.07
YUC210201931268 | Metros Cuadrados | 38 | 37.69
YUC210201931269 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929662 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210201929748 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201929763 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201930498 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929094 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210201929797 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201930518 | Metros Cuadrados | 36 | 35.7
YUC210201932202 | Metros Cuadrados | 17 | 17.39
YUC210201932217 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927482 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927484 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927488 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927492 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930543 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930548 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929206 | Metros Cuadrados | 88.98 | 88.98
YUC210201929843 | Metros cuadrados de construcción | 5436 | 5436
YUC210201931495 | Metros Cuadrados | 21.13 | 21.13
YUC210201932267 | Metros Cuadrados | 28 | 27.51
YUC210201929232 | Metros Cuadrados | 306.24 | 306.24
YUC210201929871 | Metros cuadrados de construcción | 1510.6 | 1510.6
YUC210201931503 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931673 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932347 | Metros Cuadrados | 26 | 26.47
YUC210201932355 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201933032 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201933033 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201933052 | Metros cuadrados de construcción | 124.93 | 125
YUC210201930821 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201933063 | Metros cuadrados de construcción | 534.92 | 535
YUC210201930839 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931768 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931781 | Metros Cuadrados | 48 | 48.34
YUC210201930111 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210201926999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919089 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922471 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210201932628 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929584 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201931255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931261 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930107 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201933030 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201933045 | Metros cuadrados de construcción | 19.74 | 19.74
YUC210201927141 | Metros Cuadrados | 22.23 | 22.23
YUC210201927147 | Metros Cuadrados | 44.69 | 44.69
YUC210201928539 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201928557 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210201932186 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201933080 | Metros cuadrados de construcción | 645.34 | 645
YUC210201929372 | Sanitario(s) | 14 | 14
YUC210201931571 | Metros Cuadrados | 32 | 32.18
YUC210201931575 | Metros Cuadrados | 25 | 25.2
YUC210201931580 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931585 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931586 | Metros Cuadrados | 39 | 38.62
YUC210201927223 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210201927234 | Metros Cuadrados | 21.52 | 21.52
YUC210201931597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927250 | Metros Cuadrados | 30.79 | 30.79
YUC210201919886 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201928722 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201929602 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201929641 | Metros cuadrados de construcción | 4118 | 4118
YUC210201931814 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931839 | Metros Cuadrados | 28 | 28.33
YUC210201929733 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201931847 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929895 | Metros cuadrados de construcción | 460.8 | 460.8
YUC210201931199 | Metros cuadrados de construcción | 592 | 592
YUC210201926982 | Metros Cuadrados | 33.82 | 33.82
YUC210201925480 | Metros Cuadrados | 147 | 147
YUC210201925486 | Metros Cuadrados | 22.23 | 22.23
YUC210201930871 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201925518 | Metros Cuadrados | 25.33 | 25.33
YUC210201930894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916869 | Metros Cuadrados | 996 | 996
YUC210201915214 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201917794 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915466 | Metros cuadrados de construcción | 72 | 72
YUC210201918714 | Metros Cuadrados | 5747 | 5747
YUC210201915267 | Metros cuadrados de construcción | 63 | 63
YUC210201913814 | Metros Cuadrados | 29.77 | 29.77
YUC210201914620 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32.33
YUC210201916107 | Metros cuadrados de construcción | 44 | 44.38
YUC210201914740 | Metros cuadrados de construcción | 31 | 31.18
YUC210201916251 | Metros cuadrados de construcción | 17 | 16.94
YUC210201914815 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201917262 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916605 | Metros lineales | 200 | 200
YUC210201915171 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201941484 | Lote | 1 | 2
YUC210201941486 | Lote | 1 | 2
YUC210201936574 | Metros cuadrados de construcción | 312 | 312
YUC210201936597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201936605 | Piezas | 2 | 2
YUC210201936610 | Piezas | 2 | 2
YUC210201936649 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201936179 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936187 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201935144 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935356 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201942154 | Lote | 1 | 2
YUC210201936393 | Piezas | 18 | 18
YUC210201936395 | Piezas | 30 | 30
YUC210201936538 | Metros lineales | 260 | 260
YUC210201936552 | Metros Cuadrados | 572 | 572
YUC210201936562 | Metros Cuadrados | 602 | 602
YUC210201936632 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210201936634 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936656 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201942837 | Piezas | 20 | 20
YUC210201936122 | Metros Cuadrados | 477 | 477
YUC210201936211 | Piezas | 39 | 39
YUC210201936235 | Metros Cuadrados | 480 | 480
YUC210201938685 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC210201940483 | Lote | 1 | 2
YUC210302001370 | Lote | 1 | 1
YUC210302004697 | Lote | 1 | 1
YUC210302004884 | Lote | 1 | 1
YUC210302005024 | Lote | 1 | 1
YUC210302005191 | Lote | 1 | 1
YUC210302005196 | Lote | 1 | 1
YUC210201929542 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201929402 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210302002414 | Metros Cuadrados | 5138.02 | 5138.02
YUC210302004656 | Lote | 1 | 1
YUC210302004672 | Lote | 1 | 1
YUC210302004717 | Lote | 1 | 1
YUC210302005182 | Lote | 1 | 1
YUC210302005229 | Lote | 1 | 1
YUC210301960892 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965000 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969923 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963607 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963613 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966248 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969531 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301966262 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13
YUC210301969564 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301965130 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301966304 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210301964615 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301964616 | Metros Cuadrados | 19 | 18.9
YUC210301965438 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966326 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962763 | Metros Cuadrados | 34 | 34.1
YUC210301964630 | Metros Cuadrados | 29 | 29.37
YUC210301968816 | Metros Cuadrados | 12 | 11.55
YUC210301963394 | Metros Cuadrados | 18 | 17.82
YUC210301960737 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960907 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960918 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301960928 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301966944 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968853 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969772 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963452 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301964863 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962892 | Metros Cuadrados | 28 | 27.95
YUC210301966593 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
YUC210301969723 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965502 | Metros Cuadrados | 22 | 21.75
YUC210301966953 | Metros Cuadrados | 30.4 | 30.4
YUC210301968435 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962227 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210301964341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
YUC210301961227 | Metros Cuadrados | 510 | 510
YUC210301963171 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968488 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965168 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301968547 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968551 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301961375 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965215 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968601 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960967 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964574 | Metros Cuadrados | 18 | 17.63
YUC210301965286 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965317 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965333 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965360 | Metros Cuadrados | 32.85 | 32.85
YUC210301964800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963005 | Metros Cuadrados | 16 | 15.8
YUC210301964233 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964836 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964840 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012184 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402012191 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402012197 | Sanitario(s) | 41 | 41
YUC210402012198 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012199 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402012200 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC210402012203 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012205 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954142 | Estufa(s) | 9 | 9
YUC210301954179 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954183 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954308 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302002820 | Lote | 1 | 1
YUC210302001720 | Lote | 1 | 1
YUC210302001257 | Lote | 1 | 1
YUC210302001731 | Lote | 1 | 1
YUC210302003256 | Lote | 1 | 1
YUC210302003269 | Lote | 1 | 1
YUC210302002595 | Lote | 1 | 1
YUC210302001314 | Lote | 1 | 1
YUC210302001353 | Lote | 1 | 1
YUC210302001374 | Lote | 1 | 1
YUC210302002968 | Lote | 1 | 1
YUC210302003341 | Sanitario(s) | 30 | 30
YUC210302003342 | Sanitario(s) | 51 | 51
YUC210302003351 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210301953922 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210302004172 | Lote | 1 | 1
YUC210302004176 | Lote | 1 | 1
YUC210301954158 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301954169 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954203 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210302001003 | Lote | 1 | 1
YUC210302001687 | Metros Cuadrados | 5800.38 | 5800.38
YUC210302003607 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301990330 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301991454 | Metros Cuadrados | 85.69 | 85.69
YUC210301991466 | Metros Cuadrados | 80.66 | 80.66
YUC210301983985 | Metros cuadrados de construcción | 141.89 | 141.89
YUC210301988559 | Metros Cuadrados | 45 | 45.15
YUC210301989863 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301990506 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301990510 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210301990542 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301990546 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301990548 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210301990571 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301991083 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301991085 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301991089 | Metros Cuadrados | 690 | 690
YUC210301991488 | Metros Cuadrados | 763 | 763
YUC210301989986 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990008 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301990013 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990015 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301987103 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301991896 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591
YUC210301989156 | Metros lineales | 380 | 380
YUC210301991444 | Metros Cuadrados | 614.6 | 614.6
YUC210301987033 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301990514 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301990516 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301990517 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990520 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301990521 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990538 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301990540 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301992338 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301991037 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210301992350 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
YUC210301992368 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 118
YUC210301989560 | Metros Cuadrados | 757 | 756.55
YUC210301991053 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301991057 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301991064 | Cuarto(s) | 15 | 15
YUC210301991067 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301992377 | Metros cuadrados de construcción | 306.8 | 306.8
YUC210301991071 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301991073 | Cuarto(s) | 16 | 16
YUC210301991078 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301986734 | Sanitario(s) | 13 | 13
YUC210301988896 | Metros Cuadrados | 630 | 630
YUC210301989825 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301989829 | Metros Cuadrados | 1141.2 | 1141.2
YUC210301990191 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301989974 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301974223 | Metros Cuadrados | 748 | 748
YUC210301971031 | Metros lineales | 280 | 280
YUC210301974258 | Metros Cuadrados | 639 | 639
YUC210301979877 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301979904 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301979576 | Metros Cuadrados | 74 | 74
YUC210301982329 | Metros cuadrados de construcción | 172.3 | 172.3
YUC210301979595 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC210301978974 | Metros Cuadrados | 582 | 582
YUC210301979857 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301979038 | Metros Cuadrados | 377 | 377
YUC210301979054 | Metros Cuadrados | 106 | 106
YUC210301979060 | Metros Cuadrados | 491 | 491
YUC210301974307 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
YUC210301974326 | Metros Cuadrados | 1484 | 1484
YUC210301974423 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745
YUC210301974434 | Metros Cuadrados | 293.95 | 293.95
YUC210302003597 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210302001739 | Lote | 1 | 1
YUC210302002933 | Lote | 1 | 1
YUC210302002936 | Lote | 1 | 1
YUC210302002946 | Lote | 1 | 1
YUC210302002949 | Lote | 1 | 1
YUC210402006901 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402006902 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006909 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402006915 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006917 | Sanitario(s) | 17 | 17
YUC210402006918 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006921 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006925 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006928 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006930 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006931 | Sanitario(s) | 13 | 13
YUC210402006932 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006935 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006937 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006944 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210302003908 | Lote | 1 | 1
YUC210302003927 | Lote | 1 | 1
YUC210402006947 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006951 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006959 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006963 | Cuarto(s) | 16 | 16
YUC210402006965 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006967 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402006970 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006971 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006974 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006978 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006981 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402006982 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006985 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006988 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006990 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006993 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302001242 | Lote | 1 | 1
YUC210302004027 | Lote | 1 | 1
YUC210402007005 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007016 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302001265 | Lote | 1 | 1
YUC210302004068 | Lote | 1 | 1
YUC210402007019 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007021 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007022 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007027 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007029 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007031 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007034 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007035 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007040 | Cuarto(s) | 1 | 0.01
YUC210402007042 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210302001317 | Lote | 1 | 1
YUC210302001360 | Lote | 1 | 1
YUC210402007045 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007049 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007051 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007052 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007055 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007057 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007060 | Estufa(s) | 9 | 9
YUC210402007062 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007064 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007066 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402008665 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210302001367 | Lote | 1 | 1
YUC210302003257 | Lote | 1 | 1
YUC210302003260 | Lote | 1 | 1
YUC210302004187 | Lote | 1 | 1
YUC210302004190 | Lote | 1 | 1
YUC210402007067 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007069 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007070 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007072 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007075 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007076 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007077 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007078 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402008666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008672 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009035 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009039 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302003312 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210302003332 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210302003360 | Lote | 1 | 1
YUC210402009094 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008433 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210302001014 | Lote | 1 | 1
YUC210302001235 | Lote | 1 | 1
YUC210302004192 | Lote | 2 | 2
YUC210302001377 | Lote | 1 | 1
YUC210402012105 | Sanitario(s) | 170 | 170
YUC210402012112 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402012113 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402012114 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302001746 | Lote | 1 | 1
YUC210402008510 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402008519 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012119 | Sanitario(s) | 19 | 19
YUC210402012088 | Sanitario(s) | 128 | 128
YUC210402013819 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402013843 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003873 | Lote | 2 | 2
YUC210302002811 | Lote | 1 | 1
YUC210402013151 | Metros Cuadrados | 2361 | 2360.5
YUC210402013890 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011742 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013578 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013608 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966272 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301960922 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301996577 | Piezas | 2 | 2
YUC210301961021 | Metros Cuadrados | 25 | 25.4
YUC210302004579 | Lote | 1 | 1
YUC210302004583 | Lote | 1 | 1
YUC210302004586 | Lote | 1 | 1
YUC210302004587 | Lote | 1 | 2
YUC210302004616 | Lote | 1 | 1
YUC210302004619 | Lote | 1 | 1
YUC210302004673 | Lote | 1 | 1
YUC210302004684 | Lote | 1 | 1
YUC210302004686 | Lote | 1 | 1
YUC210302004690 | Lote | 1 | 1
YUC210302004702 | Lote | 1 | 1
YUC210302004723 | Lote | 1 | 1
YUC210302004729 | Lote | 1 | 1
YUC210302004752 | Lote | 1 | 1
YUC210302004764 | Lote | 1 | 1
YUC210302004765 | Lote | 1 | 1
YUC210302004770 | Lote | 1 | 1
YUC210302004773 | Lote | 1 | 1
YUC210302004809 | Lote | 1 | 1
YUC210302004868 | Lote | 1 | 1
YUC210302004877 | Lote | 1 | 1
YUC210302004892 | Lote | 1 | 1
YUC210302004900 | Lote | 1 | 1
YUC210302004912 | Lote | 1 | 1
YUC210302004651 | Equipamiento | 1 | 1
YUC210302002960 | Lote | 1 | 1
YUC210302005015 | Lote | 1 | 1
YUC210302005017 | Lote | 1 | 1
YUC210302005036 | Lote | 1 | 1
YUC210302005048 | Lote | 1 | 1
YUC210302005068 | Lote | 1 | 1
YUC210302005079 | Lote | 1 | 1
YUC210302005253 | Lote | 1 | 1
YUC210402006784 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006785 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006786 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006790 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006793 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006794 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006797 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006798 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006802 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006808 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012164 | Sanitario(s) | 23 | 23
YUC210402012167 | Sanitario(s) | 20 | 20
YUC210402013002 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013020 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210402006809 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006811 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006812 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006816 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006819 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402006820 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006821 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006822 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006823 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006825 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006826 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006827 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006828 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402006831 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402012173 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402012180 | Sanitario(s) | 86 | 86
YUC210402012660 | Estufa(s) | 17 | 17
YUC210402012661 | Estufa(s) | 11 | 11
YUC210402013480 | Metros Cuadrados | 333 | 333
YUC210302005140 | Lote | 1 | 1
YUC210302005176 | Lote | 1 | 1
YUC210402006834 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006835 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006836 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006840 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006841 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006845 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006852 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402012664 | Estufa(s) | 36 | 36
YUC210402012665 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210402012670 | Estufa(s) | 17 | 17
YUC210402012672 | Estufa(s) | 15 | 15
YUC210402012675 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC210402013062 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210302005203 | Lote | 1 | 1
YUC210302005208 | Lote | 1 | 1
YUC210302005209 | Lote | 1 | 1
YUC210302005211 | Lote | 1 | 1
YUC210302005217 | Lote | 1 | 1
YUC210302005222 | Lote | 1 | 1
YUC210402006863 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006864 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006865 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC210402012700 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210302005245 | Lote | 1 | 1
YUC210302005249 | Lote | 1 | 1
YUC210402006881 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006882 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402006898 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012359 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210302004573 | Lote | 1 | 1
YUC210302004575 | Lote | 1 | 1
YUC210302004589 | Lote | 1 | 1
YUC210402012388 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012390 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012761 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC210402013227 | Metros Cuadrados | 18 | 17.64
YUC210302004662 | Lote | 1 | 1
YUC210402012392 | Metros Cuadrados | 19 | 19
YUC210402012785 | Metros Cuadrados | 38 | 37.73
YUC210402012788 | Metros Cuadrados | 11 | 11.39
YUC210302004664 | Lote | 1 | 1
YUC210302004693 | Lote | 1 | 1
YUC210302004698 | Lote | 1 | 1
YUC210402012428 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012435 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012807 | Estufa(s) | 30 | 30
YUC210402013280 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004710 | Lote | 1 | 1
YUC210302004719 | Lote | 1 | 1
YUC210302004734 | Lote | 1 | 1
YUC210302004745 | Lote | 1 | 1
YUC210402012445 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210402012460 | Estufa(s) | 24 | 24
YUC210402012462 | Estufa(s) | 46 | 46
YUC210402012463 | Piezas | 48 | 48
YUC210402012464 | Estufa(s) | 39 | 39
YUC210402013290 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004783 | Lote | 1 | 1
YUC210402012468 | Estufa(s) | 41 | 41
YUC210402012469 | Estufa(s) | 18 | 18
YUC210402012472 | Piezas | 40 | 40
YUC210402012474 | Estufa(s) | 17 | 17
YUC210402012854 | Metros Cuadrados | 33 | 33.39
YUC210402012856 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012857 | Metros Cuadrados | 24 | 23.63
YUC210402012865 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013309 | Metros Cuadrados | 15.45 | 15.45
YUC210402012508 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012890 | Metros Cuadrados | 42 | 42.07
YUC210402012896 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210402012897 | Metros Cuadrados | 4 | 3.52
YUC210302004843 | Lote | 1 | 1
YUC210302004862 | Lote | 1 | 1
YUC210402012903 | Metros Cuadrados | 28 | 28.44
YUC210402012908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012911 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012913 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC210402006729 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006732 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006733 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006734 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402012925 | Metros Cuadrados | 23 | 23.44
YUC210402013390 | Metros Cuadrados | 18 | 17.64
YUC210402013394 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006737 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006739 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006741 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006742 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006747 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006750 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006752 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006753 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006756 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006758 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302005005 | Lote | 1 | 1
YUC210302005007 | Lote | 1 | 1
YUC210302005035 | Lote | 1 | 1
YUC210402006760 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006761 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006763 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006765 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006769 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006770 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006771 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006772 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006775 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006778 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006781 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006782 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006783 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402012594 | Metros lineales | 220 | 220
YUC210402012598 | Metros lineales | 96 | 96
YUC210402012600 | Metros lineales | 66 | 66
YUC210402012989 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012994 | Metros Cuadrados | 23 | 22.55
YUC210402012999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302005049 | Lote | 1 | 1
YUC210302005053 | Lote | 1 | 1
YUC210302005062 | Lote | 1 | 1
YUC210302005070 | Lote | 1 | 1
YUC210402043658 | Metros Cuadrados | 1885.1 | 1885.1
YUC210402043669 | Piezas | 1 | 1
YUC210402043673 | Piezas | 1 | 1
YUC210402044737 | Metros lineales | 85 | 85
YUC210402028909 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402043683 | Metros Cuadrados | 630 | 630
YUC210402043698 | Metros Cuadrados | 2454.5 | 2454.5
YUC210402043714 | Sanitario(s) | 23 | 23
YUC210402043717 | Metros Cuadrados | 393 | 393
YUC210402038481 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402044418 | Metros Cuadrados | 618 | 618
YUC210402044428 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
YUC210402028943 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402028948 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402025094 | Metros Cuadrados | 1241 | 1240.5
YUC210402025105 | Metros lineales | 55 | 55
YUC210402043730 | Metros lineales | 498 | 498
YUC210402028177 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402028969 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402033002 | Cuarto(s) | 18 | 18
YUC210402043768 | Metros Cuadrados | 723 | 723
YUC210402028588 | Pozo(s) | 9 | 10
YUC210402028991 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402028997 | Metros Cuadrados | 48.08 | 48.08
YUC210402033026 | Cuarto(s) | 16 | 16
YUC210402043779 | Metros lineales | 84 | 84
YUC210402043783 | Metros lineales | 496 | 496
YUC210402043793 | Metros lineales | 1028 | 1028
YUC210402044137 | Metros Cuadrados | 173.96 | 173.96
YUC210402028233 | Metros Cuadrados | 84 | 84
YUC210402029011 | Metros Cuadrados | 20.03 | 20.03
YUC210402029026 | Metros Cuadrados | 55 | 55
YUC210402033033 | Metros Cuadrados | 2330 | 2330
YUC210402043340 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC210402043351 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402043809 | Metros lineales | 830 | 830
YUC210402044166 | Metros Cuadrados | 295.51 | 295.51
YUC210402044885 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
YUC210402028259 | Metros Cuadrados | 1199.3 | 1199.3
YUC210402029034 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210402029045 | Metros Cuadrados | 55 | 55
YUC210402029055 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402041808 | Piezas | 1 | 1
YUC210402033728 | Metros Cuadrados | 317 | 317
YUC210402033743 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402033744 | Cuarto(s) | 36 | 36
YUC210402044199 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
YUC210402028275 | Metros Cuadrados | 1799 | 1799
YUC210402029057 | Metros Cuadrados | 17.85 | 17.85
YUC210402029067 | Metros Cuadrados | 40.03 | 40.03
YUC210402041828 | Piezas | 1 | 1
YUC210402043861 | Metros Cuadrados | 30 | 30
YUC210402044209 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402044561 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402029080 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402029092 | Metros Cuadrados | 160 | 160
YUC210402041862 | Metros Cuadrados | 2205 | 2205
YUC210402044591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
YUC210402044942 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC210402028711 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402028732 | Pozo(s) | 7 | 7
YUC210402035864 | Metros Cuadrados | 158 | 158
YUC210402044618 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402043457 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402044987 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402028768 | Pozo(s) | 10 | 10
YUC210402028776 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402029166 | Metros lineales | 470 | 470
YUC210402033196 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402043495 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402044670 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402033214 | Metros cuadrados de construcción | 895 | 895
YUC210402042355 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402042364 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402044709 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402045070 | Metros lineales | 110 | 110
YUC210402041997 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
YUC210402042492 | Metros lineales | 582 | 582
YUC210402044021 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402041232 | Metros Cuadrados | 750 | 750
YUC210402036751 | Metros Cuadrados | 1282.1 | 1282.1
YUC210402043278 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402043292 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402043300 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402043309 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402041306 | Piezas | 1 | 1
YUC210402043318 | Metros Cuadrados | 60 | 60
YUC210402038815 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402037532 | Metros Cuadrados | 52.99 | 52.99
YUC210402039099 | Piezas | 1 | 1
YUC210402039102 | Piezas | 4 | 4
YUC210402040855 | Piezas | 26 | 26
YUC210402041261 | Metros Cuadrados | 336.75 | 336.75
YUC210402041269 | Metros Cuadrados | 2073 | 2073
YUC210402039120 | Metros cuadrados de construcción | 94 | 94
YUC210402039127 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402041720 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402041731 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402042937 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041290 | Metros Cuadrados | 491 | 491
YUC210402041292 | Piezas | 1 | 1
YUC210402033944 | Metros Cuadrados | 47.7 | 47.7
YUC210402038870 | Piezas | 3 | 3
YUC210402034965 | Metros Cuadrados | 408 | 408
YUC210402042961 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402035971 | Metros Cuadrados | 2765 | 2765
YUC210402035145 | Metros Cuadrados | 1741.2 | 1741.2
YUC210402038877 | Piezas | 1 | 1
YUC210402037587 | Metros Cuadrados | 396.3 | 396.3
YUC210402037606 | Metros Cuadrados | 905 | 905
YUC210402042996 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402043005 | Metros Cuadrados | 130 | 130
YUC210402033980 | Metros Cuadrados | 161.1 | 161.1
YUC210402037617 | Metros Cuadrados | 2845 | 2845
YUC210402033997 | Metros Cuadrados | 141.26 | 141.26
YUC210402034013 | Metros Cuadrados | 41.72 | 41.72
YUC210402040675 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402043054 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402034028 | Metros Cuadrados | 95.1 | 95.1
YUC210402034040 | Metros Cuadrados | 66.84 | 66.84
YUC210402040697 | Metros cuadrados de construcción | 909.27 | 909.27
YUC210402040700 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
YUC210402040703 | Metros cuadrados de construcción | 1246.4 | 1246.4
YUC210402040706 | Metros cuadrados de construcción | 433.55 | 433.55
YUC210402037670 | Metros Cuadrados | 754 | 754
YUC210402034050 | Metros Cuadrados | 30.75 | 30.75
YUC210402034060 | Metros Cuadrados | 58.1 | 58.1
YUC210402040728 | Metros Cuadrados | 168 | 168
YUC210402040739 | Metros Cuadrados | 891 | 891
YUC210402035282 | Piezas | 3 | 3
YUC210402035640 | Piezas | 1 | 1
YUC210402036568 | Metros Cuadrados | 1089 | 1089
YUC210402037701 | Kilómetro lineal | 72 | 72
YUC210402043100 | Metros lineales | 305 | 305
YUC210402034070 | Metros Cuadrados | 34.79 | 34.79
YUC210402034079 | Metros Cuadrados | 41 | 41
YUC210402038629 | Piezas | 2 | 2
YUC210402038645 | Piezas | 2 | 2
YUC210402038652 | Piezas | 2 | 2
YUC210402042760 | Metros Cuadrados | 302.92 | 302.92
YUC210402043130 | Piezas | 24 | 24
YUC210402043133 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402040799 | Metros Cuadrados | 6006 | 6006
YUC210402035353 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402041573 | Metros Cuadrados | 810 | 810
YUC210402041576 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402043158 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402035370 | Piezas | 3 | 3
YUC210402041584 | Metros Cuadrados | 483 | 483
YUC210402041587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041594 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041597 | Metros Cuadrados | 780 | 780
YUC210402041601 | Metros Cuadrados | 675 | 675
YUC210402041604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402042806 | Metros Cuadrados | 100.93 | 100.93
YUC210402042811 | Metros Cuadrados | 143 | 143
YUC210402043175 | Metros Cuadrados | 2992 | 2992
YUC210402043182 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402043195 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402041141 | Piezas | 1 | 1
YUC210402036184 | Metros Cuadrados | 512 | 512
YUC210402036189 | Metros Cuadrados | 455 | 455
YUC210402041314 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
YUC210402035400 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
YUC210402035401 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402041606 | Metros Cuadrados | 547 | 547
YUC210402041616 | Metros Cuadrados | 726 | 726
YUC210402041622 | Metros Cuadrados | 551 | 551
YUC210402041625 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC210402042821 | Metros Cuadrados | 772.71 | 772.71
YUC210402042822 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402042833 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402041161 | Piezas | 1 | 1
YUC210402041163 | Piezas | 8 | 8
YUC210402041174 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402041181 | Piezas | 1 | 1
YUC210402038738 | Piezas | 3 | 3
YUC210402040481 | Cuarto(s) | 40 | 40
YUC210402035406 | Piezas | 4 | 4
YUC210402035415 | Metros Cuadrados | 450 | 240
YUC210402035422 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039029 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
YUC210402041636 | Metros Cuadrados | 448 | 475.96
YUC210402043229 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402043238 | Metros Cuadrados | 80 | 80
YUC210402041188 | Piezas | 1 | 1
YUC210402041199 | Piezas | 1 | 1
YUC210402036231 | Metros Cuadrados | 120.49 | 120.49
YUC210402035429 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402035440 | Metros cuadrados de construcción | 579 | 579
YUC210402036733 | Metros Cuadrados | 446.68 | 446.68
YUC210402043257 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402041222 | Piezas | 8 | 8
YUC210402034904 | Metros Cuadrados | 701 | 701
YUC210402028002 | Pozo(s) | 18 | 18
YUC210402031424 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402031429 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402029634 | Kilómetro lineal | 50 | 50
YUC210402031436 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210402031442 | Cuarto(s) | 25 | 25
YUC210402031451 | Metros Cuadrados | 2910 | 2910
YUC210402032607 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402032609 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402032611 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210402032613 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC210402032615 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210402032616 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402032619 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402032620 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402032621 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402032622 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402034564 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
YUC210402021024 | Metros cuadrados de construcción | 590 | 590
YUC210402028044 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC210402028053 | Pozo(s) | 7 | 7
YUC210402029297 | Metros Cuadrados | 794 | 794
YUC210402029303 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
YUC210402029692 | Kilómetro lineal | 50 | 50
YUC210402031865 | Metros Cuadrados | 186 | 186
YUC210402031870 | Piezas | 14 | 14
YUC210402031881 | Metros Cuadrados | 303 | 303
YUC210402032240 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
YUC210402034590 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
YUC210402025046 | Metros Cuadrados | 6806 | 6806
YUC210402027688 | Metros Cuadrados | 1666 | 1904
YUC210402028110 | Metros Cuadrados | 599.72 | 599.72
YUC210402031920 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
YUC210402021760 | Metros Cuadrados | 189 | 189
YUC210402027057 | Metros Cuadrados | 4468.2 | 4468.2
YUC210402034651 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
YUC210402034657 | Metros Cuadrados | 408 | 408
YUC210402021825 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC210402027104 | Kilómetro lineal | 886 | 886
YUC210402031996 | Metros Cuadrados | 728 | 728
YUC210402021843 | Metros Cuadrados | 118.96 | 119.28
YUC210402032008 | Metros Cuadrados | 804 | 804
YUC210402032017 | Metros Cuadrados | 1762.1 | 1762.1
YUC210402034340 | Metros Cuadrados | 349 | 349
YUC210402026774 | Metros cuadrados de construcción | 7583.5 | 7583.5
YUC210402029745 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402032031 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
YUC210402024465 | Metros cuadrados de construcción | 852 | 832
YUC210402026798 | Metros lineales | 1006 | 1006
YUC210402032054 | Metros cuadrados de construcción | 622 | 622
YUC210402032071 | Metros cuadrados de construcción | 62 | 62
YUC210402026843 | Metros lineales | 1372 | 1372
YUC210402026849 | Metros lineales | 1060 | 1060
YUC210402031702 | Metros lineales | 137 | 137
YUC210402031703 | Metros Cuadrados | 108.18 | 108.18
YUC210402031705 | Metros Cuadrados | 136.76 | 136.76
YUC210402031714 | Metros cuadrados de construcción | 245.48 | 245.48
YUC210402032109 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC210402021269 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245
YUC210402021289 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138.15
YUC210402026861 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402029587 | Metros Cuadrados | 555.44 | 555.44
YUC210402029596 | Kilómetro lineal | 50 | 50
YUC210402031756 | Metros Cuadrados | 5250 | 1460
YUC210402026899 | Metros Cuadrados | 586.1 | 586.1
YUC210402026904 | Metros Cuadrados | 793 | 793
YUC210402027589 | Metros Cuadrados | 1284 | 1284
YUC210402027593 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402031391 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
YUC210402038166 | Metros Cuadrados | 270 | 270
YUC210402039245 | Piezas | 4 | 4
YUC210402039255 | Piezas | 8 | 8
YUC210402039618 | Metros lineales | 42 | 42
YUC210402039944 | Piezas | 1 | 1
YUC210402030358 | Metros lineales | 125 | 125
YUC210402027257 | Metros lineales | 264.2 | 264.2
YUC210402030380 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402038244 | Metros Cuadrados | 270 | 270
YUC210402039289 | Metros Cuadrados | 206 | 206
YUC210402039996 | Metros Cuadrados | 534.15 | 534.15
YUC210402020920 | Metros cuadrados de construcción | 206 | 206
YUC210402038261 | Metros Cuadrados | 170 | 170
YUC210402027304 | Metros Cuadrados | 13485 | 13485
YUC210402030428 | Piezas | 1 | 1
YUC210402037903 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
YUC210402033719 | Metros Cuadrados | 365 | 365
YUC210402030055 | Metros lineales | 150 | 150
YUC210402030060 | Metros Cuadrados | 1271 | 1271
YUC210402030448 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402030456 | Piezas | 2 | 2
YUC210402030895 | Metros Cuadrados | 31.82 | 31.82
YUC210402027355 | Metros Cuadrados | 2412 | 2412
YUC210402027358 | Toma(s) | 254 | 254
YUC210402030091 | Metros Cuadrados | 895.5 | 895.5
YUC210402037945 | Metros Cuadrados | 430.2 | 430.2
YUC210402026206 | Metros Cuadrados | 2175 | 2175
YUC210402026457 | Metros cuadrados de construcción | 1125 | 1125
YUC210402026463 | Metros cuadrados de construcción | 975 | 975
YUC210402030117 | Metros Cuadrados | 2610.6 | 2610.6
YUC210402030490 | Metros lineales | 50 | 50
YUC210402030500 | Piezas | 1 | 1
YUC210402037964 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4
YUC210402037980 | Metros Cuadrados | 1429.6 | 1429.6
YUC210402037984 | Metros Cuadrados | 1148 | 1148
YUC210402026481 | Metros Cuadrados | 2670.2 | 2670.2
YUC210402026487 | Metros Cuadrados | 544 | 544
YUC210402027419 | Piezas | 34 | 34
YUC210402030140 | Metros Cuadrados | 532 | 532
YUC210402040143 | Metros Cuadrados | 654.48 | 654.48
YUC210402025146 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
YUC210402030551 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402037264 | Metros Cuadrados | 344.85 | 344.85
YUC210402039787 | Metros lineales | 24 | 24
YUC210402025178 | Metros cuadrados de construcción | 840 | 840
YUC210402025181 | Metros cuadrados de construcción | 1185 | 1185
YUC210402027457 | Piezas | 73 | 73
YUC210402027469 | Piezas | 22 | 22
YUC210402030581 | Metros lineales | 50 | 50
YUC210402030997 | Metros Cuadrados | 1902 | 1902
YUC210402025185 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402031032 | Metros Cuadrados | 2025 | 2025
YUC210402037317 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
YUC210402023686 | Metros Cuadrados | 179.25 | 179.25
YUC210402030233 | Metros Cuadrados | 791.65 | 791.65
YUC210402030236 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
YUC210402030243 | Metros Cuadrados | 778.96 | 778.96
YUC210402030629 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402031053 | Metros Cuadrados | 448 | 448
YUC210402031064 | Metros Cuadrados | 2875 | 2875
YUC210402037336 | Metros cuadrados de construcción | 209.85 | 209.85
YUC210402026583 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402030253 | Metros Cuadrados | 1274.8 | 1274.8
YUC210402030255 | Metros Cuadrados | 3174 | 3174
YUC210402030265 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402030641 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402031079 | Metros Cuadrados | 1999 | 1999
YUC210402031091 | Metros Cuadrados | 2666.25 | 2666.25
YUC210402039165 | Metros cuadrados de construcción | 394.79 | 394.79
YUC210402039176 | Pozo(s) | 2 | 3
YUC210402039882 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402030272 | Piezas | 1 | 1
YUC210402030283 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402030285 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402030290 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402030295 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402030307 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402043657 | Metros Cuadrados | 375 | 375
YUC210301978327 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402028977 | Metros Cuadrados | 93 | 93
YUC210301980170 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402029466 | Metros Cuadrados | 688.57 | 688.57
YUC210402057183 | Lote | 1 | 1
YUC210402057176 | Lote | 1 | 1
YUC210402042363 | Metros Cuadrados | 108 | 108
YUC210402048696 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402051062 | Piezas | 50 | 59
YUC210402032617 | Cuarto(s) | 17 | 17
YUC210302003323 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210302005239 | Lote | 1 | 1
YUC210402006749 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960844 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402059235 | Lote | 1 | 1
YUC210402048413 | Metros Cuadrados | 37.84 | 37.84
YUC210402048425 | Metros Cuadrados | 87.97 | 87.97
YUC210301991082 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210301991481 | Metros Cuadrados | 126.38 | 126.38
YUC210402028242 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210302002972 | Lote | 1 | 1
YUC210302004098 | Lote | 1 | 1
YUC210402006776 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007059 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301962895 | Metros Cuadrados | 31 | 31.28
YUC210301965322 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402059632 | Lote | 1 | 1
YUC210301992372 | Metros cuadrados de construcción | 165.2 | 165.2
YUC210402028640 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402029667 | Kilómetro lineal | 25 | 25
YUC210402035442 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210201927480 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969887 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402056881 | Lote | 1 | 1
YUC210402030300 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC200301758223 | Metros Cuadrados | 5606 | 5877.9
YUC210402030293 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402031893 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
YUC210201914435 | Metros cuadrados de construcción | 33 | 33.06
YUC210201916881 | Metros Cuadrados | 820 | 820
YUC210402012554 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931566 | Metros Cuadrados | 29 | 28.83
YUC210201931610 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201936389 | Piezas | 3 | 3
YUC210302003264 | Lote | 1 | 1
YUC210302004184 | Lote | 1 | 1
YUC210302005058 | Lote | 1 | 1
YUC210402006814 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013881 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953926 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402041611 | Metros Cuadrados | 843 | 843
YUC210402057153 | Lote | 1 | 1
YUC210402057154 | Lote | 1 | 1
YUC210402057156 | Lote | 1 | 1
YUC210402057157 | Lote | 1 | 1
YUC210402057158 | Lote | 1 | 1
YUC210402057159 | Lote | 1 | 1
YUC210402057160 | Lote | 1 | 1
YUC210402057161 | Lote | 1 | 1
YUC210402057162 | Lote | 1 | 1
YUC210402057163 | Lote | 1 | 1
YUC210402057164 | Lote | 1 | 1
YUC210402057165 | Lote | 1 | 1
YUC210402057167 | Lote | 1 | 1
YUC210402006829 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402008515 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201932627 | Metros Cuadrados | 19 | 19.35
YUC210402057168 | Lote | 1 | 1
YUC210402057169 | Lote | 1 | 1
YUC210402057170 | Lote | 1 | 1
YUC210402057171 | Lote | 1 | 1
YUC210402057172 | Lote | 1 | 1
YUC210402057173 | Lote | 1 | 1
YUC210402057174 | Lote | 1 | 1
YUC210402057175 | Lote | 1 | 1
YUC210402057177 | Lote | 1 | 1
YUC210402057178 | Lote | 1 | 1
YUC210402057179 | Lote | 1 | 1
YUC210402057180 | Lote | 1 | 1
YUC210402057181 | Lote | 1 | 1
YUC210402057182 | Lote | 1 | 1
YUC210402033098 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC210402029564 | Metros lineales | 50 | 50
YUC210201931260 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931512 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931548 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012895 | Cuarto(s) | 26 | 25.51
YUC210201936660 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402038912 | Piezas | 4 | 4
YUC210402039308 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
YUC210402045008 | Metros Cuadrados | 365.2 | 365.2
YUC210301986187 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301960738 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039824 | Metros lineales | 10 | 10
YUC210301968606 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210402035414 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210301964741 | Metros Cuadrados | 30 | 29.54
YUC210402037572 | Metros Cuadrados | 7089 | 7089
YUC210301968566 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301970132 | Metros cuadrados de construcción | 1280 | 1280
YUC210402035447 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210402037931 | Kilómetro lineal | 36 | 36
YUC210402038801 | Piezas | 1 | 1
YUC210402038861 | Piezas | 2 | 2
YUC210301963488 | Metros Cuadrados | 573 | 573
YUC210402042801 | Metros Cuadrados | 595.27 | 595.27
YUC210301973190 | Metros lineales | 75 | 75
YUC210402012190 | Sanitario(s) | 13 | 13
YUC210301964852 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301980039 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210201916303 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 44.84
YUC210302003306 | Toma(s) | 26 | 26
YUC210402006780 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301979093 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC210402038120 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402014548 | Metros Cuadrados | 1296 | 1295.5
YUC210402046887 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210301962771 | Metros Cuadrados | 28 | 27.74
YUC210301991061 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402046446 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402046822 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210301964353 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402046457 | Cancha(s) | 2 | 2
YUC210402046849 | Metros lineales | 141 | 141
YUC210301968585 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402047687 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402048050 | Metros Cuadrados | 101.08 | 101.08
YUC210402045885 | Metros Cuadrados | 3567 | 3567
YUC210402048072 | Piezas | 30 | 30
YUC210402046509 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC210402047724 | Metros Cuadrados | 4020 | 4020
YUC210402048097 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210301974188 | Piezas | 8 | 8
YUC210402034905 | Metros Cuadrados | 285 | 285
YUC210402051397 | Metros Cuadrados | 2349.64 | 313.5
YUC210402048134 | Metros Cuadrados | 2 | 40
YUC210402059621 | Lote | 1 | 1
YUC210301989890 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301990535 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210301991079 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402047772 | Metros Cuadrados | 1352.7 | 1352.7
YUC210402048146 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402041401 | Metros Cuadrados | 535 | 535
YUC210402044512 | Metros Cuadrados | 151.9 | 151.9
YUC210402044506 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210301992356 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 118
YUC210402047574 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
YUC210302003259 | Lote | 1 | 2
YUC210302004705 | Lote | 1 | 1
YUC210302004728 | Lote | 1 | 1
YUC210302005031 | Lote | 1 | 1
YUC210402034583 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
YUC210402046029 | Metros Cuadrados | 1494 | 1494
YUC210402047841 | Metros Cuadrados | 657 | 657
YUC210402013581 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989999 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012447 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012760 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC210201927190 | Metros Cuadrados | 46.16 | 46.16
YUC210301991043 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402050041 | Pozo(s) | 25 | 25
YUC210201929619 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201931270 | Metros Cuadrados | 38 | 38.22
YUC210201927024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301991458 | Metros Cuadrados | 559.67 | 559.67
YUC210201916730 | Metros lineales | 130 | 130
YUC210201916819 | Metros Cuadrados | 516 | 516
YUC210402047562 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646
YUC210402012809 | Estufa(s) | 74 | 74
YUC210201933055 | Metros cuadrados de construcción | 19.74 | 20
YUC210201929151 | Metros Cuadrados | 415 | 415
YUC210201931588 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931844 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402046740 | Metros lineales | 507 | 507
YUC210402050093 | Metros Cuadrados | 462 | 1799
YUC210201936627 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402053958 | Lote | 1 | 1
YUC210402056203 | Piezas | 12800 | 12800
YUC210402059516 | Lote | 1 | 1
YUC210402059519 | Lote | 1 | 1
YUC210201916673 | Metros lineales | 170 | 170
YUC210201916699 | Metros lineales | 420 | 420
YUC210402052777 | Piezas | 3 | 3
YUC210402056225 | Piezas | 12800 | 12800
YUC210402059536 | Lote | 1 | 1
YUC210402059548 | Lote | 1 | 1
YUC210402059556 | Lote | 1 | 1
YUC210201928202 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402048706 | Otros | 1 | 1
YUC210402059581 | Lote | 1 | 1
YUC210201931577 | Metros Cuadrados | 9.1 | 9.1
YUC210201935410 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402052844 | Piezas | 10 | 10
YUC210402052845 | Piezas | 1 | 1
YUC210402048728 | Otros | 1 | 1
YUC210402048729 | Otros | 1 | 1
YUC210402048748 | Pozo(s) | 3 | 4
YUC210402049115 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
YUC210402059627 | Lote | 1 | 1
YUC210402059642 | Lote | 1 | 1
YUC210402059649 | Lote | 1 | 1
YUC210301979894 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210201936164 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936197 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936611 | Piezas | 2 | 2
YUC210402048755 | Pozo(s) | 2 | 3
YUC210402059669 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402059673 | Lote | 1 | 1
YUC210402059677 | Lote | 1 | 1
YUC210301983639 | Metros cuadrados de construcción | 51.88 | 51.88
YUC210201929754 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402048777 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402058059 | Lote | 1 | 1
YUC210301991044 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402048822 | Metros Cuadrados | 446 | 446
YUC210402048824 | Toma(s) | 41 | 41
YUC210402048632 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC210201926870 | Metros Cuadrados | 28.53 | 28.53
YUC210402059765 | Lote | 1 | 1
YUC210301991075 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301968742 | Metros Cuadrados | 31 | 31.28
YUC210402048826 | Pozo(s) | 7 | 7
YUC210402048832 | Metros Cuadrados | 1535.5 | 1535.5
YUC210402048841 | Metros Cuadrados | 21.87 | 21.87
YUC210402048844 | Metros Cuadrados | 22.46 | 22.46
YUC210402048846 | Metros Cuadrados | 729 | 617.61
YUC210402045340 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC210201932022 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201931560 | Metros Cuadrados | 15 | 15.11
YUC210301961228 | Piezas | 2 | 2
YUC210301968497 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301980095 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301967496 | Sanitario(s) | 50 | 50
YUC210402038223 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402053904 | Lote | 1 | 1
YUC210402059487 | Lote | 1 | 1
YUC210402012784 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402012905 | Metros Cuadrados | 32 | 31.88
YUC210402013275 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402059530 | Lote | 1 | 1
YUC210402059586 | Lote | 1 | 1
YUC210402050417 | Pozo(s) | 14 | 14
YUC210402047275 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402056866 | Lote | 1 | 1
YUC210402056867 | Lote | 1 | 1
YUC210402031948 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402059618 | Lote | 1 | 1
YUC210402059637 | Lote | 1 | 1
YUC210402059646 | Lote | 1 | 1
YUC210402059654 | Lote | 1 | 1
YUC210402059658 | Lote | 1 | 1
YUC210402059661 | Lote | 1 | 1
YUC210402059666 | Lote | 1 | 1
YUC210402059680 | Lote | 1 | 1
YUC210402059684 | Lote | 1 | 1
YUC210402037624 | Metros Cuadrados | 226.66 | 226.66
YUC210402047312 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402059729 | Lote | 1 | 1
YUC210402050523 | Metros Cuadrados | 268 | 268
YUC210402047330 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402047405 | Piezas | 1 | 1
YUC210402052771 | Piezas | 5 | 5
YUC210402047057 | Metros cuadrados de construcción | 147 | 147
YUC210402050613 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC210402048363 | Metros Cuadrados | 5564.5 | 5564.5
YUC210402047140 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
YUC210402050650 | Metros Cuadrados | 1710.5 | 1710.5
YUC210402050307 | Pozo(s) | 2 | 8
YUC210402058236 | Lote | 1 | 1
YUC210302001362 | Lote | 1 | 1
YUC210402050699 | Metros Cuadrados | 1203.2 | 1203.2
YUC210402047180 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402032618 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210302004608 | Lote | 1 | 1
YUC210402006837 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402049236 | Metros Cuadrados | 407 | 407
YUC210402050365 | Pozo(s) | 100 | 100
YUC210402037934 | Metros Cuadrados | 1627.5 | 1627.5
YUC210402037951 | Metros Cuadrados | 1683.3 | 1683.3
YUC210301963610 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041614 | Aula | 530 | 530
YUC210402038675 | Piezas | 2 | 2
YUC210402044196 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041957 | Metros Cuadrados | 1019.3 | 1019.3
YUC210402042634 | Metros Cuadrados | 230 | 230
YUC210301961230 | Metros Cuadrados | 350 | 350
YUC210402044623 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402041207 | Metros cuadrados de construcción | 916 | 916
YUC210301962767 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402042779 | Metros Cuadrados | 16.38 | 16.38
YUC210402042827 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301963025 | Metros Cuadrados | 10 | 10.4
YUC210301965253 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402043409 | Cuarto(s) | 32 | 32
YUC210402043662 | Piezas | 1 | 1
YUC210402044689 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402023809 | Metros cuadrados de construcción | 1544 | 1543
YUC210402043753 | Metros lineales | 509.55 | 509.55
YUC210402046466 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402047118 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 168
YUC210301974439 | Metros Cuadrados | 213 | 213
YUC210301986090 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402048089 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301979544 | Metros Cuadrados | 438 | 438
YUC210402051044 | Piezas | 35 | 41
YUC210402025233 | Metros Cuadrados | 1019 | 1020
YUC210402048353 | Metros Cuadrados | 69.29 | 69.29
YUC210301980115 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402029073 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402026903 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
YUC210402031056 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
YUC210402057155 | Lote | 1 | 1
YUC210201917826 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003272 | Lote | 1 | 1
YUC210402006767 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402006976 | Cuarto(s) | 17 | 17
YUC210402007074 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402031431 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC200401832141 | Vivienda | 4 | 4
YUC210302003879 | Lote | 1 | 1
YUC210302004161 | Lote | 1 | 1
YUC210402006824 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007020 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402012630 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003936 | Lote | 1 | 1
YUC210302004652 | Lote | 1 | 1
YUC210402006754 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402006788 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006942 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201916237 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 49.28
YUC210402012496 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201936390 | Piezas | 9 | 9
YUC210402013572 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927454 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929564 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402039277 | Metros lineales | 760 | 760
YUC210402039321 | Metros Cuadrados | 814 | 814
YUC210201936781 | Metros Cuadrados | 80.83 | 80.83
YUC210402013605 | Metros Cuadrados | 28.93 | 28.93
YUC210201936608 | Piezas | 1 | 1
YUC210402041275 | Piezas | 5 | 5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC17170401044960 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 18 S/N Fracc. Torre Díaz entre C. 31 C. 33 | -89.6217 | 20.9678
YUC17170401045101 | Yucatán | Panabá | Panabá | CONOCIDO | -88.2706 | 21.2964
YUC17170401046014 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57 Num. 824 x 130 y 132 Col. Xoclan Canto . | -89.6217 | 20.9678
YUC17180101076250 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 37 S/N | -89.5339 | 20.3953
YUC17170401045941 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45 Num. 412 x 25D Y 28 Col. El Roble Merida | -89.6217 | 20.9678
YUC17170401045134 | Yucatán | Maní | Maní | C. 22 S/N | -89.3903 | 20.3864
YUC190101510696 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México | -89.7011 | 20.9565
YUC190101510696 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México | -89.7011 | 20.9564
YUC190401595597 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | CALLE 14 PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3, BENEFICIARIO DE REFERENCIA 4 LUIS POOT TUZ | -88.0076 | 20.9373
YUC200201707627 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61, Centro, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6265 | 20.9679
YUC200201709626 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Valladolid, Yuc., México | -88.2022 | 20.6896
YUC200301788503 | Yucatán | Tecoh | Lepán | Lepán, Yuc., México | -89.4978 | 20.7117
YUC200301788425 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 2, Umán, Yuc., México | -89.7348 | 20.8735
YUC200301790677 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Bokobá, Yuc., México | -89.1794 | 21.0071
YUC200301790686 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México | -89.6172 | 20.9322
YUC200301788381 | Yucatán | Baca | Baca | Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México | -89.3972 | 21.1098
YUC200301788446 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México | -89.4456 | 20.9797
YUC200301788678 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., México | -89.6628 | 21.2822
YUC200301788516 | Yucatán | Suma | Suma | Calle 17, Suma, Yuc., México | -89.1474 | 21.0863
YUC200301788559 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC200301788587 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México | -88.201 | 20.8002
YUC200301788637 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | Ticopó, Yuc., México | -89.4394 | 20.8892
YUC200301788661 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 56 413, Mulchechén II, 97373 Kanasín, Yuc., México | -89.5776 | 20.9241
YUC200301790698 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 24, Muxupip, Yuc., México | -89.3272 | 21.0436
YUC200301790724 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.7931 | 21.2067
YUC200301788195 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | X-Bec, Yuc., México | -88.8247 | 21.2483
YUC210101888938 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
YUC210101888943 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6233 | 20.9678
YUC210101888946 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 501, Centro, 97000 Ejido del Centro, Yuc., México | -89.6233 | 20.9678
YUC210101888964 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.962
YUC210101888969 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.962
YUC210101887625 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México | -89.6596 | 21.0087
YUC210101887630 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.148 | 20.0778
YUC210101887650 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | Calle 21 38, Kanxoc, Yuc., México | -88.0937 | 20.6141
YUC210101887670 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México | -88.115 | 20.7024
YUC210101887331 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | Unnamed Road, Ebtún, Yuc., México | -88.2583 | 20.6644
YUC210101887338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México | -88.2 | 20.6725
YUC210101887120 | Yucatán | Baca | Baca | Calle 30, Baca, Yuc., México | -89.406 | 21.1092
YUC210101887126 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | Calle 19 173, Tixcacal, Yuc., México | -89.7139 | 20.9444
YUC210101887135 | Yucatán | Mérida | Mérida | 32 636, Cto Colonias, 97270 Mérida, Yuc., México | -89.6451 | 20.9399
YUC210101887175 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 56 314, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6251 | 20.914
YUC210101887186 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México | -88.1556 | 21.5957
YUC210101887205 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | Calle 20 876, Telchac, Yuc., México | -89.2721 | 21.1913
YUC210101887785 | Yucatán | Izamal | Izamal | Calle 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0416 | 20.9375
YUC210101887824 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC210101887343 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | Unnamed Road, Tahmuy, Yuc., México | -88.1415 | 20.7589
YUC210101887351 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | calle 6 x1 y 1a s/n, Tixhualactún, Yuc., México | -88.1441 | 20.6448
YUC210101887224 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | Dzitnup, Yuc., México | -88.2442 | 20.6492
YUC210101887648 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | Parque de Tixhualactun, Unnamed Road, Tixhualactún, Yuc., México | -88.1442 | 20.6444
YUC210101888825 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9609
YUC210101888831 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
YUC210101888934 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7 | 20.9621
YUC210101888935 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 20.9621
YUC210101888936 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9621
YUC210101888939 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 20.9622
YUC210101888941 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7003 | 20.962
YUC210101888951 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6234 | 20.9677
YUC210101888967 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.9619
YUC210101888972 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9619
YUC210101887147 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 LB, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5683 | 21.0017
YUC210101887157 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 314, Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6562 | 21.0193
YUC210101886633 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6624 | 21.2873
YUC210101887168 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 102 150, Nueva Mulsay I, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6497 | 20.9581
YUC210101887755 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 21 1191, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -90.0019 | 20.584
YUC200401874180 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | Unnamed Road, Yucatán, México | -88.83 | 20.4506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.699 | 21.0012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 21.0014
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 51, 97314 Yuc., México | -89.711 | 21.0008
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9974
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7094 | 21.0001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7039 | 20.9977
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7075 | 21.0021
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México | -89.6792 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México | -89.6609 | 21.0988
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México | -89.6605 | 21.1035
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México | -89.6664 | 21.1033
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México | -89.6616 | 21.1049
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7086 | 21.0009
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6964 | 21.0023
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7013 | 21.0025
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6936 | 21.0059
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.6968 | 21.0058
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7071 | 21.004
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6982 | 20.9992
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7083 | 20.9979
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.706 | 21.0019
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6804 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6823 | 21.0514
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México | -89.6813 | 21.05
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6767 | 21.0512
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México | -89.6606 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México | -89.6641 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6994 | 21.012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7114 | 21.0177
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7104 | 21.0116
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7102 | 21.0146
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7032 | 21.001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7033 | 21.0005
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México | -89.6776 | 21.0469
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6802 | 21.0506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6979 | 21.0073
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7018 | 21.0169
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7113 | 21.0193
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7119 | 21.0179
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7069 | 21.0143
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7036 | 21.0155
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7007 | 21.0087
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6999 | 21.0105
YUC200401875573 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 19, Ticul, Yuc., México | -89.5388 | 20.3998
YUC200401879614 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 9, Umán, Yuc., México | -89.7537 | 20.891
YUC200401875696 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.674 | 20.9214
YUC210101887801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC210101888931 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6999 | 20.9619
YUC210101889085 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.962
YUC200401875199 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 27, Tunkás, Yuc., México | -88.7484 | 20.905
YUC200401874564 | Yucatán | Tinum | Tinum | Calle 21, Tinum, Yuc., México | -88.391 | 20.7673
YUC200401874565 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4515 | 20.8114
YUC200401874566 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | Calle 5, Yucatán, México | -88.9398 | 20.6705
YUC200401874567 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 20, Timucuy, Yuc., México | -89.5133 | 20.8107
YUC200401874568 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México | -89.9598 | 20.9121
YUC200401874569 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6497 | 21.0312
YUC200401874570 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6803 | 20.9815
YUC200401874571 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México | -89.6576 | 20.8799
YUC200401875508 | Yucatán | Temax | Temax | Calle 26, Temax, Yuc., México | -88.9378 | 21.1466
YUC200401875772 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 8-A, Tekom, Yuc., México | -88.2648 | 20.5985
YUC200401879237 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5629 | 20.9414
YUC200401879271 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Unnamed Road, Itzinté, Yuc., México | -87.8513 | 21.0375
YUC200401875059 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México | -89.6541 | 20.8903
YUC200401879277 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 23-A, Timucuy, Yuc., México | -89.5142 | 20.8105
YUC200401879283 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | Calle 14, Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2608 | 21.3424
YUC200401875087 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3294 | 20.5351
YUC200401875090 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | Calle 10, Tixcacalcupul, Yuc., México | -88.2684 | 20.5402
YUC200401879370 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México | -89.1056 | 20.2348
YUC200401875204 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC200401875206 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC200401875208 | Yucatán | Umán | Oxholón | Oxholón, Yuc., México | -89.8078 | 20.8753
YUC200401879462 | Yucatán | Tecoh | Lepán | Unnamed Road, Lepán, Yuc., México | -89.4959 | 20.7125
YUC200401875260 | Yucatán | Ticul | Pustunich | México 188, Pustunich, Yuc., México | -89.5081 | 20.3668
YUC200401879636 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | Chunchucmil, Yuc., México | -90.2139 | 20.6431
YUC200401875349 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 10 108, Río Lagartos, Yuc., México | -88.1578 | 21.5966
YUC200401875359 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Cosgaya, Yuc., México | -89.7063 | 21.0979
YUC200401879664 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 20.9617
YUC200401875407 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 82¿ 329, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México | -89.5966 | 20.9278
YUC200401875424 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 30, Acanceh, Yuc., México | -89.4595 | 20.8108
YUC200401875488 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Calle 21, Santa Elena, Yuc., México | -89.6454 | 20.3284
YUC200401875535 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | Calle 20, Kimbilá, Yuc., México | -89.1256 | 20.9341
YUC200401875552 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | Calle 16, Tepakán, Yuc., México | -89.0388 | 21.05
YUC200401879474 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 10, Pisté, Yuc., México | -88.5886 | 20.7002
YUC200401879498 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | San Francisco el Grande, Yuc., México | -88.4729 | 20.7014
YUC200401879572 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Unnamed Road, Yucatán, México | -87.7855 | 20.9918
YUC200401879588 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.5944 | 21.2949
YUC200401879605 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 11, Temozón, Yuc., México | -88.2017 | 20.804
YUC200401874417 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC200401874429 | Yucatán | Chemax | Cocoyol | Cocoyol, Yuc., México | -87.7503 | 20.7914
YUC200401874441 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México | -89.6082 | 21.0227
YUC200401874450 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 25, Ticul, Yuc., México | -89.5384 | 20.3967
YUC200401875089 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3294 | 20.5351
YUC200401874578 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6124 | 20.9259
YUC200401874582 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6721 | 20.9264
YUC200401875201 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Dzibikak, Yuc., México | -89.7931 | 20.902
YUC200401875207 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | Yaxcopoil, Yuc., México | -89.7227 | 20.7463
YUC200401875209 | Yucatán | Umán | Oxcum | Oxcum, Yuc., México | -89.7618 | 20.9461
YUC200401875210 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7517 | 20.8843
YUC200401875234 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | Xohuayán, Yuc., México | -89.3822 | 20.1872
YUC200401879275 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 14, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4491 | 20.8141
YUC200401875340 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 29, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.794 | 21.1979
YUC210201942853 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201930371 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6658 | 20.8255
YUC210201931271 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6679 | 20.9227
YUC210201931272 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-B 198 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L | -89.6145 | 20.9101
YUC210201931273 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 284 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 683 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L | -89.6179 | 20.9098
YUC210201932037 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 25 X 10 Y 12 | -89.7002 | 21.011
YUC210201914483 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7143 | 21.0154
YUC210201932749 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 793 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 Y | -89.6696 | 21.106
YUC210201924896 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBRTO LARA YA LARA A 100 MTS LA NORTE SOBRE LA CALLE 4A | -89.6948 | 21.0101
YUC210201932140 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 90 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7156 | 21.0205
YUC210201932157 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 Y 88 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.703 | 21.0138
YUC210201930531 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.654 | 20.9207
YUC210201932791 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 | -89.6619 | 21.1001
YUC210201927478 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6539 | 20.9201
YUC210201927481 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6545 | 20.9201
YUC210201927483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6543 | 20.9201
YUC210201927485 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA | -89.6533 | 20.9131
YUC210201927486 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C | -89.6539 | 20.9201
YUC210201927487 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C | -89.6539 | 20.9201
YUC210201927489 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6545 | 20.9201
YUC210201927491 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA | -89.6535 | 20.9209
YUC210201927493 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6543 | 20.9201
YUC210201932237 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA CAUCEL A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 670 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2 | -89.7092 | 21.0106
YUC210201931493 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A 208 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADO SOBRE L | -89.6256 | 20.9149
YUC210201932261 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 700 MTS AL SUR SOBRE LA CALL | -89.7093 | 21.0103
YUC210201932274 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 270 MTS AL PONIENTE SO | -89.7023 | 21.0186
YUC210201931532 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB | -89.642 | 20.9284
YUC210201932340 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 600 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.699 | 21.0198
YUC210201932361 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 90 MTS AL SUR SOBRE LA CAL | -89.7099 | 21.0163
YUC210201918908 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33. | -89.6563 | 21.1032
YUC210201930788 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6536 | 20.9208
YUC210201930805 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6558 | 21.1033
YUC210201932382 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 | -89.6619 | 21.1001
YUC210201928734 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 83 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, CALLE 81 SE UBICA A UNA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A MANO DERECHA DE AHI DOBLAR A IZQUIERDA EN LA CALLE 83 CAMINAN | -88.1536 | 21.1249
YUC210201928741 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30. | -89.6625 | 21.1024
YUC210201930824 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6646 | 21.1043
YUC210201921578 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 371 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 23 Y 25. | -89.6612 | 20.8249
YUC210201919048 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35. | -89.6614 | 21.098
YUC210201919068 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35. | -89.6614 | 21.098
YUC210201931788 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.711 | 21.0117
YUC210201931794 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7082 | 21.0183
YUC210201927005 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M | -89.6156 | 20.8895
YUC210201922433 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 40 MT AL NORTE SOBRE | -89.5668 | 21.0445
YUC210201930311 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 348 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 SEGUIR S | -89.7009 | 21.0226
YUC210201930313 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 515 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 LLEGAR A | -89.6974 | 21.0205
YUC210201930316 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO A 123 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 SEGUIR 600 MTS A | -89.563 | 21.0383
YUC210201934235 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS AL | -89.6481 | 20.8931
YUC210201930320 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UADY A 968 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO | -89.6543 | 21.0472
YUC210201930322 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS A 880 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANU | -89.6548 | 21.0487
YUC210201930326 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 26-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 23 A 218 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.7128 | 21.015
YUC210201930327 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 956 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7077 | 21.0252
YUC210201930329 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 278 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7135 | 21.015
YUC210201930332 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA A 271 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 SEGUIR 224 AL ORIENTE | -89.7139 | 21.017
YUC210201930333 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO A 171 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR 689 MTSL | -89.698 | 21.0222
YUC210201934275 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 250 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 720 MTS AL PONIENTE | -89.5654 | 21.0406
YUC210201930352 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA | -89.6556 | 21.0466
YUC210201931251 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7172 | 21.0209
YUC210201931252 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7172 | 21.0209
YUC210201931258 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.7164 | 21.0196
YUC210201932028 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 INTERIOR 12 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 | -89.7002 | 21.011
YUC210201934304 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 B | -89.6816 | 20.9183
YUC210201934259 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS A | -89.6481 | 20.893
YUC210201934289 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A 552 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 9 | -89.6564 | 20.9098
YUC210201934315 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE 50 X 177 Y 175 A 100 MTS AL | -89.6204 | 20.9029
YUC210201931508 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR | -89.6466 | 20.9172
YUC210201931538 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB | -89.642 | 20.9284
YUC210201931001 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39 | -89.6619 | 21.1004
YUC210201931558 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1 | -89.6557 | 20.9029
YUC210201931570 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 98 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 46 MTS SOBRE LA CA | -89.6605 | 21.1039
YUC210201934732 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6538 | 20.9205
YUC210201931581 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA C | -89.6412 | 20.9088
YUC210201931583 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 102 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR AL NORTE 31 MTS SOBRE | -89.6604 | 21.1038
YUC210201931587 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 137 634 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GASPAR ANTONIO XIU UBICADA SOBRE L | -89.6434 | 20.925
YUC210201932349 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 235 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.7165 | 21.0196
YUC210201934384 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.5645 | 21.0422
YUC210201934753 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6538 | 20.9205
YUC210201934765 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6539 | 20.9205
YUC210201931600 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 326 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 90 | -89.6684 | 20.9197
YUC210201932455 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6724 | 21.1037
YUC210201934779 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135-A Y CALLE 137-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4 | -89.6529 | 20.9271
YUC210201918863 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33. | -89.6563 | 21.1032
YUC210201931620 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 160 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 | -89.7147 | 21.021
YUC210201931625 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 735 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.7084 | 21.0093
YUC210201932482 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6724 | 21.1037
YUC210201930303 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON A 652 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 SE | -89.5829 | 21.1013
YUC210201931045 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39 | -89.6619 | 21.1004
YUC210201931654 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOB | -89.6576 | 21.1084
YUC210201934839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 137-A Y CALLE 135-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4 | -89.6529 | 20.927
YUC210201931735 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37 236 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A | -89.6661 | 20.9238
YUC210201930474 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A | -89.6965 | 21.0068
YUC210201931089 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.6609 | 21.1089
YUC210201934867 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6542 | 20.9206
YUC210201930485 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A | -89.6966 | 21.0068
YUC210201931107 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.6609 | 21.1089
YUC210201931120 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.6609 | 21.1089
YUC210201931822 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.7126 | 21.0119
YUC210201931824 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.7126 | 21.0119
YUC210201931830 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7151 | 21.0216
YUC210201932670 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3 | -89.6625 | 21.1011
YUC210201932683 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3 | -89.6625 | 21.1011
YUC210201934906 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6557 | 20.9105
YUC210201931849 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.7023 | 21.0186
YUC210201934926 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6541 | 20.9206
YUC210201934955 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6557 | 20.9105
YUC210201930762 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6558 | 21.1033
YUC210201926957 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 203 508 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 1200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 460 MTS A O | -89.6195 | 20.8869
YUC210201930793 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6558 | 21.1033
YUC210201931202 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32-A INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 219 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEG | -89.6651 | 21.106
YUC210201927017 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M | -89.6192 | 20.8934
YUC210201930866 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6646 | 21.1043
YUC210201930873 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 680 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR 150 MTS | -89.6704 | 21.1038
YUC210201930884 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 394 B INTERIOR B COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USUS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I | -89.654 | 20.9122
YUC210201930887 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1080 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6512 | 21.1042
YUC210201930902 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1010 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6517 | 21.1042
YUC210201930903 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 139-A 326 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE VIERNES SANTO A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 139A | -89.6485 | 20.9248
YUC210201919859 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X | -89.6219 | 20.8985
YUC210201915959 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.7049 | 21.0199
YUC210201923009 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-B Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 180 MTS AL NORTE SOB | -89.5816 | 21.0982
YUC210201919929 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1 | -89.6179 | 20.889
YUC210201919960 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1 | -89.6179 | 20.889
YUC210201919972 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 558 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 199 Y CALLE 201, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.68 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175 | -89.6211 | 20.8894
YUC210201922306 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 294 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 UBICADOS SOBRE LA CA | -89.657 | 20.8246
YUC210201916044 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A | -89.6936 | 21.0133
YUC210201919995 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 528 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.60 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17 | -89.6194 | 20.8908
YUC210201922407 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 1000 MTS AL ORIENTE | -89.5472 | 21.0352
YUC210201918697 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104. | -89.7108 | 21.0096
YUC210201914716 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7145 | 21.0222
YUC210201916313 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL A 960 MTS AL NORTE SOHRE LA CALLE 20 Y 25 MTS AL PONIENTE | -89.7073 | 21.0252
YUC210201920289 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE NUEVE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA SIGUIENTE DIRECCION CALLE 9 ENTRE 24 Y 26 CERCA DE LA SALIDA CARRETERA SINANCHESA | -89.1864 | 21.2334
YUC210201914796 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR | -89.7145 | 21.0222
YUC210201921871 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.13 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON Y ALCALA UBICADA SO | -89.6552 | 21.0474
YUC210201922639 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-C Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 500 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 40 MTS AL NO | -89.5526 | 21.0412
YUC210201922643 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 201 533 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL SUR DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA CUXTAL UBICADA | -89.622 | 20.8893
YUC210201914837 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE A 990 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL | -89.7059 | 21.0258
YUC210201916448 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 1000MTS AL NORTE SOB | -89.7073 | 21.0252
YUC210201920393 | Yucatán | Tekit | Tekit | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3331 | 20.5335
YUC210201916517 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUETICO DE MERIDA A 190 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 470 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.7091 | 21.0107
YUC210201916566 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 380 MTS AL NO | -89.7158 | 21.0233
YUC210201918882 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25 | -89.5658 | 21.0407
YUC210201919780 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 540 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.45 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175 | -89.6202 | 20.8912
YUC210201919804 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 516 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.63 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17 | -89.6189 | 20.8906
YUC210201915897 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN | -89.694 | 21.0106
YUC210201915949 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7078 | 21.008
YUC210201913777 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.704 | 21.0188
YUC210201916008 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.7049 | 21.0199
YUC210201916077 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7089 | 21.0191
YUC210201922373 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.5543 | 21.0426
YUC210201916475 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7071 | 21.0071
YUC210201916481 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7071 | 21.0071
YUC210201915035 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN | -89.694 | 21.0106
YUC210201916493 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7071 | 21.0071
YUC210201916521 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 312 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL SUR DEL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 149 | -89.6366 | 20.9125
YUC210201917308 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104. | -89.7109 | 21.0096
YUC210201936594 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 18 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 DRENAJES EN LA ZAP 3108900010322. | -89.5277 | 20.4006
YUC210201936602 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 13 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 40, CALLE 11 SE REALIZARÁ UN DRENAJE EN LA ZAP 310890001013A. | -89.5489 | 20.4045
YUC210201935855 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , CALLE 39 EN FRENTE DE LA IGLESIA EN EL CENTRO | -89.3456 | 20.1953
YUC210201935870 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR | -89.7084 | 21.0235
YUC210201935878 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7006 | 21.0131
YUC210201935879 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7006 | 21.0131
YUC210201935908 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL A COMISARIA KOMCHEN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 33 100 MTS AL SUR SOBRE | -89.6667 | 21.1025
YUC210201935123 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A | -89.6404 | 20.9073
YUC210201935237 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92-A 479 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 50 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6532 | 20.9093
YUC210201935263 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 BIS 497 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLANTA DE CFE A 145 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A 50 AL ORIENTE SOBRE LA C | -89.6579 | 20.8946
YUC210201938675 | Yucatán | Mérida | Mérida | Campus Ciencias Sociales, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210201938687 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50 S/N, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210201942839 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201942840 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201942855 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201942857 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201935379 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160 | -89.675 | 20.9071
YUC210201935609 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 400 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 100 MTS A | -89.5806 | 21.0957
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23¿ 181, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 21.0093
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6083 | 21.0218
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 28 & Calle 23, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6404 | 21.0102
YUC210201935157 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A | -89.6404 | 20.9073
YUC210201940694 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | 97353 Texán de Palomeque, Yuc., México | -89.8301 | 20.9334
YUC210201935182 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-A 308 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS AL PO | -89.6546 | 20.9157
YUC210201935875 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR | -89.7084 | 21.0235
YUC210201935917 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-A 1063 0 INTERIOR 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122-A Y CALLE 124, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR NUEVO AMANECER UBICADO SOBRE LA CALLE 124 X | -89.6678 | 20.9571
YUC210201935923 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32-A INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN A 330 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 260 MTS AL NORT | -89.6646 | 21.1067
YUC210201940803 | Yucatán | Progreso | Progreso | 97323, Indeco 101 Yucalpetén, Yucalpetén, 97323 Progreso, Yuc., México | -89.7036 | 21.2785
YUC210201935327 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4 | -89.6737 | 20.9205
YUC210201939844 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 96 152, Feliciano Canul Reyes, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6718 | 21.2809
YUC210201935364 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160 | -89.675 | 20.9071
YUC210201943079 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9618
YUC210201937499 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.9888 | 20.8721
YUC210201938674 | Yucatán | Mérida | Mérida | Inn, Anillo Periférico Norte tablaje 13615, Chuburna de Hidalgo, 97119 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210402017252 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 19 | -89.6252 | 20.8178
YUC210402017254 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO EN CALLE 12 X 19 AVANZA | -89.6252 | 20.8178
YUC210402017255 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 MTS AL | -89.6342 | 20.809
YUC210402017602 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X | -89.7324 | 20.9723
YUC210402017606 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 19B X 20 AVANZAR 85 MTS AL SUR SO | -89.6494 | 20.8638
YUC210402017608 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN UBICADOS | -89.6572 | 20.8638
YUC210402017609 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X | -89.6504 | 20.8822
YUC210402017611 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X | -89.6505 | 20.8821
YUC210402017612 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 | -89.6506 | 20.8808
YUC210402017615 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 | -89.6505 | 20.8808
YUC210402017617 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 86 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALL | -89.6531 | 20.883
YUC210402017620 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE | -89.5783 | 20.8632
YUC210402017259 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 | -89.6342 | 20.809
YUC210402017274 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1 | -89.6804 | 20.9505
YUC210402017621 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 | -89.5762 | 20.8706
YUC210402017624 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN CALLE 11 X 8 Y 10 A | -89.5198 | 21.0207
YUC210402017629 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 565 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.5736 | 20.8664
YUC210402017633 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 D | -89.5762 | 20.8706
YUC210402017637 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100 | -89.5796 | 20.8777
YUC210402017639 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 50-E INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 KM AL NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBICADA SOBRE LA | -89.6277 | 20.8792
YUC210402017279 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1 | -89.6804 | 20.9505
YUC210402017282 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1 | -89.6804 | 20.9505
YUC210402017287 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.641 | 21.1377
YUC210402017291 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.641 | 21.1377
YUC210402017292 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.641 | 21.1377
YUC210402017297 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PONIENTE | -89.6443 | 21.14
YUC210402017644 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100 | -89.5795 | 20.8778
YUC210402017651 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALL | -89.6105 | 20.8403
YUC210402017657 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE QUE SE UBICA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENT | -89.5782 | 20.8643
YUC210402017660 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 AVANZAR 100 MTS AL | -89.5792 | 20.8612
YUC210402017662 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.54 KM AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBICAD | -89.629 | 20.8813
YUC210302004582 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 B entre 104b y 106, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.7145 | 21.0094
YUC210302004612 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | C. 11 1052, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.7936 | 21.2065
YUC210402017305 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR A 290 MTS AL | -89.6443 | 21.14
YUC210402017314 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU | -89.641 | 21.1377
YUC210402017317 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU | -89.641 | 21.1377
YUC210402017321 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PONIEN | -89.643 | 21.1383
YUC210402017670 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 385 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.484 | 20.9617
YUC210402017671 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBI | -89.6258 | 20.8707
YUC210402017679 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 520 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.4809 | 20.9611
YUC210402017681 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 23 X 22 AVANZAR 340 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.4838 | 20.9622
YUC210402017685 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6149 | 21.1324
YUC210402017686 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN CALLE 19 X 20 AVANZAR 610 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.4831 | 20.9602
YUC210402017690 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 16-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR 245 M | -89.6522 | 20.8632
YUC210302004748 | Yucatán | Halachó | Kancabchén | Domicilio Conocido, Kankabchén, Yuc., México | -90.1382 | 20.5257
YUC210402017323 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PO | -89.6429 | 21.1382
YUC210402017333 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE | -89.6426 | 21.1385
YUC210402017336 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICAD EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZARA 90 MTS AL ORIENTE | -89.6406 | 21.1389
YUC210402017691 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 355 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 17 AVANZAR A 181 MTS A | -89.7174 | 20.9453
YUC210402017694 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 660 MTS DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADO EN LA CALLE 14 X 33 Y 37 AVANZAR | -89.5554 | 21.0053
YUC210402017695 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLO UBICADA EN CALLE | -89.5991 | 20.8842
YUC210402017697 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR AL SUR SOB | -89.6546 | 20.8609
YUC210402017700 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA SOBRE LA C | -89.7266 | 21.1223
YUC210402017703 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 75 MTS DE LA ESCUELA MANUEL BERZUNZA UBICADA EN LA CALLE 19 X 22A AVANZAR 75 MTS AL | -89.6547 | 20.8661
YUC210402017705 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 688 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZ | -89.6505 | 20.8231
YUC210402017346 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.641 | 21.1387
YUC210402017349 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.643 | 21.1391
YUC210402017352 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.6405 | 21.1375
YUC210402017354 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.6421 | 21.1386
YUC210302004228 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 125 745, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.542 | 20.9882
YUC210302002374 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 214, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6513 | 20.899
YUC210302002406 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE139 734, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5417 | 20.9842
YUC210301960898 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. | -89.5978 | 20.8843
YUC210301965007 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.691 | 21.1489
YUC210301966666 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE | -89.6352 | 21.1174
YUC210301963198 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12 | -89.7072 | 21.0983
YUC210301963205 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12 | -89.7076 | 21.0983
YUC210301969400 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 513 0 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COL. CENTRO DESPLAZARS | -89.633 | 20.9675
YUC210302002415 | Yucatán | Mérida | Mérida | 25 Bosque SN, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., México | -89.5804 | 20.9504
YUC210301963604 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 AL MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B | -89.6905 | 21.1519
YUC210301966711 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.4818 | 20.962
YUC210301954453 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , PROYECTO UBICADO EN ZONA SUR EN CONTRA ESQUINA | -88.9291 | 21.2723
YUC210301963255 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLES 20 | -89.4992 | 21.0338
YUC210301963258 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA A 30 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6351 | 21.1181
YUC210301963264 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 240 MTS AL SUR SOBRE L | -89.6353 | 21.1162
YUC210301963618 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6129 | 21.1328
YUC210301963619 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6169 | 21.1326
YUC210301963621 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 280 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.614 | 21.1302
YUC210301963624 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 50 MTS AL SUR | -89.5738 | 21.0951
YUC210301967319 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM MUNICIPIO DE CONKAL SOBRE LA CALLE 18 ENFRENTE DEL PARQUE DEL CENTRO | -89.497 | 21.0494
YUC210301954470 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0699 | 21.151
YUC210301954472 | Yucatán | Motul | Kancabal | PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANCABAL SE LOCALIZA A 91.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2621 | 21.1097
YUC210301961604 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2 | -89.6182 | 21.1328
YUC210301961610 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2 | -89.6182 | 21.1328
YUC210301961611 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6126 | 21.1357
YUC210301963286 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 490 MTS AL NORTE | -89.5221 | 21.0316
YUC210301963287 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SACNICTE A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE S | -89.5835 | 21.1422
YUC210301963291 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.5778 | 21.0919
YUC210301954537 | Yucatán | Motul | Kancabal | AVENIDA CAMINO A KANCABAL PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A KANCABAL | -89.2597 | 21.111
YUC210301954539 | Yucatán | Motul | Sacapuc | PUEBLO SACAPUC, 97436 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SACAPUC SE LOCALIZA A 40.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.3562 | 21.1659
YUC210301954541 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TANYA SE LOCALIZA A 46.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2477 | 21.1097
YUC210301954548 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 28 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.3173 | 21.1328
YUC210301961615 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6126 | 21.1357
YUC210301961616 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI | -89.6144 | 21.1295
YUC210301961620 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI | -89.6144 | 21.1295
YUC210301961630 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 732 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17A X 14 | -89.5738 | 21.0911
YUC210301961636 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 | -89.5732 | 21.1013
YUC210301964402 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SUYTUNCHEN A 30 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 18 70 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.7322 | 21.0998
YUC210301966288 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7283 | 21.1231
YUC210301966294 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7283 | 21.1231
YUC210301961640 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X | -89.5732 | 21.1013
YUC210301961648 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14 | -89.5692 | 21.0912
YUC210301961657 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14 | -89.5692 | 21.0912
YUC210301964523 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.5678 | 20.9644
YUC210301965293 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 354 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7179 | 21.0773
YUC210301965297 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.7056 | 21.0965
YUC210301966301 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7293 | 21.1243
YUC210301966310 | Yucatán | Mérida | Kikteil | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 219 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y | -89.6911 | 21.1299
YUC210301969648 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 330 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-B Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88 B X 16 | -89.6529 | 20.9121
YUC210301964617 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO SOBRE LA CALLE 19A X 2 | -89.631 | 20.8207
YUC210301965301 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS | -89.7057 | 21.0996
YUC210301965302 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X | -89.718 | 21.0811
YUC210301962760 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79 D 598 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA UBICADA SOBRE LA C | -89.6519 | 20.9523
YUC210301963377 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6129 | 21.1324
YUC210301964640 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y | -89.6192 | 20.7919
YUC210301964647 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 372 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y BRECHA 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 417 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 | -89.6288 | 20.9023
YUC210301966447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109 670 A INTERIOR A COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y 8 | -89.6407 | 20.9395
YUC210301966460 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109 670 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y | -89.6407 | 20.9394
YUC210301962764 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 512 A INTERIOR 0 CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6356 | 20.9679
YUC210301962766 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALL | -89.6356 | 20.9679
YUC210301963390 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6129 | 21.1324
YUC210301966497 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111 348 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X | -89.6096 | 20.9405
YUC210301966513 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 297 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 138 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X 34 Y | -89.6069 | 20.9388
YUC210301968832 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X | -89.6829 | 20.9513
YUC210301968840 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADA EN CALLE 187C X 60 Y 62 A AVANZAR | -89.6381 | 20.8976
YUC210301969754 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60 A DESPLAZA | -89.6365 | 20.8953
YUC210301960740 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42-A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 | -89.5978 | 20.8834
YUC210301960741 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 173 MTS. AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.6516 | 20.8665
YUC210301960742 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 174 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.6516 | 20.8665
YUC210301960916 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. | -89.6192 | 20.7923
YUC210301963407 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L | -89.614 | 21.1365
YUC210301963409 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6128 | 21.1332
YUC210301966941 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 136-B 1252 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81 | -89.6783 | 20.9468
YUC210301963449 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14. | -89.7048 | 21.1
YUC210301966055 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 | -89.6574 | 20.8635
YUC210301966539 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY | -89.6126 | 20.9394
YUC210301966541 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 815 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 129 Y 40 AL SUR | -89.6369 | 20.9272
YUC210301966551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 709 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 111 Y CALLE 111-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 126 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE LA | -89.6176 | 20.9376
YUC210301968875 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 13-A 518 INTERIOR A COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LOLHA UBICADO EN CALLE 15 X 16 Y 18 COLONIA AMALIA SOLORZ | -89.5677 | 20.9658
YUC210301969796 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-D1 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60A AVANZAR 410 M | -89.6384 | 20.8959
YUC210301961247 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 A 315 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MASA UBICADA SOBRE | -89.6738 | 20.9638
YUC210301963453 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1 | -89.6887 | 21.152
YUC210301963474 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1 | -89.6887 | 21.152
YUC210301964867 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 325 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.691 | 21.1512
YUC210301966569 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 A 301 D INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS TICTAC UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 28 Y 71. | -89.6019 | 20.9501
YUC210301961265 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 ESQ Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE 19A X 20 Y 22. | -89.6302 | 20.8116
YUC210301961275 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 110 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y | -89.558 | 20.8825
YUC210301962887 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 Y 67 | -89.659 | 20.9525
YUC210301962888 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 | -89.659 | 20.9525
YUC210301963485 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.6904 | 21.1523
YUC210301963492 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.6904 | 21.1523
YUC210301966602 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE | -89.6174 | 20.9365
YUC210301969839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-E INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 293 MT | -89.6377 | 20.8946
YUC210301960837 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CAL | -89.5794 | 20.8677
YUC210301962897 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO | -89.5748 | 20.8686
YUC210301962898 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE | -89.5991 | 20.8827
YUC210301962900 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE | -89.5991 | 20.8827
YUC210301962901 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE | -89.5991 | 20.8827
YUC210301962903 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18. | -89.7321 | 21.0992
YUC210301963044 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S | -89.584 | 21.1406
YUC210301963045 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S | -89.584 | 21.1406
YUC210301963046 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, A OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR SO | -89.584 | 21.1406
YUC210301963049 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.5547 | 21.0021
YUC210301964976 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PERIFERICO LIC MANUEL BERZUNZA ZONA ORIENTE DE LA CD A LA ALTURA DEL KM. 180 SOBRE CAL | -89.5557 | 20.9875
YUC210301964977 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6903 | 21.1488
YUC210301964989 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6903 | 21.1488
YUC210301966618 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE | -89.6352 | 21.1174
YUC210301965477 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE | -89.7268 | 21.1267
YUC210301961157 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL SOBRE LA CALLE 21 X 22. | -89.7137 | 20.9434
YUC210301963041 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 2 | -89.7315 | 21.1042
YUC210301964857 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.69 | 21.1502
YUC210301964862 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.69 | 21.1502
YUC210301965513 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.7291 | 21.1232
YUC210301966950 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL | -89.7027 | 21.0971
YUC210301966995 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 195 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.5747 | 21.0957
YUC210301968784 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA D LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X 1 | -89.6829 | 20.9513
YUC210301963931 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 23-A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 23A | -89.6143 | 21.1297
YUC210301965534 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL | -89.7283 | 21.123
YUC210301965538 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SIERRA PAPACAL A 180 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.7296 | 21.1238
YUC210301963950 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.574 | 21.0913
YUC210301964326 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.7164 | 21.079
YUC210301964329 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.7164 | 21.0789
YUC210301964331 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.7148 | 21.0779
YUC210301964336 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 | -89.7175 | 21.0842
YUC210301964921 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M | -89.5531 | 21.0008
YUC210301964925 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M | -89.5531 | 21.0008
YUC210301964926 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17 | -89.5531 | 20.9981
YUC210301964927 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17 | -89.5531 | 20.9981
YUC210301965543 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15 B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE 1 | -89.7289 | 21.1233
YUC210301965574 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADAS EN CALLE 12 X 15 A | -89.7283 | 21.1231
YUC210301968448 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 168 MTS AL OR | -89.5943 | 20.9653
YUC210301968456 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A | -89.5831 | 20.9756
YUC210301962257 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 502 MTS DE LA ESCUELA MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADA EN CALLE 17 X 18 Y 14 AVANZAR AL P | -89.5799 | 21.0996
YUC210301963164 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 155 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7032 | 21.0979
YUC210301963165 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7027 | 21.0977
YUC210301965148 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 493 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7167 | 21.0774
YUC210301965156 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 506 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7165 | 21.0772
YUC210301968476 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A | -89.5831 | 20.9756
YUC210301962260 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 35 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 120 MTS AL SUR SOBR | -89.7152 | 20.9425
YUC210301963167 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 164 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10. | -89.7047 | 21.0988
YUC210301963168 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 213 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10. | -89.7053 | 21.0989
YUC210301963174 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7048 | 21.0981
YUC210301963176 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 96 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.706 | 21.0981
YUC210301963182 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7018 | 21.0978
YUC210301963183 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7018 | 21.0978
YUC210301963184 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7028 | 21.0976
YUC210301963185 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1378
YUC210301963187 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1378
YUC210301963188 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 ESQ. Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1383
YUC210301963189 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1383
YUC210301963190 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6406 | 21.1386
YUC210301968505 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 17 Y 19. DIRIGIRSE | -89.4824 | 21.0306
YUC210301963191 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 260 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12 | -89.7077 | 21.0983
YUC210301965161 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL NORTE | -89.7088 | 21.1002
YUC210301965180 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 SEGUIR AL S | -89.7024 | 21.0968
YUC210301961341 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 163 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.7139 | 20.9427
YUC210301964492 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C | -89.5825 | 20.8687
YUC210301964497 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C | -89.5825 | 20.8687
YUC210301965186 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 83 MT | -89.7023 | 21.0969
YUC210301965199 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7167 | 21.0805
YUC210301965202 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT | -89.7032 | 21.0971
YUC210301966334 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7173 | 21.0844
YUC210301966340 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7173 | 21.0844
YUC210301961380 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 161 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y | -89.7152 | 20.9426
YUC210301961384 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 19 B INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 94 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 19B | -89.6913 | 21.1527
YUC210301964502 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 442 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 905 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CA | -89.6344 | 20.8998
YUC210301964509 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.5803 | 20.8623
YUC210301965216 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7176 | 21.0783
YUC210301965220 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT | -89.7035 | 21.0972
YUC210301965225 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.1
YUC210301964537 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.5678 | 20.9644
YUC210301965233 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.1
YUC210301965251 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL LA COMSARIA DE NOCAC UBICADO EN CALLE 32 X 29 Y 31 | -89.7187 | 21.0805
YUC210301965255 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 35 Y 37. | -89.6566 | 21.1013
YUC210301968589 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 372 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46B | -89.6159 | 20.937
YUC210301968591 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4815 | 21.0336
YUC210301961433 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 177 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14. | -89.7063 | 21.1
YUC210301962754 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA | -89.6604 | 20.9702
YUC210301962757 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA | -89.6604 | 20.9702
YUC210301962772 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6577 | 20.9514
YUC210301965267 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7162 | 21.0777
YUC210301965269 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7162 | 21.0777
YUC210301965271 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31 A 137 MTS AL P | -89.7181 | 21.0811
YUC210301968621 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42-A 767 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN CALLE 115 X 56 Y 46 A AVANZAR 400 MT | -89.611 | 20.9349
YUC210301960989 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6614 | 20.8685
YUC210301960993 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6614 | 20.8686
YUC210301961000 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6596 | 20.866
YUC210301961437 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14. | -89.7048 | 21.1
YUC210301962908 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20A. | -89.7312 | 21.1014
YUC210301964582 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 51 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5581 | 20.8832
YUC210301964590 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5582 | 20.8821
YUC210301965282 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 29 X 28 Y 30 HACIA EL PONIE | -89.7181 | 21.0811
YUC210301965284 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR A 118 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 | -89.7047 | 21.0992
YUC210301965304 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGI | -89.7298 | 21.1258
YUC210301965308 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS | -89.7057 | 21.0996
YUC210301968638 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4794 | 21.0333
YUC210301961006 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6596 | 20.866
YUC210301961020 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6589 | 20.8661
YUC210301961026 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6589 | 20.8661
YUC210301962455 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6127 | 21.1364
YUC210301962927 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI | -89.5981 | 20.8837
YUC210301962928 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI | -89.598 | 20.8837
YUC210301962929 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 | -89.5976 | 20.8902
YUC210301962930 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 | -89.5975 | 20.8902
YUC210301964738 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , CALLE 83-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 607 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA UB | -89.6505 | 20.8822
YUC210301966474 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 518 -B- INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 Y 64H | -89.6382 | 20.9413
YUC210301966478 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 518 INTERIOR B COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 X 64H | -89.6383 | 20.9413
YUC210301966481 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64-A BIS 580 INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 Y CALLE 99-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PANTEON FLORIDO A 390 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 99 Y 20 MTS AL S | -89.635 | 20.9456
YUC210301966488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-B 507 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL SUR DEL MODULO DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6016 | 20.9488
YUC210301961030 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X | -89.6562 | 20.8672
YUC210301962459 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 311 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6141 | 21.131
YUC210301962462 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.689 | 21.152
YUC210301962465 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6894 | 21.1521
YUC210301962468 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6167 | 21.1326
YUC210301965349 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.727 | 21.1216
YUC210301968692 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O | -89.6213 | 20.8887
YUC210301962493 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6127 | 21.1341
YUC210301964225 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISRIA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 | -89.7286 | 20.9747
YUC210301964792 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1487
YUC210301964795 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 777 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y S | -89.7115 | 21.0078
YUC210301965368 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBI ADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE 570 MTS AL PONI | -89.7102 | 21.0991
YUC210301965373 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGIRS | -89.7268 | 21.1228
YUC210301965375 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.0993
YUC210301965381 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 17 Y 21. | -89.7026 | 21.0968
YUC210301965388 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE 17 | -89.7083 | 21.0965
YUC210301969601 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR SOBRE LA | -89.6972 | 21.0094
YUC210301962514 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.614 | 21.1303
YUC210301964810 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 229 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6904 | 21.1514
YUC210301964817 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6906 | 21.1496
YUC210301964829 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6906 | 21.1496
YUC210301965395 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 | -89.7268 | 21.1228
YUC210301965409 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10. | -89.7056 | 21.1002
YUC210301969625 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 217 M | -89.695 | 21.0185
YUC210301964841 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 228 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6903 | 21.1515
YUC210301964847 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1505
YUC210301965415 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10. | -89.7048 | 21.0996
YUC210301965468 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 | -89.7045 | 21.0963
YUC210301965471 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15A Y 17 AVANZAR SO | -89.7306 | 21.1264
YUC210402016359 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 40 MTS SOBRE LA | -89.4995 | 21.0345
YUC210402016365 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 65 MTS AL PONIENT | -89.4995 | 21.0345
YUC210402016899 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO | -89.5757 | 21.0926
YUC210301953854 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 16 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE HOLCA | -88.927 | 20.7588
YUC210301953858 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0366 | 21.0487
YUC210301953863 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 27 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 ENTRE 32 Y 34 AL NORTE DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN | -88.7522 | 20.9051
YUC210301953871 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7512 | 20.8924
YUC210301953873 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 ENTRE 37 Y 39 AL SUR DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS TUNKÁS YUCATÁN | -88.7527 | 20.8995
YUC210301953877 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7543 | 20.905
YUC210301953887 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CENTRO SAHCABÁ HOCABÁ YUCATÁN | -89.1807 | 20.7922
YUC210301954720 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 EL MUNICIPO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9348 | 21.1534
YUC210301954734 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9372 | 21.1465
YUC210301954748 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 26 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ E | -88.9319 | 21.2814
YUC210402015781 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL PARQUE ZAZILHA LA CUEVA UBICADO EN CALLE 121A X 52A | -89.6241 | 20.9313
YUC210302004657 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | C. 19 17, Cansahcab, Yuc., México | -89.089 | 21.1567
YUC210402016538 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. DIRIGIRSE 208 MT | -89.6163 | 20.7891
YUC210301953889 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE | -89.0296 | 20.7937
YUC210301953897 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y CALLE SIN NUMERO ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SAN | -89.2138 | 20.7739
YUC210301953899 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | -89.2127 | 20.7702
YUC210301953915 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 13 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9901 | 20.8721
YUC210301953917 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 15 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10A Y 12 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL | -88.9894 | 20.8703
YUC210301953936 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 27 CAMINO A SAN JOSE ORIENTE ZONA ORIENTE | -89.1899 | 20.8618
YUC210301953938 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 39.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2572 | 20.8732
YUC210301953946 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 25 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 25-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 25A ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO | -89.1008 | 21.0082
YUC210301954775 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UN TEMPLO | -89.0343 | 21.2495
YUC210301954781 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 17 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 93.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9229 | 21.2818
YUC210301954783 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 33 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -89.3171 | 21.1318
YUC210301954796 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -89.0336 | 21.2427
YUC210302002382 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 23 436, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.695 | 21.009
YUC210402016369 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 55B Y 59 AVANZAR AL ORI | -89.5714 | 20.9695
YUC210402016370 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 132 MTS AL PONIEN | -89.5 | 21.0342
YUC210402016546 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22.A 245 MTS AL NORTE SOBR | -89.6192 | 20.7932
YUC210301953950 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TECAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 79.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9432 | 21.0174
YUC210301953957 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 23 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO | -89.1078 | 21.01
YUC210301953975 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 15 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.11 | 21.0145
YUC210301954822 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 22 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CALLE PRINCIPAL A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO | -88.9291 | 21.2853
YUC210301954830 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 16 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 L PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 16 ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SINANCHE | -89.1825 | 21.2244
YUC210301954834 | Yucatán | Motul | San José Hili | PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.355 | 21.1309
YUC210402015835 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6724 | 20.9667
YUC210402015838 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES AL NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 FRACCIONAM | -89.6783 | 20.9617
YUC210302002392 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 120 64, Fraccionamiento Las Américas, 97302 Mérida, Yuc., México | -89.6638 | 21.0683
YUC210402016379 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6425 | 20.8942
YUC210402016381 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6425 | 20.8942
YUC210402016382 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR 35 | -89.4991 | 21.034
YUC210402016383 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 247 MTS HAC | -89.7261 | 20.972
YUC210301953999 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 10 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE HUHI SE LOCALIZA A 61.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1572 | 20.7309
YUC210301954001 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 27 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 X 16 Y 20 ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0396 | 21.0462
YUC210301954009 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 11 LA LOCALIDAD DE CITILCUM SE LOCALIZA A 58 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.12 | 20.9505
YUC210301954017 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 46 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0297 | 20.9402
YUC210301954024 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 28 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 28-A EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0162 | 20.9465
YUC210301954029 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES | -88.7792 | 20.8124
YUC210402015858 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 20 A | -89.6778 | 20.9677
YUC210402015863 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6724 | 20.9668
YUC210402015867 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 DIAGONAL Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN | -89.6726 | 20.9668
YUC210402015868 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADA EN LA CALLE 22 X 57A DONDE SE | -89.6783 | 20.9617
YUC210301951176 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 POR 23 EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | -89.8949 | 20.6447
YUC210301951188 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 11 A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 11 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE | -89.8886 | 21.0316
YUC210301951190 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.8949 | 20.6445
YUC210301951192 | Yucatán | Samahil | Samahil | PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SN X 18 Y 16 ATRAS LA CALLE SN DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL | -89.8872 | 20.8898
YUC210301951196 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 29 POR 24 | -89.9364 | 20.9573
YUC210301951199 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.8905 | 20.8831
YUC210301951201 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 20 PUERTO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA | -89.9006 | 20.651
YUC210301951202 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 30 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 32 C HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE DE LA P | -89.8727 | 21.0352
YUC210301951204 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.8879 | 20.8887
YUC210301951208 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 43 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 A Y CALLE 34, CALLE 45 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE | -89.8833 | 21.0091
YUC210301951210 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | CALLE S/N PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE TEDZIZD | -89.9752 | 20.835
YUC210301951211 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 26 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -89.9046 | 20.6508
YUC210402016915 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO | -89.5757 | 21.0926
YUC210301954039 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 23 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS DE LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS | -88.7461 | 20.9085
YUC210301954057 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 25 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 32 Y 34 ATRAS DE LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS | -88.7521 | 20.9062
YUC210301954059 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE KANTUNIL SE LOCALIZA A 64.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0362 | 20.794
YUC210301954085 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 31 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.5726 | 20.9307
YUC210402015879 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 430 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6778 | 20.9677
YUC210301951213 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D | -89.9454 | 20.9131
YUC210301951215 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -89.8965 | 20.6446
YUC210301951217 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 21 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 30 Y 28 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | -89.938 | 20.9632
YUC210301951219 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 18 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D | -89.9454 | 20.9178
YUC210301951231 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 25 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PALACIO AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.8864 | 20.8826
YUC210301954095 | Yucatán | Abalá | Sihunchén | PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA PRINCIPAL | -89.6826 | 20.6941
YUC210301954103 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 15 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5747 | 20.927
YUC210301954111 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 26 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 26 ENTRE 21 Y 25 ZONA PONIENTE Y CENTRO. | -89.5175 | 20.8108
YUC210402017102 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 251 INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN GRANDE, 97145 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 41 X 10 Y 14 AVAN | -89.5863 | 20.9883
YUC210402017105 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6613 | 20.8685
YUC210402017108 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 6 511 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 545 MTS DE LA ESCUELA ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 39 | -89.5924 | 20.9657
YUC210402015895 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MAZA UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 28 DEL F | -89.6782 | 20.964
YUC210402016421 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 AVANZAR 162 MTS A | -89.7286 | 20.9746
YUC210402016593 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 245 MTS AL NORTE SOB | -89.6192 | 20.7932
YUC210402016596 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZA | -89.6212 | 20.792
YUC210301954152 | Yucatán | Umán | Bolón | INTERIOR SN PUEBLO BOLON, 97397 TEKIK DE REGIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOLOM DEL MUNICIPIO DE UMAN | -89.8326 | 20.8438
YUC210402017114 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6613 | 20.8685
YUC210301954162 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 5 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6798 | 20.6439
YUC210301954165 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 26 POR 27 Y 31 | -89.5177 | 20.808
YUC210301954167 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65-C Y CALLE 53, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5585 | 20.9607
YUC210301959409 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 32 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33-A, CALLE 30 EL MUNICIPIO DE MAXCANU SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0129 | 20.5836
YUC210301959410 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | CALLE 13 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE KOCHOL SE LOCALIZA A 17.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1586 | 20.6189
YUC210301959411 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA SE LOCALIZA A 22.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1712 | 20.665
YUC210402016262 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 59 AVANZAR 75 MTS SOBRE | -89.5714 | 20.9695
YUC210402016424 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21.AVANZAR 162 | -89.7286 | 20.9746
YUC210402016426 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 95 M | -89.7291 | 20.9749
YUC210402016604 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 2 | -89.6212 | 20.792
YUC210402016948 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 | -89.5741 | 21.1009
YUC210301954185 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 17 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KILOMETROSD E LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.4523 | 21.1088
YUC210301954187 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9-A Y CALLE 24, CALLE 24-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 9A POR 24 Y 24A | -89.7521 | 20.8881
YUC210301954189 | Yucatán | Abalá | Temozón | PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON NUMERO DE CALLES NI REFERENCIAS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMOZON | -89.6535 | 20.6897
YUC210402017122 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 205 INTERIOR D COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA FRANCISO I MADERO UBICADO EN CALLE 28 X 33 AVANZAR 200 | -89.6596 | 20.9703
YUC210301954193 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.4745 | 20.8418
YUC210301954195 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 27-A, CALLE 27-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 14 POR 27A Y 27B | -89.7435 | 20.8754
YUC210301954197 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.5917 | 20.6963
YUC210402017126 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6588 | 20.8679
YUC210301954210 | Yucatán | Mocochá | Tekat | PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO | -89.4749 | 21.0965
YUC210301954220 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 19, CALLE 21-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 POR 19 Y 21A | -89.424 | 21.0638
YUC210301954224 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 21-A PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.3791 | 20.8472
YUC210402016432 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON | -89.6172 | 21.1328
YUC210402016437 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21. 450 MTS HACIA EL PONIENTE. SOBR | -89.618 | 21.1327
YUC210402016438 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 | -89.6599 | 21.0117
YUC210402016439 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6591 | 21.0069
YUC210402016440 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6591 | 21.0069
YUC210402016441 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 765 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 69 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN CALLE 112 X 67D | -89.6553 | 20.9544
YUC210402016618 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 218 MTS AL | -89.6169 | 20.7895
YUC210301954237 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 12 Y 18 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH | -89.4505 | 20.8079
YUC210301954239 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15, CALLE 15-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 16 POR 15 Y 15A | -89.45 | 20.8177
YUC210301954244 | Yucatán | Umán | Taníl | CALLE CAMINO A TANIL PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y , PROYECTO UBICADO SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A TANIL ENTRE LA CALLE 71 A LA VUELTA DE LA HACIENDA TANIL Y A UNA ESQUINA DE LA HACIENDA SAYA | -89.7107 | 20.8899
YUC210301954246 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE LEPAN | -89.4994 | 20.7125
YUC210301954248 | Yucatán | Acanceh | Canicab | PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.4316 | 20.8575
YUC210301954259 | Yucatán | Acanceh | Tepich Carrillo | PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.4977 | 20.8735
YUC210301954261 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 20 Y 22 | -89.4826 | 21.1551
YUC210301954265 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.4743 | 20.7377
YUC210301954268 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20B Y CALLE 22, PROYECTO EN ZONA NORTE DE UMAN | -89.7499 | 20.894
YUC210301954269 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCY EN LA CALLE 48 POR 47 Y | -89.5597 | 20.8169
YUC210301954275 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 34 Y 28 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH. | -89.4723 | 20.753
YUC210402016442 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 86 MTS AL SUR SO | -89.6152 | 21.1312
YUC210402016443 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS UTANAA PAAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 28 AVANZAR 198 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6155 | 21.1326
YUC210402016444 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 | -89.6599 | 21.0117
YUC210402016446 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37-C 845 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS BALCONES DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL UBICADO EN CAL | -89.7176 | 21.0067
YUC210402016447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-E 754 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN CALLE 96 X 31, CIUDAD CAUCEL, AVA | -89.7051 | 21.0058
YUC210402016448 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 113 189 INTERIOR D COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHAN PEON UBICADA EN CALLE 113 34 Y 36 AVANZAR 130 MTS AL PONIE | -89.6082 | 20.9398
YUC210402016449 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA FACULTAD DE MEDICINA Y VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 235 Y 263 AV | -89.6274 | 20.8706
YUC210402016450 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 221 Y CALLE 219, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 263 AVANZAR | -89.6321 | 20.8799
YUC210402016451 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 20 Y 20A. | -89.629 | 21.0737
YUC210402016452 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3-B Y CALLE 5, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 C Y 24.AVANZAR 87 MTS AL NORTE S | -89.6362 | 21.035
YUC210402016629 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 225 MTS | -89.6168 | 20.7892
YUC210301954279 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26-A, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26A ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.4004 | 21.1071
YUC210301954281 | Yucatán | Cuzamá | Nohchakán | PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION ESTA AL CENTRO DE LA POBLACION | -89.3347 | 20.7458
YUC210301954285 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 J CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , PROYECTO EN CONTRAESQUINA EN LA ZONA NORPONIENTE DE UMAN | -89.763 | 20.8938
YUC210301954287 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 4 LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON SE LOCLIZA A 35.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.7559 | 21.0435
YUC210301954289 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.3939 | 21.1067
YUC210301954297 | Yucatán | Umán | Bolón | PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOLON SE LOCALIZA A 39.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.8332 | 20.8453
YUC210301954301 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE UMAN A 8 ESQUINAS DEL HOSPITAL GENERAL 46 | -89.7525 | 20.8725
YUC210301954303 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.3901 | 21.1066
YUC210301954305 | Yucatán | Baca | Tixkuncheil | CALLE 20 PUEBLO TIXKUNCHEIL, 97452 TIXKUNCHEIL, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL | -89.3996 | 21.0781
YUC210301954307 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, CALLE 30 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 21 POR 26 Y 30 | -89.5211 | 20.8123
YUC210301954314 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR A 4 ESQUINAS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE YAXCOPIL | -89.725 | 20.7437
YUC210301954316 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 19 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL | -89.5143 | 21.0758
YUC210402016292 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR | -89.4984 | 21.034
YUC210402016453 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL XCUMPICH UBICADO SOBRE LA CALLE 24 X 5A Y 5C.AVANZAR 308 MTS AL NORTE | -89.6374 | 21.0367
YUC210402016454 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 66 M | -89.7124 | 20.9428
YUC210402016455 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 59 MT | -89.7139 | 20.9441
YUC210402016456 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 55 MT | -89.7133 | 20.9444
YUC210402016457 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 71 MT | -89.7149 | 20.9452
YUC210402016458 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 65 MTS A | -89.7136 | 20.9427
YUC210402016630 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 534 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-C Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60 A COL GUADALUPAN | -89.6374 | 20.8964
YUC210402016984 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 | -89.5741 | 21.1009
YUC210402016986 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 | -89.5741 | 21.1009
YUC210301954320 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 16 PUEBLO OXCUM, 97397 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 9 Y 11 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE OXCUM | -89.7614 | 20.9462
YUC210301954326 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 22 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL | -89.5207 | 21.0785
YUC210301954334 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 17 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PALACIO | -89.2856 | 20.7403
YUC210301954336 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 21A PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA PONIENTE SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A CONKAL | -89.4257 | 21.0634
YUC210301954344 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4791 | 21.1546
YUC210301954346 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 34, CALLE 36 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE SEYE EN LA CALLE 31 POR 34 Y 36 | -89.3758 | 20.8393
YUC210301954348 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4856 | 21.1528
YUC210301954352 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | INTERIOR SN PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE CONSTRUIRÁ EN LA ENTRADA DEL PUEBLO QUE COLINDA CON LA CARRETERA HACIA TECOH | -89.5022 | 20.7699
YUC210301954354 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 15 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6802 | 20.6494
YUC210301954356 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 27 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.4812 | 21.1482
YUC210301954358 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.3703 | 20.7589
YUC210402016992 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV | -89.5684 | 21.1017
YUC210402016994 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV | -89.5684 | 21.1017
YUC210402016998 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27. AVANZA | -89.5786 | 21.09
YUC210301954368 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 16 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN CENTRO RELIGIOSO | -89.4496 | 21.1101
YUC210301954376 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 15 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 17 | -89.4723 | 20.7529
YUC210301954380 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL | -89.4795 | 21.1548
YUC210301954392 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 PUEBLO C, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL | -89.4825 | 21.1526
YUC210301954402 | Yucatán | Mocochá | Toó | PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA CONOCIDA DOMICILIO CONOCIDO | -89.4517 | 21.1437
YUC210301954412 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 68 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 77, CALLE 66 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.58 | 20.9133
YUC210402016478 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. AVANZAR 390 MT | -89.619 | 20.7936
YUC210402016479 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 122 INTERIOR B COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CHUBURNA UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 217 MTS AL OR | -89.629 | 21.007
YUC210402016484 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SOSA NOVELO UBICADA EN CALLE 23 X 18A Y 20, AVANZAR 394 MTS AL | -89.6192 | 20.7937
YUC210402016656 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18-A INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 16 Y 18B. AVANZAR A 89 MTS A | -89.5515 | 20.9964
YUC210402017004 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL | -89.5795 | 20.8709
YUC210402017005 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL | -89.5795 | 20.8709
YUC210402017006 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 249 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA E | -89.5768 | 20.868
YUC210402017007 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV | -89.6383 | 20.9254
YUC210402017008 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE | -89.6518 | 20.8816
YUC210402017009 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE | -89.6518 | 20.8816
YUC210402017010 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV | -89.6382 | 20.9254
YUC210402017014 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 21 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X | -89.481 | 21.0335
YUC210301954429 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 66 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 68 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5899 | 20.9266
YUC210301954533 | Yucatán | Motul | Dzununcán | PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE AVENIDA MEX - 178 Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA AV. PRINCIPAL MEX 178 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL | -89.2558 | 21.1001
YUC210301954550 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 SE UBICA EN LA CALLE 26 ENTRE LAS CALLES 31 Y 33 A UNA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NIKI DEL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.3161 | 21.133
YUC210301954554 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 24 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.2286 | 20.9891
YUC210301954564 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 26 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.188 | 21.2235
YUC210402016488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA | -89.6376 | 20.952
YUC210402016490 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE | -89.6236 | 20.7942
YUC210402016492 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA | -89.6376 | 20.952
YUC210402016495 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA | -89.6376 | 20.952
YUC210402016499 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR | -89.6242 | 20.9501
YUC210402016661 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA | -89.589 | 20.9526
YUC210402016663 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA | -89.589 | 20.9526
YUC210301953727 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 33 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 SN ENTRE 8 Y 10 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.0294 | 20.7893
YUC210301953733 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 21 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE IZAMAL SE ENCUENTRA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.023 | 20.941
YUC210301953735 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 125 POR 21 Y 23 | -88.9434 | 21.0126
YUC210402017020 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 324 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN CALLE 10 X 9 Y 11. | -89.5209 | 21.0304
YUC210402017021 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 227 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 203 MT | -89.4843 | 20.9613
YUC210301953761 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 14 Y 16 | -89.1016 | 21.0058
YUC210301954570 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 23 Y 21 ATRAS LA CALLE 36 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.2367 | 20.9837
YUC210301954576 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9366 | 21.1504
YUC210301954580 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 27, CALLE 29 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 27 Y 29 CON LA CALLE 18 ATRAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX. | -88.9324 | 21.1548
YUC210301954592 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 29 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB EN LA LOCALIDAD DE CANSAH | -89.1007 | 21.1513
YUC210301954614 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 12 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.221 | 20.9835
YUC210402016504 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR | -89.6242 | 20.9501
YUC210402016505 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE | -89.6236 | 20.7942
YUC210402016512 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 500 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COLONIA CENTRO AVANZAR 85 | -89.6362 | 20.9702
YUC210402016667 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA | -89.589 | 20.9526
YUC210402016672 | Yucatán | Mérida | Cheumán | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 25. AVANZAR 130 MTS AL PONIE | -89.7065 | 21.0632
YUC210301953767 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 SN ENTRE 22 Y 24 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.037 | 20.7963
YUC210301953769 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SAHNACAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2111 | 20.7718
YUC210301953775 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 16 POR 13 Y 15 | -89.0385 | 21.0532
YUC210402017031 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M | -89.4843 | 20.9607
YUC210301953785 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9919 | 20.8682
YUC210301953787 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 19 POR 10 Y 8 | -89.0334 | 21.0499
YUC210402017034 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M | -89.4843 | 20.9607
YUC210402017038 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 426 MTS | -89.4845 | 20.9613
YUC210301954638 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 15 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB SE LOCALIZA A 63.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1056 | 21.1609
YUC210301954652 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 27 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1846 | 21.2215
YUC210301954654 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -88.9289 | 21.2723
YUC210301954659 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 27 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2717 | 21.1976
YUC210402016515 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 255 INTERIOR 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MAYAPAN UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1 | -89.5903 | 20.9769
YUC210402016519 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A AVANZAR 132 MTS A | -89.6178 | 20.7889
YUC210402016525 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20 AVANZAR 76 MTS | -89.6194 | 20.789
YUC210301953825 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 41 POR 12 Y 147 | -89.0367 | 21.0399
YUC210301953827 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 42 Y 44 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0276 | 20.9388
YUC210301953841 | Yucatán | Sudzal | Nuevo Tzalam | PUEBLO TZALAM, 97677 NUEVO TZALAM, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA DE NUEVO TZALAM SUDZAL YUCATÁN ES DOMICILIO CONOCIDO | -88.8779 | 20.8205
YUC210301953845 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2112 | 20.7717
YUC210301953847 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 26 Y 28 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0167 | 20.9315
YUC210301953850 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2139 | 20.7686
YUC210301953852 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9911 | 20.8734
YUC210301954675 | Yucatán | Dzoncauich | Chacmay | AVENIDA TEMAX - DZONCAUICH PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , PORYECTO SOBRE CARRETERA TEMAX DZONCAUICH EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.8945 | 21.0521
YUC210301954677 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6A ENTRE LA CALLE 23 Y 25 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZIBIDZALTUN | -89.0325 | 21.2461
YUC210301954687 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 13 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2624 | 21.2068
YUC210301954689 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6A ENTRE 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD DE DZIZDANTUN EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE HOMONIMO | -89.0325 | 21.2459
YUC210301954295 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.3903 | 21.1069
YUC210301954318 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 20 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL | -89.2859 | 20.7343
YUC210301954322 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 30-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 30A POR 3 Y 5 | -89.7618 | 20.8893
YUC210301954328 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.2894 | 20.7439
YUC210301954332 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 23 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, PROYECTO ZONA CENTRO A DOS ESQUINAS DEL PARQUE | -89.4183 | 21.061
YUC210301954338 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 30A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 OXCUM, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30A ENTRE 15 Y 17 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALES | -88.9346 | 21.2827
YUC210301954342 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37, CALLE 39 LA ACCION SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN LA CALLE 36 POR 37 Y 39 | -89.3762 | 20.8327
YUC210302001075 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 POR 10 | -89.5213 | 21.0739
YUC210302001702 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 30, Cielo alto, 97376 Yuc., México | -89.5912 | 20.912
YUC210302003921 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16 311, Villas Mérida, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6749 | 20.9264
YUC210301954362 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 5-A PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5A X 20 Y 26 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOMUN EN LA LOCALIDAD DE HOMUN | -89.2828 | 20.7494
YUC210301954364 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO | -89.5963 | 20.6917
YUC210301954366 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 29 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 20 Y 18 ATRAS LA CALLE SN DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL | -89.4814 | 21.1471
YUC210301954372 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31, CALLE 31-A LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 32 POR 31 Y 31A | -89.4767 | 20.7418
YUC210301954378 | Yucatán | Mocochá | Toó | CALLE CONOCIDO PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | -89.4517 | 21.1435
YUC210301954388 | Yucatán | Timucuy | Sihonal | INTERIOR SN PUEBLO SIHONAL, 97377 SIHONAL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SIHONAL MUNICIPIO DE TIMUCUY | -89.5207 | 20.8498
YUC210301954394 | Yucatán | Mocochá | Tekat | PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , SIN REFERENCIA IDENTIFICADA DOMICILIO CONOCIDO | -89.4749 | 21.0965
YUC210301954396 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 35 | -89.4739 | 20.7376
YUC210302001723 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 53¿ 438, Francisco Villa Oriente, 97178 Mérida, Yuc., México | -89.5643 | 20.9595
YUC210302001726 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 38 312A, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6224 | 21.0389
YUC210302002053 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 78 830, San Haroldo (San Jose Tzal), 97370 Mérida, Yuc., México | -89.5962 | 20.9277
YUC210302002063 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 46¿¿ 885, Fraccionamiento Jardines del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6144 | 20.9231
YUC210302003940 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 81 F 703, Obrera, 97284 Mérida, Yuc., México | -89.6462 | 20.9464
YUC210301954404 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANASIN EN LA LOCALIDAD DE KANASIN | -89.5682 | 20.9224
YUC210301954406 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE 16 | -89.4995 | 20.7124
YUC210301954417 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5612 | 20.9321
YUC210301954425 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5673 | 20.9271
YUC210302001736 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 11 574A, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México | -89.5799 | 21.0154
YUC210302002578 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 8 371, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México | -89.5929 | 21.0051
YUC210301954447 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 18 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9288 | 21.2743
YUC210301954459 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 24 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 EL MUNICIPIO DE DZONCAHUICH SE LOCALIZA A 86.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.8931 | 21.1324
YUC210301954461 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 23 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN CENTRO RELIGIOSO | -89.0985 | 21.1552
YUC210301954465 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, PROYECTO CERCA DE CONTRA ESQUINA EN LA ZONA ORIENTE DE DZONCAUICH | -88.8855 | 21.1259
YUC210302003254 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0416 | 20.9374
YUC210302003258 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | C. 21 1718, 97307 Cosgaya, Yuc., México | -89.7048 | 21.0966
YUC210301953709 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 11 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 11 ENTRE 22 Y 24 NORTE DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.036 | 20.803
YUC210302004004 | Yucatán | Mérida | Mérida | Por 56 y 54, C. 53-B, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6499 | 21.0317
YUC210301953713 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 31 POR 20 Y 22 | -89.2565 | 20.8661
YUC210301953719 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 10 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA | -89.2401 | 20.8215
YUC210301954525 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , CALLE 24 LA LOCALIDAD DE KINI SE LOCALIZA A 45.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.3157 | 21.1301
YUC210301954531 | Yucatán | Motul | Kancabal | PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO | -89.2597 | 21.111
YUC210301954535 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 27 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE MOTUL SE LOCALIZA A 44 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2706 | 21.0956
YUC210302001261 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | DOMICILIO CONOCIDO | -89.2857 | 20.7395
YUC210302001269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63 POR 122-A Y 124 | -89.6245 | 20.967
YUC210302004017 | Yucatán | Umán | Oxcum | W6VQ+84 Oxcum, Yuc., México | -89.7622 | 20.9433
YUC210301953737 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 17 Y 29 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA | -89.2483 | 20.8182
YUC210301953743 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24 | -89.1069 | 21.0167
YUC210301953751 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9911 | 20.8734
YUC210301953757 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 19 POR 18 Y 20 | -89.1042 | 21.0125
YUC210301954545 | Yucatán | Motul | Ucí | CALLE 18 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE UCI SE LOCALIZA A 46.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2691 | 21.1248
YUC210301954556 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 9 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 7 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1823 | 21.2329
YUC210301954560 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.2479 | 21.1102
YUC210301954562 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.9327 | 21.1543
YUC210301954566 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 13 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 18 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.224 | 20.9882
YUC210301954568 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO DE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO | -89.2478 | 21.1102
YUC210301954574 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SURORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.9392 | 21.1481
YUC210301954584 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 18 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.226 | 20.9805
YUC210302001308 | Yucatán | Mérida | Caucel | CAUCEL | -89.6245 | 20.967
YUC210302002941 | Yucatán | Peto | Xoy | Xoy, Yuc., México | -88.9711 | 20.123
YUC210301953771 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 26, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 26 Y 28 | -89.1092 | 21.0055
YUC210301953773 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 19-A PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19A X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE HUHI EN LA LOCALIDAD DE HUHI | -89.1553 | 20.7244
YUC210301953779 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6-A, CALLE 21 SN ENTRE 6A Y 8 SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.0279 | 20.7949
YUC210301953789 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 27 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0134 | 20.9351
YUC210301953791 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0379 | 21.0406
YUC210301953793 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CALLE 25 POR 12 Y 14 | -89.0369 | 21.0472
YUC210301953795 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 29 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 SN ENTRE 30 Y 32 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.0434 | 20.7948
YUC210301953797 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE 11 Y 13 AL LADO SUR DEL MUNICIPIO SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN | -89.2124 | 20.773
YUC210302004046 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 23 x 44, Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6595 | 21.0106
YUC210301953799 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7512 | 20.8924
YUC210301953801 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.037 | 21.0487
YUC210302004057 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | C. 17¿ 7, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7276 | 21.1222
YUC210301954590 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 28, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 37 ENTRE LAS CALLE 28 Y LA CALLE 30 CON LA CALLE 39 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX, DEL MUNICIPIO DE | -88.9394 | 21.148
YUC210301954622 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 25 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 47.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2313 | 20.9811
YUC210302003316 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | C. 16 59, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.6059 | 21.2922
YUC210301953823 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7543 | 20.9049
YUC210301953829 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALACIO PRINCIPAL Y A UNA CUADRA AL ESTE | -88.7794 | 20.8126
YUC210301953831 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 18 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 SN ENTRE LA CALLE 17 Y 15 SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN | -89.2168 | 20.7706
YUC210301953833 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0235 | 20.9392
YUC210301953835 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, CALLE 41 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS EN LA CALLE 34 POR 28 Y 41 | -88.7524 | 20.8961
YUC210301953837 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 28 Y 30 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0179 | 20.9379
YUC210301953843 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 39 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 39 X 52Y 54 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0337 | 20.929
YUC210301953848 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 30 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 9 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.02 | 20.9467
YUC210301953856 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 10-A EL MUNICIPIO D SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9908 | 20.8701
YUC210301953865 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0379 | 21.0407
YUC210301954634 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL MUNICIOIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2273 | 20.9802
YUC210301954650 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1902 | 21.2256
YUC210301953869 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 34 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL | -89.045 | 20.7994
YUC210301953875 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 10 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 10 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL | -89.0307 | 20.7913
YUC210301953881 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL | -89.0372 | 20.7963
YUC210301953893 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 5 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 3 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9872 | 20.8762
YUC210301953907 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | -89.2159 | 20.7662
YUC210301953909 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 11 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 4, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL | -88.9841 | 20.8716
YUC210302004138 | Yucatán | Mérida | Mérida | por calle 1B y calle 1, Carr. Mérida - Progreso, Loma Bonita, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6257 | 21.0234
YUC210301954679 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 10 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 63.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.264 | 21.2006
YUC210301954683 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 20 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.8911 | 21.1319
YUC210301954698 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 38 PUERTO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 40 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 79.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9449 | 21.1534
YUC210301954703 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.8855 | 21.1251
YUC210301953919 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 ENTRE 14 Y 16 ZONA CENTRO HOCTÚN HOCTÚN YUCATÁN | -89.1972 | 20.8626
YUC210302004163 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16 426, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6749 | 20.921
YUC210301953953 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , ZONA NORORIENTE | -89.1014 | 20.8617
YUC210301954714 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9506 | 21.149
YUC210301954742 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 3 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -89.0352 | 21.257
YUC210301954752 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 12 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 13 Y 15 ATRAS LA CALLE 12A DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALE | -88.9233 | 21.2828
YUC210301959335 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 25 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0794 | 20.4733
YUC210301959336 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -90.1623 | 20.5468
YUC210301959338 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 21 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA ACCION SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO | -90.1641 | 20.5462
YUC210301959343 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21-A LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0795 | 20.4751
YUC210301959346 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 22 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33, CALLE 20-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0851 | 20.4713
YUC210301953965 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 76.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9529 | 21.0157
YUC210301953979 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 9 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 9 ENTRE 28 Y 30 ZONA NORPONIENTE | -89.1637 | 20.7316
YUC210301953985 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 24 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0428 | 21.0524
YUC210301953996 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 10 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0346 | 21.0516
YUC210301954769 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9344 | 21.2845
YUC210301954777 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 24 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 26-C EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 26C DEL MUNICIPIO DE MOT | -89.2771 | 21.1106
YUC210301954786 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.929 | 21.2723
YUC210301954790 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 33 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 40 Y 42 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE MO | -89.2931 | 21.092
YUC210301954802 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12-A EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH SE LOCALIZA A 87 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.8855 | 21.1258
YUC210301954808 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 25 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.0461 | 21.2436
YUC210301954814 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0443 | 21.2466
YUC210301959350 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 13-B, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0797 | 20.4831
YUC210301959351 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILPMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0847 | 20.4811
YUC210301959354 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 11 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -90.0941 | 20.4342
YUC210301959361 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0873 | 20.4814
YUC210301959365 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 24 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0868 | 20.4747
YUC210301959369 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 15 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 15-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0783 | 20.4819
YUC210301959370 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | CALLE 28 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL | -90.1255 | 20.5701
YUC210301959372 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 6 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 4 LA ACCION SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA A CAMPECHE | -90.0958 | 20.4309
YUC210301954013 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 41 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 41 X 12 Y 14 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0368 | 21.0398
YUC210301954042 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0337 | 20.9281
YUC210301954049 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 18 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 EL LA LOCALIDAD DE HOLCA SE LOCALIZA A 78.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9287 | 20.7529
YUC210301954816 | Yucatán | Motul | Dzununcán | PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL | -89.2558 | 21.1007
YUC210301954820 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 21 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCION SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -89.0194 | 21.2545
YUC210301954838 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 28 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 31 A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL ENB LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TEMAX | -88.9381 | 21.1531
YUC210301959376 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 17 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO | -90.1619 | 20.5474
YUC210301959378 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0785 | 20.4802
YUC210301959382 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 20 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO | -90.1638 | 20.5494
YUC210301959385 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15 A, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 82.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0802 | 20.4818
YUC210301959387 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | CALLE 21 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1598 | 20.7038
YUC210301959390 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCXLIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAULILA SE LOCALIZA A 19.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1712 | 20.665
YUC210301959392 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | CALLE 14 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1597 | 20.7031
YUC210301951158 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA Y A 3 CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.9478 | 20.9146
YUC210301951168 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL A 7 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.9565 | 20.9122
YUC210301951178 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.9013 | 20.6486
YUC210301951180 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 23 CHOCHOLÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 26 KILÓMETROS AL S | -89.8254 | 20.7502
YUC210301951182 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PERIFERICO Y CARRETERA CAMPECHE MERIDA | -89.9062 | 20.6481
YUC210301951184 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ | -89.9688 | 20.9766
YUC210301951186 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO | -89.8933 | 20.651
YUC210302005646 | Yucatán | Mérida | Mérida | Por 44A y 44D, C. 21 C, Pedregales de Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6595 | 21.0107
YUC210301954087 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE CAMINO TIMUCUY - SAN ANTONIO TEHUITZ Y , CALLE CERRADA LOCALIZADA EN ZONA CENTRO Y ORIENTE SOBRE LA AV. AMINO TIMUCUY SAN ANTONIO TEHUITZ | -89.5301 | 20.8694
YUC210301951194 | Yucatán | Samahil | Kuchel | RANCHERIA KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A TRAS DEL CAMPO | -89.897 | 20.8486
YUC210301951197 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 28 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, CALLE 30 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE D | -89.8779 | 21.0095
YUC210301951206 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 EN LA LOCALIDAD DE TETÍZ EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ | -89.94 | 20.9636
YUC210301951223 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | -89.935 | 20.9604
YUC210301951225 | Yucatán | Samahil | Kuchel | PUEBLO KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.8994 | 20.8501
YUC210301951227 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D | -89.9563 | 20.9135
YUC210301951229 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 19 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACIO | -89.8875 | 20.8851
YUC210301954099 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 46 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 ENTRE 47 Y 49 ZONA CENTRO TEKIK DE REGIL TIMUCUY YUCATÁN | -89.5585 | 20.8169
YUC210302003573 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 18 157, 97302 Chablekal, Yuc., México | -89.5753 | 21.0996
YUC210301954146 | Yucatán | Abalá | Temozón | CALLE CONOCIDO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -89.6544 | 20.6901
YUC210301954150 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11-A PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11A X 9 Y 11 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6844 | 20.6475
YUC210301954154 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE CONOCIDO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -89.5933 | 20.6937
YUC210301954156 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 27 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25-A EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5578 | 20.9306
YUC210301954160 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 75 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 77 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5814 | 20.9085
YUC210301954171 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 11 POR 12 Y 14 | -89.7622 | 20.9462
YUC210301954173 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 9 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6827 | 20.6463
YUC210301954177 | Yucatán | Kanasín | San Antonio Tehuitz | PUEBLO SAN ANTONIO TEHUITZ, 97376 SAN ANTONIO TEHUITZ, KANASÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAAN ANTONIO TEHUITZ SE LOCALIZA A 17 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5214 | 20.9009
YUC210301954181 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26-G INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-G Y CALLE 9-A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 26G POR 9A Y 28 | -89.7601 | 20.8908
YUC210301954191 | Yucatán | Mocochá | Tekat | PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEKAT SE LOCALIZA A 23.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.475 | 21.0965
YUC210302003581 | Yucatán | Muna | Muna | C. 40 84, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.7234 | 20.486
YUC210302003591 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | 3GWP+QQ Xul, Yuc., México | -89.4631 | 20.0969
YUC210302003867 | Yucatán | Umán | Umán | C. 42 1316, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México | -89.6929 | 20.9146
YUC210302003869 | Yucatán | Dzan | Dzan | C. 20 148, Dzán, 97854 Dzán, Yuc., México | -89.4707 | 20.3805
YUC210302003885 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | Unnamed Road, Yuc., México | -88.1122 | 20.9168
YUC210301954199 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 25 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MAERIDA YUCATAN | -89.3765 | 20.8441
YUC210301954201 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 34-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 5, CALLE 5-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 34A POR 5 Y 5B | -89.7636 | 20.8888
YUC210301954205 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH | -89.4556 | 20.8089
YUC210301954212 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 15 POR 20 Y 22 | -89.4198 | 21.0661
YUC210301954213 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 31 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.3699 | 20.8383
YUC210301954225 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 16 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE PRIVADA 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE PRIVADA 17 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD D | -89.4503 | 20.8173
YUC210301954228 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21 | -89.4135 | 21.0628
YUC210301954230 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB A 37.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.505 | 20.7711
YUC210301954232 | Yucatán | Mocochá | Toó | PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO | -89.4517 | 21.1438
YUC210301954235 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO | -89.4031 | 21.1095
YUC210302001025 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | TICOPÓ | -89.4535 | 20.8125
YUC210302002020 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 7 337-269, 97376 Yuc., México | -89.5708 | 20.9098
YUC210302003907 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 37 LB, Tixkokob, 97470 Tixkokob, Yuc., México | -89.392 | 20.9905
YUC210301954250 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 12 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 ESQUINAS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.3151 | 20.7442
YUC210301954251 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 23 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD E MERIDA YUCATAN | -89.4761 | 20.7471
YUC210301954253 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 14 Y 16 | -89.4783 | 21.1484
YUC210301954255 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.474 | 20.8439
YUC210301954257 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 G CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE BRECHA 9 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO A UNA ESQUINA DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA PARA DZIBIKAK ZONA PONIENTE | -89.7606 | 20.8906
YUC210301954263 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 28 Y 30 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH | -89.4739 | 20.7376
YUC210301954271 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 23 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.3152 | 20.7373
YUC210301954291 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 6 Y 4 ATRAS LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON | -89.7557 | 21.0436
YUC210301954293 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR EN FRENTE DE UNA GLORIETA | -89.7418 | 20.8721
YUC210301986386 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 103 475 INTERIOR A COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54-A Y CALLE 56, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA DE LA DOLORES OTERO UBICADO EN CALLE 103 X 54A Y 5 | -89.6257 | 20.9417
YUC210301987450 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34. AVANZAR 177 MTS SOBRE | -89.715 | 21.0216
YUC210301987461 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48-B 333 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS I UBICADO EN CALLE 159 X 48B AVANZAR 50 MTS AL SUR | -89.6197 | 20.913
YUC210301987463 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 542 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 315 MTS AL ORIENTE DEL LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE CUXTA | -89.6203 | 20.8911
YUC210301989207 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.641 | 21.1387
YUC210301989216 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 150 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.6431 | 21.1392
YUC210301989722 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR | -89.5632 | 21.0375
YUC210301989723 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 93, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN | -89.6548 | 21.0454
YUC210301987479 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE | -89.6449 | 20.911
YUC210301987483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE | -89.6449 | 20.911
YUC210301987486 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 68 | -89.6505 | 20.8997
YUC210301987488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 177 X 86 Y 88 DE LA C | -89.6504 | 20.8997
YUC210301987490 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 77 X 86 Y 88 | -89.6504 | 20.8997
YUC210301987491 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8 | -89.6542 | 20.9035
YUC210301987492 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8 | -89.6543 | 20.9035
YUC210301987494 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 88 AVANZAR 580 | -89.6543 | 20.9035
YUC210301989228 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PON | -89.6444 | 21.14
YUC210301989742 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 AVANZAR 950 MTS AL PONIEN | -89.5656 | 21.0407
YUC210301989756 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 927 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE CRISTO UBICADA EN CALLE 86 X 171 | -89.6564 | 20.9098
YUC210301985504 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 89 M | -89.4993 | 21.0341
YUC210301986448 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON | -89.6219 | 20.7931
YUC210301988550 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL | -89.6384 | 20.9208
YUC210301988552 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 281 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 16 | -89.6608 | 20.8209
YUC210301988567 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL SOBRE LA CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 243 MTS SOBR | -89.6522 | 20.8602
YUC210301989762 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 560 MTS AL PONIENT | -89.5631 | 21.042
YUC210301989771 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 598 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES MONTE DE SION | -89.6565 | 20.9082
YUC210301989774 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA | -89.565 | 21.0357
YUC210301986559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 357 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 9 | -89.6583 | 20.8953
YUC210301987540 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 581 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 A | -89.7146 | 21.0212
YUC210301988573 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 129 565 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN C | -89.6341 | 20.9269
YUC210301988584 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 567 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 75 X 86 Y 9 | -89.6444 | 20.9602
YUC210301988587 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN | -89.6596 | 20.861
YUC210301989786 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740 | -89.5672 | 21.0346
YUC210301989802 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 322 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DELA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES D | -89.6715 | 20.9121
YUC210301993641 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA SE LE CONOCE COMO DOMICILIO CONOCIDO. | -88.8177 | 20.8011
YUC210301987571 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 358 MTS AL SUR DEL PARQUE KANAN KAS UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 108B Y 110 AVANZAR 191 MTS | -89.714 | 21.0102
YUC210301988606 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADA EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN | -89.6596 | 20.861
YUC210301989846 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE | -89.5792 | 21.1028
YUC210301986824 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-B1 120 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 62 AVANZAR 120 MTS AL NOR | -89.6378 | 20.8973
YUC210301986837 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA | -89.6133 | 20.9103
YUC210301987628 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV | -89.6964 | 21.022
YUC210301986545 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 88 509 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-DIAG Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 220 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 193 AVANZAR | -89.6539 | 20.892
YUC210301986866 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA | -89.6133 | 20.9103
YUC210301987642 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV | -89.6964 | 21.022
YUC210301988654 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 304 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL NORTE DE PARQUE EL FAISAN Y EL VENADO UBICADO EN CALLE 34A X 41 Y | -89.5785 | 20.9846
YUC210301988656 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 72 M | -89.6532 | 20.8621
YUC210301989319 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 397 INTERIOR B COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S | -89.6785 | 20.9193
YUC210301989913 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONI | -89.5804 | 21.099
YUC210301986873 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 160 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA | -89.613 | 20.9108
YUC210301986887 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-C 229 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SAN JOS | -89.6155 | 20.9096
YUC210301988670 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 | -89.6607 | 20.8668
YUC210301988681 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 | -89.6607 | 20.8668
YUC210301989353 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 26 X 23 A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CAL | -89.7126 | 21.0152
YUC210301989361 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 31 | -89.6575 | 21.1083
YUC210301986943 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-B 302 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA S | -89.5904 | 20.9522
YUC210301988687 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 187 MTS AL SUR DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 13 X 46 Y 48 AVANZA | -89.6488 | 21.0188
YUC210301988948 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A | -89.6284 | 20.8166
YUC210301989371 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 AL SUR Y CALLE 26 AL ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 90 | -89.7126 | 21.0149
YUC210301989375 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.6997 | 21.0224
YUC210301985889 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44D X 23 Y 44 | -89.6614 | 21.0112
YUC210301986953 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE OBRE | -89.6067 | 20.9384
YUC210301986972 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE SOBRE | -89.6067 | 20.9384
YUC210301989032 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL | -89.634 | 20.8104
YUC210301989046 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL | -89.634 | 20.8104
YUC210301989398 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7008 | 21.0226
YUC210301989406 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7005 | 21.0225
YUC210301990039 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR | -89.6879 | 21.0524
YUC210301990043 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR | -89.6879 | 21.0524
YUC210301990046 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.6879 | 21.0524
YUC210301990048 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M | -89.6534 | 20.7526
YUC210301990050 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M | -89.6534 | 20.7526
YUC210301990056 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M | -89.6534 | 20.7526
YUC210301986982 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO UBICADO ENN CALLE 64H X 103 Y 105 DE LA COLONIA MEL | -89.6393 | 20.9413
YUC210301988342 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 41 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 330 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 35 Y | -89.6612 | 21.0987
YUC210301988348 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 | -89.6973 | 20.9745
YUC210301988350 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 | -89.6973 | 20.9745
YUC210301988403 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.6638 | 20.8183
YUC210301988405 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y | -89.652 | 20.821
YUC210301988409 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y | -89.652 | 20.821
YUC210301989057 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 267 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA | -89.6294 | 20.8181
YUC210301989059 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79 190 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y CALLE 138-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE 81A X 138A Y 138 A | -89.6814 | 20.951
YUC210301989074 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA | -89.6286 | 20.8185
YUC210301985934 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21.AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7321 | 20.9718
YUC210301988413 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 578 MTS AL SUR DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AV | -89.6528 | 20.8183
YUC210301988417 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 15-B INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 790 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X | -89.6593 | 20.8313
YUC210301989087 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 209 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 67 M | -89.6337 | 20.8141
YUC210301989626 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 469 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA SUR UBICADA EN CALL | -89.6158 | 20.9033
YUC210301989633 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 INTERIOR SN COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y , CALLE 69 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 114 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 58 X 63 Y 163. SEGUIR 114 | -89.6364 | 20.9059
YUC210301989636 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 30 X 31 Y 33 | -89.6614 | 21.1022
YUC210301990223 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1 | -89.5795 | 20.8667
YUC210301988437 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 173 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 1 | -89.6607 | 20.822
YUC210301989112 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 300 MTS AL | -89.6444 | 21.14
YUC210301989118 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR300 MTS AL PONIENTE | -89.6444 | 21.14
YUC210301989641 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE KOMCHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 31 Y 37. S | -89.6581 | 21.1026
YUC210301989643 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO SOBRE LA CA | -89.6553 | 20.8937
YUC210301989647 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICACA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A | -89.6816 | 20.9183
YUC210301989649 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICADA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A | -89.6816 | 20.9183
YUC210301989657 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR | -89.7135 | 21.015
YUC210301989658 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR | -89.7134 | 21.015
YUC210301990251 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE | -89.4843 | 20.9608
YUC210301990262 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.4843 | 20.9608
YUC210301990267 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 460 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 460 MTS AL SUR SOBRE | -89.484 | 20.9609
YUC210301987934 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.7075 | 21.019
YUC210301987935 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.7075 | 21.0189
YUC210301987936 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA | -89.7159 | 21.0231
YUC210301987941 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA | -89.7159 | 21.0231
YUC210301987948 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AV | -89.7054 | 21.0156
YUC210301989128 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 71 M | -89.6337 | 20.8141
YUC210301989140 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 290 M | -89.6429 | 21.1396
YUC210301989145 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 148 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 SOBRE LA CALLE 23 X 22A AVANZAR 148 MT | -89.6338 | 20.8166
YUC210301989665 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA EN CALLE 27 ANIL | -89.6529 | 21.0481
YUC210301989672 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C | -89.698 | 21.023
YUC210301989675 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.6979 | 21.023
YUC210301989685 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 1170 MTS AL NORTE SO | -89.7065 | 21.0267
YUC210301990274 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 525 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.4833 | 20.9612
YUC210301989151 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PO | -89.6429 | 21.1396
YUC210301989157 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR | -89.633 | 20.8156
YUC210301989690 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA SOBRE LA CALLE 2 | -89.6529 | 21.0481
YUC210301989693 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 17A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADAO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 100 MTS AL PONI | -89.5828 | 21.1013
YUC210301989701 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN | -89.6548 | 21.0454
YUC210301989708 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR | -89.5632 | 21.0376
YUC210301986364 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-C 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN CALLE 161 X | -89.6556 | 20.9105
YUC210301986401 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL | -89.594 | 20.9482
YUC210301986406 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL | -89.594 | 20.9482
YUC210301988375 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR | -89.5216 | 21.0253
YUC210301988376 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL | -89.6354 | 20.9206
YUC210301988377 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL | -89.6354 | 20.9206
YUC210301988379 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR | -89.5216 | 21.0253
YUC210301988382 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153 | -89.4844 | 20.9655
YUC210301988383 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153 | -89.4844 | 20.9655
YUC210301988387 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20 | -89.6624 | 20.8238
YUC210301988388 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE LA PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 | -89.6624 | 20.8238
YUC210301988389 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6607 | 20.8218
YUC210301988391 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6607 | 20.8218
YUC210301988392 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.663 | 20.8196
YUC210301988393 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.663 | 20.8196
YUC210301988394 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.663 | 20.8196
YUC210301988396 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 | -89.6516 | 20.8235
YUC210301986475 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON | -89.6219 | 20.7931
YUC210301988400 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 | -89.6516 | 20.8235
YUC210301988401 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.6638 | 20.8183
YUC210301989410 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE S | -89.7072 | 21.0251
YUC210301985963 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21 AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7321 | 20.9718
YUC210301986494 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JOS | -89.6415 | 20.9071
YUC210301988711 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y | -89.6331 | 20.9015
YUC210301988728 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A | -89.6284 | 20.8166
YUC210301989420 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 179 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X | -89.6503 | 21.1033
YUC210301989425 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 530 MTS AL | -89.7024 | 21.0238
YUC210301986502 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JO | -89.6414 | 20.907
YUC210301986518 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 325 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 96A | -89.6544 | 20.8952
YUC210301988730 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y | -89.6336 | 20.9012
YUC210301988740 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6236 | 20.9142
YUC210301988745 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6236 | 20.9141
YUC210301989442 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7107 | 21.0253
YUC210301989455 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBIC | -89.6564 | 20.8199
YUC210301989456 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 1160 MTS AL N | -89.7054 | 21.0252
YUC210301986594 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 193 X86A Y 88 AVANZAR 140 MTS AL SUR | -89.6541 | 20.8873
YUC210301988760 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6236 | 20.9142
YUC210301988765 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 348 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN CALLE 171 X 64 Y 66 AVANZAR 135 M | -89.6274 | 20.9028
YUC210301989465 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE | -89.709 | 21.0254
YUC210301989476 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 661 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBI | -89.6529 | 20.817
YUC210301989485 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA | -89.5644 | 21.0355
YUC210301989505 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1 | -89.6506 | 20.8875
YUC210301989512 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740 | -89.5672 | 21.0345
YUC210301989526 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBR | -89.7078 | 21.0252
YUC210301989530 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1 | -89.6506 | 20.8875
YUC210301989534 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6974 | 21.0205
YUC210301989545 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6974 | 21.0205
YUC210301989550 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO | -89.6984 | 21.015
YUC210301985463 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64J X 1114 AVANZAR 190 MTS AL PONI | -89.6607 | 20.952
YUC210301985464 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64 J X 114 AVANZAR 190 MTS | -89.6608 | 20.952
YUC210301988030 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN CALLE 17A X 14 Y 1 | -89.5727 | 21.0952
YUC210301988044 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 525 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 17 | -89.5732 | 21.102
YUC210301986143 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20AVANZAR 118 MTS AL SUR | -89.6138 | 21.1313
YUC210301986698 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86-A 516 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y191A AVANZAR 60 MTS AL NORTE SO | -89.6527 | 20.8906
YUC210301986705 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S | -89.6772 | 20.9118
YUC210301986708 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S | -89.6772 | 20.9117
YUC210301986712 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 840 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114-A Y CALLE 114, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SO | -89.6589 | 20.9654
YUC210301989809 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C | -89.6539 | 20.9204
YUC210301989812 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-B 290 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES DE | -89.6703 | 20.9128
YUC210301986735 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI | -89.6155 | 20.7891
YUC210301988176 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.58 | 21.1031
YUC210301989828 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 300 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 139-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 145 MTS DEL PARQUE VIERNES SANTO UBICADO EN LA CALLE 139 X 94A AV | -89.6498 | 20.9257
YUC210301989840 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C | -89.6539 | 20.9204
YUC210301986181 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN 44 D X 23 Y 44 E DE | -89.6614 | 21.0112
YUC210301986184 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 Y 44 | -89.6614 | 21.0112
YUC210301986190 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 396 MTS SOBRE LA CAL | -89.6175 | 21.1327
YUC210301986193 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 403 MTS SOBRE LA CA | -89.6175 | 21.1327
YUC210301986195 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL | -89.6384 | 20.9208
YUC210301986196 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.6282 | 20.9144
YUC210301986742 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6604 | 20.9638
YUC210301986749 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI | -89.6155 | 20.7891
YUC210301986750 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6604 | 20.9638
YUC210301988190 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.58 | 21.1031
YUC210301988943 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 309 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6248 | 20.9145
YUC210301989920 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN UBICADA EN CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 360 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.6704 | 21.1094
YUC210301989922 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 48 X 179 Y | -89.6182 | 20.9033
YUC210301989940 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 208 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHAS DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA UBICADAS EN CALL | -89.619 | 20.9028
YUC210301990210 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1 | -89.5795 | 20.8667
YUC210301985597 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 109 | -89.4997 | 21.0344
YUC210301986198 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 157 286 INTERIOR 0 COLONIA BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 157 | -89.6292 | 20.9115
YUC210301986201 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.6282 | 20.9144
YUC210301986203 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 155-1 250 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6276 | 20.9128
YUC210301986204 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153-B 264 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 19 | -89.6283 | 20.9123
YUC210301986207 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 155-B 208 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 70 | -89.6258 | 20.9117
YUC210301986213 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 35 832 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA UBICADO EN CALLE 39 X 106 Y 108 AVANZAR 300 MTS AL | -89.7158 | 21.0077
YUC210301986217 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 664 INTERIOR 0 COLONIA BENITO JUÁREZ OTE, 97178 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-B Y CALLE 25-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 200 MTS DEL PARQUE BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE 10A POR 25C Y AV. QUETZALC | -89.5694 | 20.9586
YUC210301986220 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 31 E Y 94 AVANZAR AL PO | -89.6471 | 20.9491
YUC210301986777 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 145 MTS AL NORTE S | -89.7139 | 21.0169
YUC210301987427 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE Y , CALLE 19-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO | -89.5928 | 20.7917
YUC210301988219 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 19-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 28 CERRADA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 42 MTS AL PONIENTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 19 X 26 Y | -89.5831 | 21.0972
YUC210301988225 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20A | -89.581 | 21.0989
YUC210301988231 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28 | -89.5828 | 21.1011
YUC210301988233 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28 | -89.5828 | 21.101
YUC210301988945 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A | -89.6284 | 20.8166
YUC210301988946 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C | -89.6179 | 20.8887
YUC210301988971 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C | -89.6179 | 20.8887
YUC210301988977 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195-A 472 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 760 MTS | -89.6156 | 20.8887
YUC210301986224 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUEL PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 81E Y 94 AVANZAR 79 MTS | -89.6471 | 20.9491
YUC210301986791 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-A 152 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLA 68 X 187A Y 187B AVAN | -89.642 | 20.8986
YUC210301987445 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34.SAVANZAAR 177 MTS AL N | -89.715 | 21.0216
YUC210301988236 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 843 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN CALLE 17 X 14 Y 18 | -89.569 | 21.0915
YUC210301988986 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 567 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y CALLE 203, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 1250 MTS A | -89.6207 | 20.8878
YUC210301988996 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 203 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAF 1250 MTS | -89.6201 | 20.8873
YUC210301988997 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 135 MTS | -89.6307 | 20.8116
YUC210301990034 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 LADO NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X | -89.6158 | 20.9033
YUC210301986250 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 DIAG Y 24.AVANZAR 41 MTS AL PON | -89.6362 | 21.0339
YUC210301986911 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 14 Y 16. AVANZAR | -89.5547 | 21.0016
YUC210301987525 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 265 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 X 11 Y 1 | -89.6987 | 21.0225
YUC210301988351 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN C | -89.6092 | 20.8418
YUC210301989014 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 1 | -89.6307 | 20.8116
YUC210301986268 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 215 M | -89.7166 | 20.9457
YUC210301986272 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 135 MTS | -89.7133 | 20.9436
YUC210301986280 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20.AVANZAR 65 MTS AL OR | -89.7139 | 20.9431
YUC210301986283 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT | -89.7147 | 20.9452
YUC210301986284 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT | -89.7147 | 20.9452
YUC210301986989 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y PARQUE DE DE LA COLONIA MELITOS SALAZAR UBICADO E | -89.6393 | 20.9414
YUC210301986991 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA UBICADO EN CALLE 25 X 14 Y 16. AVANZAR 189 MTS AL ORIEN | -89.6996 | 21.0207
YUC210301987603 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV | -89.6964 | 21.022
YUC210301988355 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 | -89.6536 | 20.9014
YUC210301988357 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 | -89.6536 | 20.9015
YUC210301988358 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177 | -89.6557 | 20.9035
YUC210301988360 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177 | -89.6557 | 20.9036
YUC210301988361 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE | -89.6492 | 20.8977
YUC210301988366 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE | -89.6491 | 20.8977
YUC210301988369 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA | -89.6532 | 20.8998
YUC210301988372 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA | -89.6532 | 20.8998
YUC210301989178 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE | -89.6425 | 21.1385
YUC210301989234 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADAS EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PO | -89.6443 | 21.14
YUC210301990096 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 29, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 591 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNU | -89.6595 | 20.8609
YUC210301980443 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR SOBRE LA CALLE 2 | -89.6182 | 20.811
YUC210301980017 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 DIRIGIRSE | -89.5828 | 21.0914
YUC210301971974 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-E INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187 F Y 189 AVANZAR 110 MTS | -89.6394 | 20.8951
YUC210301980088 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE HUNXECTAMAN UBICDA EN CALLE 20 X 23 Y 21 DIRIGIRSE AL NORTE 322 | -89.5592 | 20.8859
YUC210301980157 | Yucatán | Mérida | El Ramonal | CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 EL RAMONAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE 2.4 KI | -89.6064 | 20.8062
YUC210301983320 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6104 | 20.9114
YUC210301979007 | Yucatán | Mérida | Dzibilchaltún | CALLE 19 CARRETERA DZIBILCHALTUN-CHABLEKAL INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 DE CHABLEKAL Y CALLE 20 DE DZIBILCHALTUN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA ENTRE EL PARADOR | -89.5884 | 21.098
YUC210301973447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLA NUEVA UBICADA EN CALLE 84 | -89.6565 | 20.9082
YUC210301973258 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-C Y , CALLE 195 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 100 MTS | -89.6432 | 20.8907
YUC210301980125 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 31 X 20 Y 22 DESPLAZARSE AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6487 | 21.1052
YUC210301980472 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADO EN CALLE 18 X | -89.6098 | 20.8365
YUC210301980497 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR | -89.6702 | 20.8266
YUC210301980541 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE | -89.6634 | 20.8168
YUC210301980562 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DIRIGIRSE A | -89.666 | 20.8171
YUC210301980615 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR SOBRE LA C | -89.7053 | 21.0962
YUC210301973158 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO SOBRE L A CALLE 26 X 23 DIRIGIRSE AL SUR S | -89.714 | 21.0152
YUC210301974514 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 23 X 20A Y 20 | -89.6547 | 20.8634
YUC210301980627 | Yucatán | Mérida | Santa Isabel | CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 SANTA ISABEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA EN CALLE 253 CARRETERA DZUNUNCANXMA | -89.6376 | 20.8593
YUC210301973172 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 187-D2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 62A AVANZAR SOBRE | -89.6365 | 20.8954
YUC210301973173 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60-A INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 187-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 246 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6382 | 20.8953
YUC210301973207 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN CALLE 129 X 84 Y 86 AVANZAR | -89.6436 | 20.9271
YUC210301973218 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 19A. AVANZ | -89.7022 | 21.0238
YUC210402011225 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 25 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL CERCA DE UNA IGLESIA | -89.2803 | 21.0975
YUC210302002805 | Yucatán | Mérida | Komchén | C. 32 109A, 97302 Komchén, Yuc., México | -89.6649 | 21.102
YUC210302003604 | Yucatán | Conkal | Conkal | C. 10, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5122 | 21.0696
YUC210302003614 | Yucatán | Teabo | Teabo | C. 26 198, Teabo, 97910 Teabo, Yuc., México | -89.279 | 20.4027
YUC210302003623 | Yucatán | Tekit | Tekit | C. 44 472, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.342 | 20.5395
YUC210402009329 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A | -89.4557 | 20.3317
YUC210402009332 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A | -89.4557 | 20.3318
YUC210402010667 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 25 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, JUSTICIA SOCIAL SE ENCUENTRA A 22.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO | -88.8601 | 19.9302
YUC210302001750 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 23 213, Col. México, México Oriente, 97100 Mérida, Yuc., México | -89.6048 | 21.0008
YUC210402007521 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 76, CALLE 37 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2969 | 20.2149
YUC210402007522 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UNA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL | -89.4675 | 20.2272
YUC210402007523 | Yucatán | Oxkutzcab | Dolores Otero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES OTERO, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMI | -89.4282 | 20.285
YUC210402007524 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 24 A TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALT | -89.2729 | 20.2045
YUC210402007525 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUL AL SUR DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UN PARQUE Y UNA IGLESIA | -89.4623 | 20.1023
YUC210402007526 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 22 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2752 | 20.1967
YUC210402007527 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRTERA A TICUL | -89.4322 | 20.3046
YUC210402007528 | Yucatán | Oxkutzcab | Dolores Otero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES OTERO, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMI | -89.4278 | 20.2843
YUC210402007529 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 57 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 SACALUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 55 ESTÁ UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 120 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO. | -89.2913 | 20.2034
YUC210402007530 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, CALLE 37 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.404 | 20.3009
YUC210402007532 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62, CALLE 59 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4301 | 20.3028
YUC210402007533 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , SACALUM ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MUNA Y 18 KM AL NOR | -89.5877 | 20.4879
YUC210402007534 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y | -89.2793 | 20.2
YUC210402007535 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A XUL | -89.4165 | 20.2888
YUC210402007536 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 34 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 SACALUM ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MUNA | -89.5947 | 20.4972
YUC210402007537 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A MEDI CUADRA DE UN | -89.4035 | 20.3148
YUC210402007538 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 13 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 11 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A | -89.7113 | 20.4918
YUC210402007539 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y | -89.2793 | 20.2
YUC210402007540 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 45 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO | -89.4116 | 20.3089
YUC210402007541 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI | -89.1477 | 20.077
YUC210402007542 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA | -89.4031 | 20.3019
YUC210402007544 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, CALLE 32 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO AA DOS CUADRAS DEUN PARQUE | -89.4044 | 20.2965
YUC210402007545 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 30 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A | -89.7168 | 20.488
YUC210402007546 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI | -89.1477 | 20.0774
YUC210402007547 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 52 LA VIVIENDA ESTA AL SUR DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -89.4204 | 20.2981
YUC210402007548 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 12 A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 A Y CALLE 31, CALLE 14 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. | -89.7051 | 20.4793
YUC210402007549 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BECANCHÉN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -89.2185 | 19.8743
YUC210402007550 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO EN EL BARRIO ARCADIO SANTOYO SOBRE LA CALLE 37 EN LA MERA ESQUINA | -89.4212 | 20.3163
YUC210402007551 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE 18 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , TIPIKAL ES EL NOMBRE DE UNA LOCALIDAD Y DE UN PEQUEÑO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO MAYA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO 8 | -89.3378 | 20.4093
YUC210402007552 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97984 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO AL ORIENTE DE TEKAX CERCA DE LA FRONTERA CON CAMPECHE | -89.5772 | 19.8912
YUC210402007553 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN SE ENCUENTRA A 37 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE UBICA HACIA UNA CUADRA AL NORTE DE LA IG | -89.219 | 19.8768
YUC210402007554 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 23 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR | -89.3927 | 20.3894
YUC210402007555 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR | -89.3917 | 20.3863
YUC210402007556 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.1893 | 20.2957
YUC210402007557 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 26 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT | -89.365 | 20.4739
YUC210402007558 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 POR 35 Y 37 | -89.4215 | 20.3168
YUC210402007559 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 27 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT | -89.3633 | 20.4761
YUC210402007560 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 11 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.274 | 20.2051
YUC210402007562 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERATIVA. LA | -89.372 | 20.4802
YUC210402007563 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 37 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A XAYA A UN COSTADO DE LA S | -89.2771 | 20.2087
YUC210402007564 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 42 KILÓMETR | -89.4768 | 20.3943
YUC210402007566 | Yucatán | Oxkutzcab | Huntochac | PUEBLO HUNTOCHAC, 97880 HUNTOCHAC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC SE ENCUENTRA A 62 KILÓMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUROESTE DE LA I | -89.5018 | 19.804
YUC210402007567 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 57 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 POR 14 Y 16 A UNOS METROS DE LA TIENDA HNS | -89.2701 | 20.1938
YUC210402007568 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 33 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 35 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y | -89.3047 | 20.4287
YUC210302002930 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | C. 21 412, 97307 Yuc., México | -89.6896 | 21.1523
YUC210302003800 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 185 & C. 90¿, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6559 | 20.8965
YUC210402006903 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL SUR YENDO A LA SALIDA DEL MUNICIPIO EN LA MERA ESQUINA | -88.1642 | 20.5961
YUC210402006904 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA DISTANCIA DE TEMOZÓN A MÉRIDA ES DE 166 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROX | -88.2038 | 20.8031
YUC210402006905 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 16 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CUCHILLA A ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.0044 | 20.5939
YUC210402006906 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 14 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 17 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19 KANCABDZONOT YAXCABÁ YUCATÁN | -88.7063 | 20.5082
YUC210402006907 | Yucatán | Temozón | Temozón | INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A X UCH | -88.1948 | 20.801
YUC210402006908 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 10 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 8 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE L | -88.3124 | 20.7136
YUC210402006910 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 ENTRE 19 Y 21LIBRE UNIÓN YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8083 | 20.7086
YUC210402006911 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CASI AL FINAL DE LA CABECERA ES CALLE NUEVA | -89.0027 | 20.5899
YUC210402006912 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18 POR 15 Y 17 | -88.8235 | 20.5531
YUC210402006913 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.414 | 20.3577
YUC210402006914 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8321 | 20.4517
YUC210402006916 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 18 PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 KANXOC ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID. SE ENCUENTRA EN EL ORIENTE DEL ESTA | -88.1008 | 20.6178
YUC210402006919 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZINUP SE ENCUENTRA A 22 KILOMETROS DE DISTANCIA HACIA EL OESTE DEL LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION ESTA A UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA | -88.2456 | 20.6477
YUC210402006920 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE ENTRE 19 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN | -88.912 | 20.4926
YUC210402006922 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.2681 | 20.6018
YUC210402007569 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -89.0037 | 20.205
YUC210402007570 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 53 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.2783 | 20.1994
YUC210402007571 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36 | -88.9245 | 20.14
YUC210402007572 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 20 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E | -89.018 | 20.1686
YUC210402007573 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.2768 | 20.2014
YUC210402007574 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36 | -88.9244 | 20.14
YUC210402007575 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXI | -89.015 | 20.1668
YUC210402007576 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21 | -88.9102 | 20.1312
YUC210402007577 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 20 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E | -89.0154 | 20.1764
YUC210402007578 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 63 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 65 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ES LA ULTIMA CALLE | -89.2832 | 20.1955
YUC210402007579 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CI | -89.3518 | 20.267
YUC210402007580 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21 | -88.9103 | 20.1312
YUC210402007582 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD | -89.3372 | 20.267
YUC210402007583 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 47 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -89.2809 | 20.2042
YUC210402007584 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33 | -88.9158 | 20.1238
YUC210402007585 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD | -89.3377 | 20.2647
YUC210402007586 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE 44 POR 47 Y 49 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA | -89.2836 | 20.2045
YUC210402007587 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33 | -88.9159 | 20.1236
YUC210402007588 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 39 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 37 POR 44 Y 46 EN EL NORTECENTRO DE LA LOCALI | -89.281 | 20.21
YUC210402007589 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE | -89.3483 | 20.2567
YUC210402007591 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61 | -88.9195 | 20.1106
YUC210402007592 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 X 41 | -89.0446 | 20.0671
YUC210302001001 | Yucatán | Mérida | Mérida | 96 POR 59 Y 67 | -89.6245 | 20.967
YUC210402006923 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALL 25 ENTRE 14 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8198 | 20.5472
YUC210402006924 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8239 | 20.5517
YUC210402006926 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -88.6741 | 20.5399
YUC210402006927 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EBTÚN LO PUEDES ENCONTRAR A 6.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO | -88.2609 | 20.6652
YUC210402006929 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 25 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.19 | 20.6998
YUC210402006933 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPION DE VALLADOLID EN LA CALLE 23 POR 16 Y 18 | -88.0994 | 20.6181
YUC210402006934 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN | -88.3148 | 20.7168
YUC210402006936 | Yucatán | Chemax | Pabalam | PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -87.828 | 20.7367
YUC210402006938 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 24 POR 21 Y 23 | -88.0958 | 20.6128
YUC210402006939 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 22 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -87.6704 | 20.8592
YUC210402006940 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -88.2624 | 20.6676
YUC210402006941 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 5, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 12 POR 5 Y 7 | -88.2387 | 20.737
YUC210402006943 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO | -88.2625 | 20.6676
YUC210402006945 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 25 EL MUNUCIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.1959 | 20.7009
YUC210402006946 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 12 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -87.6663 | 20.86
YUC210402008535 | Yucatán | Oxkutzcab | Luis Donaldo Colosio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97880 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACC | -89.4575 | 20.2523
YUC210402007593 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 54 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNCIPIO A MEDIA CUADRA DE UN PARQUE | -89.2895 | 20.2028
YUC210402007594 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61 | -88.9195 | 20.1106
YUC210402007595 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT | -89.1575 | 20.3388
YUC210402007596 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, DOMICILIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKÁX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 54 ENTRE 33 Y 35 A UNA ESQUINA DE | -89.2857 | 20.2137
YUC210402007598 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 18 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEABO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE TEA | -89.2837 | 20.3964
YUC210402007599 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8 | -88.9094 | 20.1247
YUC210402007600 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 16 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 14 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KI | -89.6408 | 20.3267
YUC210402007601 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 23 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SACALUM ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA | -89.5956 | 20.4982
YUC210402007602 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , YAXHACHÉN ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO | -89.5671 | 20.0549
YUC210402007604 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 66, CALLE 51 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.2954 | 20.2097
YUC210402007606 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8 | -88.9092 | 20.1247
YUC210402007607 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 32 POR 3 Y 5 | -88.9246 | 20.1427
YUC210402007608 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 49 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 47 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO AL SUR DEL YU | -88.9166 | 20.1159
YUC210402007609 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A AKIL | -89.299 | 20.2106
YUC210402007610 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO , 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 EL DOMICILIO SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.2898 | 20.2137
YUC210402007611 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 32 POR 3 Y 5 | -88.9246 | 20.1426
YUC210402007613 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 47 VIVIENDA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE UNA IGLESIA | -89.2837 | 20.2055
YUC210402007614 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B | -88.9366 | 20.1298
YUC210402007615 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 59 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 28 B, CALLE 61 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR | -88.9209 | 20.1107
YUC210402007616 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT AL NORTE DE TEKAX Y A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -89.2907 | 20.2895
YUC210302003892 | Yucatán | Teya | Teya | C. 25 285, 97524 Teya, Yuc., México | -89.0674 | 21.0487
YUC210302003902 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | 8JJ2+6C Poop, Yuc., México | -88.3989 | 20.3306
YUC210402006948 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.2742 | 20.5378
YUC210402006949 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO SE ENCUENTRA A 6.1 KILOMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA L | -88.155 | 20.7231
YUC210402006950 | Yucatán | Chemax | X-Can | PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO NUEVO NO TIENE NUMERACIÒN DE CALLE | -87.6699 | 20.8666
YUC210402006952 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 11 POR 14 Y 16 | -88.1139 | 20.7025
YUC210402006953 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.2647 | 20.536
YUC210402006954 | Yucatán | Chemax | X-Can | PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS ANTES DE SALIR DE LA LOCALIDAD AL SUR | -87.6728 | 20.8476
YUC210402006955 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 35 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 35 X 26 Y 2 | -88.5297 | 20.8372
YUC210402006956 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -87.6675 | 20.857
YUC210402006957 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TIXHUALACTÚN ESTÁ SITUADO A 7.9 KILÓMETROS AL NOROESTE DE VALLADOLID LA ACCION ESTA UBICADA A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUR DEL PALACIO MU | -88.1452 | 20.6401
YUC210402006958 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO | -88.3132 | 20.7193
YUC210402006960 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN | -88.3147 | 20.7168
YUC210402006961 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID E LA CALLE 30 POR 45 Y 47 | -88.1945 | 20.6865
YUC210402006962 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 18 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE YAXCABDZONOT SE LOCALIZA A 13.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA YUCATAN | -88.7096 | 20.5081
YUC210402006964 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 15 POR 20 Y 18 | -88.1897 | 20.7048
YUC210402006966 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.452 | 20.4789
YUC210402006968 | Yucatán | Valladolid | Xocén | CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XOCEN EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 5 POR 6 Y 8 A UNA CUADRA HACIA EL E | -88.1645 | 20.5987
YUC210402006969 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION SE LOCALIZA A 17.9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.8084 | 20.7087
YUC210402007618 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B | -88.9366 | 20.1298
YUC210402007620 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 13 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 15 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y | -88.9279 | 20.1356
YUC210402007621 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA AL SUR DE TEKAX Y A 1 CUADRA DE LA COMISARIA | -89.2515 | 20.151
YUC210402007623 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 37 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y | -88.9128 | 20.1212
YUC210402007624 | Yucatán | Peto | Tobxilá | PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE | -88.9179 | 19.8548
YUC210402007625 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 46 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 VIVIENDA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.3483 | 20.1963
YUC210402007627 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 36 VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.3423 | 20.1924
YUC210402007628 | Yucatán | Peto | Tobxilá | CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -88.9174 | 19.8544
YUC210402007629 | Yucatán | Peto | Tobxilá | PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE | -88.9179 | 19.8547
YUC210402007632 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.3477 | 20.1949
YUC210402007633 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL | -89.33 | 20.2001
YUC210402007634 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL PARQUE | -89.3452 | 20.1951
YUC210402007637 | Yucatán | Tekax | José López Portillo | PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 97986 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO AL SURESTE DE TEKAX CARRETERA BENCANCHEN TZUCACAB | -89.1873 | 19.934
YUC210402007638 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL | -89.3301 | 20.2
YUC210302003964 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20¿ 324, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México | -89.6358 | 21.0327
YUC210302003968 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 216, San Antonio Xluch III, 97290 Mérida, Yuc., México | -89.6514 | 20.899
YUC210302004005 | Yucatán | Umán | Umán | C. 50 447, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México | -89.699 | 20.9161
YUC210402006972 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 2, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 7 POR 2 Y 10 | -88.0375 | 20.789
YUC210402006973 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 14 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 25, CALLE 16 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 141 X 29 | -88.5252 | 20.8382
YUC210402006975 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN SE LOCALIZA A 11.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.8322 | 20.4517
YUC210402006977 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 18 POR 21 Y 23 | -88.7095 | 20.5077
YUC210402006979 | Yucatán | Chankom | Tzukmuc | PUEBLO TZUKMUC, 97758 TZUKMUC, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZUKMUC DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.456 | 20.591
YUC210402006980 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB SE LOCALIDAD A 11.9 DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.9119 | 20.4926
YUC210402006983 | Yucatán | Kaua | Dzeal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , DZEAL ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE KAUA EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -88.432 | 20.5663
YUC210402006984 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 19 POR 10 Y 12 | -88.805 | 20.7078
YUC210402006986 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA 2 CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.2933 | 20.6413
YUC210402006987 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -88.8237 | 20.5516
YUC210402006989 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2375 | 20.7338
YUC210402006991 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 9 Y 7 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9379 | 20.6639
YUC210402006992 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN | -88.6312 | 20.8694
YUC210402006994 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2372 | 20.7338
YUC210402007641 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE KANCAB Y TEKAX | -89.3283 | 20.2001
YUC210402007642 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 KANCAB, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS | -89.3412 | 20.2675
YUC210402007644 | Yucatán | Tekax | Ayim Dos | PUEBLO AYIM, 97986 AYIM DOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AYIM AL SUR DE TEKAX ENTRE LAS CARRETERAS DE TEKAX TZUCACAB Y SUDZAL CHICO NOHALAL COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE S | -89.1719 | 19.7793
YUC210402007645 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 41 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL | -88.9229 | 20.1205
YUC210402007646 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 29 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 10 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.9291 | 20.1292
YUC210402007648 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 38, CALLE 40 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 43 POR 38 Y 40 | -89.345 | 20.1924
YUC210402007650 | Yucatán | Peto | Tobxilá | PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -88.9177 | 19.855
YUC210402007651 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y | -88.9154 | 20.1236
YUC210402007652 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 Y 48 | -89.3485 | 20.1968
YUC210402007654 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57, CALLE 30 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO | -88.9195 | 20.1118
YUC210402007655 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 20 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN, UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL | -88.9165 | 20.1301
YUC210402007656 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZ | -89.3486 | 20.1967
YUC210402007657 | Yucatán | Peto | Peto | INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY | -88.9367 | 20.1294
YUC210402007658 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 50 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -88.9296 | 20.1356
YUC210402007659 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 | -89.3485 | 20.1968
YUC210402007660 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 10 A TRES CALLES DE LA CAPILLA FÁTIMA Y A DOS CUADRAS DEL REST | -88.9127 | 20.1207
YUC210402007661 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 43 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 45 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2754 | 20.2027
YUC210402007662 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 52 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY | -88.9325 | 20.1342
YUC210402007663 | Yucatán | Tekax | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREG | -89.4201 | 19.8325
YUC210302002044 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45 358, El Roble Agrícola I, 97255 Mérida, Yuc., México | -89.6747 | 20.9199
YUC210302004019 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50-B 353, Plan de Ayala Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.621 | 20.9062
YUC210302004034 | Yucatán | Umán | Umán | C. 28 LB, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7555 | 20.8775
YUC210302004065 | Yucatán | Mérida | Dzityá | C. vigésima primera 20, 97302 Dzityá, Yuc., México | -89.6791 | 21.0492
YUC210402006995 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN | -88.628 | 20.8678
YUC210402006996 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 POR 20 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0814 | 20.467
YUC210402006997 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 29 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.8257 | 20.5459
YUC210402006998 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9353 | 20.657
YUC210402006999 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCUENTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALA | -88.1425 | 20.7583
YUC210402007000 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 SOTUTA ES UNA CIUDAD DEL CENTRO DE YUCATÁN MÉXICO Y CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SOTUTA. LOCALIZADA A 75 KILÓMETROS AL SUR ORIENT | -89.0054 | 20.6003
YUC210402007001 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9363 | 20.664
YUC210402007002 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN DOMICILIO CO | -88.4003 | 20.3299
YUC210402007003 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.1563 | 20.7229
YUC210402007004 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9389 | 20.651
YUC210402007006 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 A, CALLE 14 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z | -88.2023 | 20.8062
YUC210402007007 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0828 | 20.4607
YUC210402007008 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXUNAH SE LOCALIZA A 18.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.6752 | 20.5413
YUC210402007009 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 8 SIN CRUZAMIENTOS | -87.9316 | 20.649
YUC210402007010 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DEL PALA | -88.1106 | 20.7044
YUC210402007011 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 19 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2018 | 20.7995
YUC210402007012 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11 EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0799 | 20.4755
YUC210402007013 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI | -88.1951 | 20.8007
YUC210402007014 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNUCIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2374 | 20.7338
YUC210402007015 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 8 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9305 | 20.6539
YUC210402007017 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN | -88.4157 | 20.357
YUC210402007018 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2372 | 20.7336
YUC210402007664 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A TAHDZIU | -88.9255 | 20.1417
YUC210402007665 | Yucatán | Tekax | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA AC | -89.4201 | 19.8324
YUC210402007666 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 36 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 38 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2784 | 20.2052
YUC210402007667 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 MANUEL CEPEDA PERAZA, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETR | -89.3411 | 20.2674
YUC210402007668 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 71 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL | -88.9176 | 20.1058
YUC210402007669 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE | -89.5777 | 19.8918
YUC210402007670 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2796 | 20.2108
YUC210402007671 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 LA VIVIENDA SE UBICA A 6 CUADRAS DEL CENTRO HACIA AL SUR | -88.9227 | 20.1206
YUC210402007672 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 33 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.914 | 20.1232
YUC210402007673 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 56 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 54 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2863 | 20.2147
YUC210402007674 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT | -88.9106 | 20.1281
YUC210402007675 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE | -89.5777 | 19.8919
YUC210402007676 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 59 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTURA PROMEDI | -89.2965 | 20.2043
YUC210402007677 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y | -89.2874 | 20.2147
YUC210402007679 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 72 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.299 | 20.2112
YUC210402007681 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 14 EL DOMICILIO SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT | -88.9102 | 20.1312
YUC210402007682 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y | -89.2874 | 20.2148
YUC210402007683 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 76 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2993 | 20.2113
YUC210402007684 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y | -89.2982 | 20.212
YUC210402007685 | Yucatán | Tekax | San Marcos | PUEBLO SAN MARCOS, 97975 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS ES PARTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE DE SAN MA | -89.3252 | 20.1962
YUC210402007686 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 40 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 42 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA Y DOS CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALI | -88.9276 | 20.1321
YUC210402007687 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y | -89.2982 | 20.2119
YUC210302001252 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 14 POR 19 | -89.317 | 20.7415
YUC210302001263 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 POR 3 | -89.6245 | 20.967
YUC210302004090 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | C. 20 337, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2636 | 21.3409
YUC210302004102 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 x 20 y, C. 20, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.63 | 21.0039
YUC210402007023 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | INTERIOR SN PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCONTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL S | -88.1425 | 20.7583
YUC210402007024 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRUZAMIENTOS SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX CERCA DE LA CALLE CAMINO BOLMAY | -87.9365 | 20.6477
YUC210402007025 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LLEGANDO DE LA CARRETERA CHANKOMCHIKINDZONOT EN LA CURVA | -88.4514 | 20.4794
YUC210402007026 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNUCIPAL | -88.1564 | 20.7229
YUC210402007028 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 13 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9283 | 20.6619
YUC210402007030 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 A TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z | -88.2024 | 20.8062
YUC210402007032 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID | -88.1104 | 20.7043
YUC210402007033 | Yucatán | Chemax | Chemax | PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO NO TIENE CALLE SIN EMBARGO SE UBICA EN LA CALLE PARALELA A LA CALLE 5 DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.937 | 20.6654
YUC210402007036 | Yucatán | Chankom | Nicte-Há | PUEBLO NICTE-HA, 97758 NICTE-HÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICTEHA DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5908 | 20.5966
YUC210402007037 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 19 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2019 | 20.7994
YUC210402007038 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE BRECHA 7 Y CALLE 11, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE PRINCIPAL FRENTE AL CENTRO DE SALUD | -88.2629 | 20.6031
YUC210402007039 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRZAMIENTOS SN DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9282 | 20.6583
YUC210402007688 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y | -89.2847 | 20.2113
YUC210402007690 | Yucatán | Tekax | San Felipe Segundo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FELIPE SEGUNDO, 97987 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FELIPE SEGUNDO ESTÁ SITUADO A 47.2 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL M | -89.4714 | 19.8131
YUC210402007691 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y | -89.2848 | 20.2113
YUC210402007692 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46 Y | -89.2823 | 20.2102
YUC210402007693 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 26 PUEBLO KINIL, 97973 SAN FELIPE SEGUNDO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.13 | -89.1338 | 20.3227
YUC210402007695 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28B Y CALLE 30, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL | -88.9246 | 20.1153
YUC210402007696 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CHIKINDZONOT | -88.9205 | 20.1313
YUC210402007697 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO DE OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46 | -89.2825 | 20.2104
YUC210402007698 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO | -89.3288 | 20.1998
YUC210402007700 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y | -89.2856 | 20.1989
YUC210402007701 | Yucatán | Tekax | Benito Juárez | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97970 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE BENITO JUÁREZ ESTÁ SITUADO A 38.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D | -89.4982 | 19.9163
YUC210402007702 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 40 DOMICILIO UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA A LA LOCALIDAD DE XOY | -88.9262 | 20.1341
YUC210402007703 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y | -89.2855 | 20.1989
YUC210402007704 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 35 PUEBLO TEABO, 97910 BENITO JUÁREZ, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 33 SE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 20 19 Y 20 26 DE LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 89 11 Y 89 20 DE LONGITUD OESTE. LIMITA AL NORTE | -89.2836 | 20.3966
YUC210402007705 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y | -89.2733 | 20.1995
YUC210402007706 | Yucatán | Oxkutzcab | X-Kobenhaltún | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOBENHALTUN, 97884 X-KOBENHALTÚN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE X COBENHALTÚN SE LOCALIZA AL PONIENTE DE OXKUTZCAB ENTRE LAS LOCALIDADES DE XUL Y SAN MANUEL. | -89.5226 | 20.0804
YUC210402007709 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y | -89.2734 | 20.1995
YUC210402007710 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 34 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.4021 | 20.3153
YUC210402007043 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA TEPICH VALLADOLID | -88.266 | 20.5963
YUC210402007044 | Yucatán | Chemax | Chemax | PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA DISTANCIA ENTRE CHEMAX A MÉRIDA ES 189 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 90 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 2 HORAS Y 17 MINUTOS Y | -87.9481 | 20.6539
YUC210402007046 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 1 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 3 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.2625 | 20.608
YUC210402007047 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE ENCUENT | -88.4154 | 20.357
YUC210402007048 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | RANCHERIA EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA PRINCIPAL | -88.431 | 20.3186
YUC210402007050 | Yucatán | Chankom | Xanlá | PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XALÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.4939 | 20.5177
YUC210402007053 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 21 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -88.2665 | 20.5964
YUC210402007056 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.431 | 20.3184
YUC210402007058 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SAN FRANCISCO CP. 97766 SAN FRANCISCO CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE SN , | -88.3446 | 20.6518
YUC210402007061 | Yucatán | Cuncunul | X-Akabchén | PUEBLO XACABCHEN, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , , INTERIOR PUEBLO XACABCHEN, CP. 97766 XAKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CALLE SN , | -88.5219 | 20.5112
YUC210402007063 | Yucatán | Chankom | Xkatún | PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOOPXCALAKDZONOT EN LA LOCALIDAD DE XCATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5434 | 20.6325
YUC210402007065 | Yucatán | Cuncunul | X-Akabchén | PUEBLO X-AKABCHEN, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÈN SE ENCUENTRA UBICADA A 27.5 KULOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA HACIA EL EST | -88.5219 | 20.5112
YUC210402008664 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL PONIENTE. | -89.3238 | 20.7409
YUC210402007711 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 48 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD | -89.4123 | 20.3161
YUC210402007712 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y | -89.2766 | 20.2082
YUC210402007713 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 26 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 A Y CALLE 41, CALLE 28 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALID | -89.397 | 20.305
YUC210402007715 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 25 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.4051 | 20.3215
YUC210402007716 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y | -89.2766 | 20.2084
YUC210402007717 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 42 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD | -89.4187 | 20.2905
YUC210402007718 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.417 | 20.3108
YUC210402007719 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 B EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALID | -89.425 | 20.3108
YUC210402007720 | Yucatán | Tekax | Ticum | CALLE 6 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 8 TICUM ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 X 5. | -89.218 | 20.1493
YUC210402007722 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 34 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 32 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2756 | 20.2081
YUC210402007723 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2795 | 20.2108
YUC210402007724 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 32 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 34 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2781 | 20.2013
YUC210402007726 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y | -89.298 | 20.2094
YUC210402007727 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y | -89.298 | 20.2094
YUC210402007729 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y | -89.2879 | 20.2002
YUC210302003289 | Yucatán | Umán |  | Bolón, Yuc., México | -89.8314 | 20.8493
YUC210302004217 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 100 660, 97295 Yuc., México | -89.6647 | 20.8969
YUC210402007071 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 11A DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA | -88.4181 | 20.6201
YUC210402007073 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA | -88.4131 | 20.6189
YUC210402007081 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 21 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE CAMINO A X-CUYUM EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 24 ATRAS LACARRETERA A XCUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALI | -89.4998 | 21.0499
YUC210402007082 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 27-A LA EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2583 | 21.3402
YUC210402007083 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 34 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO CERCA DE LA COSTA EN LA ZONA PONIENTE | -89.2716 | 21.3421
YUC210402007084 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 34 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 36 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 ENTRE 21 Y 23 CON LA CALLE 36 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO | -89.2716 | 21.3421
YUC210402007085 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 16 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN EL MUNICIPIO HOMONIMO | -89.0411 | 21.2424
YUC210402007086 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 9 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA | -89.0365 | 21.2544
YUC210402007087 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 4 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , CALLE 6-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 4 X 13 Y CALLE SIN NUMERO ATRAS LA CALLE 6A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD | -89.0311 | 21.2561
YUC210402007089 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO HOMONIMO | -89.0419 | 21.2396
YUC210402007090 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE 6 PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 8 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL M | -89.0334 | 21.243
YUC210402008668 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14 A, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -89.6842 | 20.6479
YUC210402008669 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE ENCUENTRA A 49 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.2151 | 20.7699
YUC210402008671 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 21 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.9512 | 21.0146
YUC210402008680 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 18 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL | -89.181 | 20.7962
YUC210402008681 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL QUE UNE LA LOCALIDAD DEL LADO ORIENTE A LA VUELTA DE LA IGLESIA Y DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO. | -89.5964 | 20.6919
YUC210402008682 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 75 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 B Y CALLE 74, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE KANASIN A 10 ESQUINAS DEL PERIFÉRICO DE MERIDA | -89.5936 | 20.9205
YUC210402008687 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 14 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 12 ENTRE 23 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DE L | -89.0218 | 21.2525
YUC210402009024 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, PROYECTO UBICADO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE KANASIN CALLE SIN NUMERO ENTRE 45 Y 47. | -89.5495 | 20.9764
YUC210402009025 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE SINANCHE EN LA CALLE 19 X 26 Y 28 CERCA DE UNA IGLESIA | -89.1886 | 21.2256
YUC210402009026 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DOMICILIO UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL KANASIN SOBRE LA CALLE 22 | -89.559 | 20.9326
YUC210402009027 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 CERCA DE UNA IGLESIA | -89.1177 | 21.2357
YUC210402009028 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KANASÍN | -89.5581 | 20.9327
YUC210402009029 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR Y CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 19 Y LA CALLE 21 X 22 Y 24 | -89.1175 | 21.2293
YUC210402009030 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, ESTÁ UBICADO A DOS CUADRAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE KANASIN | -89.5539 | 20.9304
YUC210402009031 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 14 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 14 X 19 Y 17 | -89.1135 | 21.2349
YUC210402009032 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 24 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE Y ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 | -89.1188 | 21.233
YUC210402009033 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 29 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA | -89.4833 | 20.7431
YUC210402009034 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 29 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, PROYECTO UBICADO AL SUR DE YOBAIN EN LA CALLE 29 X 10 Y 12 | -89.1114 | 21.2294
YUC210402009037 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 61 Y 63 | -89.4188 | 20.2947
YUC210402009038 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 66 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 66 X 47 Y 49 | -89.429 | 20.3097
YUC210402009042 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 66 Y 61 | -89.4187 | 20.2947
YUC210402009043 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XKANCHAKAN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.5025 | 20.6225
YUC210302002380 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 14 772, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7023 | 21.013
YUC210402007092 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 2 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 2-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 21 Y 21A ATRAS LA CALLE 2A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE | -89.0297 | 21.2492
YUC210402007093 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 6 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA | -89.0344 | 21.251
YUC210402007094 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 23 ENTRE 10 Y 12 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL | -89.0214 | 21.2528
YUC210402007095 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ | -89.0367 | 21.25
YUC210402007096 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 TENIENDO EN LAS ESPALDAS LA CALLE 22 EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE DZIDZAN | -89.0419 | 21.2395
YUC210402007097 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 11 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 11 AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -89.0387 | 21.2538
YUC210402007098 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DEL PUEBLO | -89.0421 | 21.257
YUC210402007099 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LAS CALLES 16 Y 18 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO | -89.0408 | 21.2424
YUC210402007100 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNI | -89.0334 | 21.2429
YUC210402007101 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE A DOS CUADRAS DE LA SALIDA PRINCIPAL DEL PUEBLO | -89.0492 | 21.2582
YUC210402007102 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 23 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.2468 | 21.3438
YUC210402009044 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, PROYECTO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 66 X 46 Y 49 | -89.4292 | 20.3096
YUC210402009045 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 56, PROYECTO UBICADO AL NORTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 X 56 Y 58 | -89.4186 | 20.3139
YUC210402009047 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UNICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XCANCHAKÁN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.5024 | 20.6226
YUC210402009048 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | CALLE 10 PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE XUL OXKUTZCAB EN LA CALLE 10 X 7 Y 5 | -89.4604 | 20.1051
YUC210402009049 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA TEKAX EN LA CALLE 39 X 62 Y 64 | -89.2913 | 20.2128
YUC210402009050 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, UBICADO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA EMMANUEL Y SOBRE LA AVENIDA QUE DA A LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA | -89.1723 | 20.8322
YUC210402009051 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA SALIDA A LA CARRETERA SUR DE XAYA TEKAX | -89.1881 | 20.2925
YUC210402009053 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 12 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A 3 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE XOCCHEL | -89.1793 | 20.8325
YUC210402009054 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 | -89.3306 | 20.5328
YUC210402009055 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN L ZONA CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 | -89.3305 | 20.5337
YUC210402009056 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA JUAN BAUTISTA | -89.1835 | 20.8328
YUC210402009058 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 16 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE DE TEKIT EN LA CALLE 16 X 27 | -89.3264 | 20.534
YUC210402009060 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA XOCCHEL | -89.1812 | 20.8367
YUC210402009061 | Yucatán | Tekax | Mesatunich | PUEBLO MESATUNICH, 97987 MESATUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CARRETERA 31 Y , PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA NUMERO 31 DE LOCALIDAD DE MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | -89.419 | 19.8125
YUC210402009062 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, ESTÁ UBICADO ENTRE EL MERCADO MUNICIPAL Y CONIC IGLESIA EMMANUEL | -89.1793 | 20.8316
YUC210402009063 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 14 CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE LA TIXMEHUAC EN LA CALLE 14 X 21 Y 23 | -89.1054 | 20.2357
YUC210402009064 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 24 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE KINÍ EN LA CALLE 24 X 35 Y 37 | -89.3144 | 21.1291
YUC210402009065 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA | -89.1817 | 20.8341
YUC210402009066 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 14 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE MINI SUPER USA | -89.0979 | 21.1573
YUC210402009067 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 42 X 20 Y 22 | -89.2799 | 21.0837
YUC210402011143 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, PROYECTO UBICADO EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD COMO REFERENCIA EN LA ESQUINA HAY UNA TIENDA LLAMADA CASA | -89.275 | 21.0919
YUC210402009068 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA CALLE 17 ESTÁ UBICADA ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA Y LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE XOCCHEL. Y A DOS CUADRAS DE LA PAN | -89.1865 | 20.8348
YUC210402009069 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 43 X 20 Y 22 | -89.28 | 21.0837
YUC210402011175 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 21 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, PROYECTO UBICADO EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD | -89.0944 | 21.1558
YUC210302002602 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 7A 1 317, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.6002 | 21.0426
YUC210302003469 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 47A 75, San Francisco, 97783 Valladolid, Yuc., México | -88.1854 | 20.6813
YUC210402009093 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2583 | 21.3402
YUC210402011182 | Yucatán | Cansahcab | San Antonio Xiat | PUEBLO SAN ANTONIO XIAT, 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ATRÁS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO XIAT GEOREFERENCIAS210750.5N 890936.4W21.130694 89.160111 | -89.16 | 21.1307
YUC210402020834 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 A X 85 AVANZAR 63 MTS AL ORIENTE SOBRE | -89.6789 | 20.9481
YUC210402011850 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 84A, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR | -89.6458 | 20.9111
YUC210402011856 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 30 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE SAN ROMAN | -89.5377 | 20.3936
YUC210402007462 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE UNA IGLESIA Y DEL CENTRO | -89.283 | 20.405
YUC210402007463 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20 | -89.1074 | 20.2395
YUC210402007464 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEKIT XYAXIC AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -89.3261 | 20.5326
YUC210402007465 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20 | -89.1075 | 20.2394
YUC210402007466 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA JUNTO A UNA IGLESIA Y A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.33 | 20.5346
YUC210402007467 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24 | -89.1107 | 20.2336
YUC210402007468 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 32A, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA | -89.3369 | 20.5333
YUC210402007469 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 38 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.3381 | 20.5384
YUC210402007470 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.3305 | 20.5336
YUC210402007471 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24 | -89.1107 | 20.2339
YUC210402007472 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 17 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DE LA SALIDA A MUNA | -89.5506 | 20.4019
YUC210402007473 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLE | -89.0844 | 20.2958
YUC210402007474 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA CASA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA | -89.5311 | 20.4043
YUC210402007475 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.3306 | 20.5377
YUC210402007476 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBCA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA SALIDA A CHAPAB | -89.528 | 20.4113
YUC210402007477 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLESI | -89.0844 | 20.2958
YUC210402007478 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.3387 | 20.537
YUC210402007479 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 9B INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL DOMICILIO SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 2 ESQUINAS DE LA SALIDA A CHAPAB | -89.5282 | 20.4099
YUC210402007480 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 40 LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 4 CUADRAS DEL PARQUE | -89.5454 | 20.3961
YUC210402007481 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.339 | 20.5403
YUC210402007483 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.5342 | 20.3918
YUC210402007484 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE CAMINO A KINI PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SU | -89.2761 | 20.3974
YUC210402007485 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUDRAS DEL CENTRO | -89.1039 | 20.2346
YUC210402007488 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.1087 | 20.238
YUC210402007489 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA ENTIDAD CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.0848 | 20.2974
YUC210402007491 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | PUEBLO KIMBILA, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA XAYA KINIL | -89.157 | 20.3386
YUC210402007492 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0516 | 20.0646
YUC210402007493 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40 | -89.0521 | 20.0837
YUC210402007494 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 20 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 TEABO, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETR | -89.644 | 20.3249
YUC210402007495 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0543 | 20.0696
YUC210402007496 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40 | -89.0521 | 20.0836
YUC210402007497 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 17 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KIL | -89.6402 | 20.331
YUC210402007498 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO , 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0505 | 20.062
YUC210402007499 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42 | -89.0532 | 20.082
YUC210402007501 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE UNL PARQUE PRINCIPAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA TZUCACAB | -89.0489 | 20.0729
YUC210402007502 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 42 ES UNA CALLE CERRADA | -89.0536 | 20.0834
YUC210402007503 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TEKAX TZUCACAB | -89.0558 | 20.0738
YUC210402007504 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZI A LADO DE TZUCACAB HACIA AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 Y LA VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -89.0456 | 20.0913
YUC210402007505 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42 | -89.0532 | 20.0821
YUC210402007507 | Yucatán | Oxkutzcab | San Francisco Yaaxhom | PUEBLO SAN FRANCISCO YAAXHOM, 00000 SAN FRANCISCO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YAAXHOM UBICADO AL ORIENTE DE OXKUTZCAB SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA | -89.4703 | 20.2485
YUC210402007508 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19 | -89.0468 | 20.0796
YUC210402007509 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 21 PUEBLO SACALUM, 97845 SANTA ELENA, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 25 SACALUM ESTÁ UBICADO EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Y COLINDA AL NORTE CON TECOH Y ABALÁ AL SUR CON TICUL AL OR | -89.5979 | 20.4994
YUC210402011945 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27A EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 10 CON LA CALLE 27A DETRAS EN LA LOCALIDAD DE | -89.2582 | 21.3402
YUC210402011946 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24 CONTRARIO A LA CALLE 9 A UNOS METROS DEL RESTAURANTE SHELOMY A | -88.9294 | 21.2859
YUC210402011952 | Yucatán | Motul | Kaxatah | PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE 33 Y UNA CALLE SIN NUMERO A TRES CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL AL CENTROOESTE DE LA LOCALI | -89.2563 | 21.0913
YUC210402011959 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA ACCIÓN SE EN ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN DEL KM 176 DE LA CARRETERA CANSAHCABTEMAX EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOBRE UNA CALLE D | -89.0702 | 21.1522
YUC210402007510 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19 | -89.0468 | 20.0797
YUC210402007511 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47 | -89.0552 | 20.066
YUC210402007512 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YALCOBÁ NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILI | -89.5779 | 19.8908
YUC210402007513 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47 | -89.0551 | 20.0662
YUC210402007514 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhom Antiguo | PUEBLO YAAXHOM, 97883 YAXHOM ANTIGUO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN YAAXHOM ANTIGUO LOCALIDAD UBICADA ENTRE POTOIT Y EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB | -89.481 | 20.2379
YUC210402007515 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | INTERIOR SN PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28 | -89.0451 | 20.0887
YUC210402007516 | Yucatán | Oxkutzcab | Potoit | PUEBLO POTOIT, 97880 POTOIT, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POTOIT JUNTO A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUZTCAB | -89.4863 | 20.2348
YUC210402007517 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL KM 45 DE LA CARRETERA TEKAX TIXMEHUAC EN LA COMISARÍA DE TIXCUYTUN A POCOS METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA, DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DE LAS | -89.2044 | 20.2096
YUC210402007519 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97883 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE AVENIDA LINDA L Y , UBICADA EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL LADO IZQUIERDO | -89.5671 | 20.0518
YUC210402007520 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28 | -89.0451 | 20.0886
YUC210402011974 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 27 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A CONTRA ESQUINA DE LA JOYERIA MAR Y MAR Y A DOS CUADRAS DE PIZZERIA DOMINGOS DEL M | -88.9336 | 21.2776
YUC210402013696 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE CAMINO AL CEMENTERIO INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CAMINO CAMINO A MOLAS Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 1620 MTS AL SURPONIENTE DEL LOCAL DDE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20 | -89.6326 | 20.7949
YUC210402008434 | Yucatán | Motul | Dzununcán | PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2558 | 21.1003
YUC210402011990 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 23 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 POR 18 Y 20 A UNOS METROS DE LA TIENDA LA ROSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE | -88.8619 | 19.9317
YUC210302001063 | Yucatán | Ticul | Yotholín | 28 POR 29 | -89.5344 | 20.3983
YUC210402012095 | Yucatán | Tizimín | X-Makulán | PUEBLO X-MAKULÁN, 97703 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULAN SE UBICA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DZONOT AKE LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL CAMPO Y LA IGLE | -87.9537 | 21.2966
YUC210402012100 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | CALLE CONOCIDO PUEBLO X-BOHOM, 97759 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA DE UN ÁREA VERDE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.4748 | 20.5578
YUC210402012103 | Yucatán | Oxkutzcab | San Antonio Yaaxhom | CALLE SAN ANTONIO YAAXHOM RANCHERIA SAN ANTONIO YAAXHOM, 97887 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, LA ACCIÓN ESTARÁ EN LA RANCHERIA DE SAN ANTONIO YA | -89.4804 | 20.2496
YUC210402012104 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CURVA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA FUENTE DE VIDA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | -88.6678 | 21.1438
YUC210402016764 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 79 MTS AL SUR POR LA CALLE 20 DEL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN CALLE 20 X 21A | -89.6793 | 21.0485
YUC210402016769 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CA | -89.5894 | 20.7874
YUC210402008506 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 14 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12A BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS | -88.7922 | 21.1991
YUC210402012118 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | CALLE 45 PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA AL NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN UBICADA AL ORIENTE DE TEKAX A POCOS METROS DE LA IG | -89.2034 | 20.211
YUC210402012133 | Yucatán | Tekax | San Marcelino | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCELINO, 97973 SAN MARCELINO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , Y MEDIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO SAN MARCELINO EMERGE DE LA SELVA TRAS CRUZAR LAS COMUNIDADES DE CANEK Y KANCAB EN LAS QUE SE DE | -89.3574 | 20.1819
YUC210402012136 | Yucatán | Tekax | San Luis | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS, 97977 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN LUIS ESTÁ SITUADO A 30.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN | -89.3382 | 20.1802
YUC210402016799 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2534 MTS AL SUR DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133 X 54 Y 56 AVANZAR 61 M | -89.6293 | 20.9217
YUC210402016800 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133X 54 Y 56 AVANZAR 71 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.6293 | 20.9217
YUC210402016801 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV | -89.5942 | 20.9315
YUC210402016802 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV | -89.5942 | 20.9315
YUC210302002026 | Yucatán | Kantunil | Holcá | C. 17 196A, Kantunil, 97670 Kantunil, Yuc., México | -89.0333 | 20.7985
YUC210302002034 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | C. 28 252, Sotuta, 97690 Sotuta, Yuc., México | -89.0109 | 20.6039
YUC210402008523 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 30 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EL SITI | -88.3118 | 21.0006
YUC210402008524 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MANUEL CEPEDA PERAZA ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA F | -89.2523 | 20.1516
YUC210402008526 | Yucatán | Espita | Espita | PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EL SITIO DONDE HOY SE ENCUENTRA EL PO | -88.3075 | 20.9916
YUC210402008527 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 43 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENT | -89.291 | 20.2116
YUC210402008529 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 18 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SOTUTA ESTÁ LOCALIZADO AL CENTRO SUR DE YUCATÁN FORMA PARTE DE LA DENOMINADA REGIÓN 5 CENTROSUR TIENE UNA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE 613. | -89.0053 | 20.595
YUC210402012081 | Yucatán | Oxkutzcab | Crucero Tabí | CALLE CRUCERO TABI PUEBLO TABI, 97887 CRUCERO TABÍ, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TABI JUNTO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM AL ORIENTE DE OX | -89.4928 | 20.2456
YUC210402012090 | Yucatán | Tizimín | Santa Clara Dzibalkú | PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN PERTENECIENTES AL ESTADO | -88.0659 | 21.3722
YUC210402012093 | Yucatán | Valladolid | Xocén | CALLE CONOCIDO PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD A LA SALIDA DE CHICHIMILÁ A LA VUELTA DE LA CALLE | -88.1643 | 20.5962
YUC210402013094 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6127 | 21.1356
YUC210402013095 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6127 | 21.1356
YUC210402013099 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6141 | 21.1315
YUC210402013101 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 | -89.6227 | 20.7935
YUC210402013103 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y | -89.7327 | 21.125
YUC210402013105 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.573 | 21.1019
YUC210402013833 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 77C | -89.6869 | 20.9504
YUC210402013835 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 7 | -89.6869 | 20.9504
YUC210402013845 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-A 272 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187F Y 189 AVANZAR 72 | -89.6446 | 20.8932
YUC210402013134 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 15 MTS DE LA ESCUELA MIGUEL JORGE UBICADA EN CALLE 10 POR 21 | -89.704 | 21.0964
YUC210402013135 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 370 MTS A PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 M | -89.709 | 21.1003
YUC210402013136 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 195 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 | -89.707 | 21.098
YUC210402013137 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.7288 | 21.1266
YUC210402013138 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 225 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6897 | 21.1502
YUC210402013141 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION INTEGRAL A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 181 | -89.6344 | 20.9017
YUC210402013142 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 14-A INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 SEGUIR SOBRE LA CALLE 16 AL S | -89.6286 | 20.8135
YUC210402013143 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA A 125 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6414 | 21.1383
YUC210402013144 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DE PUENTE DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COMISAR | -89.5574 | 20.9969
YUC210402013145 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DEL PUENTE DEL PERIFERICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COM | -89.5591 | 20.9969
YUC210402013146 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 138-B INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE OPICHEN A 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 130 SE | -89.6815 | 20.9508
YUC210402013152 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 DIAGONAL Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL LA PARTE LATERAL DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICAD | -89.6351 | 20.9021
YUC210402013154 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA COSGAYA A 225 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 75 MTS AL NORTE SOBR | -89.703 | 21.0985
YUC210402013513 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 215 A INTERIOR 0 COLONIA MIRAFLORES, 97179 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 337 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 | -89.5944 | 20.9532
YUC210402013893 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLIA | -89.6494 | 21.0196
YUC210402013901 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ERMILO ABREU GOMEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23 H | -89.5578 | 20.8819
YUC210402013536 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY | -89.6126 | 20.9394
YUC210402013923 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 529 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SO | -89.5757 | 20.869
YUC210402011736 | Yucatán | Dzoncauich | Chacmay | PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -88.8926 | 21.0522
YUC210402011737 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 18 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN | -89.1037 | 21.013
YUC210402007347 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 66 INTERIOR SN CIUDAD , 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE OXKUTZCAB CASI EN LA ESQUINA. | -89.4315 | 20.3031
YUC210402007349 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 30 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 DZÁN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 30 | -89.4739 | 20.3939
YUC210402007351 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, PORYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE OXKUTZCAB FRENTE A UNA IGLESIA. | -89.4169 | 20.3107
YUC210402007352 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 15 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXI | -89.2978 | 20.4386
YUC210402007353 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29 | -89.0159 | 20.1681
YUC210402007355 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y | -89.3051 | 20.4309
YUC210402007356 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29 | -89.0159 | 20.1681
YUC210402007359 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15 | -89.4716 | 20.3922
YUC210402007360 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y | -89.2988 | 20.4306
YUC210402007361 | Yucatán | Chapab | Citincabchén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CITINCABCHEN, 97858 CITINCABCHÉN, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , CITINCABCHÉN ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA | -89.538 | 20.5184
YUC210402007362 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15 | -89.4716 | 20.3922
YUC210402007364 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21 | -89.3658 | 20.4804
YUC210402007365 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 24 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE A 63 KILÓMETROS AL SURESTE | -89.4567 | 20.4565
YUC210402007366 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 63 KILÓMETROS AL SURESTE D | -89.4589 | 20.4612
YUC210302003423 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | 97880 Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4151 | 20.3031
YUC210402013544 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 28-A 584 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71-A Y CALLE 71-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO UBICADA SOBRE | -89.6043 | 20.9529
YUC210402013549 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A | -89.604 | 20.9472
YUC210402013551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A | -89.604 | 20.9472
YUC210402013553 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A | -89.604 | 20.9472
YUC210402015038 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ENTRONQUE CARRETERA MERIDA-PROGRESO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAMACHE XCUNYA INICIA EN EL KM 261 DE LA | -89.6414 | 21.1395
YUC210402011762 | Yucatán | Kinchil | Tamchén | PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO ENTRE LA CARRETERA KINCHIL SOBRE LA MISMA CALLE DE LA ESCUELA CONAFE SECUNDARIA COMUNITARIA EN EL CENTRONORTE DE LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPI | -89.9294 | 20.8758
YUC210402007368 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21 | -89.3658 | 20.4805
YUC210402007369 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA. | -89.0035 | 20.2037
YUC210402007372 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26 | -89.3626 | 20.4821
YUC210402007376 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26 | -89.3629 | 20.4822
YUC210402007377 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20 | -89.3616 | 20.4738
YUC210402007379 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20 | -89.3616 | 20.4738
YUC210402007382 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22 | -89.39 | 20.3804
YUC210402007383 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22 | -89.3901 | 20.3804
YUC210402007384 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA ATRAS DE UNA CAPILLA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO. | -89.4741 | 20.388
YUC210402007385 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25 | -89.3992 | 20.391
YUC210402007386 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 27 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓM | -89.017 | 20.1689
YUC210402007387 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25 | -89.3992 | 20.3911
YUC210402007388 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.4713 | 20.3916
YUC210402007389 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16 | -89.383 | 20.385
YUC210302003570 | Yucatán | Ucú | Ucú | X7Q7+65 Mérida, Yuc., México | -89.737 | 20.988
YUC210302003572 | Yucatán | Umán | Umán | C. 53 166K, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7316 | 20.889
YUC210302003610 | Yucatán | Tekax | Kancab | C. 42 666, 97977 Kancab, Yuc., México | -89.3462 | 20.1992
YUC210402011050 | Yucatán | Motul | Kambul | CALLE MESATUNICH - KABUL PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE MOTUL - SUMA Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALDAD A UN LADO DE A IGLESIA EN LA PUERTA HAY ARBOLES DE PLATANO | -89.2035 | 21.0954
YUC210402011058 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO UBICADO EN EL CETRO DIRIGIENDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2746 | 21.0993
YUC210402013569 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 155 MTS AL SUR SOBRE | -89.6353 | 21.1169
YUC210402013573 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.4823 | 20.962
YUC210402013574 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.4819 | 20.962
YUC210402013576 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 380 MTS AL SUR PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LOREN ZO DE ZAVALA UBICADO EN CALLE 21 X 22 | -89.4849 | 20.9628
YUC210402013577 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 20 VILLA CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CONKAL TENIENDO A 15 KILOMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN LA ZONA S | -89.5199 | 21.0699
YUC210402013579 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL | -89.6061 | 20.9755
YUC210402013588 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 19 VILLA X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE XCUYUM MISMA QUE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KILÓMETROS DEL PARQUE CE | -89.4957 | 21.0512
YUC210402011775 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , A UNA CUADRA DE CENOTE LA TORTUGA Y A DOS CALLES DE LA CARRETERA TIXCOCOB SOTUTA | -89.155 | 20.7212
YUC210402011778 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 19 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 PROYECTO UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 CALLE POSTERIOR 17 A UNA CALLE DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA EN | -88.9243 | 21.2808
YUC210402011792 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, SE UBICA A LA SALIDA DEL RANCHO LORENZO BAXACTUN Y A CUADRA Y MEDIA DE LA TORTILLERÍA EL MANANTIAL | -89.391 | 21.1096
YUC210402011797 | Yucatán | Motul | Kaxatah | PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE KAXATAH A UNOS METROS DE EL PARQUE INFANTIL Y ABARROTES EL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.2529 | 21.0921
YUC210402007390 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME | -89.0146 | 20.169
YUC210402007391 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO , 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A UNA CAPILLA | -89.4681 | 20.3855
YUC210402007392 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16 | -89.383 | 20.385
YUC210402007393 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 11, CALLE 16 A CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 K | -89.0153 | 20.1793
YUC210402007394 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 28 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA Y DZAN ES 93 KILÓMETROS POR CARRETERA. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 1 HORA Y 11 MINUTOS Y PASA A | -89.4738 | 20.394
YUC210402007395 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D | -89.3444 | 20.4077
YUC210402007396 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 20 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME | -89.0154 | 20.1752
YUC210402007397 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA VIVIENDA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO | -89.4635 | 20.3906
YUC210402007398 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D | -89.3444 | 20.4077
YUC210402007399 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLEJON 26 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA | -89.3507 | 20.2639
YUC210402007400 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A MANI | -89.3691 | 20.4709
YUC210402007401 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20 | -89.2138 | 20.4688
YUC210402007402 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI | -89.3695 | 20.4753
YUC210402007403 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKI | -89.3412 | 20.2671
YUC210402007404 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO , 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 23 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAM | -89.3628 | 20.4793
YUC210402007406 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20 | -89.2139 | 20.4688
YUC210402007407 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI | -89.3708 | 20.4826
YUC210402007408 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 25 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL | -89.3392 | 20.264
YUC210402007410 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 36 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 38 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK | -89.355 | 20.2682
YUC210402007412 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA | -89.341 | 20.4077
YUC210402007413 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22 | -89.2161 | 20.4631
YUC210302003805 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Itzáes 490, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 20.9716
YUC210402011886 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA CLÍNICA DE HOMÚN Y DEL CENOTE PETZCAN A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CENOTES HUMUN Y DE L | -89.2892 | 20.7384
YUC210402011894 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 17 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL JARDÍN CAMPO CIELO A UNA ESQUINA DELANTE DE COYOTES PIZZA Y A TRES ESQUINAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.4202 | 21.0651
YUC210402011896 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 2 Y 6 ATRAS DE LA CALLE 25 A UNOS METROS DE LA H | -89.0258 | 21.2498
YUC210402007414 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 15 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL. SE | -89.3569 | 20.2731
YUC210402007415 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3903 | 20.3914
YUC210402007416 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22 | -89.2161 | 20.4632
YUC210402007417 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK | -89.3473 | 20.259
YUC210402007418 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 23 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK | -89.3485 | 20.2662
YUC210402007419 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 POR 28 Y 30 EN LA ZONA NORTE A UNOS METROS DE EL MELIPONARIO LAS MARIPOSAS EN LA | -89.3919 | 20.3957
YUC210402007420 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35 | -89.2166 | 20.4636
YUC210402007421 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.3897 | 20.3846
YUC210402007422 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35 | -89.2166 | 20.4636
YUC210402007423 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 34 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36 | -89.0541 | 20.0657
YUC210402007424 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA | -89.3909 | 20.3867
YUC210402007425 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 16 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO. | -89.2113 | 20.4637
YUC210402007426 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11 | -88.9425 | 20.2051
YUC210402007428 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 38 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36 | -89.0543 | 20.0694
YUC210402007429 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -89.2135 | 20.4741
YUC210402007430 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11 | -88.9426 | 20.205
YUC210402007431 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO A CONTRA ESQUINA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 16 | -89.2121 | 20.4665
YUC210402007432 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 23 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 A, CALLE 21 A TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 | -89.0428 | 20.0755
YUC210402007433 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 31 | -89.2785 | 20.3995
YUC210402007434 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22A, CALLE 21 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.2164 | 20.4706
YUC210402007435 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 20, CALLE 21 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 19 | -89.0467 | 20.079
YUC210402007436 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 34 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 36 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 34 | -89.0509 | 20.0828
YUC210402007437 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97844 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 27 CERCA DE UNA CAPILLA | -89.7148 | 20.4833
YUC210402007487 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 27 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 29 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.2807 | 20.4025
YUC210402011902 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84A Y CALLE 86, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR | -89.6458 | 20.9111
YUC210402011915 | Yucatán | Motul | Kambul | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA MESATUNICHKAMBUL CON CRUZAMIENTO EN EL KILÓMETRO 178 DE LA CARRETA MOTUL SUMA. SITUADO A POCOS METRO | -89.2033 | 21.0953
YUC210402007438 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 30 | -89.2785 | 20.3994
YUC210402007439 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 44 | -89.057 | 20.0733
YUC210402007440 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 33 Y 31 | -89.2807 | 20.3983
YUC210402007441 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CENTRO | -89.7088 | 20.487
YUC210402007442 | Yucatán | Tixmehuac | Xcohil | CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO XCOHIL, 97950 XCOHIL, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XCOHIL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN EL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -89.0369 | 20.2943
YUC210402007443 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -89.7154 | 20.4892
YUC210402007445 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 32 Y 31 | -89.2807 | 20.3983
YUC210402007446 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 12 ANTES DE LLEGAR A LA CUCHILLA | -89.7072 | 20.4803
YUC210402007447 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 12 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.1047 | 20.2345
YUC210402007448 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 16 A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA | -89.7071 | 20.4845
YUC210402007449 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL DOMICILIO SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -89.5912 | 20.4933
YUC210402007450 | Yucatán | Teabo | Teabo | INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN CALLE SIN NÚMERO POR 29A | -89.2717 | 20.3992
YUC210402007452 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 19 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.1084 | 20.2373
YUC210402007453 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y BOULEVARD 25, CALLE 36 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -89.5952 | 20.4976
YUC210402007454 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , KIMBILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO COMISARÍA DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA | -89.0847 | 20.2973
YUC210402007456 | Yucatán | Teabo | Teabo | INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 29A | -89.2717 | 20.3991
YUC210402007457 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | PUEBLO PLAN CHAC, 00000 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.6236 | 20.4531
YUC210402007459 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.6435 | 20.3317
YUC210402007460 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.2803 | 20.3971
YUC210402007461 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT | -89.1575 | 20.3387
YUC210302004144 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | C. 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México | -88.1556 | 21.5956
YUC210302004203 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 73¿ 911, Jardines de Nueva Mulsay ÌII, Jardines de Nueva Mulsay III, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6587 | 20.9568
YUC210402011925 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA A7 KAXATA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE TANYÁ EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.2485 | 21.1093
YUC210301964637 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 362 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 Y 6 | -89.6284 | 20.9022
YUC210301965231 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.1
YUC210302004607 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | C. 26 812, 97904 Chumayel, Yuc., México | -89.2991 | 20.4313
YUC210302004667 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | C. 33 130, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México | -89.8674 | 21.0122
YUC210302004668 | Yucatán | Umán | Umán | C. 19 102, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7485 | 20.8826
YUC210302004681 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | C. 16 328, Kopomá, 97818 Kopomá, Yuc., México | -89.8947 | 20.6554
YUC210302004694 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | C. 13 19, Sanahcat, 97587 Sanahcat, Yuc., México | -89.2086 | 20.7724
YUC210302004733 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | C. 53-C 533, Campestre Flamboyanes, 97324 Flamboyanes, Yuc., México | -89.6594 | 21.21
YUC210302004755 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | C. 47, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.5608 | 20.8175
YUC210302004780 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calz. de Los Frailes 230A, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2087 | 20.6868
YUC210302004805 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 43 42, Centro, 97780 Valladolid, Yuc., México | -88.2023 | 20.6886
YUC210302004851 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 35, Mulchechén II, Kanasín, Yuc., México | -89.5749 | 20.9292
YUC210302004875 | Yucatán | Umán | Ticimul | Ticimul, Yuc., México | -89.6828 | 20.8803
YUC210302004890 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50 419A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.614 | 20.9775
YUC210302005040 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57 412, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5794 | 20.9689
YUC210302003906 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19 101E, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6332 | 21.0132
YUC210302004224 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 25 292, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México | -89.6278 | 21.0417
YUC210301989646 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO EN CALLE 185 X | -89.6553 | 20.8937
YUC210301989954 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X 179 Y 181. | -89.6158 | 20.9033
YUC210301996343 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 136-B 1252 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81 | -89.6783 | 20.9468
YUC210402006787 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.6659 | 21.1426
YUC210402006789 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 13 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.309 | 21.0201
YUC210402006791 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 RUMBO AL CEMENTERIO | -88.1813 | 21.0212
YUC210402006792 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMIN PERTEENCIENTES A | -87.8749 | 21.401
YUC210402006795 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.3015 | 21.0232
YUC210402006796 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 10 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33A, CALLE 12 LA ACCIÒN ESTÀ A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.3006 | 21.0062
YUC210402006799 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -88.307 | 21.005
YUC210402006801 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 27 EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL | -88.1817 | 21.0173
YUC210402006803 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE SITUA SOBRE LA CALLE | -88.3032 | 21.0129
YUC210402006804 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 21 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.5996 | 20.9639
YUC210402006805 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 37 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 39 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL ALTILLO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -88.3056 | 21.0024
YUC210402006806 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.5046 | 21.4074
YUC210402006807 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 A, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA C | -88.302 | 21.0209
YUC210402012153 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y 50 | -89.2879 | 20.2002
YUC210402013021 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA | -89.6257 | 20.9228
YUC210402013471 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 SEGUIR 43 MTS AL ORIENTE | -89.6312 | 20.8131
YUC210402006810 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -88.3004 | 21.0201
YUC210402006813 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 30 Y 32 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.6113 | 20.9702
YUC210402006815 | Yucatán | Tizimín | X-Makulán | PUEBLO X-MAKULAN, 97700 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULÁN SE ENCONTRA A 27.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PALACIO | -87.953 | 21.2967
YUC210402006817 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 6 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.5992 | 20.9642
YUC210402006818 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.601 | 20.9682
YUC210402006830 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 20 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 ENTRE 17 Y 19 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3039 | 21.0143
YUC210402012644 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 250 MTS A | -89.7127 | 20.9456
YUC210402012645 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 Y 270 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.5522 | 20.9972
YUC210402012646 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 259 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 88 MTS AL ORIEN | -89.5756 | 20.8685
YUC210402012648 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.5538 | 21.0032
YUC210402012656 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA A 135 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 | -89.7175 | 21.0789
YUC210402012657 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC A 110 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.7168 | 21.0804
YUC210402012658 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15-B COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 25 MTS AL ORIENTE | -89.7285 | 21.1228
YUC210402012659 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL FRENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA | -89.7045 | 21.0965
YUC210402013023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 334 0 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR | -89.6012 | 20.9329
YUC210402013030 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 400 MTS AL NO | -89.5827 | 20.868
YUC210402013040 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SANTA MARIA CHI A 450 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 27 Y 85 M | -89.5641 | 21.0032
YUC210402013044 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.5945 | 20.8907
YUC210402013046 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 115 M | -89.5967 | 20.8902
YUC210402013472 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 238 MTS SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE DEL PARQUE DE MOLAS UBICADO EN CALLE 14 X 21 | -89.6242 | 20.816
YUC210402013477 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL SUR DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN PERIFERI | -89.6348 | 20.9014
YUC210402013481 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 350 MTS AL N | -89.6342 | 21.0796
YUC210402013482 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 136 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41-B Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA PORVENIR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 136 | -89.6672 | 21.001
YUC210402013484 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL SUR SOBR | -89.7156 | 20.9416
YUC210402006833 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 7 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 7 ENTRE 20 A Y 20 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3001 | 21.0199
YUC210402006838 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 15 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 CARRETERA CALOTMUL-YOKDZONOT EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 11 CARRETERA CALOTMULYOKDZONOT DE | -88.1139 | 20.9729
YUC210402006839 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE 3 PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3 X 2 Y 6 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE TAHCABO | -88.0827 | 21.0553
YUC210402006842 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 POR 27 | -89.0806 | 20.4675
YUC210402006843 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 3 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 5 LA LOCALIDAD DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA CAPILLA | -88.2379 | 20.739
YUC210402006844 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 POR 17 Y 19 | -88.8257 | 20.5519
YUC210402006846 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 16 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CALLE 16 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26PUEBLO TAHDZIBICHEN CP. 97927 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8298 | 20.4469
YUC210402006847 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA CAPILLA EN EL LOCALIDAD DE POPOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID A | -88.2373 | 20.7338
YUC210402006848 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11 | -89.0799 | 20.4756
YUC210402006849 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 POR 27 Y 29 | -88.8266 | 20.5464
YUC210402006850 | Yucatán | Temozón | Hunukú | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , HUNUKÚ ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCTAN. DICHA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIO | -88.0966 | 20.8543
YUC210402006851 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | RANCHERIA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PRINCIPAL LOCALIDAD DE VALLADOLID AL ORIENTE DEL ESTADO. | -88.1444 | 20.6433
YUC210402006853 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA - CHIKINDZONOT PUEBLO TIHOLOP, 97926 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL - TIHOLOP Y CALLE 15, AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA CHIKINDZONOTTIHOLOP YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL | -88.6886 | 20.3317
YUC210402006854 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 POR 11 A UNOS METROS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL DE LA LOCALIDAD DE CHOLU | -89.1541 | 20.4424
YUC210402006855 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CHICHEN ITZA | -88.6777 | 20.5431
YUC210402006856 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADO AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN | -88.1926 | 20.6794
YUC210402012288 | Yucatán | Mérida | Mérida | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6245 | 20.967
YUC210402012669 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6126 | 21.1357
YUC210402012673 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE CARRETERA A XCUNYA INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA A DZIBILCHALTUN Y CALLE CALLE AL CEMENTERIO DE XCUNYA, LA OBRA A REALIZARSE INICIA EN LA CARRETERA 261 PROGRESOMERID | -89.6205 | 21.1236
YUC210402012677 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAC NICTE | -89.5841 | 21.1415
YUC210402012679 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 474 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 7 | -89.679 | 20.9512
YUC210402012683 | Yucatán | Mérida | Dzibilchaltún | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZIBILCHALTUN, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 120 MTS AL ORIENTES SOBRE LA CALLE 19 | -89.5985 | 21.0984
YUC210402012684 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 19 A X 20 Y 22. | -89.6318 | 20.8192
YUC210402013048 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SITPACH A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8 | -89.519 | 21.0324
YUC210402013058 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA OPICHEN | -89.679 | 20.948
YUC210402013066 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 145 M | -89.7165 | 20.9454
YUC210402006857 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 NO EXISTE UNA CALLE EN ESPECIFICO PER SE ENCUENTRA DEL LADO DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA EL ESTE | -87.929 | 20.6551
YUC210402006858 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 47 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA ESTACION DE TREN. | -88.2051 | 20.6852
YUC210402006859 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNOS METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE NENELÁ EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0199 | 20.3493
YUC210402006860 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 23 POR 22 Y 24 | -87.9386 | 20.6547
YUC210402006861 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 10, CALLE 9 A TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA | -88.2012 | 20.8063
YUC210402006862 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE XCAN | -87.666 | 20.8571
YUC210402006866 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL. | -88.7119 | 20.5097
YUC210402006867 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 21 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2018 | 20.7984
YUC210402006868 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA ATRAS DE UN CAMPO Y A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -88.8135 | 20.7072
YUC210402006869 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 14 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 14 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN | -88.9146 | 20.4891
YUC210402006870 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA Y A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -88.8323 | 20.4518
YUC210402006871 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL LOCALIDAD | -88.4195 | 20.619
YUC210402006872 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 12 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 DIAGONAL Y , CALLE 12 ENTRE CALLE 21 DIAGONAL YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN. LADO ORIENTE | -88.8203 | 20.5505
YUC210402006873 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 SIN CRUZAMIENTOS A TRES CUADRAS DEL PARQUE LA Y LA IGLESIA PRINCIPAL | -88.688 | 20.329
YUC210402006874 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL. | -88.9166 | 20.4921
YUC210402006875 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN | -88.824 | 20.5475
YUC210402006876 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | BOULEVARD 27 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL CON RUMBO HACIA EL SUR | -89.0102 | 20.5934
YUC210402006877 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 A, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI | -88.1952 | 20.8011
YUC210402006878 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -88.6293 | 20.8682
YUC210402006879 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA CALLE 25 POR 27 Y 30 | -88.2225 | 20.6285
YUC210402006880 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A CANTAMAYEC. | -89.0088 | 20.5867
YUC210402012687 | Yucatán | Mérida | Petac | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE LA ALEGRIA UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 20A Y 2 | -89.6593 | 20.7702
YUC210402012690 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE A 200 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.5572 | 20.882
YUC210402012691 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL REDEDOR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XCUNYA | -89.6138 | 21.1323
YUC210402012692 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIDARIA A 120 METROS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 CARRETERA A TAMANCHE | -89.6149 | 21.1324
YUC210402012699 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 7 B INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SO | -89.5989 | 21.0406
YUC210402012704 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 425 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA UBICADA SOBRE LA CALLE 38 X 24 Y 27. | -89.624 | 21.043
YUC210402012710 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 DIAG Y CALLE 136 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 138 | -89.6789 | 20.9484
YUC210402013072 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 88 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 260 MTS AL NORTE SO | -89.6543 | 20.8829
YUC210402013074 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 | -89.5554 | 20.9952
YUC210402006883 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 21 POR 12 Y 17 | -88.2676 | 20.5965
YUC210402006884 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 24 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÒN AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.6321 | 20.8721
YUC210402006885 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA CUCHILLA SIN NUMEROS DE CALLE SALIDA A CANTAMAYEC | -89.0096 | 20.5864
YUC210402006886 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , ACCIÓN REALIZADA AL NORTE DEL PUEBLO YAXUNAH YAXCABÁ YUCATÁN. | -88.6761 | 20.5435
YUC210402006887 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL | -89.0019 | 20.5907
YUC210402006888 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. | -88.2729 | 20.5337
YUC210402006889 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 12 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIMI | -88.211 | 20.6312
YUC210402006890 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 35 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 POR 26 Y 28 EN EL SUR DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA | -89.0142 | 20.589
YUC210402006891 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA A 5 CUADRAS DEL CENTRO RUMBO AL SUR DEL MUNICIPIO | -88.2668 | 20.5976
YUC210402006892 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE TEMOZON EN LA CALLE 7 POR 6 Y 8 | -88.1975 | 20.8063
YUC210402006893 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE | -88.3168 | 20.7189
YUC210402006894 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 20 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 20 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23 VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN | -88.1911 | 20.7002
YUC210402006895 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 14 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA PRINCIPAL. | -88.202 | 20.8069
YUC210402006896 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0082 | 20.6013
YUC210402006897 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 30 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, CALLE 30 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X23A Y 25 ATRAS LA CALLE 30DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIM | -88.2255 | 20.6287
YUC210402006899 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN | -88.1962 | 20.7009
YUC210402006900 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 23 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE | -88.3141 | 20.7145
YUC210402012713 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 19 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO SOBRE LA CALLE 38 X | -89.6224 | 21.0442
YUC210402012719 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 580 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 | -89.5211 | 21.0268
YUC210402012720 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL NORTE DEL INSTITUTO SAN PATRICIO UBICADO SOBRE LA CALLE 20B X 5C Y 5D. | -89.6332 | 21.0328
YUC210402012726 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 3 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO MEDINA BOLIO U | -89.6534 | 20.7526
YUC210402014436 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPLADAS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE | -89.6791 | 20.949
YUC210402012733 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 138 X | -89.679 | 20.9484
YUC210402012734 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 78 MTS AL PORIENTE SOBR LA CALLE 21 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.5568 | 21.0393
YUC210402012736 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALL | -89.5967 | 21.0386
YUC210402012738 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 860 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.549 | 21.0434
YUC210402012741 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6897 | 21.1524
YUC210402012742 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 580 MTS AL NOR | -89.5752 | 21.1012
YUC210402012751 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6906 | 21.1481
YUC210402012753 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6138 | 21.1326
YUC210402013190 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 364 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 386 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 64 X 169 | -89.6285 | 20.9023
YUC210302004578 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 27¿ Esquina, Amapola, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6603 | 21.0081
YUC210402012381 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE RECICLAJE UBICADO EN LA CARRETERA MERIDACHALMUCH | -89.6985 | 20.9711
YUC210402012387 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 888 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS A 312 MTS AL PONINETE SOBRE LA CALLE 39 | -89.7198 | 21.0064
YUC210402012765 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20 | -89.6138 | 21.1327
YUC210302004635 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 93 531, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6328 | 20.948
YUC210302004646 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | C. 29 1294, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2598 | 21.3394
YUC210302004654 | Yucatán | Celestún | Celestún | C. 11 1412, Felipe Carrillo Puerto, 97367 Celestún, Yuc., México | -90.39 | 20.8589
YUC210402012787 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6969 | 20.9696
YUC210402012790 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL | -89.7122 | 20.942
YUC210402013237 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6347 | 20.9002
YUC210402013238 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6347 | 20.9002
YUC210402013252 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 35 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALL | -89.5804 | 20.8614
YUC210402013257 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 13 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. | -89.6179 | 20.7896
YUC210302004679 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | J2PX+G4 San Bernardo, Yuc., México | -89.9522 | 20.6364
YUC210302004706 | Yucatán | Umán | Umán | C. 51A 701, Piedra de Agua, 97392 Umán, Yuc., México | -89.694 | 20.9022
YUC210302004707 | Yucatán | Chemax | Chemax | C. 21 91, Chemax, 97770 Chemax, Yuc., México | -87.9364 | 20.6557
YUC210402012429 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21. | -89.4832 | 20.9618
YUC210402012431 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.7082 | 21.0075
YUC210402012439 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5908 | 20.7855
YUC210402012808 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 176 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6141 | 21.1309
YUC210402012810 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6151 | 21.1309
YUC210402013267 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-M 625 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 426 MTS DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ UBICADO | -89.6721 | 20.8902
YUC210402013269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 L 606 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 291 MTS AL SUR DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ | -89.6713 | 20.8902
YUC210402013277 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6908 | 21.1503
YUC210402013281 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 93 533 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQIE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN A 45 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6908 | 20.9443
YUC210302004741 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40 164, Sta Lucía, 97782 Valladolid, Yuc., México | -88.2021 | 20.7003
YUC210402012441 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5908 | 20.7855
YUC210402012442 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 853 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MANUEL MERCADER MARTINEZ A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 5 | -89.7209 | 21.0009
YUC210402012453 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 105 H INTERIOR 0 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 231 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO CHUBURNA UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 20A | -89.6305 | 21.0082
YUC210402012853 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL | -89.6795 | 20.9502
YUC210402014553 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-B Y CALLE 5-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B DI | -89.6335 | 21.032
YUC210402014557 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B D | -89.6354 | 21.0334
YUC210402014561 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20 | -89.5969 | 21.0656
YUC210402014564 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20A | -89.5961 | 21.0655
YUC210402012858 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA | -89.6773 | 20.9481
YUC210402012867 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.628 | 21.0779
YUC210402013306 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-A 425 INTERIOR 0 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE UBICADA EN CALLE 21A X 27A Y 31 A | -89.6563 | 21.0064
YUC210402013312 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 157 INTERIOR 0 0 COLONIA PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONMIENTO PINZON UBIA 218 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36 Y A 17 MTS AL | -89.6391 | 21.0275
YUC210402013313 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39-B 298 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-B Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MAYAPAN A 58 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 Y 90 MTS AL | -89.5888 | 20.9792
YUC210402013315 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 346 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 71 MTS AL OTE SOBRE LA CALLE 3 | -89.5671 | 20.9719
YUC210402014576 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 2050 MTS AL NO | -89.7155 | 20.946
YUC210402014589 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 16 Y 14 HACIA EL O | -89.5538 | 21.0031
YUC210402014591 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑES UBICADA EN CALLE 14 X 37 Y 39. A 72 MTS AL SUR SOBRE L | -89.5522 | 20.9972
YUC210402012494 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6576 | 20.8659
YUC210402012495 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X | -89.6576 | 20.8659
YUC210402012501 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-A 253 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 64 | -89.644 | 20.8938
YUC210402012883 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 223 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 223 | -89.6251 | 20.8774
YUC210402012892 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12 | -89.6581 | 20.9834
YUC210402012893 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12 | -89.6581 | 20.9834
YUC210402012894 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.5992 | 20.8962
YUC210402012901 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.5723 | 20.8716
YUC210302004882 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 55 204, Centro, 97970 Tekax, Yuc., México | -89.288 | 20.2025
YUC210402012533 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 785 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CHICHISUAREZ UBICADO EN LA CALLE 35 X 12 Y | -89.5589 | 21.0037
YUC210402012915 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3 | -89.5781 | 20.8645
YUC210402012916 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3 | -89.5781 | 20.8646
YUC210402012920 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT | -89.5221 | 21.0317
YUC210402012921 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 414 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 164 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 1 | -89.6347 | 20.9013
YUC210402012922 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 11 49 A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 11 NO. 46 H X 8 Y 10 | -89.521 | 21.0273
YUC210402012923 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 20 91 A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 19 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6536 | 20.8664
YUC210402013360 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 219 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 17 SEGUIR 85 MT | -89.7022 | 21.0968
YUC210402013368 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7178 | 21.0778
YUC210402013371 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 61 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7168 | 21.0803
YUC210302004894 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 72 362, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6329 | 20.9585
YUC210302004897 | Yucatán | Umán | Umán | C. 21 108, Los Arcos, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7491 | 20.881
YUC210302004905 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 14 & C. 21, 97577 Cuzamá, Yuc., México | -89.3168 | 20.7384
YUC210402006720 | Yucatán | Tizimín | La Sierra | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA SIERRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN SITUADO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN. EL BENEFICIARIO SE UBICA CERCA DE LA IG | -87.7192 | 21.1989
YUC210402006721 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | PUEBLO PANABA, 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA A UNA CUADRA DE ESTA | -88.5045 | 21.4085
YUC210402006722 | Yucatán | Tizimín | Chenkekén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHENKEKÉN, 97706 CHENKEKÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN | -88.0575 | 21.3037
YUC210402006723 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Aké | PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE CERCA DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9355 | 21.2361
YUC210402006724 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CALLE 30 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPI | -87.8773 | 21.3991
YUC210402006725 | Yucatán | Tizimín | Santa Clara Dzibalkú | PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL NORTE DE TIZIMIN Y CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOCHE | -88.0683 | 21.3715
YUC210402006726 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Tigre | PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9102 | 21.247
YUC210402006727 | Yucatán | Tizimín | Xkalax de Dzibalkú | PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE UBICA A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -87.9735 | 21.3923
YUC210402006728 | Yucatán | Tizimín | Xkalax de Dzibalkú | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9751 | 21.3932
YUC210402006730 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 27 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA UBICADO A AL NORTE DE VALLADOLID | -88.1736 | 21.0162
YUC210402006731 | Yucatán | Tizimín | Kalax Yokdzonot | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 KALAX YOKDZONOT, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE KALAX YOKDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN. EN LA LOCALIDA | -87.8883 | 21.3283
YUC210402006735 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 85 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 46 B, CALLE 46 A LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO SOBRE LA CALLE 85 POR 46 B Y 46 A DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIP | -88.1538 | 21.1236
YUC210402006736 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36 | -88.804 | 21.1984
YUC210402012926 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT | -89.5221 | 21.0317
YUC210402012927 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 45 TABLAJE 35169 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 100 MTS AL NORTE S | -89.5978 | 20.8874
YUC210402012928 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 91 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 66 MTS AL PONIENTE | -89.7051 | 21.0979
YUC210402012929 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 TABLAJE 35148 35148 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 69 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 AL LLEGAR A L | -89.7175 | 21.0799
YUC210402012930 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 18 107 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA A 168 MTS AL ORIENE SOBRE LA CALLE 19A | -89.6781 | 21.0503
YUC210402012931 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 | -89.5112 | 21.0255
YUC210402012932 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 | -89.5112 | 21.0255
YUC210402012933 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.6358 | 21.1193
YUC210402013389 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10. | -89.7089 | 21.1011
YUC210402013391 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 21 Y 17. | -89.706 | 21.0973
YUC210402013395 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON | -89.6915 | 21.1497
YUC210402013397 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON | -89.6915 | 21.1497
YUC210402006738 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 61, CALLE 61 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 61 Y 61 A | -88.1476 | 21.1368
YUC210402006740 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 54 A, CALLE 62 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 67 POR 54 A Y 62 | -88.1625 | 21.1365
YUC210402006743 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 | -88.7907 | 21.1933
YUC210402006744 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61 A INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 A Y CALLE 32, CALLE 59 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 A POR 32 Y 59 | -88.1403 | 21.1347
YUC210402006745 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | -88.6029 | 20.9692
YUC210402006746 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 8 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. | -88.2663 | 21.293
YUC210402006748 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 21, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 74 POR 21 Y 19 | -88.1638 | 21.1592
YUC210402006751 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 B INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 75, CALLE 77 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 50 B POR 75 Y 77 | -88.1582 | 21.1295
YUC210402006755 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 29 Y 31 | -88.1581 | 21.1559
YUC210402006757 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Box | PUEBLO DZONOT BOX, 97706 DZONOT BOX, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -87.9091 | 21.3241
YUC210402006759 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 14 A INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 14 A POR 31 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOZT | -88.7936 | 21.1963
YUC210402012580 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAGONAL Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO RASSO A 201 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 2 | -89.6572 | 20.8638
YUC210402012957 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.6358 | 21.1193
YUC210402012958 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7017 | 21.0978
YUC210402012959 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7017 | 21.0978
YUC210402012965 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 75 MTS AL PO | -89.6358 | 21.1188
YUC210402013409 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 | -89.7269 | 21.1274
YUC210402014294 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 25A AVANZAR 30 MTS AL NORTE SOBRE LA C | -89.5905 | 20.7872
YUC210302003291 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 29, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -90.0061 | 20.5784
YUC210302004241 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 129 659, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.643 | 20.9289
YUC210402006762 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. | -88.3151 | 21.1603
YUC210402006764 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 35 POR 33 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7907 | 21.1942
YUC210402006766 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO | -87.875 | 21.4009
YUC210402006768 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO , 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , SE ENCUENRA EN LA CALE 5 POR 24 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7951 | 21.2103
YUC210402006773 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENEC | -88.3123 | 21.1622
YUC210402006774 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 17 POR 6 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7845 | 21.2025
YUC210402006777 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 9 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , CALLE 11 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.2995 | 21.0193
YUC210402006779 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN | -88.3209 | 21.156
YUC210402012603 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 1 | -89.7069 | 21.0975
YUC210402012606 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 K 573 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 109 Y CALLE 109 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 372 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA E | -89.6423 | 20.9391
YUC210402012996 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6888 | 21.1514
YUC210402042024 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, ESTAUBICADA A 50 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL 20 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL Y 60 METROS DEL LA IGLESIA. | -88.2176 | 20.6317
YUC210402042402 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DEL DISTRIBUIDOR VIAL LA AVENIDA RICARDO PALMERIN Y DUNOSUSA | -89.2828 | 20.2078
YUC210402033489 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 485 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTAFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN | -89.6583 | 20.9531
YUC210402042530 | Yucatán | Tekax | Cruz Nok Tunich | CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 CRUZ NOK TUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 65 CERCA DE LA CASITA DE LOS CACTUS TEKAX. | -89.2821 | 20.1931
YUC210402025068 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 8 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA L | -88.9427 | 20.207
YUC210402025072 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 15 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.943 | 20.2014
YUC210402025077 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 21 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9449 | 20.1973
YUC210402025082 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE SALIDA A TIMUL, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE M | -88.9448 | 20.21
YUC210402025088 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9465 | 20.2031
YUC210402025098 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 7 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOM | -88.9458 | 20.2069
YUC210402042094 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 57 COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y , CALLE 59 CERCA DEL MODELORAMA TEKAX LA CICLOPISTA Y MINI SUPER AMELIA | -89.2708 | 20.1908
YUC210402028968 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 25 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 22, CALLE 20 SE ENCUENTRA A 40 MTRS DEL PARQUE PRINCIPAL 20 MTRS DEL PALACIO MUNICIPAL A 60 MTS DEL LA IGLESIA Y SOBRE LA CARRETERRA FE | -88.2178 | 20.631
YUC210402044481 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 43 CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR | -89.3051 | 20.22
YUC210402023067 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 4 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 11 X 4 AVANZAR 212 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 HASTA EL LUGAR | -89.5132 | 21.0277
YUC210402033578 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 486 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN | -89.6583 | 20.9531
YUC210402033587 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 820 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN CALLE 39A X 106 Y 10 | -89.7159 | 21.0039
YUC210402025841 | Yucatán | Chichimilá | Nuevo X-Habín | CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO X-HABIN, 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA PRINCIPAL TEPICH CARRILLO PUERTO. ENFRETE DE LA ESCUELA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y LA IGLES | -88.2672 | 20.4466
YUC210402023080 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 73 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 264 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73B X 134 AVANZAR 18 | -89.6755 | 20.9555
YUC210402023093 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 73 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y , CALLE 73-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73 X 134A AVANZAR 186 M | -89.6732 | 20.9551
YUC210402023142 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 Y 44 AVA | -89.5977 | 20.8828
YUC210402033773 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 138-A DIAG 1374 VIV 11 INTERIOR 11 VIV FRACCIONAMIENTO DIAMANTE PASEOS DE OPICHEN, 97312 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE A 690 MTS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS B | -89.6863 | 20.9346
YUC210402023148 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 49 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7118 | 20.9455
YUC210402023154 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | CALLE 19 B INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA TIXCUYTUN UBICADO EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 21 | -89.5681 | 21.0662
YUC210402023157 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 AL PONIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 549 MTS | -89.6176 | 21.1282
YUC210402023163 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 52 A INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 227 AL NORTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1570 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERINARIA UBICADA EN CALLE 50 X235 Y 253 AVAN | -89.6295 | 20.8761
YUC210402023171 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 50 E INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1310 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERIANARIA UBIBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 235 | -89.6267 | 20.8787
YUC210402025125 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 14 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9458 | 20.2023
YUC210402025128 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 9A PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9477 | 20.2047
YUC210402033787 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 54 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 58 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS CANTARITOS ZAZIL HA UBICADO EN CALLE 121 A X 52 | -89.6246 | 20.932
YUC210402025131 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOM | -88.9438 | 20.2063
YUC210402025132 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.9408 | 20.2066
YUC210402025134 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9443 | 20.198
YUC210402041901 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL RANCHO SAN BERNABE | -89.2541 | 20.1411
YUC210402029219 | Yucatán | Dzitás | Yaxché | HACIENDA YAXCHE, 97666 YAXCHÉ, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA DE YAXCHE SE UBICA A 125 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE UBICA EN EL CEN | -88.5478 | 20.7294
YUC210402042354 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 63 COLONIA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 65 CERCA DE LA CASETA LA UNION Y RESTAURANTE EL HUINIK DE LA ERMITA | -89.2903 | 20.1991
YUC210402038788 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LUGAR DE REUNIÓNES DOÑA CES | -89.2524 | 20.1528
YUC210402043338 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE XAYA | -89.189 | 20.2962
YUC210402041715 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TXMEHUAC RUMBOR AL SUR, APROXIMADAMENTE 150 METROS SE LOCALIZA LA OBRA. | -89.0204 | 20.3482
YUC210402041718 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 12 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EN EL CRUZAMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE MAYAPANCANTAMAYECCALLE 9 CON LA CALLE 12 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 12 HASTA LLEGAR AL LU | -89.1552 | 20.4407
YUC210402041297 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 RUMBO A LA LOCALIDAD DE NENELA, HASTA LLEGAR A LA CALLE 27, A LA I | -89.0809 | 20.4659
YUC210402039136 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 32 CERCA DE TALLER DE MOTOS ANGEL | -89.2782 | 20.1985
YUC210402037602 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | CALLE DOCE PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DZITNUP SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUROESTE POR CARR.COSTERA DE GOLFOMÉRIDA AVANZAS 2.4 KM GIRAS A LA | -88.2448 | 20.6459
YUC210402037621 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | CALLE DOCE PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUROESTE POR CARRETERA VALLADOLID MÉRIDA AVANZAS 2.4 KM DESPUÉS GIRA A LA IZ | -88.2445 | 20.6459
YUC210402040695 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 14, CALLE 16 EL BENEFICIARIO SE LLAMA CARLOS CIAU CIAU CASA AZUL CON BLANCO. | -88.2044 | 20.8054
YUC210402037641 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUR POR CALLE 57 CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO AVANZAS 5.0 KM GIRA A LA IZQUIERDA 2.3 KM Y CONTINUA | -88.1639 | 20.599
YUC210402037651 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN AL SUR POR CALLE 57 CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO AVANZAS 5.0 KM GIRA A LA IZQUIERDA 2.3 KM Y CONTINUA | -88.1639 | 20.5989
YUC210402034030 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 31 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 46, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA EL PON | -89.2899 | 21.0935
YUC210402037667 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTIOCHO PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTICINCO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUNTRA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 28 ENTRE 21 Y 25 CALLE 27 ENTRE 26 Y 2 | -89.1895 | 21.2236
YUC210402040726 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 22 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL TRABAJO SE REALIZARA EN 2 TRAMOS DENTRO DE ESTE AGEB SOBRE LA MISMA CALLE 22 N LOS TRAMOS 23 X 25 Y 13 X 15 | -88.3148 | 21.1561
YUC210402040741 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, ESTA CALLE ESTA EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 28 Y 30 ESQUINA CON EL CEMENTERIO ANTIGUO. | -88.3195 | 21.156
YUC210402038665 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 32 CERCA DEL ESTABLO Y CIBER MARCK | -89.2775 | 20.1998
YUC210402037025 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189B 211 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 272 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADA EN CALLE 74 X 189 Y 189 B | -89.642 | 20.8945
YUC210402036168 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH-BEH Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SURESTE POR CALLE 69 HACIA 69 29 M G | -89.4674 | 20.2272
YUC210402040828 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 24 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 26 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 AVANZAR EN DIAGONAL SIENDO ESA LA CALLE 20A HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLAR A | -89.7521 | 20.8763
YUC210402022776 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 31-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y , CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 19 X 20 Y 20 A AVANZAR 990 MTS | -89.5808 | 21.0877
YUC210402039010 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, AL ORIENTE DE LA PLAZA DE TOROS ESTA CALLE CORRE DE NORTE A SUR Y UNA PERPENDICULAR SOBRE LA CALLE 21. | -88.3081 | 21.1555
YUC210402022810 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 16 A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 118 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 20 X 23 Y 25 AVANZAR 118 MTS | -89.6521 | 20.8635
YUC210402038731 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 14 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA CALLE 14 ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA CAROLINA. | -88.8886 | 21.1293
YUC210402022826 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO AVANZAR 88 MTS AL NORTE SOBRE | -89.6549 | 20.8682
YUC210402039048 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 27 POR 28 Y 30 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 POR 28 Y 30 Y CALLE 27 POR 28 Y 30, LIMITA AL NORESTE CON EL MUNICIPIO DE MOTUL AL SUR CON CACALCHÉN AL ORIENTE TAMBIÉN CON MOTUL Y AL PONI | -89.3314 | 21.0432
YUC210402033652 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 300 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 MTS AL SUR DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN CALLE 20 X 59 | -89.6687 | 20.9116
YUC210402034510 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE VENTI CINCO CIUDAD INDUSTRIAL OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CALLE CINCUENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 36 M GIRA A LA DERE | -89.413 | 20.3216
YUC210402022931 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-B DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. | -89.6588 | 21.0114
YUC210402021003 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 465 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 8 | -89.6539 | 20.913
YUC210402021004 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 A INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D2 Y CALLE 187 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60A DE | -89.6383 | 20.8951
YUC210402021005 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 B INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 690 MTS DE LA ZONA DE BODEGAS FERRAEZ UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR S | -89.6171 | 20.8886
YUC210402021006 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CUITLAUAC UBICADO EN CALLE 19 16 X 18 Y 20 AVANZAR 223 MTS | -89.7119 | 20.9455
YUC210402021008 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.190 MTS DEL PARQUE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 DE LA COMISARIA AVANZAR 1.04 KM AL | -89.709 | 21.0254
YUC210402021010 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 | -89.5977 | 20.8828
YUC210402021011 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 316 MTS DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 26 X 23 AVANZAR 154 MT | -89.714 | 21.0169
YUC210402021012 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.16 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR AL NOR | -89.6996 | 21.0224
YUC210402021378 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 172 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 172 MTS | -89.7044 | 21.0964
YUC210402021014 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 88 B DE | -89.6564 | 20.9098
YUC210402022997 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 275 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 21 | -89.6117 | 20.8375
YUC210402025023 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 INTERIOR 27945 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DES | -88.9457 | 20.1984
YUC210402021723 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 4 | -89.7154 | 20.9423
YUC210402025060 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA S | -88.9408 | 20.2039
YUC210402025063 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.9409 | 20.2041
YUC210402028081 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 18 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA VALLADOLIDMÉX | -89.1813 | 20.7934
YUC210402021750 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL SUR DE CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 21 X 22 Y22A AVANZAR 377 MTS AL SUR SOBRE L | -89.6324 | 20.8133
YUC210402028120 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 19 PUERTO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 X 8 Y 6 Y CALLE 19 X 6 Y 9, CALLE 14 X 17 Y 21 SE UBICAN FRENTE LA SECUNDARIA TECNICA 28 Y FRENTE AL HOTEL RIO LAGARTOS. | -88.1556 | 21.596
YUC210402034289 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PAQRUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBUCADO EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 | -89.2832 | 21.0902
YUC210402034292 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA SUR SO | -89.2848 | 21.0903
YUC210402034297 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA EL PON | -89.2876 | 21.0963
YUC210402021831 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 239 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 14 AVANZAR AL ORIENTE 239 MTSA SOBRE LA CALLE 21 HAST | -89.6242 | 20.816
YUC210402034342 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA C50 35 MGIRA A LA DE | -89.4108 | 20.3019
YUC210402021200 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 95 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HEERRERA CASTILLO UBICAD | -89.6724 | 20.9668
YUC210402021641 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 554 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 CARR. YAXCHESIERRA PAPACAL X 10 Y 12 | -89.7086 | 21.1003
YUC210402021651 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 282 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE S | -89.7029 | 21.0985
YUC210402021235 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PASEOS DE LAS CARMELITAS UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 DIAGONAL ES EL LUGAR | -89.6702 | 20.9706
YUC210402021666 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR AL PONIENTE 232 MT | -89.707 | 21.0981
YUC210402034398 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y TRES COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE CUARENTA Y DOS, PARA LLEGAR AL LUGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OOXKUTZCAB DIRIGETE AL OESTE POR CALLE 53 HAC | -89.4113 | 20.3
YUC210402021682 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 14A INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 600 MTS AL ORIENTE | -89.6286 | 20.8135
YUC210402021701 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 50A X 175 Y 177 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA A | -89.6162 | 20.9033
YUC210402032096 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24 X 21 Y 23 CALLE 21 X 18 Y 16, CALLE 26 X 20, CALLE 19 X 2 | -89.5883 | 20.4985
YUC210402032100 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN CIUDAD SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE TREINTA Y SIETE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 39 X 28 Y 30 Y CALLE 33 X 26 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIP | -89.5922 | 20.4883
YUC210402031724 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y DOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 30X23Y25 CALLE 19X26 Y CALLE 25X18Y20 DE LA LOCALIDAD Y MUNI | -89.5923 | 20.4973
YUC210402031725 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE TREINTA Y UNO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y TRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 31 X 26 Y 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM Y | -89.5906 | 20.4929
YUC210402031726 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | CALLE DIEZ INTERIOR SN PUEBLO PLAN CHAC, 97845 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y , CALLE DOCE LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 10 X 7 DE LA COMISARIA DE PLAN CHAC DEL MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN SE LE HACE MENCION | -89.626 | 20.456
YUC210402031727 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE SEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 4 X 9 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL MUNICIPIO D | -89.6071 | 20.5376
YUC210402031729 | Yucatán | Sacalum | Yunkú | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO YUNKU, 97848 YUNKÚ, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE YUNKU MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN, LE COMENTO QUE LAS CALLES NO TIENE NUMERO, PERO SE REALIZARON 2 CU | -89.6037 | 20.5789
YUC210402033628 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51-A 809 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE BALCONES CD CAUCEL UBICADO EN CALLE 51A X 102 Y 106 FRA | -89.7156 | 21.0013
YUC210402034486 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y CUATRO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y TRES Y CALLE CUARENTA Y CINCO, CALLE CUARENTA Y UNO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGENTE AL OESTE POR CALLE | -89.4141 | 20.3109
YUC210402021333 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PARQUE LA CUEVA 1 UBICADO EN CALLE 121A X 52 A Y 54 | -89.6241 | 20.9313
YUC210402022915 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 23 X 22 Y 24 AVANZAR 232 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA | -89.4842 | 20.9612
YUC210402026901 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL VALLADOLID CARRILLO PUERTO.CERCA DE CLINICA DE SADER Y TAMBIEN DEL CAMPO | -88.2118 | 20.631
YUC210402039918 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y TRES, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 | -88.2158 | 20.6969
YUC210402030744 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTE Y DOS, CALLE CINCUENTA Y SIETE PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE OXKUTZCAB DIRÍGETE AL OESTE POR C | -89.4167 | 20.2963
YUC210402039242 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD C. 17 X 26 Y 28 C. C C 21 X 24 Y 26 C. 19 X 24 Y 26 | -88.9525 | 21.0165
YUC210402039251 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 KM GIRA A LA DERECHA CON DIR | -88.181 | 20.6911
YUC210402039940 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTE Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97785 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SETENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 M | -88.2227 | 20.6999
YUC210402025349 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | CALLE CENTRO PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CENTRO ENTRE LA COMISARIA MIUNICIPAL COMISARIA EJIDAD Y TAMBIEN PARQUE PRINCIPAL E IGLESIA. | -88.0869 | 20.3836
YUC210402030770 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE SESENTA Y DOS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO A Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE SESENTA Y DOS A SALIENDO DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 50 AVANZA 4 CUADRAS Y DOBLA CON DIRECCIO | -89.423 | 20.3114
YUC210402039968 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SETENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 M | -88.2203 | 20.6993
YUC210402039982 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SESENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 | -88.2201 | 20.6993
YUC210402037086 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE | -89.6439 | 20.8928
YUC210402037102 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE | -89.6439 | 20.8928
YUC210402037115 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 279 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 612 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE | -89.6444 | 20.8926
YUC210402039312 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y BRECHA DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN AVANZAS 2.2 KM HASTA LLEGAR SOBRE LA | -88.1809 | 20.6912
YUC210402027310 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA SECUNDARIA O MEJOR CONOCIDO PARQUE LA SECUNDARIA. DE IGUAL MANERA A 100 METROS DE LA ESPAL | -88.2145 | 20.6311
YUC210402037907 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CALLE 7 POR 10 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE LOCHE | -88.1462 | 21.3891
YUC210402039338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID YUCATÁN DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 K | -88.181 | 20.6912
YUC210402030894 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 20 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 22 A UNA CALLE DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ASOCIACIÓN CIVIL OASIS DE SAN JUAN DE DIOS Y A 100 MTS AL SUR SE ENCUENTRA LA CASA DE CAMPO | -89.5184 | 21.0824
YUC210402037924 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE CALLE 4 POR 5 Y 7 CALLE 4 X 1 SN | -88.5049 | 21.4098
YUC210402039701 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTE Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A | -88.1943 | 20.6932
YUC210402037960 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE 5 HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 10 SE UBICA EN ESQUINA FRENTE A LA EXHACIENDA HENEQUENERA Y A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LEPAN | -89.4978 | 20.7128
YUC210402039390 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA MILITAR, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIEZ, CALLE DIEZ A PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 KM GIRA A L | -88.182 | 20.6843
YUC210402039703 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A | -88.1943 | 20.6933
YUC210402039706 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y DOS COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y UNO, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR C 40 500 M GIRA A LA DE | -88.1957 | 20.6934
YUC210402039722 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y UNO, PARA LLEGAR DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 500 GIRA A LA DERECHA CON DIRECCION A C33, GIRA A LA DER | -88.1953 | 20.6958
YUC210402030107 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 A, CALLE 27 A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS LLEGANDO AL ENTRONQUE DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE GIRAR A LA IZQUIE | -88.1525 | 21.1594
YUC210402030501 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 23 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL | -89.2874 | 21.0994
YUC210402037215 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL | -89.5783 | 20.8632
YUC210402039731 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y TRES CIUDAD INDUSTRIAL SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 | -88.198 | 20.6885
YUC210402039732 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 313 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125 | -89.5782 | 20.9879
YUC210402030536 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE U | -88.5346 | 20.8438
YUC210402037238 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 | -89.6505 | 20.8821
YUC210402038006 | Yucatán | Tekom | Chibilub | INTERIOR PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA PERO ESTAN DISTRIBUIDOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y EL PARQUE. | -88.3934 | 20.4386
YUC210402038009 | Yucatán | Tekom | Tekom | INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL POBLADO DE TEKOM | -88.2617 | 20.6052
YUC210402038010 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE TEKOM | -88.266 | 20.6004
YUC210402039430 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM | -88.1816 | 20.6971
YUC210402039754 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y TRES COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 82 M GIRA | -88.1981 | 20.6885
YUC210402039755 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 313 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125 M | -89.5782 | 20.9879
YUC210402039766 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y TRE COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 82 M GIRA A | -88.198 | 20.6885
YUC210402025535 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON | -88.5265 | 20.8396
YUC210402026271 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE CALLE 22 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 20, SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO A 400 MTS DE CALLE PRINCIPAL. ENTRE LA TIENDA NOVELO | -88.2179 | 20.6369
YUC210402039451 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 30 COLONIA SANTA JULIA, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30A A UNOS METROS DE LA IGLESIA EVANGÉLICASOLDADOS DE LA CRUZ DE CRISTO CASA DE BLOQUES SIN PINTAR | -89.4749 | 20.7537
YUC210402039777 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 121 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHEN-ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE CHICHEN ITZA UBICADO EN AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ CALLE 19 X 24 | -89.5806 | 20.9628
YUC210402039792 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE | -88.2153 | 20.6874
YUC210402023984 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE DZITAS SE UNICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDAYUC. PASANDO POR PISTE ASIENDO UN DESVIO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO | -88.5276 | 20.8403
YUC210402025180 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 21 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA VALLADOLIDMÉXICO | -89.2443 | 20.8163
YUC210402039479 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM | -88.1817 | 20.6971
YUC210402039800 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA | -89.6156 | 21.1324
YUC210402039810 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA | -89.6156 | 21.1324
YUC210402039519 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM | -88.1812 | 20.6986
YUC210402039833 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 263 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE ANTONIA JIMENEZ TRAVA UBICADO EN CALLE 27A DEL FRACC. ANTONIA | -89.567 | 20.9923
YUC210402039533 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTI SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A LA | -88.1943 | 20.6933
YUC210402039853 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47-B 542 INTERIOR 0 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS DEL PARQUE MAYAPAN I UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR AL SUR 440 MTS SOBRE | -89.5902 | 20.9737
YUC210402039856 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 4 | -88.2152 | 20.6874
YUC210402039865 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 4 | -88.215 | 20.6874
YUC210402039172 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 15 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL | -89.3461 | 20.2681
YUC210402039876 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTI SIETE, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 | -88.215 | 20.6977
YUC210402039900 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTI SIETE, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 | -88.215 | 20.6977
YUC210402056006 | Yucatán | Mérida | Mérida | XOCLAN SANTOS | -89.6245 | 20.967
YUC210402051355 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 39 CERCA DE KOOX HANAL SUSHI E ITOSSPORT | -89.2798 | 20.2091
YUC210402060066 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 39 810, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7147 | 21.0048
YUC210402056079 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 48 TIZIMIN | -88.152 | 21.1433
YUC210402059811 | Yucatán | Chemax | Santa Cruz | Santa Cruz, Yuc., México | -87.7481 | 20.85
YUC210402059813 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | 97362 Kinchil, Yuc., México | -89.9477 | 20.917
YUC210402059814 | Yucatán | Valladolid | Yalcón | Yalcón, Yuc., México | -88.1581 | 20.6794
YUC210402059178 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 129 661, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6424 | 20.9289
YUC210402059199 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 61, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6206 | 20.9671
YUC210402059885 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | Xohuayán, Yuc., México | -89.3822 | 20.1872
YUC210402056805 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | HUNUCMA | -89.8771 | 21.0162
YUC210402059573 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 80, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6629 | 21.2816
YUC210402059709 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Salones de clase, Chobenché, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | -89.3032 | 20.2124
YUC210402059718 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México | -87.991 | 21.6088
YUC210402059750 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Santa Elena, Yuc., México | -89.6441 | 20.3278
YUC210402059793 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 56, San Carlos, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2115 | 20.6966
YUC210402059844 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 91, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6275 | 20.9473
YUC210402059845 | Yucatán | Chemax | Chemax | C. 18, 97770 Chemax, Yuc., México | -87.9352 | 20.6539
YUC210402060174 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | C. 88 88, 97315 hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México | -89.6543 | 20.8798
YUC210402060197 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | 97822 Oxtapacab, Yuc., México | -89.5042 | 20.7711
YUC210402060198 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.604 | 21.293
YUC210402060201 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060231 | Yucatán | Valladolid | Nohsuytún | CX9C+4G Xuilub, Yuc., México | -88.0287 | 20.4178
YUC210402060259 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 48 1979, Centro, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico | -89.2862 | 20.2034
YUC210402060273 | Yucatán | Celestún | Celestún | 97367, Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México | -90.3948 | 20.8663
YUC210402060286 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | C. 21 568, 97560 Hocabá, Yuc., México | -89.2494 | 20.8159
YUC210402058265 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29 TIZIMIN | -88.152 | 21.1433
YUC210402058338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 VALLADOLID | -88.201 | 20.6897
YUC210402058360 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 TEMOZON | -88.2012 | 20.8037
YUC210402058463 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 25, García Ginerés, Mérida, Yuc., México | -89.6367 | 20.9866
YUC210402047631 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y SEIS Y CALLE CINCUENTA Y CINCO, CALLE CINCUENTA Y OCHO SALIENDO DE CENTRO DE LA CIUDAD DE OXKUTCAB SOBRE LA 54 AVANZAS TRES | -89.4225 | 20.3021
YUC210402046425 | Yucatán | Chemax | San Pedro Chemax | CALLE 7 PUEBLO SAN PEDRO CHEMAX, 97774 SAN PEDRO CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 CASA DE MADERA Y TEC | -87.7889 | 20.9446
YUC210402046435 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 21 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 18, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 21 SOBRE LA MISMA CALLE ESTA LA ESCUELA PRI | -87.6689 | 20.8589
YUC210402056862 | Yucatán | Conkal | Conkal | 97347 Yuc., México | -89.5073 | 21.099
YUC210402045792 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3455 | 20.1955
YUC210402046453 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 SOBRE ESA CALLE SE ENCUENTRA UNA TIENDA D | -87.9396 | 20.6535
YUC210402046460 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESQUINA S EN | -87.9381 | 20.6545
YUC210402046467 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25, SE ENCUENTRA UBICADO ENE EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 16 SOBRE LA MISMA CALLE SE UBICA | -87.9343 | 20.6536
YUC210402051714 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 23, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN ELO MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE ESTA LA ESCUELA EMILIO ABREU GOMEZ | -87.9464 | 20.655
YUC210402059911 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5127 | 20.5678
YUC210402059912 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5127 | 20.5678
YUC210402059913 | Yucatán | Tekax | Huntochac | 97976 Tekax, Yuc., México | -89.2764 | 20.2119
YUC210402059914 | Yucatán | Chankom | Ticimul | 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5127 | 20.5678
YUC210402051378 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 36 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 38 CERCA DE TORTILLERIA SANDRA Y TENDEJON JEMIMA | -89.2789 | 20.2041
YUC210402051752 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 21, SE ENCUNETRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE HAY UNA CASA AMARILLA DE MATERIAL DE BLOCK UNICA EN LA CALLE 8 X 21 | -87.929 | 20.6554
YUC210402048118 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 8 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 10 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 23 Y | -89.0287 | 20.7922
YUC210402059636 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 21, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5547 | 20.9235
YUC210402059868 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 51, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6216 | 20.973
YUC210402060227 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 MERIDA | -89.6245 | 20.967
YUC210402060228 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | 97316 Yaxnic, Yuc., México | -89.6191 | 20.7912
YUC210402051420 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 20 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 22 CERCA DE TORTILLERIA LOS 2 HERMANOS | -89.2711 | 20.2003
YUC210402049928 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE VEINTIUNO EL PROYECTO SE EJECURA EN LAS SIG. DIRECCIONES CALLE 23X36Y34 23X34Y32, 23X32Y30, | -89.0499 | 20.077
YUC210402046228 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MNICIPIO DE SAMAHIL SOBRE LA CALLE 27 X 22 ENFRENTE HAY UNA CERVECERIA MODELORAMA | -89.8899 | 20.8816
YUC210402046258 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL HAY UN MODELORAMA SOBRE LA 27 X 22 | -89.8901 | 20.8816
YUC210402046044 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 22 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19, CALLE 21 TIENDA DOÑA FIDE SOBRE LA 21 A 50 MTROS | -89.8896 | 20.8844
YUC210402059151 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32-A UMAN | -89.7483 | 20.8819
YUC210402059777 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | W7G8+6J Xim-Há, Yucatan, México | -87.7334 | 20.9256
YUC210402059842 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 64¿, Melitón Salazar, Mérida, Yuc., México | -89.6387 | 20.9415
YUC210402056825 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 34 138, Centro, 97800 | -90.0006 | 20.5851
YUC210402060200 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5422 | 20.9905
YUC210402060203 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060204 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060223 | Yucatán | Chemax | Chemax | Chemax, Yuc., México | -87.936 | 20.6564
YUC210402060225 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Valladolid, Yuc., México | -88.2022 | 20.6896
YUC210402060238 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 49 2020, San Juan, 97783 Valladolid, Yuc., México | -88.2016 | 20.6847
YUC210402060240 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | Chocholá, Yuc., México | -89.8298 | 20.7504
YUC210402060242 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | Tahmuy, Yuc., México | -88.1417 | 20.7592
YUC210402060244 | Yucatán | Temozón | Temozón | Temozón, yucatan | -88.2012 | 20.8037
YUC210402060245 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | C. 16, 97530 Tepakán, Yuc., Mexico | -89.0388 | 21.05
YUC210402060249 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | C. 35, Tunkás, Yuc., Mexico | -88.7545 | 20.9009
YUC210402060251 | Yucatán | Abalá | Cacao | Unnamed Road,, 97826 Cacao, Yuc., Mexico | -89.7464 | 20.6934
YUC210402060255 | Yucatán | Peto | Peto | C. 10, 97930 Peto, Yuc., Mexico | -88.9098 | 20.1291
YUC210402060258 | Yucatán | Muna | San José Tipceh | Ticul - Muna 38, Sacalum, Yuc., México | -89.6723 | 20.4625
YUC210402060269 | Yucatán | Mérida | Mérida | 97246, C. 25 193, Mulsay I, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6743 | 20.9709
YUC210402060271 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CAMPESTRE FLAMBOYANES | -89.6636 | 21.2826
YUC210402060274 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | C. 30 170A, Centro, 97350 Centro, Yuc., México | -89.8751 | 21.0214
YUC210402060278 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | JMP4+P4 Ochil, Yuc., México | -89.3446 | 20.6368
YUC210402060282 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | XQQJ+7W Cacalchén, Yuc., México | -89.2177 | 20.9882
YUC210402060287 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | C. No 21 99A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México | -89.2257 | 20.9827
YUC210402052653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19 Diag. 340, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6263 | 21.0488
YUC210402052653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 40 202, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6249 | 21.0489
YUC210402052667 | Yucatán | Mérida | Mérida | Puente Carretera Progreso, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México | -89.6299 | 21.0485
YUC210402052667 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 53, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6238 | 21.0491
YUC210402052671 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México | -87.9947 | 21.6076
YUC210402052671 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | J244+PF The Coloradas, Yuc., México | -87.9938 | 21.6068
YUC210402052671 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | HRHR+GX Río Lagartos, Yuc., México | -88.1576 | 21.5788
YUC210402059459 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | 97312 Tixcacal, Yuc., México | -89.7133 | 20.943
YUC210402059500 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402048699 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402045459 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | PUEBLO X-CATZÍN (CATZÍN), 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACION INI | -87.8664 | 20.7167
YUC210402049588 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y TRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y CINCO SE EJECUTARA EN LAS SIG CALLES 33X34Y32 33X32Y30,32X35Y33, 32X | -89.0517 | 20.0714
YUC210402048703 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048705 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048709 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048711 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048713 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402059611 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059619 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402057913 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | C. 32 684, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6888 | 20.9517
YUC210402059653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 80 472G, Centro, 97000 Centro, Yuc., Mexico | -89.6347 | 20.9753
YUC210402045240 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA IGLESIA CATO | -87.9241 | 20.8234
YUC210402059689 | Yucatán | Mérida | Cholul | Cholul, Yuc., México | -89.5551 | 21.0412
YUC210402059691 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | Dzalbay, Yuc., México | -88.0528 | 20.8342
YUC210402059695 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México | -88.182 | 20.6851
YUC210402059698 | Yucatán | Chemax | Chemax | F4WJ+MJ Ixil, Q.R., México | -87.8684 | 20.4967
YUC210402059701 | Yucatán | Akil | Akil | C. 23, 97990 Akil, Yuc., México | -89.343 | 20.2655
YUC210402059703 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | X-Calakoop, Yuc., México | -88.5263 | 20.6509
YUC210402045262 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD | -87.9233 | 20.8231
YUC210402045266 | Yucatán | Chemax | Kuxeb | PUEBLO KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUETRA LA COMISARI | -87.8704 | 20.8572
YUC210402058084 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 | -89.6245 | 20.967
YUC210402059712 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | XOHUAYAN, YUCATAN | -89.4188 | 20.3019
YUC210402059715 | Yucatán | Tixcacalcupul | X-Tohbil | 8P3J+F7 Mahas, Yuc., México | -88.2693 | 20.3037
YUC210402059717 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 25, Ticul, Yuc., México | -89.5384 | 20.3967
YUC210402059719 | Yucatán | Tizimín | Santa Rosa y Anexas | 8763+VW Cenote Azul, Yuc., México | -87.7452 | 21.3122
YUC210402059722 | Yucatán | Panabá | San Francisco | SAN FRANCISCO, PANABA | -88.2712 | 21.2969
YUC210402059725 | Yucatán | Tekom | Tekom | Tekom, Yuc., México | -88.2642 | 20.6028
YUC210402059727 | Yucatán | Tizimín | San Andrés | San Andrés, Yuc., México | -87.6917 | 20.985
YUC210402059730 | Yucatán | Espita | Nacuché | Nacuché, Yuc., México | -88.2966 | 20.9236
YUC210402059732 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 47-B, La Huayita, Tizimín, Yuc., México | -88.1395 | 21.147
YUC210402059733 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México | -88.1568 | 21.1265
YUC210402059734 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059739 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Tamanché, Yuc., México | -89.6417 | 21.1392
YUC210402059740 | Yucatán | Ticul | Pustunich | Pustunich, Yuc., México | -89.5119 | 20.3681
YUC210402059745 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 83 464, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6154 | 20.951
YUC210402059746 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 107, Dolores Otero, Mérida, Yuc., México | -89.6232 | 20.9392
YUC210402059747 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059749 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059751 | Yucatán | Umán | Umán | Kinchil - Umán 108, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7493 | 20.882
YUC210402059754 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10¿, Vergel II, 97173 Mérida, Yuc., México | -89.5861 | 20.9537
YUC210402059755 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | 97307 Cosgaya, Yuc., México | -89.7063 | 21.0979
YUC210402059756 | Yucatán | Mérida | Mérida | Azcorra, Mérida, Yuc., México | -89.6028 | 20.9517
YUC210402059760 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059761 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059762 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 93 328, Morelos Oriente, 97174 Mérida, Yuc., México | -89.5961 | 20.9427
YUC210402059763 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 40 477, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5781 | 21.0036
YUC210402059766 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | Tixkokob, Yuc., México | -89.3938 | 21.0032
YUC210402059775 | Yucatán | Tizimín | Kikil | 97705 Kikil, Yuc., México | -88.1678 | 21.1908
YUC210402059776 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | Dzitox, Yuc., México | -88.0858 | 20.3833
YUC210402059778 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | Dzidzibachí, Yuc., México | -90.1264 | 20.5703
YUC210402059782 | Yucatán | Maxcanú | Paraíso | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059783 | Yucatán | Kaua | Dzeal | Dzeal, Yuc., México | -88.4317 | 20.5653
YUC210402059787 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | Tixkokob, Yuc., México | -89.3938 | 21.0032
YUC210402058223 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 | -89.6245 | 20.967
YUC210402059788 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Tohopkú, Yuc., México | -88.4639 | 20.6541
YUC210402059789 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Yaxkukul, Yuc., México | -89.4192 | 21.0624
YUC210402059790 | Yucatán | Chemax | Kantó | P232+XR Xalaú, Yuc., México | -87.9979 | 20.7049
YUC210402059791 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Tizimín, Yuc., México | -88.1496 | 21.1455
YUC210402059794 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | Dzalbay, Yuc., México | -88.0528 | 20.8342
YUC210402059796 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | Unnamed Road, Yuc., Mexico | -87.8602 | 20.938
YUC210402059797 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | 97805 Chunchucmil, Yuc., México | -90.2139 | 20.6431
YUC210402059798 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Mocochá, Yuc., México | -89.4522 | 21.1059
YUC210402059800 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Yaxkukul, Yuc., México | -89.4192 | 21.0624
YUC210402059801 | Yucatán | Temozón | Ekbalam | EKBALAM, YUCATAN | -88.2012 | 20.8037
YUC210402059806 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | 97353 Texán de Palomeque, Yuc., México | -89.8301 | 20.9334
YUC210402059807 | Yucatán | Temozón | X-Uch | X-Uch, Yuc., México | -88.1363 | 20.8046
YUC210402059808 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | 97804 Kochol, Yuc., México | -90.1594 | 20.62
YUC210402059810 | Yucatán | Valladolid | Chan Yokdzonot | QR99+97 Yohalal Tres, Yucatan, México | -88.1818 | 20.7685
YUC210402059812 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | Calcehtok, Yuc., México | -89.9128 | 20.5667
YUC210402059815 | Yucatán | Celestún | Celestún | Celestún, Yuc., México | -90.3972 | 20.8593
YUC210402059817 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | Tesoco, Yuc., México | -88.1542 | 20.7217
YUC210402059818 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | C. 21 417, Chichimilá, 97760 Chichimilá, Yuc., México | -88.2175 | 20.6318
YUC210402059819 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México | -88.182 | 20.6851
YUC210402059824 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | Xalaú, Yuc., México | -88.0066 | 20.6787
YUC210402059825 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Tohopkú, Yuc., México | -88.4639 | 20.6541
YUC210402059826 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México | -88.1636 | 21.1382
YUC210402059827 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | X-Catzín, Yuc., México | -87.8661 | 20.7169
YUC210402059831 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 18, Militar, 97782 Valladolid, Yuc., México | -88.1864 | 20.6922
YUC210402059833 | Yucatán | Espita | Espita | C. 27 200, 97730 Espita, Yuc., México | -88.3058 | 21.0091
YUC210402059834 | Yucatán | Chankom | Ticimul | HCXW+7R Ticimul, Yuc., México | -88.5529 | 20.5982
YUC210402059835 | Yucatán | Espita | Espita | Espita, Yuc., México | -88.3061 | 21.0089
YUC210402059839 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 66, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6281 | 20.9628
YUC210402059840 | Yucatán | Chemax | X-Can | X-can, Yuc., México | -87.6685 | 20.859
YUC210402059841 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 59, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6275 | 20.9694
YUC210402059846 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 49, San Francisco, Valladolid, Yuc., México | -88.1852 | 20.6795
YUC210402059847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67 406, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6089 | 20.9597
YUC210402059848 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 17 141, Jardines de Miraflores, 97168 Mérida, Yuc., México | -89.5993 | 20.9623
YUC210402059849 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Tetiz, Yuc., México | -89.9345 | 20.9627
YUC210402059855 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 42 499D, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6112 | 20.9659
YUC210402059857 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 82, Maya, 97158 Mérida, Yuc., México | -89.5981 | 20.9723
YUC210402059862 | Yucatán | Ucú | Ucú | Ucú, Yuc., México | -89.7442 | 21.0311
YUC210402059863 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 4-A, Kanasín, Yuc., México | -89.5509 | 20.9502
YUC210402059869 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., México | -89.5942 | 20.9693
YUC210402045369 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 16 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, CALLE 17 SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL ENFRENTE QUEDA UNA TIENDA DE ROPA LLAMADA PINIS SOBRE LA CALLE 16 | -89.8865 | 20.8857
YUC210402058300 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 37, 97864 Ticul, Yuc., México | -89.5331 | 20.3853
YUC210402058322 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 29 331 PROGRESO | -89.6636 | 21.2826
YUC210402059160 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC210402059875 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México | -89.632 | 21.0114
YUC210402059876 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 Diag., Jardines del Nte., 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5663 | 21.0179
YUC210402059877 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6155 | 20.9604
YUC210402059880 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | C. 14, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4491 | 20.8141
YUC210402059881 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | C. 20, 97824 Telchaquillo, Yuc., México | -89.4638 | 20.6465
YUC210402059882 | Yucatán | Tecoh | Mahzucil | C. 30 105, Centro, 97820 Tecoh, Yuc., México | -89.4748 | 20.7421
YUC210402059883 | Yucatán | Acanceh | Tepich Carrillo | VGG3+M2 Tepich Carrillo, Yuc., México | -89.4975 | 20.8766
YUC210402059884 | Yucatán | Tizimín | Sucopó | 97706 Sucopó, Yuc., México | -88.048 | 21.1611
YUC210402059886 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Buctzotz, Yuc., México | -88.7942 | 21.2022
YUC210402059887 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6626 | 21.2832
YUC210402059889 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México | -89.6593 | 21.2111
YUC210402059890 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México | -88.1568 | 21.1265
YUC210402059891 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Tzucacab, Yuc., México | -89.0496 | 20.0716
YUC210402059893 | Yucatán | Espita | Xuilub | XMPW+8C Espita, Yuc., México | -88.304 | 20.9858
YUC210402059894 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Tizimín, Yuc., México | -88.1496 | 21.1455
YUC210402059897 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | Pocoboch, Yuc., México | -88.1142 | 20.9731
YUC210402059899 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 78, Sta Rita, Tizimín, Yuc., México | -88.167 | 21.155
YUC210402059902 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 44 535, Reparto Granjas, 97198 Mérida, Yuc., México | -89.5875 | 20.9367
YUC210402059903 | Yucatán | Peto | Temozón | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402045390 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 20 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL SOBRE LA CALLE 20 JUSTAMENTE ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.8887 | 20.8832
YUC210402056557 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Yuc., Mexico | -89.4678 | 20.2272
YUC210402059216 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 107 | -89.6245 | 20.967
YUC210402059237 | Yucatán | Seyé | Seyé | SEYE | -89.3723 | 20.837
YUC210402059904 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Tzucacab, Yuc., México | -89.0496 | 20.0716
YUC210402059916 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | 97973 Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC210402059922 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059924 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059927 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 19, Centro, Kanasín, Yuc., México | -89.5559 | 20.9347
YUC210402059929 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 65-C, Villas de Oriente, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5434 | 20.9638
YUC210402059930 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 26, Tixkokob, Yuc., México | -89.3975 | 20.9974
YUC210402059933 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 73, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5788 | 20.9188
YUC210402059954 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 CAUCEL | -89.6245 | 20.967
YUC210402059957 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 41-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6467 | 21.0403
YUC210402059958 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Benito Juarez, Avenida Aviación 809, Nueva Sambulá, 97250 Mérida, Yuc., México | -89.6534 | 20.9465
YUC210402059959 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6261 | 20.9669
YUC210402059960 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Unnamed Road, 97317 Yuc., México | -89.6532 | 20.7487
YUC210402059961 | Yucatán | Mérida | Komchén | C. 32, 97302 Komchén, Yuc., México | -89.6637 | 21.1
YUC210402059962 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | 97308 Xcunyá, Yuc., México | -89.6131 | 21.1328
YUC210402059974 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | San Antonio Chum, Yuc., Mexico | -89.8592 | 20.8767
YUC210402059975 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Dzibikak, Yuc., México | -89.7931 | 20.902
YUC210402059976 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 29, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., México | -88.1916 | 20.6967
YUC210402058461 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57¿, Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5856 | 20.9657
YUC210402059261 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 DIAGONAL | -89.6245 | 20.967
YUC210402059978 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059979 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | 97794 Yalcobá, Yuc., México | -88.038 | 20.7915
YUC210402059980 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | Xalaú, Yuc., México | -88.0066 | 20.6787
YUC210402059981 | Yucatán | Chemax | Chemax | Chemax, Yuc., México | -87.936 | 20.6564
YUC210402059982 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059983 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | X-Calakoop, Yuc., México | -88.5263 | 20.6509
YUC210402059984 | Yucatán | Chankom | Xanlá | C. 30 160, 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5126 | 20.5686
YUC210402059985 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | C. 50 107, Centro, 97880 Centro, Yuc., México | -89.4191 | 20.3022
YUC210402059986 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | 97926 Canakom, Yuc., México | -88.7628 | 20.4411
YUC210402059989 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.2717 | 21.0996
YUC210402059993 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | 97822 Oxtapacab, Yuc., México | -89.5042 | 20.7711
YUC210402059995 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.28 | 21.0982
YUC210402059996 | Yucatán | Umán | Umán | Umán, Yuc., México | -89.7481 | 20.8878
YUC210402059997 | Yucatán | Umán | Xtepén | Xtepén, Yuc., México | -89.7415 | 20.8238
YUC210402060000 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | 97312 Chalmuch, Yuc., México | -89.7278 | 20.9731
YUC210402060003 | Yucatán | Peto | Temozón | Temozón, Yucatán, México | -88.918 | 20.0686
YUC210402060004 | Yucatán | Peto | Yaxcopil | Yaxcopil, Yuc., México | -88.95 | 20.0167
YUC210402060005 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo, Yuc., México | -89.5167 | 21.1358
YUC210402045635 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 CERCA DE MATERIALES CHAN Y LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3461 | 20.195
YUC210402058490 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México | -89.632 | 21.0114
YUC210402058499 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 41, San Francisco, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | -89.295 | 20.2136
YUC210402060009 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 87 370, Nueva Kukulcán, 97195 Mérida, Yuc., México | -89.587 | 20.9391
YUC210402060062 | Yucatán | Baca | Baca | C. 21, Baca, Yuc., México | -89.3996 | 21.1086
YUC210402060064 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 98 511, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6482 | 20.9672
YUC210402060065 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6057 | 20.9671
YUC210402060067 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Dzidzantún, Yuc., México | -89.0422 | 21.2482
YUC210402060068 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Tikuch, Yuc., México | -88.1114 | 20.701
YUC210402060161 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC210402060163 | Yucatán | Umán | Umán | Umán, Yuc., México | -89.7481 | 20.8878
YUC210402060165 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060166 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6057 | 20.9671
YUC210402060168 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060169 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060172 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | 97564 Sahcabá, Yuc., México | -89.1814 | 20.7911
YUC210402060175 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | C. 14, Xocchel, 97566 Xocchel, Yuc., México | -89.1804 | 20.8341
YUC210402060181 | Yucatán | Progreso | Progreso | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402060183 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060185 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Santa Cruz Palomeque Etapa II, Mérida, Yuc., México | -89.6737 | 20.8935
YUC210402060189 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060192 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Cuzamá, Yuc., México | -89.3163 | 20.742
YUC210402056035 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 14, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5524 | 20.9357
YUC210402056769 | Yucatán | Progreso | Progreso | progreso | -89.6636 | 21.2826
YUC210402058376 | Yucatán | Acanceh | Sacchich | SACCHICH | -89.4535 | 20.8125
YUC210402059453 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63 782, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7126 | 20.9973
YUC210402059471 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059492 | Yucatán | Mérida | Mérida | Esq. 92, C. 67¿, Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.645 | 20.9624
YUC210402060108 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | C. 23 1439, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México | -89.0998 | 20.2329
YUC210402060109 | Yucatán | Maní | Maní | Maní, Yuc., México | -89.3918 | 20.3931
YUC210402060110 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402060111 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 45 YUCATÁN | -88.9241 | 20.119
YUC210402060112 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 45 YUCATÁN | -88.9241 | 20.119
YUC210402060113 | Yucatán | Tekax | Kancab | 97977 Kancab, Yuc., México | -89.3452 | 20.1941
YUC210402060114 | Yucatán | Ticul | Ticul | Ticul, Yuc., México | -89.5366 | 20.3978
YUC210402060115 | Yucatán | Ticul | Pustunich | Pustunich, Yuc., México | -89.5119 | 20.3681
YUC210402060116 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | Conkal, Yuc., México | -89.5195 | 21.075
YUC210402060117 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México | -89.71 | 20.9983
YUC210402060118 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060119 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060120 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060121 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | 97316 Yaxnic, Yuc., México | -89.6191 | 20.7912
YUC210402060122 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402060123 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2839 | 21.0956
YUC210402060124 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3 C CENTRO | -89.6245 | 20.967
YUC210402060125 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | KANASIN | -89.5581 | 20.9346
YUC210402060126 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441
YUC210402060127 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 YUCATÁN | -89.6217 | 20.9678
YUC210402050745 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTS Y SIETE, CALLE TREINTA Y CUATRO EL PROYECTO SE PRETENDE EJECUTAR EN LAS SIG DIRECCIONESÑ CALL | -89.0514 | 20.0699
YUC210402052648 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 364, El Roble Agrícola, 97255 Mérida, Yuc., México | -89.6766 | 20.9048
YUC210402052648 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 1235, Sin Nombre de Col 23, 97295 Mérida, Yuc., México | -89.676 | 20.9035
YUC210402056062 | Yucatán | Halachó | Halachó | HALACHO | -90.0821 | 20.4778
YUC210402058399 | Yucatán | Tahdziú | Timul | C. 13 114, Tahdziú, 97945 Tahdziú, Yuc., México | -88.9439 | 20.2036
YUC210402058409 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 65 100, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6485 | 20.9665
YUC210402058429 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 | -89.6245 | 20.967
YUC210402058437 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 CAUCEL | -89.6245 | 20.967
YUC210402060128 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Timucuy, Yuc., México | -89.5102 | 20.8113
YUC210402060129 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402060130 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | 97969 Catmís, Yuc., México | -88.9494 | 19.9569
YUC210402060131 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | 97356 Sisal, Yuc., México | -90.0245 | 21.1668
YUC210402060132 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | 97353 Texán de Palomeque, Yuc., México | -89.8301 | 20.9334
YUC210402060133 | Yucatán | Hunucmá | Hunkanab | HUNKANAB | -89.8771 | 21.0162
YUC210402060134 | Yucatán | Ucú | Ucú | UCU | -89.7464 | 21.0317
YUC210402060135 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | C. 22, Tetiz, 97364 Tetiz, Yuc., Mexico | -89.9341 | 20.9608
YUC210402060136 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | C. 17 487, 97360 Kinchil, Yuc., Mexico | -89.9471 | 20.918
YUC210402060137 | Yucatán | Ucú | Ucú | C. 21 764, Ucú, 97357 Ucú, Yuc., Mexico | -89.7457 | 21.0318
YUC210402060138 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | Cuch Holoch, Yuc., Mexico | -90.098 | 20.4351
YUC210402060139 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 25, Yucatán, Mexico | -89.9989 | 20.5808
YUC210402060140 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | Unnamed Road, 97804 Kochol, Yuc., Mexico | -90.159 | 20.6201
YUC210402060141 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -90.1594 | 20.62
YUC210402060142 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | C. 23, 97816 Chocholá, Yuc., Mexico | -89.8308 | 20.7495
YUC210402060143 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | C. 35, Telchac, Yuc., Mexico | -89.2719 | 21.1918
YUC210402060144 | Yucatán | Motul | San Pedro Chacabal | Calle 28 305, Centro, 97430 Centro, Yuc., Mexico | -89.2844 | 21.0954
YUC210402060145 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | C. 17 246, Sinanché, 97420 Sinanché, Yuc., Mexico | -89.1859 | 21.2264
YUC210402060146 | Yucatán | Motul | Kaxatah | 97444 Kaxatah, Yucatan, Mexico | -89.2538 | 21.0922
YUC210402060147 | Yucatán | Temax | Temax | C. 40, Temax, Yuc., Mexico | -88.9474 | 21.1469
YUC210402056775 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 143 314, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6479 | 20.9222
YUC210402056835 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 25 espita | -88.3068 | 21.0111
YUC210402058473 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 96 97314 | -89.6245 | 20.967
YUC210402060148 | Yucatán | Peto | Yaxcopil | Yaxcopil, Yuc., Mexico | -88.95 | 20.0167
YUC210402060149 | Yucatán | Peto | Peto | C. 21, Peto, Yuc., Mexico | -88.9222 | 20.1313
YUC210402060150 | Yucatán | Tekax | Kantemó | 97982 Kantemó, Yuc., Mexico | -89.3083 | 20
YUC210402060151 | Yucatán | Peto | Dzonotchel | Dzonotchel, Yuc., Mexico | -88.7611 | 20.1089
YUC210402060152 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | C. 30 108, Tzucacab Centro, 97960 Tzucacab, Yuc., Mexico | -89.05 | 20.0711
YUC210402060153 | Yucatán | Tekax | Xaya | 97974 Xaya, Yucatan, Mexico | -89.1861 | 20.2977
YUC210402060154 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | 7WW8+88 Kimbilá, Yuc., Mexico | -89.0842 | 20.2959
YUC210402060155 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | C. 48, Santoyo, Oxkutzcab, Yuc., Mexico | -89.4139 | 20.3129
YUC210402060156 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | Yaxhachén, Yuc., Mexico | -89.565 | 20.055
YUC210402060157 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Sabacché, Yuc., Mexico | -89.0275 | 20.3153
YUC210402060158 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 YUCATÁN | -89.3 | 20.2154
YUC210402060159 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 YUCATÁN | -89.2874 | 20.2022
YUC210402060160 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 YUCATÁN | -89.2803 | 20.2092
YUC210402060164 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 11, García Ginerés, Mérida, Yuc., México | -89.6358 | 20.9928
YUC210402060167 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 108, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., México | -89.6516 | 20.9767
YUC210402060170 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.28 | 21.0982
YUC210402060171 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Tunkás, Yuc., México | -88.7513 | 20.901
YUC210402060173 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060176 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402050431 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE VEINTE EL PROYECTO S EJECUTAR EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 23AX22Y20 29X22Y20, 22 | -89.0462 | 20.0726
YUC210402059645 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 61 614B, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6364 | 20.9694
YUC210402060177 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10-A, Ricardo Flores Magón, Mérida, Yuc., México | -89.5836 | 20.9575
YUC210402060178 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060179 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 29-B, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., México | -89.5695 | 20.953
YUC210402060180 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6248 | 20.9671
YUC210402060182 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Hunucmá, Yuc., México | -89.8772 | 21.0163
YUC210402060184 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060187 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5711 | 21.0166
YUC210402060188 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, 97316 Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210402060190 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | 8GC4+Q9 Chikindzonot, Yuc., México | -88.494 | 20.3219
YUC210402060191 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060193 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 28, Yocchenkax, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | -89.2767 | 20.1988
YUC210402060194 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060195 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 104, Bojórquez, Mérida, Yuc., México | -89.6499 | 20.9766
YUC210402060196 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | 97964 Noh-Bec, Yuc., México | -89.0425 | 19.8703
YUC210402060199 | Yucatán | Mérida | Susulá | Sin Nombre No. 7 b3, 97313 Susulá, Yuc., México | -89.6966 | 20.9726
YUC210402060221 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | QFCW+G2 Oxtapacab, Yuc., México | -89.5049 | 20.7713
YUC210402060222 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060224 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 66 552, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5876 | 20.9253
YUC210402060226 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059672 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 103 481, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6192 | 20.942
YUC210402059685 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21-A 82, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6971 | 21.013
YUC210402059710 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Valladolid, Yuc., México | -88.2022 | 20.6896
YUC210402059711 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 TEKAX | -89.2884 | 20.2035
YUC210402060230 | Yucatán | Suma | Suma | Suma, Yuc., México | -89.1492 | 21.0886
YUC210402060233 | Yucatán | Celestún | Celestún | Celestún, Yuc., México | -90.3972 | 20.8593
YUC210402060234 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | 9Q2M+PW San Pedro, Yuc., México | -88.2152 | 20.3519
YUC210402060236 | Yucatán | Seyé | Seyé | Seyé, Yuc., México | -89.3748 | 20.8363
YUC210402060246 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 32 299F, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico | -89.0202 | 20.9325
YUC210402060247 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan | -89.6245 | 20.967
YUC210402060248 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 13 153, Yaxché, 97540 Izamal, Yuc., Mexico | -89.0172 | 20.9438
YUC210402060250 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | C. 29 281, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.2776 | 21.0948
YUC210402060253 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | C. 14, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico | -89.2734 | 21.0941
YUC210402060256 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | MR6J+J4 Kochol, Yuc., México | -90.1697 | 20.6615
YUC210402060257 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 48 OXKUTZCAB | -89.4188 | 20.3019
YUC210402060260 | Yucatán | Akil | San Diego | C. 19 66, Centro, 97990 Akil, Yuc., Mexico | -89.3469 | 20.2675
YUC210402060261 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | 54H6+GP Tixhualatún, Yuc., México | -88.8881 | 20.1788
YUC210402060263 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 77¿ 639, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6957 | 20.9489
YUC210402060264 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 29 385, Héctor Victoria, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5634 | 20.9273
YUC210402045748 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3452 | 20.196
YUC210402059716 | Yucatán | Dzan | Dzan | C. 20 1421, Dzán, 97854 Dzán, Yuc., México | -89.4715 | 20.3806
YUC210402059720 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | POCOB0CH, YUCATAN | -88.177 | 21.0193
YUC210402059724 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | SAN FELIPE, YUCATAN | -88.2321 | 21.5676
YUC210402059726 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | COLONIA YUCATAN, TIZIMIN | -88.152 | 21.1433
YUC210402059728 | Yucatán | Tizimín | Popolnáh | 97716 Popolnáh, Yuc., México | -87.564 | 20.9937
YUC210402059735 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | C. 23 218, 97745 Calotmul, Yuc., México | -88.1797 | 21.0201
YUC210402059736 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 39, La Huayita, Tizimín, Yuc., México | -88.139 | 21.1483
YUC210402059737 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | 25P2+Q2 Tixcancal, Yuc., México | -87.8499 | 21.0369
YUC210402059738 | Yucatán | Ticul | Ticul | Ticul, Yuc., México | -89.5366 | 20.3978
YUC210402059741 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059743 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Mocochá, Yuc., México | -89.4522 | 21.1059
YUC210402059744 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 523, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6491 | 20.9116
YUC210402059748 | Yucatán | Ticul | Yotholín | Yotholín, Yuc., México | -89.455 | 20.3264
YUC210402059752 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 165 284, El Renacimiento, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.643 | 20.9118
YUC210402059753 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 897, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México | -89.6233 | 20.9294
YUC210402060267 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 19 322, Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5672 | 20.929
YUC210402060280 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | C. 23 106, Centro, 97560 Centro, Yuc., México | -89.2474 | 20.8149
YUC210402060283 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 49 134, José María Chan, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0176 | 20.9214
YUC210402060288 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | C. 21 876, 97535 Tekal de Venegas, Yuc., México | -88.9483 | 21.014
YUC210402060289 | Yucatán | Homún | Homún | C. 19 68, Homún, 97580 Homún, Yuc., México | -89.2818 | 20.7379
YUC210402059757 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 555, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.62 | 20.9587
YUC210402059758 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Hunucmá, Yuc., México | -89.8772 | 21.0163
YUC210402059759 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 37, Xoclán López Portillo, Mérida, Yuc., México | -89.6588 | 20.967
YUC210402059764 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 6, Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yuc., México | -89.5968 | 21.0005
YUC210402059769 | Yucatán | Opichén | Opichén | Opichén, Yuc., México | -89.8574 | 20.5501
YUC210402059772 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México | -88.1636 | 21.1382
YUC210402059773 | Yucatán | Panabá | Panabá | C. 20, 97610 Panabá, Yuc., México | -88.2714 | 21.2959
YUC210402059779 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | Dzitnup, Yuc., México | -88.2448 | 20.647
YUC210402059780 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 36, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5668 | 20.941
YUC210402059781 | Yucatán | Valladolid | Xocén | Xocén, Yuc., México | -88.1634 | 20.599
YUC210402059784 | Yucatán | Kanasín | Teya | WFHR+6M Teya, Yuc., México | -89.5084 | 20.9281
YUC210402059785 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 66, Flamboyanes II, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2176 | 20.7008
YUC210402059786 | Yucatán | Chemax | Mucel | Mucel, Yuc., México | -87.8386 | 20.8944
YUC210402059792 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | Sinanché, Yuc., México | -89.1851 | 21.2255
YUC210402059795 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.28 | 21.0982
YUC210402059799 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot | YOKDZONOT, TEMOZON | -88.2012 | 20.8037
YUC210402059802 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059803 | Yucatán | Chemax | Kuxeb | Kuxeb, Yuc., México | -87.8681 | 20.8583
YUC210402050512 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , CALLE 61 CERCA DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ BARRERA | -89.2899 | 20.2014
YUC210402055432 | Yucatán | Progreso | Progreso | Boulevard Libramiento Progreso-Chicxulub | -89.6636 | 21.2826
YUC210402059804 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40, San Juan, Valladolid, Yuc., México | -88.2006 | 20.6798
YUC210402059805 | Yucatán | Temozón | X'Tut | V28M+6H X'Tut, Yuc., México | -87.966 | 20.8655
YUC210402059809 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | Pixoy, Yuc., México | -88.2625 | 20.7147
YUC210402059816 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 14¿ 155, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6267 | 21.0064
YUC210402059820 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | Poop, Yuc., México | -88.401 | 20.3306
YUC210402059821 | Yucatán | Halachó | San Mateo | San Mateo, Yuc., México | -90.2128 | 20.59
YUC210402059822 | Yucatán | Chemax | X-Can | X-can, Yuc., México | -87.6685 | 20.859
YUC210402059823 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | C. 13, 97655 Quintana Roo, Yuc., México | -88.6293 | 20.8729
YUC210402059828 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Tikuch, Yuc., México | -88.1114 | 20.701
YUC210402059829 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | San José, Yuc., México | -88.4139 | 20.355
YUC210402059830 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Hunucmá, Yuc., México | -89.8772 | 21.0163
YUC210402059832 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50 419, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.614 | 20.9773
YUC210402059836 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | 97927 Tixcacaltuyub, Yuc., México | -88.9167 | 20.4928
YUC210402059837 | Yucatán | Chemax | X-Can | X-can, Yuc., México | -87.6685 | 20.859
YUC210402059838 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | 97926 Canakom, Yuc., México | -88.7628 | 20.4411
YUC210402059843 | Yucatán | Temozón | Temozón | Temozón, Yuc., México | -88.1999 | 20.8012
YUC210402059850 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 69, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.624 | 20.9623
YUC210402059851 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 42, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6115 | 20.9655
YUC210402059852 | Yucatán | Halachó | Halachó | Halachó, Yuc., México | -90.0793 | 20.4798
YUC210402057926 | Yucatán | Mérida | Mérida | Entre 41 y 43, C. 50 415, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.614 | 20.9776
YUC210402059853 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 137 A, Valle Dorado, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6305 | 20.9214
YUC210402059854 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 56, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6206 | 20.9671
YUC210402059856 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Kopomá, Yuc., México | -89.9002 | 20.6476
YUC210402059858 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 111¿ 679, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México | -89.6181 | 20.937
YUC210402059859 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., México | -89.5986 | 20.9723
YUC210402059860 | Yucatán | Abalá | Abalá | Abalá, Yuc., México | -89.6806 | 20.6469
YUC210402059861 | Yucatán | Mérida | Sitpach | C. 11, Sitpach, Yuc., México | -89.5185 | 21.0265
YUC210402059864 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 44, Los Pinos, Mérida, Yuc., México | -89.5802 | 21.0011
YUC210402059865 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6249 | 20.9771
YUC210402059866 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402059867 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5422 | 20.9905
YUC210402059870 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Sabacché, Yuc., México | -89.0275 | 20.3153
YUC210402059872 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 158 Diagonal, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5431 | 20.9881
YUC210402059873 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 Diag., Residencial del Nte, Mérida, Yuc., México | -89.6543 | 21.0034
YUC210402059878 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63 Diag., Azcorra, Mérida, Yuc., México | -89.5993 | 20.9512
YUC210402059879 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6155 | 20.9604
YUC210402059888 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402059892 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 32, San José Nahbalam, Tizimín, Yuc., México | -88.1399 | 21.141
YUC210402050563 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y SIETE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE TREINTA Y CINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES CALLE 33X30Y2833X28Y2 | -89.0477 | 20.0689
YUC210402056450 | Yucatán | Peto | Peto | Km. 5 carretera Santa Rosa, Yuc., México | -88.9154 | 20.0941
YUC210402056455 | Yucatán | Umán | Umán | uman | -89.7483 | 20.8819
YUC210402059143 | Yucatán | Tekax | Xaya | 97974 Xaya, Yucatan, Mexico | -89.1861 | 20.2977
YUC210402059147 | Yucatán | Umán | Umán | C. 13 89D, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7431 | 20.886
YUC210402059895 | Yucatán | Tizimín | Cenote Azul | 97713 Cenote Azul, Yuc., México | -87.7189 | 21.2764
YUC210402059896 | Yucatán | Tizimín | San Luis Tzuctuk | Tizimín, Yuc., México | -88.1496 | 21.1455
YUC210402059898 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | San Felipe, Yuc., México | -88.2331 | 21.5666
YUC210402059900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 407, Sol Campestre, 97113 Mérida, Yuc., México | -89.5988 | 21.0252
YUC210402059901 | Yucatán | Tekax | Huntochac | 97976 Tekax, Yuc., México | -89.2764 | 20.2119
YUC210402059905 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 59, Fidel Velázquez Segunda Etapa, Mérida, Yuc., México | -89.572 | 20.9692
YUC210402059906 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | C. 15, Cuzamá, Yuc., México | -89.3211 | 20.7424
YUC210402059907 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Timucuy, Yuc., México | -89.5102 | 20.8113
YUC210402059908 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441
YUC210402059909 | Yucatán | Peto | Progresito | Progresito, Yuc., México | -88.8497 | 20.0889
YUC210402059910 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | HG66+QF X-Bohom, Yuc., México | -88.4888 | 20.5619
YUC210402059915 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 47¿ 261, Jacinto Canek, 97227 Mérida, Yuc., México | -89.6568 | 20.9908
YUC210402059917 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 5 465, Residencial Pensiones III, 97217 Mérida, Yuc., México | -89.6531 | 21.0004
YUC210402059918 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | C. 23 51, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México | -89.1092 | 20.2359
YUC210402059925 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059926 | Yucatán | Acanceh | Sacchich | 97383 San Antonio Sac Chich, Yuc., México | -89.4389 | 20.8325
YUC210402059928 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 17A, Centro, Kanasín, Yuc., México | -89.548 | 20.9323
YUC210402047454 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 23 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UBICADO LA | -87.6675 | 20.8583
YUC210402050577 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 60 COLONIA ST MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y , CALLE 62 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAX Y QUINTA SOCORRO | -89.2612 | 20.1918
YUC210402048324 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | CALLE DIEZ INTERIOR SN PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TRES, CALLE OCHO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 10 X 5 DE LA LOCALIDAD DE CATMIS DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB | -88.9493 | 19.957
YUC210402059181 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 54¿ 558 a, Mercedes Barrera, 97277 Mérida, Yuc., México | -89.6256 | 20.9367
YUC210402059931 | Yucatán | Homún | Homún | C. 36, Homún, Yuc., México | -89.2969 | 20.7447
YUC210402059932 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | C. 18, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México | -89.4408 | 20.9748
YUC210402059934 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441
YUC210402059955 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6057 | 20.9671
YUC210402059956 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6261 | 20.9669
YUC210402059965 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 18, Chablekal, Yuc., México | -89.5758 | 21.096
YUC210402059966 | Yucatán | Mérida | Komchén | C. 22, 97302 Komchén, Yuc., México | -89.6578 | 21.1048
YUC210402059967 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | 97307 Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7298 | 21.1248
YUC210402059968 | Yucatán | Umán | Bolón | C. 20, Bolón, Yuc., México | -89.8316 | 20.8501
YUC210402059970 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Dzibikak, Yuc., México | -89.7931 | 20.902
YUC210402059971 | Yucatán | Umán | Bolón | C. 19, Bolón, Yuc., México | -89.8337 | 20.852
YUC210402059972 | Yucatán | Umán | Ticimul | Ticimul, Yuc., México | -89.6828 | 20.8803
YUC210402059977 | Yucatán | Temozón | X-Uch | X-Uch, Yuc., México | -88.1363 | 20.8046
YUC210402059987 | Yucatán | Peto | Xoy | Xoy, Yuc., México | -88.9711 | 20.123
YUC210402059990 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059991 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Dzidzantún, Yuc., México | -89.0422 | 21.2482
YUC210402059992 | Yucatán | Umán | Umán | Umán, Yuc., México | -89.7481 | 20.8878
YUC210402050246 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTICINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES 23X30Y2823X28Y26,23X26Y22,28X31Y29,28X29Y27 | -89.0491 | 20.0768
YUC210402059242 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | TIMUCUY | -89.5135 | 20.8105
YUC210402059247 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Tzucacab, Yuc., México | -89.0496 | 20.0716
YUC210402059994 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059998 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 15 509, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México | -89.5746 | 21.0183
YUC210402059999 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 17 & C. 18, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6299 | 21.0153
YUC210402060001 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., México | -89.5865 | 20.9872
YUC210402060002 | Yucatán | Peto | Justicia Social | Justicia Soc, Yuc., México | -88.8594 | 19.9308
YUC210402060006 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 46, Granjas, Reparto Granjas, Kanasín, Yuc., México | -89.5834 | 20.9321
YUC210402060007 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 23 153, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5589 | 20.9342
YUC210402060008 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 26, Sta Ana, Valladolid, Yuc., México | -88.1918 | 20.6908
YUC210402060010 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Hoctún, Yuc., México | -89.2015 | 20.8683
YUC210402060011 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64-A YUCATÁN | -89.6217 | 20.9678
YUC210402060012 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 32 YUCATÁN | -89.5388 | 20.3877
YUC210402060013 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 25 YUCATÁN | -89.532 | 20.3975
YUC210402060014 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 YUCATÁN | -89.2847 | 20.4027
YUC210402060015 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 YUCATÁN | -89.6327 | 20.9985
YUC210402060016 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 YUCATÁN | -89.6406 | 20.9575
YUC210402060017 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 55 YUCATÁN | -89.6168 | 20.9697
YUC210402060018 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A YUCATÁN | -89.5737 | 21.0974
YUC210402060019 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 YUCATÁN | -89.6444 | 21.0096
YUC210402060020 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 14 YUCATÁN | -89.7022 | 21.0132
YUC210402060021 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31-D YUCATÁN | -89.5933 | 20.991
YUC210402053831 | Yucatán | Mérida | Mérida | POR CIRCUITO COLONIAS, C. 52, Miguel Hidalgo, 97220 Mérida, Yuc., México | -89.6487 | 20.9898
YUC210402059278 | Yucatán | Mérida | Mérida | Por 39 y 36, C. 41 490, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6862 | 20.9693
YUC210402060022 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 YUCATÁN | -89.5536 | 21.0003
YUC210402060023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-A YUCATÁN | -89.6039 | 20.9526
YUC210402060024 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 YUCATÁN | -89.5794 | 20.8653
YUC210402060025 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | CALLE CONOCIDO YUCATÁN | -90.1703 | 20.6647
YUC210402060026 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.6056 | 20.5378
YUC210402060027 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 YUCATÁN | -89.7144 | 20.4878
YUC210402060028 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 YUCATÁN | -89.5396 | 20.4031
YUC210402060029 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 25 YUCATÁN | -89.3926 | 20.3876
YUC210402060030 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 14 YUCATÁN | -89.5238 | 20.3981
YUC210402060031 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060032 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060033 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 YUCATÁN | -89.628 | 20.9572
YUC210402060034 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26-A YUCATÁN | -89.2829 | 21.1088
YUC210402060036 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 YUCATÁN | -89.6947 | 20.9494
YUC210402060037 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 60C YUCATÁN | -89.6626 | 21.2084
YUC210402060038 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 23 YUCATÁN | -89.5089 | 20.8111
YUC210402060039 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 36-A YUCATÁN | -88.9273 | 20.1206
YUC210402060040 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -88.9494 | 19.9569
YUC210402060041 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.8357 | 20.9346
YUC210402050660 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y SIETE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES CALLE39X24Y2641X24Y2 | -89.0487 | 20.0681
YUC210402060042 | Yucatán | Hunucmá | Hunkanab | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.8569 | 20.9639
YUC210402060043 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 3B YUCATÁN | -90.3984 | 20.8618
YUC210402060044 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 17 YUCATÁN | -89.9456 | 20.9195
YUC210402060045 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26 YUCATÁN | -89.869 | 21.0211
YUC210402060046 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 YUCATÁN | -89.2151 | 20.7732
YUC210402060047 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.3422 | 20.6361
YUC210402060048 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 26 YUCATÁN | -89.2502 | 20.8167
YUC210402060049 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 19 YUCATÁN | -89.282 | 20.738
YUC210402060050 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 YUCATÁN | -89.0378 | 21.0397
YUC210402060051 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 32 YUCATÁN | -89.0202 | 20.9329
YUC210402060052 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 13 YUCATÁN | -89.02 | 20.9442
YUC210402060053 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 35 YUCATÁN | -88.7465 | 20.9019
YUC210402060054 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 35 YUCATÁN | -89.2719 | 21.1918
YUC210402060055 | Yucatán | Motul | San Pedro Chacabal | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.1917 | 21.1347
YUC210402060056 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 20 DIAGONAL YUCATÁN | -89.185 | 21.2289
YUC210402060057 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 40 YUCATÁN | -88.9473 | 21.1513
YUC210402060058 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.5653 | 20.0514
YUC210402060059 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 YUCATÁN | -89.3 | 20.2154
YUC210402060060 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 YUCATÁN | -89.2874 | 20.2022
YUC210402060061 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 YUCATÁN | -89.2803 | 20.2092
YUC210402053103 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 POR 11 Y 13 YUCATÁN | -89.2151 | 20.7732
YUC210402058523 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 49¿, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210402058594 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 130 170, Nueva Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6898 | 21.2794
YUC210402060063 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7023 | 21.0123
YUC210402060069 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | TECOH | -89.4743 | 20.7417
YUC210402060070 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20¿ 99, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Boulevares de Chuburna, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6321 | 21.0131
YUC210402060071 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 18 224, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5264 | 20.3913
YUC210402060072 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 32 234, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5388 | 20.3873
YUC210402060073 | Yucatán | Muna | Muna | C. 23 111, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.71 | 20.485
YUC210402060074 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 25 200, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5317 | 20.3975
YUC210402060075 | Yucatán | Teabo | Teabo | C. 32 45, Teabo, 97910 Teabo, Yuc., México | -89.2875 | 20.4119
YUC210402060076 | Yucatán | Teabo | Teabo | C. 32 634, 97910 Teabo, Yuc., México | -89.2842 | 20.4031
YUC210402060077 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 41 202, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6729 | 20.9667
YUC210402060078 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 82 547A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6405 | 20.957
YUC210402060079 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 55, Barrio de Santiago, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6308 | 20.9725
YUC210402060080 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 17-A, Chablekal, Yuc., México | -89.5838 | 21.1005
YUC210402060081 | Yucatán | Mérida | Molas | C. 22, 97315 Molas, Yuc., México | -89.6318 | 20.8178
YUC210402060082 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 86-A, Itzaes, 97068 Mérida, Yuc., México | -89.6414 | 20.9793
YUC210402060083 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6846 | 20.9675
YUC210402060084 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 185, Plan de Ayala II, Mérida, Yuc., México | -89.6191 | 20.8979
YUC210402060085 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 98 519A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6482 | 20.9671
YUC210402060086 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 YUCATÁN | -89.648 | 20.9694
YUC210402060087 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 14 742, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7016 | 21.0181
YUC210402058287 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 35, San Nicolás Nte, Mérida, Yuc., México | -89.5879 | 20.9911
YUC210402058292 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 POR 2 UMAN | -89.7483 | 20.8819
YUC210402058601 | Yucatán | Progreso | Chelem | C. 23 808, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México | -89.7381 | 21.268
YUC210402058612 | Yucatán | Umán | Umán | C. 35 153, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7513 | 20.8711
YUC210402060088 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 59-a, Caucel, Yuc., México | -89.6898 | 21.006
YUC210402060089 | Yucatán | Mérida | Sitpach | C. 10, Sitpach, Yuc., México | -89.5214 | 21.0282
YUC210402060090 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 31¿, Miguel Alemán, Mérida, Yuc., México | -89.5992 | 20.9858
YUC210402060091 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México | -89.576 | 20.9869
YUC210402060092 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 71, Azcorra, Mérida, Yuc., México | -89.6039 | 20.9541
YUC210402060093 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | C. 20 876, Tahmek, 97490 Tahmek, Yuc., México | -89.255 | 20.8688
YUC210402060094 | Yucatán | Valladolid | Xuilub | Xuilub, Yuc., México | -88.0299 | 20.4183
YUC210402060095 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | calle 15 entre 22 y 24, carretera, Mérida - Timucuy, 97315 San Pedro Chimay, Yuc., México | -89.582 | 20.8691
YUC210402060096 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | C. 26 269, Yucatán, México | -90.1265 | 20.5713
YUC210402060097 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | J2PX+M5 San Bernardo, Yuc., México | -89.9521 | 20.6367
YUC210402060098 | Yucatán | Peto | Peto | C. 28 2636, Peto, 97930 Peto, Yuc., México | -88.9221 | 20.1176
YUC210402060099 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 YUCATÁN | -88.9223 | 20.1186
YUC210402060100 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | G9QW+R6 San Antonio Sodzil, Yuc., México | -89.6044 | 20.5396
YUC210402060101 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | C. 20 118, Mayapán, 97908 Mayapán, Yuc., México | -89.2154 | 20.4625
YUC210402060102 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | C. 30 376, Chumayel, 97904 Chumayel, Yuc., México | -89.3011 | 20.438
YUC210402060103 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | C. 19 33, 97960 Tzucacab, Yuc., México | -89.0526 | 20.0809
YUC210402060104 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | C. 14 340, Tahdziú, 97945 Tahdziú, Yuc., México | -88.9448 | 20.204
YUC210402060105 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 YUCATÁN | -88.9447 | 20.2041
YUC210402060106 | Yucatán | Muna | Muna | C. 40 199Q, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.7227 | 20.4881
YUC210402060107 | Yucatán | Ticul | Ticul | Ticul, Yuc., México | -89.5366 | 20.3978
YUC210402052624 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 140 431, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México | -89.6698 | 21.0003
YUC210402052624 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 140 546, El Porvenir, 97217 Mérida, Yuc., México | -89.672 | 20.9969
YUC210402055970 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México | -89.6152 | 20.9443
YUC210402022841 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 21 Y 23 AVANZAR AL SUR 407 MTS SOBRE LA CAL | -89.5581 | 20.88
YUC210402021862 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS DE LA ESCUELA ROMULO ROZO AVANZAR 173 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 CON | -89.6569 | 20.8641
YUC210402051296 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 CERCA DE MANDADITOS COCOM Y POLLERIA LETY | -89.2901 | 20.2139
YUC210402051443 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 65 CERCA DE BETTERWAREROSARIOUICAB | -89.2843 | 20.1962
YUC210402045710 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE ABARROTES DON ISIDRO EL LABRADOR Y IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3464 | 20.1956
YUC210402017619 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR | -89.7069 | 21.0975
YUC210402017131 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6588 | 20.8679
YUC210402016436 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON | -89.6172 | 21.1329
YUC210402016999 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA SOBRE | -89.5755 | 21.0975
YUC210402017027 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 94 MTS AL PO | -89.4849 | 20.9635
YUC210402007041 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI | -88.195 | 20.8011
YUC210402007054 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 15 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO CUNCUNUL DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL | -88.2997 | 20.6379
YUC210402007088 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 26 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ | -89.048 | 21.2457
YUC210402013140 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6912 | 21.1494
YUC210402013150 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 481 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6907 | 21.1481
YUC210402006832 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22A CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 22 A ENTRE 5 Y 7 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3018 | 21.0209
YUC210402012732 | Yucatán | Mérida | Petac | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 17 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUIZ PATRON UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 2 | -89.6589 | 20.7702
YUC210402013240 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23 | -89.5576 | 20.8843
YUC210402012476 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ UBICADO SOBRE LA CALLE 2 | -89.6681 | 20.7898
YUC210402012924 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 21 100 B INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 22 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS | -89.6316 | 20.8164
YUC210402012960 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTAA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBR | -89.6352 | 21.1173
YUC210402038726 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53A COLONIA SANTA MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8A Y CALLE 8, CALLE 56 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAX | -89.2642 | 20.1922
YUC200401844996 | Yucatán | Tekax | Sudzal Chico | RANCHERIA SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX. LOCALIZADO EN UNA ALTURA DE 62 METROS LA OBRA ES U.R. SUDZAL CHICO POZO 3 LA UNICA FOR | -89.0866 | 19.7259
YUC210201929616 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 52 FRACCIONAMIENTO ACIM II, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 52 BAJANDO EL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL MÉRIDAUMÁN AGARRAR LA ENTRADA AL FACCIONAMIENTO ACIM, AVANZAR SOBRE LA CALLE 19 HASTA EL FINAL | -89.711 | 20.9212
YUC210201931264 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 307 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOB | -89.6712 | 20.9123
YUC210201931266 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 307 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOBR | -89.6712 | 20.9123
YUC210201931268 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A | -89.6664 | 20.9234
YUC210201931269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A | -89.6663 | 20.9235
YUC210201929662 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN EL AGEB 3109000010041 | -89.5183 | 20.8094
YUC210201929748 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 37-A DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL EN LA CALLE 45A CAMINAR UNA CUADRA DOBLANDO A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 60 CAMINANDO TRES CUADRA | -88.1569 | 21.1494
YUC210201929763 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 71 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54-B, CALLE 75 DE LA GASOLINERA EN LA 48 CAMINAR TRES CUADRAS A MANO DERECHA EN LA CALLE 73 Y DE AHÍ AVANZAR UNA CUADRA MAS EN LA CALL | -88.1586 | 21.1319
YUC210201930498 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.6539 | 20.9207
YUC210201929094 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | CALLE 1 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , EL PROYECTO QUE SE REALIZARA ESTA UBICADO EN LA CALLE 1 X 6 DE LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN UN DOMICILIO CONOCIDO. | -89.5314 | 20.8677
YUC210201929797 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, CALLE 50-C DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CAMINAR UNA CUADRA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 81 Y DE AHÍ DOBLAR A MANO DEREC | -88.1622 | 21.1277
YUC210201930518 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.6539 | 20.9207
YUC210201932202 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7086 | 21.0144
YUC210201932217 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.7165 | 21.0196
YUC210201927482 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6543 | 20.9201
YUC210201927484 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA | -89.6533 | 20.9131
YUC210201927488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6545 | 20.9201
YUC210201927490 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA | -89.6535 | 20.9209
YUC210201927492 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6543 | 20.9201
YUC210201930543 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.654 | 20.9207
YUC210201930548 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.654 | 20.9207
YUC210201929206 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 28 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL AGEB 3109000010037 | -89.5195 | 20.8103
YUC210201929843 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 38 FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN LLEGAR HASTA EL CENTRO Y LLEVAR LA CALLE 21 HASTA LLEGAR CASI A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEBEC DOBLA | -89.7347 | 20.8843
YUC210201931495 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159 310 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 617 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZC | -89.6432 | 20.9152
YUC210201932267 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 550 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.7058 | 21.0107
YUC210201929232 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL AGEB 3109000010041 | -89.5142 | 20.8087
YUC210201929871 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 COLONIA SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 DEL POLIFUNCIONAL AGARRAR LA CARRETERA RUMBO A OXHOLÓN Y EN LA PRIMERA CALLE QUE ES LA 28 AHÍ INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HASTA | -89.7553 | 20.8783
YUC210201931503 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86 377 F INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCO | -89.6466 | 20.9172
YUC210201931673 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y | -89.714 | 21.0172
YUC210201932347 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7094 | 21.0145
YUC210201932355 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 260 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.716 | 21.0194
YUC210201933032 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CALLE DEL MUNICIPIO DE TEKOM INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 25X12Y10 Y CALLE 25X12Y10, CALLE 25X12Y10 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | -88.2658 | 20.6052
YUC210201933033 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CARRETERA TEKOM XUXCAB INTERIOR 25 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15X14Y12 Y CALLE 17X23Y21, CALLE 8AX21Y19 SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TEKOM YUCATAN. | -88.2654 | 20.5966
YUC210201933052 | Yucatán | Tekom | Chibilub | CALLE CALLES DE CHIBILUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA TEKOM-XUXCAB Y CALLE CARRETERA TEKOM-XUXCAB, CALLE CALLE DENTRO DE CHIBILUB LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOC | -88.3956 | 20.4374
YUC210201930821 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6536 | 20.9208
YUC210201933063 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 8X3AL9 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 3X8Y10 Y CALLE 14X3Y25, CALLE 14X7Y11 SE ENCUENTRAN EN LA LOCLIDAD DE TEKOM YUCATAN. | -88.2671 | 20.6044
YUC210201930839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6545 | 20.9204
YUC210201931768 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.711 | 21.0117
YUC210201931781 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.711 | 21.0117
YUC210201930111 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFRENTES DIRECCIONES DEL AGEN 3109000010037 | -89.5194 | 20.812
YUC210201926999 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M | -89.6156 | 20.8895
YUC210201919089 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30. | -89.6625 | 21.1023
YUC210201922471 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 330 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.5572 | 21.0429
YUC210201932628 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 | -89.6698 | 21.1014
YUC210201929584 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 70 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 37-A, CALLE 70-A DEL CAMPO DE SOFTBALL DE LA AVIACIÓN CAMINAR UNA CUADRA EN LA CALLE 70 CERCA DE LA CASA DE LA CRISTIANDAD | -88.163 | 21.1523
YUC210201931255 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.7165 | 21.0196
YUC210201931261 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA | -89.716 | 21.0188
YUC210201930107 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | CALLE 4 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS. | -89.5324 | 20.8683
YUC210201933030 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CALLE FRACCIONAMIENTO IVEY INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1X5Y7 Y CALLE 1X5Y7, CALLE 1X5Y7 SE ENCUENTRA UNICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY DEL MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN. | -88.2632 | 20.6098
YUC210201933045 | Yucatán | Tekom | Pocbichén | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCBICHEN, 97769 POCBICHÉN, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE POCBICHEN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POCBICHEN FRENTE A LA CANCHE DE USOS MULTIPLES | -88.4822 | 20.4623
YUC210201927141 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y , CALLE 30 SE UBICA A DOS CUADRAS ADELANTE DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA TIZIMÍN EN LA CALLE 48A DE AHI DAR VUELTA MANO DERECHA PARA LLEGAR A | -88.1418 | 21.1602
YUC210201927147 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-B COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 75, CALLE 54-D SE UBICA A SIETE CUADRAS DE LA GASOLINERA DE PEMEX DE LA CALLE 48 A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERD | -88.1633 | 21.1322
YUC210201928539 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 30 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-C Y CALLE 51, CALLE 32 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ NABALAM EN LA CALLE 30 CERCA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ | -88.1385 | 21.139
YUC210201928557 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 22, CALLE 51 SE UBICA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA A MANO IZQUIERDA | -88.1356 | 21.1349
YUC210201932186 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 880 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE | -89.7144 | 21.0177
YUC210201933080 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10X13Y15 Y CALLE CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO X 15Y17, CALLE 8AX19Y21 SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD | -88.2651 | 20.601
YUC210201929372 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 48 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL. | -89.5596 | 20.8188
YUC210201931571 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S | -89.6406 | 20.9125
YUC210201931575 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 163-A 298 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA | -89.6445 | 20.9125
YUC210201931580 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB | -89.6693 | 21.1037
YUC210201931585 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR | -89.6708 | 21.1035
YUC210201931586 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA CA | -89.6412 | 20.9088
YUC210201927223 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 49 COLONIA KOMICHEN, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 14 | -88.1234 | 21.1482
YUC210201927234 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 63 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 59 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DE LA PARROQUIA DE LOS TRES SANTOS REYES EN LA CALLE 50 CERCA DE DENTAL Y NUTRICIÓN MEDICARE | -88.1543 | 21.138
YUC210201931597 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 278 c INTERIOR 0 C COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 180 MTS AL NORTE SOBRE A CALLE 39 | -89.6725 | 20.9279
YUC210201927250 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 21 COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 23 SE UBICA DETRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO | -88.1643 | 21.1592
YUC210201919886 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X | -89.6219 | 20.8985
YUC210201928722 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y , SE UBICA DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK AVANZAR EN LA CALLE 85 A TRES CUADRAS HASTA LLEGAR AL PERIFERICO DONDE SE ENCUENTRA EL | -88.164 | 21.1255
YUC210201929602 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 37-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 37 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 66 A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA EN LA CALLE 37A A MANO DER | -88.161 | 21.1512
YUC210201929641 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 11, CALLE 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN CERCA DE LA GASOLINERA SEGUIR EN LÍNEA RECTA HASTA LLEGAR A LA AVENIDA DE LA CALLE 11 DOBLAR A | -89.7562 | 20.8842
YUC210201931814 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.711 | 21.0117
YUC210201931839 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7151 | 21.0217
YUC210201929733 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 64 COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 66 DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL CAMINAR DOS CUADRAS EN LA CALLE 64 A MANO IZQUIERDA CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL | -88.1625 | 21.1464
YUC210201931847 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7146 | 21.0215
YUC210201929895 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 14 COLONIA SANTA BÁRBARA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35-A Y CALLE 37, CALLE 16 DE LA CENTRO DE UMÁN LLEVAR LA CALLE 20 TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 DOBLAR A MANO IZQUIERDA PASANDO EN LA PUERTA DEL I | -89.7434 | 20.8703
YUC210201931199 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 21 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL DE YOTHOLIN AVANZAR HASTA LA CALLE 21 Y DE AHÍ LLEGAR HASTA LA CALLE 30 A PARTIR DE AHÍ COMIENZA LA ESCUELA | -89.4563 | 20.329
YUC210201926982 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 38 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 69, CALLE 36 DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE EN LA CALLE 38 SEGUIR DERECHO AVANZANDO TRES CUADRAS HASTA LLEGAR AL BENEFICIARIO | -88.1446 | 21.1312
YUC210201925480 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 32 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 59, CALLE 30 UBICA CERCA DEL KINDER REMIGIO AGUILAR SOSA EN LA CALLE 32 | -88.141 | 21.1373
YUC210201925486 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y , CALLE 25 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CALLE 29 DANDO VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA LLEGAR AL BENEFICIARIO | -88.1656 | 21.1582
YUC210201930871 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6545 | 20.9204
YUC210201925518 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 86 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , CALLE 84 SE UBICA CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN EN LA CALLE 29 | -88.1728 | 21.1572
YUC210201930894 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A 316 A INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEC 59 A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 | -89.6535 | 20.9229
YUC210201916869 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 22 HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 13, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE UBICA A 57KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22X13Y15 Y CALLE 26 | -89.4652 | 20.6487
YUC210201915214 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTICUATRO PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, LA UBICACION D ELA OBRA ESTA EN LA CALLE 24 ENTRE 13 Y 11. | -89.1863 | 21.229
YUC210201917794 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X | -89.6934 | 21.0136
YUC210201915466 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 20 ENTRE 23 Y 25 CALLE 18 ENTRE 27 Y CALLE | -89.1852 | 21.2232
YUC210201918714 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE SIETE, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE 20 ENTRE 9 Y 7 SALIDA PARA SAN CRISANTO | -89.1849 | 21.2332
YUC210201915267 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE DIECINUEVE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, LA UBICACION DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 20 CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE 24 ENTRE 11 Y 13 Y | -89.1844 | 21.2264
YUC210201913814 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.7039 | 21.0188
YUC210201914620 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7143 | 21.0154
YUC210201916107 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIEBNTES OBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.7089 | 21.0191
YUC210201914740 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR | -89.7145 | 21.0222
YUC210201916251 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7078 | 21.0082
YUC210201914815 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 100 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 4A Y 55 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6962 | 21.0083
YUC210201917262 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 2 A 290 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 A Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 838 MTS SUR DEL PARQUE CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 24A X 25 Y 29 | -89.6662 | 20.9251
YUC210201916605 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA OBRA SE UBICA EN LA HACIENDA DE LEPAN DEL MUNICIPO DE TECOH YUCATAN | -89.4996 | 20.7121
YUC210201915171 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE 20 ENTRE 25 Y 27 Y LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25. | -89.1853 | 21.2218
YUC210201941484 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 73 LB, Xelpac Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5749 | 20.9381
YUC210201941486 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6131 | 20.9412
YUC210201936574 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 9-A COLONIA DE LOS ELECTRICISTAS, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 9 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 9A Y D | -89.541 | 20.4079
YUC210201936597 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 14 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 18 DIAG., A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL BARRIO DE SAN RAFAEL | -89.3264 | 20.5297
YUC210201936605 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 30 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 28 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA ZAP 3108900010159. | -89.5395 | 20.4044
YUC210201936610 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 32 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE PUSTINICH | -89.5149 | 20.3697
YUC210201936649 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO DE LA MEJORADA | -89.3307 | 20.5376
YUC210201936179 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 COLONIA SANTIAGO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y DOBLAR A MANO DERECHA CASI LLEGANDO A LA CALLE 24 SE ENCUENTRA LA VIVIENDA. | -89.7515 | 20.8805
YUC210201936187 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27-F COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 8, DEL CENTRO DE UMÁN AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27F Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA | -89.7362 | 20.8809
YUC210201935144 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A | -89.6404 | 20.9073
YUC210201935356 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4 | -89.6738 | 20.9205
YUC210201942154 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., Mexico | -89.5946 | 21.005
YUC210201936393 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3319 | 20.5324
YUC210201936395 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 30 A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3344 | 20.5381
YUC210201936538 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 23 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26-A, CALLE 25 DE LA ENTRADA PRINCIPAL A YOTHOLIN AVANZAR SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 AHÍ SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL | -89.4549 | 20.3269
YUC210201936552 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 14-A COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 17, CALLE 16 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 16 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LA CALLE 17 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR U | -89.5254 | 20.4043
YUC210201936562 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 26 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH. | -89.5122 | 20.3683
YUC210201936632 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 32A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 34 EN LA MISMA CUADRA DEL PARQUE DEL BARRIO DE SAN JUAN | -89.3374 | 20.5334
YUC210201936634 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 11 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BÉISBOL MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN | -89.3376 | 20.5424
YUC210201936656 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 18A A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL. | -89.3298 | 20.5319
YUC210201942837 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201936122 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 22 EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN. | -89.8324 | 20.854
YUC210201936211 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 4 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 2 SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE 39 LUMINARIAS EN LA ZAP 31101000010348 EN DIVERSOS PUNTOS. | -89.7355 | 20.8789
YUC210201936235 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 21 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL DE TICUL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LA CALLE 40, DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZANDO UNA CUADRA Y DOBLAR DE NUEV | -89.5466 | 20.3972
YUC210201938685 | Yucatán | Mérida | Mérida | Campus Ciencias Sociales, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210201940483 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 129 579, San Antonio Xluch I, 97290 Mérida, Yuc., México | -89.6352 | 20.927
YUC210302001370 | Yucatán | Kantunil | Holcá | HOLCA | -89.0365 | 20.7964
YUC210302004697 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | 4VXP+F9 Tizimín, Yuc., México | -88.114 | 21.1487
YUC210302004884 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 21 & C. 16, 97470 Tixkokob, Yuc., México | -89.3924 | 21.0024
YUC210302005024 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 47 Diag. & C. 20, Las Brisas, 97144 Mérida, Yuc., México | -89.588 | 20.9828
YUC210302005191 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10 641, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5838 | 20.9602
YUC210302005196 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 46-B 725, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México | -89.6166 | 20.936
YUC210201929542 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 27 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA CALLE 29 | -88.1606 | 21.1566
YUC210201929402 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN DEL AGEB 3109000010041 | -89.5114 | 20.8106
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 75 1119, Cinturón Verde, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6761 | 20.9527
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Sta Maria Chuburná, Mérida, Yuc., México | -89.5661 | 20.9998
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 8 460, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., México | -89.593 | 21.0265
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32¿, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6078 | 21.0185
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 136 988, Xoclán Susulá, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.675 | 20.9576
YUC210302004656 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | 97823 Pixyá, Yuc., México | -89.4142 | 20.6419
YUC210302004672 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 69, Centro, Kanasín, Yuc., México | -89.5517 | 20.9576
YUC210302004717 | Yucatán | Umán | Umán | Av. Internacional 1670, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México | -89.7126 | 20.9108
YUC210302005182 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 127-B 2061, Serapio Rendón, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6152 | 20.9291
YUC210302005229 | Yucatán | Mérida | Mérida | Cto Colonias 17, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México | -89.647 | 20.959
YUC210301960892 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 198 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21. | -89.4839 | 20.9646
YUC210301965000 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.691 | 21.1489
YUC210301969923 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 155-A 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 90 AVA | -89.6537 | 20.9183
YUC210301963607 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-B1 111 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y | -89.6374 | 20.8976
YUC210301963613 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-B1 85 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 608 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y | -89.6363 | 20.8977
YUC210301966248 | Yucatán | Mérida | Kikteil | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y | -89.6909 | 21.129
YUC210301969531 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 203 MTS AL | -89.7071 | 21.0191
YUC210301966262 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1 | -89.6889 | 21.152
YUC210301969564 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34 AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE | -89.712 | 21.0207
YUC210301965130 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTRE SOBRE LA CALLE 17 AL NOR | -89.7088 | 21.1002
YUC210301966304 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7293 | 21.1243
YUC210301964615 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5582 | 20.8821
YUC210301964616 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5582 | 20.8821
YUC210301965438 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 20 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.7046 | 21.0964
YUC210301966326 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7173 | 21.0844
YUC210301962763 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 575 MTS AL ORIENTE PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO UBICADO SOBRE LA CALLE 59 X 84 | -89.6356 | 20.9679
YUC210301964630 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 406 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 187 | -89.634 | 20.9016
YUC210301968816 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA A 120 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60 Y | -89.6381 | 20.8976
YUC210301963394 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L | -89.6139 | 21.1365
YUC210301960737 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 230 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 | -89.5984 | 20.8843
YUC210301960907 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 237 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. | -89.6189 | 20.792
YUC210301960918 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. | -89.597 | 20.882
YUC210301960928 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. | -89.5985 | 20.8862
YUC210301966944 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL | -89.7027 | 21.0972
YUC210301968853 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X | -89.6829 | 20.9513
YUC210301969772 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-B 293 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE | -89.6532 | 20.9158
YUC210301963452 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y , SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA GASOLINERA DE LA CALLE 79 A MANO IZQUIERDA Y DE AHÍ DAR VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 44 HASTA LLEGAR | -88.1492 | 21.1252
YUC210301964863 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6909 | 21.1514
YUC210301962892 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO | -89.5748 | 20.8686
YUC210301966593 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE | -89.6174 | 20.9365
YUC210301963048 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.5547 | 21.0022
YUC210301969723 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 345 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88B X 161 | -89.6519 | 20.9122
YUC210301965502 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ESQ. Y CALLE 17 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.7265 | 21.1223
YUC210301966953 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 150 MTS | -89.7063 | 21.0997
YUC210301968435 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 188 MTS AL O | -89.5943 | 20.9653
YUC210301962227 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 20 X 19 AVANZAR 96 MTS A | -89.5791 | 21.0979
YUC210301964341 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 | -89.7176 | 21.0827
YUC210301961227 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE SIETE HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, SE UBICA A ESQUINA Y MEDIA DELCENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.7559 | 21.0437
YUC210301963171 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10. | -89.7036 | 21.0983
YUC210301968488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 6. AVANZAR 160 MTS A | -89.5831 | 20.9756
YUC210301965168 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 32 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.717 | 21.0809
YUC210301968547 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4815 | 21.0336
YUC210301968551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A | -89.6152 | 20.9372
YUC210301961375 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X | -89.7166 | 20.945
YUC210301965215 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT | -89.7033 | 21.0971
YUC210301968601 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4794 | 21.0333
YUC210301960967 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 384 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.485 | 20.9631
YUC210301964574 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5578 | 20.8811
YUC210301965286 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.7056 | 21.0965
YUC210301965317 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7177 | 21.078
YUC210301965333 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.727 | 21.1215
YUC210301961043 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X | -89.6562 | 20.8672
YUC210301965360 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7053 | 21.097
YUC210301964800 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1487
YUC210301963005 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 90 MTS AL | -89.5981 | 20.8837
YUC210301964233 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 280 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.7303 | 20.9767
YUC210301964836 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6913 | 21.1499
YUC210301964840 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6909 | 21.1503
YUC210402012184 | Yucatán | Chemax | San José Chahuay | PUEBLO SAN JOSE CHAHUAY, 97770 SAN JOSÉ CHAHUAY, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 15.1KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.8376 | 20.7551
YUC210402012191 | Yucatán | Umán | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DEUMÁN | -89.684 | 20.8816
YUC210402012197 | Yucatán | Tizimín | Kabichén | PUEBLO KABICHEN, 97710 KABICHÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KABICHEN ESTA SITUADAEN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍNEN EL ESTADODE YUCATÁN ESTÁ A 20 METROS DEALTITUD | -87.9575 | 21.149
YUC210402012198 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA REGION ORIENTE DEL ESTADO | -88.2941 | 20.6426
YUC210402012199 | Yucatán | Chemax | Tulín | PUEBLO TULIN, 97770 TULÍN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.5 KILÓMETROS DECHEMAX | -88.0088 | 20.6591
YUC210402012200 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA | -88.8952 | 21.3914
YUC210402012203 | Yucatán | Tzucacab | Tigre Grande | PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA ALTURA MEDIANA ALTURA DE 70 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA LOCALIDAD TZUCACAB | -89.0419 | 19.71
YUC210402012205 | Yucatán | Chemax | Pabalam | PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , PABALAM SE ENCUENTRA A 14.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.8286 | 20.7373
YUC210301954142 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 SUBINCANCAB, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUNTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENTRO | -89.7631 | 20.9476
YUC210301954179 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 31, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.45 | 20.8075
YUC210301954183 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 17A PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UNA ZONA EN CONSTRUCCION AL NORTE DE LA CIUDAD | -89.4514 | 20.8188
YUC210301954308 | Yucatán | Umán | Dzibikak | PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD E DZIBIKAK SE LOCALIZA A 31.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.7913 | 20.9015
YUC210302002820 | Yucatán | Mérida | Dzityá | C. 18 92, 97302 Dzityá, Yuc., México | -89.6771 | 21.0528
YUC210302001720 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | C. 17 92, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7253 | 21.1221
YUC210302001257 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 A POR 100 Y 102 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001731 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | Carr Temozón - Chablekal Sn, Temozón Nte, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.5955 | 21.0639
YUC210302003256 | Yucatán | Mérida | Dzityá | C. 11 4501, 97302 Dzityá, Yuc., México | -89.6759 | 21.0554
YUC210302003269 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 14 ¿ 285, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.5963 | 21.0384
YUC210302002595 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | Por 20A y 17C, Carr. Mérida - Progreso S/N, 97308 Xcanatún, Yuc., México | -89.629 | 21.0796
YUC210302001314 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 POR 34 Y 36 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001353 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 18 KIMBILA | -89.0197 | 20.933
YUC210302001374 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | SAHCABA | -89.2451 | 20.8162
YUC210302002968 | Yucatán | Peto | Yaxcopil | 338R+HM Yaxcopoil, Yuc., México | -88.9084 | 20.0665
YUC210302003341 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | Chumbec, Yuc., México | -88.8136 | 20.8003
YUC210302003342 | Yucatán | Motul | Kancabal | 97443 Kancabal, Yuc., México | -89.2592 | 21.1102
YUC210302003351 | Yucatán | Chichimilá | Chan Pich | Chichimilá, Yuc., México | -88.2167 | 20.6319
YUC210301953922 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 15 DEL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK | -89.2559 | 20.8784
YUC210302004172 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 115, Castilla Cámara, Mérida, Yuc., México | -89.6341 | 20.9362
YUC210302004176 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-J 112, Santa Cruz, 97295 Mérida, Yuc., México | -89.6706 | 20.8913
YUC210301954158 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 TIMUCUY, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UCU LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON | -89.7555 | 21.0436
YUC210301954169 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD. | -89.4565 | 20.809
YUC210301954203 | Yucatán | Acanceh | Tepich Carrillo | CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4965 | 20.8783
YUC210302001003 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 18 HUHI | -89.1622 | 20.725
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 28 183, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 21.0089
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida |  | Ampliación Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6878 | 20.9768
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | Francisco I. Madero, Mérida, Yuc., México | -89.6569 | 20.9697
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 36 500A, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6087 | 21.0246
YUC210302003607 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | Hunxectaman, Yuc., México | -89.739 | 20.906
YUC210301990330 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 TERRENO EN CONSTRUCCION CASA DE PAJA | -87.9271 | 20.6523
YUC210301991454 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 20 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA EN CONSTRUCCION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA | -87.6693 | 20.8677
YUC210301991466 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 29 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UNA CASA DE | -87.6771 | 20.8503
YUC210301983985 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 20X1Y17 20X15 15X20Y2420X15Y13 25X18 | -89.7452 | 21.0347
YUC210301988559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 177 720 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 376 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III UBICAD | -89.653 | 20.9029
YUC210301989863 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA COLOR AZUL CON TECHO DE CARTON CON A | -87.9356 | 20.6508
YUC210301990506 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE CARTON A L | -87.9408 | 20.6583
YUC210301990510 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE MADERA Y DE PAJA ALADO SE ENCUENTRA UNA | -87.9368 | 20.6567
YUC210301990542 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 30 CASA DE DE MATERIAL DE BLOCK COLOR BLANCO | -87.9425 | 20.6546
YUC210301990546 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TE | -87.9381 | 20.6517
YUC210301990548 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MATERIAL DE BLOCK SIN COLOR PUERT | -87.9296 | 20.6535
YUC210301990571 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 5 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA UBIACDO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 CASA DE MADERA Y CON TECHUMBRE DE CARTON | -87.9365 | 20.6653
YUC210301991083 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX CASA DE MADERA Y TECHO DE CARTON Y A UNA ESQUINA SE ENCUENT | -87.9335 | 20.6513
YUC210301991085 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MADERA Y TECHO DE CARTON , ENFRENTE DE U | -87.9308 | 20.6655
YUC210301991089 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -87.7332 | 20.9259
YUC210301991488 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 18 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA LA FAR | -87.6688 | 20.857
YUC210301989986 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 A CASA DE BLOCK PUERTA DE MADERA EN LA ESQUINA | -87.9347 | 20.6597
YUC210301990008 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 A CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON ALA | -87.9416 | 20.6504
YUC210301990013 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 8 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 10 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR MOST | -87.9312 | 20.6512
YUC210301990015 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA | -87.9299 | 20.6537
YUC210301987103 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32 CASA DE PAJA REJAS DE MADERA ENFRENTE SE ENCUENT | -87.945 | 20.6536
YUC210301991896 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 46 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA MERIDA OXKUTZCAB, A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3469 | 20.5412
YUC210301989156 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 39 CERCA DE ABARROTES SOTO | -89.2761 | 20.2076
YUC210301991444 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 15 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE | -87.6679 | 20.8634
YUC210301987033 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 9, CALLE 22 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 CASA COLOR AZUL DE MATERIAL BLOCK CON | -87.9367 | 20.6639
YUC210301990514 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 9 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 B, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 9 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR BLANCO EN | -87.9371 | 20.6635
YUC210301990516 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 CASA DE PAJA ENFRENTE DE UNA CASA DE DOS | -87.9412 | 20.6514
YUC210301990517 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR VERDE A TRES CUA | -87.934 | 20.6469
YUC210301990520 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE PIEDRA EN FRENTE SE ENCUENTRA UNA | -87.9298 | 20.6536
YUC210301990521 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK EN LA PUERTA SE ENCUENTRAN MA | -87.9381 | 20.6657
YUC210301990538 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MADERA Y PAJA ENFRENTE DE LA TI | -87.9364 | 20.6545
YUC210301990540 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 9 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 B, SE ENCUENTRA UBICIADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 9 CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON ALADO | -87.9375 | 20.6635
YUC210301992338 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y , CALLE 11 A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 50 DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3423 | 20.5404
YUC210301991037 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA BLAN | -87.94 | 20.6617
YUC210301992350 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 35 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 33 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3385 | 20.5285
YUC210301992368 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 20 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS PRINCIPE XIU DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3289 | 20.5365
YUC210301989560 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO | -89.6983 | 21.015
YUC210301991053 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 34, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32 CASA DE MATERIAL DE BLOCK EN LA PUERTA HA | -87.9444 | 20.6562
YUC210301991057 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE PAJA ADELANTE CASA DE MATERIAL EN CONSTR | -87.9428 | 20.6514
YUC210301991064 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE BLOCK COLOR AZUL PUERTAS DE MAD | -87.9302 | 20.6586
YUC210301991067 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 5, SE ENCUENTRA UNBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON, A UNA | -87.9241 | 20.6627
YUC210301992377 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 25 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.34 | 20.5338
YUC210301991071 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE LAMINAS | -87.9381 | 20.6658
YUC210301991073 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE CA | -87.9396 | 20.6593
YUC210301991078 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 B PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 B CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UNA | -87.9366 | 20.6621
YUC210301986734 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN MÉXICO POR EL SURESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 49 2.9 KM CONTINUA POR CARRETERA VALLADOLID 3 | -88.147 | 20.6453
YUC210301988896 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 12 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LACALIDAD DE OPICHEN EN LA CALLE 12 POR 23 Y 25 | -89.8524 | 20.548
YUC210301989825 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 29, SE ENCUNETRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUESRTAS Y | -87.9384 | 20.6502
YUC210301989829 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA Y KOOX HANAL SUSHI | -89.2825 | 20.2077
YUC210301990191 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR AZUL TECHO DE PAJ | -87.9347 | 20.6471
YUC210301989974 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE PAJA Y MADERA EN LA PUERTA HAY UNA PALME | -87.9415 | 20.6598
YUC210301974223 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | CALLE CALLE 35 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 37 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 35 X 28 Y 32 Y CALLE 32 X 33 Y 35 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI | -90.1247 | 20.5719
YUC210301971031 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187E Y | -89.641 | 20.8928
YUC210301974258 | Yucatán | Halachó | Sihó | CALLE 17 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 RUMBO A LAS GRANJAS DE BACHOCO. | -90.1656 | 20.4894
YUC210301979877 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 11 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 11 CASA DE MADERA Y PAJA EN LAESQUINA SE ENCUENTRA U | -87.9376 | 20.6621
YUC210301979904 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA DE PAJA SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENC | -87.9367 | 20.6501
YUC210301979576 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 VIVIENDA EN CONSTRUCCION ENFRENTE SE ENCU | -87.9349 | 20.6464
YUC210301982329 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | CALLE 20 PUEBLO CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 19 EL PROYECTO SE RALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHEN EN LAS SIG DIRECCIONES21 X 1821 X 12 Y 1418 X 1920 X | -89.9127 | 20.5672
YUC210301979595 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 32, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 CASA EN CONSTRUCCION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA E | -87.9465 | 20.6539
YUC210301978974 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA DE BLOCK LA PRIMERA PIEZA ALADO HAY UNA CASA | -87.9375 | 20.654
YUC210301979857 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 30 CASA DE PAJA CON REJA DE MADERA ENFRENTE | -87.9421 | 20.6578
YUC210301979038 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE BOCK CON TECHO DE CARTON E | -87.9346 | 20.6582
YUC210301979054 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 CASA DE BLOCK COLOR AMARILLA CON PUERTAS BLANCAS | -87.9434 | 20.6541
YUC210301979060 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 27 CASA DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA EN LA ESQUINA SE ENCUENT | -87.9383 | 20.6519
YUC210301974307 | Yucatán | Halachó | Sihó | CALLE 23 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 25 CALE 23 X 18 Y 24 RUMBO A TANCUCHE FRENTE AL TEMPLO EVANGELISTA | -90.1647 | 20.486
YUC210301974326 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 15 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 15 LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 X 17 Y 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU. | -90.1633 | 20.5502
YUC210301974423 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE 20 X 19 Y 21 EN HALACHO YUCATAN | -90.0819 | 20.4777
YUC210301974434 | Yucatán | Halachó | Sihó | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE SIHO. | -90.1638 | 20.4866
YUC210302003597 | Yucatán | Sudzal | Nuevo Tzalam | Sudzal, Yuc., México | -88.9889 | 20.8706
YUC210302001739 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34 253-3, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6189 | 21.0311
YUC210302002933 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | Tixhualatún, Yuc., México | -88.8878 | 20.179
YUC210302002936 | Yucatán | Mérida | Tamanché | C. 20 20, Tamanche, 97308 Tamanché, Yuc., México | -89.6415 | 21.1388
YUC210302002946 | Yucatán | Peto | Papacal | Papacal, Yuc., México | -88.8167 | 20.1531
YUC210302002949 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | 97964 Noh-Bec, Yuc., México | -89.0425 | 19.8703
YUC210402006901 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE TEKOM A UNA CUADRA DEL PARQUE Y LA IGLESIA PRINCIPAL | -88.2647 | 20.6041
YUC210402006902 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 28 POR 26 A Y | -88.1947 | 20.7018
YUC210402006909 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN CERCA DE VALLADOLID LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LADO DE UNA CAPILLA | -88.4313 | 20.3164
YUC210402006915 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO SIN NUMERACION | -88.2629 | 20.6089
YUC210402006917 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLEJON 17 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 15 Y 19 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO CHIKINDZONOT DE LOCALIDAD | -88.4892 | 20.3366
YUC210402006918 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 12 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 12 | -88.2661 | 20.604
YUC210402006921 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 16 Y 14 EN LA ZONA CENTRO A DOS CALLES DEL CENTRO | -88.2721 | 20.5367
YUC210402006925 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA DISTANCIA DE MÉRIDA A TIXCACALCUPUL ES DE 169 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS | -88.2677 | 20.5388
YUC210402006928 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. | -88.2742 | 20.5378
YUC210402006930 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO. | -88.2646 | 20.536
YUC210402006931 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 20 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE | -88.4866 | 20.3311
YUC210402006932 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -88.3132 | 20.7193
YUC210402006935 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 37 Y 39 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE DZITAS LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5292 | 20.8361
YUC210402006937 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5304 | 20.8436
YUC210402006944 | Yucatán | Cuncunul | X-Akabchén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUNCUNUL, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOM | -88.5219 | 20.5112
YUC210302003908 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 49 564f, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6351 | 20.9766
YUC210302003927 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 67¿ 818, Nueva Mulsay I, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6512 | 20.9579
YUC210402006947 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 POR 18 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5305 | 20.8338
YUC210402006951 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X1 3 Y 15 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5246 | 20.8437
YUC210402006959 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 15 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 X 26 Y24 | -88.528 | 20.8434
YUC210402006963 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.2196 | 20.6333
YUC210402006965 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 24 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 X 41 Y 43 | -88.5304 | 20.8342
YUC210402006967 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS SOBRE LA CARRETERA PRNCIPAL | -88.2129 | 20.6385
YUC210402006970 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 21 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 14 | -88.525 | 20.8408
YUC210402006971 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5507 | 20.5966
YUC210402006974 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.4776 | 20.3889
YUC210402006978 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , XOCEMPICH ES UNA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA | -88.5729 | 20.7718
YUC210402006981 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19A, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.487 | 20.3349
YUC210402006982 | Yucatán | Chankom | Xanlá | PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.495 | 20.5169
YUC210402006985 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 12 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11 A, CALLE 14 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA | -88.4166 | 20.6205
YUC210402006988 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 7 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CIUDA | -88.4136 | 20.6238
YUC210402006990 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -88.3447 | 20.6514
YUC210402006993 | Yucatán | Chankom | X-Cocail | PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5648 | 20.5724
YUC210302001242 | Yucatán | Mérida | Mérida | AVENIDA MADERO POR 28 Y 32 | -89.6245 | 20.967
YUC210302004027 | Yucatán | Muna | Muna | C. 31 184, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.7104 | 20.4802
YUC210402007005 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.628 | 20.8674
YUC210402007016 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATANJ | -88.4506 | 20.4788
YUC210302001265 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 POR 47 Y 49 A | -89.6245 | 20.967
YUC210302004068 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 79¿ 595, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México | -89.6509 | 20.9544
YUC210402007019 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 35 DE LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5118 | 20.5675
YUC210402007021 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y EN FRENTE DE UNA CAPILLA | -88.6317 | 20.8682
YUC210402007022 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD POR ELPARQUE | -88.5521 | 20.5968
YUC210402007027 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.6278 | 20.8672
YUC210402007029 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TUNKAS QUINTANARRO | -88.6355 | 20.8716
YUC210402007031 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBOHOM SE LOCALIZA A 4.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CANKOM | -88.4762 | 20.5588
YUC210402007034 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARRETERA TEPICH VALLADOLID | -88.2625 | 20.6086
YUC210402007035 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -88.6317 | 20.8698
YUC210402007040 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL | -88.6355 | 20.8717
YUC210402007042 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5505 | 20.5973
YUC210302001317 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 POR 90 -A Y 65 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001360 | Yucatán | Kantunil | Holcá | HOLCA | -89.0365 | 20.7964
YUC210402007045 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOD SE LOCALIZA A 24.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5718 | 20.4394
YUC210402007049 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 6 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 8 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD | -88.2627 | 20.6031
YUC210402007051 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO ENFRENTE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE X BOHOM DEL MUNICPIO DE CHANKOM | -88.4757 | 20.5585
YUC210402007052 | Yucatán | Chankom | X-Cocail | PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE X COCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5642 | 20.5724
YUC210402007055 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO XCOPTEIL, 97759 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 30 A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5831 | 20.5132
YUC210402007057 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN LA CALLE 15 POR 16 Y 14 | -88.2999 | 20.6379
YUC210402007060 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL LA ACCION SE ENCUENTRA DEL LADO | -88.3437 | 20.6519
YUC210402007062 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 22 Y 18 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DE DZITAS LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5294 | 20.8353
YUC210402007064 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , CHANCHICHIMILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN D | -88.4736 | 20.3897
YUC210402007066 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 20 CHIKINDZONOT ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL | -88.4854 | 20.3301
YUC210402008665 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 27 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -89.4698 | 20.7439
YUC210302001367 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 36 HOMUN | -89.2857 | 20.7395
YUC210302003257 | Yucatán | Mérida | Cheumán | Sin Nombre Núm. 3 563, 97315 San Antonio, Yuc., México | -89.5975 | 20.8867
YUC210302003260 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 18 123, Chablekal, 97302 Chablekal, Yuc., México | -89.5749 | 21.1
YUC210302004187 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 17 98-C, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6293 | 21.0148
YUC210302004190 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., México | -89.6462 | 21.0317
YUC210402007067 | Yucatán | Chankom | Xkatún | PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOPXCALAKDZONOT A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5439 | 20.6317
YUC210402007068 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | RANCHERIA MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y DE UNA CAPILLA | -88.4507 | 20.4787
YUC210402007069 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 39, CALLE 40 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITAS EN EL MUNICIPIO DE DZITAS EN LA CALLE 22 POR 39 Y 40 | -88.5296 | 20.8353
YUC210402007070 | Yucatán | Chankom | Ticimul | RANCHERIA TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA | -88.552 | 20.5968
YUC210402007072 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | RANCHERIA X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL CAMPO | -88.4762 | 20.5587
YUC210402007075 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO | -88.4769 | 20.3887
YUC210402007076 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.5718 | 20.4391
YUC210402007077 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE KAUA MUNICIPIO DE KAUA EN LA DIRECCION CALLE 15 POR 6 Y 8 | -88.4132 | 20.6187
YUC210402007078 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 POR 20 EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | -88.4881 | 20.3292
YUC210402008666 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLEJON 20 PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DIRIGIÉNDOSE AL SUR DE LA LOCALIDAD | -89.8326 | 20.8442
YUC210402008672 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD UNA ESQUINA AL NORTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE UNE A LAS DEMÁS LOCALIDADES | -89.104 | 20.8614
YUC210402009035 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA | -89.4811 | 20.7443
YUC210402009039 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA | -89.4807 | 20.7446
YUC210302003312 | Yucatán | Sudzal | Kancabchén de Valencia | Carr. Kancabchén de Valencia, Yucatán, México | -88.8458 | 20.7407
YUC210302003332 | Yucatán | Hunucmá | San Antonio Chel | 97353 San Antonio Chel, Yuc., México | -89.8142 | 20.9961
YUC210302003360 | Yucatán | Peto | Dzonotchel | Dzonotchel, Yuc., México | -88.7611 | 20.1089
YUC210402009094 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30-A EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.4749 | 20.7535
YUC210402008433 | Yucatán | Tekal de Venegas | San Felipe | PUEBLO SAN FELIPE, 97536 SAN FELIPE, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 12.2 KILÓMETROS DE TEKAL DE VENEGAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE | -88.832 | 21.0162
YUC210302001014 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 18 PETO | -88.924 | 20.1259
YUC210302001235 | Yucatán | Mérida | Mérida | AVENIDA MÉRIDA 2000 POR AVENIDA MADERO | -89.6245 | 20.967
YUC210302004192 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 80 498A, Barrio de Santiago, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6358 | 20.9714
YUC210302001377 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | SAN ANTONIO CHUC | -88.7523 | 20.9023
YUC210402012105 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 18.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9223 | 20.8236
YUC210402012112 | Yucatán | Chankom | Xkatún | CALLE CONOCIDO PUEBLO XCATUN, 97759 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD DE XKATÚN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA | -88.544 | 20.6317
YUC210402012113 | Yucatán | Chemax | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.7488 | 20.8495
YUC210402012114 | Yucatán | Tizimín | Yaxchekú | PUEBLO YAXCHEKÚ, 97710 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , YAXCHEKÚ SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL | -87.9334 | 21.2072
YUC210302001746 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 73 132, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6161 | 21.0319
YUC210402008510 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 33 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 35 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS | -88.7899 | 21.1942
YUC210402008519 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 B PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN | -88.7888 | 21.2092
YUC210402012119 | Yucatán | Chemax | Kantó | PUEBLO CHEMAX, 97776 KANTÓ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9996 | 20.7045
YUC210402012088 | Yucatán | Chemax | Mucel | PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , MUCEL SE ENCUENTRA A 28.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.8391 | 20.8957
YUC210402013819 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75-D 729 2 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 7 | -89.6994 | 20.9505
YUC210402013843 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-C 462 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X | -89.6872 | 20.9499
YUC210302003873 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 22 40, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5551 | 20.9458
YUC210302002811 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | 3C73+FH Mérida, Yuc., México | -89.5961 | 21.0636
YUC210402013151 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE | -89.5962 | 21.0645
YUC210402013890 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 350 0 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLI | -89.6494 | 21.0196
YUC210402013894 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75-B 653 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 77 | -89.6968 | 20.9518
YUC210402011742 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 PUEBLO , 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO | -88.3053 | 21.0146
YUC210402013578 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 35 337 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 119 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 35 | -89.5655 | 20.9761
YUC210402013608 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X | -89.6793 | 20.9498
YUC210301966272 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1 | -89.6889 | 21.152
YUC210301960922 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 233 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20 | -89.6206 | 20.7899
YUC210301996577 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 33 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, CALLE 35 CERCA DE DULCE EMPORIO Y MODELORAMA PELOCHAS | -89.2839 | 20.2133
YUC210301961021 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 X 19 | -89.6589 | 20.8661
YUC210302004579 | Yucatán | Mérida | Mérida | Otro Sin Referencia 696, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5881 | 20.9611
YUC210302004583 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 65 434, entre 50 y 48, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6165 | 20.9634
YUC210302004586 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 125¿ 412, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México | -89.6226 | 20.9293
YUC210302004587 | Yucatán | Progreso | Chelem | C. 23 976, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México | -89.7368 | 21.2678
YUC210302004616 | Yucatán | Conkal | Conkal | C. 24 131B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5231 | 21.0692
YUC210302004619 | Yucatán | Ixil | Ixil | C. 17 530, Ixil, 97343 Ixil, Yuc., México | -89.4827 | 21.155
YUC210302004673 | Yucatán | Umán | Umán | C. 12 159, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.742 | 20.8758
YUC210302004684 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 20, Francisco Villa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5562 | 20.9604
YUC210302004686 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | 97800, C. 19 96, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -90 | 20.5848
YUC210302004690 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32 495, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6054 | 20.9644
YUC210302004702 | Yucatán | Temozón | Temozón | RQ4V+72 Temozón, Yuc., México | -88.2075 | 20.8056
YUC210302004723 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 26 807, Fidel Velázquez Segunda Etapa, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5708 | 20.9684
YUC210302004729 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 115 522A, Castilla Cámara, 97278 Mérida, Yuc., México | -89.6321 | 20.9357
YUC210302004752 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av Miguel Hidalgo 216 Colonia, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc., México | -89.6399 | 20.9879
YUC210302004764 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 21 95, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -89.9963 | 20.5833
YUC210302004765 | Yucatán | Seyé | Holactún | Seyé, Yuc., México | -89.3748 | 20.8363
YUC210302004770 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 133 691, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6475 | 20.9278
YUC210302004773 | Yucatán | Tixkokob | Ekmul | Tixkokob - Sotuta 51, Ekmul, Yuc., México | -89.35 | 20.9658
YUC210302004809 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 7 & C. 24, 97470 Tixkokob, Yuc., México | -89.3962 | 21.0094
YUC210302004868 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 19 130, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.562 | 20.9372
YUC210302004877 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 17A 120, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5506 | 20.933
YUC210302004892 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | C. 24 105D, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., México | -89.471 | 20.7408
YUC210302004900 | Yucatán | Kanasín | San Antonio Tehuitz | WF69+79 Kanasín, Yuc., México | -89.5316 | 20.9107
YUC210302004912 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | C. 20, Timucuy, Yuc., México | -89.5133 | 20.8107
YUC210302004651 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 22 & C. 25, 97863 Ticul, Yuc., México | -89.531 | 20.3978
YUC210302002960 | Yucatán | Peto | X-Pechil | 24GC+M7 Kambul, Yucatan, México | -88.8793 | 20.0267
YUC210302005015 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 39, Melchor Ocampo, 97165 Mérida, Yuc., México | -89.5663 | 20.9746
YUC210302005017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 & Av. Aleman, Itzimná, 97100 Mérida, Yuc., México | -89.6071 | 20.9898
YUC210302005036 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81 Pte 2368, Unidad Morelos, 97190 Mérida, Yuc., México | -89.6002 | 20.9417
YUC210302005048 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 25 545, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5771 | 20.9733
YUC210302005068 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45 519, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5808 | 20.9716
YUC210302005079 | Yucatán | Mérida | Mérida | ESQUINA CALLE 29, Calle 38 30, Jesús Carranza, 97109 Mérida, Yuc., México | -89.6064 | 20.9863
YUC210302005253 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 825, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6453 | 20.928
YUC210402006784 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 49 E INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 E Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 49 E POR 24 Y 26 | -88.1344 | 21.1446
YUC210402006785 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 33 Y 35 | -88.158 | 21.1538
YUC210402006786 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Aké | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , DZONOT AKÉ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -87.936 | 21.2375
YUC210402006790 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE POCOBOCH | -88.1124 | 20.9753
YUC210402006793 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 60 B, CALLE 62 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN RN LA CALLE 57 POR 60 B Y 62 | -88.1627 | 21.1417
YUC210402006794 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA CALOTMULTAHCABO DIRECCIÓN HACIA NORTE | -88.0799 | 21.055
YUC210402006797 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 POR 32 Y 36 | -88.1424 | 21.1363
YUC210402006798 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE 27 POR 10 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7883 | 21.1977
YUC210402006802 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 46 B, CALLE 48 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 69 POR 16 B Y 48 | -88.1533 | 21.1331
YUC210402006808 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54 C INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 C Y CALLE 69, CALLE 71 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 54 C POR 69 Y 71 | -88.1596 | 21.1329
YUC210402012164 | Yucatán | Motul | Ucí | PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UCI ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.269 | 21.1279
YUC210402012167 | Yucatán | Chemax | Hoteoch | PUEBLO HOTEOCH, 97770 HOTEOCH, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DECHEMAX | -87.8159 | 20.6953
YUC210402013002 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X | -89.6905 | 21.1518
YUC210402013020 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA | -89.6257 | 20.9228
YUC210402006809 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 5 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.1445 | 21.3897
YUC210402006811 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 29 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 29 | -88.2734 | 21.2956
YUC210402006812 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 35 Y 37 | -88.1459 | 21.1516
YUC210402006816 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 25 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A Y CALLE 12, CALLE 21 PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.268 | 21.2955
YUC210402006819 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 ENTRE 9 Y 11 LOCALIDAD TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO. A DOS ESQUINAS DE LA IGLESIA | -88.5141 | 21.095
YUC210402006820 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 35 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 33 A PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2734 | 21.2913
YUC210402006821 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE TIXBACAB | -88.5111 | 21.0934
YUC210402006822 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.611 | 20.9695
YUC210402006823 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 28 POR 27 Y 29 | -88.1816 | 21.017
YUC210402006825 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 15 POR 6 Y 8 | -88.1139 | 20.973
YUC210402006826 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO EN LA CALLE 14 POR 9 Y 11 A 2 CALLES DE UN TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB | -88.514 | 21.0947
YUC210402006827 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TAHCABO ESTÁ SITUADO A 10.7 KILÓMETROS DE CALOTMUL QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE. LA ACCION SE ENCUENTRA ENFRENTE | -88.0819 | 21.0561
YUC210402006828 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 CALLE 22 POR 33 Y 35 LOCALIDAD ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3069 | 21.0053
YUC210402006831 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 1 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1, CALLE 9 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 4 POR 1 Y 9 | -88.597 | 20.9725
YUC210402012173 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA | -88.8927 | 21.3919
YUC210402012180 | Yucatán | Panabá | Loché | PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE PANABÁ | -88.1462 | 21.3883
YUC210402012660 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXCHE CASARES A 20 MTS. AL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.4988 | 21.034
YUC210402012661 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 50 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 231 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XMATKUIL UBICADO EN CALLE 50 X 251 Y 253 DE A 157 MTS AL SUR | -89.626 | 20.8739
YUC210402013480 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 345 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL NORT | -89.6332 | 21.076
YUC210302005140 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67 por 50, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6168 | 20.962
YUC210302005176 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 31, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 21.0047
YUC210402006834 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 25 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y , CALLE 25 POR 12 A LOCALIDAD PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA | -88.2679 | 21.2954
YUC210402006835 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 12 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 13, CALLE 12 POR 13 Y 13 A LOCALIDAD PANABA MUNICIPIO PANABA | -88.2652 | 21.3006
YUC210402006836 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 43 CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 46 ENTRE 56 Y 60 DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN | -88.1565 | 21.1474
YUC210402006840 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -88.1602 | 21.1577
YUC210402006841 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.2651 | 21.2988
YUC210402006845 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE 24 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE LOCALIDAD DE | -88.581 | 20.5104
YUC210402006852 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XKALAKDZONOT, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES | -88.5688 | 20.4373
YUC210402012664 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.6139 | 21.1324
YUC210402012665 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN A 92 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADO EN CALLE 20 X | -89.5902 | 20.7884
YUC210402012670 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMIDARIA A 210 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CLLE 21 127 MTS AL SUR SOBRE | -89.4825 | 21.032
YUC210402012672 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 280 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 19 Y 21. | -89.4838 | 20.964
YUC210402012675 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS DOMICILIOS DENTRO DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA COMO | -89.6537 | 20.7514
YUC210402013062 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SUSULA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y | -89.6983 | 20.9727
YUC210302005203 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 3 Ote 209, Vicente Solís, 97001 Mérida, Yuc., México | -89.6035 | 20.9464
YUC210302005208 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10-C, Ricardo Flores Magón, Mérida, Yuc., México | -89.5848 | 20.9583
YUC210302005209 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51 & Cto. Colonias, Manuel Ávila Camacho II, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.591 | 20.9714
YUC210302005211 | Yucatán | Mérida | Mérida | Esquina con Calle 54, C. 133, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6278 | 20.9231
YUC210302005217 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 31 Diag., Polígono 108, 97143 Mérida, Yuc., México | -89.5757 | 20.991
YUC210302005222 | Yucatán | Mérida | Mérida | Merida-Uman 1099, Sin Nombre de Col 20, 97288 Mérida, Yuc., México | -89.6736 | 20.9323
YUC210402006863 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE UN CAMPO AL ORIENTE DE YALCOBA. | -88.034 | 20.7899
YUC210402006864 | Yucatán | Kaua | Dzeal | PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE DZEAL. | -88.433 | 20.5649
YUC210402006865 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 POR 33 Y 29 A 200 METROS DEL CENTRO | -88.5144 | 20.5695
YUC210402012700 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 277 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE L | -89.5945 | 21.0402
YUC210302005245 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 151 270, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., México | -89.6323 | 20.9128
YUC210302005249 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 87, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6958 | 20.9882
YUC210402006881 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , EKPEDZ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIONES POR LO | -88.4301 | 20.3178
YUC210402006882 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 10 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN | -88.2691 | 20.536
YUC210402006898 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 11 POR | -88.2748 | 20.5379
YUC210402012359 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 20 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7288 | 20.9733
YUC210302004573 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20 113, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97200 Mérida, Yuc., México | -89.6323 | 21.0132
YUC210302004575 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | C. 20 20, 97315 Dzununcán, Yuc., México | -89.6532 | 20.8669
YUC210302004589 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 49 516A, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5807 | 20.9708
YUC210402012388 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 A 729 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 328 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA UBICADA EN L | -89.7084 | 20.9943
YUC210402012390 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 602 F INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA | -89.707 | 21.0042
YUC210402012761 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 25 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 530 MTS AL NORTE SOBRE | -89.5766 | 21.0961
YUC210402013227 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 389 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA | -89.6334 | 20.9011
YUC210302004662 | Yucatán | Halachó | Halachó | C. 33 583, La Soledad, 97830 Halachó, Yuc., México | -90.0799 | 20.4679
YUC210402012392 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 85 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 2 | -89.5794 | 20.8675
YUC210402012785 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARAIA 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6969 | 20.9696
YUC210402012788 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL | -89.7122 | 20.942
YUC210302004664 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | 97824 X-Kanchakán, Yuc., México | -89.5014 | 20.6239
YUC210302004693 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 19 624, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México | -89.4418 | 20.9787
YUC210302004698 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 2, Tixkokob, Yuc., México | -89.3786 | 20.996
YUC210402012428 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 777 VIV INTERIOR 90 VIV FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 100-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 272 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 9 | -89.7106 | 21.0078
YUC210402012435 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 806 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 723 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA UBICA | -89.7149 | 20.9971
YUC210402012807 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22 A 221 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CA | -89.7285 | 20.9748
YUC210402013280 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6913 | 21.1494
YUC210302004710 | Yucatán | Mérida | Mérida | Esq. Calle 21, C. 30, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5695 | 20.9776
YUC210302004719 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | Tixkokob, Yuc., México | -89.3938 | 21.0032
YUC210302004734 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Acanceh, 97380 112 Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.454 | 20.812
YUC210302004745 | Yucatán | Tecoh | Itzincab | Itzincab, Yuc., México | -89.5611 | 20.7528
YUC210402012445 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5908 | 20.7855
YUC210402012460 | Yucatán | Mérida | Cheumán | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHEUMAN UBICADA SOBRE LA CALLE 1 | -89.7065 | 21.0666
YUC210402012462 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SEDE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA A 62 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.6544 | 20.8637
YUC210402012463 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 20 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.6541 | 20.7512
YUC210402012464 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHE UBICADA SOBRE LA CA | -89.6902 | 21.1525
YUC210402013290 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75-C 725 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANDRES QUINTANAROO A 170 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 400 MTS AL | -89.6989 | 20.9511
YUC210302004783 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 50 207, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2083 | 20.6867
YUC210402012468 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO UBICADA EN LA CALLE 19 X 14 Y 20 | -89.5904 | 20.7894
YUC210402012469 | Yucatán | Mérida | Kikteil | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6926 | 21.1299
YUC210402012472 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | -89.5797 | 20.8655
YUC210402012474 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.4831 | 20.9639
YUC210402012854 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL | -89.6795 | 20.9502
YUC210402012856 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69 DIAG 832 0 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 79 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 356 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA C | -89.6528 | 20.9552
YUC210402012857 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA | -89.6773 | 20.9481
YUC210402012865 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.5778 | 21.0918
YUC210402013309 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 133 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO PINZONES UBICADA EN CALLE49 C X 34 Y 40A 221 MTS AL | -89.6379 | 21.0241
YUC210402012508 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 L 611 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA S | -89.6714 | 20.8904
YUC210402012890 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 D 877 B INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICA | -89.6541 | 20.9571
YUC210402012896 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.5992 | 20.8962
YUC210402012897 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.5724 | 20.8716
YUC210302004843 | Yucatán | Umán | Umán | C. 20-B 146, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7485 | 20.8943
YUC210302004862 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | C. 20, 97824 Telchaquillo, Yuc., México | -89.4638 | 20.6465
YUC210402012903 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.5807 | 20.8659
YUC210402012908 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.5798 | 20.8703
YUC210402012911 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.5798 | 20.8704
YUC210402012913 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3 | -89.5781 | 20.8645
YUC210402006729 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 11 PUEBLO , 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA CUCHILLA SOBRE LA CALLE 11 A DOS CALLES DE LA IGLESIA LA SANTISIMA ASUNCIÓN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POCOB | -88.1116 | 20.9734
YUC210402006732 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 12 SE UBICA SOBRE LA CALLE 10 JUSTO EN FRENTE DE LA IGLESIA | -88.1463 | 21.3876
YUC210402006733 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO , 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNA CALLE DE LA IGLESIA DE TAHCABO EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | -88.0814 | 21.0563
YUC210402006734 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 56, CALLE 60 LA ACCION SE LOCALIZA ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 57 POR 56 Y 60 | -88.1586 | 21.1413
YUC210402012925 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT | -89.5221 | 21.0316
YUC210402013390 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6916 | 21.1496
YUC210402013394 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON | -89.6916 | 21.1496
YUC210402006737 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 4 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 6 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO | -88.5973 | 20.971
YUC210402006739 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 | -88.7858 | 21.207
YUC210402006741 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 22 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.6064 | 20.9659
YUC210402006742 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 26 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE PANABAMUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATAN. | -88.274 | 21.2992
YUC210402006747 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 POR 23 | -88.1819 | 21.0207
YUC210402006750 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 33 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 31 X 20 A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOM | -88.2721 | 21.2937
YUC210402006752 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 26 POR 19 | -88.1795 | 21.0222
YUC210402006753 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 A DE LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCA | -88.3031 | 21.0217
YUC210402006756 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Tigre | PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -87.9097 | 21.2468
YUC210402006758 | Yucatán | Tizimín | La Sierra | PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SIERRA SE UBICA AL ORIENTE DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A LA VUELTA DEL PARQUE PRINCIPAL. | -87.7184 | 21.199
YUC210302005005 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 69 378, Morelos Oriente, 97174 Mérida, Yuc., México | -89.5952 | 20.9515
YUC210302005007 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 39 160, San Juan Grande, 97145 Mérida, Yuc., México | -89.5866 | 20.9892
YUC210302005035 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50 900, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5803 | 20.9668
YUC210402006760 | Yucatán | Tizimín | San José Conde | PUEBLO SAN JOSE CONDE, 97700 SAN JOSÉ CONDE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADO A 36.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUDESTE. LA ACCION SE ENC | -87.6632 | 21.1637
YUC210402006761 | Yucatán | Tizimín | Luis Rosado Vega | PUEBLO LUIS ROSADO VEGA, 97715 LUIS ROSADO VEGA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LUIS ROSADO VEGA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN. | -87.6439 | 21.1834
YUC210402006763 | Yucatán | Tizimín | San Hipólito | RANCHERIA SAN HIPÓLITO, 97715 SAN HIPÓLITO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL SAN HIPOLITO ES UNA RANCHERIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMIN. | -87.653 | 21.184
YUC210402006765 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 20 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20-A, CALLE 14 CALLE 20 CRUZAMIENTOS 14 Y 20A CENTRO | -88.299 | 21.0202
YUC210402006769 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCA | -88.3113 | 21.1594
YUC210402006770 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 43 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO TIZIMIN SE UBICA AL ORIENTE DE MERIDA. | -88.1572 | 21.1478
YUC210402006771 | Yucatán | Tizimín | Santa Elena | PUEBLO SANTA ELENA, 97715 SANTA ELENA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA ELENA SE PUEDE ENCONTRAR A 51.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENTRA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PR | -87.6739 | 21.1878
YUC210402006772 | Yucatán | Espita | Espita | BOULEVARD 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA | -88.3093 | 21.0047
YUC210402006775 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 47 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN UBICADO AL ORIENTE DE MERIDA | -88.1645 | 21.1516
YUC210402006778 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 13 Y 17 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA | -88.3105 | 21.0191
YUC210402006781 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ SE UBICA AL ORIENTE DE LA CAPITAL SOBRE CARRETERA MERIDA TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL | -88.7881 | 21.1977
YUC210402006782 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA YUCATÁN, 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA COLONIA YUCATÁN ES UN POBLADO UBICADO AL ORIENTE DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMÍN. LA ACCION SE ENCUEN | -87.7217 | 21.2095
YUC210402006783 | Yucatán | Buctzotz | La Gran Lucha | PUEBLO LA GRAN LUCHA, 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO EN LA CUCHILLA SOBRE LA CARRETERA GRANO DE ORO EN LA LOCALIDAD LA GRAN LUCHA DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.5537 | 21.2072
YUC210402012594 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 6 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 AL SUR Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 660 MT | -89.5189 | 21.0206
YUC210402012598 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A 340 MTS AL ORIE | -89.5926 | 21.0382
YUC210402012600 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12-B INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-B Y , CALLE 12-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A Y 338 MTS AL | -89.5925 | 21.0393
YUC210402012989 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6888 | 21.1514
YUC210402012994 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6888 | 21.1514
YUC210402012999 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X | -89.6905 | 21.1518
YUC210302005049 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Leandro Valle, Calle 69 965, Azcorra, 97177 Mérida, Yuc., México | -89.5988 | 20.9536
YUC210302005053 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 40 543, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5752 | 20.9744
YUC210302005062 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20 320, Emiliano Zapata Oriente, 97144 Mérida, Yuc., México | -89.5743 | 20.9846
YUC210302005070 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 30¿ 565C, San José, 97189 Mérida, Yuc., México | -89.6099 | 20.9477
YUC210402043658 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | CALLE SIN NUMERO INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO CALLE SIN NUMERO ENTRANDO DE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TU | -88.7789 | 20.8137
YUC210402043669 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 39 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 39X28Y28A | -89.2831 | 20.3996
YUC210402043673 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 31X22 | -89.2824 | 20.3997
YUC210402044737 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 17 INTERIOR SN CIUDAD SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 13 CALLE 17 ENTRE 14 Y 16 | -89.2146 | 20.7714
YUC210402028909 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X1Y3 Y CALLE 6X7Y9 | -88.6015 | 20.9726
YUC210402043683 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 22 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 22X25Y27 | -89.2834 | 20.3995
YUC210402043698 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 30X35Y37 CALLE 30X37Y39, CALLE 39AX32Y34 | -89.284 | 20.3979
YUC210402043714 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | -88.6598 | 20.5051
YUC210402043717 | Yucatán | Tekax | Los Cascabeles | CARRETERA ESTATAL LIBRE 184 TRAMO MUNA - FELIPE CARRILLO PUERTO KILÓMETRO KILÓMETRO 2 + UNDEFINED COLONIA SABAC-HA, 97970 LOS CASCABELES, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL HOSPITAL GENERAL Y LA UNIDAD DEPORTIVA ENRI | -89.2633 | 20.1845
YUC210402038481 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE TRECE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , ENTRANDO POR LA CALLE VEINTE ENTRA PRINCIPAL HUNUCMA TETIZ LLEGAS A LA CALLE 13 ESQUINA IMSS DOBLAS A MANO DERECHA MEDIA CUADRA | -89.9312 | 20.9674
YUC210402044418 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE | -88.473 | 20.7005
YUC210402044428 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE EN CUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL LA LOCALIDAD E SANTA MARIA DE AZNAR ESQUINA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERA UAYMA ESPITA | -88.3211 | 20.8264
YUC210402028943 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 11X4Y6 CALLE 15X2Y4 Y CALLE 19X2YFINAL | -88.6008 | 20.9677
YUC210402028948 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 27X4Y6 Y CALLE 6X25Y27 | -88.6005 | 20.9621
YUC210402025094 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.9429 | 20.2028
YUC210402025105 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS EN LA ENTRADA DE QU | -88.6344 | 20.8643
YUC210402043730 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | -88.7621 | 20.442
YUC210402028177 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTIDOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PA | -89.3636 | 20.4781
YUC210402028969 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 27X32Y34 Y CALLE 15X34Y36 | -88.6135 | 20.967
YUC210402033002 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | CALLE CALLE CINCO INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CALLE SIETE LA OBRA SE REALIZA RA EN CALLE 5 X 6 Y 4 CALLE 9 X 1, CALLE 8 X 9, CALLE 3 X 2 X 4, CALLE 9 X 6, CA | -89.0277 | 20.3155
YUC210402043768 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTIOCHO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTITRES A EL PROYECTO SE EJCUTARA EN LAS SIG. DIRECCIONES C.23X22Y26 C.23X22Y26, C.23X26Y | -89.0467 | 20.0763
YUC210402028588 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 AL ORIEN | -89.2719 | 21.0941
YUC210402028991 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 6X15Y17 Y CALLE 9X2Y4 | -88.5996 | 20.9681
YUC210402028997 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X18Y20 Y CALLE 18X9Y11 | -88.6052 | 20.9667
YUC210402033026 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE OCHO INTERIOR SN PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 8 X 3 Y 5 CALLE 10 X 3 Y 5 CALLE 12 X 9 CALLE 5 X 10 Y 12, CALLE 8 X 1 Y 3, CALL | -89.0833 | 20.2962
YUC210402043779 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | -88.676 | 20.5407
YUC210402043783 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | -88.7624 | 20.4419
YUC210402043793 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 26 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLE 26X19Y23 CALLE 21X24Y26 CALLE 23X24Y26, CALLE 26X21Y23 | -88.7104 | 20.508
YUC210402044137 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SOBRE LA CALLE 20 A DOS CUADRAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | -88.3171 | 20.72
YUC210402028233 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE CENTRO PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 14, CALLE 12 LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE REALIZARAN EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 21 EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.4652 | 20.3867
YUC210402029011 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LA SIGUIENTE CALLE CALLE 8X17Y19 | -88.6046 | 20.9665
YUC210402029026 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 19X42Y44 Y CALLE 21X36Y38 | -88.6139 | 20.9662
YUC210402033033 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE CONOCIDA INTERIOR SN PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA CALLE SE REALIZA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL MAPA DE UBICACION EN LE MENCIONO QUE EN LA COMUNIDAD DE CHICAN AUN NO SE CUENTA CON N | -89.1588 | 20.3402
YUC210402043340 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 17 SE UBICA EN EL ESTADO DE YU CATAN A EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SOBRE EL CENTRO ESTA LA BILIOTECA PUBLICA DE ALLI HACIA EL NORTE SON 200 MTRO | -88.3169 | 20.7186
YUC210402043351 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 27 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZAR HASTA LA CALLE 25 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE | -89.0269 | 20.7931
YUC210402043809 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | -88.6759 | 20.5408
YUC210402044166 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA, SOBRE LA CALLE 18 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA IGLESIA. | -88.3162 | 20.7147
YUC210402044885 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 24, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNIICIPIO DE UAYMA SOBRE LA CALLE 20 CUATRO CUADRAS PARA LLEGAR A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ | -88.317 | 20.7226
YUC210402028259 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE VEINTIOCHO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL | -89.3675 | 20.4752
YUC210402029034 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 24 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 24X25Y27 | -88.6088 | 20.9657
YUC210402029045 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 29X12Y14 CALLE 19X2 Y CALLE 21X2YFINAL | -88.6005 | 20.9619
YUC210402029055 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 11X26Y28 | -88.6138 | 20.9662
YUC210402041808 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MANUEL CEPEDA PERAZA E IGLESIA ADVENTISTA 2 | -89.2507 | 20.1519
YUC210402033728 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 X 25 Y 27 Y OTRAS CALLES QUE SE SEÑALAN EN EL MAPA DE | -89.1093 | 20.2341
YUC210402033743 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO AL POBLADO LA PRIMERA CUADRA A MANO IZQUIERDA. | -88.0873 | 20.8554
YUC210402033744 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 17 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 10, CALLE 12 ALADO DE SIX ARMANDOS | -88.2019 | 20.8004
YUC210402044199 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR UAYMA YUCATÁN. RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL | -88.3229 | 20.8274
YUC210402028275 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINCINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PAL | -89.3639 | 20.4771
YUC210402029057 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X17Y19 | -88.6052 | 20.9669
YUC210402029067 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 23 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 23X20Y22 Y CALLE 22X29Y31 | -88.6057 | 20.9659
YUC210402041828 | Yucatán | Tekax | San Isidro Yaxché | PUEBLO SAN ISIDRO YAXCHE, 97983 SAN ISIDRO YAXCHÉ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ENCONTRAR A 39.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN A LA ENTRADA DE SAN ISIDRO YAXCHE | -89.4392 | 19.877
YUC210402043861 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTITRES A EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN LA CALLE 23X32Y34 DE LA LOCALIDAD | -89.051 | 20.0772
YUC210402044209 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 26 ESTA OBRA 1 DE 2 SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESTACION DEL TREN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN. | -88.7489 | 20.8969
YUC210402044561 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, CALLE 15 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA , EN LA ESQUINA DE LA 18A SE ENCUENTRA UN EXPENDIO DE CORONA EL PLAYON. | -88.3164 | 20.7207
YUC210402029080 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X6Y8 Y CALLE SNX17Y19 | -88.6001 | 20.9685
YUC210402029092 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE TIXBACAB YUCATAN | -88.5124 | 21.0946
YUC210402041862 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 17 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO AVANZAR HASTA LLEGAR ALA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.2148 | 20.4714
YUC210402044591 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 18 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZANDO HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 | -89.2135 | 20.4654
YUC210402044942 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE VARIAS VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 13X16Y18 2CALLE 15X16Y18 3CALLE 17X18Y20 (2)CALLE 20X17Y19 (3)CALLE 19X24Y26CALLE 21X12Y10 | -89.0417 | 21.2512
YUC210402028711 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 13 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 26 HACIA EL NOR | -89.2807 | 21.1076
YUC210402028732 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 19 COLONIA MARIO H CUEVAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL NORTE 3 CALLES | -89.2865 | 21.1028
YUC210402035864 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | CALLE DOCE PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SUR CALLE 444 OXKUTZCAB XUL YUCATAN HACIA CALLE 61 9.8 KM. | -89.4627 | 20.102
YUC210402044618 | Yucatán | Tekax | Kantemó | PUEBLO KANTEMO, 97975 KANTEMÓ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308333 LATITUD DEC 20.000000 LA LOCALIDAD SE EN | -89.3082 | 20.0006
YUC210402043457 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA ENFRENTE HAY UN EXPENDIO DE CERVEAS SIX | -88.3179 | 20.721
YUC210402044987 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 15, CALLE 17 CERCA DE CARNICERIA NIÑO DE ATOCHA | -88.1996 | 20.8006
YUC210402028768 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 21 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 4 CA | -89.2898 | 21.1011
YUC210402028776 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DELA CIUDAD DE MOTUL EN CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PON | -89.2874 | 21.0992
YUC210402029166 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS EN LA ENTRADA DE Q | -88.6346 | 20.864
YUC210402033196 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.1061 | 21.0116
YUC210402043495 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 26 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, CALLE 21 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A 200 METROS ENTRANDO AL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO IZQUIERDA 100 | -88.3209 | 20.7182
YUC210402044670 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 27 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UNA PEQUEÑA GLORIETA. | -88.3199 | 20.7138
YUC210402033214 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 31 Y 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y 20 Y CALLE 29 Y 31, CALLE 31 POR 18 Y 20CALLE 20 POR 29 Y 31 | -89.2283 | 20.9753
YUC210402042355 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 30 Y 34 | -89.1649 | 20.7308
YUC210402042364 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 8 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 6 CALLE 8 X 19 Y 21 | -89.1562 | 20.7233
YUC210402044709 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO | -89.214 | 20.148
YUC210402045070 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 INTERIOR SN CIUDAD SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 12 CALLE 14 ENTRE 19 Y 17 | -89.2139 | 20.7694
YUC210402041997 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 27 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 31, CALLE 29 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LA CALLE 27 Y | -89.2163 | 20.4664
YUC210402042492 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , CERCA DE RELOJERIA ARIHI | -89.2674 | 20.2007
YUC210402044021 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 13 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA, DE AHÍ AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE | -89.2133 | 20.4735
YUC210402041232 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 41 CERCA DE FISCALIA INVESTIGADORA TEKAX | -89.2816 | 20.2089
YUC210402036751 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 CALLE 23 ENTRE 16 Y 18 | -89.4401 | 20.9761
YUC210402043278 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDA DE ROPA MOD. CANEK | -89.3287 | 20.1991
YUC210402043292 | Yucatán | Tekax | Chacmultún | PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LAS RUINAS ARQUEOLOGICAS DE CHACMULTUN | -89.3437 | 20.1763
YUC210402043300 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 19 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR EN LA ESQUINA ENTRE LAS CALLES 12 Y 10 AHÍ SE REALIZARÁ UN PISO AVANZAR SIEMPRE SOBRE LA 21 | -89.0296 | 20.7957
YUC210402043309 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA DE PENCUYUT Y EL PARQUE DE PENCUYUT | -89.2895 | 20.292
YUC210402041306 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 12 COLONIA SANTA CRUZ, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27-A, CALLE 14 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE AHÍ DOBLAR A MAN | -89.7419 | 20.8761
YUC210402043318 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 22 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE C/S DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 30 Y DOBLAR A MANO DERECHA LLEGANDO A LA CALLE 23 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y ENTR | -89.0363 | 20.7939
YUC210402038815 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CATÓLICA DE TIXCUYTÚN | -89.2033 | 20.2093
YUC210402037532 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 14 Y 16CALLE 30 X 21CALLE 25 X 28 Y 30 | -89.5144 | 20.8101
YUC210402039099 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 36 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 38 CERCA DE TORTILLERIA SANDRA | -89.2789 | 20.2041
YUC210402039102 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 47 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 49 CERCA DE LA COCINA BAEZ | -89.2783 | 20.2019
YUC210402040855 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7579 | 20.883
YUC210402041261 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 15 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 6 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN, EN LA ESQUINA DE LA CALLE 13 SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO DE CE | -90.3986 | 20.8588
YUC210402041269 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 CERCA DE CERCA DE TENDEJON GADIEL Y TIENDA SIX | -89.2776 | 20.1949
YUC210402039120 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 17, CALLE 21 A UNA CUADRA DE LOS TERRENOS DE LA EXPOFERIA | -88.201 | 20.7992
YUC210402039127 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, CALLE 6 ENTRADA DE VALLADOLID TEMOZON | -88.2011 | 20.7945
YUC210402041720 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 20 RUMBO A LA LOCALIDAD DE NENELA SUR, HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 27Y 29. | -89.0822 | 20.4663
YUC210402041731 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 9 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 SOBRE LA CALLE 9 CALLMAYAPAN.CANTAMAYEC, EN LOS CRZAMIENTOS CALLE 12 Y 14 | -89.1562 | 20.4428
YUC210402042937 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE ALFONSO CASO | -89.1498 | 20.0794
YUC210402041290 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 43 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 45 CERCA DE LA DICONSA | -89.2908 | 20.2095
YUC210402041292 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 12 COLONIA CEPEDA PERAZA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14-A Y CALLE 19, CALLE 14 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR HASTA LA CALLE 12 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HAS | -89.7409 | 20.8838
YUC210402033944 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 19 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 48 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO C 15 X 42 Y 46C 19 X 42 Y 46 | -88.9295 | 20.1325
YUC210402038870 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE COMISARÍA MUNICIPAL DE KANCAB | -89.3488 | 20.1985
YUC210402034965 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y UNO, CALLE CUARENTA Y OCHO PARA LLEGAR AL PARQUE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE | -89.4153 | 20.3117
YUC210402042961 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE CANEK | -89.3312 | 20.2006
YUC210402035971 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15-A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 16, CALLE 18 C. 15A X 16 Y 22 CALLE POSTERIOR AL DIF MUNICIPAL | -90.0003 | 20.5881
YUC210402035145 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO9 DE SOTUTA EN LA CALLE 20 X 31 Y 33 C 20 X 23 Y 25 Y C 27 X 18 Y 20 | -89.0085 | 20.5902
YUC210402038877 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 60 COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 62 CERCA DE ABARROTES SAN JUAN DE DIOS Y EL YUCA COCTELERIA Y MARISCOS | -89.288 | 20.2184
YUC210402037587 | Yucatán | Kaua | Dzeal | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIREFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA. | -88.4319 | 20.5674
YUC210402037606 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 21A PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE FINAL, EL PROYECTO SE REALIZARA E LA LOCALIDAD DE OPICHEN EN LA CALLE 21AX30YFINAL | -89.8572 | 20.5511
YUC210402042996 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 24 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 31 CERCA DEL SINDICATO | -89.133 | 20.3214
YUC210402043005 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 15 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LA CALLE 32 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 SE REALIZARÁ UN PISO SOBRE LA CALLE 32 | -89.0393 | 20.8014
YUC210402033980 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCIONESC 11 X 24C 11 X 13 Y 15C 19 X 24 Y 15C 21 X 21C 28 X 15 Y 17 | -88.921 | 20.1331
YUC210402037617 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 78, CALLE 23 CALLE 29 RUMBO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DE TIZIMIN SEGUIR DERECHO 600 METROS RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRE | -88.1639 | 21.159
YUC210402033997 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 29 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 21 Y 23C 28 X 25 Y 27C 29 X 22 Y 24C 20 X 25 Y 25C 25 X | -88.9192 | 20.1266
YUC210402034013 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 37 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 14 X 29 Y 31C 37 X 22 Y 24 | -88.9205 | 20.1226
YUC210402040675 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 12 EXHACIENDA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 14 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 Y DOBLAR A LA I | -88.926 | 20.7533
YUC210402043054 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 47 CERCA DE TIENDA HERMANOS LOPEZ | -89.2935 | 20.2106
YUC210402034028 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 40 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 EL PROYECTO SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 41 X 36 Y 38C 40A X 41 Y 45C 40 X 37 Y 39C 40A X 41 Y 45 | -88.9286 | 20.1236
YUC210402034040 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 41 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 30 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 41 X 37 Y 18C 43 X 6 Y 4C 41 X 28 Y 24 | -88.9219 | 20.1204
YUC210402040697 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 DULCE MATINA COBA CIAU ES LA BENEFICIARIA DE REFERENCIA ES CASA COLOR ROSADO CON JARDIN DE FLORES | -88.2036 | 20.7983
YUC210402040700 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6A, CALLE 8 MARIA IRENE LORIA CANCHE ES LA BENEFICIARIA DE REFERENCIA CASA VERDE CON ARBOL DE UAYA EN LA PUERTA | -88.1981 | 20.8049
YUC210402040703 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , OSIEL CAHUM TUYUB BENEFICIARIO DE REFERENCIA VIVE A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL POBLADO SALIDA A NAHBALAM | -88.089 | 20.8529
YUC210402040706 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 16 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15, CALLE 17 ROSA MARIA PECH POOL BENEFICIARIA DE REFERENCIA CASA ROJA CON REJAS NEGRAS. | -88.2059 | 20.8017
YUC210402037670 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 13 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 20 LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES CALLE 13X24Y22 Y EN LA CALLE 13X16Y18 | -89.8573 | 20.551
YUC210402034050 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCION C 21 DETRÁS DEL CAMPO | -88.905 | 20.1287
YUC210402034060 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 19 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46A Y CALLE 48, CALLE 50 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 19 X 46A Y 48C 19 X 44 Y 46 | -88.9311 | 20.1326
YUC210402040728 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI YUCATAN. | -89.3443 | 20.4066
YUC210402040739 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 10 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO CELESTUN, EN LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNCIPAL. | -90.3998 | 20.8546
YUC210402035282 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 11, CALLE 13 SANITARIO 1 CALLE 28 X 11 Y 13 ENFRENTE DE LA CANCHA DE LAZARO CARDENAS SANITARIO 2 CALLE 11 X 28 Y 30, A LA VUELTA DE LA CANCHA DE L | -90.0102 | 20.5899
YUC210402035640 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 47 INTERIOR SN COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 32 LA OBRA SE SENCUENTRA DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO SOBRE LA CALLE 47 HASTA LLEGAR A LA 29 PERIFERICO CRUZAR Y SEGUIR SOBRE | -88.1325 | 21.155
YUC210402036568 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE CENTRO PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO | -89.4687 | 20.3882
YUC210402037701 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 22 Y 24CALLE 21 X 26 Y 30CALLE 21 X 20 Y | -89.5144 | 20.8101
YUC210402043100 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE PRETENDE CONSTRUIR EEN EL CAMPO DEPORTIVO RUBEN CALDERON CECILIO UBICADO EN LA CALLE 26X21Y23 DE LA LOC | -89.021 | 20.1723
YUC210402034070 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31A CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 50 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONES C 46A X 31A Y 31BC 31A X 48 Y 50 | -88.9331 | 20.1293
YUC210402034079 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 22 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 55 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 51 Y 53C 22 X 51 Y 53 | -88.9171 | 20.1141
YUC210402038629 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 61 CERCA DE LA TLAPALERIA CASTILLO Y PIZZERIA SANCHEZ | -89.2855 | 20.199
YUC210402038645 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 38 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 40 CERCA DE FOOD FITNESS Y COMERCIAL RIMAR | -89.2817 | 20.2007
YUC210402038652 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 61 CERCA DE CARNICERÍA EL KILO DEL SABOR Y PIZZERIA CHAPA | -89.2826 | 20.1975
YUC210402042760 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 23 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 8, CALLE 10A SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ESQUINA DE LA CALLE 10A SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO DE | -90.3997 | 20.8546
YUC210402043130 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLES 15X6Y2 | -88.5878 | 20.6999
YUC210402043133 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA | -89.2804 | 20.2068
YUC210402040799 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 30 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 17, CALLE 32 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 18 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7562 | 20.8826
YUC210402035353 | Yucatán | Motul | Tanyá | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN CALLE 26 POR 27 VANAZAR SOBRE LA 27 2.9 KILOMETROS HACIA EL ORIENTE SALIENDO DE LA CIUD | -89.2517 | 21.1111
YUC210402041573 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 58 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 60 CERCA DEL POLLO RICO | -89.2897 | 20.2108
YUC210402041576 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA 21 AVANZAR ENTRE LAS CALLES 34 Y 32 Y AHÍ SE ENCUENTRA EL PRIMER CUARTO LLEGANDO A LA CALLE 32 | -89.0443 | 20.7997
YUC210402043158 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE FRUTERIA AGASI | -89.2184 | 20.1509
YUC210402035370 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 26 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23, CALLE 25 SANITARIO 1 CALLE 26 X 23 Y 25 CERCA TENDEJON LA GUADALUPANA SANITARIO 2 CALLE 24 X 23 CERCA DEL MOLINO VICTORIA SANITARIO 3 CALLE 28 | -90.0098 | 20.5824
YUC210402041584 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, CALLE 47 CERCA DE LA TIENDA LA BENDICION Y TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS DOS SERPIENTES KUSTOM | -89.2943 | 20.2111
YUC210402041587 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 13 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 11 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR | -89.0327 | 20.8007
YUC210402041594 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 24 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 15 Y DO | -89.0369 | 20.8013
YUC210402041597 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 61 CERCA DE TERMINAL DE AUTOBUSES MAYAB GRUPO ADO | -89.2917 | 20.2024
YUC210402041601 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 32 CERCA DEL ESTABLO Y CIBER MARCK | -89.2775 | 20.1998
YUC210402041604 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 10 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLES 23 Y 25 AH | -89.0292 | 20.7944
YUC210402042806 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 13 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X14Y16 CALLE 10X21Y23 CALLE 18X11Y13 CALLE 25X8Y10 | -89.1859 | 20.8331
YUC210402042811 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 21X2Y4 CALLE 21XFINAL CALLE 21X2Y4 CALLE 21XFINAL CALLE 23X4Y6 | -89.1818 | 20.8346
YUC210402043175 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | CALLE 9 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 12X13Y11 CALLE 9X14Y16 CALLE 16X7Y5 CALLE 11X16Y20 CALLE 18X11 | -88.5264 | 20.6514
YUC210402043182 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE DICONSA | -89.1875 | 20.2992
YUC210402043195 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 13 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 11 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLE | -89.0324 | 20.8006
YUC210402041141 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 64 CERCA DE ACERO OFERTAS Y MECANICO VACA | -89.2914 | 20.212
YUC210402036184 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | PUEBLO XOHUAYAN, 97883 XOHUAYÁN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE OXKUTZCAB POR CARRETERA AKILOXKUTZCAB CALLE 31 AVANZAS 23.8 KM GIRAS A LA CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO 30.7 KM | -89.3832 | 20.187
YUC210402036189 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE LINDA 1 PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SURESTE POR CALLE 69 HACIA CALLE 44 59 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCION A CALLE | -89.5632 | 20.0513
YUC210402041314 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 66 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 68 CERCA DE LA TIENDA ZULEYCA | -89.2938 | 20.2115
YUC210402035400 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 19 LLEGAS AL PUEBLO POR LA CARRETERA CAN CUN EN EL KM 40 APROX. SE ENTRA POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 18 PARA DOBLAR A LA IZQUIE | -89.2527 | 20.8778
YUC210402035401 | Yucatán | Motul | Kopté | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KOPTE, 97444 KOPTÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 5 CALLES HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.2328 | 21.0581
YUC210402041606 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL | -89.2783 | 20.1936
YUC210402041616 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 34 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 36 CERCA DEL TENDEJON SAN MARTIN | -89.2768 | 20.206
YUC210402041622 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 55 CERCA DE TIENDA LA CONCHITA Y CEVICHES Y MICHELADAS EL JARANERO | -89.2778 | 20.1982
YUC210402041625 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 8A COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53A Y CALLE 53, CALLE 10 CERCA DEL CBTIS 193 | -89.2694 | 20.1939
YUC210402042821 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO TERMINANO EL PUENTE QUE COLINDA AL INICIO DEL MUNIC | -90.3845 | 20.8582
YUC210402042822 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 20X17Y19 CALLE 21X24Y26 CALLE 16X25Y27 | -89.1826 | 20.8345
YUC210402042833 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 21XSALIDA CALLE 23X21 | -89.1828 | 20.8345
YUC210402041161 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 41 CERCA DE SKAPARATE | -89.2814 | 20.2088
YUC210402041163 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 DE LA CALLE DEL PALACIO QUE ES LA 20 AGARRAR LA DIAGONAL QUE ES 20A Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 DE AHÍ DOBLAR A MA | -89.7537 | 20.8766
YUC210402041174 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE TRECE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , ENTRAS POR LA CALLE 20 ENTRADA HUNUCMA TETIZ LLEGAS A LA ESQUINA IMSS DOBLAS A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA EN LA CUCHILLA | -89.9324 | 20.9671
YUC210402041181 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 11-A COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9-A DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN PASANDO LA GASOLINERA DOBLAR POR LA CALLE 7 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 11A Y ENTRE L | -89.751 | 20.8868
YUC210402038738 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE FRUTERIA AGASI DE TICUM | -89.2185 | 20.1508
YUC210402040481 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. | -88.9506 | 21.0134
YUC210402035406 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 9, CALLE 11 C1 CALLE 28 X 9 Y 11 C2 13 Y 9 LIBRAMIENTO MAXCANUHALACHO, C3 CALLE 11 X 28 Y 30, C4 CALLE 17 X 32 | -90.0073 | 20.5882
YUC210402035415 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 SE LLEGA POR CARRETERA CAN CUN KM 40 ENTRANDO POR LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOLBLAR A LA DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA C | -89.2537 | 20.8746
YUC210402035422 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | CALLE 12 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CUARTO EN LA CALLE 12 X 7 SALIDA A CHUNCHUCMIL. Y SALIDA A COAHUILA | -90.1589 | 20.6199
YUC210402039029 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 27 POR 28 Y 30 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 30 POR 25 Y 27 Y , LA CALLE 27 SE ENCUENTRA AL OESTE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNCIPAL Y LA CALLE 30 SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA TIE | -89.3318 | 21.0433
YUC210402041636 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | CALLE 21 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20A, CALLE 19 CALLE 21 ENTRE 18 Y 20 A A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.1786 | 21.0074
YUC210402043229 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 38 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA KINGDOM CONNECTORS | -89.3445 | 20.1965
YUC210402043238 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 28 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CURVA QUE ES LA CALLE 19 A | -89.0408 | 20.7969
YUC210402041188 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL Y TIENDA SIX | -89.2774 | 20.1952
YUC210402041199 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 14 COLONIA CANDELARIA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 DE LA CALLE DEL PALACIO DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 LLEGANDO HASTA LA CALLE 14 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y ENTRE | -89.743 | 20.8819
YUC210402036231 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE TREINTA Y SEIS VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPAB MAMA Y AVANZANDO HASTA QUE | -89.3706 | 20.4787
YUC210402035429 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 C1 CALLE 24 X 25 Y 27 C2 CALLE 27X24 C3 24 X 15 Y 17, C4 CALLE 26 X 23 Y 25, C5 CALLE 23 X 28 Y 28A | -90.0076 | 20.5832
YUC210402035440 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 8 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 10 DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLA | -89.0289 | 20.7932
YUC210402036733 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 | -89.4435 | 20.9768
YUC210402043257 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 31 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL DE KANCAB | -89.3494 | 20.1977
YUC210402041222 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7574 | 20.8825
YUC210402034904 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 19 Y 17 LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA 22 | -89.4834 | 21.1547
YUC210402028002 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 33 COLONIA SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 6, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 26 X 27 AVANZAR AL SUR TRES CALLES PASANDO FRENTE | -89.27 | 21.0909
YUC210402031424 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 16 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 7-A, CALLE 9 FRENTE ALA TIENDA DE DOÑA MARIA | -88.2054 | 20.8072
YUC210402031429 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 CASA DE PAJA ARBOL DE PICH GRANDE | -88.2028 | 20.8013
YUC210402029634 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52 B INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 52 A DEL CENTRO DE POBLACION SOBRE LA CALLE 51 CARRETERA FEDERAL 295 LLEGANDO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO GIR | -88.1521 | 21.1556
YUC210402031436 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 CASA DE DOÑA PASTORA CUPUL DZIB | -88.2001 | 20.8067
YUC210402031442 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 CERCA DE LA ESCUELA SEGUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO | -88.2038 | 20.7987
YUC210402031451 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 CALLE QUE INICIA A DIRECCION DE LA CICLOPISTA ENTRADA DE TEKOM RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA | -88.2632 | 20.6065
YUC210402032607 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 14 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 17 CERCA DEL LA TIENDA DIVINA PROVIDENCIA DE DON TITO | -88.2039 | 20.8016
YUC210402032609 | Yucatán | Temozón | X'Tut | PUEBLO XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ESTA CERCA DEL CENTRO SRA. FIDELIA UCH BALAM NO EXISTE NOMENCLATURA EN EL POBLADO | -87.9665 | 20.8666
YUC210402032611 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CASA AZUL MATA DE HUAYA GRANDE VIVE LA BENEFICIARIA MARCELINA UCH CHI | -88.0896 | 20.8512
YUC210402032613 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE NOMENCLATURA EN EL POBLADO PERO LA BENEFICIARIA VIVE CERCA DE LA CAPILLA EL DIVINO REDENTOR. A DOS CUADRAS DEL PARQUE | -88.0076 | 20.939
YUC210402032615 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CASA ROSADA DE DOÑA MAGDALENA EUAN CUPUL | -88.089 | 20.8548
YUC210402032616 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO EN LA PUERTA MATA GRANDE DE ALMENDRA | -87.8608 | 20.9396
YUC210402032619 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO DOMINGUEZ | -88.1464 | 20.8645
YUC210402032620 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO AL CENTRO DEL POBLADO NO EXISTE NOMENCLATURA | -88.1126 | 20.916
YUC210402032621 | Yucatán | Temozón | Ekbalam | PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD | -88.1448 | 20.8942
YUC210402032622 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. ANTES DE LLEGAR ALA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE | -88.0527 | 20.834
YUC210402034564 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONES C 42 X 13 Y 15C 38 X 17 Y 19 | -88.9264 | 20.1328
YUC210402021024 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 19 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 POR 12 Y 14 AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -89.2223 | 20.9835
YUC210402028044 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 37 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 26 | -89.2841 | 21.0887
YUC210402028053 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 19 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR HACIA EL NORTE 4 CAL | -89.2835 | 21.1021
YUC210402029297 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | CALLE 4 PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 SN ENTRE CALLE 5 A UN COSTADO DE LA IGLESA Y FRENTE A UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO DE LA L | -89.3692 | 20.7581
YUC210402029303 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | RANCHERIA TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU | -88.4637 | 20.6537
YUC210402029692 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 49 D INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26 A, CALLE 51 DEL CENTRO DE LA CIUDAD AGARRANDO LA CALLE 51 LLEGAMOS A LA PARROQUIA DE GUADALUPE SEGUIMOS SOBRE LA CALLE | -88.1361 | 21.1377
YUC210402031865 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE TREINTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA, PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE C53 HACIA CALLE 50 60 METROS GIRA ALA DER | -89.4094 | 20.3095
YUC210402031870 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 12A, CALLE 4 1.C12 2.C14X93.C8X134.C15X145.C12X136.C13X12Y 12A7.C9X16Y148.C12AX139.C11X8Y610.C16X13A11.C13AX1612.C13X14Y1213.C9X14 | -88.2982 | 20.6408
YUC210402031881 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y TRES COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CALLE SESENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 50 700 METROS | -89.4263 | 20.3045
YUC210402032240 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE TREINTA Y CUATRO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL OES | -89.4069 | 20.301
YUC210402034590 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 20 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 23 Y 25C 27 Y 24 | -88.917 | 20.1284
YUC210402025046 | Yucatán | Motul | Ucí | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, A PARTIR DEL PAQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO DE MOTUL CARRETERA MERIDA.TIZIMIN AVA | -89.2692 | 21.1242
YUC210402027688 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 B, CALLE 29 CARRETERA FEDERAL 295 CARRETERA TIZIMINRIO LAGARTOS FRENTE AL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE SOBRE LA CALLE 27 GIRAR A | -88.1521 | 21.1594
YUC210402028110 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTITRES A COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTICINCO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PALA | -89.366 | 20.4784
YUC210402031920 | Yucatán | Cuncunul | San Diego | INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO, 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , SE REALIZO CALLE QUE COLINDA CON LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA DEL PUEBLO DEL LADO DERECHO DESPUES DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -88.334 | 20.6394
YUC210402021760 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 ESTA OBRA 1 DE 8 SE LOCALIZA FRENTE A LA PIZZERIA FERNANDO UBICADA EN LA CALLE 18 POR CALLE 17 Y CALLE 19 EN LA LOCALID | -89.9461 | 20.9179
YUC210402027057 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 87 INTERIOR COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 50 C, CALLE 89 SALIDA TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A LA CALLE 87 DONDE SE ENCUENTRA UBICADO Z GAS GIRAR A LA DERECHA HASTA | -88.1606 | 21.1235
YUC210402034651 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 37 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 41, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCION CALLE 37 POR 10 Y 41 | -88.9144 | 20.1185
YUC210402034657 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y UNO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 51 HACIA 54 35 M GIRA A | -89.4051 | 20.299
YUC210402021825 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 ESTA OBRA 1 DE 4 SE UBUICA EN LA CALLE 23 POR CALLE 14 Y CALLE 16 A 180 M DE LA TIENDA SIX EL MILAGRO EN LA LOCALIDAD Y | -89.943 | 20.9149
YUC210402027104 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 C Y CALLE 52 A, CALLE 89 SALIDA TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A Z GAS GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 87 HASTA LLEGAR A LA ESCUEL | -88.1606 | 21.1235
YUC210402031996 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 50 66 MGIRA A LA DERECHA EN LA PRIMERA | -89.4056 | 20.3005
YUC210402021843 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 ESTA OBRA 1 DE 5 SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 28 POR CALLE 23 Y CALLE 25, A 170 M. DEL JARDIN DE NIÑOS CHAN XIPAL EN LA LO | -89.9563 | 20.9144
YUC210402032008 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab [Basurero Municipal] | CALLE CINCUENTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB [BASURERO MUNICIPAL], OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE CINCUENTA Y UNO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGE | -89.4213 | 20.3049
YUC210402032017 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE SESENTA A COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CINCO Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB DIRÍGETE AL OESTE POR CA | -89.423 | 20.309
YUC210402034340 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 ESTA A 4 CUADRAS DEL PALACIOI MUNICIPAL LLENDO SOBRE LA CALLE 18 EN DIRECCION NORTE | -89.481 | 21.1578
YUC210402026774 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 35 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, INICIANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 TRES CALLES HASTA LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA OESTE AVA | -89.315 | 21.1305
YUC210402029745 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA LOS AGUACATES, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51 B, CALLE 86 CARRETERA FEDERAL NUMERO 176 MERIDATIZIMIN UNA CUADRA DESPUES COLEGIO CONALEP GIRAR A LA DERECHA 1 CUADRA Y MEDI | -88.1711 | 21.1516
YUC210402032031 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y UNO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y NUEVE PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 | -89.412 | 20.3102
YUC210402024465 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 14 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN. PASANDO POR IZAMAL SEGUIDO POR TUNKAS | -88.6282 | 20.8684
YUC210402026798 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 54 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 34, DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 34 | -89.2995 | 21.0848
YUC210402032054 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 8 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 15, CALLE 17 ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Y RUMBO LA SECUNDARIA. | -88.2645 | 20.5994
YUC210402032071 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 10 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CENTRO Y LA CANCHA DE USUS MULTIPLES | -88.2647 | 20.6037
YUC210402026843 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 65 INTERIOR COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 79 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID A UNOS METROS DE LA VILLA DE GUADALUPE MEJOR CONOCIDO COMO PELUSA GIRAR ALA IZQUIERDA LLEGAM | -88.1436 | 21.1271
YUC210402026849 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44-A INTERIOR COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, CALLE 44 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CICLOVIA QUE VA A LA SALINERA SOBRE LA LINEA DE LOS E | -88.1523 | 21.1209
YUC210402031702 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 16 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 DE LA CALLE 19 Y 20 SOBRE LA CALLA 20 HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR LA 15 Y HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 Y | -89.0782 | 20.4723
YUC210402031703 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24X27Y29 CALLE 30X31Y33 CALLE 27X30Y32 CALLE 30X29Y31 CA | -89.5879 | 20.4944
YUC210402031705 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE VEINTIOCHO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE TREINTA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 28X21Y23CALLE 30X19Y26 CALLE 27X30Y32, CALLE 23X28,CALLE 25X18Y20 | -89.5906 | 20.4986
YUC210402031714 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL SOBRE LA CALLE 28A SURESTE, HASTA LLEGAR A LA 33 Y 35 LOCAIZANDOSE A LA IZQUIERDA | -89.3017 | 20.4289
YUC210402032109 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.109 | 20.2357
YUC210402021269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAEN LA PARTE NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 Y 20 A DEL FRA | -89.6784 | 20.9617
YUC210402021289 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 451 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6777 | 20.9676
YUC210402026861 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 22 COLONIA SAN CARLOS, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 49, PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR HACIA EL SUR 8 CALLES HSATA LA CALLE 43 VIRAR A LA IZQUIE | -89.2805 | 21.0831
YUC210402029587 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 30 HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 Y 27 SE UBICA UNOS TRAMOS Y CONT | -89.302 | 20.4314
YUC210402029596 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 21 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVI, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 52, CALLE 23 SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL NORTE UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE RECRETIVO GIRAR A LA IZQUIE | -88.1481 | 21.1625
YUC210402031756 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 CALLE 18 ENTRE 21 Y 23 | -89.1616 | 20.7237
YUC210402026899 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE CINCO INTERIOR SN PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, EL PROYECTO SE CONSTRUIRA EN LAS CALLES 5X4Y6 Y EN CALLLE 6X5Y3 DE LA LOCALIDA DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN ES UNA | -89.0031 | 20.2034
YUC210402026904 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE NUEVE PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CATORCE, CALLE ONCE EL PROYECTO SE COSNTRUIRA EN LAS CALLES C.9X16Y14 C.9AX18Y16 SALIDA A LA LOCALIDA DE XBOX | -89.014 | 20.18
YUC210402027589 | Yucatán | Abalá | Peba | CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNA UMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA AVANZAR 10 | -89.6868 | 20.7193
YUC210402027593 | Yucatán | Abalá | Abalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6809 | 20.6476
YUC210402031391 | Yucatán | Abalá | Sihunchén | CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNA UMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA | -89.6829 | 20.6944
YUC210402038166 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 12 TECHO 1 CALLE 15 X 16 Y 12 FRENTE DEL KINDER TECHO 2 CALLE 16 X 15 Y 9, CERCA TALLER MOTOS, TECHO 3 CALLE 16 X 15 Y 9, ENFRENTE TALLE | -89.9958 | 20.5875
YUC210402039245 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 20 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 22 CERCA DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA DE KINIL YUCATAN | -89.1312 | 20.3248
YUC210402039255 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53 COLONIA STA MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 55 CERCA DEL CBTIS | -89.2677 | 20.1939
YUC210402039618 | Yucatán | Celestún | Celestún | CARRETERA FEDERAL LIBRE 281 TRAMO MERIDA - CELESTU KILÓMETRO 62 KILÓMETRO 0 + UND PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN 8 KMS AN | -90.3747 | 20.8569
YUC210402039944 | Yucatán | Tekax | Sudzal Chico | PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ A 60 METROS DE ALTITUD A 57.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CENTRO | -89.1019 | 19.7095
YUC210402030358 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 62 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 97707 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 B, CALLE 64 DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LA CALLE 51 RUMBO AL ZOOLOGICO LA REINA AL LLEGAR A LA GLORIETA DEL MAESTRO GIRAR | -88.1633 | 21.1409
YUC210402027257 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE TRECE INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE QUINCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA SALIDA A XBOX SOBRE LA CALLE 13X22Y24 Y EN CALLE 22X13Y11 DE LA | -89.0178 | 20.1766
YUC210402030380 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54 B INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 A Y CALLE 69 B, CALLE 54 D DEL CENTRO ED LA CIUDAD BUSCANDO LA CALLE 52 1 CUADRA GIRAR A LA DERECHA DEL RESTAURANT DELFINES SEGU | -88.1613 | 21.1353
YUC210402038244 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 TECHO 1 CALLE 24 X 27 Y 25 TECHO 2 CALLE 24 X 27 Y 29 TECHO 3 CALLE 25 X 24 Y 26, TECHO 4, CALLE 25 X 26 Y 28, TECHO 5, CALLE 25 X 26 | -90.0124 | 20.5816
YUC210402039289 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE 25 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LOS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X24Y26 | -89.3423 | 20.4067
YUC210402039996 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 6 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE SEALIZARA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BENEFICIARIOS EN EL AGEB 75 | -88.4128 | 20.6207
YUC210402020920 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, COLONIA SAN ANDRES | -89.2379 | 20.9809
YUC210402038261 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTICINCO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINITRES A ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 25 VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB POR LA CARRETERA FEDERAL CHAPAB | -89.3662 | 20.478
YUC210402027304 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO AVANZAR 30 | -88.1513 | 21.1584
YUC210402030428 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA DE XOCEMPICH SE UBICA A 125 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE UBICA | -88.572 | 20.7706
YUC210402037903 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 21A PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE UBICACION CALLE 21AX28Y30 | -89.8574 | 20.551
YUC210402033719 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE DIECINUEVE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTIUNO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 19 X 16 Y 18 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D | -89.107 | 20.2374
YUC210402030055 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 17 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 48, CALLE 17 A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINRIOLAGARTOS LLEGANDO A LA CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALM | -88.1406 | 21.1612
YUC210402030060 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 21 Y 8 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 21 X 8 Y 10 CALLE 8 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN. | -89.2744 | 20.735
YUC210402030448 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 50 B, CALLE 89 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINVALLADOLID LLEGANDO A Z GAS GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 87 RUMBO A LA | -88.1595 | 21.1233
YUC210402030456 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZIT | -88.5271 | 20.8408
YUC210402030895 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE DOMICILIO CONICIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL UNA COMISARIA DE LA LOCAL | -89.606 | 20.5385
YUC210402027355 | Yucatán | Abalá | Temozón | CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNAUMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA A | -89.6546 | 20.6847
YUC210402027358 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO AVANZAR 300 METRO | -88.1513 | 21.1587
YUC210402030091 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 X 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN | -89.2894 | 20.7357
YUC210402037945 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 14 Y 16CALLE 20 X TELEBACHILLERATO Y FIN | -89.5144 | 20.8101
YUC210402026206 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | INTERIOR SN PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLOM | -88.9513 | 20.6581
YUC210402026457 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6 B VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 6 B POR 25 Y 27 | -89.0346 | 21.2441
YUC210402026463 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 22 VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 22 POR 13 Y 11 AL NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO | -89.0454 | 21.2533
YUC210402030117 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE QUINCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISIETE VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTRO DE LA | -89.7145 | 20.4909
YUC210402030490 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 54 DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMIN IR SOBRE LA CALLE 52 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA TORTILLERIA SAN JOSE DONDE S | -88.1551 | 21.136
YUC210402030500 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE | -88.5204 | 20.8354
YUC210402037964 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23-A, CALLE 22 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 20 X 25 Y 23A | -89.5144 | 20.8101
YUC210402037980 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 17 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20A, CALLE 18A LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C.17X22Y20A C.20AX17Y22 Y C.18AX19Y15 | -89.5131 | 20.8106
YUC210402037984 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C.22X31Y33 Y C.30X25Y27 | -89.5131 | 20.8106
YUC210402026481 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 13 X 6 Y 8 CALLE 13 X 6 Y 4 CALLE 17 X 8 Y 10, CALLE 19 X 8 Y 10, CALLE 21 X 8 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE KAUA YUACAT | -88.4138 | 20.6204
YUC210402026487 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 9 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 9 X 16 Y 18 EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN EL AGEB 3104300010060 | -88.4197 | 20.6239
YUC210402027419 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PROYECTO DE 34 LUMINARIAS SE REALIZARA EN LA CALLE 20 X 18 Y 22 EN EL AGEB 3106900010103 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN. | -89.0062 | 20.5971
YUC210402030140 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTIOCHO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENT | -89.7151 | 20.4853
YUC210402040143 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN DIFRENETES DIRECCIONES DEL AGEB 60. | -88.4159 | 20.6201
YUC210402025146 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA Y CARRETERA XOCCHEL, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA | -89.1804 | 20.7974
YUC210402030551 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 C Y CALLE 49 D, CALLE 28 DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE NABALAM CON RUMBO AL PERIFERICO 1 CUADRA Y GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 2 | -88.136 | 21.1386
YUC210402037264 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 12 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN LA CALLE 12 A UN COSTADO DEL PARQUE DEPORTIVO. | -88.2351 | 21.56
YUC210402039787 | Yucatán | Tekax | Nueva Santa Cruz (Santa Cruz Cutzá) | PUEBLO NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZÁ, 97983 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE ENCUEN | -89.3231 | 19.8398
YUC210402025178 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 16 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 POR 19 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA CALLE | -89.0231 | 21.2543
YUC210402025181 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 18 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 18 DESDE LA 21 HASTA LA 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA | -89.0238 | 21.2528
YUC210402027457 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE REALIAZARA EN LA CALLE 18 20, 22 Y 24, Y EN LA CALLE 25, 23 Y 21 EN EL AGEB 3106900010122 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN | -89.007 | 20.5953
YUC210402027469 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 21 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 21 X 19 Y 23 DEL AGEB 3106900010118 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN. | -89.0094 | 20.597
YUC210402030581 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49 F, CALLE 26 CARRETERA ESTATAL 15 TIZIMINCOLONIA YUCATAN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES SEGUIR 5 CUADRAS LLEGANDO A LA SEG | -88.1342 | 21.1468
YUC210402030997 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON EN LAS CALLES C13 X 10 Y 12 C 11 X 12 Y 10A C13 X 8 Y 10 C 5 X 10 Y 12 | -88.94 | 20.6653
YUC210402025185 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2282 | 20.9831
YUC210402031032 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LOS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN | -88.8308 | 20.4493
YUC210402037317 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | CALLE 11 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, CALLE 2 CALLE 11 X 4 SN DE LA CARRETERA MAXCANU SANTO DOMINGO LLEGAR A LA TOMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DOBLAR A LA DERECHA EN EL | -90.1129 | 20.6024
YUC210402023686 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 12 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 TECHO 1 CALLE 12 X 15 Y 17 ENFRENTE DE TERRENO BALDIO. TECHO 2 CALLE 15 X 16 Y 9 CERCA DE LA TIENDA DE LA ESQUINA TECHO 15 X 16AY13 F | -89.9969 | 20.5872
YUC210402030233 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE CATORCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO A Y CALLE VEINTISIETE, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR SOBRE ESA CALLE CON DIRECCIÓN AL MU | -89.7065 | 20.4818
YUC210402030236 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 19 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 X 22 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HOMUN DEL MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN | -89.2855 | 20.7391
YUC210402030243 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE TREINTA Y UNO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTINUEVE VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL C | -89.7149 | 20.481
YUC210402030629 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 37 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JACINTO CANEK, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 37 B DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO IR SOBRE LA CALLE 36 2 CUADRAS Y GIRAR AL A IZQUIERDA 1 CUADRA LLEGA | -88.141 | 21.1505
YUC210402031053 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 29 X 26 Y 28 Y EN EL AGEB 31069000118 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA. | -89.0131 | 20.5927
YUC210402031064 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP | -88.6887 | 20.3313
YUC210402037336 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18, CALLE 20 TECHO 1 CALLE 25 X 18 Y 20 TECHO 2 CALLE 22 X 25 Y 27 TECHO 3 CALLE 23 X 8 Y 14 TECHO 4 CALLE 6 X 23 Y 21 TECHO 5 CALLE 25 X 14 TECHO | -89.9998 | 20.5805
YUC210402026583 | Yucatán | Sudzal | Kancabchén de Valencia | RANCHERIA KAMCABCHEN, 97676 KANCABCHÉN DE VALENCIA, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN UNA RANCHERIA. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA. | -88.851 | 20.725
YUC210402030253 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTIDOS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTR | -89.7108 | 20.4864
YUC210402030255 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE CALLE QUINCE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE DIECISIETE LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 15 X 18 20 CALLE 20 X 19 Y 21 CALLE 24 X 21 Y 23 CALLE 16 | -89.1075 | 20.2395
YUC210402030265 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 40 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 6 CALL | -89.2981 | 21.0953
YUC210402030641 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 13 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 8 1.C 15 X 16 Y 142.C12X14 Y 123.C15X84. C11 X6 Y 45. C9 X6 | -88.2968 | 20.6392
YUC210402031079 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 26 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LAS CALLES A CONSTRUIR SE REALIZARAN EN LAS CALLES CALLE 26X19Y21 CALLE 26X21Y23 CALLE 23X24Y26 CALLE 21X24Y26 | -88.7097 | 20.5092
YUC210402031091 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES A CONSTRUIR SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | -88.6762 | 20.5406
YUC210402039165 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 22 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL EXACTAMENTE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. | -89.3476 | 20.2671
YUC210402039176 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL | -89.3463 | 20.2681
YUC210402039882 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 8 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 6 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 8 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HAST | -89.7385 | 20.8763
YUC210402030272 | Yucatán | Muna | Muna | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.7134 | 20.484
YUC210402030283 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE TREINTA COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTIOCHO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTRO DE L | -89.7152 | 20.491
YUC210402030285 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 40 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR HACIA EL PONIENTE 4 CALLES HASTA LLEGAR A | -89.293 | 21.0877
YUC210402030290 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTICINCO A DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR SOBRE ESA CALLE CON DIRECCIÓN A | -89.7071 | 20.4818
YUC210402030295 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTIDOS CIUDAD MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTR | -89.7107 | 20.4868
YUC210402030307 | Yucatán | Motul | Kancabal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA MERIDATIZIMIN LIBRAMIENTO MOTUL DESPUES DE PASAR LA ENTRADA A LA CIUDAD DE MOTUL POR LA ARRETERA TELCHAC PUEBLOMOTUL AVANZAR 50 | -89.2602 | 21.1126
YUC210402043657 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 26 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 28 CALLE 26 ENTRE 31 Y 35 | -88.7491 | 20.9021
YUC210301978327 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59-B 338 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 20 X 59 A Y 61 AVANZAR 97 METRO | -89.6729 | 20.9148
YUC210402028977 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES FINAL CALLE 18X1 CALLE 1 X 10Y12 CALLE 14X7Y9 | -88.6022 | 20.9723
YUC210301980170 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 TERRENO EN CONTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA | -87.9258 | 20.6512
YUC210402029466 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE CALLE 19 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 16, CALLE CALLE 17 A UNA CUADRA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.1477 | 21.0849
YUC210402057183 | Yucatán | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -89.7942 | 20.9025
YUC210402057176 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6756 | 20.5408
YUC210402042363 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 19 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26, CALLE 30 ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE DZAN YUCATÁN | -89.4737 | 20.3896
YUC210402048696 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26-A, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENENDEZ DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.335 | 20.5404
YUC210402051062 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 25 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB. | -89.4554 | 20.4587
YUC210402032617 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CAMINO AL BASURERO CERCA DE SIX EL TIGRE | -88.0885 | 20.8536
YUC210302003323 | Yucatán | Chichimilá | Chibilub | Chichimilá, Yuc., México | -88.2167 | 20.6319
YUC210302005239 | Yucatán | Mérida | Mérida | 145 S/N 54 y 56, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.625 | 20.9154
YUC210402006749 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 12 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 14 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA IGLESIA | -88.3012 | 21.0066
YUC210402006800 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 72 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 72 POR 35 Y 37 | -88.1639 | 21.1542
YUC210301960844 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X | -89.5805 | 20.865
YUC210402059235 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México | -89.6515 | 20.8987
YUC210402048413 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 32 CALLE 30 ENTRE 7 Y 9 | -89.1639 | 20.7322
YUC210402048425 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 CALLE 10 ENTRE 9 Y 11 | -89.1577 | 20.7291
YUC210301991082 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE PAJA EN LA PUERTA HAY DOS PALMERAS A DOS | -87.9295 | 20.656
YUC210301991481 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 4 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 4 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UN | -87.6715 | 20.8479
YUC210402028242 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y UNO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL | -89.3662 | 20.4761
YUC210302002972 | Yucatán | Peto | Peto | C. 28 427, Peto, 97930 Peto, Yuc., México | -88.9169 | 20.1005
YUC210302004098 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 24 305B, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México | -89.6372 | 21.0321
YUC210402006776 | Yucatán | Tizimín | Santa Rosa Concepción | PUEBLO SANTA ROSA CONCEPCIÓN, 97712 SANTA ROSA CONCEPCIÓN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SANTA ROSA CONCEPCIÓN SE ENCUENTRA A 52.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA D | -87.6642 | 21.1509
YUC210402007059 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE DE CHANKOM | -88.5699 | 20.4386
YUC210301962895 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO | -89.5748 | 20.8686
YUC210301965322 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 350 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 D | -89.7298 | 21.1258
YUC210402059632 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6287 | 20.971
YUC210301992372 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 30 PUERTO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3346 | 20.5368
YUC210402028640 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 10 COLONIA SAN JUAN, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, PARTIENDO DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 27 HACIA EL ORIENTE 8 CA | -89.2692 | 21.0978
YUC210402029667 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 72 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 74 DE LA ESTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE 4 CUADRAS BUSCANDO EL PERIRIFERICO DE LA CALLE 29 LLEGANDO A | -88.1633 | 21.1548
YUC210402035442 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 3 KILOMETROS PASANDO LA ENT | -89.2541 | 21.0978
YUC210201927480 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6545 | 20.9201
YUC210301969887 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-B 295 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE | -89.6533 | 20.9158
YUC210402056881 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 POR 8 YUCATÁN | -88.1822 | 20.6785
YUC210402030300 | Yucatán | Motul | Santa Cruz Pachón | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN CALLA 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HAIA EL SUR 11 CALLES HASTA LLEGAR | -89.2821 | 21.0776
YUC200301758223 | Yucatán | Motul | Motul De Carrillo Puerto | CALLE 22A FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA 19 VIRA A LA DER | -89.2775 | 21.1071
YUC210402030293 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL | -89.2872 | 21.0904
YUC210402031893 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE SESENTA Y DOS A COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y SIETE B, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR AL LUGAR DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA 50 600 M GIRA | -89.4275 | 20.3094
YUC210201914435 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7039 | 21.0188
YUC210201916881 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | CALLE OXTEPACAB HACIENDA OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE OXTEPACAB Y CALLE OXTEPACAB, CALLE OXTEPACAB LA LOCALIDAD DE OXTEPACAB SE UBICA A 31 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS | -89.5045 | 20.7705
YUC210402012554 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.6977 | 20.973
YUC210201931566 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S | -89.6406 | 20.9125
YUC210201931610 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 113 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y | -89.7139 | 21.0172
YUC210201936389 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 30 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3346 | 20.5358
YUC210302003264 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | 49FH+6Q Santa María Yaxché, Yuc., México | -89.6205 | 21.1231
YUC210302004184 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32 686, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6889 | 20.9513
YUC210302005058 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6132 | 20.9412
YUC210402006814 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 23 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23 | -88.2772 | 21.298
YUC210402013881 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 625 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN CALLE 77 | -89.6946 | 20.948
YUC210301953926 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 31.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2532 | 20.878
YUC210402041611 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53A COLONIA STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , CALLE 55 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAXPARQUE INFANTIL | -89.2646 | 20.1923
YUC210402057153 | Yucatán | Yaxkukul | Kampocolché | CALLE 19 POR 24 YUCATÁN | -89.4222 | 21.0642
YUC210402057154 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 61 POR 26 YUCATÁN | -88.9176 | 20.1098
YUC210402057156 | Yucatán | Valladolid | Zodzilchén | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.1242 | 20.7469
YUC210402057157 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 72 POR 35 Y 37 YUCATÁN | -88.2237 | 20.6929
YUC210402057158 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 50 YUCATÁN | -88.2088 | 20.687
YUC210402057159 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 20 YUCATÁN | -88.0999 | 20.6156
YUC210402057160 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.1542 | 20.7217
YUC210402057161 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 18 YUCATÁN | -88.1001 | 20.6164
YUC210402057162 | Yucatán | Valladolid | Nohsuytún | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.0961 | 20.4361
YUC210402057163 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 5 YUCATÁN | -88.0428 | 20.7892
YUC210402057164 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 12 POR 27 YUCATÁN | -88.2021 | 20.6908
YUC210402057165 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 POR 56 YUCATÁN | -88.2109 | 20.6989
YUC210402057167 | Yucatán | Valladolid | Yaax-Hal | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.0275 | 20.8303
YUC210402006829 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCION ESTA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 30 POR 13 Y 15 | -88.6107 | 20.9697
YUC210402008515 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN | -88.8004 | 21.2001
YUC210201932627 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 | -89.6698 | 21.1014
YUC210402057168 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 POR 56 YUCATÁN | -88.1947 | 20.6931
YUC210402057169 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 POR 8 YUCATÁN | -88.1822 | 20.6785
YUC210402057170 | Yucatán | Yaxcabá | San Diego | CALLE 20 POR 22 YUCATÁN | -88.7314 | 20.7108
YUC210402057171 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.7628 | 20.4411
YUC210402057172 | Yucatán | Yaxcabá | Xanlá | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6292 | 20.2558
YUC210402057173 | Yucatán | Yaxcabá | Santa Cecilia | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.8903 | 20.4286
YUC210402057174 | Yucatán | Yaxcabá | X-Pom | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.8675 | 20.3603
YUC210402057175 | Yucatán | Yaxcabá | San Diego | CALLE 22 YUCATÁN | -88.7314 | 20.7108
YUC210402057177 | Yucatán | Yaxcabá | San Diego | CALLE 21 POR 30 YUCATÁN | -88.7314 | 20.7108
YUC210402057178 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 20 YUCATÁN | -88.9167 | 20.4928
YUC210402057179 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6889 | 20.3314
YUC210402057180 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6756 | 20.5408
YUC210402057181 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 18 POR 23 Y 25 YUCATÁN | -88.9167 | 20.4928
YUC210402057182 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 POR 26-C Y 11-A YUCATÁN | -89.7583 | 20.8868
YUC210402033098 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE VEINTE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y , ENTRADA CALLE PRINCIPAL CARRETERA HUNUCMA TETIZ QUE ES LA CALLE 20 LLEGAS A LA TRECE LADO DERECHO DE LA CALLE ESTA IMSS EN CONTRAESQUINA ENCUENTRA | -89.9292 | 20.9685
YUC210402029564 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27 B, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS A 300 METROS DE LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO GIRAR A LA | -88.1513 | 21.1587
YUC210201931260 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA | -89.716 | 21.0189
YUC210201931512 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR | -89.6466 | 20.9172
YUC210201931548 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-A 290 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS QUETZAL, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 544 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MAYEL NICTE UBICADO EN LA CALLE 15 | -89.6531 | 20.9161
YUC210402012895 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.5992 | 20.8962
YUC210201936660 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 40 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 44 A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 50. | -89.3412 | 20.5385
YUC210402038912 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 41 CERCA DE LA FISCALIA INVESTIGADORA | -89.2829 | 20.2093
YUC210402039308 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X20Y22 CALLE 25X22Y24 CALLE 25X24Y26 | -89.3918 | 20.3875
YUC210402045008 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LAS BANQUETAS SE REALIZARAN EN LAS CALLES CALLE 30X25Y27 Y CALLE 30X37Y39 | -89.2827 | 20.4001
YUC210301986187 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE PAJA ALBARRADA DE PIEDRA Y REJA D | -87.9367 | 20.6568
YUC210301960738 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 40 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 | -89.5978 | 20.8834
YUC210402039824 | Yucatán | Tekax | Pocoboch | PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 LATITUD DEC 19.900556 LA LOCALIDAD SE E | -89.3085 | 19.9017
YUC210301968606 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 372 INTERIOR 0 A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DIRIGIRSE 120 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6159 | 20.937
YUC210402035414 | Yucatán | Motul | San José Hili | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL POCITO UBICADA EN LA CALLE 27 P0R 48 EN LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE PASANDO EL | -89.3581 | 21.1315
YUC210301964741 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BARRERA VASQUEZ A 320 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.6559 | 20.749
YUC210402037572 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 10 A CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA CBTA 14 GIRAR A LA IZQUIERDA SO | -88.1243 | 21.151
YUC210301968566 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE | -89.6129 | 20.9354
YUC210301970132 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 22B X 29 Y 31 20B X 29 Y 31 Y 31 X 20B Y 20A | -89.7502 | 21.0248
YUC210402035447 | Yucatán | Motul | Kancabchén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABCHEN, 97440 KANCABCHÉN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 5 CALLES HASTA LLEGAR A | -89.2372 | 21.062
YUC210402037931 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , CALLE 24 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 22 X 33 | -89.5143 | 20.8103
YUC210402038801 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE XAYA | -89.188 | 20.2972
YUC210402038861 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA ALFA Y LA OMEGA KINGDOM CONNECTORS Y CIBERWIFI GS | -89.2908 | 20.2953
YUC210301963488 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 18 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 ENFRENTE LA CASA EJ | -87.669 | 20.8582
YUC210402042801 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ESQUINA DE LA CALLE 11 SE ENCUENTRA EL PARQUE DE CELESTUN | -90.3985 | 20.8604
YUC210301973190 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN CALLE 90 X 1 | -89.6536 | 20.913
YUC210402012190 | Yucatán | Tzucacab | San Salvador Piste Akal | PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TUZUCACAB ESTA A 75 METROS DE ALTITUD | -89.1058 | 19.842
YUC210301964852 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1505
YUC210301980039 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MADERA Y TECHUMBRE DE CARTON EN L | -87.9334 | 20.6496
YUC210201916303 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7078 | 21.0082
YUC210302003306 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | Chemax, Yuc., México | -87.936 | 20.6564
YUC210402006780 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN CERCA DE UNA TIENDA SOBRE LA CALLE 27 | -88.1604 | 21.1577
YUC210301979093 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA DE BLOCK SIN COLOR ALADO SE ENCUENTR | -87.9356 | 20.6511
YUC210402038120 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 29 LA OBRA SE LOCALIZA A 60 M. DE LA POLLERIA EL MANA | -88.7528 | 20.9052
YUC210402014548 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADA SOBRE LA CALLE 5A X 20C Y | -89.638 | 21.0347
YUC210402046887 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 14, CALLE 12 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A LA VUELTA HAY UNA PIZZERIA LLAMADA LUIS Y ESTA PIZERIA ESTA SOBRE LA CALLE | -88.3139 | 20.7166
YUC210301962771 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6577 | 20.9514
YUC210301991061 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 CASA DE MATERIAL DE BLOCK REBOCADO PUERTA | -87.9341 | 20.6503
YUC210402046446 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 31 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32-A Y CALLE 34, CALLE 33 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.338 | 20.5319
YUC210402046822 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 17 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA ENFRENTE ESTA HAY UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES SOBRE LA CALLE 20. | -88.317 | 20.719
YUC210301964353 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CARRETERA CARRETERA A CHEUMAN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 190 MTS AL | -89.7159 | 21.0785
YUC210402046457 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 40 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BÉISBOL PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. Y A DOS CUADRAS DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE | -89.3386 | 20.5418
YUC210402046849 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 17-A COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE 46, CALLE 15-B DE LA ENTRADA SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 17A DOBLAR NUEVAME | -89.5542 | 20.4
YUC210301968585 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE | -89.6129 | 20.9354
YUC210402047687 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7523 | 20.9023
YUC210402048050 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 22 EXHACIENDA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR ENTRE LOS CRUZAMI | -88.9308 | 20.7549
YUC210402045885 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 3 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MARCADAS EN EL PLANO. | -90.096 | 20.4358
YUC210402048072 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 22 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 X 13 Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE YAXCABA | -88.8275 | 20.5489
YUC210402046509 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA | -89.2181 | 19.8754
YUC210402047724 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 34 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR SOBRE LA 34 A LA CALLE 19 Y | -89.5396 | 20.3997
YUC210402048097 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 9 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 7 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ LLEGAR HASTA LA CALLE NUEVE | -89.0333 | 20.8037
YUC210301974188 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE CALLE 15 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 20, CALLE CALLE 22 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 17 Y 22 DE LA POBLACION DE SANTA MARIA AC | -90.1633 | 20.5502
YUC210402034905 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 CALLE 25 ENTRE 18 Y 16 | -89.4795 | 21.1497
YUC210402051397 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 68 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 70 CERCA DE FRUTAS Y VERDURAS LOS PALMAS Y TIENDA MADAI | -89.295 | 20.2112
YUC210402048134 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 6 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, CALLE 4 DE LA CALLE 21 QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLE 21 Y 25 SE REA | -89.027 | 20.7934
YUC210402059621 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 18 SIN NÚMERO POR 23 Y 25 COMISARÍA SAN ANTONIO TZACALÁ, Calle 23, 97317 Yuc., México | -89.6538 | 20.7492
YUC210301989890 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 16 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA BLANCA Y VENTANAS D | -87.9305 | 20.6653
YUC210301990535 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 29 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 CASA DE BLOCK COLOR LILA CON PUERT | -87.9387 | 20.6577
YUC210301991079 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE MADERA Y DE PAJA A DOS CUADRAS SE | -87.9416 | 20.6519
YUC210402047772 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 11 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 22, CALLE 9-B DE LA CALLE 23 QUE ES LA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.5301 | 20.4086
YUC210402048146 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 32 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22-A, CALLE 33 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A | -89.0377 | 20.79
YUC210402041401 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 CERCA DEL CAMPO DE SAN IGNACIO | -89.2855 | 20.213
YUC210402044512 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | AMPLIACION 26 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR A LA CALLE 26 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LAS CALLES 19 Y 21 SE HARÁ UN TECHO, L | -89.2181 | 20.4696
YUC210402044506 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS | -88.316 | 20.7172
YUC210301992356 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 DIAGONAL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3287 | 20.5317
YUC210402047574 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 29 COLONIA SAN ROMÁN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 38, CALLE 31 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 38 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 Y DOBL | -89.5426 | 20.3926
YUC210302003259 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | 4CV8+F4 Sac-Nicté, Yuc., México | -89.5847 | 21.1437
YUC210302004705 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 56 77, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5683 | 20.9456
YUC210302004728 | Yucatán | Tixkokob | Euán | Euan-Motul 550, Muxupip, Euán, Yuc., México | -89.3399 | 20.9983
YUC210302005031 | Yucatán | Mérida | Mérida | Cda. 14 308, San Nicolás Nte, 97147 Mérida, Yuc., México | -89.5917 | 20.9908
YUC210402034583 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 28 X 11 ESQUINA | -88.9211 | 20.1326
YUC210402046029 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 32, CALLE 34 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 32 X 34 Y CALLE 19 X 34 Y 34A, EN LA LOCALIDAD DE HALACHO. | -90.0865 | 20.4798
YUC210402047841 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 12-A COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13-C, CALLE 10 DE LA CALLE 23 QUE ES LA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE Y L | -89.5241 | 20.4055
YUC210402013581 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL | -89.6062 | 20.9755
YUC210301989999 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TRES ESCALON | -87.9446 | 20.654
YUC210402012447 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DEL CASCO DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5906 | 20.7849
YUC210402012760 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 420 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 60 MTS AL PONIE | -89.5791 | 21.0979
YUC210201927190 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 51-A COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 51 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 64 CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO | -88.1636 | 21.1461
YUC210301991043 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX UBICADA SOBRE LA CALLE 18 CASA DE PAJA CON REJAS DE MADER | -87.9349 | 20.6592
YUC210402050041 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 5 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN QUEDA ENFRENTE DE LA PRIMARIA JOSE ANALOYA PREVE SOBRE LA CALLE 5 | -90.3972 | 20.8629
YUC210201929619 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVA ESPERANZA | -88.1707 | 21.1492
YUC210201931270 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6679 | 20.9227
YUC210201927024 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M | -89.6192 | 20.8934
YUC210301991458 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 17 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 17 VIVIENDA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCU | -87.6657 | 20.8604
YUC210201916730 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA LOCALIDAD DE LEPAN SE ENCUETRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -89.4954 | 20.7132
YUC210201916819 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 13 HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE UBICA A 57KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 X 20 Y 22 COMO S | -89.4648 | 20.65
YUC210402047562 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 23 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 25 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 Y ENTRE LA 44 Y 42 SE REHABILITARÁ LA CALLE. | -89.5504 | 20.3961
YUC210402012809 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA EJIDAL DZUNUNCAN UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 | -89.6532 | 20.8652
YUC210201933055 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE FRACCIONAMIENTO IVEY INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10X1Y3 Y CALLE 10X1Y3, CALLE 10X1Y3 SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY DE ESTA LOCALIDAD DE TEKOM YUCATAN. | -88.2621 | 20.6079
YUC210201929151 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 49 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN VARIAS DIRECCIONES. | -89.5647 | 20.8169
YUC210201931588 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR | -89.6708 | 21.1035
YUC210201931844 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7146 | 21.0215
YUC210402046740 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 48-A COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 17-A, CALLE 50 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA CALLE 46 Y DESPU | -89.5544 | 20.4014
YUC210402050093 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 37 INTERIOR SN CIUDAD TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE SIN NUMERO, CALLE 24 CALLE 39 ENTRE 20 Y SN | -89.3968 | 20.992
YUC210201936627 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 30 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3342 | 20.5371
YUC210402053958 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 26 VALLADOLID | -88.201 | 20.6897
YUC210402056203 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059516 | Yucatán | Progreso | Progreso | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402059519 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Santa Elena, Yuc., México | -89.6441 | 20.3278
YUC210201916673 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22X13 Y 15 EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH | -89.4652 | 20.649
YUC210201916699 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA LOCALIDAD DE LEPAN SE ENCUETRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -89.5009 | 20.713
YUC210402052777 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402056225 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059536 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.604 | 21.293
YUC210402059548 | Yucatán | Progreso | Progreso | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402059556 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6626 | 21.2832
YUC210201928202 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7172 | 21.0209
YUC210402048706 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402059581 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201931577 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB | -89.6693 | 21.1037
YUC210201935410 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 305 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 80 MTS AL SUR SOBRE L | -89.6708 | 20.9157
YUC210402052844 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402052845 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402048728 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048729 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048748 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3392 | 20.5344
YUC210402049115 | Yucatán | Cuncunul | Chebalam | INTERIOR SN RANCHERIA CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , COORDENADAS Y QUE LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA 203256.9N 882456.9 W | -88.4161 | 20.5487
YUC210402059627 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México | -89.576 | 20.9869
YUC210402059642 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Q8QM+P8 Petac, Yuc., México | -89.6666 | 20.7893
YUC210402059649 | Yucatán | Mérida | Molas | Molas, Yuc., México | -89.6303 | 20.8169
YUC210301979894 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 21 CASA DE MADERA Y PAJA EN LA ESQUINA HAY UN | -87.9434 | 20.6567
YUC210201936164 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 27 EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 22 AVANZAR HASTA LA CALLE 27 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA. | -89.8333 | 20.8452
YUC210201936197 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 4 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 37, CALLE 2 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 4 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA EL FINAL. AHÍ SE ENCUENTRA LA VIVIENDA. | -89.737 | 20.8694
YUC210201936611 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 21 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26, CALLE 28 SE REALIZARÁ LA COSNTRUCCIÓN DE 2 DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN | -89.4546 | 20.3286
YUC210402048755 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 33 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 2, EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3334 | 20.5302
YUC210402059669 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 22 1136, Tekit, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3318 | 20.5286
YUC210402059673 | Yucatán | Mérida | Cholul | Cholul, Yuc., México | -89.5551 | 21.0412
YUC210402059677 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 27 257, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5678 | 21.0023
YUC210301983639 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE VARIAS EXHACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 6X5Y7 8X7 | -89.756 | 21.043
YUC210201929754 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-C COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 69-B, CALLE 54-D SE UBICA CERCA DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA SANDOVAL | -88.1593 | 21.1341
YUC210402048777 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MEJORADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.331 | 20.5396
YUC210402058059 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 POR 43 | -89.6245 | 20.967
YUC210301991044 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 20 B PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 9 A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 B CASA DE MATERIA DE BLOCK COLOR AZUL C | -87.9362 | 20.6628
YUC210402048822 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 22 BARRIO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 15, CALLE 13A EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN | -90.0825 | 20.4784
YUC210402048824 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 BARRIO SAN JOSÉ, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 34 A Y 34B EN LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN | -90.083 | 20.478
YUC210402048632 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 BARRIO SAN JOSÉ, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34 A, CALLE 34 B LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 19 X 34 Y 34 A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | -90.0816 | 20.478
YUC210201926870 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PROLONGACIÓN DE PARQUE A MANO DERECHA | -88.1718 | 21.1483
YUC210402059765 | Yucatán | Ixil | Ixil | Ixil, Yuc., México | -89.4818 | 21.1524
YUC210301991075 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 13, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA COLOR AZUL CIELO CON BARDA DE MATE | -87.9349 | 20.6599
YUC210301968742 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O | -89.6213 | 20.8887
YUC210402048826 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 14 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 25, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE HALACHO EN LAS CALLES C 14 X 25 Y 27 C. 16 X 15 Y 17 C21 X 16 C.25 X 20 | -90.0821 | 20.4779
YUC210402048832 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 16 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17A, CALLE 17 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUACATAN EN LA CALLE 16 X 17A Y 17 | -90.1616 | 20.5469
YUC210402048841 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE 21 Y 23 | -89.1582 | 20.7222
YUC210402048844 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 31 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 29 CALLE 31 ENTRE 4 Y 6 | -89.1584 | 20.7168
YUC210402048846 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 32 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 30 CALLE 32 ENTRE 27 Y 25 | -88.7516 | 20.9055
YUC210402045340 | Yucatán | Uayma | Uayma | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.3171 | 20.7178
YUC210201932022 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.7023 | 21.0186
YUC210201931560 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1 | -89.6557 | 20.9029
YUC210301961228 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 4 Y 15 HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CALLE REHABILITADA Y LA SEGUNDA EN CALLE 15 X 8Y 10 | -89.7549 | 21.0428
YUC210301968497 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A | -89.6152 | 20.9372
YUC210301980095 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15 B, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 TERRENO EN COSTRUCCION SOBRE ESTA MIS | -87.9323 | 20.6582
YUC210301967496 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | CALLE 5 PUEBLO X-CATZÍN CATZÍN, 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA | -87.8661 | 20.7168
YUC210402038223 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 41 ESTA OBRA 1 DE 4, SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DDE TUNKAS, YUCATAN. | -88.7533 | 20.8983
YUC210402053904 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 27 457, Lindavista, 97284 Mérida, Yuc., México | -89.6604 | 21.0095
YUC210402059487 | Yucatán | Progreso | San Ignacio | San Ignacio, Yuc., México | -89.66 | 21.1597
YUC210402012784 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189 210 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 54 X | -89.6444 | 20.894
YUC210402012905 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.5807 | 20.8659
YUC210402013275 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6908 | 21.1503
YUC210402059530 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 33, Centro, Progreso, Yuc., México | -89.6628 | 21.2822
YUC210402059586 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402050417 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, SE ENCUNTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EL MUNICIPIO DE CELESTUN ENFRENTE HAY UNA TIENDA OXXO SOBRE LA CALLE 11 | -90.3965 | 20.8602
YUC210402047275 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 15 ENTRE 12 Y 14CALLE 18 ENTRE 17 Y 19 | -89.1477 | 21.0866
YUC210402056866 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 61 POR 26 YUCATÁN | -88.9176 | 20.1098
YUC210402056867 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 YUCATÁN | -88.1453 | 21.3883
YUC210402031948 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 8 1. C9X122.C15X16Y143.C15 X16Y 144.C13A5.C14 X13 Y 156. C8 X15 | -88.2973 | 20.6413
YUC210402059618 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | San José Tzal, 97315 San José Tzal, Yuc., México | -89.6558 | 20.8222
YUC210402059637 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | P8XX+67 Petac, Yuc., México | -89.6519 | 20.7481
YUC210402059646 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | P8XX+F4 Petac, Yuc., México | -89.6522 | 20.7487
YUC210402059654 | Yucatán | Espita | Espita | Espita, Yuc., México | -88.3061 | 21.0089
YUC210402059658 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Dzidzantún, Yuc., México | -89.0422 | 21.2482
YUC210402059661 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57 464, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6159 | 20.9687
YUC210402059666 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20 201B, Miraflores, 97179 Mérida, Yuc., México | -89.5955 | 20.9554
YUC210402059680 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Dzityá, Yuc., México | -89.6781 | 21.0483
YUC210402059684 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402037624 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 29 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 29 X 20CALLE 27 X 16 Y 18CALLE 14 X 25 Y 23CAL | -89.5144 | 20.8101
YUC210402047312 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 13 ENTRE 14 Y 14 ACALLE 13 ENTRE 12 Y 14 | -89.1455 | 21.0891
YUC210402059729 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402050523 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3393 | 20.5343
YUC210402047330 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE 14 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 CALLE 14 ENTRE 13 Y 15 | -89.1455 | 21.089
YUC210402047405 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 26 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.333 | 20.5278
YUC210402052771 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402047057 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 15 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU | -89.8292 | 20.7547
YUC210402050613 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 26 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3317 | 20.5284
YUC210402048363 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 7 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | -90.0966 | 20.4352
YUC210402047140 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 24 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU | -89.8326 | 20.7548
YUC210402050650 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LA ESCUELA PRESCOLAR PRICIPE XIU EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3288 | 20.5354
YUC210402050307 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 39 INTERIOR SN CIUDAD TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, CALLE 37 CALLE 39 ENTRE 20 Y 14 | -89.3946 | 20.9898
YUC210402058236 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001362 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | TUNKAS | -88.7523 | 20.9023
YUC210402050699 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 13 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 11 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE TEKIIT. | -89.3375 | 20.5405
YUC210402047180 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE AUYAMA ENFRENTE ESTA LA IGLESIA | -88.3194 | 20.8267
YUC210402032618 | Yucatán | Temozón | X-Uch | PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD | -88.135 | 20.8047
YUC210302004608 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | C. 20 228, 97890 Santa Elena, Yuc., México | -89.6438 | 20.324
YUC210402006837 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 31 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 70 A, CALLE 31 ENTRE 70 Y 70 A LOCALIDAD TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN | -88.1636 | 21.1523
YUC210402049236 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA SU UBICACION ES LA SIGUIENTE 203907.4N882040.3W | -88.3442 | 20.6524
YUC210402050365 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 21 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN ENFRENTE QUEDA LA SALA DE FIESTA DE ALDEMAR QUE ESTA SOBRE LA 21 X 10 | -90.4003 | 20.8568
YUC210402037934 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 25 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS UBICACIONES SIGUIENTES CALLE 18X21Y23 Y CALLE 18X23Y25 | -89.8574 | 20.551
YUC210402037951 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES | -89.8574 | 20.551
YUC210301963610 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-C 103 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y | -89.637 | 20.8971
YUC210402041614 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 40 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 42 CERCA DE MOTOBICY TEKAX Y COCINA LIGIA CÁMARA | -89.2822 | 20.2022
YUC210402038675 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA LABNA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 61A, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL Y THE MARGARITAS | -89.2781 | 20.1938
YUC210402044196 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 40 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ROPA IMPRESOS VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN. | -88.7559 | 20.9045
YUC210402041957 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 24 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 31 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR SOBRE LA 21 Y LLEGANDO A LA CALLE 24 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR ENTRE LAS CALLES | -89.2166 | 20.4677
YUC210402042634 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 22 COLONIA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO POR LA CALLE 21 AVANZAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LA CALLE 17 Y 19 SE REALIZARÁ UN PISO | -88.9302 | 20.7581
YUC210301961230 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 15 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -89.7375 | 21.0365
YUC210402044623 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20-A SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO | -88.3172 | 20.7189
YUC210402041207 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 64 CERCA DE LA ESCUELA JUAN SARABIA | -89.2916 | 20.2116
YUC210301962767 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6577 | 20.9514
YUC210301965490 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 | -89.7266 | 21.1214
YUC210402042779 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 18 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 18X13Y15 | -89.1829 | 20.8343
YUC210402042827 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 14 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X25Y27 CALLE 8X23Y25 CALLE 23X10Y12 CALLE 16X13Y15 CALLE 12X21 | -89.1825 | 20.8336
YUC210301963025 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN A 345 MYS AL ORTE SOBRE LA CALLE 42 | -89.5977 | 20.8903
YUC210301965253 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7167 | 21.0808
YUC210402043409 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 16, CALLE 18 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A 100 METROS DE LA ESCULA PRIMARIA DEL CENTRO DE UAYMA SOBRE LA 21 | -88.3176 | 20.7168
YUC210402043662 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 23 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 23X32Y34 | -89.2837 | 20.4021
YUC210402044689 | Yucatán | Tekax | Kinil | PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO | -89.1311 | 20.3228
YUC210402023809 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 22 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 20 SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA POBLACION. DICHA CALLE CRUZA SOBRE EL CAMPO DE USOS MULTIPLES ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALA | -89.7484 | 21.0309
YUC210402043753 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 23 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLE 26X19Y21 CALLE 21X24Y26, CALLE 23X24Y26, CALLE 26X21Y23 | -88.7101 | 20.5091
YUC210402046466 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 7 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24-A, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA MEJORADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3318 | 20.5449
YUC210402047118 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 27 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU | -89.8349 | 20.7461
YUC210301974439 | Yucatán | Halachó | Cepeda | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 13 SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO EN LA CALLE 10 X 11 EN LA LOCALIDAD DE CEPÉDA DEL MUNICIPIO | -90.1101 | 20.5065
YUC210301986090 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 32 CASA DE MATERIAL DE BLOCK Y REJA DE MADE | -87.9439 | 20.6596
YUC210402048089 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 19 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 38, CALLE 21 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 30 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A L | -89.0421 | 20.8013
YUC210301979544 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESATDO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 8 CASA DE BLOCK CON TECHUMBRE DE LAMINAS DE Z | -87.9295 | 20.6572
YUC210402051044 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 26 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB. | -89.4571 | 20.4605
YUC210402025233 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 CALLE 23 ENTRE 18 Y 16 Y CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 | -89.1779 | 21.0055
YUC210402048353 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 | -89.1633 | 20.7243
YUC210301980115 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 TERRENO EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTR | -87.926 | 20.6624
YUC210402029073 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 6X27Y29 Y CALLE SNX21Y23 | -88.6012 | 20.9617
YUC210402026903 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y PRIVADA NUEVE, CALLE VEINTICUATRO EL PROYECTO SE PRETENDE CONSTRUIR EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN SOBRE L | -89.0174 | 20.1775
YUC210402031056 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | -88.762 | 20.4418
YUC210402057155 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 YUCATÁN | -88.1453 | 21.3883
YUC210201917826 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X | -89.6934 | 21.0136
YUC210302003272 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 53 264, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México | -89.6258 | 21.0359
YUC210402006767 | Yucatán | Tizimín | San Juan Kilómetro Cuatro | PUEBLO SAN JUAN KILOMETRO CUATRO, 97700 SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO ESTÁ SITUADO A 49.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO | -87.6892 | 21.1903
YUC210402006976 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -88.4868 | 20.3361
YUC210402007074 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KAUA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 13 POR 12 Y 16 | -88.4177 | 20.62
YUC210402031431 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 19 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, CALLE 16 FRENTE A LA CARPINTERIA ARMANDOS | -88.205 | 20.8002
YUC200401832141 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | CALLE 3 PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, LA DISTANCIA ENTRE MANUEL CEPEDA PERAZA Y TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES 9 KILÓMETROS POR CARRETERA LA OBRA SE ENCUENTRA CER | -89.2538 | 20.1507
YUC210302003879 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53b S/N x 44 y 46, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6444 | 21.0298
YUC210302004161 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | 97316 Yuc., México | -89.6063 | 20.7833
YUC210402006824 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 6 LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA | -88.598 | 20.9724
YUC210402007020 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE UBICA EN DOMICILIO | -88.4002 | 20.3299
YUC210402012630 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189 B 209 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA | -89.642 | 20.8945
YUC210302003936 | Yucatán | Mérida | Mérida | X 132 y 132A, C. 53, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México | -89.665 | 20.9946
YUC210302004652 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 13-A 165, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5513 | 20.4031
YUC210402006754 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE | -88.3051 | 21.0146
YUC210402006788 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 79 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 44 A, CALLE 44 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN E EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 77 POR 44 A Y 44 | -88.1499 | 21.1276
YUC210402006942 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 28 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 28 X21 Y 21 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5288 | 20.8415
YUC210201916237 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7089 | 21.0191
YUC210402012496 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 249 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 524 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA S | -89.6432 | 20.8932
YUC210201936390 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL PARQUE DEL BARRIO DE LA MEJORADA | -89.3312 | 20.5357
YUC210402013572 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.4823 | 20.962
YUC210201927454 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6539 | 20.9201
YUC210201929564 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 8 COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 37, CALLE 10 DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N.14 CAMINAR UNA CUADRA A MANO DERECHA DOBLANDO EN LA CALLE 8 CAMINANDO TRES CUADRAS PA | -88.1237 | 21.1505
YUC210402039277 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL INSTITUTO SECUNDARIA NACHI COCOM Y TIENDA DE DON FRANCISCO | -89.2185 | 19.8817
YUC210402039321 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X28Y30 | -89.3927 | 20.3889
YUC210201936781 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 SE LLEGA A TAHMEK POR CARRETERA MERIDACANCUN KM 40 ENTRANDO AL PUEBLO POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.2572 | 20.878
YUC210402013605 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X | -89.6793 | 20.9498
YUC210201936608 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 9-B COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 18-C, CALLE 11 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE EN LA ZAP 3108900010318 | -89.5299 | 20.4094
YUC210402041275 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 DE LA CALLE DEL PALACIO QUE ES LA 20 AGARRAR LA DIAGONAL QUE ES 20A Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 DE AHÍ DOBLAR A MA | -89.7536 | 20.8768

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC17170401044960 | Obra | AO-931037999-E1-2018 | Tomas Antonio Romano Yah | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 523171.38
YUC17170401044960 | Obra | AO-931037999-E354-2017 | Conscord, S.A. de C.V. Ing. Jorge Afonso Arcila Arjona | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 435143.14
YUC17170401045101 | Obra | LO-931037999-E283-2017 | Constructora Impreza, S.A. de C.V. Francisco Javier Rodríguez Borges | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 960998.36
YUC17170401046014 | Obra | LO-931037999-E329-2017 | Francisco José Herrera Contreras | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 943753.76
YUC17170401046014 | Obra | AO-931037999-E352-2017 | Grupo Edificador Lagos, S.A de C.V Roberto Clemente Gonzalez Gomez | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 546522.13
YUC17180101076250 | Obra | LO-931037999-E4-2018 | Corporativo Oce del sureste, S.A. de C.V. Manuel Jesús Homa Talles | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 958982.54
YUC17170401045941 | Obra | IO-931037999-E368-2017 | Constructora Yucateca Social S. de R.L de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 605190.13
YUC17170401045941 | Obra | LO-931037999-E270-2017 | Corporativo Oce del sureste | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1076470.56
YUC17170401045134 | Obra | LO-931037999-E288-2017 | Pedro Antonio Ojeda Peniche | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1296862.02
YUC190401595597 | Obra | LP-FISM-R33-085-008-2019 | ALEJANDRO AURELIO CENTENO CASTILLO | MUNICIPIO DE TEMOZON | 1613130 | 1613130.0
YUC200201709626 | Obra | LO-931037999-E81-2020 | Imper Tec de la Peninsula, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1568693.36 | 1682585.58
YUC200301788503 | Obra | LO-931037999-E128-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1209635.37 | 1209635.37
YUC200301788425 | Obra | LO-931037999-E126-2020 | Juan David Oy Arceo | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899386.22 | 899386.22
YUC200301790677 | Obra | LO-931037999-E121-2020 | Edificaciones PAOA, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 699619.35 | 874523.55
YUC200301790686 | Obra | LO-931037999-E122-2020 | Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1569958.73 | 1679696.57
YUC200301788381 | Obra | LO-931037999-E125-2020 | Constructora Aditimper, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1209966.72 | 1296939.96
YUC200301788446 | Obra | LO-931037999-E127-2020 | Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1459447.85 | 1679988.72
YUC200301788678 | Obra | LO-931037999-E138-2020 | Desarrolladora Montes de Ame, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1291997.59 | 1291997.59
YUC200301788516 | Obra | LO-931037999-E133-2020 | Ideas Arquitectos, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 819841.54 | 959999.22
YUC200301788559 | Obra | LO-931037999-E134-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899742.82 | 899742.82
YUC200301788587 | Obra | LO-931037999-E135-2020 | Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 689999.42 | 689999.42
YUC200301788637 | Obra | LO-931037999-E136-2020 | Johny Roberto Martínez Ix | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899533.65 | 961537.73
YUC200301788661 | Obra | LO-931037999-E137-2020 | Soluciones en Diseño, Infraestructura y Vivienda, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 399876.27 | 499845.05
YUC200301790698 | Obra | LO-931037999-E123-2020 | Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1113284.25 | 1295998.98
YUC200301790724 | Obra | AO-931037999-E185-2020 | J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1079885.73 | 1295998.25
YUC200301788195 | Obra | LO-931037999-E124-2020 | Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 893837.48 | 959997.13
YUC210101887625 | Obra | LO-931037999-E392-2020 | JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 829737.39 | 829737.39
YUC210101887630 | Obra | LO-931037999-E396-2020 | GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 902869.37 | 902869.37
YUC210101887650 | Obra | LO-931037999-E403-2020 | FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1631442.22 | 1631442.22
YUC210101887670 | Obra | LO-931037999-E406-2020 | FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1258873.52 | 1258873.52
YUC210101887331 | Obra | LO-931037999-E400-2020 | ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN , S.C.P. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1259509.49 | 1259509.49
YUC210101887338 | Obra | LO-931037999-E401-2020 | GRUPO WAGA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 931976.16 | 931976.16
YUC210101887120 | Obra | LO-931037999-E385-2020 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1228570.85 | 1228570.85
YUC210101887126 | Obra | LO-931037999-E387-2020 | SRI CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 519737.04 | 519737.04
YUC210101887135 | Obra | LO-931037999-E388-2020 | MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1429717.11 | 1429717.11
YUC210101887175 | Obra | LO-931037999-E393-2020 | ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1353735.42 | 1353735.42
YUC210101887186 | Obra | LO-931037999-E394-2020 | MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1179505.25 | 1295124.48
YUC210101887205 | Obra | LO-931037999-E397-2020 | HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 780415.24 | 975519.05
YUC210101887785 | Adquisiciones | LA-931037999-E20-2020 | NEXT CLOUD S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3839618.36 | 3839618.36
YUC210101887824 | Obra | LO-931037999-E408-2020 | Promologistics S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3022241.99 | 3022241.99
YUC210101887343 | Obra | LO-931037999-E402-2020 | CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 929038.7 | 929038.7
YUC210101887351 | Obra | LO-931037999-E404-2020 | FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1444354.74 | 1444354.74
YUC210101887224 | Obra | LO-931037999-E399-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1259485.89 | 1259485.89
YUC210101887648 | Obra | LO-931037999-E405-2020 | FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 931895.19 | 931895.19
YUC210101887147 | Obra | LO-931037999-E389-2020 | MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1424747.09 | 1424747.09
YUC210101887157 | Obra | LO-931037999-E390-2020 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1439523.92 | 1439523.92
YUC210101886633 | Obra | OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-014 | ARTICULOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL CAMEN S.A. DE C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 15398606.81 | 2.455176017E7
YUC210101887168 | Obra | LO-931037999-E391-2020 | ARCCUS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1439292.39 | 1439292.39
YUC210101887755 | Adquisiciones | LA-931037999-E19-2020 | NEXT CLOUD S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3839277.52 | 3839277.52
YUC200401874180 | Obra | LO-931037999-E187-2020 | GENER ROMAN ZAPATA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1213333.76 | 1213333.76
YUC210101884922 | Administración directa | 97919 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2833305 | 2833305.0
YUC200401875573 | Obra | LO-931037999-E202-2020 | HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899275.99 | 899275.99
YUC200401879614 | Obra | LO-931037999-E257-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1205097.88 | 1205097.88
YUC200401875696 | Obra | LO-931037999-E247-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1462690.16 | 1487999.78
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E407-2020 | PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12063372.54 | 1.206337254E7
YUC200401875199 | Obra | LO-931037999-E254-2020 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1181281.31 | 1181281.31
YUC200401874564 | Obra | LO-931037999-E222-2020 | FM Urbanizadora, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 995303.1 | 995303.1
YUC200401874565 | Obra | LO-931037999-E233-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1228672.17 | 1228672.17
YUC200401874566 | Obra | LO-931037999-E235-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 484614.82 | 484614.82
YUC200401874567 | Obra | LO-931037999-E236-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 906489.49 | 906489.49
YUC200401874568 | Obra | LO-931037999-E238-2020 | MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 888983.33 | 888983.33
YUC200401874569 | Obra | LO-931037999-E241-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 895072.4 | 895072.4
YUC200401874570 | Obra | LO-931037999-E242-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1375544.95 | 1375544.95
YUC200401874571 | Obra | LO-931037999-E243-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 841105.54 | 841105.54
YUC200401875508 | Obra | LO-931037999-E198-2020 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1413637.39 | 1679919.58
YUC200401875772 | Obra | IO-931037999-E332-2020 | RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1257120 | 1295998.25
YUC200401879237 | Obra | LO-931037999-E216-2020 | Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1796619.21 | 1796619.21
YUC200401879271 | Obra | LO-931037999-E226-2020 | CONSTRURBEX S.A. DE C.V . | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1234997.76 | 1295897.76
YUC200401875059 | Obra | LO-931037999-E246-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1062606.02 | 1328256.23
YUC200401879277 | Obra | LO-931037999-E237-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 440760.53 | 440760.53
YUC200401879283 | Obra | LO-931037999-E251-2020 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1225844.73 | 1295940.89
YUC200401875087 | Obra | LO-931037999-E249-2020 | URBES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1234489.57 | 1234489.57
YUC200401875090 | Obra | LO-931037999-E253-2020 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1007675.63 | 1007675.63
YUC200401879370 | Obra | LO-931037999-E201-2020 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1169112.53 | 1298076.91
YUC200401875204 | Obra | LO-931037999-E256-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 863249.54 | 863249.54
YUC200401875206 | Obra | LO-931037999-E258-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1007476.99 | 1007476.99
YUC200401875208 | Obra | LO-931037999-E260-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 891314.01 | 891314.01
YUC200401879462 | Obra | LO-931037999-E218-2020 | OMAR ESCALANTE ONGAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 864999.99 | 864999.99
YUC200401875260 | Obra | LO-931037999-E190-2020 | JALANISO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 941871.35 | 1176922.21
YUC200401879636 | Obra | IO-931037999-E365-2020 | CONSTRUCTORA SINJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1282953.84 | 1282953.84
YUC200401875349 | Obra | LO-931037999-E192-2020 | GRAZZO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1039163.3 | 1295777.11
YUC200401875359 | Obra | LO-931037999-E194-2020 | MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 743255.85 | 765724.23
YUC200401879664 | Obra | LO-931037999-E240-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1700623.2 | 1749999.82
YUC200401875407 | Obra | LO-931037999-E195-2020 | MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1184969.58 | 1145077.37
YUC200401875424 | Obra | LO-931037999-E196-2020 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGACOR S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1040000 | 1040000.0
YUC200401875488 | Obra | LO-931037999-E197-2020 | DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 745885.72 | 775017.76
YUC200401875535 | Obra | LO-931037999-E199-2020 | ORDICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1335259.11 | 1487433.27
YUC200401875552 | Obra | LO-931037999-E200-2020 | FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 744593.75 | 930742.19
YUC200401879474 | Obra | LO-931037999-E223-2020 | FM Urbanizadora, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1279295.04 | 1296000.0
YUC200401879498 | Obra | LO-931037999-E224-2020 | FM Urbanizadora, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1399172.85 | 1488000.0
YUC200401879572 | Obra | LO-931037999-E225-2020 | CONSTRURBEX S.A. DE C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1166219.84 | 1166219.84
YUC200401879588 | Obra | LO-931037999-E248-2020 | ENRIQUE PALMA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1104672.15 | 1380832.97
YUC200401879605 | Obra | LO-931037999-E252-2020 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 864256.32 | 864256.32
YUC200401874417 | Obra | LO-931037999-E188-2020 | ARCCUS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1169610.86 | 1298076.66
YUC200401874429 | Obra | LO-931037999-E215-2020 | Grupo Edeca, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1279490.51 | 1279490.51
YUC200401874441 | Obra | LO-931037999-E217-2020 | Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1326834.97 | 1326834.97
YUC200401874450 | Obra | LO-931037999-E221-2020 | Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1189977.18 | 1189977.18
YUC200401875089 | Obra | LO-931037999-E250-2020 | URBES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1241557.05 | 1241557.05
YUC200401874578 | Obra | LO-931037999-E244-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1449234.35 | 1487999.5
YUC200401874582 | Obra | LO-931037999-E245-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1390977.18 | 1487999.93
YUC200401875201 | Obra | LO-931037999-E255-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 860363.93 | 860363.93
YUC200401875207 | Obra | LO-931037999-E259-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1041328.02 | 1041328.02
YUC200401875209 | Obra | LO-931037999-E261-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 762004.12 | 762004.12
YUC200401875210 | Obra | LO-931037999-E262-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1329485.57 | 1329485.57
YUC200401875234 | Obra | LO-931037999-E189-2020 | ARCCUS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 864036.47 | 961449.69
YUC200401879275 | Obra | LO-931037999-E234-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 903651.3 | 903651.3
YUC200401875340 | Obra | LO-931037999-E191-2020 | URBES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1079558.44 | 1295995.76
YUC210201930371 | Obra | EL21-FICON-6133-040-3 | ALTA TENSION CIMENTACION Y CAMINOS ALCICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 299660.45 | 299660.45
YUC210201931271 | Obra | OC21-FICON-4414-069-17 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129858.15 | 129858.15
YUC210201931272 | Obra | OC21-FICON-4414-066-18 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 104640.15 | 104640.15
YUC210201931273 | Obra | OC21-FICON-4414-066-17 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 110832.73 | 110832.73
YUC210201932037 | Obra | OC21-FICON-4414-068-1 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 32051.46 | 32051.46
YUC210201914483 | Obra | OC21-FICON-4414-001-5 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.91 | 122899.91
YUC210201932749 | Obra | OC21-FICON-4414-073-23 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 67675.99 | 67675.99
YUC210201924896 | Obra | OC21-FICON-4414-035-4 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 44296.3 | 44296.3
YUC210201932140 | Obra | OC21-FICON-4414-068-20 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 77021.66 | 77021.66
YUC210201932157 | Obra | OC21-FICON-4414-068-13 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 45680.68 | 45680.68
YUC210201930531 | Obra | OC21-FICON-4414-054 | RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120105.25 | 120105.25
YUC210201932791 | Obra | OC21-FICON-4414-073-4 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8741.53 | 8741.53
YUC210201927478 | Obra | OC21-FICON-4414-044-4 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927481 | Obra | OC21-FICON-4414-044-2 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927483 | Obra | OC21-FICON-4414-044-14 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927485 | Obra | OC21-FICON-4414-044 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927486 | Obra | OC21-FICON-4414-044-9 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 117664.48 | 117664.48
YUC210201927487 | Obra | OC21-FICON-4414-044-8 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 56384.34 | 56384.34
YUC210201927489 | Obra | OC21-FICON-4414-044-6 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 176352.76 | 176352.76
YUC210201927491 | Obra | OC21-FICON-4414-044-10 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927493 | Obra | OC21-FICON-4414-044-12 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 123955.88 | 123955.88
YUC210201932237 | Obra | OC21-FICON-4414-068-19 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 103488.67 | 103488.67
YUC210201931493 | Obra | OC21-FICON-4414-067-23 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120434.91 | 120434.91
YUC210201932261 | Obra | OC21-FICON-4414-068-18 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 65989.74 | 65989.74
YUC210201932274 | Obra | OC21-FICON-4414-068-8 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 115718.71 | 115718.71
YUC210201931532 | Obra | OC21-FICON-4414-067-6 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 108946.79 | 108946.79
YUC210201932340 | Obra | OC21-FICON-4414-068-26 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 38927.83 | 38927.83
YUC210201932361 | Obra | OC21-FICON-4414-068-15 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 45680.68 | 45680.68
YUC210201918908 | Obra | OC21-FICON-4414-034-10 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121527.55 | 121527.55
YUC210201930788 | Obra | OC21-FICON-4414-057-3 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 125915.03 | 125915.03
YUC210201930805 | Obra | OC21-FICON-4414-079-6 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4706.36 | 4706.36
YUC210201932382 | Obra | OC21-FICON-4414-073-5 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 58763.87 | 58763.87
YUC210201928734 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201928741 | Obra | OC21-FICON-4414-034-14 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 62455.6 | 62455.6
YUC210201930824 | Obra | OC21-FICON-4414-079 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51767.15 | 51767.15
YUC210201921578 | Obra | VT21-FICON-6142-033 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 19564.6 | 5869.38
YUC210201919048 | Obra | OC21-FICON-4414-034-13 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105195.37 | 105195.37
YUC210201919068 | Obra | OC21-FICON-4414-034-12 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 175685.87 | 175685.87
YUC210201931788 | Obra | OC21-FICON-4414-068-23 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 12259.24 | 12259.24
YUC210201931794 | Obra | OC21-FICON-4414-068-3 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 94895.04 | 94895.04
YUC210201927005 | Obra | OC21-FICON-4414-051-2 | DDR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128912.59 | 128912.59
YUC210201922433 | Obra | VT21-FICON-6142-032-5 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 22090.16 | 22090.16
YUC210201930311 | Obra | VT21-FICON-6151-063-1 | PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 187397.72 | 186089.45
YUC210201930313 | Obra | VT21-FICON-6151-063-2 | PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 337100.29 | 324997.71
YUC210201930316 | Obra | VT21-FICON-6151-080 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 442396.5 | 429210.81
YUC210201934235 | Obra | AP21-FICON-6131-084 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1259715.42 | 1259715.42
YUC210201930320 | Obra | VT21-FICON-6151-081 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 899395.93 | 899395.93
YUC210201930322 | Obra | VT21-FICON-6151-081-1 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 945475.99 | 945475.99
YUC210201930326 | Obra | VT21-FICON-6151-082 | DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 202391.41 | 202391.41
YUC210201930327 | Obra | VT21-FICON-6151-082-2 | DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 258946.82 | 258946.82
YUC210201930329 | Obra | VT21-FICON-6151-082-3 | DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 314766 | 314766.0
YUC210201930332 | Obra | VT21-FICON-6151-082-4 | DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 353639.12 | 353639.12
YUC210201930333 | Obra | VT21-FICON-6151-082-5 | DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 445613 | 445613.0
YUC210201934275 | Obra | VT21-FICON-6151-087 | URBES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 492885.45 | 492885.45
YUC210201930352 | Obra | VT21-FICON-6141-059-2 | CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 321540.4 | 321540.4
YUC210201931251 | Obra | OC21-FICON-4414-069-2 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 106102.58 | 106102.58
YUC210201931252 | Obra | OC21-FICON-4414-069-3 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119493.19 | 119493.19
YUC210201931258 | Obra | OC21-FICON-4414-069-23 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124311.19 | 124311.19
YUC210201932028 | Obra | OC21-FICON-4414-068 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 4323.25 | 4323.25
YUC210201934304 | Obra | VT21-FICON-6151-088-2 | ASESORIA PROSER SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 377459.96 | 376084.38
YUC210201934259 | Obra | EL21-FICON-6133-085 | INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4800007.43 | 4800007.43
YUC210201934289 | Obra | VT21-FICON-6151-088-1 | ASESORIA PROSER SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 137953 | 137687.87
YUC210201934315 | Obra | VT21-FICON-6151-090 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 261749.55 | 261749.55
YUC210201931508 | Obra | OC21-FICON-4414-067-12 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114215.35 | 114215.35
YUC210201931538 | Obra | OC21-FICON-4414-067-5 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112589.94 | 112589.94
YUC210201931001 | Obra | OC21-FICON-4414-078-3 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98137.29 | 98137.29
YUC210201931558 | Obra | OC21-FICON-4414-067-9 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105574.33 | 105574.33
YUC210201931570 | Obra | OC21-FICON-4414-077-4 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 70828.06 | 70828.06
YUC210201934732 | Obra | OC21-FICON-4414-093-2 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 40812.47 | 40812.47
YUC210201931581 | Obra | OC21-FICON-4414-067-1 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 12356.85 | 12356.85
YUC210201931583 | Obra | OC21-FICON-4414-077 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 183927.29 | 183927.29
YUC210201931587 | Obra | OC21-FICON-4414-067-10 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120434.91 | 120434.91
YUC210201932349 | Obra | OC21-FICON-4414-068-28 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 64019.44 | 64019.44
YUC210201934384 | Obra | VT21-FICON-6151-087-1 | URBES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 395756.52 | 395756.52
YUC210201934753 | Obra | OC21-FICON-4414-093-3 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 169338.3 | 169338.3
YUC210201934765 | Obra | OC21-FICON-4414-093-4 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 72814.44 | 72814.44
YUC210201931600 | Obra | OC21-FICON-4414-069-18 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 182304.86 | 182304.86
YUC210201932455 | Obra | OC21-FICON-4414-073-25 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117767.72 | 117767.72
YUC210201934779 | Obra | OC21-FICON-4414-093-8 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 176727.24 | 176727.24
YUC210201918863 | Obra | OC21-FICON-4414-034-11 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 115697.24 | 115697.24
YUC210201931620 | Obra | OC21-FICON-4414-069-13 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 62463.63 | 62463.63
YUC210201931625 | Obra | OC21-FICON-4414-069-14 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51713.46 | 51713.46
YUC210201932482 | Obra | OC21-FICON-4414-073-24 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 69899.73 | 69899.73
YUC210201930303 | Obra | VT21-FICON-6151-062-1 | TYGAR MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 498388.97 | 498388.97
YUC210201931045 | Obra | OC21-FICON-4414-078-4 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118535.66 | 118535.66
YUC210201931654 | Obra | OC21-FICON-4414-076-4 | RAUL JOSE ROCHE LARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 107750.6 | 105828.76
YUC210201934839 | Obra | OC21-FICON-4414-093-17 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114195.3 | 114195.3
YUC210201931735 | Obra | OC21-FICON-4414-069-15 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117092.42 | 117092.42
YUC210201930474 | Obra | OC21-FICON-4414-053-3 | ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA | MUNICIPIO DE MERIDA | 112652.38 | 112652.38
YUC210201931089 | Obra | OC21-FICON-4414-078 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118535.66 | 118535.66
YUC210201934867 | Obra | OC21-FICON-4414-093 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119946.48 | 119946.48
YUC210201930485 | Obra | OC21-FICON-4414-053-4 | ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA | MUNICIPIO DE MERIDA | 131831.61 | 131831.61
YUC210201931107 | Obra | OC21-FICON-4414-078-1 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98137.29 | 98137.29
YUC210201931120 | Obra | OC21-FICON-4414-078-2 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68119.2 | 68119.2
YUC210201931822 | Obra | OC21-FICON-4414-068-24 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 9257.26 | 9257.26
YUC210201931824 | Obra | OC21-FICON-4414-068-25 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 76071.38 | 76071.38
YUC210201931830 | Obra | OC21-FICON-4414-068-9 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 79083.65 | 79083.65
YUC210201932670 | Obra | OC21-FICON-4414-073-2 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5376.01 | 5376.01
YUC210201932683 | Obra | OC21-FICON-4414-073-1 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 40503 | 40503.0
YUC210201934906 | Obra | OC21-FICON-4414-093-12 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74841.49 | 74841.49
YUC210201931849 | Obra | OC21-FICON-4414-068-5 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 27249.76 | 27249.76
YUC210201934926 | Obra | OC21-FICON-4414-093-1 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98315.5 | 98315.5
YUC210201934955 | Obra | OC21-FICON-4414-093-13 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7736.71 | 7736.71
YUC210201930762 | Obra | OC21-FICON-4414-079-4 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 178744.23 | 178744.23
YUC210201926957 | Obra | OC21-FICON-4414-051-3 | DDR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123841.5 | 123841.5
YUC210201930793 | Obra | OC21-FICON-4414-079-5 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 54303.71 | 54303.71
YUC210201931202 | Obra | OC21-FICON-4414-078-5 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 78521.97 | 78521.97
YUC210201927017 | Obra | OC21-FICON-4414-051-4 | DDR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48330.41 | 48330.41
YUC210201930866 | Obra | OC21-FICON-4414-079-1 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49629.58 | 49629.58
YUC210201930873 | Obra | OC21-FICON-4414-079-3 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5032.63 | 5032.63
YUC210201930884 | Obra | OC21-FICON-4414-057-1 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 75547.06 | 75547.06
YUC210201930887 | Obra | OC21-FICON-4414-079-7 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107687.14 | 107687.14
YUC210201930902 | Obra | OC21-FICON-4414-079-2 | CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122348.1 | 122348.1
YUC210201930903 | Obra | OC21-FICON-4414-057-2 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 9018.33 | 9018.33
YUC210201919859 | Obra | OC21-FICON-4414-037-2 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 103902.48 | 103902.48
YUC210201915959 | Obra | OC21-FICON-4414-001-17 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99905.15 | 99905.15
YUC210201923009 | Obra | VT21-FICON-6142-032-14 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 22090.16 | 22090.16
YUC210201919929 | Obra | OC21-FICON-4414-037-4 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 86298.1 | 86298.1
YUC210201919960 | Obra | OC21-FICON-4414-037-3 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 182548.38 | 182548.38
YUC210201919972 | Obra | OC21-FICON-4414-037-9 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 108210.05 | 108210.05
YUC210201922306 | Obra | VT21-FICON-6142-033-1 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119403.87 | 61299.14
YUC210201916044 | Obra | OC21-FICON-4414-001-19 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107534.28 | 107534.28
YUC210201919995 | Obra | OC21-FICON-4414-037-10 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 108210.05 | 108210.05
YUC210201922407 | Obra | VT21-FICON-6142-032-4 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 22090.16 | 22090.16
YUC210201918697 | Obra | OC21-FICON-4414-035-6 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 80693.31 | 80693.31
YUC210201914716 | Obra | OC21-FICON-4414-001-8 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.91 | 122899.91
YUC210201916313 | Obra | OC21-FICON-4414-001-25 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8188.05 | 8188.05
YUC210201920289 | Obra | LP-R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-05 | FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 1267558.59 | 1267558.59
YUC210201914796 | Obra | OC21-FICON-4414-001-10 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60298.46 | 60298.46
YUC210201921871 | Obra | VT21-FICON-6142-033-3 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 184206.38 | 144199.47
YUC210201922639 | Obra | VT21-FICON-6142-032-11 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 30800.81 | 30800.81
YUC210201922643 | Obra | OC21-FICON-4414-037 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 64765.34 | 64765.34
YUC210201914837 | Obra | OC21-FICON-4414-001-12 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116090.79 | 116090.79
YUC210201916448 | Obra | OC21-FICON-4414-001-26 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48402.28 | 48402.28
YUC210201920393 | Servicios | MTY.R33.G.IND.2021.01 | CAPUCA ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TEKIT | 186421.25 | 186421.25
YUC210201916517 | Obra | OC21-FICON-4414-001-30 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51103.22 | 51103.22
YUC210201916566 | Obra | OC21-FICON-4414-001-31 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.8 | 122899.8
YUC210201918882 | Obra | AP21-FICON-6131-039-1 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 88410.87 | 87156.23
YUC210201919780 | Obra | OC21-FICON-4414-037-7 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 56513.77 | 56513.77
YUC210201919804 | Obra | OC21-FICON-4414-037-6 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 108210.05 | 108210.05
YUC210201915897 | Obra | OC21-FICON-4414-001-15 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99905.15 | 99905.15
YUC210201915949 | Obra | OC21-FICON-4414-001-16 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.91 | 122899.91
YUC210201913777 | Obra | OC21-FICON-4414-001-1 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.91 | 122899.91
YUC210201916008 | Obra | OC21-FICON-4414-001-18 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132148.94 | 132148.94
YUC210201916077 | Obra | OC21-FICON-4414-001-20 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.91 | 122899.91
YUC210201922373 | Obra | VT21-FICON-6142-032-3 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 22090.16 | 22090.16
YUC210201916475 | Obra | OC21-FICON-4414-001-27 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122899.91 | 122899.91
YUC210201916481 | Obra | OC21-FICON-4414-001-28 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 21691.3 | 21691.3
YUC210201915035 | Obra | OC21-FICON-4414-001-14 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132148.94 | 132148.94
YUC210201916493 | Obra | OC21-FICON-4414-001-29 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48891.14 | 48891.14
YUC210201916521 | Obra | OC21-FICON-4414-004-10 | TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 175537.77 | 173836.01
YUC210201917308 | Obra | OC21-FICON-4414-035-5 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 154625.41 | 154625.41
YUC210201936594 | Obra | IR3-15 | JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA | MUNICIPIO DE TICUL | 850478.67 | 850478.67
YUC210201936602 | Obra | IR3-15 | JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA | MUNICIPIO DE TICUL | 850478.67 | 850478.67
YUC210201935855 | Obra | 31079.01.2021.13 | GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 3496049.37 | 4622736.48
YUC210201935870 | Obra | OC21-FICON-4414-098 | CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97367 | 97367.0
YUC210201935878 | Obra | OC21-FICON-4414-098-2 | CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 104820.29 | 104820.29
YUC210201935879 | Obra | OC21-FICON-4414-098-3 | CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 183753.3 | 183753.3
YUC210201935908 | Obra | OC21-FICON-4414-101 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 110542.61 | 110542.61
YUC210201935123 | Obra | OC21-FICON-4414-092-2 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98481.42 | 98481.42
YUC210201935237 | Obra | OC21-FICON-4414-093-14 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 106128.99 | 106128.99
YUC210201935263 | Obra | OC21-FICON-4414-093-6 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49268.69 | 49268.69
YUC210201935379 | Obra | OC21-FICON-4414-097-4 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 46014.61 | 46014.61
YUC210201935609 | Obra | OC21-FICON-4414-096 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120226.32 | 120226.32
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2021 | LUDIZA CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 7281967.67 | 7256580.51
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2021 | CONSTRUCTORA CAVIVO SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3838355.4 | 3838355.4
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2021 | GRUPO RV PENINSULAR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3717686.2 | 3713873.27
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2021 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3132933.75 | 3132933.75
YUC210201939244 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2021 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 6274667.44 | 6274667.44
YUC210201935157 | Obra | OC21-FICON-4414-092-1 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 62886.38 | 62886.38
YUC210201940694 | Obra | No. OP-JAPAY-015-2021 | CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2599851.82 | 2599851.82
YUC210201935182 | Obra | OC21-FICON-4414-093-5 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 108575.3 | 108575.3
YUC210201935875 | Obra | OC21-FICON-4414-098-1 | CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119359.71 | 119359.71
YUC210201935917 | Obra | OC21-FICON-4414-099-2 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118570.41 | 118570.41
YUC210201935923 | Obra | OC21-FICON-4414-101-1 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 48904.25 | 48904.25
YUC210201940803 | Obra | OBP21-LP-INCCOPY-2SMA-025 | COMERCIALIZADORA CAMINO, S.A. DE C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación del Estado de Yucatán | 19927142.05 | 2.157714205E7
YUC210201940803 | Obra | OBP21-LP-INCCOPY-2SMA-026 | KAPRA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación del Estado de Yucatán | 76496201.73 | 7.649620173E7
YUC210201940803 | Servicios | SRV21-LP-INCCOPY-2SMA-033 | BLOKER, SA de CV | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 1829452.61 | 1829452.61
YUC210201935327 | Obra | OC21-FICON-4414-097-1 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123143.23 | 123143.23
YUC210201939844 | Obra | IDE-21-OP-I3P-076 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1084500.3 | 1084500.3
YUC210201935364 | Obra | OC21-FICON-4414-097-3 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8496.69 | 8496.69
YUC210201937499 | Servicios | FISM-R33-PE-2021 | RYO PENINSULAR S.A DE C.V | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 118000 | 118000.0
YUC210402017252 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-7 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60509.25 | 60509.25
YUC210402017254 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-6 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7440.72 | 7440.72
YUC210402017255 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-11 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107127.31 | 107127.31
YUC210402017602 | Obra | 2VT21-FICON-6151-039 | CONARIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128767.7 | 128767.7
YUC210402017606 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 127104.37 | 127104.37
YUC210402017608 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 811967.01 | 811967.01
YUC210402017609 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-3 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 6215.33 | 6215.33
YUC210402017611 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-4 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 88302.41 | 88302.41
YUC210402017612 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 121043.18 | 121043.18
YUC210402017615 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-1 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 98119.41 | 98119.41
YUC210402017617 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-5 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 121043.18 | 121043.18
YUC210402017620 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-7 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 54809.18 | 54809.18
YUC210402017259 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-10 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137864.98 | 137864.98
YUC210402017274 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-13 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5780.57 | 5780.57
YUC210402017621 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-2 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105224.57 | 105224.57
YUC210402017624 | Obra | 2EL21-FICON-6133-030 | ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA | MUNICIPIO DE MERIDA | 587095.19 | 587095.19
YUC210402017629 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-7 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 720310.87 | 720310.87
YUC210402017633 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-3 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 141872.44 | 141872.44
YUC210402017637 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 107319.41 | 107319.41
YUC210402017639 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-4 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 405244.62 | 405244.62
YUC210402017279 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-14 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 45624.34 | 45624.34
YUC210402017282 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-15 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121934.37 | 121934.37
YUC210402017644 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047-1 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 134872.71 | 134872.71
YUC210402017651 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-6 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 853005.29 | 853005.29
YUC210402017657 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-4 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129597.46 | 129597.46
YUC210402017660 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-5 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44051.77 | 44051.77
YUC210402017662 | Obra | 2VT21-FICON-6151-013 | CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 649747.4 | 649747.4
YUC210302004582 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2891.9 | 2891.9
YUC210302004582 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-179 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 231407.99 | 231407.99
YUC210302004612 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8347.72 | 8347.72
YUC210302004612 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-182 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17298.47 | 17298.47
YUC210402017314 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-21 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 89663.16 | 89663.16
YUC210402017670 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-4 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121505.2 | 121505.2
YUC210402017671 | Obra | 2VT21-FICON-6151-039-2 | CONARIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 691028.95 | 691028.95
YUC210402017679 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-7 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 72216.06 | 72216.06
YUC210402017681 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-2 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121505.2 | 121505.2
YUC210402017685 | Obra | 2VT21-FICON-6151-038-2 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 342182.52 | 342182.52
YUC210402017686 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-3 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 190614.74 | 190614.74
YUC210402017690 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-9 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 431868.92 | 431868.92
YUC210302004748 | Obra | IDE-21-OP-LP-202 | FERNANDO DÍAZ CARRILLO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 529601.4 | 529601.38
YUC210402017691 | Obra | 2VT21-FICON-6151-040 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 242101.14 | 242101.14
YUC210402017694 | Obra | 2VT21-FICON-6151-012 | PROCIMA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 607546.5 | 607546.5
YUC210402017695 | Obra | 2VT21-FICON-6151-039-1 | CONARIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 229442.17 | 229442.17
YUC210402017697 | Obra | 2VT21-FICON-6142-037-1 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 96978.18 | 96978.18
YUC210402017700 | Obra | 2VT21-FICON-6151-038-3 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 126368.43 | 126368.43
YUC210402017703 | Obra | 2VT21-FICON-6142-037-2 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 105038.88 | 105038.88
YUC210402017705 | Obra | 2VT21-FICON-6151-011 | GRUPO RV PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1177112.68 | 1177112.68
YUC210302004228 | Obra | IDE-21-OP-LP-207 | MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1129945.34 | 1129945.34
YUC210302002374 | Obra | IDE-21-OP-LP-093 | HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 589963.16 | 589963.14
YUC210302002406 | Obra | IDE-21-OP-LP-097 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 484678.48 | 497678.48
YUC210301960898 | Obra | OC21-FICON-4414-002-14 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52053.88 | 52053.88
YUC210301965007 | Obra | OC21-FICON-4414-070-16 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 37646.77 | 37646.77
YUC210301966666 | Obra | OC21-FICON-4414-096-3 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 163676.96 | 163676.96
YUC210301963198 | Obra | OC21-FICON-4414-041-8 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 104612.36 | 104612.36
YUC210301963205 | Obra | OC21-FICON-4414-041-1 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116395.07 | 116395.07
YUC210301969400 | Obra | OC21-FICON-4414-107-1 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 62822.03 | 62822.03
YUC210302002415 | Obra | IDE-21-OP-LP-098 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 914175.67 | 914175.67
YUC210301963604 | Obra | OC21-FICON-4414-046-3 | GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA | MUNICIPIO DE MERIDA | 169838.93 | 169838.93
YUC210301966711 | Obra | OC21-FICON-4414-095-3 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118829.74 | 118829.74
YUC210301954453 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301963255 | Obra | OC21-FICON-4414-045-11 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123026.61 | 123026.61
YUC210301963258 | Obra | OC21-FICON-4414-045-6 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963264 | Obra | OC21-FICON-4414-045-10 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963618 | Obra | OC21-FICON-4414-038-18 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68664.54 | 68664.54
YUC210301963619 | Obra | OC21-FICON-4414-038-24 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112855.9 | 112855.9
YUC210301963621 | Obra | OC21-FICON-4414-038-31 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74523.66 | 74523.66
YUC210301963624 | Obra | OC21-FICON-4414-038-30 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 77107.33 | 77107.33
YUC210301967319 | Obra | DOP/CK/R33-LP-01/2021 | MARTÍN DE JESUS MENENDEZ MESETA | MUNICIPIO DE CONKAL | 1182397.72 | 1182397.72
YUC210301954470 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210301954472 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301961604 | Obra | OC21-FICON-4414-038-10 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 92604.08 | 92604.08
YUC210301961610 | Obra | OC21-FICON-4414-038-9 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121323.9 | 121323.9
YUC210301961611 | Obra | OC21-FICON-4414-038-1 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 46552.27 | 46552.27
YUC210301963286 | Obra | OC21-FICON-4414-045-21 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 13056.88 | 13056.88
YUC210301963287 | Obra | OC21-FICON-4414-045-15 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963291 | Obra | OC21-FICON-4414-049-1 | MARCOS ALFONSO CANUL BARQUE | MUNICIPIO DE MERIDA | 183104.71 | 149021.18
YUC210301954537 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954539 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954541 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954548 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301961615 | Obra | OC21-FICON-4414-038-2 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 100984.73 | 100984.73
YUC210301961616 | Obra | OC21-FICON-4414-038-20 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121323.9 | 121323.9
YUC210301961620 | Obra | OC21-FICON-4414-038-21 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 92604.08 | 92604.08
YUC210301961630 | Obra | OC21-FICON-4414-038-25 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 46552.27 | 46552.27
YUC210301961636 | Obra | OC21-FICON-4414-038-27 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99409.68 | 99409.68
YUC210301964402 | Obra | OC21-FICON-4414-056-2 | LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS | MUNICIPIO DE MERIDA | 186049.64 | 181047.36
YUC210301966288 | Obra | OC21-FICON-4414-094-1 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105085.58 | 105085.58
YUC210301966294 | Obra | OC21-FICON-4414-094 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44182.11 | 44182.11
YUC210301961640 | Obra | OC21-FICON-4414-038-29 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114999.69 | 114999.69
YUC210301961648 | Obra | OC21-FICON-4414-038-32 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 169814.02 | 169814.02
YUC210301961657 | Obra | OC21-FICON-4414-038-33 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97872.06 | 97872.06
YUC210301964523 | Obra | OC21-FICON-4414-066 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 129725.09 | 129725.09
YUC210301965293 | Obra | OC21-FICON-4414-073 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965297 | Obra | OC21-FICON-4414-071-20 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122925.64 | 122925.64
YUC210301966301 | Obra | OC21-FICON-4414-094-3 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 38046.77 | 38046.77
YUC210301966310 | Obra | OC21-FICON-4414-094-4 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114335.17 | 114335.17
YUC210301969648 | Obra | OC21-FICON-4414-105-3 | ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU | MUNICIPIO DE MERIDA | 113774.3 | 113774.3
YUC210301964617 | Obra | OC21-FICON-4414-066-8 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 183804.92 | 183804.92
YUC210301965301 | Obra | OC21-FICON-4414-072-15 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128668.65 | 128668.65
YUC210301965302 | Obra | OC21-FICON-4414-073-20 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170852.85 | 170852.85
YUC210301962760 | Obra | OC21-FICON-4414-043-20 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 59883.1 | 59883.1
YUC210301963377 | Obra | OC21-FICON-4414-038-13 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4517.31 | 4517.31
YUC210301964640 | Obra | OC21-FICON-4414-066-23 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 77668.36 | 77668.36
YUC210301964647 | Obra | OC21-FICON-4414-066-11 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 110832.73 | 110832.73
YUC210301966447 | Obra | OC21-FICON-4414-093-9 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 162443.44 | 162443.44
YUC210301966460 | Obra | OC21-FICON-4414-093-10 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 73133.12 | 73133.12
YUC210301962764 | Obra | OC21-FICON-4414-043-10 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113781.73 | 113781.73
YUC210301962766 | Obra | OC21-FICON-4414-043-9 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105227.81 | 105227.81
YUC210301963390 | Obra | OC21-FICON-4414-038-14 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47859.94 | 47859.94
YUC210301966497 | Obra | OC21-FICON-4414-092-3 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 90949.53 | 90949.53
YUC210301966513 | Obra | OC21-FICON-4414-092-5 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129484.06 | 129484.06
YUC210301968832 | Obra | OC21-FICON-4414-107-3 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 106598.94 | 106598.94
YUC210301968840 | Obra | OC21-FICON-4414-103-9 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 42604.72 | 42604.72
YUC210301969754 | Obra | VT21-FICON-6142-116-4 | FM URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 322564.48 | 322564.48
YUC210301960740 | Obra | OC21-FICON-4414-002-12 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 67817.58 | 67817.58
YUC210301960741 | Obra | OC21-FICON-4414-003-6 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107512.71 | 107512.71
YUC210301960742 | Obra | OC21-FICON-4414-003-5 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48857.15 | 48857.15
YUC210301960916 | Obra | OC21-FICON-4414-002-20 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120038.08 | 120038.08
YUC210301963407 | Obra | OC21-FICON-4414-038-23 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 90588.5 | 90588.5
YUC210301963409 | Obra | OC21-FICON-4414-038-12 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121170.24 | 121170.24
YUC210301966941 | Obra | OC21-FICON-4414-099 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 19524.52 | 19524.52
YUC210301963449 | Obra | OC21-FICON-4414-034-16 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47547.43 | 47547.43
YUC210301966055 | Obra | VT21-FICON-6151-090-2 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 445207.18 | 445207.18
YUC210301966539 | Obra | OC21-FICON-4414-092-6 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132765.42 | 132765.42
YUC210301966541 | Obra | OC21-FICON-4414-093-7 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170899.67 | 170899.67
YUC210301966551 | Obra | OC21-FICON-4414-092-11 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95250.09 | 95250.09
YUC210301968875 | Obra | OC21-FICON-4414-103 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 115491.07 | 115491.07
YUC210301969796 | Obra | VT21-FICON-6142-116-3 | FM URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 92161.28 | 92161.28
YUC210301961247 | Obra | OC21-FICON-4414-035-7 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 164429.65 | 164429.65
YUC210301963453 | Obra | OC21-FICON-4414-034-7 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 14302.45 | 14302.45
YUC210301963474 | Obra | OC21-FICON-4414-034-6 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 69194.62 | 69194.62
YUC210301964867 | Obra | OC21-FICON-4414-070-6 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 173718.15 | 173718.15
YUC210301966569 | Obra | OC21-FICON-4414-092-14 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101560.89 | 101560.89
YUC210301961265 | Obra | OC21-FICON-4414-002-1 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 56037.74 | 56037.74
YUC210301961275 | Obra | OC21-FICON-4414-002 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120038.08 | 120038.08
YUC210301962887 | Obra | OC21-FICON-4414-043-3 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 56267.52 | 56267.52
YUC210301962888 | Obra | OC21-FICON-4414-043-2 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8472.55 | 8472.55
YUC210301963485 | Obra | OC21-FICON-4414-034-9 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68115.9 | 68115.9
YUC210301963492 | Obra | OC21-FICON-4414-034-8 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6231.75 | 6231.75
YUC210301966602 | Obra | OC21-FICON-4414-092-15 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98481.42 | 98481.42
YUC210301969839 | Obra | VT21-FICON-6142-116-5 | FM URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 237267.51 | 237267.51
YUC210301960837 | Obra | OC21-FICON-4414-002-6 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97000.44 | 97000.44
YUC210301962897 | Obra | OC21-FICON-4414-042-5 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117781.55 | 117781.55
YUC210301962898 | Obra | OC21-FICON-4414-042-21 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117781.55 | 117781.55
YUC210301962900 | Obra | OC21-FICON-4414-042-22 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 33733.35 | 33733.35
YUC210301962901 | Obra | OC21-FICON-4414-042-23 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5156.39 | 5156.39
YUC210301962903 | Obra | OC21-FICON-4414-048 | PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118576.49 | 112024.65
YUC210301963044 | Obra | OC21-FICON-4414-045-12 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52536.45 | 52536.45
YUC210301963045 | Obra | OC21-FICON-4414-045-13 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6212.5 | 6212.5
YUC210301963046 | Obra | OC21-FICON-4414-045-14 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 108278.74 | 108278.74
YUC210301963049 | Obra | OC21-FICON-4414-045-20 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 102517.93 | 102517.93
YUC210301964976 | Obra | OC21-FICON-4414-074-4 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 56040.06 | 56040.06
YUC210301964977 | Obra | OC21-FICON-4414-070-3 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 52545.87 | 52545.87
YUC210301964989 | Obra | OC21-FICON-4414-070-2 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 182147.39 | 182147.39
YUC210301966618 | Obra | OC21-FICON-4414-096-1 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 90260.9 | 90260.9
YUC210301965477 | Obra | OC21-FICON-4414-071-14 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 70770.89 | 70770.89
YUC210301961157 | Obra | OC21-FICON-4414-035 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 112399.09 | 112399.09
YUC210301963041 | Obra | OC21-FICON-4414-048-6 | PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118576.49 | 109237.58
YUC210301964857 | Obra | OC21-FICON-4414-070 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964862 | Obra | OC21-FICON-4414-070-1 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 97756.98 | 97756.98
YUC210301965513 | Obra | OC21-FICON-4414-071-7 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 111322.28 | 111322.28
YUC210301966950 | Obra | OC21-FICON-4414-101-3 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 127175.25 | 127175.25
YUC210301966995 | Obra | OC21-FICON-4414-100-6 | IMPERLINER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 64472.51 | 58024.49
YUC210301968784 | Obra | OC21-FICON-4414-107-4 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 107782.49 | 107782.49
YUC210301963931 | Obra | OC21-FICON-4414-038-19 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 39180.01 | 39180.01
YUC210301965534 | Obra | OC21-FICON-4414-071-6 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113521.74 | 113521.74
YUC210301965538 | Obra | OC21-FICON-4414-071-8 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 106938.72 | 106938.72
YUC210301963950 | Obra | OC21-FICON-4414-038-26 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 57616.12 | 57616.12
YUC210301964326 | Obra | OC21-FICON-4414-055-5 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112555.52 | 112555.52
YUC210301964329 | Obra | OC21-FICON-4414-055-4 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 173592.48 | 173592.48
YUC210301964331 | Obra | OC21-FICON-4414-055-2 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48283.41 | 48283.41
YUC210301964336 | Obra | OC21-FICON-4414-055-6 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 90419.37 | 90419.37
YUC210301964921 | Obra | OC21-FICON-4414-074-2 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 69360.33 | 69360.33
YUC210301964925 | Obra | OC21-FICON-4414-074-1 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 33319.53 | 33319.53
YUC210301964926 | Obra | OC21-FICON-4414-074-6 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114813.2 | 114813.2
YUC210301964927 | Obra | OC21-FICON-4414-074-7 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107858.6 | 107858.6
YUC210301965543 | Obra | OC21-FICON-4414-071-24 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 71718.4 | 71718.4
YUC210301965574 | Obra | OC21-FICON-4414-071-2 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 178141.32 | 178141.32
YUC210301968448 | Obra | OC21-FICON-4414-106-3 | DARSICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 117096.03 | 117096.03
YUC210301968456 | Obra | OC21-FICON-4414-106 | DARSICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 117096.03 | 117096.03
YUC210301962257 | Obra | VT21-FICON-6142-032-19 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 209520.36 | 209520.36
YUC210301963164 | Obra | OC21-FICON-4414-041-5 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 66316.43 | 66316.43
YUC210301963165 | Obra | OC21-FICON-4414-041-7 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 86304.81 | 86304.81
YUC210301965148 | Obra | OC21-FICON-4414-073-13 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47953.69 | 47953.69
YUC210301965156 | Obra | OC21-FICON-4414-073-16 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47953.69 | 47953.69
YUC210301968476 | Obra | OC21-FICON-4414-106-2 | DARSICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 57913.6 | 57913.6
YUC210301962260 | Obra | OC21-FICON-4414-035-20 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 43852.41 | 43852.41
YUC210301963167 | Obra | OC21-FICON-4414-041-6 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963168 | Obra | OC21-FICON-4414-041 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116395.07 | 116395.07
YUC210301963174 | Obra | OC21-FICON-4414-041-11 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 104612.36 | 104612.36
YUC210301963176 | Obra | OC21-FICON-4414-041-4 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 45118.57 | 45118.57
YUC210301963182 | Obra | OC21-FICON-4414-041-14 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963183 | Obra | OC21-FICON-4414-041-13 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4646.37 | 4646.37
YUC210301963184 | Obra | OC21-FICON-4414-041-3 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963185 | Obra | OC21-FICON-4414-045-4 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8678.57 | 8678.57
YUC210301963187 | Obra | OC21-FICON-4414-045-5 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47506.73 | 47506.73
YUC210301963188 | Obra | OC21-FICON-4414-045-2 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4364.74 | 4364.74
YUC210301963189 | Obra | OC21-FICON-4414-045-3 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48739.87 | 48739.87
YUC210301963190 | Obra | OC21-FICON-4414-045-7 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 108278.74 | 108278.74
YUC210301968505 | Obra | OC21-FICON-4414-108-4 | MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 159249.03 | 159249.03
YUC210301963191 | Obra | OC21-FICON-4414-041-2 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 72296.86 | 72296.86
YUC210301965161 | Obra | OC21-FICON-4414-072-6 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52688.23 | 52688.23
YUC210301965180 | Obra | OC21-FICON-4414-072-19 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 71441.76 | 71441.76
YUC210301961341 | Obra | OC21-FICON-4414-035-15 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 108798.49 | 108798.49
YUC210301964492 | Obra | OC21-FICON-4414-066-21 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 129725.09 | 129725.09
YUC210301964497 | Obra | OC21-FICON-4414-066-22 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 96058.09 | 96058.09
YUC210301965186 | Obra | OC21-FICON-4414-072-11 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965199 | Obra | OC21-FICON-4414-073-12 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965202 | Obra | OC21-FICON-4414-072-21 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 133853.28 | 133853.28
YUC210301966334 | Obra | OC21-FICON-4414-094-7 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 172356.41 | 172356.41
YUC210301966340 | Obra | OC21-FICON-4414-094-6 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 59435.42 | 59435.42
YUC210301961380 | Obra | OC21-FICON-4414-035-21 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 108798.45 | 108798.45
YUC210301961384 | Obra | OC21-FICON-4414-034-5 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107724.91 | 107724.91
YUC210301964502 | Obra | OC21-FICON-4414-066-16 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 177612.34 | 177612.34
YUC210301964509 | Obra | OC21-FICON-4414-066-19 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 80324.39 | 80324.39
YUC210301965216 | Obra | OC21-FICON-4414-073-14 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51416.86 | 51416.86
YUC210301965220 | Obra | OC21-FICON-4414-072-7 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA S | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965225 | Obra | OC21-FICON-4414-072-1 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 19689.47 | 19689.47
YUC210301964537 | Obra | OC21-FICON-4414-066-1 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 102250.67 | 102250.67
YUC210301965233 | Obra | OC21-FICON-4414-072-3 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 82609.24 | 82609.24
YUC210301965251 | Obra | OC21-FICON-4414-073-17 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47953.69 | 47953.69
YUC210301965255 | Obra | OC21-FICON-4414-073-19 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170852.85 | 170852.85
YUC210301968589 | Obra | OC21-FICON-4414-103-3 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 173384.78 | 173384.78
YUC210301968591 | Obra | OC21-FICON-4414-108-3 | MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 106816.07 | 106816.07
YUC210301961433 | Obra | OC21-FICON-4414-034-18 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 169638.48 | 169638.48
YUC210301962754 | Obra | OC21-FICON-4414-043-5 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116864.75 | 116864.75
YUC210301962757 | Obra | OC21-FICON-4414-043-4 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 36538.94 | 36538.94
YUC210301962772 | Obra | OC21-FICON-4414-043-15 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 9840.84 | 9840.84
YUC210301965267 | Obra | OC21-FICON-4414-073-9 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 110619.8 | 110619.8
YUC210301965269 | Obra | OC21-FICON-4414-073-8 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 14655.9 | 14655.9
YUC210301965271 | Obra | OC21-FICON-4414-073-22 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44672.37 | 44672.37
YUC210301968621 | Obra | OC21-FICON-4414-103-5 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 54583 | 54583.0
YUC210301960989 | Obra | OC21-FICON-4414-003 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 73780.83 | 73780.83
YUC210301960993 | Obra | OC21-FICON-4414-003-1 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119032.02 | 119032.02
YUC210301961000 | Obra | OC21-FICON-4414-003-3 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 130925.45 | 130925.45
YUC210301961437 | Obra | OC21-FICON-4414-034-17 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 161290.81 | 161290.81
YUC210301962908 | Obra | OC21-FICON-4414-048-1 | PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 110247.22 | 107780.72
YUC210301964582 | Obra | OC21-FICON-4414-066-2 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 177612.34 | 177612.34
YUC210301964590 | Obra | OC21-FICON-4414-066-5 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 118698.57 | 118698.57
YUC210301965282 | Obra | OC21-FICON-4414-073-21 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117767.72 | 117767.72
YUC210301965284 | Obra | OC21-FICON-4414-072-14 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60411.12 | 60411.12
YUC210301965304 | Obra | OC21-FICON-4414-071-15 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8167.72 | 8167.72
YUC210301965308 | Obra | OC21-FICON-4414-072-16 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7889.45 | 7889.45
YUC210301968638 | Obra | OC21-FICON-4414-108-1 | MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 115117.82 | 115117.82
YUC210301961006 | Obra | OC21-FICON-4414-003-4 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98842.21 | 98842.21
YUC210301961020 | Obra | OC21-FICON-4414-003-7 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6125.84 | 6125.84
YUC210301961026 | Obra | OC21-FICON-4414-003-9 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119894.12 | 119894.12
YUC210301962455 | Obra | OC21-FICON-4414-038-3 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4502.73 | 4502.73
YUC210301962927 | Obra | OC21-FICON-4414-042-18 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 178847.13 | 178847.13
YUC210301962928 | Obra | OC21-FICON-4414-042-19 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49776.84 | 49776.84
YUC210301962929 | Obra | OC21-FICON-4414-042-10 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49993.68 | 49993.68
YUC210301962930 | Obra | OC21-FICON-4414-042-11 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117781.55 | 117781.55
YUC210301964738 | Obra | OC21-FICON-4414-067-14 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 36605.51 | 36605.51
YUC210301966474 | Obra | OC21-FICON-4414-093-15 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119946.48 | 119946.48
YUC210301966478 | Obra | OC21-FICON-4414-093-16 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98315.5 | 98315.5
YUC210301966481 | Obra | OC21-FICON-4414-093-11 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 94872.41 | 94872.41
YUC210301966488 | Obra | OC21-FICON-4414-092-13 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 85133.04 | 85133.04
YUC210301961030 | Obra | OC21-FICON-4414-003-10 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98842.21 | 98842.21
YUC210301962459 | Obra | OC21-FICON-4414-038-4 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 57836.4 | 57836.4
YUC210301962462 | Obra | OC21-FICON-4414-034-1 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 56560.87 | 56560.87
YUC210301962465 | Obra | OC21-FICON-4414-034-2 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 86607.34 | 86607.34
YUC210301962468 | Obra | OC21-FICON-4414-038-5 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6558.14 | 6558.14
YUC210301965349 | Obra | OC21-FICON-4414-071-11 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122925.64 | 122925.64
YUC210301968692 | Obra | OC21-FICON-4414-103-11 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 73393.73 | 73393.73
YUC210301962493 | Obra | OC21-FICON-4414-038-6 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 64682.99 | 64682.99
YUC210301964225 | Obra | OC21-FICON-4414-053 | ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA | MUNICIPIO DE MERIDA | 100588.67 | 100588.67
YUC210301964792 | Obra | OC21-FICON-4414-070-13 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964795 | Obra | OC21-FICON-4414-069 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112855.61 | 112855.61
YUC210301965368 | Obra | OC21-FICON-4414-072 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 62492.25 | 62492.25
YUC210301965373 | Obra | OC21-FICON-4414-071-12 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7758.54 | 7758.54
YUC210301965375 | Obra | OC21-FICON-4414-072-8 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 33987.56 | 33987.56
YUC210301965381 | Obra | OC21-FICON-4414-072-20 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128668.65 | 128668.65
YUC210301965388 | Obra | OC21-FICON-4414-072-17 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 184783.38 | 184783.38
YUC210301969601 | Obra | OC21-FICON-4414-104-4 | AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 114075.91 | 114075.91
YUC210301962514 | Obra | OC21-FICON-4414-038-11 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 62480.8 | 62480.8
YUC210301964810 | Obra | OC21-FICON-4414-070-17 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964817 | Obra | OC21-FICON-4414-070-19 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964829 | Obra | OC21-FICON-4414-070-20 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 97756.98 | 97756.98
YUC210301965395 | Obra | OC21-FICON-4414-071-13 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68952.23 | 68952.23
YUC210301965409 | Obra | OC21-FICON-4414-072-4 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47283.53 | 47283.53
YUC210301969625 | Obra | VT21-FICON-6142-116 | FM URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 605912.64 | 605912.64
YUC210301964841 | Obra | OC21-FICON-4414-070-18 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964847 | Obra | OC21-FICON-4414-070-4 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 129553.73 | 129553.73
YUC210301965415 | Obra | OC21-FICON-4414-072-13 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965468 | Obra | OC21-FICON-4414-071-21 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 63111.99 | 63111.99
YUC210301965471 | Obra | OC21-FICON-4414-071-9 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 178141.32 | 178141.32
YUC210402016359 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-5 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 70499.63 | 70499.63
YUC210402016365 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-6 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 136112.24 | 136112.24
YUC210402016899 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-4 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 3778.71 | 3778.71
YUC210301953854 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953858 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301953863 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953871 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953873 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953877 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953887 | Obra | IVEY-LP-032-2021 | PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 808710.63 | 808710.63
YUC210301954720 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954734 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954748 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402015781 | Obra | VT21-FICON-6142-121-3 | HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 251926.68 | 251926.68
YUC210302004657 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57227.64 | 57227.64
YUC210302004657 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-182 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 188933.77 | 188933.77
YUC210402016538 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-4 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132483.69 | 132483.69
YUC210301953889 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953897 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953899 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953915 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953917 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953936 | Obra | IVEY-LP-033-2021 | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1033376.72 | 1033376.72
YUC210301953938 | Obra | IVEY-LP-035-2021 | INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1197952.87 | 1197952.87
YUC210301953946 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301954775 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954781 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954783 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954796 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210302002382 | Obra | IDE-21-OP-LP-095 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1119653.43 | 1119653.41
YUC210402016369 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-053-1 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 35979.72 | 35979.72
YUC210402016370 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-8 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 109582.47 | 109582.47
YUC210402016546 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-1 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7707.83 | 7707.83
YUC210301953950 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953957 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301953975 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301954822 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954830 | Obra | IVEY-LP-042-2021 | DESARROLLADORA QUILU SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1053477.73 | 1053477.73
YUC210301954834 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402015835 | Obra | VT21-FICON-6141-120 | PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 56808.55 | 56808.55
YUC210402015838 | Obra | VT21-FICON-6141-120-1 | PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 140701.43 | 140701.43
YUC210302002392 | Obra | IDE-21-OP-LP-096 | ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 909932.78 | 909932.78
YUC210402016379 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-4 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5043.39 | 5043.39
YUC210402016381 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-5 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 77910.43 | 77910.43
YUC210402016382 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 136112.24 | 136112.24
YUC210402016383 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-1 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47438.47 | 47438.47
YUC210301953999 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301954001 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301954009 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301954017 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301954024 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301954029 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210402015858 | Obra | VT21-FICON-6141-120-2 | PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 108938.91 | 108938.91
YUC210402015863 | Obra | VT21-FICON-6142-121 | HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 267894.94 | 267894.94
YUC210402015867 | Obra | VT21-FICON-6151-119 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2929717.27 | 2929717.27
YUC210402015868 | Obra | VT21-FICON-6142-121-1 | HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 287270.18 | 287270.18
YUC210301951176 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951188 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951190 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951192 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951196 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951199 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951201 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951202 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951204 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951208 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951210 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951211 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210402016915 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-5 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 37504.19 | 37504.19
YUC210301954039 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301954057 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301954059 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301954085 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402015879 | Obra | VT21-FICON-6142-121-2 | HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 298605.62 | 298605.62
YUC210301951213 | Obra | IVEY-LP-046-2021 | CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198310.73 | 1198310.73
YUC210301951215 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951217 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951219 | Obra | IVEY-LP-046-2021 | CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198310.73 | 1198310.73
YUC210301951231 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301954095 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954103 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954111 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210402017102 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-056 | PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V . | MUNICIPIO DE MERIDA | 76347.77 | 76347.77
YUC210402017105 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-8 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 111143.02 | 111143.02
YUC210402017108 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-053-2 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 75517.37 | 75517.37
YUC210402015895 | Obra | VT21-FICON-6151-118 | HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3096073.91 | 3096073.91
YUC210402016421 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-6 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137292.15 | 137292.15
YUC210402016593 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-2 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 55059.23 | 55059.23
YUC210402016596 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-6 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 141694.71 | 141694.71
YUC210301954152 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210402017114 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-7 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 134308.87 | 134308.87
YUC210301954162 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954165 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210301954167 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301959409 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959410 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959411 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210402016262 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-053 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2370.53 | 2370.53
YUC210402016424 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-7 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107039.72 | 107039.72
YUC210402016426 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 81550.16 | 81550.16
YUC210402016604 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-7 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 109225.57 | 109225.57
YUC210402016948 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-9 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 138893.73 | 138893.73
YUC210301954185 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954187 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954189 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402017122 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-9 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47451.04 | 47451.04
YUC210301954193 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954195 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954197 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402017126 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-9 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 134308.87 | 134308.87
YUC210301954210 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954220 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210301954224 | Obra | IVEY-AD-001-2021 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 809034.9 | 809034.9
YUC210301954224 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210402016432 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-052-1 | ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 123864.44 | 123864.44
YUC210402016437 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-051-2 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74532.55 | 74532.55
YUC210402016438 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-3 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 191376.95 | 191376.95
YUC210402016439 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-049 | INGENIERO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CÁRDENAS | MUNICIPIO DE MERIDA | 139987.63 | 139987.63
YUC210402016440 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-049-1 | INGENIERO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CÁRDENAS | MUNICIPIO DE MERIDA | 47019.23 | 47019.23
YUC210402016441 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-17 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129055.83 | 129055.83
YUC210402016618 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-8 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 127863.76 | 127863.76
YUC210301954237 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954239 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954244 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954246 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954248 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954259 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954261 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954265 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954268 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954269 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210301954275 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402016442 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-043 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 194614.8 | 194614.8
YUC210402016443 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-043-1 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 125865.68 | 125865.68
YUC210402016444 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-4 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 100023.26 | 100023.26
YUC210402016446 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121934.37 | 121934.37
YUC210402016447 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-7 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4835.61 | 4835.61
YUC210402016448 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 186785.47 | 186785.47
YUC210402016449 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 126024.27 | 126024.27
YUC210402016450 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-3 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68245.13 | 68245.13
YUC210402016451 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-23 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 119204.93 | 119204.93
YUC210402016452 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-7 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 67567.81 | 67567.81
YUC210402016629 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047-4 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 60312.48 | 60312.48
YUC210301954279 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954281 | Obra | IVEY-LP-028-2021 | CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969723.8 | 1969723.8
YUC210301954285 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954287 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954289 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954297 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954301 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954303 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954305 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954307 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210301954314 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954316 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210402016292 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-4 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 180035.87 | 180035.87
YUC210402016453 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-6 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 90059.13 | 90059.13
YUC210402016454 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-2 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68399.42 | 68399.42
YUC210402016455 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-9 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 171258.33 | 171258.33
YUC210402016456 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-3 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124478.66 | 124478.66
YUC210402016457 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-8 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124478.66 | 124478.66
YUC210402016458 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-1 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124478.66 | 124478.66
YUC210402016630 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-5 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 200902.07 | 200902.07
YUC210402016984 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-10 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 111516.82 | 111516.82
YUC210402016986 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-11 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 64912.65 | 64912.65
YUC210301954320 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954326 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210301954334 | Obra | IVEY-LP-029-2021 | INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1235685.13 | 1235685.13
YUC210301954336 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210301954344 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954346 | Obra | IVEY-AD-001-2021 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 809034.9 | 809034.9
YUC210301954348 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954352 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954354 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954356 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954358 | Obra | IVEY-LP-028-2021 | CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969723.8 | 1969723.8
YUC210402016992 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-16 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 54069.07 | 54069.07
YUC210402016994 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-17 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 195478.71 | 195478.71
YUC210402016998 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-2 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 120239.39 | 120239.39
YUC210301954368 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954376 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954380 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954392 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954402 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954412 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402016478 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-15 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 64288.97 | 64288.97
YUC210402016479 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-050 | CONSTRUCCIONES MARTE SIETE, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132178.72 | 132178.72
YUC210402016484 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132483.69 | 132483.69
YUC210402016656 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-25 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129531.01 | 129531.01
YUC210402017004 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047-3 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 142848.05 | 142848.05
YUC210402017005 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047-2 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 107319.41 | 107319.41
YUC210402017006 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-8 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129597.46 | 129597.46
YUC210402017007 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-6 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137950.15 | 137950.15
YUC210402017008 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-7 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 43587.72 | 43587.72
YUC210402017009 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-6 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 134094.36 | 134094.36
YUC210402017010 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-5 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113970.08 | 113970.08
YUC210402017014 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-10 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 146061.77 | 146061.77
YUC210301954429 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954533 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954550 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954554 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954564 | Obra | IVEY-LP-042-2021 | DESARROLLADORA QUILU SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1053477.73 | 1053477.73
YUC210402016488 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-4 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170610.06 | 170610.06
YUC210402016490 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-12 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 109225.57 | 109225.57
YUC210402016492 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-5 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5266.2 | 5266.2
YUC210402016495 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-6 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 59844.71 | 59844.71
YUC210402016499 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-1 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2899.42 | 2899.42
YUC210402016661 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-9 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 11051.34 | 11051.34
YUC210402016663 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-10 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 75851.72 | 75851.72
YUC210301953727 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953733 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953735 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210402017020 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-3 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 41672.18 | 41672.18
YUC210402017021 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-9 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121505.2 | 121505.2
YUC210301953761 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301954570 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954576 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954580 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954592 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210301954614 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402016504 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-2 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 80893.15 | 80893.15
YUC210402016505 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-11 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 141694.71 | 141694.71
YUC210402016512 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-053-4 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 118438.92 | 118438.92
YUC210402016667 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-11 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 129047.76 | 129047.76
YUC210402016672 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006-4 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 134164.14 | 134164.14
YUC210301953767 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953769 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953775 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210402017031 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-12 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 10052.39 | 10052.39
YUC210301953785 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953787 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210402017034 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-13 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 69444.84 | 69444.84
YUC210402017038 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-056-2 | PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V . | MUNICIPIO DE MERIDA | 55684.99 | 55684.99
YUC210301954638 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210301954652 | Obra | IVEY-LP-042-2021 | DESARROLLADORA QUILU SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1053477.73 | 1053477.73
YUC210301954654 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954659 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402016515 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-053-3 | ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA | MUNICIPIO DE MERIDA | 65152.61 | 65152.61
YUC210402016519 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-5 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117365.39 | 117365.39
YUC210402016525 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-3 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48195.58 | 48195.58
YUC210301953825 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301953827 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953841 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953845 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953847 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953850 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953852 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301954675 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954677 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954687 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210301954689 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954295 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954318 | Obra | IVEY-LP-029-2021 | INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1235685.13 | 1235685.13
YUC210301954322 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954328 | Obra | IVEY-LP-029-2021 | INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1235685.13 | 1235685.13
YUC210301954332 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210301954338 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954342 | Obra | IVEY-AD-001-2021 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 809034.9 | 809034.9
YUC210302001075 | Obra | IDE-21-OP-LP-082 | JÓSE JÉSUS LIZAMA LIZAMA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 549944.49 | 595278.77
YUC210302001702 | Obra | IDE-21-OP-LP-085 | DESARROLLO , CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 469492.86 | 469492.86
YUC210302003921 | Obra | (C)IDE-21-MANT-DIRECTA-172 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30829.07 | 30829.06
YUC210301954362 | Obra | IVEY-LP-029-2021 | INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1235685.13 | 1235685.13
YUC210301954364 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954366 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954372 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954378 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954388 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210301954394 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954396 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210302001723 | Obra | IDE-21-OP-LP-086 | DESARROLLO , CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 485927.46 | 485927.46
YUC210302001726 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69654.15 | 69654.15
YUC210302001726 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51277.45 | 51277.45
YUC210302002053 | Obra | IDE-21-OP-LP-091 | ORDICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 559686.42 | 556710.57
YUC210302002063 | Obra | IDE-21-OP-LP-092 | ORDICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 483175.66 | 483175.65
YUC210302003940 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-381 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36425.38 | 36425.38
YUC210302003940 | Obra | (F)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73007.16 | 73007.16
YUC210301954404 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954406 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954417 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954425 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210302001736 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29279.8 | 29279.8
YUC210302001736 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39684.97 | 39684.97
YUC210302002578 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-338 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32143.4 | 32143.4
YUC210302002578 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-174 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 141589.47 | 141589.47
YUC210302002578 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 180965.07 | 180965.07
YUC210301954447 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954459 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954461 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210301954465 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210302003254 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-012 | KAANS PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4747000.86 | 4747000.86
YUC210302003258 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14848.22 | 14848.22
YUC210302003258 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57023.62 | 57023.62
YUC210301953709 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210302004004 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-325 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9725.47 | 9725.47
YUC210302004004 | Obra | (B)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10240.47 | 10240.46
YUC210301953713 | Obra | IVEY-LP-035-2021 | INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1197952.87 | 1197952.87
YUC210301953719 | Obra | IVEY-LP-032-2021 | PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 808710.63 | 808710.63
YUC210301954525 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954531 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954535 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210302001261 | Obra | IDE-21-OP-LP-084 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 566979.63 | 566979.62
YUC210302001269 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10959.22 | 10959.22
YUC210302001269 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25542.23 | 25542.23
YUC210302004017 | Obra | IDE-21-OP-LP-110 | E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 513202.32 | 513202.31
YUC210301953737 | Obra | IVEY-LP-032-2021 | PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 808710.63 | 808710.63
YUC210301953743 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301953751 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953757 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301954545 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954556 | Obra | IVEY-LP-042-2021 | DESARROLLADORA QUILU SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1053477.73 | 1053477.73
YUC210301954560 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954562 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954566 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954568 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954574 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954584 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210302001308 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-413 | SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69776.84 | 69776.84
YUC210302001308 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0024A | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36841.65 | 36841.65
YUC210302001308 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71898.23 | 71898.23
YUC210302002941 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52686.95 | 52686.95
YUC210301953771 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210301953773 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953779 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953789 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953791 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301953793 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301953795 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953797 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210302004046 | Obra | IDE-21-OP-LP-112 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3124729.24 | 3894729.24
YUC210301953799 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953801 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210302004057 | Obra | IDE-21-OP-LP-203 | YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 529929.88 | 529929.88
YUC210301954590 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954622 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210302003316 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21669.86 | 21669.86
YUC210302003316 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-163 | OMAR ESCALANTE ONGAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13417.32 | 13417.32
YUC210301953823 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953829 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953831 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953833 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953835 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953837 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953843 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953848 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953856 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953865 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301954634 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954650 | Obra | IVEY-LP-042-2021 | DESARROLLADORA QUILU SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1053477.73 | 1053477.73
YUC210301953869 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953875 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953881 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953893 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953907 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210301953909 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210302004138 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 106735.8 | 106735.8
YUC210302004138 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-395 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 169767.34 | 169767.34
YUC210302004138 | Obra | (C)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65981.35 | 65981.35
YUC210301954679 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210301954683 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954698 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954703 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301953919 | Obra | IVEY-LP-033-2021 | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1033376.72 | 1033376.72
YUC210302004163 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 157409.25 | 157409.25
YUC210302004163 | Obra | (B)IDE-21-MANT-DIRECTA-172 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 102905.47 | 102905.47
YUC210301953953 | Obra | IVEY-LP-033-2021 | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1033376.72 | 1033376.72
YUC210301954714 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954742 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954752 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301959335 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959336 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959338 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959343 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959346 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301953965 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301953979 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301953985 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301953996 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301954769 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954777 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954786 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954790 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954802 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301954808 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954814 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301959350 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959351 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959354 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959361 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959365 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959369 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959370 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959372 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301954013 | Obra | IVEY-LP-037-2021 | INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1627643.5 | 1627643.5
YUC210301954042 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210301954049 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301954816 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301954820 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210301954838 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210301959376 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959378 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959382 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959385 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959387 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959390 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301959392 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951158 | Obra | IVEY-LP-046-2021 | CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198310.73 | 1198310.73
YUC210301951168 | Obra | IVEY-LP-046-2021 | CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198310.73 | 1198310.73
YUC210301951178 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951180 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951182 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210301951184 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951186 | Obra | IVEY-LP-044-2021 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4875645.57 | 4875645.57
YUC210302005646 | Obra | IDE-21-OP-LP-079 | DISEÑOS Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3296595.3 | 4120742.66
YUC210301954087 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210301951194 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951197 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951206 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951223 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951225 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301951227 | Obra | IVEY-LP-046-2021 | CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198310.73 | 1198310.73
YUC210301951229 | Obra | IVEY-LP-045-2021 | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2824256.36 | 2824256.36
YUC210301954099 | Obra | IVEY-LP-047-2021 | VINAMO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1249492.32 | 1249492.32
YUC210302003573 | Obra | IDE-21-OP-LP-099 | FORMAX CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1021888.43 | 974183.3
YUC210301954146 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954150 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954154 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954156 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954160 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954171 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954173 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954177 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210301954181 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954191 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210302003581 | Obra | IDE-21-OP-LP-100 | CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1029945.57 | 1029945.57
YUC210302003591 | Obra | IDE-21-OP-LP-101 | ENRIQUE PALMA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 670426.9 | 740426.89
YUC210302003867 | Obra | (C)IDE-21-MANT-DIRECTA-174 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 146398.82 | 146398.82
YUC210302003867 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-165 | LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 342287.91 | 342287.9
YUC210302003869 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-377 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15800 | 15800.0
YUC210302003869 | Obra | (A)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32696.13 | 32696.13
YUC210302003885 | Obra | IDE-21-OP-LP-105 | SOLUCIONES EN DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 569935.33 | 555117.33
YUC210301954199 | Obra | IVEY-AD-001-2021 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 809034.9 | 809034.9
YUC210301954199 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301954201 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954205 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954212 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210301954213 | Obra | IVEY-AD-001-2021 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 809034.9 | 809034.9
YUC210301954213 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210301954225 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954228 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210301954230 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954232 | Obra | IVEY-LP-027-2021 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1380197.86 | 1380197.86
YUC210301954235 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210302001025 | Obra | IDE-21-OP-LP-080 | VINAMO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 589470.23 | 535641.47
YUC210302002020 | Obra | IDE-21-OP-LP-087 | DESARROLLADORA MONTES DE AME, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 914786.51 | 914786.51
YUC210302003907 | Obra | IDE-21-OP-LP-108 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1049993.7 | 1027630.0
YUC210301954250 | Obra | IVEY-LP-028-2021 | CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969723.8 | 1969723.8
YUC210301954251 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954253 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210301954255 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954257 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954263 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210301954271 | Obra | IVEY-LP-028-2021 | CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969723.8 | 1969723.8
YUC210301954291 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954293 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301986386 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-16 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 135953.11 | 135953.11
YUC210301987450 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-2 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125666.83 | 125666.83
YUC210301987461 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-19 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 95407.3 | 95407.3
YUC210301987463 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 84717.67 | 84717.67
YUC210301989207 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-9 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118855.68 | 118855.68
YUC210301989216 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-051 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 46501.86 | 46501.86
YUC210301989722 | Obra | 2VT21-FICON-6141-018 | URBES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 341468.36 | 341468.36
YUC210301989723 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-1 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 301141.66 | 301141.66
YUC210301987479 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-7 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 10571.75 | 10571.75
YUC210301987483 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-8 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95104.07 | 95104.07
YUC210301987486 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7370.5 | 7370.5
YUC210301987488 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-1 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 62383.7 | 62383.7
YUC210301987490 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-2 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122451.06 | 122451.06
YUC210301987491 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-8 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4398.09 | 4398.09
YUC210301987492 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-9 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51531.91 | 51531.91
YUC210301987494 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-10 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121675.91 | 121675.91
YUC210301989228 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-3 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 100334.39 | 100334.39
YUC210301989742 | Obra | 2VT21-FICON-6142-036-2 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 145766.38 | 145766.38
YUC210301989756 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-10 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 55819.44 | 55819.44
YUC210301985504 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-9 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 189985.4 | 189985.4
YUC210301986448 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-10 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49513.83 | 49513.83
YUC210301988550 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-2 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118080.99 | 118080.99
YUC210301988552 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-11 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125356.47 | 125356.47
YUC210301988567 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-3 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137811.86 | 137811.86
YUC210301989762 | Obra | 2VT21-FICON-6142-036-3 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 194355.17 | 194355.17
YUC210301989771 | Obra | 2VT21-FICON-6141-035 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2300760.05 | 2300760.05
YUC210301989774 | Obra | 2VT21-FICON-6142-036-4 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 291532.75 | 291532.75
YUC210301986559 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-14 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118408.19 | 118408.19
YUC210301987540 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-1 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120705.74 | 120705.74
YUC210301988573 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-13 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44797.9 | 44797.9
YUC210301988584 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-16 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129055.83 | 129055.83
YUC210301988587 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-1 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 134308.87 | 134308.87
YUC210301989786 | Obra | 2VT21-FICON-6142-036-5 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105261.39 | 105261.39
YUC210301989802 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117779.18 | 117779.18
YUC210301993641 | Obra | FISMDF-SUDZAL-YUC-2021-04-I3 | JOCASUR S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 830793.56 | 830793.56
YUC210301987571 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-8 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 82273.44 | 82273.44
YUC210301988606 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-2 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 111143.02 | 111143.02
YUC210301989846 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-1 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 63818.69 | 63818.69
YUC210301986824 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-20 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 139111.42 | 139111.42
YUC210301986837 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-11 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 176070.32 | 176070.32
YUC210301987628 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-6 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 13167.9 | 13167.9
YUC210301986545 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-12 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 127104.37 | 127104.37
YUC210301986866 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-12 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 125686.77 | 125686.77
YUC210301987642 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-5 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125666.83 | 125666.83
YUC210301988654 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-056-1 | PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V . | MUNICIPIO DE MERIDA | 88043.19 | 88043.19
YUC210301988656 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-4 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118408.19 | 118408.19
YUC210301989319 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008-4 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124658.98 | 124658.98
YUC210301989913 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 91165.86 | 91165.86
YUC210301986873 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-10 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51881.8 | 51881.8
YUC210301986887 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-13 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128099.57 | 128099.57
YUC210301988670 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-6 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 90305.19 | 90305.19
YUC210301988681 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-5 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 11797.01 | 11797.01
YUC210301989353 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 150570.83 | 150570.83
YUC210301989361 | Obra | 2EL21-FICON-6133-029 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 477317.77 | 477317.77
YUC210301986943 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-8 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 63410.73 | 63410.73
YUC210301988687 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-050-1 | CONSTRUCCIONES MARTE SIETE, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132178.72 | 132178.72
YUC210301988948 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-16 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 9208.17 | 9208.17
YUC210301989371 | Obra | 2VT21-FICON-6141-017 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 143636.45 | 143636.45
YUC210301989375 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-2 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 100469.94 | 100469.94
YUC210301985889 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 135557.37 | 135557.37
YUC210301986953 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-17 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 73193.56 | 73193.56
YUC210301986972 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-18 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 6034.02 | 6034.02
YUC210301989032 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-2 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137864.98 | 137864.98
YUC210301989046 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-1 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107127.31 | 107127.31
YUC210301989398 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-3 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 100469.94 | 100469.94
YUC210301989406 | Obra | 2VT21-FICON-6141-019-1 | LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97232.62 | 97232.62
YUC210301990039 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006-1 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 114044.9 | 114044.9
YUC210301990043 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006-2 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 108070.89 | 108070.89
YUC210301990046 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006-3 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 128416.91 | 128416.91
YUC210301990048 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 92423.78 | 92423.78
YUC210301990050 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-1 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7836.59 | 7836.59
YUC210301990056 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-2 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 126800.05 | 126800.05
YUC210301986982 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-3 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99637.82 | 99637.82
YUC210301988342 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006-5 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 49826.22 | 49826.22
YUC210301988348 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-5 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137292.15 | 137292.15
YUC210301988350 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-4 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114997.35 | 114997.35
YUC210301988403 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-15 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 115915.83 | 115915.83
YUC210301988405 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-14 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 62238.94 | 62238.94
YUC210301988409 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-13 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125356.47 | 125356.47
YUC210301989057 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-19 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 126024.27 | 126024.27
YUC210301989059 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-8 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 100687.74 | 100687.74
YUC210301989074 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-8 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 193339.07 | 193339.07
YUC210301985934 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-2 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137292.15 | 137292.15
YUC210301988413 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-12 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125356.47 | 125356.47
YUC210301988417 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 51565.43 | 51565.43
YUC210301989087 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-14 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 38196.78 | 38196.78
YUC210301989626 | Obra | 2VT21-FICON-6151-013-1 | CRI160106TK1 CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 307781.99 | 307781.99
YUC210301989633 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-9 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 70037.89 | 70037.89
YUC210301989636 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-4 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 200761.11 | 200761.11
YUC210301990223 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-1 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 58062.84 | 58062.84
YUC210301988437 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-8 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120531.19 | 120531.19
YUC210301989112 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-11 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 37408.62 | 37408.62
YUC210301989118 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-12 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51561.45 | 51561.45
YUC210301989641 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-5 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 208317.46 | 208317.46
YUC210301989643 | Obra | 2VT21-FICON-6142-037-4 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 105038.88 | 105038.88
YUC210301989647 | Obra | 2VT21-FICON-6142-037 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 105038.88 | 105038.88
YUC210301989649 | Obra | 2VT21-FIINV-6141-048 | ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 284350.12 | 284350.12
YUC210301989657 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-7 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 100380.55 | 100380.55
YUC210301989658 | Obra | 2VT21-FICON-6141-017-2 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 251536.92 | 251536.92
YUC210301990251 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 111514.94 | 111514.94
YUC210301990262 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-1 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129684.6 | 129684.6
YUC210301990267 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-6 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 190614.74 | 190614.74
YUC210301987934 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-13 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120705.74 | 120705.74
YUC210301987935 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-12 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 39776.16 | 39776.16
YUC210301987936 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-10 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 132031.2 | 132031.2
YUC210301987941 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-11 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 117216.32 | 117216.32
YUC210301987948 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 4708.64 | 4708.64
YUC210301989128 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-13 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117549.78 | 117549.78
YUC210301989140 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-7 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6172.49 | 6172.49
YUC210301989145 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-12 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117549.78 | 117549.78
YUC210301989665 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-2 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 358888.29 | 358888.29
YUC210301989672 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-12 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 208317.46 | 208317.46
YUC210301989675 | Obra | 2VT21-FICON-6141-017-4 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 288273.28 | 288273.28
YUC210301989685 | Obra | 2VT21-FICON-6142-037-5 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 492951.6 | 492951.6
YUC210301990274 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-5 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5643.86 | 5643.86
YUC210301989151 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-8 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 63596.72 | 63596.72
YUC210301989157 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-15 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 193339.07 | 193339.07
YUC210301989690 | Obra | 2VT21-FICON-6141-018-2 | URBES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 713917.39 | 713917.39
YUC210301989693 | Obra | 2VT21-FICON-6142-036-1 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 299616.56 | 299616.56
YUC210301989701 | Obra | 2VT21-FICON-6141-018-1 | URBES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 769572.4 | 769572.4
YUC210301989708 | Obra | 2VT21-FICON-6142-036 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 242943.96 | 242943.96
YUC210301986364 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-13 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112469.97 | 112469.97
YUC210301986401 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-14 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 95931.4 | 95931.4
YUC210301986406 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-15 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 179858.03 | 179858.03
YUC210301988375 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-2 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 6004.82 | 6004.82
YUC210301988376 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-9 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 98946.2 | 98946.2
YUC210301988377 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-12 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7997.67 | 7997.67
YUC210301988379 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-1 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 50309.9 | 50309.9
YUC210301988382 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-10 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 190614.74 | 190614.74
YUC210301988383 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-11 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 78974.64 | 78974.64
YUC210301988387 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-7 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 131271.52 | 131271.52
YUC210301988388 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-6 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 109944.9 | 109944.9
YUC210301988389 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-10 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 41587.13 | 41587.13
YUC210301988391 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-9 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120531.19 | 120531.19
YUC210301988392 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-3 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 63172.01 | 63172.01
YUC210301988393 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-2 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125356.47 | 125356.47
YUC210301988394 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-1 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 6678.82 | 6678.82
YUC210301988396 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-5 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 125356.47 | 125356.47
YUC210301986475 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-9 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6875.83 | 6875.83
YUC210301988400 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-4 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 67397.8 | 67397.8
YUC210301988401 | Obra | 2OC21-FICON-4414-032-16 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 131271.52 | 131271.52
YUC210301989410 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-3 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 150570.83 | 150570.83
YUC210301985963 | Obra | 2OC21-FICON-4414-007-3 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107039.72 | 107039.72
YUC210301986494 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-10 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 9127.02 | 9127.02
YUC210301988711 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-6 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 126071.39 | 126071.39
YUC210301988728 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-18 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 131460.4 | 131460.4
YUC210301989420 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-041-1 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 206303.8 | 206303.8
YUC210301989425 | Obra | 2EL21-FICON-6133-028 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 214895.92 | 214895.92
YUC210301986502 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-11 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68947.43 | 68947.43
YUC210301986518 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-13 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 127104.37 | 127104.37
YUC210301988730 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-7 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118614.9 | 118614.9
YUC210301988740 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-3 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6672.09 | 6672.09
YUC210301988745 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-4 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 192980.22 | 192980.22
YUC210301989442 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-042-4 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51464.62 | 51464.62
YUC210301989455 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-5 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 478245.33 | 478245.33
YUC210301989456 | Obra | 2VT21-FICON-6151-040-1 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 1277652.71 | 1277652.71
YUC210301986594 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-16 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 130869.51 | 130869.51
YUC210301988760 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-5 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 50194.35 | 50194.35
YUC210301988765 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-8 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 139111.42 | 139111.42
YUC210301989465 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-042-5 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 142075.58 | 142075.58
YUC210301989476 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-4 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 258746.71 | 258746.71
YUC210301989485 | Obra | 2VT21-FICON-6151-038 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 627467.52 | 627467.52
YUC210301989505 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-8 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 397030.98 | 397030.98
YUC210301989512 | Obra | 2VT21-FICON-6151-038-1 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 293992.53 | 293992.53
YUC210301989526 | Obra | 2VT21-FICON-6141-019-2 | LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 150832.41 | 150832.41
YUC210301989530 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-5 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 96585.53 | 96585.53
YUC210301989534 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-6 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 100380.55 | 100380.55
YUC210301989545 | Obra | 2VT21-FICON-6141-019-3 | LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 194537.15 | 194537.15
YUC210301989550 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-5 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 200939.89 | 200939.89
YUC210301985463 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-11 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7654.1 | 7654.1
YUC210301985464 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-12 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 63468.14 | 63468.14
YUC210301988030 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-6 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 126526.91 | 126526.91
YUC210301988044 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-12 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 126526.91 | 126526.91
YUC210301986143 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-051-1 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 134650.5 | 134650.5
YUC210301986698 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 89924.09 | 89924.09
YUC210301986705 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008-2 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 198411.2 | 198411.2
YUC210301986708 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008-3 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 94093.43 | 94093.43
YUC210301986712 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-10 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129055.83 | 129055.83
YUC210301989809 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-1 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 156289.39 | 156289.39
YUC210301989812 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008-1 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117779.18 | 117779.18
YUC210301986735 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-13 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 141694.71 | 141694.71
YUC210301988176 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-18 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 7955.58 | 7955.58
YUC210301989828 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003 | CON090714PX8 CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 73611.02 | 73611.02
YUC210301989840 | Obra | 2VT21-FICON-6141-020 | TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 166534.56 | 166534.56
YUC210301986181 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-1 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 5969.45 | 5969.45
YUC210301986184 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-2 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 67457.21 | 67457.21
YUC210301986190 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-043-3 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 55803.16 | 55803.16
YUC210301986193 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-043-2 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129629.43 | 129629.43
YUC210301986195 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-1 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 58720.53 | 58720.53
YUC210301986196 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-4 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 26603.7 | 26603.7
YUC210301986742 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008-5 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 143265.82 | 143265.82
YUC210301986749 | Obra | 2OC21-FICON-4414-002-14 | OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 109225.57 | 109225.57
YUC210301986750 | Obra | 2OC21-FICON-4414-008-6 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 115255 | 115255.0
YUC210301988190 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-19 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 74030.5 | 74030.5
YUC210301988943 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-9 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128099.57 | 128099.57
YUC210301989920 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 128790.81 | 128790.81
YUC210301989922 | Obra | 2VT21-FICON-6141-020-1 | TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 372105.59 | 372105.59
YUC210301989940 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-9 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 106054.42 | 106054.42
YUC210301990210 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8531.88 | 8531.88
YUC210301985597 | Obra | 2OC21-FICON-4414-025-7 | ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 109582.47 | 109582.47
YUC210301986198 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-7 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 118776.05 | 118776.05
YUC210301986201 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-3 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1630.24 | 1630.24
YUC210301986203 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-13 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 125703.49 | 125703.49
YUC210301986204 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-6 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 118776.05 | 118776.05
YUC210301986207 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-12 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 118776.05 | 118776.05
YUC210301986213 | Obra | 2OC21-FICON-4414-033-3 | CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129055.83 | 129055.83
YUC210301986217 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-16 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 125703.49 | 125703.49
YUC210301986220 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-14 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113970.08 | 113970.08
YUC210301986777 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-8 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 150570.83 | 150570.83
YUC210301987427 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047-5 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 59521.34 | 59521.34
YUC210301988219 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-3 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 135344.51 | 135344.51
YUC210301988225 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-14 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 121194.35 | 121194.35
YUC210301988231 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-7 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 195478.71 | 195478.71
YUC210301988233 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-8 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 77775.25 | 77775.25
YUC210301988945 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-17 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52966.97 | 52966.97
YUC210301988946 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-14 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5270.01 | 5270.01
YUC210301988971 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-15 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49813.23 | 49813.23
YUC210301988977 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-16 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48202.03 | 48202.03
YUC210301986224 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-15 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137950.15 | 137950.15
YUC210301986791 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-19 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123042.33 | 123042.33
YUC210301987445 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-3 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 67047.07 | 67047.07
YUC210301988236 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-15 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 120239.39 | 120239.39
YUC210301988986 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-18 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123042.33 | 123042.33
YUC210301988996 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-17 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 134054.18 | 134054.18
YUC210301988997 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-4 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137864.98 | 137864.98
YUC210301990034 | Obra | 2VT21-FIINV-6141-048-2 | ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 81925.72 | 81925.72
YUC210301986250 | Obra | 2OC21-FICON-4414-005-5 | ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MERIDA | 116721.81 | 116721.81
YUC210301986911 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-25 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 129531.01 | 129531.01
YUC210301987525 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-9 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 120705.74 | 120705.74
YUC210301988351 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-9 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97975.07 | 97975.07
YUC210301989014 | Obra | 2OC21-FICON-4414-010-5 | REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107127.31 | 107127.31
YUC210301986268 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-5 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 188968.56 | 188968.56
YUC210301986272 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-4 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 188968.56 | 188968.56
YUC210301986280 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118993.3 | 118993.3
YUC210301986283 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-7 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122841.75 | 122841.75
YUC210301986284 | Obra | 2OC21-FICON-4414-026-6 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 127426.41 | 127426.41
YUC210301986989 | Obra | 2OC21-FICON-4414-003-4 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 192335.05 | 192335.05
YUC210301986991 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-4 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 67710.33 | 67710.33
YUC210301987603 | Obra | 2OC21-FICON-4414-024-7 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 82459.81 | 82459.81
YUC210301988355 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-6 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 181297.43 | 181297.43
YUC210301988357 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-7 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123025.08 | 123025.08
YUC210301988358 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-11 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 136798.06 | 136798.06
YUC210301988360 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-12 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105792.6 | 105792.6
YUC210301988361 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-4 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116280.7 | 116280.7
YUC210301988366 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-5 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49288.2 | 49288.2
YUC210301988369 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-14 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49288.2 | 49288.2
YUC210301988372 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-15 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116280.7 | 116280.7
YUC210301989178 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-14 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 85362.74 | 85362.74
YUC210301989234 | Obra | 2OC21-FICON-4414-021-4 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 80407.28 | 80407.28
YUC210301990096 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-3 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 370434.17 | 370434.17
YUC210301980443 | Obra | OC21-FICON-4416-091-9 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 217656.19 | 217656.19
YUC210301980017 | Obra | OC21-FICON-4416-091-5 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 171136.09 | 171136.09
YUC210301971974 | Obra | VT21-FICON-6141-113 | ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 328779.38 | 328779.38
YUC210301980088 | Obra | OC21-FICON-4416-091-8 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 200928.11 | 200928.11
YUC210301980157 | Obra | OC21-FICON-4416-091-3 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 214114.38 | 214114.38
YUC210301983320 | Obra | VT21-FICON-6142-121-4 | HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 21401.14 | 21401.14
YUC210301979007 | Obra | VT21-FICON-6151-110 | ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 6524606.9 | 6524606.9
YUC210301973447 | Obra | VT21-FICON-6142-117-1 | COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 972902.27 | 972902.27
YUC210301973258 | Obra | VT21-FICON-6142-117-2 | COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 283520.88 | 283520.88
YUC210301980125 | Obra | OC21-FICON-4416-091-10 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 220105.79 | 220105.79
YUC210301980472 | Obra | OC21-FICON-4416-091 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 213204.16 | 213204.16
YUC210301980497 | Obra | OC21-FICON-4416-091-1 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 301130.55 | 301130.55
YUC210301980541 | Obra | OC21-FICON-4416-091-2 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 193402.19 | 193402.19
YUC210301980562 | Obra | OC21-FICON-4416-091-7 | GMR950821SF1 | MUNICIPIO DE MERIDA | 198192.99 | 198192.99
YUC210301980615 | Obra | OC21-FICON-4416-091-4 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 205761.26 | 205761.26
YUC210301973158 | Obra | AP21-FICON-6131-102-3 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 132057.69 | 132057.69
YUC210301974514 | Obra | VT21-FICON-6142-117-3 | COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 45958.76 | 45958.76
YUC210301980627 | Obra | OC21-FICON-4416-091-6 | GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 212702.61 | 212702.61
YUC210301973172 | Obra | VT21-FICON-6141-114 | URBANIKA HR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 504863.34 | 504863.34
YUC210301973173 | Obra | AP21-FICON-6131-102-1 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 72455.41 | 72455.41
YUC210301973207 | Obra | VT21-FICON-6141-114-2 | URBANIKA HR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 76173.71 | 76173.71
YUC210301973218 | Obra | AP21-FICON-6131-102-4 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 65142.03 | 65142.03
YUC210402011225 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210302002805 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47256.6 | 47256.6
YUC210302002805 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9612.04 | 9612.04
YUC210302003604 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-031 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VICAL S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 188000.04 | 188000.04
YUC210302003604 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-009 | KAF SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L. C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3107145.76 | 3107145.76
YUC210302003614 | Obra | IDE-21-OP-LP-103 | GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 482696.76 | 587921.51
YUC210302003623 | Obra | IDE-21-OP-LP-104 | GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 600949.98 | 719530.23
YUC210402009329 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402009332 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402010667 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210302001750 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80699.98 | 80699.98
YUC210302001750 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45000 | 45000.0
YUC210402007521 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007522 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007523 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007524 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007525 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007526 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007527 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007528 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007529 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007530 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007532 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007533 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007534 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007535 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007536 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007537 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007538 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007539 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007540 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007541 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007542 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007544 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007545 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007546 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007547 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007548 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007549 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007550 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007551 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007552 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007553 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007554 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007555 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007556 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007557 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007558 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007559 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007560 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007562 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007563 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007564 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007566 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007567 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007568 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210302002930 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57224.87 | 57224.86
YUC210402006903 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006904 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006905 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006906 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006907 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006908 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006910 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006911 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006912 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006913 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006914 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006916 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006919 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006920 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006922 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007569 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007570 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007571 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007572 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007573 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007574 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007575 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007576 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007577 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007578 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007579 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007580 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007582 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007583 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007584 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007585 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007586 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007587 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007588 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007589 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007591 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007592 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210302001001 | Obra | IDE-21-OP-LP-078 | SAUJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7298618.99 | 7298618.99
YUC210402006923 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006924 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006926 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006927 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006929 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006933 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006934 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006936 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006938 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006939 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006940 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006941 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006943 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006945 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006946 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402008535 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007593 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007594 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007595 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007596 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007598 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007599 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007600 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007601 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007602 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007604 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007606 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007607 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007608 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007609 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007610 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007611 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007613 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007614 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007615 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007616 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210302003892 | Obra | IDE-21-OP-LP-106 | MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 528989.85 | 528989.84
YUC210302003902 | Obra | IDE-21-OP-LP-107 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 609184.29 | 596044.56
YUC210402006948 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006949 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006950 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006952 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006953 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006954 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006955 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006956 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006957 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006958 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006960 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006961 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006962 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006964 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006966 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402006968 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006969 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402007618 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007620 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007621 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007623 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007624 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007625 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007627 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007628 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007629 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007632 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007633 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007634 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007637 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007638 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210302003964 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31625.79 | 31625.79
YUC210302003964 | Obra | (I)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40336.87 | 40336.87
YUC210302003968 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30024.09 | 30024.09
YUC210302003968 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9511.23 | 9511.23
YUC210302003968 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17589.17 | 17589.17
YUC210302003968 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4517.54 | 4517.54
YUC210302003968 | Obra | (F)IDE-21-MANT-DIRECTA-172 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26222.6 | 26222.6
YUC210302004005 | Obra | IDE-21-OP-LP-109 | E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 506740.15 | 506740.18
YUC210402006972 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006973 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006975 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006977 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006979 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402006980 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006983 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006984 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006986 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006987 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006989 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006991 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006992 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006994 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007641 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007642 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007644 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007645 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007646 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007648 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007650 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007651 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007652 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007654 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007655 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007656 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007657 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007658 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007659 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007660 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007661 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007662 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007663 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210302002044 | Obra | IDE-21-OP-LP-090 | MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 546058.83 | 546058.82
YUC210302004019 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64464.56 | 64464.56
YUC210302004019 | Obra | (E)IDE-21-MANT-DIRECTA-172 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27388.51 | 27388.5
YUC210302004034 | Obra | IDE-21-OP-LP-111 | GRUPO CONSTRUCTOR PEME, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1337042.68 | 1337042.67
YUC210302004065 | Obra | IDE-21-OP-LP-204 | GRUPO INMOBILIARIO APLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 599637.27 | 577585.17
YUC210402006995 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006996 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006997 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006998 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006999 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007000 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402007001 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007002 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402007003 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007004 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007006 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402007007 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402007008 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402007009 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007010 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007011 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402007012 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402007013 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402007014 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007015 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007017 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402007018 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007664 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007665 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007666 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007667 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007668 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007669 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007670 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007671 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007672 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007673 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007674 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007675 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007676 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007677 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007679 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007681 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007682 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007683 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007684 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007685 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007686 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007687 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210302001252 | Obra | IDE-21-OP-LP-083 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 563074.78 | 563074.77
YUC210302001263 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-410 | OMAR ESCALANTE ONGAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 345584.78 | 345584.78
YUC210302001263 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65725.92 | 65725.92
YUC210302004090 | Obra | IDE-21-OP-LP-205 | CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 829941.79 | 829941.79
YUC210302004102 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40787.69 | 40787.69
YUC210302004102 | Obra | (A)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28946.65 | 28946.65
YUC210402007023 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007024 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007025 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007026 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007028 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007030 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402007032 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402007033 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007036 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007037 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402007038 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007039 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007688 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007690 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007691 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007692 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007693 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007695 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007696 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007697 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007698 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007700 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007701 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007702 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210402007703 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007704 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007705 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007706 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007709 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007710 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007043 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007044 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402007046 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007047 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402007048 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402007050 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007053 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007056 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402007058 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007061 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007063 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007065 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402008664 | Obra | IVEY-LP-028-2021 | CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969723.8 | 1969723.8
YUC210402007711 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007712 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007713 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007715 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007716 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007717 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007718 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007719 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007720 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007722 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007723 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007724 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402007726 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007727 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402007729 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210302003289 | Obra | No. OP-JAPAY-014-2021 | Tecnoelectric del Sureste S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 679751.78 | 679751.78
YUC210302004217 | Obra | IDE-21-OP-LP-206 | EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 519574.72 | 459574.74
YUC210402007071 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007073 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007081 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210402007082 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402007083 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402007084 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402007085 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007086 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007087 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007089 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007090 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402008668 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402008669 | Obra | IVEY-LP-034-2021 | INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1256728.86 | 1256728.86
YUC210402008671 | Obra | IVEY-LP-030-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4268126.45 | 4268126.45
YUC210402008680 | Obra | IVEY-LP-032-2021 | PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 808710.63 | 808710.63
YUC210402008681 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402008682 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402008687 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402009024 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402009025 | Obra | IVEY-LP-042-2021 | DESARROLLADORA QUILU SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1053477.73 | 1053477.73
YUC210402009026 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402009027 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402009028 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402009029 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402009030 | Obra | IVEY-LP-053-2021 | JOSDAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3967715.59 | 3967715.59
YUC210402009031 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402009032 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402009033 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402009034 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009037 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402009038 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402009042 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402009043 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210302002380 | Obra | IDE-21-OP-LP-094 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 552048.77 | 552048.76
YUC210402007092 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007093 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007094 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007095 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007096 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007097 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007098 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007099 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007100 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007101 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007102 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402009044 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402009045 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402009047 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402009048 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402009049 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402009050 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009051 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402009053 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009054 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402009055 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402009056 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009058 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402009060 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009061 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402009062 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009063 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402009064 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402009065 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009066 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210402009067 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402011143 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402009068 | Obra | IVEY-AD-003-2021 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 861489.08 | 861489.08
YUC210402009069 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402011175 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210302002602 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52713.05 | 52713.04
YUC210302003469 | Obra | IDE-21-OP-LP-220 | CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1699009.79 | 1699009.79
YUC210402009093 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402011182 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210402020834 | Obra | VT21-FICON-6141-005-3 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 61645 | 61645.0
YUC210402011850 | Obra | (B) IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-370 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110946.46 | 110946.46
YUC210402011856 | Obra | IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-369 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 575538.77 | 575538.77
YUC210402007462 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007463 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007464 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007465 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007466 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007467 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007468 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007469 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007470 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007471 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007472 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007473 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007474 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007475 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007476 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007477 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007478 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007479 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007480 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007481 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007483 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007484 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007485 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007488 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007489 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007491 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007492 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007493 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007494 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007495 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007496 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007497 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007498 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007499 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007501 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007502 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007503 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007504 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007505 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007507 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007508 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007509 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402011945 | Obra | IVEY-LP-043-2021 | ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 792861.49 | 792861.49
YUC210402011946 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402011952 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402011959 | Obra | IVEY-LP-041-2021 | FECA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1301639.27 | 1301639.27
YUC210402007510 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007511 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007512 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007513 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007514 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007515 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007516 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007517 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402007519 | Obra | IVEY-LP-062-2021 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3442861.84 | 3442861.84
YUC210402007520 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402011974 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402013696 | Obra | VT21-FICON-6151-090-1 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 1149070.54 | 1149070.54
YUC210402008434 | Obra | No. OP-JAPAY-011-2021 | Conman del Sureste S. de R.L. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2833575.1 | 2833575.1
YUC210402011990 | Obra | IVEY-LP-059-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5523979.7 | 5523979.7
YUC210302001063 | Obra | IDE-21-OP-LP-081 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1069675.44 | 1069675.44
YUC210402012095 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402012100 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402012103 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402012104 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402016764 | Obra | 2OC21-FICON-4414-006-6 | ING. MANUEL BANDERAS COUOH | MUNICIPIO DE MERIDA | 116403.95 | 116403.95
YUC210402016769 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-047-6 | ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA | MUNICIPIO DE MERIDA | 130797.04 | 130797.04
YUC210402008506 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012118 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402012133 | Obra | IVEY-LP-050-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1710993.47 | 1710993.47
YUC210402012136 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402016799 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-1 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 67532.94 | 67532.94
YUC210402016800 | Obra | 2OC21-FICON-4414-034-2 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 193974.63 | 193974.63
YUC210402016801 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 84717.67 | 84717.67
YUC210402016802 | Obra | 2OC21-FICON-4414-022-2 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60871.39 | 60871.39
YUC210302002026 | Obra | IDE-21-OP-LP-088 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 584164.25 | 584164.25
YUC210302002034 | Obra | IDE-21-OP-LP-089 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 735696.87 | 735696.87
YUC210402008523 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402008524 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402008526 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402008527 | Obra | IVEY-LP-060-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7222187.67 | 7222187.67
YUC210402008529 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402012081 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402012090 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402012093 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402013094 | Obra | OC21-FICON-4414-038-15 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 6374.79 | 6374.79
YUC210402013095 | Obra | OC21-FICON-4414-038-16 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 65672.99 | 65672.99
YUC210402013099 | Obra | OC21-FICON-4414-038 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 57310.26 | 57310.26
YUC210402013833 | Obra | OC21-FICON-4414-107-8 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 84864.08 | 84864.08
YUC210402013835 | Obra | OC21-FICON-4414-107-7 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 168675.33 | 168675.33
YUC210402013845 | Obra | OC21-FICON-4414-103-12 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 46236.89 | 46236.89
YUC210402013134 | Obra | VT21-FICON-6151-060 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123937 | 123937.0
YUC210402013135 | Obra | VT21-FICON-6151-060-1 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 122759.39 | 122759.39
YUC210402013136 | Obra | VT21-FICON-6151-060-3 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123098.6 | 123098.6
YUC210402013137 | Obra | VT21-FICON-6151-060-4 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 301156.32 | 301156.32
YUC210402013138 | Obra | VT21-FICON-6151-060-5 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 138537.47 | 138537.47
YUC210402013141 | Obra | VT21-FICON-6151-061 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 189403.5 | 189403.5
YUC210402013142 | Obra | VT21-FICON-6151-061-1 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 319995.77 | 319995.77
YUC210402013143 | Obra | VT21-FICON-6151-062 | TYGAR MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 167022.83 | 167022.83
YUC210402013144 | Obra | VT21-FICON-6151-080-1 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 274584.89 | 274584.89
YUC210402013145 | Obra | VT21-FICON-6151-080-2 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 138116.55 | 138116.55
YUC210402013146 | Obra | VT21-FICON-6151-082-1 | DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124551.39 | 124551.39
YUC210402013152 | Obra | VT21-FICON-6141-059-1 | CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 173348.53 | 173348.53
YUC210402013154 | Obra | VT21-FICON-6151-060-2 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 395342.67 | 395342.67
YUC210402013513 | Obra | OC21-FICON-4414-092-4 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 106463.05 | 106463.05
YUC210402013893 | Obra | OC21-FICON-4414-104-1 | AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 109653.43 | 109653.43
YUC210402013901 | Obra | VT21-FICON-6142-116-1 | FM URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 237267.51 | 237267.51
YUC210402013536 | Obra | OC21-FICON-4414-092-7 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 98546.69 | 98546.69
YUC210402013923 | Obra | VT21-FICON-6142-116-2 | FM URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 283348.15 | 283348.15
YUC210402011736 | Obra | IVEY-LP-038-2021 | CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4738499.67 | 4738499.67
YUC210402011737 | Obra | IVEY-LP-036-2021 | ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1459685.19 | 1459685.19
YUC210402007347 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007349 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007351 | Obra | IVEY-LP-049-2021 | TYGAR MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1266017.4 | 1266017.4
YUC210402007352 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007353 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007355 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007356 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007359 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007360 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007361 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007362 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007364 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007365 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007366 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210302003423 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-AD-032 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VICAL S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 164952 | 164952.0
YUC210302003423 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-016 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2517000 | 2517000.0
YUC210302003423 | Obra | IDE-21-OP-LP-222 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6078772.71 | 6078772.71
YUC210302003423 | Obra | IDE-21-OP-LP-221 | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3077977.67 | 3077977.67
YUC210402013544 | Obra | OC21-FICON-4414-092-12 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 83457.87 | 83457.87
YUC210402013549 | Obra | OC21-FICON-4414-092-9 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132765.42 | 132765.42
YUC210402013551 | Obra | OC21-FICON-4414-092-8 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 93644.53 | 93644.53
YUC210402013553 | Obra | OC21-FICON-4414-092-10 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 93627.97 | 93627.97
YUC210402015038 | Obra | VT21-FICON-6151-111 | MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 2749819.23 | 2749819.23
YUC210402011762 | Obra | IVEY-LP-046-2021 | CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198310.73 | 1198310.73
YUC210402007368 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007369 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007372 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007376 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007377 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007379 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007382 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007383 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007384 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007385 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007386 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007387 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007388 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007389 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210302003570 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-014 | KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4948015.48 | 4948015.48
YUC210302003572 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25115.76 | 25115.76
YUC210302003572 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-165 | LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72317.34 | 72317.34
YUC210302003610 | Obra | IDE-21-OP-LP-102 | ENRIQUE PALMA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 619280.12 | 743136.15
YUC210402011050 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402011058 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402013569 | Obra | OC21-FICON-4414-096-2 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 81398.27 | 81398.27
YUC210402013573 | Obra | OC21-FICON-4414-095-6 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120459.86 | 120459.86
YUC210402013574 | Obra | OC21-FICON-4414-095-7 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 106763.45 | 106763.45
YUC210402013576 | Obra | OC21-FICON-4414-095-4 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 43156.37 | 43156.37
YUC210402013577 | Obra | FISMDF-CK/LP-01/2021 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE CONKAL | 1189437 | 1189437.0
YUC210402013579 | Obra | OC21-FICON-4414-095-1 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 167681.14 | 167681.14
YUC210402013588 | Obra | FISMDF-CK/LP-01/2021 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE CONKAL | 1189437 | 1189437.0
YUC210402011775 | Obra | IVEY-LP-031-2021 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3683134.73 | 3683134.73
YUC210402011778 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402011792 | Obra | IVEY-LP-022-2021 | INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3724308.79 | 3724308.79
YUC210402011797 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402007390 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007391 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007392 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007393 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007394 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007395 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007396 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007397 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007398 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007399 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007400 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007401 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007402 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007403 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007404 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007406 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007407 | Obra | IVEY-LP-054-2021 | INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4052899.06 | 4052899.06
YUC210402007408 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007410 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007412 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007413 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402011886 | Obra | IVEY-LP-029-2021 | INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1235685.13 | 1235685.13
YUC210402011894 | Obra | IVEY-LP-026-2021 | ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1286389.67 | 1286389.67
YUC210402011896 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402007414 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007415 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007416 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007417 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007418 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007419 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007420 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007421 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007422 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007423 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007424 | Obra | IVEY-LP-055-2021 | S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4642793.56 | 4642793.56
YUC210402007425 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007426 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007428 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007429 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007430 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007431 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007432 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007433 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007434 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007435 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007436 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007437 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007487 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402011902 | Obra | (A) IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-370 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 412893.57 | 412893.57
YUC210402011915 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210402007438 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007439 | Obra | IVEY-LP-056-2021 | ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4640384.63 | 4640384.63
YUC210402007440 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007441 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007442 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007443 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007445 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007446 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007447 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007448 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007449 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007450 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007452 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007453 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007454 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210402007456 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007457 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007459 | Obra | IVEY-LP-058-2021 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5290743.7 | 5290743.7
YUC210402007460 | Obra | IVEY-LP-052-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3885364 | 3885364.0
YUC210402007461 | Obra | IVEY-LP-057-2021 | VILLACOSTA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4778423.26 | 4778423.26
YUC210302004144 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-175 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 311451.38 | 311451.38
YUC210302004203 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14970.21 | 14970.21
YUC210302004203 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-182 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64798.59 | 64798.59
YUC210302004203 | Obra | (C)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64798.59 | 64798.59
YUC210402011925 | Obra | IVEY-LP-039-2021 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6878852.92 | 6878852.92
YUC210301964637 | Obra | OC21-FICON-4414-066-9 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 104640.15 | 104640.15
YUC210301965231 | Obra | OC21-FICON-4414-072-2 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 182619.44 | 182619.44
YUC210302004607 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-377 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38815.68 | 38815.68
YUC210302004607 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-181 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9822.43 | 9822.43
YUC210302004667 | Obra | IDE-21-OP-LP-212 | JUAN BAUTISTA MOO RODRÍGUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 564877.36 | 564877.33
YUC210302004668 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-183 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56431.63 | 56431.63
YUC210302004681 | Obra | IDE-21-OP-LP-213 | CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 504316.41 | 504316.37
YUC210302004694 | Obra | IDE-21-OP-LP-214 | ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 629921.92 | 629921.92
YUC210302004733 | Obra | IDE-21-OP-LP-216 | REI EDIFICACIONES DEL SUR, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 664994.87 | 691886.39
YUC210302004755 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24799.65 | 24799.65
YUC210302004780 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-189 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56677.93 | 56677.92
YUC210302004805 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-326 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 301334.16 | 301334.16
YUC210302004805 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-189 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92371 | 92371.0
YUC210302004851 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24188.07 | 24188.06
YUC210302004875 | Obra | IDE-21-OP-DIRECTA-176 | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 249861.52 | 249861.36
YUC210302004890 | Obra | IDE-21-OP-LP-217 | PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3174449.6 | 3174449.6
YUC210302005040 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10458.96 | 10458.96
YUC210302003906 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6597.19 | 6597.19
YUC210302003906 | Obra | (J)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17374.47 | 17374.47
YUC210302004224 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5597.3 | 5597.3
YUC210302004224 | Obra | (A)IDE-21-MANT-DIRECTA-172 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 107418.8 | 107418.8
YUC210301989646 | Obra | 2VT21-FIINV-6141-048-1 | ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 96883.59 | 96883.59
YUC210301989954 | Obra | 2VT21-FICON-6142-037-3 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MERIDA | 105038.88 | 105038.88
YUC210301996343 | Obra | OC21-FICON-4414-099-1 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 86404.68 | 86404.68
YUC210402006787 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006789 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006791 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006792 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006795 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402006795 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006796 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006799 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006799 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402006801 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006803 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006804 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006805 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006806 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006807 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402012153 | Obra | IVEY-LP-061-2021 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7297762.98 | 7297762.98
YUC210402013021 | Obra | OC21-FICON-4414-047-5 | HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 89182.17 | 89182.17
YUC210402013471 | Obra | VT21-FICON-6151-086 | DESARROLLADORA RICSA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 513228.86 | 513228.86
YUC210402006810 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006813 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006815 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006817 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006818 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006830 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402012644 | Obra | VT21-FICON-6151-008 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1283775.35 | 1283775.35
YUC210402012645 | Obra | VT21-FICON-6151-009 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2643224.42 | 2643224.42
YUC210402012646 | Obra | VT21-FICON-6151-010-1 | GOBA PISOS Y ACABADOS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1009565.26 | 1009565.26
YUC210402012648 | Obra | VT21-FICON-6151-011 | CONSTRUCCIONES RECARSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1659780.59 | 1659780.59
YUC210402012656 | Obra | VT21-FICON-6151-029 | CONSTRUCCION, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1884945.98 | 1884945.98
YUC210402012657 | Obra | VT21-FICON-6151-029-1 | CONSTRUCCION, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 868227.62 | 868227.62
YUC210402013023 | Obra | OC21-FICON-4414-047-3 | HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 113230.05 | 113230.05
YUC210402013030 | Obra | VT21-FICON-6142-006 | GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99507.67 | 99507.67
YUC210402013040 | Obra | VT21-FICON-6142-006-2 | GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 547878.29 | 547878.29
YUC210402013044 | Obra | VT21-FICON-6142-006-3 | GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 89672.48 | 89672.48
YUC210402013046 | Obra | VT21-FICON-6142-006-4 | GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121925.79 | 121925.79
YUC210402013472 | Obra | VT21-FICON-6151-086-1 | DESARROLLADORA RICSA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 936320.42 | 936320.42
YUC210402013477 | Obra | VT21-FICON-6151-088 | ASESORIA PROSER SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 293323.35 | 293323.35
YUC210402013481 | Obra | VT21-FICON-6151-087-3 | URBES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 582407.68 | 582407.68
YUC210402013482 | Obra | VT21-FICON-6151-089 | ASESORIA PROSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 240928.59 | 240928.59
YUC210402013484 | Obra | VT21-FICON-6151-089-1 | ASESORIA PROSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 672413.36 | 672413.36
YUC210402006833 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006838 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006839 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006842 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006843 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006844 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006846 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006847 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006848 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006849 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006850 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006851 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006853 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006854 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006855 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006856 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402012288 | Adquisiciones | DALB-1-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE COMPUTO-01-01 | BODEGA ELECTRONICA XAZE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5586778.08 | 4667003.64
YUC210402012669 | Obra | OC21-FICON-4414-038-17 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 100984.72 | 100984.72
YUC210402012673 | Obra | VT21-FICON-6151-020 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3198392.16 | 3198392.16
YUC210402012677 | Obra | VT21-FICON-6142-032 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74981.12 | 74981.12
YUC210402012679 | Obra | VT21-FICON-6142-033-14 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 9782.32 | 9782.32
YUC210402012683 | Obra | VT21-FICON-6142-032-1 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 42053.43 | 42053.43
YUC210402012684 | Obra | VT21-FICON-6142-033-11 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 88040.71 | 88040.71
YUC210402013048 | Obra | VT21-FICON-6142-006-5 | GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99507.67 | 99507.67
YUC210402013058 | Obra | VT21-FICON-6142-007-3 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97972.96 | 97972.96
YUC210402013066 | Obra | VT21-FICON-6142-007-5 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97972.96 | 97972.96
YUC210402006857 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006858 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006859 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006860 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006861 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006862 | Obra | IVEY-LP-009-2021 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11407281.44 | 1.140728144E7
YUC210402006866 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006867 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006868 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006869 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006870 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006871 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006872 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006873 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006874 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006875 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006876 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006877 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006878 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006879 | Obra | IVEY-LP-010-2021 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4055302.37 | 4055302.37
YUC210402006880 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402012687 | Obra | VT21-FICON-6142-033-16 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 9782.32 | 9782.32
YUC210402012690 | Obra | VT21-FICON-6151-010 | GOBA PISOS Y ACABADOS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1053866.29 | 1053866.29
YUC210402012699 | Obra | VT21-FICON-6142-033-6 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 19564.6 | 19564.6
YUC210402012704 | Obra | VT21-FICON-6142-033-10 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 39129.2 | 39129.2
YUC210402012710 | Obra | VT21-FICON-6142-033-4 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74380.98 | 74380.98
YUC210402013072 | Obra | VT21-FICON-6142-007-6 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 188307.63 | 188307.63
YUC210402013074 | Obra | VT21-FICON-6142-006-1 | GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 99507.67 | 99507.67
YUC210402006883 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402006884 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006885 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006886 | Obra | IVEY-LP-013-2021 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5500055.93 | 5500055.93
YUC210402006887 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006888 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006889 | Obra | IVEY-LP-010-2021 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4055302.37 | 4055302.37
YUC210402006890 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006891 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402006892 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006893 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006894 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006895 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402006896 | Obra | IVEY-LP-007-2021 | INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2590992.99 | 2590992.99
YUC210402006897 | Obra | IVEY-LP-010-2021 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4055302.37 | 4055302.37
YUC210402006899 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006900 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402012713 | Obra | VT21-FICON-6142-033-9 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 186938.21 | 186938.21
YUC210402012719 | Obra | VT21-FICON-6142-032-2 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 229612.23 | 229612.23
YUC210402012720 | Obra | VT21-FICON-6142-033-8 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 237267.87 | 237267.87
YUC210402012726 | Obra | VT21-FICON-6142-033-12 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74380.98 | 74380.98
YUC210402014436 | Obra | VT21-FICON-6141-114-1 | URBANIKA HR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 336569.14 | 336569.14
YUC210402012733 | Obra | VT21-FICON-6142-033-13 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 42155.44 | 42155.44
YUC210402012734 | Obra | VT21-FICON-6142-032-7 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012736 | Obra | VT21-FICON-6142-033-17 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 96892.36 | 96892.36
YUC210402012738 | Obra | VT21-FICON-6142-032-8 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012741 | Obra | VT21-FICON-6142-032-9 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 66270.48 | 66270.48
YUC210402012742 | Obra | VT21-FICON-6142-032-10 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012751 | Obra | VT21-FICON-6142-032-12 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52890.97 | 52890.97
YUC210402012753 | Obra | VT21-FICON-6142-032-13 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 185431.92 | 185431.92
YUC210402013190 | Obra | OC21-FICON-4414-066-10 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 104640.15 | 104640.15
YUC210302004578 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15970.49 | 15970.49
YUC210302004578 | Obra | (E)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47803.25 | 47803.25
YUC210402012381 | Obra | VT21-FICON-6141-005 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 370807.86 | 370807.86
YUC210402012387 | Obra | OC21-FICON-4414-001 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107534.28 | 107534.28
YUC210402012765 | Obra | VT21-FICON-6142-032-18 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 66685.57 | 66685.57
YUC210302004635 | Obra | IDE-21-OP-LP-209 | YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 484466.55 | 484466.56
YUC210302004646 | Obra | IDE-21-OP-LP-210 | CARPIS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 829287 | 880758.53
YUC210302004654 | Obra | IDE-21-OP-LP-211 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 769121.86 | 769121.87
YUC210402012787 | Obra | OC21-FICON-4414-035-8 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 8566.06 | 8566.06
YUC210402012790 | Obra | OC21-FICON-4414-035-1 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 32033.67 | 32033.67
YUC210402013237 | Obra | OC21-FICON-4414-066-15 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 33026.87 | 33026.87
YUC210402013238 | Obra | OC21-FICON-4414-066-14 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 4260.3 | 4260.3
YUC210402013252 | Obra | OC21-FICON-4414-066-20 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 51621.15 | 51621.15
YUC210402013257 | Obra | OC21-FICON-4414-066-24 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 177612.34 | 177612.34
YUC210302004679 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-184 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8725.85 | 8725.84
YUC210302004706 | Obra | IDE-21-OP-LP-215 | URBES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1679957.97 | 1679957.97
YUC210302004707 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8816 | 8816.0
YUC210302004707 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-186 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 134464.78 | 134464.78
YUC210402012429 | Obra | OC21-FICON-4414-002-10 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 84823.72 | 84823.72
YUC210402012431 | Obra | OC21-FICON-4414-002-17 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60184.82 | 60184.82
YUC210402012439 | Obra | OC21-FICON-4414-002-25 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112181.63 | 112181.63
YUC210402012808 | Obra | OC21-FICON-4414-038-7 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 63212.6 | 63212.6
YUC210402012810 | Obra | OC21-FICON-4414-038-8 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 91653.04 | 91653.04
YUC210402013267 | Obra | OC21-FICON-4414-067-17 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120434.91 | 120434.91
YUC210402013269 | Obra | OC21-FICON-4414-067-22 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114393.71 | 114393.71
YUC210402013277 | Obra | OC21-FICON-4414-070-11 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 45034.55 | 45034.55
YUC210402013281 | Obra | OC21-FICON-4414-069-9 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112855.61 | 112855.61
YUC210302004741 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6733.43 | 6733.43
YUC210302004741 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-187 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86659.24 | 86659.24
YUC210402012441 | Obra | OC21-FICON-4414-002-26 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 58910.33 | 58910.33
YUC210402012442 | Obra | OC21-FICON-4414-001-13 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107534.28 | 107534.28
YUC210402012453 | Obra | OC21-FICON-4414-002-29 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 61896.17 | 61896.17
YUC210402012853 | Obra | OC21-FICON-4414-043-1 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 86428.41 | 86428.41
YUC210402014553 | Obra | VT21-FICON-6141-112-2 | ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 223855.92 | 223855.92
YUC210402014557 | Obra | VT21-FICON-6141-112 | ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 596342.3 | 596342.3
YUC210402014561 | Obra | VT21-FICON-6142-115-3 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 119223.27 | 119223.27
YUC210402014564 | Obra | VT21-FICON-6142-115-2 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 536124.75 | 536124.75
YUC210402012858 | Obra | OC21-FICON-4414-043-21 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8314.49 | 8314.49
YUC210402012867 | Obra | OC21-FICON-4414-050-3 | HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 179784.21 | 179784.21
YUC210402013306 | Obra | OC21-FICON-4414-075 | ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 116535.34 | 116535.34
YUC210402013312 | Obra | OC21-FICON-4414-075-5 | ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 118563.95 | 118563.95
YUC210402013313 | Obra | OC21-FICON-4414-074 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121416.45 | 121416.45
YUC210402013315 | Obra | OC21-FICON-4414-074-8 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121416.45 | 121416.45
YUC210402014576 | Obra | VT21-FICON-6142-117 | COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 467355.91 | 467355.91
YUC210402014589 | Obra | VT21-FICON-6142-115 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 562967.46 | 562967.46
YUC210402014591 | Obra | VT21-FICON-6142-115-1 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 896658.82 | 896658.82
YUC210402012494 | Obra | OC21-FICON-4414-003-12 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 48857.15 | 48857.15
YUC210402012495 | Obra | OC21-FICON-4414-003-13 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 83816.81 | 83816.81
YUC210402012501 | Obra | OC21-FICON-4414-004-3 | TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120986.69 | 120986.69
YUC210402012883 | Obra | OC21-FICON-4414-051 | DDR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 123841.51 | 123841.51
YUC210402012892 | Obra | OC21-FICON-4414-043-7 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51118.93 | 51118.93
YUC210402012893 | Obra | OC21-FICON-4414-043-6 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4055.77 | 4055.77
YUC210402012894 | Obra | OC21-FICON-4414-042-14 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117781.55 | 117781.55
YUC210402012901 | Obra | OC21-FICON-4414-042-9 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117781.55 | 117781.55
YUC210302004882 | Obra | IDE-21-OP-DIRECTA-177 | S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 749491.74 | 749491.73
YUC210402012533 | Obra | VT21-FICON-6141-005-4 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 586537.12 | 586537.12
YUC210402012915 | Obra | OC21-FICON-4414-042-2 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 32878.91 | 32878.91
YUC210402012916 | Obra | OC21-FICON-4414-042 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52331.73 | 52331.73
YUC210402012920 | Obra | OC21-FICON-4414-045-16 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6001.1 | 6001.1
YUC210402012921 | Obra | OC21-FICON-6124-012 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1250038.62 | 1250038.62
YUC210402012922 | Obra | OC21-FICON-6224-013 | SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3579403.38 | 3579403.38
YUC210402012923 | Obra | OC21-FICON-6224-019 | PINTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1543823.66 | 1543823.66
YUC210402013360 | Obra | OC21-FICON-4414-072-18 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 103333.98 | 103333.98
YUC210402013368 | Obra | OC21-FICON-4414-073-3 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 102820.17 | 102820.17
YUC210402013371 | Obra | OC21-FICON-4414-073-10 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60386.99 | 60386.99
YUC210302004894 | Obra | IDE-21-OP-LP-218 | GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1865327.27 | 1865327.27
YUC210302004897 | Obra | IDE-21-OP-LP-219 | NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2444354.3 | 2444354.3
YUC210302004905 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22122.11 | 22122.11
YUC210402006720 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006721 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006722 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006723 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006724 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006725 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006726 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006727 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006728 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006730 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006731 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006735 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006736 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012926 | Obra | OC21-FICON-4414-045-18 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 108278.73 | 108278.73
YUC210402012927 | Obra | OC21-FICON-6224-018 | ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1635803.62 | 1635803.62
YUC210402012928 | Obra | OC21-FICON-6224-014 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1318407.67 | 1318407.67
YUC210402012929 | Obra | OC21-FICON-6224-015 | URBES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1555388.24 | 1555388.24
YUC210402012930 | Obra | OC21-FICON-6224-016 | GRUPO CERMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1354854.79 | 1354854.79
YUC210402012931 | Obra | OC21-FICON-4414-045-22 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 10273.47 | 10273.47
YUC210402012932 | Obra | OC21-FICON-4414-045-23 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74689.6 | 74689.6
YUC210402012933 | Obra | OC21-FICON-4414-045 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 40343.71 | 40343.71
YUC210402013389 | Obra | OC21-FICON-4414-072-9 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 184783.38 | 184783.38
YUC210402013391 | Obra | OC21-FICON-4414-072-12 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 109352.93 | 109352.93
YUC210402013395 | Obra | OC21-FICON-4414-071-1 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 104915.07 | 104915.07
YUC210402013397 | Obra | OC21-FICON-4414-071 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 115324.9 | 115324.9
YUC210402006738 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006740 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006743 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006744 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006745 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006746 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006748 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006751 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006755 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006757 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006759 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012580 | Obra | AP21-FICON-6131-039 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 226132.07 | 226132.07
YUC210402012957 | Obra | OC21-FICON-4414-045-1 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113324.45 | 113324.45
YUC210402012965 | Obra | OC21-FICON-4414-045-8 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 81714.1 | 81714.1
YUC210402013409 | Obra | OC21-FICON-4414-071-23 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 68665.42 | 68665.42
YUC210402014294 | Obra | VT21-FICON-6141-113-1 | ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 456048.98 | 456048.98
YUC210302003291 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-013 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VI-CAL, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4736099.01 | 4736099.01
YUC210302004241 | Obra | IDE-21-OP-LP-208 | CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 549524.31 | 549524.3
YUC210402006762 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006764 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006766 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006768 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006773 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006774 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006777 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006779 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012603 | Obra | AP21-FICON-6131-039-6 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 82214.51 | 82214.51
YUC210402012606 | Obra | OC21-FICON-4414-036-6 | AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120094.18 | 120094.18
YUC210402012996 | Obra | OC21-FICON-4414-046-2 | GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA | MUNICIPIO DE MERIDA | 58819.31 | 58819.31
YUC210402042024 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-003-LP | MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 2577981.85 | 2577981.85
YUC210402042402 | Obra | 31079.01.2021.15A | PRODUCCIÓN GI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1513552.64 | 1513552.64
YUC210402033489 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-055 | VILLACOSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 142064.83 | 142064.83
YUC210402042530 | Obra | 31079.01.2021.16A | MARCO ALEJANDRO CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE TEKAX | 1502710.46 | 1783850.15
YUC210402025068 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1417687.86 | 1417687.86
YUC210402025072 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1417687.86 | 1417687.86
YUC210402025077 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1417687.86 | 1417687.86
YUC210402025082 | Obra | R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-03 | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 603525.72 | 603525.72
YUC210402025088 | Obra | R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-03 | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 603525.72 | 603525.72
YUC210402025098 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-04 | SK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1358691.56 | 1358691.56
YUC210402042094 | Obra | 31079.01.2021.10A | S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 650831.24 | 650831.24
YUC210402028968 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-002-LP | CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 1458799.04 | 1458799.04
YUC210402044481 | Obra | 31079.01.2021.13A | JULIO ALEJANDRO CHA PERALTA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1791049.3 | 1976827.56
YUC210402023067 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-041-3 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95828.44 | 95828.44
YUC210402033578 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-055-1 | VILLACOSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 128868.19 | 128868.19
YUC210402033587 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-054 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 133503.62 | 133503.62
YUC210402025841 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-002-LP | CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 1458799.04 | 1458799.04
YUC210402023080 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-042-1 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 153009.01 | 153009.01
YUC210402023093 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-042-2 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 26831.72 | 26831.72
YUC210402023142 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 486597.8 | 486597.8
YUC210402033773 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-057-1 | HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 133503.63 | 133503.63
YUC210402023148 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-042-3 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 196248.42 | 196248.42
YUC210402023154 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-041-2 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 78558.7 | 78558.7
YUC210402023157 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-041-4 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 162523.89 | 162523.89
YUC210402023163 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-7 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 38373.09 | 38373.09
YUC210402023171 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-1 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 261496.25 | 261496.25
YUC210402025125 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-05 | PROACSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 722834.69 | 722834.69
YUC210402025128 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-05 | PROACSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 722834.69 | 722834.69
YUC210402033787 | Obra | 2VT21-FIINV-6141-048-3 | ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 179711.06 | 179711.06
YUC210402025131 | Obra | R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-06 | CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 722135.13 | 722135.13
YUC210402025132 | Obra | R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-06 | CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 722135.13 | 722135.13
YUC210402025134 | Obra | R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-06 | CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 722135.13 | 722135.13
YUC210402041901 | Obra | 31079.01.2021.17A | ANA ROSA FLORES ESTRADA | MUNICIPIO DE TEKAX | 999785.96 | 1300033.11
YUC210402042354 | Obra | 31079.01.2021.12A | PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2440253.25 | 3040253.25
YUC210402038788 | Obra | 31079.01.2021.19 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 713982.48 | 760497.98
YUC210402043338 | Obra | 31079.01.2021.34 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1534128.91 | 1534128.91
YUC210402041715 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/07 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 1053099.74 | 1053099.74
YUC210402041718 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/07 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 1053099.74 | 1053099.74
YUC210402041297 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/07 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 1053099.74 | 1053099.74
YUC210402039136 | Obra | 31079.01.2021.20 | SAGSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 716365.1 | 783803.95
YUC210402037602 | Obra | FISM-R33-102-029-2021-LP | GONZALO MARTIN MENDEZ | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 1418076.8 | 1418076.8
YUC210402037621 | Obra | FISM-R33-102-029-2021-LP | GONZALO MARTIN MENDEZ | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 1418076.8 | 1418076.8
YUC210402040695 | Obra | FISM-R33-085-003-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3010000 | 3010000.0
YUC210402037641 | Obra | FISM-R33-102-030-2021-LP | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2743376.8 | 2743376.8
YUC210402037651 | Obra | FISM-R33-102-030-2021-LP | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2743376.8 | 2743376.8
YUC210402034030 | Obra | MMY-FISM-LP-007-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 4272485.46 | 4272485.46
YUC210402037667 | Obra | R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2SEM2021-01 | FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 1076546.19 | 1076546.19
YUC210402040726 | Obra | LP-FISM-R33-05-2021 | CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO | Municipio de Sucilá, Yucatán | 1372549.43 | 1372549.43
YUC210402040741 | Obra | LP-FISM-R33-05-2021 | CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO | Municipio de Sucilá, Yucatán | 1372549.43 | 1372549.43
YUC210402038665 | Obra | 31079.01.2021.18 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 757220.42 | 914174.05
YUC210402037025 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-3 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121382.78 | 121382.78
YUC210402036168 | Obra | FISM-R33-056-006-2021-LP | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1612460.62 | 1612460.62
YUC210402040828 | Obra | MUY-LP-R33-02-21 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE UMÁN | 1980806.64 | 1980806.64
YUC210402022776 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-041-5 | COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 201643.77 | 201643.77
YUC210402039010 | Obra | LP-FISM-R33-05-2021 | CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO | Municipio de Sucilá, Yucatán | 1372549.43 | 1372549.43
YUC210402022810 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-6 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 74353.61 | 74353.61
YUC210402038731 | Obra | MDY-DZONCAUICH-03/2021 | FELIPE ALONSO ESCOBEDO CERÓN | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 1656320.66 | 1656320.66
YUC210402022826 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-8 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 139717.3 | 139717.3
YUC210402039048 | Obra | MUXUPIP-FISM-02-2021-DIR | DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL SAPI DE CV | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 30518.46 | 30518.46
YUC210402033652 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-057 | HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 133503.63 | 133503.63
YUC210402034510 | Obra | FISM-R33-056-004-2021-LP | MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1645154.86 | 1645154.86
YUC210402022931 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-042 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 94553.1 | 94553.1
YUC210402021003 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-1 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 352630.13 | 352630.13
YUC210402021005 | Obra | 2EL21-FICON-6133-027-10 | EDIFICTUN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 211563.34 | 211563.34
YUC210402021006 | Obra | 2EL21-FICON-6133-028-1 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 701587.69 | 701587.69
YUC210402021008 | Obra | 2EL21-FICON-6133-028-2 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 457279.33 | 457279.33
YUC210402021010 | Obra | 2EL21-FICON-6133-030-1 | ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1079418.94 | 1079418.94
YUC210402021011 | Obra | 2VT21-FICON-6141-017-3 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 174225.52 | 174225.52
YUC210402021378 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-9 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 100380.55 | 100380.55
YUC210402022997 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-2 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 279122.84 | 279122.84
YUC210402025023 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-01 | RAUL ARMANDO BALAM CHIM | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1004516.99 | 1004516.99
YUC210402025060 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-01 | RAUL ARMANDO BALAM CHIM | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1004516.99 | 1004516.99
YUC210402025063 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-02 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1417687.86 | 1417687.86
YUC210402028081 | Obra | LP-R33-FISMDF-HOCABA-YUC/2SEM2021-03 | OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 405338.13 | 405338.13
YUC210402021750 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-7 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 206524.36 | 206524.36
YUC210402028120 | Obra | FISM-RIO LAGARTOS-061-2021-02-LP | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS YUCATAN | 958633.32 | 958632.33
YUC210402034289 | Obra | MMY-FISM-LP-008-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 4246159.91 | 4246159.91
YUC210402034292 | Obra | MMY-FISM-LP-008-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 4246159.91 | 4246159.91
YUC210402034297 | Obra | MMY-FISM-LP-008-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 4246159.91 | 4246159.91
YUC210402021831 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-8 | SAG980821577 SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 357229.27 | 357229.27
YUC210402034342 | Obra | FISM-R33-056-004-2021-LP | MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1645154.86 | 1645154.86
YUC210402021200 | Obra | 2VT21-FICON-6152-014 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 430719.66 | 430719.66
YUC210402021641 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-10 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 100380.55 | 100380.55
YUC210402021651 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-11 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 301141.66 | 301141.66
YUC210402021235 | Obra | 2VT21-FICON-6152-014-1 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 744590.56 | 744590.56
YUC210402021666 | Obra | 2VT21-FICON-6142-015-13 | FREYCO MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 107936.91 | 107936.91
YUC210402034398 | Obra | FISM-R33-056-004-2021-LP | MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1645154.86 | 1645154.86
YUC210402021682 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 150704.91 | 150704.91
YUC210402021701 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-4 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 351644.8 | 351644.8
YUC210402032096 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/07 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 524821.46 | 524821.46
YUC210402032100 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/07 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 524821.46 | 524821.46
YUC210402031724 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 624813.16 | 624813.16
YUC210402031725 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 624813.16 | 624813.16
YUC210402031726 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 624813.16 | 624813.16
YUC210402031727 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 624813.16 | 624813.16
YUC210402031729 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/05 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 624813.16 | 624813.16
YUC210402033628 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-054-1 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 133503.62 | 133503.62
YUC210402034486 | Obra | FISM-R33-056-004-2021-LP | MONTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1645154.86 | 1645154.86
YUC210402021333 | Obra | 2VT21-FICON-6152-014-4 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 707969.17 | 707969.17
YUC210402022915 | Obra | 2AP21-FIINV-6131-041 | CONARIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 89013.88 | 89013.88
YUC210402026901 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-001-LP | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 1769009.87 | 1769009.87
YUC210402039918 | Obra | FISM-R33-102-036-2021-LP | ROBERTO AGUILAR OSORIO | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2394495.2 | 2394495.2
YUC210402030744 | Obra | FISM-R33-056-003-2021-LP | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2576427.41 | 2576427.41
YUC210402039242 | Obra | AD-TEKAL-001-2021 | JOCASUR S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 51844.98 | 51844.98
YUC210402039251 | Obra | FISM-R33-102-031-2021-LP | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 5400032 | 5400032.0
YUC210402039940 | Obra | FISM-R33-102-037-2021-LP | JOEL POOL TUYUB | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2068454 | 2068454.0
YUC210402025349 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-002-LP | CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 1458799.04 | 1458799.04
YUC210402030770 | Obra | FISM-R33-056-003-2021-LP | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2576427.41 | 2576427.41
YUC210402039968 | Obra | FISM-R33-102-037-2021-LP | JOEL POOL TUYUB | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2068454 | 2068454.0
YUC210402039982 | Obra | FISM-R33-102-037-2021-LP | JOEL POOL TUYUB | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2068454 | 2068454.0
YUC210402037086 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-6 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 181114.65 | 181114.65
YUC210402037102 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-7 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113264.49 | 113264.49
YUC210402037115 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-044-8 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121382.78 | 121382.78
YUC210402039312 | Obra | FISM-R33-102-031-2021-LP | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 5400032 | 5400032.0
YUC210402027310 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-001-CI | CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 468165.91 | 468165.91
YUC210402037907 | Obra | MPY-FISM-05-2021 | ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V | Municipio de Panabá, Yucatán | 2416581.19 | 2416581.19
YUC210402039338 | Obra | FISM-R33-102-031-2021-LP | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 5400032 | 5400032.0
YUC210402030894 | Obra | DOP/CK/R33-02/2021 | ERIC RENE ESTRADA ENCONA | MUNICIPIO DE CONKAL | 1016823.85 | 1016823.85
YUC210402037924 | Obra | MPY-FISM-06-2021 | MIRIAM EDITH HERRERA CONCHA | Municipio de Panabá, Yucatán | 158236.14 | 158236.14
YUC210402039701 | Obra | FISM-R33-102-032-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 1811746 | 1811746.0
YUC210402037960 | Obra | MTY-FISM-LP-001-2021 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN | 4093520.89 | 4093520.89
YUC210402039390 | Obra | FISM-R33-102-031-2021-LP | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 5400032 | 5400032.0
YUC210402039703 | Obra | FISM-R33-102-032-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 1811746 | 1811746.0
YUC210402039706 | Obra | FISM-R33-102-033-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2567660 | 2567660.0
YUC210402039722 | Obra | FISM-R33-102-033-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2567660 | 2567660.0
YUC210402030107 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402030501 | Obra | MMY-FISM-LP-006-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 2261976.71 | 2261976.71
YUC210402037215 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-046-6 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52015.72 | 52015.72
YUC210402039731 | Obra | FISM-R33-102-034-2021-LP | NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 3715155.2 | 3715155.2
YUC210402039732 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137947.2 | 137947.2
YUC210402030536 | Obra | MDY/FISM/2021-ADJ-01 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 200000 | 200000.0
YUC210402037238 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-045-2 | ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO | MUNICIPIO DE MERIDA | 38135.55 | 38135.55
YUC210402038006 | Obra | LP-FISM-R33-08I-005/202I | IVAN CERVERA MIS | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 1068720.74 | 1068720.74
YUC210402038009 | Obra | LP-FISM-R33-08I-005/202I | IVAN CERVERA MIS | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 1068720.74 | 1068720.74
YUC210402038010 | Obra | LP-FISM-R33-08I-005/202I | IVAN CERVERA MIS | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 1068720.74 | 1068720.74
YUC210402039430 | Obra | CI-FISM-R33-VALL-001-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 755322.4 | 755322.4
YUC210402039754 | Obra | FISM-R33-102-034-2021-LP | NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 3715155.2 | 3715155.2
YUC210402039755 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062-1 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 76574.28 | 76574.28
YUC210402039766 | Obra | FISM-R33-102-034-2021-LP | NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 3715155.2 | 3715155.2
YUC210402025535 | Obra | MDY/FISM/2021-IR3-02 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 506393.19 | 506393.19
YUC210402026271 | Obra | FISM-R33-CHICHIMILA-2021-001-LP | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 1769009.87 | 1769009.87
YUC210402039451 | Obra | MTY-FISM-21-AD-02 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN | 267831.76 | 267831.76
YUC210402039777 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062-4 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132220.64 | 132220.64
YUC210402039792 | Obra | FISM-R33-102-035-2021-LP | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2531236 | 2531236.0
YUC210402023984 | Obra | MDY/FISM/2021-LP-03 | RAUL BARRERO CASTILLO | MUNICIPIO DE DZITAS | 1998376.81 | 1998376.81
YUC210402025180 | Obra | LP-R33-FISMDF-HOCABA-YUC/2SEM2021-02 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 1037400.09 | 1037400.09
YUC210402039479 | Obra | CI-FISM-R33-VALL-001-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 755322.4 | 755322.4
YUC210402039800 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062-2 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 137947.2 | 137947.2
YUC210402039810 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062-6 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101604.68 | 101604.68
YUC210402039519 | Obra | CI-FISM-R33-VALL-001-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 755322.4 | 755322.4
YUC210402039833 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062-5 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 132220.64 | 132220.64
YUC210402039533 | Obra | FISM-R33-102-032-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 1811746 | 1811746.0
YUC210402039853 | Obra | 2OC21-FIINV-4414-062-3 | REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 211936.16 | 211936.16
YUC210402039856 | Obra | FISM-R33-102-035-2021-LP | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2531236 | 2531236.0
YUC210402039865 | Obra | FISM-R33-102-035-2021-LP | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2531236 | 2531236.0
YUC210402039172 | Obra | 31003.01.2021.02 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIODE AKIL | 777131.97 | 777131.97
YUC210402039876 | Obra | FISM-R33-102-036-2021-LP | ROBERTO AGUILAR OSORIO | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2394495.2 | 2394495.2
YUC210402039900 | Obra | FISM-R33-102-036-2021-LP | ROBERTO AGUILAR OSORIO | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2394495.2 | 2394495.2
YUC210402056006 | Adquisiciones | (A)IDE-21-ADQ-LP-026 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 199315.48 | 200836.98
YUC210402056006 | Adquisiciones | (B)IDE-21-ADQ-LP-024 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 884004.95 | 884266.17
YUC210402051355 | Obra | 31079.01.2021.11A | SARAI OJEDA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 2949998.58 | 3259998.58
YUC210402060066 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0026A | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17895.23 | 17895.23
YUC210402060066 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55069.13 | 55069.13
YUC210402056079 | Adquisiciones | (A)IDE-21-ADQ-LP-025 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82198.18 | 82690.18
YUC210402059811 | Obra | (T) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13832.28 | 13832.28
YUC210402059813 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-325 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6163.94 | 6163.94
YUC210402059814 | Obra | (U) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14588.25 | 14588.25
YUC210402059178 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9827.37 | 9827.37
YUC210402059199 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-382 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7477.11 | 7477.11
YUC210402059199 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68798.22 | 68798.22
YUC210402059885 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14316.95 | 14316.95
YUC210402056805 | Adquisiciones | (B) IDE-21-ADQ-LP-029 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 133056.64 | 148304.7
YUC210402059573 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-391 | DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19189.11 | 19189.11
YUC210402059573 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0018A | EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42802.56 | 42802.56
YUC210402059709 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23228.75 | 23228.75
YUC210402059718 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4998.27 | 4998.27
YUC210402059750 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10688.63 | 10688.63
YUC210402059793 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38365.79 | 38365.79
YUC210402059844 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-381 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22157.62 | 22157.62
YUC210402059845 | Obra | (V) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48903.88 | 48903.88
YUC210402059845 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10618.65 | 10618.65
YUC210402060174 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-397 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50902.25 | 50902.25
YUC210402060197 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49302.76 | 49302.76
YUC210402060198 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23484.64 | 23484.64
YUC210402060201 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26448.79 | 26448.79
YUC210402060201 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6855.97 | 6855.97
YUC210402060231 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10107.57 | 10107.57
YUC210402060259 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14819.2 | 14819.2
YUC210402060273 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52173.84 | 52173.84
YUC210402060286 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19084.1 | 19084.1
YUC210402058265 | Obra | IDE-21-OP-LP-302 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 483786.36 | 566729.15
YUC210402058338 | Obra | IDE-21-OP-LP-307 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 977545.12 | 1134833.81
YUC210402058360 | Obra | IDE-21-OP-LP-308 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 733166.71 | 803000.0
YUC210402058463 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-333 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3527.14 | 3527.14
YUC210402058463 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27430.6 | 27430.6
YUC210402047631 | Obra | FISM-R33-056-003-2021-LP | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2576427.41 | 2576427.41
YUC210402046425 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-06-2021-LP | DRISDEL SANCHEZ ALCOCER | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3199915 | 3199915.0
YUC210402046435 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-07-2021-LP | JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3883448 | 3883448.0
YUC210402056862 | Adquisiciones | (E) IDE-21-ADQ-LP-029 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115037.2 | 130285.26
YUC210402045792 | Obra | 31079.01.2021.05A | GRUPO PROYUSA DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 153982.58 | 153982.58
YUC210402046453 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-04-2021-LP | JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1990460.98 | 1990460.98
YUC210402046460 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-04-2021-LP | JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1990460.98 | 1990460.98
YUC210402046467 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-04-2021-LP | JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1990460.98 | 1990460.98
YUC210402051714 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-08-2021-AD | ING.MARCO EDAIN MAZA CAMPOS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 133175.75 | 133175.75
YUC210402059911 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-331 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 113468.76 | 113468.76
YUC210402059912 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-331 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12505.69 | 12505.69
YUC210402059913 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33963.47 | 33963.47
YUC210402059914 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-331 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27548.28 | 27548.28
YUC210402051378 | Obra | 31079.01.2021.11A | SARAI OJEDA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 2949998.58 | 3259998.58
YUC210402051752 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-08-2021-AD | ING.MARCO EDAIN MAZA CAMPOS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 133175.75 | 133175.75
YUC210402048118 | Obra | MKY-IR-R33-02-21 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 599873.06 | 599873.06
YUC210402059636 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-336 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115068.36 | 115068.36
YUC210402059868 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3901.94 | 3901.94
YUC210402060227 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17819.05 | 17819.05
YUC210402060228 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6239.93 | 6239.93
YUC210402060228 | Obra | (R) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7893.35 | 7893.35
YUC210402051420 | Obra | 31079.01.2021.11A | SARAI OJEDA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 2949998.58 | 3259998.58
YUC210402049928 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402046228 | Obra | SAMAHIL-YUC-FISM-001-2021 | DORIS GUADALUPE CARBONELL VATGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 188485.92 | 188485.92
YUC210402046258 | Obra | SAMAHIL-YUC-FISM-001-2021 | DORIS GUADALUPE CARBONELL VATGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 188485.92 | 188485.92
YUC210402046044 | Obra | SAMAHIL-YUC-FISM-001-2021 | DORIS GUADALUPE CARBONELL VATGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 188485.92 | 188485.92
YUC210402059151 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17921.3 | 17921.3
YUC210402059777 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7628.47 | 7628.47
YUC210402059842 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-381 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110763.18 | 110763.18
YUC210402056825 | Adquisiciones | (C) IDE-21-ADQ-LP-029 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 314786.88 | 330034.94
YUC210402060200 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9312.09 | 9312.09
YUC210402060203 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45912.43 | 45912.43
YUC210402060203 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36320.71 | 36320.71
YUC210402060204 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49791.33 | 49791.33
YUC210402060223 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33465.05 | 33465.05
YUC210402060223 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63781.51 | 63781.51
YUC210402060225 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 112111.77 | 112111.77
YUC210402060238 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 70908.55 | 70908.55
YUC210402060240 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5263.94 | 5263.94
YUC210402060240 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-395 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11822.2 | 11822.2
YUC210402060242 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36198.1 | 36198.1
YUC210402060244 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-395 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19918.5 | 19918.5
YUC210402060245 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21727.04 | 21727.04
YUC210402060249 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13587.31 | 13587.31
YUC210402060251 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61641.79 | 61641.79
YUC210402060255 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56232.91 | 56232.91
YUC210402060258 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30547.39 | 30547.39
YUC210402060269 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-414 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42257.19 | 42257.19
YUC210402060271 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76832.96 | 76832.96
YUC210402060274 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17298.18 | 17298.18
YUC210402060278 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31486.3 | 31486.3
YUC210402060282 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25656.52 | 25656.52
YUC210402060287 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9111.2 | 9111.2
YUC210402052653 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-JUR-003-2021 | INMOBILIARIA CUMBRES DE YUCATÁN S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2015315.06 | 2015315.06
YUC210402052667 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-JUR-002-2021 | MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1774385.91 | 1774385.91
YUC210402052671 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-JUR-005-2021 | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1624620 | 1624620.0
YUC210402059459 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2440.97 | 2440.97
YUC210402059500 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49603.47 | 49603.47
YUC210402048699 | Servicios | 31079.01.2021.01B | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 200000 | 200000.0
YUC210402045459 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-05-2021-LP | LAURA VERONICA AGUIRRE CALLES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4630000 | 4630000.0
YUC210402049588 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402048703 | Servicios | 31079.01.2021.02B | GRUPO AVANTI DISEÑO & CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 268500 | 268500.0
YUC210402048705 | Servicios | 31079.01.2021.03B | PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 268500 | 268500.0
YUC210402048709 | Obra | 31079.01.2021.08A | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 775747.51 | 1066167.67
YUC210402048711 | Obra | 31079.01.2021.09A | AQUAVIVENS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 800000.44 | 800000.44
YUC210402048713 | Obra | 31079.01.2021.09A | AQUAVIVENS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 800000.44 | 800000.44
YUC210402059611 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20353.5 | 20353.5
YUC210402059619 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-418 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 227360.15 | 227360.15
YUC210402059619 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 111987.87 | 111987.87
YUC210402059619 | Obra | (AD) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83816.03 | 83816.03
YUC210402057913 | Obra | IDE-21-OP-LP-311 | ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1355501.92 | 1355501.92
YUC210402059653 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5906.81 | 5906.81
YUC210402059653 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24749.18 | 24749.18
YUC210402059653 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22676.14 | 22676.14
YUC210402045240 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-01-2021-LP | GONZALO MARTÍN MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3324560 | 3324560.0
YUC210402059689 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-321 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 201798.87 | 201798.87
YUC210402059691 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-322 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32080.91 | 32080.91
YUC210402059695 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-322 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38197.78 | 38197.78
YUC210402059698 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-337 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48550.55 | 48550.55
YUC210402059701 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6431.86 | 6431.86
YUC210402059703 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-337 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8845.81 | 8845.81
YUC210402045262 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-02-2021-LP | JOEL POOL TUYUB | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3248000 | 3248000.0
YUC210402045266 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-03-2021-LP | HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4514720 | 4514720.0
YUC210402058084 | Obra | IDE-21-OP-LP-315 | GOVA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1450911.85 | 1450911.85
YUC210402059712 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34417.3 | 34417.3
YUC210402059715 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-337 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11729.61 | 11729.61
YUC210402059717 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-377 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44263.61 | 44263.61
YUC210402059719 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5899.35 | 5899.35
YUC210402059722 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2816.58 | 2816.58
YUC210402059725 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-337 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64504.71 | 64504.71
YUC210402059727 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14600 | 14600.0
YUC210402059730 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13239.61 | 13239.61
YUC210402059732 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1676.42 | 1676.42
YUC210402059733 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29625.19 | 29625.19
YUC210402059734 | Obra | (S) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5937.77 | 5937.77
YUC210402059734 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0033A | MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12034.1 | 12034.1
YUC210402059739 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40330.98 | 40330.98
YUC210402059740 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17011.13 | 17011.13
YUC210402059745 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92181.8 | 92181.8
YUC210402059746 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30955.23 | 30955.23
YUC210402059747 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-338 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18064.1 | 18064.1
YUC210402059749 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-338 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81300.67 | 81300.67
YUC210402059751 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 246269.98 | 246269.98
YUC210402059751 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-338 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9585.96 | 9585.96
YUC210402059754 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 125801.87 | 125801.87
YUC210402059755 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19267.68 | 19267.68
YUC210402059755 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-338 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7004.54 | 7004.54
YUC210402059756 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24287.16 | 24287.16
YUC210402059760 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14032.13 | 14032.13
YUC210402059761 | Obra | (R) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12053.31 | 12053.31
YUC210402059762 | Obra | (T) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15097.8 | 15097.8
YUC210402059763 | Obra | (U) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42422.62 | 42422.62
YUC210402059766 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58530.48 | 58530.48
YUC210402059775 | Obra | (S) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16023.12 | 16023.12
YUC210402059776 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7981.01 | 7981.01
YUC210402059778 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 139570.28 | 139570.28
YUC210402059782 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8199.96 | 8199.96
YUC210402059783 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28809.19 | 28809.19
YUC210402059787 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17997.32 | 17997.32
YUC210402058223 | Obra | IDE-21-OP-LP-316 | GOVA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1275488.86 | 1275488.86
YUC210402059788 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25481.79 | 25481.79
YUC210402059789 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44321.5 | 44321.5
YUC210402059790 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12953.18 | 12953.18
YUC210402059791 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40498.74 | 40498.74
YUC210402059794 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6902.49 | 6902.49
YUC210402059796 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15051.22 | 15051.22
YUC210402059797 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22101.86 | 22101.86
YUC210402059798 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48951.98 | 48951.98
YUC210402059800 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 75714.59 | 75714.59
YUC210402059801 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18688.42 | 18688.42
YUC210402059806 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-325 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13271.87 | 13271.87
YUC210402059807 | Obra | (R) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7586.4 | 7586.4
YUC210402059808 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16173.6 | 16173.6
YUC210402059810 | Obra | (S) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14965.37 | 14965.37
YUC210402059812 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3890.27 | 3890.27
YUC210402059815 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65419 | 65419.0
YUC210402059817 | Obra | (X) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39258.79 | 39258.79
YUC210402059818 | Obra | (Y) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7215.68 | 7215.68
YUC210402059819 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-326 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 449551.76 | 449551.76
YUC210402059824 | Obra | (AA) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37924.02 | 37924.02
YUC210402059825 | Obra | (N ) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 78136.07 | 78136.07
YUC210402059826 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35648.44 | 35648.44
YUC210402059827 | Obra | (AB) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22267.17 | 22267.17
YUC210402059831 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-394 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4679.51 | 4679.51
YUC210402059831 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 91156.73 | 91156.73
YUC210402059833 | Obra | (R) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4297.29 | 4297.29
YUC210402059833 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 99714.49 | 99714.49
YUC210402059834 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-380 | TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40572.94 | 40572.94
YUC210402059835 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 148389.9 | 148389.9
YUC210402059839 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-381 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14898.34 | 14898.34
YUC210402059840 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 77710.4 | 77710.4
YUC210402059841 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-381 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66019.15 | 66019.15
YUC210402059846 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7752.26 | 7752.26
YUC210402059847 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-381 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37764.87 | 37764.87
YUC210402059848 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-382 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43072.22 | 43072.22
YUC210402059849 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-403 | LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56806 | 56806.0
YUC210402059849 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25533.53 | 25533.53
YUC210402059855 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-383 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28333.02 | 28333.02
YUC210402059857 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-383 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42557.09 | 42557.09
YUC210402059862 | Obra | (T) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15955.08 | 15955.08
YUC210402059863 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12192.22 | 12192.22
YUC210402059869 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6002.3 | 6002.3
YUC210402045369 | Obra | SAMAHIL-YUC-FISM-003-2021 | ING. BERNARDO MEX COCOM | H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 964209.01 | 964209.01
YUC210402058300 | Obra | IDE-21-OP-LP-305 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 474790.15 | 499790.15
YUC210402058322 | Obra | IDE-21-OP-LP-306 | PLANISUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 497543.64 | 568626.71
YUC210402059160 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4236.1 | 4236.1
YUC210402059875 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30307.7 | 30307.7
YUC210402059876 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51903.25 | 51903.25
YUC210402059877 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11966.57 | 11966.57
YUC210402059880 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11953.79 | 11953.79
YUC210402059881 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21485.6 | 21485.6
YUC210402059882 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9378.09 | 9378.09
YUC210402059883 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4373.51 | 4373.51
YUC210402059884 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17957.59 | 17957.59
YUC210402059886 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-393 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25919.5 | 25919.5
YUC210402059886 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0027A | DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20309.73 | 20309.73
YUC210402059887 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-328 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21356.48 | 21356.48
YUC210402059889 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-328 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67234.82 | 67234.82
YUC210402059890 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4998.27 | 4998.27
YUC210402059891 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21539.51 | 21539.51
YUC210402059893 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61251.73 | 61251.73
YUC210402059894 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8758.71 | 8758.71
YUC210402059897 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46520.59 | 46520.59
YUC210402059899 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 445697.11 | 445697.11
YUC210402059902 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36053.04 | 36053.04
YUC210402059903 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55490.14 | 55490.14
YUC210402045390 | Obra | SAMAHIL-YUC-FISM-002-2021 | FREDY ALBERTO MAY GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 196875 | 196875.0
YUC210402056557 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54976.54 | 54976.54
YUC210402056557 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-417 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21017.69 | 21017.69
YUC210402059216 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66481.14 | 66481.14
YUC210402059237 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81187.97 | 81187.97
YUC210402059904 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32846.29 | 32846.29
YUC210402059904 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51135.86 | 51135.86
YUC210402059916 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26082.36 | 26082.36
YUC210402059922 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33943.23 | 33943.23
YUC210402059924 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46938.01 | 46938.01
YUC210402059927 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7915.09 | 7915.09
YUC210402059929 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5916.09 | 5916.09
YUC210402059930 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6041.18 | 6041.18
YUC210402059933 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9480.31 | 9480.31
YUC210402059954 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19568.14 | 19568.14
YUC210402059957 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15934.42 | 15934.42
YUC210402059958 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9456.16 | 9456.16
YUC210402059959 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17026.14 | 17026.14
YUC210402059960 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15303.38 | 15303.38
YUC210402059961 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73476.53 | 73476.53
YUC210402059962 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45692.16 | 45692.16
YUC210402059974 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29805.45 | 29805.45
YUC210402059975 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19853.88 | 19853.88
YUC210402059976 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42174.49 | 42174.49
YUC210402058461 | Obra | LO-931037999-E250-2021 | FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 352881.77 | 382919.87
YUC210402059261 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17298.47 | 17298.47
YUC210402059978 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-417 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50821.44 | 50821.44
YUC210402059978 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39489.32 | 39489.32
YUC210402059979 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30020.43 | 30020.43
YUC210402059980 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23357.42 | 23357.42
YUC210402059981 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52867.2 | 52867.2
YUC210402059982 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-417 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60728.6 | 60728.6
YUC210402059982 | Obra | (Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35805.42 | 35805.42
YUC210402059983 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17414.18 | 17414.18
YUC210402059984 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26358.61 | 26358.61
YUC210402059985 | Obra | (R) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 185890.49 | 185890.49
YUC210402059986 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11910.79 | 11910.79
YUC210402059989 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71329.66 | 71329.66
YUC210402059993 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32859.82 | 32859.82
YUC210402059995 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 160254.99 | 160254.99
YUC210402059996 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17624.86 | 17624.86
YUC210402059997 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6351.99 | 6351.99
YUC210402060000 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-333 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38866.77 | 38866.77
YUC210402060000 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41940.66 | 41940.66
YUC210402060003 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60748.6 | 60748.6
YUC210402060004 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33245.81 | 33245.81
YUC210402060005 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22219.03 | 22219.03
YUC210402045635 | Obra | 31079.01.2021.14A | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1398250.01 | 1398250.01
YUC210402058490 | Obra | LO-931037999-E252-2021 | JALANISO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 351995.19 | 376000.0
YUC210402058499 | Obra | LO-931037999-E253-2021 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR, S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 356208.74 | 376000.0
YUC210402060009 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31929.99 | 31929.99
YUC210402060062 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46836.52 | 46836.52
YUC210402060064 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76247.49 | 76247.49
YUC210402060065 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15835.11 | 15835.11
YUC210402060067 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49223.61 | 49223.61
YUC210402060068 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 99483.73 | 99483.73
YUC210402060161 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-411 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33225.71 | 33225.71
YUC210402060161 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6871.78 | 6871.78
YUC210402060163 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12533.93 | 12533.93
YUC210402060165 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4877.34 | 4877.34
YUC210402060166 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40470.22 | 40470.22
YUC210402060168 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7718.2 | 7718.2
YUC210402060169 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61568.44 | 61568.44
YUC210402060172 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-397 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87212.14 | 87212.14
YUC210402060175 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71577.8 | 71577.8
YUC210402060175 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-397 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9368.07 | 9368.07
YUC210402060181 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65200 | 65200.0
YUC210402060183 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19851.23 | 19851.23
YUC210402060185 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11124.95 | 11124.95
YUC210402060189 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35988.23 | 35988.23
YUC210402060192 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68978.01 | 68978.01
YUC210402060192 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46942.94 | 46942.94
YUC210402056035 | Adquisiciones | (B)IDE-21-ADQ-LP-026 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 133196.64 | 134718.14
YUC210402056035 | Adquisiciones | (C)IDE-21-ADQ-LP-024 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 908709.43 | 908970.65
YUC210402056769 | Adquisiciones | (C)IDE-21-ADQ-LP-025 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82198.18 | 82690.18
YUC210402058376 | Obra | IDE-21-OP-LP-309 | PLANISUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 266926.03 | 266926.03
YUC210402059453 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86203.46 | 86203.46
YUC210402059471 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18633.78 | 18633.78
YUC210402059492 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-400 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13768.11 | 13768.11
YUC210402059492 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24701.33 | 24701.33
YUC210402060108 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 137594.6 | 137594.6
YUC210402060109 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15753.31 | 15753.31
YUC210402060110 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53861.36 | 53861.36
YUC210402060110 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87033.5 | 87033.5
YUC210402060111 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53861.36 | 53861.36
YUC210402060112 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76658.35 | 76658.35
YUC210402060113 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84751.31 | 84751.31
YUC210402060114 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23068.76 | 23068.76
YUC210402060115 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29571.43 | 29571.43
YUC210402060116 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-410 | OMAR ESCALANTE ONGAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56522.52 | 56522.52
YUC210402060117 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-410 | OMAR ESCALANTE ONGAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28509.3 | 28509.3
YUC210402060118 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-410 | OMAR ESCALANTE ONGAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14829.58 | 14829.58
YUC210402060118 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1700.33 | 1700.33
YUC210402060119 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1700.33 | 1700.33
YUC210402060120 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 172573.64 | 172573.64
YUC210402060121 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21311.5 | 21311.5
YUC210402060122 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20786.17 | 20786.17
YUC210402060123 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40889.97 | 40889.97
YUC210402060124 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19067.85 | 19067.85
YUC210402060125 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72417.1 | 72417.1
YUC210402060126 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57035.29 | 57035.29
YUC210402060127 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21972.95 | 21972.95
YUC210402050745 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402052648 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-JUR-001-2021 | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2068347.66 | 2068347.66
YUC210402056062 | Obra | IDE-21-OP-LP-312 | HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 399521.46 | 483364.75
YUC210402058399 | Obra | IDE-21-OP-LP-310 | LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 379816.4 | 379816.4
YUC210402058409 | Obra | IDE-21-OP-LP-345 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2674742.56 | 2757311.63
YUC210402058429 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36006.4 | 36006.4
YUC210402058437 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-400 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5218.86 | 5218.86
YUC210402060128 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-415 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61154.24 | 61154.24
YUC210402060129 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-417 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7015.51 | 7015.51
YUC210402060130 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-417 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 159084.47 | 159084.47
YUC210402060131 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 118294.37 | 118294.37
YUC210402060132 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13195.89 | 13195.89
YUC210402060133 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5451.08 | 5451.08
YUC210402060134 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14666.21 | 14666.21
YUC210402060134 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17416.8 | 17416.8
YUC210402060135 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11694.83 | 11694.83
YUC210402060136 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13676.44 | 13676.44
YUC210402060137 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-371 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52498.56 | 52498.56
YUC210402060138 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4899.72 | 4899.72
YUC210402060139 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9472.47 | 9472.47
YUC210402060140 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66000 | 66000.0
YUC210402060141 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15865.69 | 15865.69
YUC210402060142 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33303.12 | 33303.12
YUC210402060143 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27421.62 | 27421.62
YUC210402060144 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52798.77 | 52798.77
YUC210402060145 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58162.73 | 58162.73
YUC210402060146 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39377.33 | 39377.33
YUC210402060147 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23627.54 | 23627.54
YUC210402056775 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-028 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 146786.62 | 146786.62
YUC210402056775 | Adquisiciones | (A) IDE-21-ADQ-LP-029 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66528.32 | 81776.38
YUC210402056775 | Adquisiciones | IDE-21-OP-LP-314 | DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80107.04 | 101107.04
YUC210402056835 | Adquisiciones | (D) IDE-21-ADQ-LP-029 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2197.25 | 17445.31
YUC210402056835 | Adquisiciones | IDE-21-OP-LP-313 | DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 539208.21 | 673208.21
YUC210402056835 | Adquisiciones | IDE-21-ADQ-LP-027 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1343393.49 | 1521333.01
YUC210402058473 | Obra | LO-931037999-E251-2021 | ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 369080.13 | 369080.13
YUC210402060148 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13300 | 13300.0
YUC210402060149 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50126.66 | 50126.66
YUC210402060150 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16857.74 | 16857.74
YUC210402060151 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30253.36 | 30253.36
YUC210402060152 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48732.53 | 48732.53
YUC210402060153 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 101397.71 | 101397.71
YUC210402060154 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17391.89 | 17391.89
YUC210402060155 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16261.17 | 16261.17
YUC210402060156 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28441.41 | 28441.41
YUC210402060157 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14525.27 | 14525.27
YUC210402060158 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30711.49 | 30711.49
YUC210402060159 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19026.37 | 19026.37
YUC210402060160 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9730.09 | 9730.09
YUC210402060164 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23408.92 | 23408.92
YUC210402060167 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 95293.15 | 95293.15
YUC210402060170 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58947.71 | 58947.71
YUC210402060171 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-397 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 90875.91 | 90875.91
YUC210402060173 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10010.71 | 10010.71
YUC210402060176 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20790.58 | 20790.58
YUC210402050431 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402059645 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-333 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6486.94 | 6486.94
YUC210402059645 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4922.34 | 4922.34
YUC210402060177 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42514.3 | 42514.3
YUC210402060178 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-343 | RC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9125.38 | 9125.38
YUC210402060179 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11062.14 | 11062.14
YUC210402060180 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22127.32 | 22127.32
YUC210402060182 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7864.6 | 7864.6
YUC210402060184 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15988.41 | 15988.41
YUC210402060184 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9269.49 | 9269.49
YUC210402060187 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12347.6 | 12347.6
YUC210402060188 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-398 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4971.19 | 4971.19
YUC210402060190 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-399 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10948.98 | 10948.98
YUC210402060191 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40822.47 | 40822.47
YUC210402060193 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73481.57 | 73481.57
YUC210402060194 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2153.75 | 2153.75
YUC210402060195 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35401.1 | 35401.1
YUC210402060196 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65144.01 | 65144.01
YUC210402060199 | Obra | (H-I) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52201.9 | 52201.9
YUC210402060221 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060222 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 240000 | 240000.0
YUC210402060224 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-403 | LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56701.6 | 56701.6
YUC210402060226 | Obra | (Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10235.86 | 10235.86
YUC210402059672 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17646.25 | 17646.25
YUC210402059672 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0005A | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4081.53 | 4081.53
YUC210402059685 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-321 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38348.17 | 38348.17
YUC210402059710 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-337 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55079.16 | 55079.16
YUC210402059711 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44126.67 | 44126.67
YUC210402060230 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-393 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8490.96 | 8490.96
YUC210402060233 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-393 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24606.09 | 24606.09
YUC210402060234 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2662.17 | 2662.17
YUC210402060236 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-395 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8493 | 8493.0
YUC210402060246 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45756.98 | 45756.98
YUC210402060247 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-396 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23408.92 | 23408.92
YUC210402060248 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32392.03 | 32392.03
YUC210402060250 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 236957.54 | 236957.54
YUC210402060253 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-374 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52879.82 | 52879.82
YUC210402060256 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-407 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19252.11 | 19252.11
YUC210402060257 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43305.42 | 43305.42
YUC210402060260 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9730.09 | 9730.09
YUC210402060261 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-409 | AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69767.72 | 69767.72
YUC210402060263 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52707.38 | 52707.38
YUC210402060264 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57035.29 | 57035.29
YUC210402060264 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-413 | SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23867.27 | 23867.27
YUC210402045748 | Obra | 31079.01.2021.04A | GRUPO DESARROLLADOR ROMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 133998.61 | 133998.61
YUC210402059716 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-377 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13821.02 | 13821.02
YUC210402059720 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6194.21 | 6194.21
YUC210402059724 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13230.46 | 13230.46
YUC210402059726 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12423.6 | 12423.6
YUC210402059728 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14980 | 14980.0
YUC210402059735 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32326.82 | 32326.82
YUC210402059736 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16992.38 | 16992.38
YUC210402059737 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12403.8 | 12403.8
YUC210402059738 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44559.87 | 44559.87
YUC210402059741 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-373 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13481.68 | 13481.68
YUC210402059743 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0034A | MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14548.58 | 14548.58
YUC210402059744 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7061.01 | 7061.01
YUC210402059748 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30218.33 | 30218.33
YUC210402059752 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71953.56 | 71953.56
YUC210402059752 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84468.29 | 84468.29
YUC210402059753 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57224.99 | 57224.99
YUC210402060267 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-412 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 269103.95 | 269103.95
YUC210402060280 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57636.99 | 57636.99
YUC210402060283 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45225.88 | 45225.88
YUC210402060288 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23872.87 | 23872.87
YUC210402060289 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31570.35 | 31570.35
YUC210402059757 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49922.02 | 49922.02
YUC210402059758 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41649.53 | 41649.53
YUC210402059759 | Obra | (Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32961.64 | 32961.64
YUC210402059764 | Obra | (V) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6045.25 | 6045.25
YUC210402059769 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92638.17 | 92638.17
YUC210402059772 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5184.82 | 5184.82
YUC210402059773 | Obra | (Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5184.67 | 5184.67
YUC210402059779 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7690.52 | 7690.52
YUC210402059780 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8627.92 | 8627.92
YUC210402059781 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13644.3 | 13644.3
YUC210402059784 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8412.84 | 8412.84
YUC210402059785 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25041.62 | 25041.62
YUC210402059786 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20151.52 | 20151.52
YUC210402059792 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31219.86 | 31219.86
YUC210402059795 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-324 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50962.93 | 50962.93
YUC210402059799 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21056.76 | 21056.76
YUC210402059802 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18048.08 | 18048.08
YUC210402059803 | Obra | (P) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8363.12 | 8363.12
YUC210402050512 | Obra | 31079.01.2021.08A | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 775747.51 | 1066167.67
YUC210402055432 | Adquisiciones | (B) IDE-21-ADQ-LP-015 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4893695.53 | 4893695.53
YUC210402055432 | Adquisiciones | (A) IDE-21-ADQ-LP-015 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1727834.86 | 1727834.86
YUC210402059804 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-325 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34145.11 | 34145.11
YUC210402059805 | Obra | (Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8940.89 | 8940.89
YUC210402059809 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-325 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55223.2 | 55223.2
YUC210402059816 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-325 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29794.21 | 29794.21
YUC210402059820 | Obra | (W) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12814.68 | 12814.68
YUC210402059821 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34539.1 | 34539.1
YUC210402059822 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-378 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7153.81 | 7153.81
YUC210402059822 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 127319.28 | 127319.28
YUC210402059823 | Obra | (Z) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28569.62 | 28569.62
YUC210402059828 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60750.2 | 60750.2
YUC210402059828 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-344 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16255.92 | 16255.92
YUC210402059829 | Obra | (AC) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7816.05 | 7816.05
YUC210402059830 | Obra | (O ) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8587.9 | 8587.9
YUC210402059832 | Obra | (AE) IDE-21-MANT-DIRECTA-379 | LORENZO CHAN SOBERANO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 222326.06 | 222326.06
YUC210402059836 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-380 | TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15000 | 15000.0
YUC210402059837 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7981.01 | 7981.01
YUC210402059838 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-380 | TZOL-KIN ONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15600 | 15600.0
YUC210402059843 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-327 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17025.53 | 17025.53
YUC210402059850 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-382 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7945.3 | 7945.3
YUC210402059851 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-383 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17810.64 | 17810.64
YUC210402059852 | Obra | (Q) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28898.41 | 28898.41
YUC210402057926 | Obra | (B) IDE-21-OP-LP-217 | PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 749387.24 | 749387.24
YUC210402059853 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-383 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19165.06 | 19165.06
YUC210402059854 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-383 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11382.34 | 11382.34
YUC210402059856 | Obra | (R) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14807.77 | 14807.77
YUC210402059858 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-383 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 95737.28 | 95737.28
YUC210402059859 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 104691.64 | 104691.64
YUC210402059860 | Obra | (S) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36540.84 | 36540.84
YUC210402059861 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20318.41 | 20318.41
YUC210402059864 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13533.48 | 13533.48
YUC210402059865 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59974.45 | 59974.45
YUC210402059866 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 89640.52 | 89640.52
YUC210402059867 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6684.85 | 6684.85
YUC210402059870 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57843.34 | 57843.34
YUC210402059872 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-384 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16260.47 | 16260.47
YUC210402059873 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20353.98 | 20353.98
YUC210402059878 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12785.76 | 12785.76
YUC210402059879 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-385 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17281.87 | 17281.87
YUC210402059888 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23487.48 | 23487.48
YUC210402059892 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39777.83 | 39777.83
YUC210402050563 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402056450 | Adquisiciones | (B)IDE-21-ADQ-LP-025 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82198.18 | 82690.18
YUC210402056455 | Adquisiciones | (D)IDE-21-ADQ-LP-025 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82198.18 | 82690.18
YUC210402059143 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-376 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43305.42 | 43305.42
YUC210402059147 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-342 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18380.01 | 18380.01
YUC210402059895 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20013.42 | 20013.42
YUC210402059896 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18095.64 | 18095.64
YUC210402059898 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-329 | CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13982.59 | 13982.59
YUC210402059900 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31115.19 | 31115.19
YUC210402059901 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32659.09 | 32659.09
YUC210402059905 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23177.14 | 23177.14
YUC210402059906 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32539.98 | 32539.98
YUC210402059907 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37497.56 | 37497.56
YUC210402059908 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-330 | FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41283.94 | 41283.94
YUC210402059908 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5974.72 | 5974.72
YUC210402059909 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42279.41 | 42279.41
YUC210402059910 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-331 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7159.21 | 7159.21
YUC210402059915 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-415 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42162.53 | 42162.53
YUC210402059915 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-332 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87802.07 | 87802.07
YUC210402059917 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-332 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58450.78 | 58450.78
YUC210402059918 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26423 | 26423.0
YUC210402059925 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-417 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21017.69 | 21017.69
YUC210402059925 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54976.54 | 54976.54
YUC210402059926 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-386 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59972.34 | 59972.34
YUC210402059928 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5500.96 | 5500.96
YUC210402047454 | Obra | FISM-R33-CHEMAX-07-2021-LP | JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3883448 | 3883448.0
YUC210402050577 | Obra | 31079.01.2021.09A | AQUAVIVENS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 800000.44 | 800000.44
YUC210402048324 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/19 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2402344.4 | 2402344.4
YUC210402059181 | Obra | (S) IDE-21-MANT-DIRECTA-323 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40213.77 | 40213.77
YUC210402059931 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0028A | IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3480 | 3480.0
YUC210402059932 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50147.96 | 50147.96
YUC210402059934 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-387 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6433.91 | 6433.91
YUC210402059955 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1222.54 | 1222.54
YUC210402059956 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-389 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20829.97 | 20829.97
YUC210402059965 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9612.04 | 9612.04
YUC210402059966 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 91200.19 | 91200.19
YUC210402059967 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-390 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55810.2 | 55810.2
YUC210402059968 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11226.98 | 11226.98
YUC210402059970 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14400 | 14400.0
YUC210402059971 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16100 | 16100.0
YUC210402059972 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-392 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31248.53 | 31248.53
YUC210402059977 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-419 | LUIS ALBERTO CONRADO COB | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48423.54 | 48423.54
YUC210402059987 | Obra | (S) IDE-21-MANT-DIRECTA-340 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12334.33 | 12334.33
YUC210402059990 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17315.37 | 17315.37
YUC210402059991 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53239.3 | 53239.3
YUC210402059992 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26602.96 | 26602.96
YUC210402050246 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402059242 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51188.97 | 51188.97
YUC210402059247 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-ELE-420 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 135297.75 | 135297.75
YUC210402059994 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-341 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26533.43 | 26533.43
YUC210402059998 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-333 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6479.16 | 6479.16
YUC210402059999 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-333 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12039.32 | 12039.32
YUC210402060001 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8999.67 | 8999.67
YUC210402060002 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64894.97 | 64894.97
YUC210402060006 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5903.07 | 5903.07
YUC210402060007 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5049.21 | 5049.21
YUC210402060008 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 215079.97 | 215079.97
YUC210402060010 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-334 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 119964.83 | 119964.83
YUC210402060011 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060012 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060013 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060014 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060015 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060016 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060017 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060018 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060019 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060020 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060021 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402053831 | Obra | OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-050 | Maxi Constructora Hidraulica y Mantenimiento Integral, S.A de C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5459975.37 | 5459975.37
YUC210402059278 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36133.55 | 36133.55
YUC210402060022 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060023 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060024 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060025 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060026 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060027 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060028 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060029 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060030 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060031 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060032 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060033 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060034 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060036 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060037 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060038 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060039 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060040 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060041 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402050660 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/15 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2302107.38 | 2302107.38
YUC210402060042 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060043 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060044 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060045 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060046 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060047 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060048 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060049 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060050 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060051 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060052 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060053 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060054 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060055 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060056 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060057 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060058 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060059 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060060 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060061 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23509.07 | 23509.07
YUC210402053103 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-372 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20501.34 | 20501.34
YUC210402058523 | Obra | LO-931037999-E299-2021 | PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 365597.41 | 376000.0
YUC210402058594 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-328 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43040.35 | 43040.35
YUC210402060063 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-335 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4169.68 | 4169.68
YUC210402060069 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6359.76 | 6359.76
YUC210402060070 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-401 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62068.1 | 62068.1
YUC210402060071 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33199.03 | 33199.03
YUC210402060072 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27280.25 | 27280.25
YUC210402060073 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42331.82 | 42331.82
YUC210402060074 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10900.18 | 10900.18
YUC210402060075 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69314.92 | 69314.92
YUC210402060076 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 111882.08 | 111882.08
YUC210402060077 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-402 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92622.52 | 92622.52
YUC210402060078 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-403 | LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58176.68 | 58176.68
YUC210402060079 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31257.96 | 31257.96
YUC210402060080 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6126.64 | 6126.64
YUC210402060081 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34278.43 | 34278.43
YUC210402060082 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34792.7 | 34792.7
YUC210402060083 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18783.22 | 18783.22
YUC210402060084 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-404 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74055.92 | 74055.92
YUC210402060085 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19314.97 | 19314.97
YUC210402060085 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56829.69 | 56829.69
YUC210402060086 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-388 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56829.69 | 56829.69
YUC210402060087 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50094.77 | 50094.77
YUC210402058287 | Obra | IDE-21-OP-LP-303 | PLANISUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 479131.75 | 599131.75
YUC210402058292 | Obra | IDE-21-OP-LP-304 | MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 868363.1 | 868363.1
YUC210402058601 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-391 | DIOMASI BIENES RAÍCES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36665.84 | 36665.84
YUC210402058612 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-339 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25549.34 | 25549.34
YUC210402060088 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 114717.14 | 114717.14
YUC210402060089 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69003.42 | 69003.42
YUC210402060090 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115934.55 | 115934.55
YUC210402060091 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2029.57 | 2029.57
YUC210402060092 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14834.05 | 14834.05
YUC210402060093 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-405 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73713.85 | 73713.85
YUC210402060094 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27607.84 | 27607.84
YUC210402060095 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-406 | MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17020.74 | 17020.74
YUC210402060096 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-407 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30039.36 | 30039.36
YUC210402060097 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-407 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14800.29 | 14800.29
YUC210402060098 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16118.17 | 16118.17
YUC210402060098 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41285.31 | 41285.31
YUC210402060099 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41285.31 | 41285.31
YUC210402060100 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21668.09 | 21668.09
YUC210402060101 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55990.65 | 55990.65
YUC210402060102 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE HOIL, CCT 31EES0071C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 27137.34 | 27137.34
YUC210402060103 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37188.59 | 37188.59
YUC210402060104 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31871.3 | 31871.3
YUC210402060105 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-375 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7100 | 7100.0
YUC210402060106 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7853.12 | 7853.12
YUC210402060107 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-408 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8488.65 | 8488.65
YUC210402052624 | Obra | GE-INCAY-OB-I3-JUR-004-2021 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1553446.91 | 1553446.91
YUC210402055970 | Adquisiciones | (E)IDE-21-ADQ-LP-025 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82198.18 | 82690.18
YUC210402055970 | Adquisiciones | (A)IDE-21-ADQ-LP-024 | CORNER RESEARCH APPS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 974588.06 | 974849.28
YUC210402022841 | Obra | 2AP21-FICON-6131-031-3 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 268104.93 | 268104.93
YUC210402021862 | Obra | 2VT21-FICON-6142-016-11 | SAGSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 156289.39 | 156289.39
YUC210402051296 | Obra | 31079.01.2021.11A | SARAI OJEDA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 2949998.58 | 3259998.58
YUC210402051443 | Obra | 31079.01.2021.11A | SARAI OJEDA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 2949998.58 | 3259998.58
YUC210402045710 | Obra | 31079.01.2021.03A | HASSTEN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 234313.3 | 234313.3
YUC210402017619 | Obra | 2EL21-FICON-6133-029-1 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 392674.14 | 392674.14
YUC210402017131 | Obra | 2OC21-FICON-4414-023-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 111143.02 | 111143.02
YUC210402016436 | Obra | 2OC21-FIASI-4414-052 | ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 144524.2 | 144524.2
YUC210402016999 | Obra | 2OC21-FICON-4414-009-13 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 7563.39 | 7563.39
YUC210402017027 | Obra | 2OC21-FICON-4414-001-8 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 121505.2 | 121505.2
YUC210402007041 | Obra | IVEY-LP-012-2021 | LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5288051.16 | 5288051.16
YUC210402007054 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007088 | Obra | IVEY-LP-040-2021 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4335045.46 | 4335045.46
YUC210402013140 | Obra | VT21-FICON-6151-060-6 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 369731.21 | 369731.21
YUC210402013150 | Obra | VT21-FICON-6141-058-1 | CITRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 96377.46 | 96377.46
YUC210402006832 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402012732 | Obra | VT21-FICON-6142-033-15 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 96892.44 | 96892.44
YUC210402013240 | Obra | OC21-FICON-4414-066-4 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 6558.34 | 6558.34
YUC210402012476 | Obra | OC21-FICON-4414-003-2 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113675.36 | 113675.36
YUC210402012924 | Obra | OC21-FICON-6224-017 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1326982.23 | 1326982.23
YUC210402012960 | Obra | OC21-FICON-4414-045-9 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7698.46 | 7698.46
YUC210402038726 | Obra | 31079.01.2021.18 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 757220.42 | 914174.05
YUC200401844996 | Obra | 31079.01.2020.36 | ALFREDO GONZÁLEZ MOO | MUNICIPIO DE TEKAX | 250065.77 | 250065.77
YUC210201929616 | Obra | MUY-R33-03-21 | SOMARCIS DE MEXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 1681779.09 | 1681779.09
YUC210201931264 | Obra | OC21-FICON-4414-069-7 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3490.85 | 3490.85
YUC210201931266 | Obra | OC21-FICON-4414-069-8 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 35075.81 | 35075.81
YUC210201931268 | Obra | OC21-FICON-4414-069-5 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 9991.87 | 9991.87
YUC210201931269 | Obra | OC21-FICON-4414-069-6 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 117092.42 | 117092.42
YUC210201929662 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/04 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 488603.22 | 488603.22
YUC210201929748 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201929763 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201930498 | Obra | OC21-FICON-4414-054-4 | RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 108579.75 | 108579.75
YUC210201929094 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/01 | CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 978700.3 | 978700.3
YUC210201929797 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201930518 | Obra | OC21-FICON-4414-054-5 | RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 87592.35 | 87592.35
YUC210201932202 | Obra | OC21-FICON-4414-068-14 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 3624.98 | 3624.98
YUC210201932217 | Obra | OC21-FICON-4414-068-29 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 171327.94 | 171327.94
YUC210201927482 | Obra | OC21-FICON-4414-044-15 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 95770.96 | 95770.96
YUC210201927484 | Obra | OC21-FICON-4414-044-1 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 100695.04 | 100695.04
YUC210201927488 | Obra | OC21-FICON-4414-044-7 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 82836.53 | 82836.53
YUC210201927490 | Obra | OC21-FICON-4414-044-11 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 95770.96 | 95770.96
YUC210201927492 | Obra | OC21-FICON-4414-044-13 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 95770.96 | 95770.96
YUC210201930543 | Obra | OC21-FICON-4414-054-2 | RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA N | 120105.25 | 120105.25
YUC210201930548 | Obra | OC21-FICON-4414-054-3 | RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 107993.59 | 107993.59
YUC210201929206 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/02 | CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 883672.5 | 883672.5
YUC210201929843 | Obra | MUY-R33-05-21 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE UMAN | 2886238.78 | 2886238.78
YUC210201931495 | Obra | OC21-FICON-4414-067-3 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47082.74 | 47082.74
YUC210201932267 | Obra | OC21-FICON-4414-068-2 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 64751.73 | 64751.73
YUC210201929232 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/02 | CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 883672.5 | 883672.5
YUC210201929871 | Obra | MUY-R33-IR-01-21 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE UMÁN | 804792.53 | 804792.53
YUC210201931503 | Obra | OC21-FICON-4414-067-13 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107198.04 | 107198.04
YUC210201931673 | Obra | OC21-FICON-4414-069-11 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 103917.31 | 103917.31
YUC210201932347 | Obra | OC21-FICON-4414-068-17 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 63916.74 | 63916.74
YUC210201932355 | Obra | OC21-FICON-4414-068-27 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 103488.67 | 103488.67
YUC210201933032 | Obra | FISM-R33-081-2021-002-IR | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 490000 | 490000.0
YUC210201933033 | Obra | FISM-R33-081-2021-002-IR | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 490000 | 490000.0
YUC210201933052 | Obra | FISM-R33-081-2021-001-LP | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2785000 | 2785000.0
YUC210201930821 | Obra | OC21-FICON-4414-057-4 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 98060.1 | 98060.1
YUC210201933063 | Obra | FISM-R33-081-2021-001-LP | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2785000 | 2785000.0
YUC210201930839 | Obra | OC21-FICON-4414-057-5 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 125915.03 | 125915.03
YUC210201931768 | Obra | OC21-FICON-4414-068-21 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 115718.71 | 115718.71
YUC210201931781 | Obra | OC21-FICON-4414-068-22 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 75776.66 | 75776.66
YUC210201930111 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 2571837.69 | 2571837.69
YUC210201926999 | Obra | OC21-FICON-4414-051-1 | DDR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 93286.82 | 93286.82
YUC210201919089 | Obra | OC21-FICON-4414-034-15 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 161290.81 | 161290.81
YUC210201922471 | Obra | VT21-FICON-6142-032-6 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 176721.27 | 176721.27
YUC210201932628 | Obra | OC21-FICON-4414-073-18 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 102820.17 | 102820.17
YUC210201929584 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201931255 | Obra | OC21-FICON-4414-069-22 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95346.35 | 95346.35
YUC210201931261 | Obra | OC21-FICON-4414-069-21 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124311.19 | 124311.19
YUC210201930107 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 2571837.69 | 2571837.69
YUC210201933030 | Obra | FISM-R33-081-2021-002-IR | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 490000 | 490000.0
YUC210201933045 | Obra | FISM-R33-081-2021-001-LP | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2785000 | 2785000.0
YUC210201927141 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201927147 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201928539 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201928557 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201932186 | Obra | OC21-FICON-4414-068-16 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 171327.94 | 171327.94
YUC210201933080 | Obra | FISM-R33-081-2021-001-LP | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2785000 | 2785000.0
YUC210201929372 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 2571837.69 | 2571837.69
YUC210201931571 | Obra | OC21-FICON-4414-067-20 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 58298.14 | 58298.14
YUC210201931575 | Obra | OC21-FICON-4414-067-19 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49001.95 | 49001.95
YUC210201931580 | Obra | OC21-FICON-4414-077-3 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 124025.08 | 124025.08
YUC210201931585 | Obra | OC21-FICON-4414-077-5 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 135157.83 | 135157.83
YUC210201931586 | Obra | OC21-FICON-4414-067 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 66405.02 | 66405.02
YUC210201927223 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201927234 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201931597 | Obra | OC21-FICON-4414-069-19 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 103917.31 | 103917.31
YUC210201927250 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201919886 | Obra | OC21-FICON-4414-037-1 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 128149.85 | 128149.85
YUC210201928722 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201929602 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201929641 | Obra | MUY-R33-02-21 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE UMAN | 2187538.93 | 2187538.93
YUC210201931814 | Obra | OC21-FICON-4414-068-4 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 122881.89 | 122881.89
YUC210201931839 | Obra | OC21-FICON-4414-068-10 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 6267.56 | 6267.56
YUC210201929733 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201931847 | Obra | OC21-FICON-4414-068-12 | ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO | MUNICIPIO DE MERIDA | 122881.89 | 122881.89
YUC210201929895 | Obra | MUY-R33-IR-02-21 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE UMÁN | 316431.95 | 316431.95
YUC210201931199 | Obra | LP-06 | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 1901257.9 | 1901257.9
YUC210201926982 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201925480 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201925486 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201930871 | Obra | OC21-FICON-4414-057-6 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 98060.1 | 98060.1
YUC210201925518 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201930894 | Obra | OC21-FICON-4414-057 | IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 114468.88 | 114468.88
YUC210201916869 | Obra | MTY/FISMDF-21/I3-01 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN. | 749656.02 | 749656.02
YUC210201915214 | Obra | R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-02 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 208852.35 | 208852.35
YUC210201917794 | Obra | OC21-FICON-4414-035-12 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 104778.28 | 104778.28
YUC210201915466 | Obra | R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-03 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 252093.94 | 252093.94
YUC210201918714 | Obra | LP-R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-04 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 936924.81 | 936924.81
YUC210201915267 | Obra | R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-03 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 252093.94 | 252093.94
YUC210201913814 | Obra | OC21-FICON-4414-001-2 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 11021.43 | 11021.43
YUC210201914620 | Obra | OC21-FICON-4414-001-7 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49967.31 | 49967.31
YUC210201916107 | Obra | OC21-FICON-4414-001-21 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 13622.11 | 13622.11
YUC210201914740 | Obra | OC21-FICON-4414-001-9 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 11291.87 | 11291.87
YUC210201916251 | Obra | OC21-FICON-4414-001-23 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5196.99 | 5196.99
YUC210201914815 | Obra | OC21-FICON-4414-001-11 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 107534.28 | 107534.28
YUC210201917262 | Obra | OC21-FICON-4414-035-3 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 164429.65 | 164429.65
YUC210201916605 | Obra | MTY/FISMDF-21/AD-04 | SOLUCIONES CONSTRUCID S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN. | 186202.31 | 186202.31
YUC210201915171 | Obra | R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-02 | BERNARDO MEX COCOM | MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN | 208852.35 | 208852.35
YUC210201941484 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55211.6 | 55211.6
YUC210201941484 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-065 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115545.88 | 115545.88
YUC210201941486 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23008.29 | 23008.29
YUC210201941486 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-064 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 75258.9 | 75258.9
YUC210201936574 | Obra | IR3-12 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 978854.86 | 978854.86
YUC210201936597 | Obra | MTY.R33.2021.02 | RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 778637.84 | 778637.84
YUC210201936605 | Obra | IR3-15 | JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA | MUNICIPIO DE TICUL | 850478.67 | 850478.67
YUC210201936610 | Obra | IR3-15 | JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA | MUNICIPIO DE TICUL | 850478.67 | 850478.67
YUC210201936649 | Obra | MTY.R33.2021.03 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 798504.65 | 798504.65
YUC210201936179 | Obra | MUY-R33-IR-03-21 | MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ | MUNICIPIO DE UMÁN | 479355.41 | 479355.41
YUC210201936187 | Obra | MUY-R33-IR-03-21 | MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ | MUNICIPIO DE UMÁN | 479355.41 | 479355.41
YUC210201935144 | Obra | OC21-FICON-4414-092 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 178459.55 | 178459.55
YUC210201935356 | Obra | OC21-FICON-4414-097-2 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 166040.8 | 166040.8
YUC210201942154 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28000 | 28000.0
YUC210201942154 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-047 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15156.2 | 15156.2
YUC210201936393 | Obra | MTY.R33.2021.01 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 794782.85 | 794782.85
YUC210201936395 | Obra | MTY.R33.2021.01 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 794782.85 | 794782.85
YUC210201936538 | Obra | LP-08 | JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO | MUNICIPIO DE TICUL | 1081117.48 | 1081117.48
YUC210201936552 | Obra | LP-09 | DISEÑO E INGENIERÍA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 1195868.98 | 1195868.98
YUC210201936562 | Obra | LP-10 | RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHE | MUNICIPIO DE TICUL | 1201297.45 | 1201297.45
YUC210201936632 | Obra | MTY.R33.2021.02 | RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 778637.84 | 778637.84
YUC210201936634 | Obra | MTY.R33.2021.03 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 798504.65 | 798504.65
YUC210201936656 | Obra | MTY.R33.2021.03 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 798504.65 | 798504.65
YUC210201936122 | Obra | MUY-R33-06-21 | VENCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 151711980 | 1517119.8
YUC210201936211 | Obra | MUY-R33-IR-04-21 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE UMÁN | 619425.37 | 619425.37
YUC210201936235 | Obra | LP-07 | JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO | MUNICIPIO DE TICUL | 1494936.3 | 1494936.3
YUC210201940483 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-159 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108892.55 | 108892.55
YUC210201940483 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-075 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6691.53 | 6691.53
YUC210302001370 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21664.62 | 21664.62
YUC210302004697 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-185 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 109759.3 | 109759.3
YUC210302004884 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30710.13 | 30710.13
YUC210302005024 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5561.93 | 5561.93
YUC210302005191 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22039.93 | 22039.93
YUC210302005196 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35609.08 | 35609.08
YUC210201929542 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210201929402 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/03 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 2571837.69 | 2571837.69
YUC210302002414 | Administración directa | 106162 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2325945.96 | 2325945.96
YUC210302004656 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27857.01 | 27857.01
YUC210302004672 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19102.36 | 19102.36
YUC210302004717 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-187 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7932.52 | 7932.52
YUC210302005182 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32392.28 | 32392.28
YUC210302005229 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61703.51 | 61703.51
YUC210301960892 | Obra | OC21-FICON-4414-002-9 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112181.63 | 112181.63
YUC210301965000 | Obra | OC21-FICON-4414-070-12 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 111923.33 | 111923.33
YUC210301969923 | Obra | OC21-FICON-4414-105 | ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU | MUNICIPIO DE MERIDA | 113774.3 | 113774.3
YUC210301963607 | Obra | OC21-FICON-4414-047 | HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 188792.52 | 188792.52
YUC210301963613 | Obra | OC21-FICON-4414-047-1 | HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 107918.83 | 107918.83
YUC210301966248 | Obra | OC21-FICON-4414-094-5 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 172379.57 | 172379.57
YUC210301969531 | Obra | OC21-FICON-4414-104-3 | AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 66095.79 | 66095.79
YUC210301966262 | Obra | OC21-FICON-4414-094-10 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 11518.9 | 11518.9
YUC210301969564 | Obra | OC21-FICON-4414-104-2 | AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 46632.39 | 46632.39
YUC210301965130 | Obra | OC21-FICON-4414-072-5 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 5812.44 | 5812.44
YUC210301966304 | Obra | OC21-FICON-4414-094-2 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4941.41 | 4941.41
YUC210301964615 | Obra | OC21-FICON-4414-066-7 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 54117.38 | 54117.38
YUC210301964616 | Obra | OC21-FICON-4414-066-6 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 5819.38 | 5819.38
YUC210301965438 | Obra | OC21-FICON-4414-071-22 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113521.74 | 113521.74
YUC210301966326 | Obra | OC21-FICON-4414-094-8 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 100939.5 | 100939.5
YUC210301962763 | Obra | OC21-FICON-4414-043-11 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 89340.51 | 89340.51
YUC210301964630 | Obra | OC21-FICON-4414-066-12 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 52899.7 | 52899.7
YUC210301968816 | Obra | OC21-FICON-4414-103-8 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 3406.84 | 3406.84
YUC210301963394 | Obra | OC21-FICON-4414-038-22 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4890.37 | 4890.37
YUC210301960737 | Obra | OC21-FICON-4414-002-16 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 165046.5 | 165046.5
YUC210301960907 | Obra | OC21-FICON-4414-002-18 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101942.08 | 101942.08
YUC210301960918 | Obra | OC21-FICON-4414-002-21 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 72269.12 | 72269.12
YUC210301960928 | Obra | OC21-FICON-4414-002-23 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 69231.04 | 69231.04
YUC210301966944 | Obra | OC21-FICON-4414-101-2 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 101415.2 | 101415.2
YUC210301968853 | Obra | OC21-FICON-4414-107-2 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 111907.21 | 111907.21
YUC210301969772 | Obra | OC21-FICON-4414-105-4 | ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU | MUNICIPIO DE MERIDA | 109453.67 | 109453.67
YUC210301963452 | Obra | FAISM-096-OC-018-2021 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4442898.67 | 4442898.67
YUC210301964863 | Obra | OC21-FICON-4414-070-5 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 111923.33 | 111923.33
YUC210301962892 | Obra | OC21-FICON-4414-042-3 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7775.99 | 7775.99
YUC210301966593 | Obra | OC21-FICON-4414-092-16 | DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 178459.55 | 178459.55
YUC210301963048 | Obra | OC21-FICON-4414-045-19 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118220 | 118220.0
YUC210301969723 | Obra | OC21-FICON-4414-105-1 | ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU | MUNICIPIO DE MERIDA | 109453.67 | 109453.67
YUC210301965502 | Obra | OC21-FICON-4414-071-18 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 54735.17 | 54735.17
YUC210301966953 | Obra | OC21-FICON-4414-101-4 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 57959.67 | 57959.67
YUC210301968435 | Obra | OC21-FICON-4414-106-4 | DARSICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 108779.75 | 108779.75
YUC210301962227 | Obra | VT21-FICON-6142-032-15 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 42180.8 | 42180.8
YUC210301964341 | Obra | OC21-FICON-4414-055 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 105258.13 | 105258.13
YUC210301961227 | Obra | UCU-FISM-R33-ASIG-02/2021 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE UCU | 215099.84 | 215099.84
YUC210301963171 | Obra | OC21-FICON-4414-041-12 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116395.07 | 116395.07
YUC210301968488 | Obra | OC21-FICON-4414-106-1 | DARSICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 102285.99 | 102285.99
YUC210301965168 | Obra | OC21-FICON-4414-073-11 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47953.69 | 47953.69
YUC210301968547 | Obra | OC21-FICON-4414-108-2 | MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 123362.98 | 123362.98
YUC210301968551 | Obra | OC21-FICON-4414-103-2 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 75632.51 | 75632.51
YUC210301961375 | Obra | OC21-FICON-4414-035-17 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 55425.23 | 55425.23
YUC210301965215 | Obra | OC21-FICON-4414-072-22 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 96404 | 96404.0
YUC210301968601 | Obra | OC21-FICON-4414-108 | MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 123362.98 | 123362.98
YUC210301960967 | Obra | OC21-FICON-4414-002-30 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112181.51 | 112181.51
YUC210301964574 | Obra | OC21-FICON-4414-066-3 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 43269.76 | 43269.76
YUC210301965286 | Obra | OC21-FICON-4414-071-19 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 104915.07 | 104915.07
YUC210301965317 | Obra | OC21-FICON-4414-073-7 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965333 | Obra | OC21-FICON-4414-071-10 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 104915.07 | 104915.07
YUC210301961043 | Obra | OC21-FICON-4414-003-11 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 130925.45 | 130925.45
YUC210301965360 | Obra | OC21-FICON-4414-072-10 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 63202.57 | 63202.57
YUC210301964800 | Obra | OC21-FICON-4414-070-15 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 97756.98 | 97756.98
YUC210301963005 | Obra | OC21-FICON-4414-042-20 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 34987.56 | 34987.56
YUC210301964233 | Obra | OC21-FICON-4414-053-1 | ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA | MUNICIPIO DE MERIDA | 131596.73 | 131596.73
YUC210301964836 | Obra | OC21-FICON-4414-070-9 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964840 | Obra | OC21-FICON-4414-070-8 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 173718.15 | 173718.15
YUC210402012184 | Obra | No. OP-JAPAY-010-2021 | Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2260520.08 | 2260520.08
YUC210402012191 | Obra | No. OP-JAPAY-011-2021 | Conman del Sureste S. de R.L. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2833575.1 | 2833575.1
YUC210402012197 | Obra | No. OP-JAPAY-007-2021 | Ingeniería Hidráulica del Caribe S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3049251.56 | 3049251.56
YUC210402012198 | Obra | No. OP-JAPAY-013-2021 | MH Empresarial de la Península, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1679879.59 | 1679879.59
YUC210402012199 | Obra | No. OP-JAPAY-010-2021 | Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2260520.08 | 2260520.08
YUC210402012200 | Obra | No. OP-JAPAY-015-2021 | CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2599851.82 | 2599851.82
YUC210402012203 | Obra | No. OP-JAPAY-018-2021 | GRAZZO Construcciones, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 465453.71 | 465453.71
YUC210402012205 | Obra | No. OP-JAPAY-009-2021 | Arquitectos Constructora, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2428174.13 | 2428174.13
YUC210301954142 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954179 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954183 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954308 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210302002820 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31570.35 | 31570.35
YUC210302001720 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47853.93 | 47853.93
YUC210302001257 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50221.49 | 50221.49
YUC210302001731 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35244.84 | 35244.84
YUC210302003256 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46369.64 | 46369.64
YUC210302003269 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13802.28 | 13802.28
YUC210302002595 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27832.19 | 27832.19
YUC210302001314 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 70537.06 | 70537.06
YUC210302001353 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25785.84 | 25785.84
YUC210302001374 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 96260.13 | 96260.13
YUC210302002968 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87519.01 | 87519.01
YUC210302003341 | Obra | No. OP-JAPAY-008-2021 | Construcción e Instalaciones del Sureste S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3339441.16 | 3339441.16
YUC210302003342 | Obra | No. OP-JAPAY-006-2021 | Ingeniería Hidráulica del Caribe S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3790799.61 | 3790799.61
YUC210302003351 | Obra | No. OP-JAPAY-008-2021 | Construcción e Instalaciones del Sureste S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3339441.16 | 3339441.16
YUC210301953922 | Obra | IVEY-LP-035-2021 | INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1197952.87 | 1197952.87
YUC210302004172 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-159 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 142000.21 | 142000.21
YUC210302004176 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-159 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23082.45 | 23082.45
YUC210301954158 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210301954169 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210301954203 | Obra | IVEY-LP-025-2021 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1625226.26 | 1625226.26
YUC210302001003 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11090.35 | 11090.35
YUC210302001687 | Administración directa | 106109 |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3311526.54 | 3311526.54
YUC210302003607 | Obra | No. OP-JAPAY-012-2021 | Grupo Constructor Oni S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2046359.62 | 2046359.62
YUC210301990330 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301991454 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021 | ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4234900 | 4234900.0
YUC210301991466 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021 | ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4234900 | 4234900.0
YUC210301983985 | Obra | UCU-FISM-R33-INV-05/2021 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE UCU | 527146.09 | 525827.74
YUC210301988559 | Obra | 2OC21-FICON-4414-004-3 | URBANIKA HR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 84119.59 | 90166.03
YUC210301989863 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021 | JORGE EIAZAR CHABLE KU | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2548754.34 | 2548754.34
YUC210301990506 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990510 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990542 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2967000 | 2967000.0
YUC210301990546 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2967000 | 2967000.0
YUC210301990548 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2967000 | 2967000.0
YUC210301990571 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2967000 | 2967000.0
YUC210301991083 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021 | PEDRO ANDRES CANUL UC | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3368000 | 3368000.0
YUC210301991085 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021 | PEDRO ANDRES CANUL UC | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3368000 | 3368000.0
YUC210301991089 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2021 | ING. JESUS ARMANDO CHAN PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2599780.45 | 2599780.45
YUC210301991488 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021 | ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4234900 | 4234900.0
YUC210301989986 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301990008 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301990013 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301990015 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301987103 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021 | JORGE EIAZAR CHABLE KU | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2548754.34 | 2548754.34
YUC210301991896 | Obra | MTY.R33.2021.05 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 1364485.4 | 1364485.4
YUC210301989156 | Obra | 31079.01.2021.32 | CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS | MUNICIPIO DE TEKAX | 1577685.42 | 1662331.08
YUC210301991444 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021 | ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4234900 | 4234900.0
YUC210301987033 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021 | JORGE EIAZAR CHABLE KU | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2548754.34 | 2548754.34
YUC210301990514 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990516 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990517 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990520 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990521 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2021 | L.A.E. ROGER CANDELARIO YAM DZUL | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1887048.7 | 1887048.7
YUC210301990538 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2967000 | 2967000.0
YUC210301990540 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2967000 | 2967000.0
YUC210301992338 | Obra | MTY.R33.2021.04 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 1755775.14 | 1755775.14
YUC210301991037 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021 | LIC. EDUARDO DIAS AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4494000 | 4494000.0
YUC210301992350 | Obra | MTY.R33.2021.04 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 1755775.14 | 1755775.14
YUC210301992368 | Obra | MTY.R33.2021.04 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 1755775.14 | 1755775.14
YUC210301989560 | Obra | 2VT21-FICON-6141-017-1 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 428540.28 | 461485.57
YUC210301991053 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021 | LIC. EDUARDO DIAS AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4494000 | 4494000.0
YUC210301991057 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021 | LIC. EDUARDO DIAS AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4494000 | 4494000.0
YUC210301991064 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021 | LIC. EDUARDO DIAS AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4494000 | 4494000.0
YUC210301991067 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021 | LIC. EDUARDO DIAS AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4494000 | 4494000.0
YUC210301992377 | Obra | MTY.R33.2021.04 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 1755775.14 | 1755775.14
YUC210301991071 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-17-2021 | LIC. EDUARDO DIAS AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4494000 | 4494000.0
YUC210301991073 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021 | PEDRO ANDRES CANUL UC | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3368000 | 3368000.0
YUC210301991078 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021 | PEDRO ANDRES CANUL UC | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3368000 | 3368000.0
YUC210301986734 | Obra | FISM-R33-102-028-2021-LP | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2152858.26 | 2152858.26
YUC210301988896 | Obra | FISMDF-OPICHEN-YUC-AD-2021-08 | MANUEL JESUS CETZ IX | MUNICIPIO DE OPICHEN | 239703.28 | 239703.28
YUC210301989825 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021 | JORGE EIAZAR CHABLE KU | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2548754.34 | 2548754.34
YUC210301989829 | Obra | 31079.01.2021.03 | JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO | MUNICIPIO DE TEKAX | 1497355.32 | 1862025.98
YUC210301990191 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301989974 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2021 | ING.JOSE ANDRES LIZAMA CUA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1375964.09 | 1375964.09
YUC210301974223 | Obra | IR3-FAIS-HALACHO-OP-01-2021 | MIRIAM EDITH HERRERA CONCHA | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 455618.77 | 455618.77
YUC210301971031 | Obra | AP21-FICON-6131-102-2 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 150848.69 | 150848.69
YUC210301974258 | Obra | IR3-FAIS-HALACHO-OP-04-2021 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 1037558.45 | 1037558.45
YUC210301979877 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021 | LORNA SALHET VARGAS KANTUN | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1366800 | 1366800.0
YUC210301979904 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021 | LORNA SALHET VARGAS KANTUN | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1366800 | 1366800.0
YUC210301979576 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210301982329 | Obra | FISMDF-OPICHEN-YUC-IR3-2021/06 | Luis Humberto Dzul | MUNICIPIO DE OPICHEN | 393887.16 | 393887.16
YUC210301979595 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210301978974 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210301979857 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021 | LORNA SALHET VARGAS KANTUN | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1366800 | 1366800.0
YUC210301979038 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210301979054 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210301979060 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210301974307 | Obra | IR3-FAIS-HALACHO-OP-04-2021 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 1037558.45 | 1037558.45
YUC210301974326 | Obra | IR3-FAIS-HALACHO-OP-03-2021 | FELIPE RENAN CAN MORALES | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 956184.17 | 956184.17
YUC210301974423 | Obra | LP-FAIS-HALACHO-OP-03-2021 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 2718907.77 | 2718907.77
YUC210301974434 | Obra | LP-FAIS-HALACHO-OP-02-2021 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | 2310059.37 | 2310059.37
YUC210302003597 | Obra | No. OP-JAPAY-012-2021 | Grupo Constructor Oni S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2046359.62 | 2046359.62
YUC210302001739 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65225.36 | 65225.36
YUC210302002933 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39799.08 | 39799.08
YUC210302002936 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20898.9 | 20898.9
YUC210302002946 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40954.3 | 40954.3
YUC210302002949 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46758.05 | 46758.05
YUC210402006901 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402006902 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006909 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006915 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402006917 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402006918 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402006921 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006925 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006928 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006930 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006931 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402006932 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006935 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006937 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006944 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210302003908 | Obra | (D)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110917.09 | 110917.09
YUC210302003927 | Obra | (E)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 165812.02 | 165812.02
YUC210402006947 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006951 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006959 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006963 | Obra | IVEY-LP-010-2021 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4055302.37 | 4055302.37
YUC210402006965 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006967 | Obra | IVEY-LP-010-2021 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4055302.37 | 4055302.37
YUC210402006970 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006971 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402006974 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402006978 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402006981 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402006982 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402006985 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006988 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006990 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006993 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210302001242 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 70763.17 | 70763.17
YUC210302004027 | Obra | (B)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66021.42 | 66021.42
YUC210402007005 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007016 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210302001265 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 178632.03 | 178632.03
YUC210302004068 | Obra | (H)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46692.6 | 46692.6
YUC210402007019 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007021 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007022 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007027 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007029 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007031 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007034 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007035 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007040 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007042 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210302001317 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30395.33 | 30395.33
YUC210302001360 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25564.56 | 25564.56
YUC210402007045 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007049 | Obra | IVEY-LP-016-2021 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3204434 | 3204434.0
YUC210402007051 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007052 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007055 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007057 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007060 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007062 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007064 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402007066 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402008665 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210302001367 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 163568.91 | 163568.91
YUC210302003257 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13094.16 | 13094.16
YUC210302003260 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50848.65 | 50848.65
YUC210302004187 | Obra | (H)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19535.93 | 19535.93
YUC210302004190 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-159 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 90187.8 | 90187.8
YUC210402007067 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007068 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007069 | Obra | IVEY-LP-018-2021 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4583905.55 | 4583905.55
YUC210402007070 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007072 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007075 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402007076 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402007077 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402007078 | Obra | IVEY-LP-011-2021 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5360790.7 | 5360790.7
YUC210402008666 | Obra | IVEY-LP-023-2021 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2354161 | 2354161.0
YUC210402008672 | Obra | IVEY-LP-033-2021 | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1033376.72 | 1033376.72
YUC210402009035 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402009039 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210302003312 | Obra | No. OP-JAPAY-012-2021 | Grupo Constructor Oni S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2046359.62 | 2046359.62
YUC210302003332 | Obra | No. OP-JAPAY-012-2021 | Grupo Constructor Oni S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2046359.62 | 2046359.62
YUC210302003360 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45907.72 | 45907.72
YUC210402009094 | Obra | IVEY-LP-020-2021 | CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4892442.62 | 4892442.62
YUC210402008433 | Obra | No. OP-JAPAY-011-2021 | Conman del Sureste S. de R.L. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2833575.1 | 2833575.1
YUC210302001014 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59796.41 | 59796.41
YUC210302001235 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-155 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66979.12 | 66979.12
YUC210302004192 | Obra | (G)IDE-21-MANT-DIRECTA-167 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6573.11 | 6573.11
YUC210302004192 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-180 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6573.11 | 6573.11
YUC210302001377 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-115 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38036.6 | 38036.6
YUC210402012105 | Obra | No. OP-JAPAY-004-2021 | Construcciones Moyuc, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 16752560.29 | 1.277101008E7
YUC210402012112 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402012113 | Obra | No. OP-JAPAY-009-2021 | Arquitectos Constructora, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2428174.13 | 2428174.13
YUC210402012114 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210302001746 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-161 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28524.41 | 28524.41
YUC210402008510 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402008519 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012119 | Obra | No. OP-JAPAY-010-2021 | Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2260520.08 | 2260520.08
YUC210402012088 | Obra | No. OP-JAPAY-003-2021 | Suministros y Mantenimientos Integrales, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 9714602.14 | 9714602.14
YUC210402013819 | Obra | OC21-FICON-4414-107-6 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 65337.42 | 65337.42
YUC210402013843 | Obra | OC21-FICON-4414-107-9 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 107745.51 | 111216.84
YUC210302003873 | Obra | (A)IDE-21-MANT-DIRECTA-169 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8723.39 | 8723.39
YUC210302003873 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-188 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14606.37 | 14606.37
YUC210302002811 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 100000 | 100000.0
YUC210402013151 | Obra | VT21-FICON-6141-059 | CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1161869.9 | 1161869.9
YUC210402013890 | Obra | OC21-FICON-4414-104 | AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 115061.06 | 116141.61
YUC210402013894 | Obra | OC21-FICON-4414-107-5 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 114507.08 | 117978.43
YUC210402011742 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402013578 | Obra | OC21-FICON-4414-095-2 | CONSTRUCAVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 118829.74 | 118829.74
YUC210402013608 | Obra | OC21-FICON-4414-099-3 | CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 111274.37 | 111274.37
YUC210301966272 | Obra | OC21-FICON-4414-094-9 | SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 66370.75 | 66370.75
YUC210301960922 | Obra | OC21-FICON-4414-002-22 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101942.08 | 101942.08
YUC210301996577 | Obra | 31079.01.2021.16 | SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 747892.38 | 906287.28
YUC210301961021 | Obra | OC21-FICON-4414-003-8 | URBANIKA HR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 56695.93 | 56695.93
YUC210302004579 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-179 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 142859.63 | 142859.63
YUC210302004583 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-180 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32459.09 | 32459.09
YUC210302004586 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-180 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46121.97 | 46121.97
YUC210302004587 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0017A | EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41205.76 | 41205.76
YUC210302004587 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-181 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41205.76 | 41205.76
YUC210302004616 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-182 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18271.96 | 18271.96
YUC210302004619 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-182 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36810.76 | 36810.76
YUC210302004673 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-183 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56688.12 | 56688.12
YUC210302004684 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45458.67 | 45458.67
YUC210302004686 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-184 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3468.16 | 3468.16
YUC210302004690 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-184 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69363.04 | 69363.04
YUC210302004702 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-186 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 95414.99 | 95414.99
YUC210302004723 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-187 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 164545.68 | 164545.68
YUC210302004729 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-187 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 173456.84 | 173456.84
YUC210302004752 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-188 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7039.46 | 7039.46
YUC210302004764 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-188 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32392.1 | 32392.1
YUC210302004765 | Obra | (M) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27824.49 | 27824.49
YUC210302004770 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-188 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8279.15 | 8279.15
YUC210302004773 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18443.95 | 18443.95
YUC210302004809 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42755.83 | 42755.83
YUC210302004868 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73908.11 | 73908.11
YUC210302004877 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 173403.28 | 173403.28
YUC210302004892 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33006.3 | 33006.3
YUC210302004900 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16260.58 | 16260.58
YUC210302004912 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16038.98 | 16038.98
YUC210302004651 | Adquisiciones | DIF/417/2021 | ORTMED S.A . DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | 791120 | 791120.0
YUC210302002960 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31602.85 | 31602.85
YUC210302005015 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9809.11 | 9809.11
YUC210302005017 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45854.32 | 45854.32
YUC210302005036 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56703.89 | 56703.89
YUC210302005048 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20768.28 | 20768.28
YUC210302005068 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13228.69 | 13228.69
YUC210302005079 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17859.78 | 17859.78
YUC210302005253 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74882.54 | 74882.54
YUC210402006784 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006785 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006786 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006790 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006793 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006794 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006797 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006798 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006802 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006808 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402012164 | Obra | No. OP-JAPAY-016-2021 | Maosa Desarrollos S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2838212.49 | 2838212.49
YUC210402012167 | Obra | No. OP-JAPAY-009-2021 | Arquitectos Constructora, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2428174.13 | 2428174.13
YUC210402013002 | Obra | OC21-FICON-4414-046-4 | GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA | MUNICIPIO DE MERIDA | 105881.69 | 105881.69
YUC210402013020 | Obra | OC21-FICON-4414-047-4 | HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 9145.31 | 9145.31
YUC210402006809 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006811 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006812 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006816 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006819 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006820 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006821 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006822 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006823 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006825 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006826 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006827 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006828 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006831 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012173 | Obra | No. OP-JAPAY-016-2021 | Maosa Desarrollos S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2838212.49 | 2838212.49
YUC210402012180 | Obra | No. OP-JAPAY-005-2021 | Edificadora y Constructora del Sur S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6414837.86 | 6414837.86
YUC210402012660 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-7 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95642 | 95642.0
YUC210402012661 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 61886 | 61886.0
YUC210402013480 | Obra | VT21-FICON-6151-087-2 | URBES SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 123465.34 | 123465.34
YUC210302005140 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56538.59 | 56538.59
YUC210302005176 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-146 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65921.25 | 65921.25
YUC210402006834 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006835 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006836 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006840 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006841 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006845 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402006852 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402012664 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-5 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 202536 | 202536.0
YUC210402012665 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-15 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 39382 | 39382.0
YUC210402012670 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-6 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95642 | 95642.0
YUC210402012672 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-11 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 84390 | 84390.0
YUC210402012675 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-18 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 45008 | 45008.0
YUC210402013062 | Obra | VT21-FICON-6142-007 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97972.97 | 97972.97
YUC210302005203 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71145.18 | 71145.18
YUC210302005208 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21033.58 | 21033.58
YUC210302005209 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-146 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52969.08 | 52969.08
YUC210302005211 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45135.97 | 45135.97
YUC210302005217 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-146 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 199887.7 | 199887.7
YUC210302005222 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32749.61 | 32749.61
YUC210402006863 | Obra | IVEY-LP-015-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5039625.54 | 5039625.54
YUC210402006864 | Obra | IVEY-LP-017-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2979633.07 | 2979633.07
YUC210402006865 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210402012700 | Obra | VT21-FICON-6142-033-7 | SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 90045.77 | 90045.77
YUC210302005245 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45291.67 | 45291.67
YUC210302005249 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44717.61 | 44717.61
YUC210402006881 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006882 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402006898 | Obra | IVEY-LP-014-2021 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3667353.36 | 3667353.36
YUC210402012359 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-1 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 39382 | 39382.0
YUC210302004573 | Obra | (K)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10003.05 | 10003.05
YUC210302004575 | Obra | (D)IDE-21-MANT-DIRECTA-172 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54299.84 | 54299.84
YUC210302004589 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-181 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27114.87 | 27114.87
YUC210402012388 | Obra | OC21-FICON-4414-002-3 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101942.08 | 101942.08
YUC210402012390 | Obra | OC21-FICON-4414-002-4 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101942.08 | 101942.08
YUC210402012761 | Obra | VT21-FICON-6142-032-17 | HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 131599.4 | 131599.4
YUC210402013227 | Obra | OC21-FICON-4414-066-13 | NRG PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 40694.11 | 44885.36
YUC210302004662 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-183 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65068.44 | 65068.44
YUC210402012392 | Obra | OC21-FICON-4414-002-5 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 46962.33 | 46962.33
YUC210402012785 | Obra | OC21-FICON-4414-035-9 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 73477.42 | 73477.42
YUC210402012788 | Obra | OC21-FICON-4414-035-2 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3245.49 | 3245.49
YUC210302004664 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29608.59 | 29608.59
YUC210302004693 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 169768.66 | 169768.66
YUC210302004698 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48670.82 | 48670.82
YUC210402012428 | Obra | OC21-FICON-4414-001-4 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 116090.79 | 116090.79
YUC210402012435 | Obra | OC21-FICON-4414-002-19 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 109798.52 | 109798.52
YUC210402012807 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-2 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 168780 | 168780.0
YUC210402013280 | Obra | OC21-FICON-4414-070-14 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 106467.05 | 108364.15
YUC210302004710 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-187 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8023.48 | 8023.48
YUC210302004719 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64983.94 | 64983.94
YUC210302004734 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17787.7 | 17787.7
YUC210302004745 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-153 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22129.37 | 22129.37
YUC210402012445 | Obra | OC21-FICON-4414-002-27 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8065.21 | 8065.21
YUC210402012460 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-3 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 135024 | 135024.0
YUC210402012462 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-12 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 258796 | 258796.0
YUC210402012463 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-17 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 270048 | 270048.0
YUC210402012464 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-22 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 219414 | 219414.0
YUC210402013290 | Obra | OC21-FICON-4414-069-12 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112855.61 | 112855.61
YUC210302004783 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-189 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35690.76 | 35690.76
YUC210402012468 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-14 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 230666 | 230666.0
YUC210402012469 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-8 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 101268 | 101268.0
YUC210402012472 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-19 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 225040 | 225040.0
YUC210402012474 | Adquisiciones | DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-10 | GRUPO AILOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95642 | 95642.0
YUC210402012854 | Obra | OC21-FICON-4414-043 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 13413.05 | 13413.05
YUC210402012856 | Obra | OC21-FICON-4414-043-18 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 115791.5 | 115791.5
YUC210402012857 | Obra | OC21-FICON-4414-043-22 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 43055.24 | 43055.24
YUC210402012865 | Obra | OC21-FICON-4414-050 | HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 174058 | 174058.0
YUC210402013309 | Obra | OC21-FICON-4414-075-4 | ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 12831.36 | 12831.36
YUC210402012508 | Obra | OC21-FICON-4414-004-7 | TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120986.69 | 120986.69
YUC210402012890 | Obra | OC21-FICON-4414-043-14 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 97757.87 | 97757.87
YUC210402012896 | Obra | OC21-FICON-4414-042-16 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 6871.64 | 6871.64
YUC210402012897 | Obra | OC21-FICON-4414-042-8 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 13033.16 | 13033.16
YUC210302004843 | Obra | IDE-21-MANT-DIRECTA-190 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37979.15 | 37979.15
YUC210302004862 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-152 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19195.23 | 19195.23
YUC210402012903 | Obra | OC21-FICON-4414-042-6 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7909.58 | 7909.58
YUC210402012908 | Obra | OC21-FICON-4414-042-12 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 94891.86 | 94891.86
YUC210402012911 | Obra | OC21-FICON-4414-042-13 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 133691.81 | 133691.81
YUC210402012913 | Obra | OC21-FICON-4414-042-1 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 4319.14 | 4319.14
YUC210402006729 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006732 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006733 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006734 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402012925 | Obra | OC21-FICON-4414-045-17 | GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51525.7 | 51525.7
YUC210402013390 | Obra | OC21-FICON-4414-071-3 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 46347.6 | 46347.6
YUC210402013394 | Obra | OC21-FICON-4414-071-4 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 114539.46 | 114539.46
YUC210402006737 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006739 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006741 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006742 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006747 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006750 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006752 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006753 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006756 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006758 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210302005005 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31243.46 | 31243.46
YUC210302005007 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59013.27 | 59013.27
YUC210302005035 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27786.8 | 27786.8
YUC210402006760 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006761 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006763 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006765 | Obra | IVEY-AD-002-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 521149.75 | 521149.75
YUC210402006765 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006769 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006770 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006771 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006772 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006775 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006778 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006781 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402006782 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402006783 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402012594 | Obra | AP21-FICON-6131-039-2 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 136405.07 | 136405.07
YUC210402012598 | Obra | AP21-FICON-6131-039-3 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 73808.71 | 73808.71
YUC210402012600 | Obra | AP21-FICON-6131-039-4 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 51351.12 | 51351.12
YUC210402012989 | Obra | OC21-FICON-4414-046 | GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA | MUNICIPIO DE MERIDA | 116129.12 | 116129.12
YUC210402012994 | Obra | OC21-FICON-4414-046-1 | GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA | MUNICIPIO DE MERIDA | 7254.06 | 7254.06
YUC210402012999 | Obra | OC21-FICON-4414-046-5 | GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA | MUNICIPIO DE MERIDA | 122074.05 | 122074.05
YUC210302005049 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40966.32 | 40966.32
YUC210302005053 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 105308.52 | 105308.52
YUC210302005062 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-148 | LEMON, S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36691.22 | 36691.22
YUC210302005070 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38913.58 | 38913.58
YUC210402043658 | Obra | TUNKAS-FISM-I3-02-2021 | TLOPEG SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 1036809.52 | 1036809.52
YUC210402043669 | Obra | FISM-R33-075-CI-01-2021 | S&K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEABO | 803059.92 | 803059.92
YUC210402043673 | Obra | FISM-R33-075-CI-01-2021 | S&K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEABO | 803059.92 | 803059.92
YUC210402044737 | Obra | SANAHCAT-FISM-I3-01-2021 | DIANA PAOLA BASTO BAÑOS | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 636297.48 | 636297.48
YUC210402028909 | Obra | FISM-012-CI-01-2021 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 728942.61 | 728942.61
YUC210402043683 | Obra | FISM-R33-075-LP-01-2021 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | H. AYUNTAMIENTO DE TEABO | 1787221 | 1787221.0
YUC210402043698 | Obra | FISM-R33-075-LP-01-2021 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | H. AYUNTAMIENTO DE TEABO | 1787221 | 1787221.0
YUC210402043714 | Obra | FISM-104-PL-06-2021 | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 1955037.26 | 1955037.26
YUC210402043717 | Obra | 31079.01.2021.06A | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 880578.49 | 880578.49
YUC210402038481 | Obra | 02/02/2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIZ | 1131026.11 | 1152026.11
YUC210402044418 | Obra | FISM-091-CI-03-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM | 705354.29 | 705354.29
YUC210402044428 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-05-IR | ING. JESUS ANTONIO RUIZ AVILEZ | MUNICIPIO DE UAYMA | 620948 | 620948.0
YUC210402028943 | Obra | FISM-012-CI-01-2021 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 728942.61 | 728942.61
YUC210402028948 | Obra | FISM-012-CI-01-2021 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 728942.61 | 728942.61
YUC210402025094 | Obra | LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2021-04 | SK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN | 1358691.56 | 1358691.56
YUC210402025105 | Obra | MQY/FISMDF/2021-13-02 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 418238.13 | 418238.13
YUC210402043730 | Obra | FISM-104-CI-01-2021 | CONSTRUCTORA PUNAB S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 454306.88 | 454306.88
YUC210402028177 | Obra | AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-08 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 239648.08 | 239648.08
YUC210402028969 | Obra | FISM-012-CI-01-2021 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQUITUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 728942.61 | 728942.61
YUC210402033002 | Obra | FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/10 | LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 1199839.78 | 1199839.78
YUC210402043768 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/18 | ACSESUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 579306.08 | 579306.08
YUC210402028588 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402028991 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210402028997 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210402033026 | Obra | FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/13 | RAUL ARMANDO BALAM CHIM | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 1062941.55 | 1062941.55
YUC210402043779 | Obra | FISM-104-ASIG-01-2021 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 80062.1 | 80062.1
YUC210402043783 | Obra | FISM-104-LP-05-2021 | MANUEL JESUS CETZ IX | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 2596100.64 | 2596100.64
YUC210402043793 | Obra | FISM-104-LP-05-2021 | MANUEL JESUS CETZ IX | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 2596100.64 | 2596100.64
YUC210402044137 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-03-LP | MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY | MUNICIPIO DE UAYMA | 916895 | 916895.0
YUC210402028233 | Obra | I3/FISMDF-DZAN-YUC/2021-09 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | MUNICIPIO DE DZAN | 441564.35 | 441564.35
YUC210402029011 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210402029026 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210402033033 | Obra | FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/12 | MANUEL JESUS CETZ IX | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 1054853.11 | 1054853.11
YUC210402043340 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-06-IR | MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY | MUNICIPIO DE UAYMA | 346041.9 | 346041.9
YUC210402043351 | Obra | MKY-AD-R33-01-21 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 251862 | 251862.0
YUC210402043809 | Obra | FISM-104-LP-05-2021 | MANUEL JESUS CETZ IX | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 2596100.64 | 2596100.64
YUC210402044166 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-03-LP | MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY | MUNICIPIO DE UAYMA | 916895 | 916895.0
YUC210402044885 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-01C-IR | MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY | MUNICIPIO DE UAYMA | 540000 | 540000.0
YUC210402028259 | Obra | LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-07 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 908527.6 | 908527.6
YUC210402029034 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210402029045 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210402029055 | Obra | FISM-012-CI-03-2021 | TLOPEG S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 705623.07 | 705623.07
YUC210402041808 | Obra | 31079.01.2021.36 | LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE TEKAX | 417276.73 | 417276.73
YUC210402033728 | Obra | FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/11 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 1056719.28 | 1056719.28
YUC210402033743 | Obra | LP-FISM-R33-085-009-2021 | ROBERTO AGUILAR OSORIO | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3621000 | 3621000.0
YUC210402033744 | Obra | LP-FISM-R33-085-009-2021 | ROBERTO AGUILAR OSORIO | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3621000 | 3621000.0
YUC210402044199 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-04-IR | ING. JESUS ANTONIO RUIZ AVILEZ | MUNICIPIO DE UAYMA | 684980 | 684980.0
YUC210402028275 | Obra | LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-07 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 908527.6 | 908527.6
YUC210402029057 | Obra | FISM-012-CI-03-2021 | TLOPEG S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 705623.07 | 705623.07
YUC210402029067 | Obra | FISM-012-CI-03-2021 | TLOPEG S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 705623.07 | 705623.07
YUC210402041828 | Obra | 31079.01.2021.01A | S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 149596.65 | 149596.65
YUC210402043861 | Obra | R33-FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2021/18 | ACSESUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 579306.08 | 579306.08
YUC210402044209 | Obra | TUNKAS-FISM-I3-01-2021 | JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 865027.19 | 865027.19
YUC210402044561 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-06-IR | MARÍA DEL ROSARIO ROADO MAY | MUNICIPIO DE UAYMA | 346041.9 | 346041.9
YUC210402029080 | Obra | FISM-012-CI-03-2021 | TLOPEG S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 705623.07 | 705623.07
YUC210402029092 | Obra | FISM-012-CI-03-2021 | TLOPEG S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 705623.07 | 705623.07
YUC210402041862 | Obra | LP-01 | CONSTRUCCEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 1227591.96 | 1227591.96
YUC210402044591 | Obra | IR-03 | LUIS HUMBERTO DZUL | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 591589.09 | 591589.09
YUC210402044942 | Obra | MDY-FISM-15/2021 | SAUL TERRONES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 77923.74 | 77923.74
YUC210402028711 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402028732 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402035864 | Obra | FISM-R33-056-006-2021-LP | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1612460.62 | 1612460.62
YUC210402044618 | Obra | 31079.01.2021.35 | S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2079976.48 | 2079976.48
YUC210402043457 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-02-LP | YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO | MUNICIPIO DE UAYMA | 1050755 | 1050755.0
YUC210402044987 | Obra | IR-FISM-R33-085-006-2021 | VICENTE CHIMAL COUOH | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 421406.27 | 421406.27
YUC210402028768 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402028776 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402029166 | Obra | MQY/FISMDF/2021-13-02 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 418238.13 | 418238.13
YUC210402033196 | Servicios | CONV-TEKANTO-01/2021 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE TEKANTO | 37700 | 37700.0
YUC210402043495 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-02-LP | YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO | MUNICIPIO DE UAYMA | 1050755 | 1050755.0
YUC210402044670 | Obra | FISM-R33-UAYMA-2021-01C-LP | PEDRO ANDRES CANUL UC | MUNICIPIO DE UAYMA | 1207700 | 1207700.0
YUC210402033214 | Obra | FISM-CACALCHEN-01/2021 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 416691.6 | 416691.6
YUC210402042355 | Obra | HUHI-FISM-CONC-12-2021 | MIRIAM EDIHT HERRERA CONCHA | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 481599.15 | 481599.15
YUC210402042364 | Obra | HUHI-FISM-CONC-12-2021 | MIRIAM EDIHT HERRERA CONCHA | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 481599.15 | 481599.15
YUC210402044709 | Obra | 31079.01.2021.35 | S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2079976.48 | 2079976.48
YUC210402045070 | Obra | SANAHCAT-FISM-I3-01-2021 | DIANA PAOLA BASTO BAÑOS | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 636297.48 | 636297.48
YUC210402041997 | Obra | LP-02 | KARLA ANGÉLICA MARTÍN DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 1150422.15 | 1150422.15
YUC210402042492 | Obra | 31079.01.2021.07A | LUI MARTIN SOSA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE TEKAX | 611026.08 | 611026.08
YUC210402044021 | Obra | IR-03 | LUIS HUMBERTO DZUL | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 591589.09 | 591589.09
YUC210402041232 | Obra | 31079.01.2021.27 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2126406.27 | 2126406.27
YUC210402036751 | Obra | TIXPEHUAL-FISM-I3-01-2021 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL | 663927.46 | 663927.46
YUC210402043278 | Obra | 31079.01.2021.34 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1534128.91 | 1534128.91
YUC210402043292 | Obra | 31079.01.2021.34 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1534128.91 | 1534128.91
YUC210402043300 | Obra | MKY-AD-R33-01-21 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 251862 | 251862.0
YUC210402043309 | Obra | 31079.01.2021.34 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1534128.91 | 1534128.91
YUC210402041306 | Obra | MUY-AD-R33-01-21 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE UMÁN | 117059.16 | 117059.16
YUC210402043318 | Obra | MKY-AD-R33-01-21 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 251862 | 251862.0
YUC210402038815 | Obra | 31079.01.2021.19 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 713982.48 | 760497.98
YUC210402037532 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-AD-2021/09 | DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 114115.5 | 114115.5
YUC210402039099 | Obra | 31079.01.2021.20 | SAGSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 716365.1 | 783803.95
YUC210402039102 | Obra | 31079.01.2021.20 | SAGSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 716365.1 | 783803.95
YUC210402040855 | Obra | MUY-LP-R33-01-21 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMÁN | 4236461.59 | 4236461.59
YUC210402041261 | Obra | IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-AD-01 | EDWIN JESUS BALAM PECH | MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN | 231948.71 | 231948.71
YUC210402041269 | Obra | 31079.01.2021.27 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2126406.27 | 2126406.27
YUC210402039120 | Obra | IR-FISM-R33-085-001-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1038114.11 | 1038114.11
YUC210402039127 | Obra | IR-FISM-R33-085-002-2021 | PEDRO ANDRES CANUL UC | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 832437.29 | 832437.29
YUC210402041720 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-I3-2021/08 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 469224.3 | 469224.3
YUC210402041731 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-I3-2021/08 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 469224.3 | 469224.3
YUC210402042937 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402041290 | Obra | 31079.01.2021.28 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 968988.45 | 968988.45
YUC210402041292 | Obra | MUY-AD-R33-01-21 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE UMÁN | 117059.16 | 117059.16
YUC210402033944 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402038870 | Obra | 31079.01.2021.19 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 713982.48 | 760497.98
YUC210402034965 | Obra | FISM-R33-056-005-2021-LP | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | Municipio de Oxkutzcab | 1320152.51 | 1320152.51
YUC210402042961 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402035971 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-04-2021 | JOSE ALBERTO KOH LOPEZ | MUNICIPIO DE MAXCANU | 1575932.04 | 1575932.04
YUC210402035145 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/16 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 1071000.86 | 1071000.86
YUC210402038877 | Obra | 31079.01.2021.20 | SAGSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 716365.1 | 783803.95
YUC210402037587 | Obra | FISMDF-KAUA-YUC-IR3-2021/02 | CORPORATIVO PENINSULARGARDI S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO KAUA | 694301.98 | 694301.98
YUC210402037606 | Obra | FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/10 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1340899.12 | 1340899.12
YUC210402042996 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402043005 | Obra | MKY-AD-R33-01-21 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 251862 | 251862.0
YUC210402033980 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402037617 | Obra | FAISM-096-VT-031-2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1249900 | 1249900.0
YUC210402033997 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402034013 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402040675 | Obra | MKY-IR-R33-01-21 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 1030868.29 | 1030868.29
YUC210402043054 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402034028 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402034040 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402040697 | Obra | FISM-R33-085-003-2021-LP | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3010000 | 3010000.0
YUC210402040700 | Obra | FISM-R33-085-004-2021-LP | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1271400 | 1271400.0
YUC210402040703 | Obra | FISM-R33-085-005-2021-LP | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3277680 | 3277680.0
YUC210402040706 | Obra | FISM-R33-085-005-2021-LP | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3277680 | 3277680.0
YUC210402037670 | Obra | FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/10 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1340899.12 | 1340899.12
YUC210402034050 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402034060 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402040728 | Obra | FISM-R33-047-CI-02-2021 | BRAULIO JESÚS GÓNGORA GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE MANI | 358622.64 | 358622.64
YUC210402040739 | Obra | IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-01 | EDWIN JESUS BALAM PECH | MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN | 564850.88 | 564850.88
YUC210402035282 | Obra | I3-FISMDF-MAXCANU-06-2021 | SEBASTIAN CARRILLO PEÑA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 570810.83 | 570810.83
YUC210402035640 | Obra | FAISM-096-AP-029-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 549426.45 | 549426.45
YUC210402036568 | Obra | LP/FISMDF-DZAN-YUC/2021-08 | FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT | MUNICIPIO DE DZAN | 1799998.68 | 1799998.68
YUC210402037701 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/06 | DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 331449.94 | 331449.94
YUC210402043100 | Obra | FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/10 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN | 913641.71 | 913641.71
YUC210402034070 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402034079 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-LP-2021/05 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE PETO | 1435951.98 | 1435951.98
YUC210402038629 | Obra | 31079.01.2021.18 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 757220.42 | 914174.05
YUC210402038645 | Obra | 31079.01.2021.18 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 757220.42 | 914174.05
YUC210402038652 | Obra | 31079.01.2021.18 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 757220.42 | 914174.05
YUC210402042760 | Obra | IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-02 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN | 666000.02 | 666000.02
YUC210402043130 | Obra | FISM-091-CI-01-2021 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM | 1010227.8 | 1205697.94
YUC210402043133 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402040799 | Obra | MUY-LP-R33-01-21 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMÁN | 4236461.59 | 4236461.59
YUC210402035353 | Obra | MMY-FISM-LP-005-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 843903.22 | 843903.22
YUC210402041573 | Obra | 31079.01.2021.29 | MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER. | MUNICIPIO DE TEKAX | 976089.1 | 976089.1
YUC210402041576 | Obra | MKY-IR-R33-01-21 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 1030868.29 | 1030868.29
YUC210402043158 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402035370 | Obra | I3-FISMDF-MAXCANU-06-2021 | SEBASTIAN CARRILLO PEÑA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 570810.83 | 570810.83
YUC210402041584 | Obra | 31079.01.2021.29 | MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER. | MUNICIPIO DE TEKAX | 976089.1 | 976089.1
YUC210402041587 | Obra | MKY-IR-R33-01-21 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 1030868.29 | 1030868.29
YUC210402041594 | Obra | MKY-IR-R33-01-21 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 1030868.29 | 1030868.29
YUC210402041597 | Obra | 31079.01.2021.29 | MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER. | MUNICIPIO DE TEKAX | 976089.1 | 976089.1
YUC210402041601 | Obra | 31079.01.2021.30 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 977356.23 | 977356.23
YUC210402041604 | Obra | MKY-IR-R33-01-21 | CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 1030868.29 | 1030868.29
YUC210402042806 | Obra | FISM-103-CI-01-2021 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL | 483338.66 | 483338.66
YUC210402042811 | Obra | FISM-103-CI-01-2021 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL | 483338.66 | 483338.66
YUC210402043175 | Obra | OBP-FISM-R33-091-LP-01-2021 | GRUPO MOES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM | 1500915.64 | 1500915.64
YUC210402043182 | Obra | 31079.01.2021.33 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1499757.68 | 1499757.68
YUC210402043195 | Obra | MKY-AD-R33-01-21 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 251862 | 251862.0
YUC210402041141 | Obra | 31079.01.2021.27 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2126406.27 | 2126406.27
YUC210402036184 | Obra | FISM-R33-056-006-2021-LP | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1612460.62 | 1612460.62
YUC210402036189 | Obra | FISM-R33-056-006-2021-LP | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 1612460.62 | 1612460.62
YUC210402041314 | Obra | 31079.01.2021.28 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 968988.45 | 968988.45
YUC210402035400 | Obra | TAHMEK-FISMDF-IR-01-2021 | CONSTRUYCOM MSQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAHMEK | 551722.8 | 551722.8
YUC210402035401 | Obra | MMY-FISM-LP-005-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 843903.22 | 843903.22
YUC210402041606 | Obra | 31079.01.2021.30 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 977356.23 | 977356.23
YUC210402041616 | Obra | 31079.01.2021.31 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 998064.86 | 998064.86
YUC210402041622 | Obra | 31079.01.2021.31 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 998064.86 | 998064.86
YUC210402041625 | Obra | 31079.01.2021.31 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 998064.86 | 998064.86
YUC210402042821 | Obra | IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-02 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN | 666000.02 | 666000.02
YUC210402042822 | Obra | FISM-103-CI-02-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL | 851547.61 | 851547.61
YUC210402042833 | Obra | FISM-103-CI-02-2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL | 851547.61 | 851547.61
YUC210402041161 | Obra | 31079.01.2021.27 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2126406.27 | 2126406.27
YUC210402041163 | Obra | MUY-LP-R33-02-21 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE UMÁN | 1980806.64 | 1980806.64
YUC210402041174 | Obra | 02/02/2021 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIZ | 1131026.11 | 1152026.11
YUC210402041181 | Obra | MUY-AD-R33-01-21 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE UMÁN | 117059.16 | 117059.16
YUC210402038738 | Obra | 31079.01.2021.19 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 713982.48 | 760497.98
YUC210402040481 | Obra | LP-TEKALDEVENEGAS-001-2021 | HERBERT GONGORA GOMEZ | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 1645005.06 | 1645005.06
YUC210402035406 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021 | SEBASTIAN CARRILLO PEÑA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 937050.19 | 937050.19
YUC210402035415 | Obra | TAHMEK-FISMDF-AD-02-2021 | CARLOS JOSEU CRUZ POOT | MUNICIPIO DE TAHMEK | 151482.25 | 151482.25
YUC210402035422 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021 | SEBASTIAN CARRILLO PEÑA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 937050.19 | 937050.19
YUC210402039029 | Obra | MUXUPIP-FISM-01-2021-IR | DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL SAPI DE CV | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 772547.21 | 772547.21
YUC210402041636 | Obra | MBY-FISM-I3-004-2021 | OBRAS KAAS SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 448271.51 | 448271.51
YUC210402043229 | Obra | 31079.01.2021.34 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1534128.91 | 1534128.91
YUC210402043238 | Obra | MKY-AD-R33-01-21 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 251862 | 251862.0
YUC210402041188 | Obra | 31079.01.2021.27 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 2126406.27 | 2126406.27
YUC210402041199 | Obra | MUY-AD-R33-01-21 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE UMÁN | 117059.16 | 117059.16
YUC210402036231 | Obra | AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-09 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 169306.17 | 169306.17
YUC210402035429 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021 | SEBASTIAN CARRILLO PEÑA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 937050.19 | 937050.19
YUC210402035440 | Obra | MKY-LP-R33-01-21 | DISEÑO E INGENIERÍA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANTUNIL | 1297606.29 | 1297606.89
YUC210402036733 | Obra | TIXPEHUAL-FISM-AD-01-2021 | JUAN RAMON KU ERGUERRA | H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL | 231732.72 | 231732.72
YUC210402043257 | Obra | 31079.01.2021.34 | GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA | MUNICIPIO DE TEKAX | 1534128.91 | 1534128.91
YUC210402041222 | Obra | MUY-LP-R33-01-21 | DISEÑO E INGENIERÍA PILOT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMÁN | 4236461.59 | 4236461.59
YUC210402034904 | Obra | IXIL-FISM-I3-2021 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | A AYUNTAMIENTO DE IXIL | 712707.82 | 712707.82
YUC210402028002 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402031424 | Obra | IR-FISM-R33-085-001-2021-A | WILLY GIL CENTENO CORTE | MUNICIPIO DE TEMOZON | 1010100 | 1010100.0
YUC210402031429 | Obra | IR-FISM-R33-085-002-2021-A | EUGENIO CAPITAINE PULIDO | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 883405.55 | 883405.55
YUC210402029634 | Obra | FAISM-096-MPOZOS-027-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1799484.94 | 1958366.98
YUC210402031436 | Obra | LP-FISM-R33-085-006-2021 | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4017600 | 4017600.0
YUC210402031442 | Obra | LP-FISM-R33-085-006-2021 | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4017600 | 4017600.0
YUC210402031451 | Obra | LP-FISM-R33-081-004/2021 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 1216000 | 1216000.0
YUC210402032607 | Obra | IR-FISM-R33-085-003-2021 | JESUS ANTONIO RUIZ ALVAREZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 979000 | 979000.0
YUC210402032609 | Obra | IR-FISM-R33-085-003-2021 | JESUS ANTONIO RUIZ ALVAREZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 979000 | 979000.0
YUC210402032611 | Obra | LP-FISM-R33-085-004-2021 | CIMORRA SUMINISTROS Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4803473.97 | 4803473.97
YUC210402032613 | Obra | LP-FISM-R33-085-004-2021 | CIMORRA SUMINISTROS Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4803473.97 | 4803473.97
YUC210402032615 | Obra | LP-FISM-R33-085-004-2021 | CIMORRA SUMINISTROS Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4803473.97 | 4803473.97
YUC210402032616 | Obra | LP-FISM-R33-085-008-2021 | GONZALO MARTIN MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2956800 | 2956800.0
YUC210402032619 | Obra | LP-FISM-R33-085-007-2021 | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2940300 | 2940300.0
YUC210402032620 | Obra | LP-FISM-R33-085-007-2021 | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2940300 | 2940300.0
YUC210402032621 | Obra | LP-FISM-R33-085-007-2021 | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2940300 | 2940300.0
YUC210402032622 | Obra | LP-FISM-R33-085-007-2021 | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2940300 | 2940300.0
YUC210402034564 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE PETO | 539215.34 | 539215.34
YUC210402021024 | Administración directa | 113393 |  | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 269311.4 | 269311.4
YUC210402028044 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402028053 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402029297 | Obra | MCY/FISM-21/URB/LP/01 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 1669865.88 | 1669865.88
YUC210402029303 | Obra | FISM-091-CI-02-2021 | JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TINUM | 1037802.77 | 1291849.09
YUC210402029692 | Obra | FAISM-096-MPOZOS-027-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1799484.94 | 1958366.98
YUC210402031865 | Obra | FISM-R33-056-001-2021-LP | MULTIOBRAS CETINA SA DE CV | Municipio de Oxkutzcab | 1298032.82 | 1298032.82
YUC210402031870 | Obra | CI-FISM-R33-014-014-2021 | YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 546000 | 546000.0
YUC210402031881 | Obra | FISM-R33-056-001-2021-LP | MULTIOBRAS CETINA SA DE CV | Municipio de Oxkutzcab | 1298032.82 | 1298032.82
YUC210402032240 | Obra | FISM-R33-056-002-2021-LP | VILLACOSTA S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2416776.24 | 2416776.24
YUC210402034590 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE PETO | 539215.34 | 539215.34
YUC210402025046 | Obra | MMY-FISM-LP-003-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 3376595.44 | 3376595.44
YUC210402027688 | Obra | FAISM-096-VT-026-2021 | URBES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 9536221.47 | 9636701.95
YUC210402028110 | Obra | LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-07 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 908527.6 | 908527.6
YUC210402031920 | Obra | CI-FISM-R33-014-015-2021 | MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 688450.5 | 688450.5
YUC210402021760 | Obra | KINCHIL-CONC-FISM-06-2021A | URBES SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 874274.41 | 874274.41
YUC210402027057 | Obra | FAISM-096-VT-025-2021 | CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3321290.42 | 3321290.42
YUC210402034651 | Obra | FISMDF-PETO-YUC-IR3-2021/01 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV | MUNICIPIO DE PETO | 539215.34 | 539215.34
YUC210402034657 | Obra | FISM-R33-056-005-2021-LP | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | Municipio de Oxkutzcab | 1320152.51 | 1320152.51
YUC210402021825 | Obra | KINCHIL-CONC-FISM-06-2021A | URBES SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 874274.41 | 874274.41
YUC210402027104 | Obra | FAISM-096-VT-025-2021 | CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3321290.42 | 3321290.42
YUC210402031996 | Obra | FISM-R33-056-001-2021-LP | MULTIOBRAS CETINA SA DE CV | Municipio de Oxkutzcab | 1298032.82 | 1298032.82
YUC210402021843 | Obra | KINCHIL-CONC-FISM-06-2021A | URBES SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 874274.41 | 874274.41
YUC210402032008 | Obra | FISM-R33-056-002-2021-LP | VILLACOSTA S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2416776.24 | 2416776.24
YUC210402032017 | Obra | FISM-R33-056-002-2021-LP | VILLACOSTA S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2416776.24 | 2416776.24
YUC210402034340 | Obra | IXIL-FISM-I3-2021 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | A AYUNTAMIENTO DE IXIL | 712707.82 | 712707.82
YUC210402026774 | Obra | MMY-FISM-LP-004-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 3762329.06 | 3762329.06
YUC210402029745 | Obra | FAISM-096-MPOZOS-027-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1799484.94 | 1958366.98
YUC210402032031 | Obra | FISM-R33-056-002-2021-LP | VILLACOSTA S.A. DE C.V. | Municipio de Oxkutzcab | 2416776.24 | 2416776.24
YUC210402024465 | Obra | MQY/FISMDF/2021-13-01 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 735483.47 | 735483.47
YUC210402026798 | Obra | MMY-FISM-LP-001-2021 | PERFORACIÓN DE POZOS Y OBRAS ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 1276602.93 | 1276602.93
YUC210402032054 | Obra | CI-FISM-R33-08I-00l-202I | ANDRES AGUILAR DIAZ | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 513597.39 | 513597.39
YUC210402032071 | Obra | CI-FISM-R33-08I-00l-202I | ANDRES AGUILAR DIAZ | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 513597.39 | 513597.39
YUC210402026843 | Obra | FAISM-096-AP-023-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2073114.46 | 2073114.46
YUC210402026849 | Obra | FAISM-096-AP-024-2021 | GRUPO URBAMEX S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1539667.77 | 1539667.77
YUC210402031702 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-LP-2021/06 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 993588.28 | 993588.28
YUC210402031703 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/06 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 538550.78 | 538550.78
YUC210402031705 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/06 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 538550.78 | 538550.78
YUC210402031714 | Obra | CHUMAYEL-YUC-LP-2021/07 | LUIS HUMBERTO DZUL | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 1435049.2 | 1435049.2
YUC210402032109 | Servicios | FISMDF-AD-2021/002 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 134908 | 134908.0
YUC210402021269 | Obra | 2VT21-FICON-6152-014-2 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 454239.9 | 541959.59
YUC210402021289 | Obra | 2VT21-FICON-6152-014-3 | CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 923294.12 | 999802.12
YUC210402026861 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402029587 | Obra | CHUMAYEL-YUC-I3-2021/05 | LUIS HUMBERTO DZUL | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 231462.07 | 231462.07
YUC210402029596 | Obra | FAISM-096-MPOZOS-027-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1799484.94 | 1958366.98
YUC210402031756 | Obra | HUHI-FISM-CONC-10-2021 | CONSTRUCTORA DR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 1002949.92 | 1002949.92
YUC210402026899 | Obra | FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/09 | CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV | MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN | 321544.8 | 321544.8
YUC210402026904 | Obra | FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/08 | DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV | MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN | 942252.87 | 942252.87
YUC210402027589 | Obra | LP/FAISM/ABALA-YUC/2021-01 | CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALA | 2115455.3 | 2115455.3
YUC210402027593 | Servicios | GI/FAISM/ABALA-YUC/2021-01 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALA | 65000 | 65000.0
YUC210402031391 | Obra | LP/FAISM/ABALA-YUC/2021-01 | CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALA | 2115455.3 | 2115455.3
YUC210402038166 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021. | LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2170032.84 | 2170032.84
YUC210402039245 | Obra | 31079.01.2021.21 | SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 247506.72 | 374506.87
YUC210402039255 | Obra | 31079.01.2021.22 | CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS | MUNICIPIO DE TEKAX | 319395.36 | 319395.36
YUC210402039618 | Obra | IR3/R33/CELESTUN/YUC/2021-01 | JUDIT EULALIA CATZIN NAVARRETE | MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN | 823273.48 | 823273.48
YUC210402039944 | Obra | 31079.01.2021.24 | LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE TEKAX | 479307.14 | 479307.14
YUC210402030358 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402027257 | Obra | FISMDF-CHACSINKIN-YUC-IR3-2021/07 | ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH | MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN | 203972.51 | 203972.51
YUC210402030380 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402038244 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021. | LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2170032.84 | 2170032.84
YUC210402039289 | Obra | FISM-R33-047-ASIG-01-2021 | FELIPE RENAN CAN MORALES | H. AYUNTAMIENTO DE MANI | 143227.85 | 143227.85
YUC210402039996 | Obra | FISMDF-KAUA-YUC-IR3-2021/02 | CORPORATIVO PENINSULARGARDI S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO KAUA | 694301.98 | 694301.98
YUC210402020920 | Obra | FISM-CACALCHEN-04/2021 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 727439.99 | 727439.99
YUC210402038261 | Obra | I3/FAISM/MAMA-YUC/2021-010 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 429474.9 | 429474.9
YUC210402027304 | Obra | FAISM-096-VT-026-2021 | URBES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 9536221.47 | 9636701.95
YUC210402030428 | Obra | MDY/FISM/2021-ADJ-01 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 200000 | 200000.0
YUC210402037903 | Obra | FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2021/10 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1340899.12 | 1340899.12
YUC210402033719 | Obra | FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/11 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 1056719.28 | 1056719.28
YUC210402030055 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402030060 | Obra | MHY/FISM-21/URB/I3/02 | RICARDO ELIEZER LÓPEZ PEET | MUNICIPIO DE HOMÚN | 742546.67 | 742546.67
YUC210402030448 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402030456 | Obra | MDY/FISM/2021-ADJ-01 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 200000 | 200000.0
YUC210402030895 | Obra | FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2021/06 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SACALUM | 538550.78 | 538550.78
YUC210402027355 | Obra | LP/FAISM/ABALA-YUC/2021-01 | CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALA | 2115455.3 | 2115455.3
YUC210402027358 | Obra | FAISM-096-VT-026-2021 | URBES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 9536221.47 | 9636701.95
YUC210402030091 | Obra | MHY/FISM-21/URB/I3/03 | ARRENDADORA DR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HOMÚN | 522755.66 | 522755.66
YUC210402037945 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/07 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 409140.34 | 409140.34
YUC210402026206 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-IR3-2021/12 | ING MANUEL JESUS CETZ IX | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 870772.07 | 870772.07
YUC210402026457 | Obra | MDY-FISM-11/2021 | ROEXCA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 419818.5 | 419818.5
YUC210402026463 | Obra | MDY-FISM-10/2021 | ROEXCA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 363842.7 | 363842.7
YUC210402030117 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012 | URBES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 3681806.22 | 3681806.22
YUC210402030490 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402030500 | Obra | MDY/FISM/2021-ADJ-01 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 200000 | 200000.0
YUC210402037964 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/07 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 409140.34 | 409140.34
YUC210402037980 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/08 | DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 1263356.5 | 1263356.5
YUC210402037984 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-LP-2021/08 | DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 1263356.5 | 1263356.5
YUC210402026481 | Obra | FISMDF-KAUA-YUC-LP-2021/01 | ING MANUEL JESUS CETZ IX | H. AYUNTAMIENTO KAUA | 1594837.24 | 1594837.24
YUC210402026487 | Obra | FISMDF-KAUA-YUC-LP-2021/01 | ING MANUEL JESUS CETZ IX | H. AYUNTAMIENTO KAUA | 1594837.24 | 1594837.24
YUC210402027419 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/15 | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 1539517.01 | 1539517.01
YUC210402030140 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012 | URBES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 3681806.22 | 3681806.22
YUC210402040143 | Obra | FISMDF-KAUA-YUC-IR3-2021/02 | CORPORATIVO PENINSULARGARDI S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO KAUA | 694301.98 | 694301.98
YUC210402025146 | Obra | LP-R33-FISMDF-HOCABA-YUC/2SEM2021-01 | MANUEL JESUS CETZ IX | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 629475.62 | 629475.62
YUC210402030551 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402037264 | Obra | FISM-SAN FELIPE-065-2021-02-LP | EDUARDO DÍAZ AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE | 86714169 | 8.6714169E7
YUC210402039787 | Obra | 31079.01.2021.23 | S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 451730.03 | 451730.03
YUC210402025178 | Obra | MDY-FISM-13/2021 | RLP EDIFICACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 305019.84 | 305019.84
YUC210402025181 | Obra | MDY-FISM-12/2021 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 351883.85 | 351883.85
YUC210402027457 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/15 | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 1539517.01 | 1539517.01
YUC210402027469 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/15 | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 1539517.01 | 1539517.01
YUC210402030581 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402030997 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-IR3-2021/13 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 930947.9 | 930947.9
YUC210402025185 | Administración directa | 113402 |  | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 33082 | 33082.0
YUC210402031032 | Obra | FISM-104-LP-02-2021 | ROGELIO REZA MORENO | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 1346925.29 | 1346925.29
YUC210402037317 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021. | LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2170032.84 | 2170032.84
YUC210402023686 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021. | LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2170032.84 | 2170032.84
YUC210402030233 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012 | URBES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 3681806.22 | 3681806.22
YUC210402030236 | Obra | MHY/FISM-21/URB/LP/01 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HOMÚN | 3269595.72 | 3269595.72
YUC210402030243 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012 | URBES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 3681806.22 | 3681806.22
YUC210402030629 | Obra | FAISM-096-POZOS-028-2021 | RYO PENINSULAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1396116.25 | 1396116.25
YUC210402031053 | Obra | FISMDF-SOTUTA-YUC-LP-2021/16 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO SOTUTA | 1071000.86 | 1071000.86
YUC210402031064 | Obra | FISM-104-LP-01-2021 | DIANA PAOLA BASTO BAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 1676033.69 | 1676033.69
YUC210402037336 | Obra | LP-FISMDF-MAXCANU-05-2021. | LUIS FELIEP CASTILLO HERRERA | MUNICIPIO DE MAXCANU | 2170032.84 | 2170032.84
YUC210402026583 | Obra | FISMDF-SUDZAL-YUC-2021-05-I3 | CONSTRUCDIS HM | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 414747.55 | 414747.55
YUC210402030253 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-012 | URBES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 3681806.22 | 3681806.22
YUC210402030255 | Obra | FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2021/09 | PROACSUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 1269320.47 | 1269320.47
YUC210402030265 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402030641 | Obra | CI-FISM-R33-014-013-2021 | YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 478646.3 | 478646.3
YUC210402031079 | Obra | FISM-104-PL-03-2021 | MENIZQ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 1208714.73 | 1208714.73
YUC210402031091 | Obra | FISM-104-LP-04-2021 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 1533607.51 | 1533607.51
YUC210402039165 | Obra | 31003.01.2021.01 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V | MUNICIPIODE AKIL | 2369007.49 | 2369007.49
YUC210402039176 | Obra | 31003.01.2021.02 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIODE AKIL | 777131.97 | 777131.97
YUC210402039882 | Obra | MUY-R33-IR-03-21 | MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ | MUNICIPIO DE UMÁN | 479355.41 | 479355.41
YUC210402030272 | Servicios | GI/FAISM/MUNA-YUC/2021-02 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 138000 | 138000.0
YUC210402030283 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-013 | CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 367609.61 | 367609.61
YUC210402030285 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402030290 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-013 | CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 367609.61 | 367609.61
YUC210402030295 | Obra | LP/FAISM/MUNA-YUC/2021-013 | CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO | H. AYUNTAMIENTO DE MUNA | 367609.61 | 367609.61
YUC210402030307 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402043657 | Obra | TUNKAS-FISM-AD-01-2021 | RICK TOP DE LA PENINSULA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 258471.78 | 258471.78
YUC210301978327 | Obra | OC21-FICON-4414-069-4 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 103917.31 | 103917.31
YUC210402028977 | Obra | FISM-012-CI-02-2021 | MARIA CATALINA DZIB COBA | H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 718370.96 | 718370.96
YUC210301980170 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021 | LORNA SALHET VARGAS KANTUN | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1366800 | 1366800.0
YUC210402029466 | Obra | SUMA-CONC-FISM-04-2021-01 | SAUL TERRONES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SUMA | 430368.21 | 430368.21
YUC210402057183 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-166 | CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61436.84 | 61436.84
YUC210402057176 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 89288.6 | 89288.6
YUC210402042363 | Obra | I3/FISMDF-DZAN-YUC/2021-10 | JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO | MUNICIPIO DE DZAN | 412832.03 | 412832.03
YUC210402048696 | Obra | 31080.01.2021.01 | JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE TEKIT | 2246710.2 | 2246710.2
YUC210402051062 | Obra | MCY.R33.2021/01B | SARAI OJEDA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CHAPAB | 1348977.4 | 1348977.4
YUC210402032617 | Obra | LP-FISM-R33-085-008-2021 | GONZALO MARTIN MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2956800 | 2956800.0
YUC210302003323 | Obra | No. OP-JAPAY-008-2021 | Construcción e Instalaciones del Sureste S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3339441.16 | 3339441.16
YUC210302005239 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-145 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54931.81 | 54931.81
YUC210402006749 | Obra | IVEY-LP-005-2021 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5091014.1 | 5091014.1
YUC210402006800 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210301960844 | Obra | OC21-FICON-4414-002-7 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 151294.7 | 151294.7
YUC210402059235 | Obra | MANTENIMIENTO-21-0041A | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 239162.43 | 239162.43
YUC210402048413 | Obra | HUHI-FISM-CONC-14-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 621127.74 | 621127.74
YUC210402048425 | Obra | HUHI-FISM-CONC-14-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 621127.74 | 621127.74
YUC210301991082 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2021 | PEDRO ANDRES CANUL UC | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 3368000 | 3368000.0
YUC210301991481 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-07-2021 | ING.CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4234900 | 4234900.0
YUC210402028242 | Obra | AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-08 | PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E., S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MAMA | 239648.08 | 239648.08
YUC210302002972 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-123 | MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 94410.93 | 94410.93
YUC210302004098 | Obra | (G)IDE-21-MANT-DIRECTA-171 | ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22380.2 | 22380.2
YUC210402006776 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210402007059 | Obra | IVEY-LP-019-2021 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5846393.75 | 5846393.75
YUC210301962895 | Obra | OC21-FICON-4414-042-4 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 49463.53 | 49463.53
YUC210301965322 | Obra | OC21-FICON-4414-071-16 | GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113521.74 | 113521.74
YUC210402059632 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-157 | SARA ALICIA NOVELO MONTEJO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39114.33 | 39114.33
YUC210301992372 | Obra | MTY.R33.2021.04 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 1755775.14 | 1755775.14
YUC210402028640 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402029667 | Obra | FAISM-096-MPOZOS-027-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1799484.94 | 1958366.98
YUC210402035442 | Obra | MMY-FISM-LP-005-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 843903.22 | 843903.22
YUC210201927480 | Obra | OC21-FICON-4414-044-3 | EUGENIA PECH CANUL | MUNICIPIO DE MERIDA | 95770.96 | 95770.96
YUC210301969887 | Obra | OC21-FICON-4414-105-2 | ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU | MUNICIPIO DE MERIDA | 109453.67 | 109453.67
YUC210402056881 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-135 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22686.13 | 22686.13
YUC210402030300 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC200301758223 | Obra | MMY-FISM-LP-005-2020 | CONSTRUMAYA PENINSULAR S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 3137879.31 | 3137879.31
YUC210402030293 | Obra | MMY-FISM-LP-002-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOTUL | 2611279.27 | 2611279.27
YUC210402031893 | Obra | FISM-R33-056-001-2021-LP | MULTIOBRAS CETINA SA DE CV | Municipio de Oxkutzcab | 1298032.82 | 1298032.82
YUC210201914435 | Obra | OC21-FICON-4414-001-3 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 60492.69 | 60492.69
YUC210201916881 | Obra | MTY/FISMDF-21/I3-07 | ACSESUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATAN. | 595702.18 | 595702.18
YUC210402012554 | Obra | OC21-FICON-4414-035-10 | HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 164429.65 | 164429.65
YUC210201931566 | Obra | OC21-FICON-4414-067-21 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 8299.52 | 8299.52
YUC210201931610 | Obra | OC21-FICON-4414-069-10 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 47373.33 | 47373.33
YUC210201936389 | Obra | MTY.R33.2021.01 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 794782.85 | 794782.85
YUC210302003264 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-162 | MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69210.99 | 69210.99
YUC210302004184 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-159 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 134140.27 | 134140.27
YUC210302005058 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-142 | ADDI DANIELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9339.24 | 9339.24
YUC210402006814 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402013881 | Obra | OC21-FICON-4414-107 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 114507.08 | 117512.51
YUC210301953926 | Obra | IVEY-LP-035-2021 | INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1197952.87 | 1197952.87
YUC210402041611 | Obra | 31079.01.2021.30 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 977356.23 | 977356.23
YUC210402057153 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-120 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22643.4 | 22643.4
YUC210402057154 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-125 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 79343.93 | 79343.93
YUC210402057156 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-132 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32455.91 | 32455.91
YUC210402057157 | Obra | (D) IDE-21-MANT-DIRECTA-132 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60724.67 | 60724.67
YUC210402057158 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-132 | MANUEL BANDERAS COUOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34218.34 | 34218.34
YUC210402057159 | Obra | (Ñ) IDE-21-MANT-DIRECTA-133 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6988.62 | 6988.62
YUC210402057160 | Obra | (O) IDE-21-MANT-DIRECTA-133 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29743.91 | 29743.91
YUC210402057161 | Obra | (N) IDE-21-MANT-DIRECTA-133 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72256.53 | 72256.53
YUC210402057162 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-133 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6789.43 | 6789.43
YUC210402057163 | Obra | (H) IDE-21-MANT-DIRECTA-133 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68376.39 | 68376.39
YUC210402057164 | Obra | (A) IDE-21-MANT-DIRECTA-133 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81673.66 | 81673.66
YUC210402057165 | Obra | (K) IDE-21-MANT-DIRECTA-134 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44203.91 | 44203.91
YUC210402057167 | Obra | (J) IDE-21-MANT-DIRECTA-134 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34535.67 | 34535.67
YUC210402006829 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210402008515 | Obra | IVEY-LP-006-2021 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6120039.92 | 6120039.92
YUC210201932627 | Obra | OC21-FICON-4414-073-6 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 52219.73 | 52219.73
YUC210402057168 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-134 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20344.9 | 20344.9
YUC210402057169 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-135 | MARIABNE MIRZA CANUL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22686.13 | 22686.13
YUC210402057170 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15131.72 | 15131.72
YUC210402057171 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13375.74 | 13375.74
YUC210402057172 | Obra | (E) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26349.11 | 26349.11
YUC210402057173 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11736.09 | 11736.09
YUC210402057174 | Obra | (G) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21494.46 | 21494.46
YUC210402057175 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 70732.37 | 70732.37
YUC210402057177 | Obra | (L) IDE-21-MANT-DIRECTA-136 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27966.64 | 27966.64
YUC210402057178 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-137 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 145225.67 | 145225.67
YUC210402057179 | Obra | (F) IDE-21-MANT-DIRECTA-137 | HENRY DAMIAN US CIAU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53519.76 | 53519.76
YUC210402057180 | Obra | (C) IDE-21-MANT-DIRECTA-138 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16240.6 | 16240.6
YUC210402057181 | Obra | (I) IDE-21-MANT-DIRECTA-138 | ADMINISTRACIÓN GERENCIA ARQUITECTÓNICA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87842.18 | 87842.18
YUC210402057182 | Obra | (B) IDE-21-MANT-DIRECTA-166 | CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 172887.53 | 172887.53
YUC210402033098 | Obra | 011/01/2021 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB | MUNICIPIO DE TETIZ | 663177.01 | 663177.01
YUC210402029564 | Obra | FAISM-096-MPOZOS-027-2021 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1799484.94 | 1958366.98
YUC210201931260 | Obra | OC21-FICON-4414-069-20 | PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 95346.35 | 95346.35
YUC210201931512 | Obra | OC21-FICON-4414-067-11 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 113364.82 | 113364.82
YUC210201931548 | Obra | OC21-FICON-4414-067-24 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 120434.91 | 120434.91
YUC210402012895 | Obra | OC21-FICON-4414-042-15 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 55133.7 | 55133.7
YUC210201936660 | Obra | MTY.R33.2021.03 | JOCASUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKIT | 798504.65 | 798504.65
YUC210402038912 | Obra | 31079.01.2021.20 | SAGSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 716365.1 | 783803.95
YUC210402039308 | Obra | FISM-R33-047-LP-01-2021 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | H. AYUNTAMIENTO DE MANI | 1477324.42 | 1477324.42
YUC210402045008 | Obra | FISM-R33-075-CI-02-2021 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA | H. AYUNTAMIENTO DE TEABO | 498161.57 | 498161.57
YUC210301986187 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2021 | JORGE EIAZAR CHABLE KU | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2548754.34 | 2548754.34
YUC210301960738 | Obra | OC21-FICON-4414-002-11 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 112181.63 | 112181.63
YUC210402039824 | Obra | 31079.01.2021.23 | S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 451730.03 | 451730.03
YUC210301968606 | Obra | OC21-FICON-4414-103-4 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 64722.27 | 64722.27
YUC210402035414 | Obra | MMY-FISM-LP-005-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 843903.22 | 843903.22
YUC210301964741 | Obra | OC21-FICON-4414-067-4 | CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 64295.8 | 64295.8
YUC210402037572 | Obra | FAISM-096-VT-030-2021 | DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3098418.88 | 3098418.88
YUC210301968566 | Obra | OC21-FICON-4414-103-6 | POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 5814.3 | 5814.3
YUC210301970132 | Obra | UCU-FISM-R33-INV-04/2021 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | MUNICIPIO DE UCU | 871115.08 | 871115.08
YUC210402035447 | Obra | MMY-FISM-LP-005-2021 | HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 843903.22 | 843903.22
YUC210402037931 | Obra | FISMDF-TIMUCUY-YUC-IR3-2021/06 | DASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO TIMUCUY YUCATAN | 331449.94 | 331449.94
YUC210402038801 | Obra | 31079.01.2021.19 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 713982.48 | 760497.98
YUC210402038861 | Obra | 31079.01.2021.19 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 713982.48 | 760497.98
YUC210301963488 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-04-2021 | JORGE ULISES MENDEZ BAEZA | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 2498415.88 | 2498415.88
YUC210402042801 | Obra | IR-FISM-CELESTUN-YUC-2021-02 | RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET | MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN | 666000.02 | 666000.02
YUC210301973190 | Obra | AP21-FICON-6131-102 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 64487.67 | 64487.67
YUC210402012190 | Obra | No. OP-JAPAY-017-2021 | Grazzo Construcciones S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 921089.96 | 921089.96
YUC210301964852 | Obra | OC21-FICON-4414-070-7 | I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE MERIDA | 97756.98 | 97756.98
YUC210301980039 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-11-2021 | LORNA SALHET VARGAS KANTUN | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 1366800 | 1366800.0
YUC210201916303 | Obra | OC21-FICON-4414-001-24 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 81434.24 | 81434.24
YUC210302003306 | Obra | No. OP-JAPAY-013-2021 | MH Empresarial de la Península, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1679879.59 | 1679879.59
YUC210402006780 | Obra | IVEY-LP-004-2021 | TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9911215.6 | 9911215.6
YUC210301979093 | Obra | LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2021 | IVAN CERVERA MIS | H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | 4519000 | 4519000.0
YUC210402038120 | Obra | TUNKAS-FISM-I3-01-2021 | JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | 865027.19 | 865027.19